## PyP cultura ciudadana
Proyectos programa de cultura ciudadana
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos.
Propósito
La disminución y clasificación de residuos sólidos en el origen se toma como uno de los procesos iniciales en la cadena de reducción y aprovechamiento; es el primer lugar que de forma eficaz, mediante procesos pedagógicos, logra disminuir la cantidad de estos residuos.
Componentes:
El contenido de la pedagogía se orientará a: sensibilizar de manera enfática a los habitantes de Bogotá sobre el resultado de sus acciones y la responsabilidad individual y colectiva sobre la magnitud de residuos que produce, el tiempo que toma la descomposición de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, y los efectos negativos ambientales. Se proporcionará información de residuos reciclables y no reciclables; también, de aquellos residuos que aun siendo aprovechables no están siendo aprovechados por su difícil comercialización, caracterización de los residuos sólidos, acciones como entregar limpios y secos los residuos, se informará sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias para la labor de los recicladores y para la cadena de aprovechamiento, fortaleciendo la economía circular en la ciudad, una economía no lineal, en la que los residuos aprovechables se reincorporan a las cadenas productivas y generan beneficios económicos tangibles, por lo cual es necesario incluir información acerca de las rutas de recolección para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Se hará énfasis en instaurar el aprovechamiento de residuos orgánicos, iniciando con el consumo responsable de alimento y la conciencia de “las sobras de comida” y el impacto en el tratamiento de lixiviados. Se promoverá conciencia sobre consumo y producción responsable, modificando patrones de consumo que exigen y determinan la producción masiva.
Actividades
Crear talleres y diferentes metodologías para la pedagogía de gestión de residuos sólidos. | 24 talleres y metodologias | Información sobre gestión de residuos | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos. | Metas Intermedias Año 1: 4; Metas Intermedias Año 2: 4; Metas Intermedias Año 3: 4; Metas Intermedias Año 4: 4; Metas Intermedias Año 5: 4; Metas Intermedias Año 6: 4
Crear una caja herramientas pedagógicas: cuentos infantiles, caracterización de residuos sólidos, presentaciones, videos, entre otros. | 12 herramientas | Caja de herramientas para la pedagogia sobre gestión de residuos | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos. | Metas Intermedias Año 1: 2; Metas Intermedias Año 2: 2; Metas Intermedias Año 3: 2; Metas Intermedias Año 4: 2; Metas Intermedias Año 5: 2; Metas Intermedias Año 6: 2
Desarrollar acciones pedagógicas a diferentes niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, localidad) con diferentes actores del sistema de gestión de residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, actores) en diálogo de saberes. | 1 accion pedagogica por nivel territorial o 1 accion pedagogia por actor | Pedagogia sobre gestión de residuos | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Desarrollar acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas de la ciudad (jardines infantiles, colegios, institutos y universidades públicas y privadas). | 1 accion pedagogica por nivel eductivo | Pedagogia sobre gestión de residuos | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos sólidos.
Propósito
Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las actitudes y en las prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo.
Componentes:
Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se hace más fuerte cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras personas y cuando se cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el empleo de bolsas y canecas de separación y de aprovechamiento, como también para que se estimule una visión del propio hogar, de los lugares de trabajo y de relacionamiento social, como espacios propios y que requieren de nuestro cuidado. Con un propósito de resignificación, se adelantarán acciones para presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio de la ciudad dedicado a la gestión de los residuos. Se fomentarán, además, acciones de interlocución pública entre los diferentes actores de la cadena de gestión de residuos, haciendo énfasis en la corresponsabilidad, el reconocimiento, la visibilización y la acción conjunta de esos diferentes actores.
Actividades
Atender puntos críticos mediante la desnaturalización del imaginario colectivo y apropiación del territorio. | 6 campañas | Desnaturalización del imaginario colectivo y apropiación del territorio. | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos sólidos. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 6
Fomentar cambios de comportamientos relacionados con mobiliario urbano (contenedores, canecas) a través de actividades orientadas al buen uso, sensibilización y manejo de estos objetos. | 24 acciones de cultura ciudadana | Cambios de comportamientos relacionados con mobiliario urbano (contenedores, canecas) | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos sólidos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Fomentar cambios de comportamientos en la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos sólidos en el espacio público. | 24 acciones de cultura ciudadana | Cambios de comportamientos en la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos sólidos en el espacio público. | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Promover actitudes y prácticas adecuadas y responsables hacia el consumo y gestión de residuos sólidos en el espacio público. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Resignificar el Relleno Doña Juana como terreno de gestión de residuos sólidos, como un predio, no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos se divulgue proyectos de aprovechamiento. | 18 acciones de cultura ciudadana | Acciones de resignificación del Relleno Sanitario Doña Juana | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Cambio de imaginarios en la gestión de residuos | Metas Intermedias Año 1: 3; Metas Intermedias Año 2: 3; Metas Intermedias Año 3: 3; Metas Intermedias Año 4: 3; Metas Intermedias Año 5: 3; Metas Intermedias Año 6: 3
Fortalecer de iniciativas de cambio cultural orientadas a la gestión de residuos sólidos en intervenciones públicas, iniciativas privadas y comunitarias para realizar un ejercicio colectivo articulado. | 24 iniciativas de cambio cultural fortalecidas | Fortalecer de iniciativas de cambio cultural | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Promover actitudes y prácticas adecuadas en la gestión de residuos sólidos. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Promover emociones positivas acerca de los residuos sólidos.
Propósito
Considerar las emociones en relación con los residuos, ya que son la base para abordar hábitos, comportamientos automáticos, y prácticas inadecuadas acerca de la gestión de residuos sólidos.
Componentes:
Contenido relacionado con sensibilización sobre la producción de residuos y los efectos ambientales, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias en los recursos naturales. Informar sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos orgánicos y acciones orientadas a la reducción de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable, desarrollando acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la gestión y el aprovechamiento de los residuos.
Actividades
Atender necesidades de información relacionada con los cambios culturales en la gestión de residuos sólidos. | 6 mediciones | Indicadores de cambios cuturales en la gestión de residuos | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Indicadores de cambios cuturales en la gestión de residuos | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 3; Metas Intermedias Año 5; Metas Intermedias Año 7; Metas Intermedias Año 9; Metas Intermedias Año 11
Informar a los ciudadanos, y hacer tangible para la ciudadanía los beneficios de la separación y aprovechamiento. | 24 campañas | Promover emociones positivas acerca de los residuos sólidos. | 12 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Cambio de imaginarios en la gestión de residuos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Propiciar mecanismos en los que la presión social genera efectos motivadores que modifiquen la sensación que producen los residuos sólidos, para que generen más compromiso y acción. | 6 campañas | Promover emociones positivas acerca de los residuos sólidos. | 6 años | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Cambio de comportamientos en la gestión de residuos | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 6

## Medios cultura ciudadana
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos.
Propósito
La disminución y clasificación de residuos sólidos en el origen se toma como uno de los procesos iniciales en la cadena de reducción y aprovechamiento; es el primer lugar que de forma eficaz, mediante procesos pedagógicos, logra disminuir la cantidad de estos residuos.
Componentes
El contenido de la pedagogía se orientará a: sensibilizar de manera enfática a los habitantes de Bogotá sobre el resultado de sus acciones y la responsabilidad individual y colectiva sobre la magnitud de residuos que produce, el tiempo que toma la descomposición de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, y los efectos negativos ambientales. Se proporcionará información de residuos reciclables y no reciclables; también, de aquellos residuos que aun siendo aprovechables no están siendo aprovechados por su difícil comercialización, caracterización de los residuos sólidos, acciones como entregar limpios y secos los residuos, se informará sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias para la labor de los recicladores y para la cadena de aprovechamiento, fortaleciendo la economía circular en la ciudad, una economía no lineal, en la que los residuos aprovechables se reincorporan a las cadenas productivas y generan beneficios económicos tangibles, por lo cual es necesario incluir información acerca de las rutas de recolección para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Se hará énfasis en instaurar el aprovechamiento de residuos orgánicos, iniciando con el consumo responsable de alimento y la conciencia de “las sobras de comida” y el impacto en el tratamiento de lixiviados. Se promoverá conciencia sobre consumo y producción responsable, modificando patrones de consumo que exigen y determinan la producción masiva.
Actividades
Crear talleres y diferentes metodologías para la pedagogía de gestión de residuos sólidos. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Crear herramientas pedagógicas: cuentos infantiles, caracterización de residuos sólidos, presentaciones, videos, entre otros. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Desarrollar acciones pedagógicas a diferentes niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, localidad) con diferentes actores del sistema de gestión de residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, actores) en diálogo de saberes. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Desarrollar acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas de la ciudad (jardines infantiles, colegios, institutos y universidades públicas y privadas). | Conocimientos sobre gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las actitudes y en las prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se hace más fuerte cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras personas y cuando se cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el empleo de bolsas y canecas de separación y de aprovechamiento, como también para que se estimule una visión del propio hogar, de los lugares de trabajo y de relacionamiento social, como espacios propios y que requieren de nuestro cuidado. Con un propósito de resignificación, se adelantarán acciones para presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio de la ciudad dedicado a la gestión de los residuos. Se fomentarán, además, acciones de interlocución pública entre los diferentes actores de la cadena de gestión de residuos, haciendo énfasis en la corresponsabilidad, el reconocimiento, la visibilización y la acción conjunta de esos diferentes actores.
Actividades
Atender puntos críticos mediante la desnaturalización del imaginario colectivo y apropiación del territorio. | Numero de puntos criticos atendidos | Información de los operadores de aseo sobre puntos críticos | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Fomentar cambios de comportamientos relacionados con mobiliario urbano (contenedores, canecas) a través de actividades orientadas al buen uso, sensibilización y manejo de estos objetos. | Cambios de comportamientos hacia el mobiliario urbano | Quejas y reclamos por mobiliarios | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Fomentar cambios de comportamientos en la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos sólidos en el espacio público. | Cambios de comportamientos en la producción y el consumo | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Resignificar el Relleno Doña Juana como terreno de gestión de residuos sólidos, como un predio, no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos se divulgue proyectos de aprovechamiento. | Percepción del Relleno Sanitario Doña Juana | UAESP, informes de interventoría, encuesta aciudadanía | Revisión documental, levantamiento en campo, encuestas | Bianual | UAESP
Fortalecer de iniciativas de cambio cultural orientadas a la gestión de residuos sólidos en intervenciones públicas, iniciativas privadas y comunitarias para realizar un ejercicio colectivo articulado. | Cambios de comportamientos en la gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Promover emociones positivas acerca de los residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes
Contenido relacionado con sensibilización sobre la producción de residuos y los efectos ambientales, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias en los recursos naturales. Informar sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos orgánicos y acciones orientadas a la reducción de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable, desarrollando acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la gestión y el aprovechamiento de los residuos.
Actividades
Atender necesidades de información relacionada con los cambios culturales en la gestión de residuos sólidos. | Instrumentos aplicados | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Informar a los ciudadanos, y hacer tangible para la ciudadanía los beneficios de la separación y aprovechamiento. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP
Propiciar mecanismos en los que la presión social genera efectos motivadores que modifiquen la sensación que producen los residuos sólidos, para que generen más compromiso y acción. | Cambios de comportamientos en la gestión de residuos | Información y análisis UAESP - Corpovisionarios Convenios 566 de 2017 y 462 de 2019 | Revisión documental, levantamiento en campo | Bianual | UAESP

## Riesgos cultura ciudadana
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Aumentar el conocimiento acerca de la gestión de residuos sólidos.
Propósito
La disminución y clasificación de residuos en el origen se toma como uno de los procesos iniciales en la cadena de reducción y aprovechamiento; es el primer lugar que de forma eficaz, mediante procesos pedagógicos, logra disminuir la cantidad de residuos sólidos.
Componentes
El contenido de la pedagogía se orientará a: sensibilizar de manera enfática a los habitantes de Bogotá sobre el resultado de sus acciones y la responsabilidad individual y colectiva sobre la magnitud de residuos que produce, el tiempo que toma la descomposición de materiales, los altos costos del procesamiento de residuos, y los efectos negativos ambientales. Se proporcionará información de residuos reciclables y no reciclables; también, de aquellos residuos que aun siendo aprovechables no están siendo aprovechados por su difícil comercialización, caracterización de los residuos sólidos, acciones como entregar limpios y secos los residuos, se informará sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias para la labor de los recicladores y para la cadena de aprovechamiento, fortaleciendo la economía circular en la ciudad, una economía no lineal, en la que los residuos aprovechables se reincorporan a las cadenas productivas y generan beneficios económicos tangibles, por lo cual es necesario incluir información acerca de las rutas de recolección para el aprovechamiento de residuos orgánicos e inorgánicos. Se hará énfasis en instaurar el aprovechamiento de residuos orgánicos, iniciando con el consumo responsable de alimento y la conciencia de “las sobras de comida” y el impacto en el tratamiento de lixiviados. Se promoverá conciencia sobre consumo y producción responsable, modificando patrones de consumo que exigen y determinan la producción masiva.
Actividades
Crear talleres y diferentes metodologías para la pedagogía de gestión de residuos sólidos. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Crear herramientas pedagógicas: cuentos infantiles, caracterización de residuos sólidos, presentaciones, videos, entre otros. | Numero de herramientas pedagogicas de gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Desarrollar acciones pedagógicas a diferentes niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, localidad) con diferentes actores del sistema de gestión de residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, actores) en diálogo de saberes. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Desarrollar acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas de la ciudad (jardines infantiles, colegios, institutos y universidades públicas y privadas). | Conocimientos sobre gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos sólidos.
Finalidad
Aumentar las posibilidades de producir cambios significativos en los comportamientos de la ciudadanía acerca del manejo de sus residuos fomentando transformaciones en las actitudes y en las prácticas cotidianas, modificando los hábitos de vida y los patrones de consumo.
Propósito
La disminución y clasificación de residuos sólidos en el origen se toma como uno de los procesos iniciales en la cadena de reducción y aprovechamiento; es el primer lugar que de forma eficaz, mediante procesos pedagógicos, logra disminuir la cantidad de estos residuos.
Componentes
Las cosas que hacemos con los residuos pueden modificarse por medio de la auto regulación que se hace más fuerte cuando nos encontramos en espacios de interacción con otras personas y cuando se cuenta con más información acerca de cómo se manejan los residuos y acerca de quién lo hace. Se adelantarán acciones para promover el empleo de bolsas y canecas de separación y de aprovechamiento, como también para que se estimule una visión del propio hogar, de los lugares de trabajo y de relacionamiento social, como espacios propios y que requieren de nuestro cuidado. Con un propósito de resignificación, se adelantarán acciones para presentar a Doña Juana, no como un relleno, sino como un predio de la ciudad dedicado a la gestión de los residuos. Se fomentarán, además, acciones de interlocución pública entre los diferentes actores de la cadena de gestión de residuos, haciendo énfasis en la corresponsabilidad, el reconocimiento, la visibilización y la acción conjunta de esos diferentes actores.
Actividades
Atender puntos críticos mediante la desnaturalización del imaginario colectivo y apropiación del territorio. | Numero de puntos criticos atendidos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Fomentar cambios de comportamientos relacionados con mobiliario urbano (contenedores, canecas) a través de actividades orientadas al buen uso, sensibilización y manejo de estos objetos. | Cambios de comportamientos hacia el mobiliario urbano | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Fomentar cambios de comportamientos en la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos sólidos en el espacio público. | Cambios de comportamientos en la producción y el consumo | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Resignificar el Doña Juana como terreno de gestión de residuos sólidos, como un predio, no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos se divulgue proyectos de aprovechamiento. | Percepción del Relleno Sanitario Doña Juana | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Fortalecer de iniciativas de cambio cultural orientadas a la gestión de residuos sólidos en intervenciones públicas, iniciativas privadas y comunitarias para realizar un ejercicio colectivo articulado. | Cambios de comportamientos en la gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Finalidad
Promover emociones positivas acerca de los residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes
Contenido relacionado con sensibilización sobre la producción de residuos y los efectos ambientales, destacando los impactos más críticos y las graves consecuencias en los recursos naturales. Informar sobre prácticas y procesos inadecuados de manejo de residuos y sus consecuencias, sobre separación y aprovechamiento de residuos orgánicos y acciones orientadas a la reducción de desperdicio de alimentos, conciencia sobre consumo y producción responsable, desarrollando acciones que aumenten la visibilidad y el reconocimiento público a las experiencias de cambio de comportamientos sobre la gestión y el aprovechamiento de los residuos.
Actividades
Atender necesidades de información relacionada con los cambios culturales en la gestión de residuos sólidos. | Instrumentos aplicados | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Bajo
Informar a los ciudadanos, y hacer tangible para la ciudadanía los beneficios de la separación y aprovechamiento. | Conocimientos sobre gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Propiciar mecanismos en los que la presión social genera efectos motivadores que modifiquen la sensación que producen los residuos sólidos, para que generen más compromiso y acción. | Cambios de comportamientos en la gestión de residuos | Medio | Bajo | Alto | Alto | Bajo

## Cronograma cultura ciudadana
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Cultura ciudadana en el conocimiento de la gestión de residuos sólidos.
Crear talleres y diferentes metodologías para la pedagogía de gestión de residuos sólidos. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026
Crear herramientas pedagógicas: cuentos infantiles, caracterización de residuos sólidos, presentaciones, videos, entre otros. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026
Desarrollar acciones pedagógicas a diferentes niveles territoriales (hogar, barrio, UPZ, localidad) con diferentes actores del sistema de gestión de residuos (recicladores, organizaciones ambientales, académicos, actores) en diálogo de saberes. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Desarrollar acciones pedagógicas en alianza con las instituciones educativas de la ciudad (jardines infantiles, colegios, institutos y universidades públicas y privadas). | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Proyecto 2. Cultura ciudadana en las actitudes y prácticas sobre la gestión de residuos sólidos.
Atender puntos críticos mediante la desnaturalización del imaginario colectivo y apropiación del territorio. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026
Fomentar cambios de comportamientos relacionados con mobiliario urbano (contenedores, canecas) a través de actividades orientadas al buen uso, sensibilización y manejo de estos objetos. | UAESP - DADEP | Mediano | 2021 | 2026
Fomentar cambios de comportamientos en la manera en la que los ciudadanos consumimos, generamos y nos deshacemos de los residuos sólidos en el espacio público. | UAESP - SDA | Largo | 2021 | 2032
Resignificar el Relleno Doña Juana como terreno de gestión de residuos sólidos, como un predio, no un botadero, en el que además del enterramiento de residuos se divulgue proyectos de aprovechamiento. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026
Fortalecer iniciativas de cambio cultural orientadas a la gestión de residuos sólidos en intervenciones públicas, iniciativas privadas y comunitarias para realizar un ejercicio colectivo articulado. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026
Proyecto 3. Cultura ciudadana en las emociones y valoraciones relacionados con la gestión de residuos sólidos.
Atender necesidades de información relacionada con los cambios culturales en la gestión de residuos sólidos. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Informar a los ciudadanos, y hacer tangible para la ciudadanía los beneficios de la separación y aprovechamiento. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Propiciar mecanismos en los que la presión social genera efectos motivadores que modifiquen la sensación que producen los residuos sólidos, para que generen más compromiso y acción. | UAESP | Mediano | 2021 | 2026