## Pro Res Organicos
Programa de tratamiento y valorización de los residuos orgánicos en Bogotá
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para disminuir el desperdicio de alimentos, promover el tratamiento in situo de los residuos orgánicos y promover la separación adecuada de residuos orgánicos en la fuente y su presentación por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital contará con la debida articulación e implementación de estrategias de cutura ciudadana que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos a través de la presentación adecuada y diferenciada de estos residuos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos y obteniendo productos para el reacondicionamiento de los suelos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante la el aumento de los indicadores de dismunución de desperdicios de alimentos y aumento de la separación en la fuente de los residuos orgánicos por parte de los ciudadanos.
Componentes:
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, implementación de la bolsa verde para la disposición diferenciada de los residuos orgánicos, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, implementación de incentivos, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos orgánicos.
Actividades
Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para la implementación de estrategias de gestión integral de residuos orgánicos y para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre la separación de dichos residuos. | 4 espacios por año | Espacios para la discusión de estos temas con instituciones distritales y nacionales | 12 años | Distrito Capital | Entidades Distritales, Alcaldías locales, Entidades Nacionales | Generar 4 espacios de discusión por año entre entidades del orden distrital y nacional, para desarrollar estrategias e incentivos para la gestión de los residuos orgánicos, y de forma posterior, verificar la efectividad de las estrategias, incentivos y correctivos implementados, y por otra parte, generar nuevas estrategias, incentivos y correctivos sobre la gestión de residuos sólidos orgánicos | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la importancia de dismunuir los índices de desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, multiusuarios y residenciales. | 2 campañas en el año 1 y 2 y 4 campañas a partir del año 3 y en adelante. | Desarrollo de estrategias de divulgación, orientación, posicionamiento y capacitación sobre disminución del desperdicio de alimentos, tratamiento in situ de los residuos orgánicos a través de diversas tecnologías, separación en la fuente y presentación de residuos orgánicos. | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, Habitantes de Bogotá, Sector Comercial | Capacitaciones sobre disminución del desperdicio de alimentos, tratamiento in situ de los residuos orgánicos a través de diversas tecnologías y separación en la fuente para: hogares, empresas, propiedad horizontal, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos. | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Desarrollar campañas de información y divulgación de la bolsa/caneca verde en zonas de acuerdo con la implementación de rutas de recolección selectiva. | 1 campaña por año | Campañas que contengan todo el contenido estructural, pedagógico de la separación y presentación de los residuos orgánicos en la bolsa/caneca verde. | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, Habitantes de Bogotá | El 100% de la población es sensibilizada en la implementación de la bolsa/caneca verde y la manera adecuada de separación y presentación de los residuos orgánicos. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Estudios para la viabilidad de los proyectos de gestión integral de residuos orgánicos siguiendo los principios de la economía circular.
Finalidad
El Distrito Capital contará con estudios y lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos.
Propósito
Disminuir el enterramiento de los residuos orgánicos aprovechables, garantizando su tratamiento y valorización.
Componentes:
Diseño de estudios, desarrollo de una caracterización, obtención de diagnósticos, adquisición de estudios de prefactibilidad y factibilidad, desarrollo de un modelo financiero.
Actividades
Desarrollar un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con fecha de expiración caducada). | 1 documento técnico | Un (1) documento técnico de diagnóstico y análisis de la cadena de gestión existente de RO (flujo de la biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y destino de los mismos en: fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores comunitarios e instituciones y otros medianos y grandes generadores de RO. Se realizará una distinción entre los residuos orgánicos crudos y cocinados. | 2 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Sector comercial | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información sobre los flujos de la biomasa residual para residuos orgánicos crudos y cocinados. | Metas Intermedias Año 1: 50%; Metas Intermedias Año 2: 100%
Realizar la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el análisis de cantidad de alimentos desperdiciados. | 1 documento técnico | Un (1) documento con la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energetica. | 1 año | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Entes Distritales, Sector Comercial | El distrito contará con un documento técnico que contenga la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en el Distrito, que permita conocer la potencialidad de dichos residuos para su valorización y tratamiento. | Metas Intermedias Año 1: 100%
Realizar un estudio sobre la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | 1 documento técnico | Un (1) documento que contenga la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | 1 año | Distrito Capital | N/A | El distrito contará con un documento técnico que contenga la prefactibilidad para el tratamiento y valorización a gran escala de residuos orgánicos. | Metas Intermedias Año 1: 100%
Realizar estudios para determinar la viabilidad técnica económica y ambiental (factibilidad) del tratamiento y valorización a gran escala de los RO a través de tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | 1 documento técnico | Un (1) documentos que contenga el estudios de factibilidad y el diseño de ingeniería de detalle para las técnologías de tratamiento y valorización de residuos orgánicos factibles. | 1 año | Distrito Capital | N/A | El distrito contará con un documento técnico que contenga la factibilidad y la ingeniería de detalle para las plantas de tratamiento y valorización a gran escala de residuos orgánicos. | Metas Intermedias Año 1: 100%
Establecer un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo plazo. | 1 documento técnico | Un (1) documentos que contenga el modelo financiero para las actividades relacionadas con la cadena de gestión de los residuos orgánicos. | 1 año | Distrito Capital | N/A | El distrito contará con un documento técnico que contenga el modelo financiero del esquema de tratamiento de residuos orgánicos. | Metas Intermedias Año 1: 100%
Realizar un estudio sobre la cadena de gestión de RO en centros poblados rurales y que incluya un anáisis de predios aptos para en tratamiento a pequeña y mediana escala de los residuos orgánicos. | 1 documento técnico | Un (1) documento que contenga un diagnóstico la cadena de gestión de RO en centros poblados rurales (generación, ubicación, destino) y que incluya un anáisis de predios aptos para en tratamiento a pequeña y mediana escala de los residuos orgánicos, además del diagnóstico de experiencias existentes o potenciales de aprovechamiento rural de RO y un análisis de la viabilidad de implementar rutas de recolección selectiva para su tratamiento en el sector rural y con la participación comunitaria e institucional. El documento incluirá los protocolos e instrumentos reglamentarios correspondientes. | 1 año | Distrito Capital | Habitantes de zonas rurales del Distrito Capital. | El distrito contará con un documento técnico con el modelo para la gestión integral de RO en la ruralidad. | Metas Intermedias Año 1: 50%; Metas Intermedias Año 2: 100%
Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible de los RO y creación de un banco de proyectos. | 4 alianzas, 1 cada 3 años | Cuatro alianzas generadas con la Academia para fortalecer el componentes de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión integral de los RO. | 12 años | Distrito Capital | Sector académico, habitantes del DC, Entes distritales, Sector comercial | El distrito contará con alianzas con el sector académico fortaleciendo el conocimiento sobre la gestión integral de los RO y un banco de proyectos. | Metas Intermedias Año 1: 25%; Metas Intermedias Año 4: 50%; Metas Intermedias Año 7: 75%; Metas Intermedias Año 10: 100%
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Finalidad
El Distrito Capital implementará la estrategia técnica, operativa y administrativa de la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Propósito
Disminuir el enterramiento de los residuos orgánicos aprovechables, garantizando su tratamiento y valorización.
Componentes:
Implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos Implementación y fortalecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos en el D.C. Apoyo y promoción de estrategias ciudadanas de tratamiento de residuos orgánicos Fortalecimiento de la infraestructura para la recolección selectiva. Implementación de infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos en el D.C.
Actividades:
Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que se publiquen en el Observatorio Ambiental de Bogotá y Visor geográfico. | 1 sistema de información distrital | El sistema de información debe contar con una plataforma de soporte de datos relacionados con la generación, recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento, disposición final y uso de los productos del aprovechamiento que involucre diferencialmente a la zona rural y a la zona urbana. | 11 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Entes Distritales, Sector Comercial | El distrito contará con un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos.
Gestión para la adquisición de predios para la instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos. | 4 predios adquiridos para el tratamiento de los residuos orgánicos | Predios adquiridos para la instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos. | 12 años | Distrito Capital y ciudad-región | Habitantes del D.C., Entidades distritales, Bogotá-Región | El distrito contará con predios para el tratamiento de los residuos orgánicos.
Desvío de los residuos de corte de césped y poda de árboles hacia las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. | 3 rutas diseñadas e implementadas. | Rutas de desviación de residuos de corte de césped y poda de árboles, hacia las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. | 11 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Sector Comercial | El distrito contará con rutas de aprovechamiento de los residuos de poda de árboles y corte de césped.
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | Nodos de pacas digestoras Silva apoyadas. Tres (3) alianzas para la articulación entre las iniciativas de agricultura urbana y la transformación de los residuos orgánicos. 2 tipos de intencitvos desarrollados e implementados 4 premios entregados (1 cada 3 años) | Creación e implementación de un premio dirigido a las organizaciones que se destaquen por sus prácticas de tratamiento de RO. Desvío de rutas de residuos de corte de césped y poda de árboles hacia experiencias de tratamiento de residuos orgánicos (incluyendo las Pacas Digestoras Silva, las redes de agricultura urbana y otros). Apoyar el compostaje, la lombricultura y las pacas digestoras Silva en las iniciativas de agricultura urbana del Distrito y otras iniciativas ciudadanas. Creación e implementación de incentivos: Diseño de estrategias para incentivar la entrega de residuos orgánicos, apoyo para la obtención del Incentivo al Aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos (Decreto 2412 de 2018). | 12 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Entes Distritales, Sector Comercial | El distrito cuenta con un modelo para el apoyo a las iniciativas ciudadanas de entrega y tratamiento de residuos orgánicos.
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | 3 plantas diseñadas e implementadas | Diseño, implementación y fortalecimiento sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | 12 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C., Entes Distritales, Sector Comercial | El distrito cuenta con plantas de tratamiento y valorización de residuos orgánicos
Articular la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos orgánicos, la producción y uso de abonos a partir de RO y promover un mercado de insumos para la producción alimentaria, el mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía circular. | 3 alianzas realizadas | Diagnóstico elaborado sobre la gestión de RO y producción de abonos en la Ciudad- Región Documento de análisis de la cadena de gestión de los RO y la producción de abonos en la ciudad- Región Realizar proyectos piloto Analizar la generación de mercados para la producción alimentaria, mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos degradados, reconformación de canteras, entre otros. Diseño del Instrumento técnico –normativo frente al fortalecimiento y tratamiento de residuos orgánicos en la Ciudad- Región | 12 años | Distrito Capital y Ciudad-Región | Habitantes del D.C., habitantes de los alrededores de la ciudad, Entes Distritales, Sector Comercial | El distrito cuenta con alianzas con la región para la gestión integral de los residuos orgánicos.
* Se va a revisar la viabilidad de trasladar estas actividades al programa de Cultura Ciudadana
* Se va a revisar la viabilidad de trasladar estas actividades al programa de recolección y transporte
* Se va a revisar la viabilidad de trasladar estas actividades al programa de Ruralidad

## MV Res Organicos
Programa de tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en Bogotá- Medios de Verificacion
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para disminuir el desperdicio de alimentos, promover el tratamiento in situo de los residuos orgánicos y promover la separación adecuada de residuos orgánicos en la fuente y su presentación por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital contará con la debida articulación e implementación de estrategias de cutura ciudadana que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos a través de la presentación adecuada y diferenciada de estos residuos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos y obteniendo productos para el reacondicionamiento de los suelos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante la el aumento de los indicadores de dismunución de desperdicios de alimentos y aumento de la separación en la fuente de los residuos orgánicos por parte de los ciudadanos.
Componentes
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, implementación de la bolsa verde para la disposición diferenciada de los residuos orgánicos, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, implementación de incentivos, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos orgánicos.
Actividades
Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para la implementación de estrategias de gestión integral de residuos orgánicos y para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre la separación de dichos residuos. | Número de mesas desarrolladas | Documentos de soporte. | Revisión documental. | 1 cada 3 meses | UAESP con apoyo de todas las entidades distritales
Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la importancia de dismunuir los índices de desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, multiusuarios y residenciales. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Listados de asistencia, registro fotográfico, entrega de material publicitario. | Contabilización de registros de participación, estimación de impacto de campañas. | Anual | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía
Desarrollar campañas de información y divulgación de la bolsa/caneca verde en zonas de acuerdo con la implementación de rutas de recolección selectiva. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Listados de asistencia, registro fotográfico, entrega de material publicitario. | Contabilización de registros de participación, estimación de impacto de campañas. | Anual | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Estudios para la viabilidad de los proyectos de gestión integral de residuos orgánicos siguiendo los principios de la economía circular.
Finalidad
El Distrito Capital contará con estudios y lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos orgánicos.
Propósito
Disminuir el enterramiento de los residuos orgánicos aprovechables, garantizando su tratamiento y valorización.
Componentes
Diseño de estudios, desarrollo de una caracterización, obtención de diagnósticos, adquisición de estudios de prefactibilidad y factibilidad, desarrollo de un modelo financiero.
Desarrollar un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con fecha de expiración caducada). | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP, IPES
Realizar la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el análisis de cantidad de alimentos desperdiciados. | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP, SDDE, IPES
Realizar un estudio sobre la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP
Realizar estudios para determinar la viabilidad técnica económica y ambiental (factibilidad) del tratamiento y valorización a gran escala de los RO a través de tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP
Establecer un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo plazo. | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP, SDDE
Realizar un estudio sobre la cadena de gestión de RO en centros poblados rurales y que incluya un anáisis de predios aptos para en tratamiento a pequeña y mediana escala de los residuos orgánicos. | Un documento técnico desarrollado | Documento de estudio técnico de soporte. | Revisión documental. | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP, Alcaldía locales con ruralidad, SDDE, SDHT, SDP, SDA
Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible de los RO y creación de un banco de proyectos. | Número de alianzas desarrolladas | Documento de soporte. | Revisión documental. | Una vez cada tres años después de la implementación del PGIRS | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Finalidad
El Distrito Capital implementará la estrategia técnica, operativa y administrativa de la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Propósito
Disminuir el enterramiento de los residuos orgánicos aprovechables, garantizando su tratamiento y valorización.
Componentes
Implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos
Implementación y fortalecimiento de rutas selectivas de residuos orgánicos en el D.C.
Apoyo y promoción de estrategias ciudadanas de tratamiento de residuos orgánicos
Fortalecimiento de la infraestructura para la recolección selectiva.
Implementación de infraestructura para el tratamiento de residuos orgánicos en el D.C.
Actividades
Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que se publiquen en el Observatorio Ambiental de Bogotá y Visor geográfico. | Un sistema de información desarrollado y publicado | Observatorio ambiental y visor gesográfico de la Secretaría Distrital de Ambiente | Revisión de la información reportada en la plataforma | Una vez al año, a partir del segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP, SDHT, SDA, IPES
Gestión para la adquisición de predios para la instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos. | Número de predios adquiridos | Porcentaje de avance de la implementación | Reportes de avance | Anual | UAESP, SDA, Ministerio de Ambiente, Acuedutco, SDDE, SDHT
Desvío de los residuos de corte de césped y poda de árboles hacia las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. | Número de rutas implementadas | Porcentaje de avance de la implementación | Reportes de avance | Una vez al año | UAESP
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | Número de iniciativas apoyadas. | Listados de asistencia, registro fotográfico, entrega de material publicitario. | Revisión documental (Visitas administrativas y de campo, actas, fichas, registro audiovisua) | Anual | UAESP, SDHT, SDDE, SDA, JBB, IPES, IDRD
Número de incentivos creados e implementados
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | Número de plantas implementadas | Porcentaje de avance de la implementación | Reportes de avance | Anual | UAESP, Ministerio de Ambiente, SDA, SDDE, ANLA
Articular la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos orgánicos, la producción y uso de abonos a partir de RO y promover un mercado de insumos para la producción alimentaria, el mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía circular. | Número de documentos técnicos desarrollados | Estudios y análisis de programas de integración ciudad región | Revisión documental. | Anual | UAESP, SDHT, CAR, SDA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Gobernaciones.

## Riesgos Res Organicos
Programa de tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en Bogotá - Riesgos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para disminuir el desperdicio de alimentos, promover el tratamiento in situo de los residuos orgánicos y promover la separación adecuada de residuos orgánicos en la fuente y su presentación por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital contará con lineamientos que faciliten la gestión integral de residuos sólidos a través de la presentación adecuada y diferenciada de los residuos sólidos disminuyendo de esta forma los impactos ambientales negativos.
Propósito
Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Componentes
Diseño, puesta en marcha y seguimiento de campañas de producción y consumo sostenible, cultura del aprovechamiento, comparendo ambiental.
Sensibilización a la población en temas de separación en la fuente y producción y consumo responsable.
Aumento de infraestructuras para la gestión diferenciada.
Actividades
Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para la implementación de estrategias de gestión integral de residuos orgánicos y para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre la separación de dichos residuos. | Número de mesas desarrolladas | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la importancia de dismunuir los índices de desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, multiusuarios y residenciales. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Desarrollar campañas de información y divulgación de la bolsa/caneca verde en zonas de acuerdo con la implementación de rutas de recolección selectiva. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Estudios para la viabilidad de los proyectos de gestión integral de residuos orgánicos siguiendo los principios de la economía circular.
Finalidad
El Distrito Capital contará con lineamientos claros, concisos y medibles que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, a través de la prestación, con estándares de calidad, de la actividad de aprovechamiento
Propósito
Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Componentes
Fortalecimiento de rutas selectivas en el D.C.
Fortalecimiento de la infraestructura para la recolección selectiva.
Actividades
Desarrollar un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con fecha de expiración caducada). | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el análisis de cantidad de alimentos desperdiciados. | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Diseñar de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas de residuos orgánicos | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar un estudio sobre la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar estudios para determinar la viabilidad técnica económica y ambiental (factibilidad) del tratamiento y valorización a gran escala de los RO a través de tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Establecer un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo plazo. | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar un estudio sobre la cadena de gestión de RO en centros poblados rurales y que incluya un anáisis de predios aptos para en tratamiento a pequeña y mediana escala de los residuos orgánicos. | Un documento técnico desarrollado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible de los RO y creación de un banco de proyectos. | Número de alianzas desarrolladas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Finalidad
Propender por el aumento en la demanda de material aprovechable que a su vez disminuya los impactos negativos en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Propósito
Disminuir la disposición de residuos aprovechables en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Componentes
Estudios de fomento de la demanda de materiales relacionados a la cadena del reciclaje.
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor.
Acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor.
Actividades
Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que se publiquen en el Observatorio Ambiental de Bogotá y Visor geográfico. | Un sistema de información desarrollado y publicado | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Gestión para la adquisición de predios para la instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos. | Número de predios adquiridos | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Desvío de los residuos de corte de césped y poda de árboles hacia las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. | Número de rutas implementadas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | Número de iniciativas apoyadas. | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Número de incentivos creados e implementados
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | Número de plantas implementadas | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Articular la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos orgánicos, la producción y uso de abonos a partir de RO y promover un mercado de insumos para la producción alimentaria, el mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía circular. | Número de documentos técnicos desarrollados | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio

## Cronograma Res Organicos
Programa de tratamiento y valorización de los Residuos Orgánicos en Bogotá - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Articulación e Implementación de estrategias de cultura ciudadana para disminuir el desperdicio de alimentos, promover el tratamiento in situo de los residuos orgánicos y promover la separación adecuada de residuos orgánicos en la fuente y su presentación por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Desarrollo de mesas interinstitucionales de articulación y de trabajo para la implementación de estrategias de gestión integral de residuos orgánicos y para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre la separación de dichos residuos. | UAESP con apoyo de todas las entidades distritales | Largo | 2020 | 2032 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Diseño, implementación y socialización de estrategias de cultura ciudadana sobre (1) la importancia de dismunuir los índices de desperdicios de alimentos, (2) las tecnologías para el tratamiento in situ de los residuos orgánicos y (3) la adecuada separación y entrega diferenciada de los residuos orgánicos en la fuente, enfocada a los los diferentes generadores de residuos orgánicos: Grandes generadores, industria, comercio, venta de alimentos, plazas de mercado, multiusuarios y residenciales. | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía | Largo | 2021 | 2032 |  | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Desarrollar campañas de información y divulgación de la bolsa/caneca verde en zonas de acuerdo con la implementación de rutas de recolección selectiva. | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía | Largo | 2022 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Proyecto 2. Estudios para la viabilidad de los proyectos de gestión integral de residuos orgánicos siguiendo los principios de la economía circular.
Desarrollar un estudio sobre la cadena de gestión de RO (flujo de biomasa residual) con información sobre la generación, ubicación y destino de los mismos en fruteros/fruvers, plazas de mercado públicas y privadas, centros comerciales, mercados, restaurantes, hoteles, propiedad horizontal, comedores comunitarios, instituciones y otros medianos y grandes generadores de RO, además de instituciones que produzcan alimentos cocinados y alimentos procesados vencidos (con fecha de expiración caducada). | UAESP, IPES | Corto | 2021 | 2022 | Año 1: 50%; Año 2: 100%
Realizar la caracterización física, química y biológica de los residuos sólidos orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos organicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energetica. La caracterización incluirá el análisis de cantidad de alimentos desperdiciados. | UAESP, SDDE, IPES | Corto | 2021 | 2021 | Año 1: 100%
Diseñar de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas de residuos orgánicos | UAESP | Corto | 2021 | 2022 | Año 1: 50%; Año 2: 100%
Realizar un estudio sobre la prefactibilidad técnica, económica y ambiental de tecnologías de tratamiento de residuos orgánicos a gran escala, que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | UAESP | Corto | 2021 | 2021 | Año 1: 100%
Realizar estudios para determinar la viabilidad técnica económica y ambiental (factibilidad) del tratamiento y valorización a gran escala de los RO a través de tecnologías que produzcan energía eléctrica, energía térmica, (biogás, pellets), biodiesel u otros tipos de tecnologías de valorización y que puedan tratar residuos cocinados y garanticen la inocuidad de los productos resultantes. | UAESP | Corto | 2021 | 2021 | Año 1: 100%
Establecer un modelo comercial y financiero para el aprovechamiento de RO, fijando su implementación progresiva en el corto, mediano y largo plazo. | UAESP, SDDE | Corto | 2021 | 2021 | Año 1: 100%
Realizar un estudio sobre la cadena de gestión de RO en centros poblados rurales y que incluya un anáisis de predios aptos para en tratamiento a pequeña y mediana escala de los residuos orgánicos. | UAESP, Alcaldía locales con ruralidad, SDDE, SDHT, SDP, SDA | Corto | 2021 | 2022 | Año 1: 50%; Año 2: 100%
Construcción y fortalecimiento de las capacidades distritales en investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) para la gestión sostenible de los RO y creación de un banco de proyectos. | UAESP | Largo | 2021 | 2032 | Año 1: 25%; Año 4: 50%; Año 7: 75%; Año 10: 100%
Proyecto 3. Implementación de la estrategia técnica, operativa y administrativa para la recolección, transporte y tratamiento diferenciado de los residuos sólidos orgánicos
Diseño e implementación de un sistema de información distrital sobre la cadena de gestión de los residuos orgánicos (flujo de la biomasa residual) que se realiza desde los sectores público y privado, con indicadores que se publiquen en el Observatorio Ambiental de Bogotá y Visor geográfico. | UAESP, SDHT, SDA, IPES | Largo | 2022 | 2032
Gestión para la adquisición de predios para la instalación de plantas de tratamiento de residuos orgánicos. | UAESP, SDA, Ministerio de Ambiente, Acuedutco, SDDE, SDHT | Largo | 2021 | 2222
Desvío de los residuos de corte de césped y poda de árboles hacia las infraestructuras de tratamiento de residuos orgánicos. | UAESP | Largo | 2022 | 2032
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a microescala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | UAESP, SDHT, SDDE, SDA, JBB, IPES, IDRD | Largo | 2021 | 2032
Diseñar, implementar y fortalecer sistemas de tratamiento de residuos orgánicos a pequeña, mediana y gran escala, implementando diversas tecnologías según las características de cada residuo. | UAESP, Ministerio de Ambiente, SDA, SDDE, ANLA | Largo | 2021 | 2032
Articular la Ciudad - Región para el tratamiento de residuos orgánicos, la producción y uso de abonos a partir de RO y promover un mercado de insumos para la producción alimentaria, el mantenimiento de la malla verde de la ciudad, recuperación de suelos degradados y reconformación de canteras u otros usos, bajo el enfoque y principios de la economía circular. | UAESP, SDHT, CAR, SDA, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Agricultura, Gobernaciones. | Largo | 2021 | 2032