DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: MAYO 2020

DESARROLLO DEL INFORME

COMPONENTE DE RECOLECCIÓN: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de mayo de 2020, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2020, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de mayo de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de un total de 21.905 toneladas, de las cuales el 95,35%, equivalentes a 20.886 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos, el 4,61% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.009 toneladas y el 0,04% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 10 toneladas. El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de mayo de 2020 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: 299 microrrutas de recolección 504 microrrutas de barrido manual y limpieza 9 microrrutas de barrido mecánico Tabla No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio mayo de 2020 Componente mayo 2020 Barrido de calles 655 Corte de césped 522 Grandes generadores 1.631 Poda de árboles 99 Recolección domiciliaria 17.980 Residuos Clandestinos Indisciplinados 1.009 Residuos Domiciliarios Especiales 10 Total 21.905 Fuente: Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2020 REPORTE DE TONELADAS RECOLECTADAS Y TRANSPORTADAS POR LOCALIDAD Durante el mes de mayo de 2020 se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 17.378 toneladas, equivalentes al 79,33% de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. En la tabla presentada a continuación se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de mayo de 2020. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades RESIDUOS SOLIDOS U RBANOS Servicio Barrios Unidos % Engativá % Total % Barrios de Calles 315 6,96 340 1,96 655 2,99 Corte de Césped 170 3,75 352 2,02 522 2,38 Grandes Generadores 300 6,63 1.330 7,66 1.631 7,44 Poda de Árboles 19 0,42 80 0,46 99 0,45 Recolección Domiciliaria 3.643 80,47 14.337 82,50 17.980 82,08 Sub Total Residuos Sólidos Urbanos 4.447 98,23 16.440 94,60 20.886 95,35 Residuos Clandestinos Indisciplinados 75 1,65 934 5,38 1.009 4,61 Residuos Domiciliarios Especiales 5 0,12 4 0,03 10 0,04 Total, general 4.527 100 17.378 100 21.905 100 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2020 Total, de toneladas: se presenta un aumento de 2.531 toneladas en el mes de mayo de 2020 frente al mes de mayo de 2020. No obstante, el total de toneladas recogidas, transportadas y dispuestas durante el mes continúa estando por debajo del promedio histórico del ASE4. - Grandes generadores: para el mes de mayo de 2020 se observa un aumento de 506 toneladas en este servicio, respecto al mes de mayo de 2020; de acuerdo con lo observado durante el desarrollo de la operación, la producción de este tipo de usuarios ha ido en aumento con la inclusión de nuevas excepciones en la normativa que regula el aislamiento social, lo cual ha permitido que este tipo de usuarios retomen sus actividades y, por ende, generen una mayor cantidad de residuos sólidos. - Residuos clandestinos indisciplinados: para el mes de mayo de 2020, se presenta una disminución de 146 toneladas en este servicio, respecto al mes anterior. Con relación a este componente se enviará un informe adicional, en el que se desglosan las actividades realizadas, de acuerdo con lo establecido en la Adición No. 11 al Contrato de Concesión N. 286 de 2018. CONTENEDORES INSTALADOS EN EL ASE 4: De conformidad con lo establecido en el Otrosí No. 4 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018 y de acuerdo con el Anexo No. 11 de la Licitación Pública UAESP No. 02 de 2017, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. dio cumplimiento a la totalidad de la capacidad en litros establecida para el ASE4, es decir, un total de 3.440.000 litros, disponiendo contenedores de 2,400 litros para material no aprovechable e igual número de contenedores de 1,100 litros para material aprovechable. Por otro lado, en el marco de la ejecución de la Adición No. 13 al Contrato de Concesión No. 286 de 2018, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. adelantó todos los trámites necesarios para el suministro, instalación y puesta en operación de doscientos veinte (220) contenedores superficiales para residuos no aprovechables, de capacidad de 2,400 litros metálicos galvanizados en caliente en el ASE4, con el propósito de fortalecer en calidad la actividad de recolección y transporte. La ubicación de los contenedores en mención puede ser consultada en el mapa de referencia de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a través de su sitio web, tal y como se presenta a continuación: Así mismo, es de resaltar que la información de la ubicación de los contenedores instalados en el ASE4 puede ser visualizada en el Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB, así: CONTENEDORES ENTREGADOS MEDIANTE CONTRATO DE COMODATO Actualmente, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ha entregado a diferentes instituciones y asociaciones de recicladores, a título de comodato, un total de 244 contenedores de capacidad de 1.100L destinados para el almacenamiento de residuos sólidos aprovechables, garantizando el acceso cierto y seguro a dichos residuos y de esta forma, la prestación del servicio de forma articulada con los recicladores de oficio. PROBLEMÁTICAS IDENTIFICADAS Desde la entrada en operación de la actividad de recolección a través de contenedores en el ASE4, este Concesionario ha podido identificar una serie de problemáticas que han tenido algún grado de afectación a la prestación normal del servicio. Entre estas se encuentran las siguientes: Traslado de contenedores ya instalados a sitios que dificultan la atención de estos por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. Esta situación aparentemente es ocasionada por parte de personas de la comunidad aledaña a los contenedores. Uso inadecuado de contenedores destinados para el almacenamiento de material aprovechable, por parte de la comunidad, disponiendo material no aprovechable en estos. Por lo anterior, este Concesionario se ve en la obligación de evacuar los contenedores de material aprovechable en mención, dada la complejidad sanitaria que representa. Así mismo, desde el componente de gestión social de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se procede a reforzar con jornadas de sensibilización acerca del uso adecuado de los contenedores. Es importante tener en cuenta que, si bien la actividad de aprovechamiento no hace parte de la operación de este Concesionario, dada la situación presentada se hace necesaria la atención de los contenedores. En el mes de mayo de 2020, no se registraron eventos en los cuales contenedores propiedad de este Concesionario, hayan sido objeto de actos vandálicos. A continuación, se relacionan los contenedores en mención: Barrido y Limpieza A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de mayo de 2020, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Engativá y Barrios Unidos, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de mayo de 2020, realizó el barrido de 58.344 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros barridos durante el mes de mayo de 2020, discriminados por localidad y tipo de barrido: Tabla 1. 3 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades LOCALIDAD BARRIDO MANUAL BARRIDO MECÁNICO TOTAL Engativá 29.057 7.698 36.755 Barrios Unidos 15.985 5.604 21.589 TOTAL 45.041 13.302 58.344 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2020 Dentro de los kilómetros barridos de forma manual se encuentra incluida la atención de zonas especiales definidas por la línea base del PGIRS, como lo son la plaza de mercado las Ferias y las zonas comerciales del 7 de agosto, Engativá, Quiriguá y Villas de Granada. De acuerdo con lo informado por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y la interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC, mediante el oficio No. 291-20-CLI-BL-RLG de fecha 27 de abril de 2020, a partir del 25 de mayo de 2020 inició la implementación del ajuste realizado al esquema operativo del componente de barrido y limpieza en el sector del 7 de agosto de la localidad de Barrios Unidos, mediante el cual se amplió la prestación del servicio de barrido en el sector en mención, estableciendo cinco (5) microrrutas en horario nocturno (20:00 a 04:00) que permiten satisfacer las necesidades operativas evidenciadas por este Concesionario, cubriendo la caracterización de usuarios comerciales. El total de kilómetros de barrido manual intervenidos en el sector del Siete de Agosto, en el periodo comprendido entre el 25 y el 31 de mayo de 2020 es de 1.685. Así mismo, se presentan fotografías de la prestación del servicio de barrido manual y limpieza en el sector del Siete de Agosto durante el mes de mayo de 2020: Corte de césped Para el mes de mayo de 2020, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 902 zonas verdes que representan una atención de 5.705.788,74 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. En el anexo 1, carpeta 4.1.4.2. CORTE DE CÉSPED, se presenta el Archivo Consolidado del servicio corte de césped para el mes de mayo de 2020. Dentro del total intervenido en el mes de mayo de 2020, el 77,30% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 22,70% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de mayo de 2020, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario. Con la atención de 5.705.788,74 m2 se logra una atención superior al 100% del total programado. En la tabla 4.1.4.2.1 se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad. Tabla 1. 4 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades LOCALIDAD NÚMERO DE ZONAS VERDES ATENDIDAS ÁREA ATENDIDA M2 PARTICIPACIÓN/LOC Engativá 213.00 1,295,038.23 22.70% Barrios Unidos 689.00 4,410,750.51 77.30% TOTAL 902.00 5,705,788.74 100.00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2020 Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología determinada en el inventario inicial entregado por UAESP a Bogotá Limpia SAS- ESP en mayo de 2018, tipificación que se respetará hasta que se impartan las nuevas directrices al respecto; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde. Poda de Árboles Para el mes de mayo de 2020, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1.716 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla - Análisis De La Participación Por Localidad Y Categoría – Ase4 Análisis De Participación Por Localidad Y Categoría De Altura -Ase 4 Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Categoría 4 localidad (> 2 a 5 m) (>5 a 15 m) (>15 a 20 m) (> 20 m) total % partici/loc barrios unidos 0 584 111 131 826 48.14% Engativá 122 691 55 22 890 51.86% total 122 1275 166 153 1716 100,00% % partc/cat 7.11% 74.30% 9.67% 8.92% 100,00% fuente: Bogotá limpia s.a.s e.s.p – mayo de 2020 Analizada la atención global de la ASE 4, el 51,86% de los árboles (890 individuos) fueron atendidos en la localidad de Engativá, mientras que el 48,14% (826 individuos) fueron atendidos en la localidad de Barrios Unidos. En lo referente a las categorías de altura, del total atendido, el 74,30% (1.275 árboles) correspondió a árboles categoría 2 (altura >5 y hasta 15 metros) y el 9,67% (166 árboles) a categoría 3 (altura >15 y hasta 20 metros). La Base de Datos de solicitudes de poda remitida por UAESP se ha venido atendiendo, realizando las visitas a aquellas solicitudes que se encuentran registradas de manera múltiple como PQR o radicados UAESP enviados a Bogotá Limpia SAS- ESP, así como con la poda de aquellas solicitudes que UAESP considera prioritarias, las cuales se marcan y programan. En el Anexo No. 2 de la carpeta 4.1.4.1. PODA DE ÁRBOLES, se presenta el Estado de Atención de la Base de datos UAESP con corte a 31 de mayo de 2020. Durante el mes de mayo de 2020, en el ASE 4 se atendieron en total 89 especies, de las cuales las más representativas fueron Liquidámbar con 146 árboles podados que representan el 8,51% del total atendido, seguida de la especie Eugenia con 123 individuos (7,17%) y Urapán con 116 árboles atendidos (6,76%). ACTIVIDAD LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Durante el mes de mayo de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. continuó ejecutando el incremento en la frecuencia de lavado de área públicas, de conformidad con lo indicado en la Resolución CRA No. 911 del 17 de abril 2020, en la cual se establece que “durante el término de aplicación de dicha resolución, las personas prestadoras del servicio público de aseo en las actividades de recolección y transporte de residuos no aprovechables deberán realizar el lavado de áreas públicas de alto tráfico peatonal como mínimo con una frecuencia semanal, en articulación con el municipio y/o distrito respectivo” Con base en lo anterior, se realizó la intervención de un total de 102.538 m2, de los cuales 54.771 m2 correspondieron a la localidad de Engativá y 47.767 m2 a la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, en el marco del ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015, durante el mes de mayo de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. ejecutó la actividad de lavado de un total de 39 puentes peatonales, equivalentes a 10.177 m2; 6.448 m2 fueron intervenidos en la localidad de Engativá y 3.729 m2 a la localidad de Barrios Unidos. MANTENIMIENTO DE CESTAS PÚBLICAS En el mes de mayo de 2020, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la atención de un total de 13.499 cestas públicas ubicadas en el ASE4, bajo las frecuencias de barrido y limpieza establecidas; 2,043 cestas públicas corresponden a cestas públicas instaladas por concesiones anteriores y 11.456 cestas públicas a las instaladas por parte de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. durante el mes de reporte. La atención de dichas cestas consistió en: Retiro de residuos presentes en las cestas objeto de mantenimiento. Instalación o cambio de bolsa de la cesta por mal disposición de RSO o desborde de capacidad de esta. Lavado de cestas para mitigar los olores ofensivos que se puedan llegar a presentar. Cambio de tornillos. Pintura. Engrase. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS ESTABLECIDAS EN EL PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA: COVID-19 Teniendo en cuenta las medidas establecidas en el PLAN DE CONTINGENCIA POR EMERGENCIA SANITARIA: COVID-19 para el ASE4, remitido a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y a la Interventoría Consorcio Proyección Capital mediante el oficio No. 210-20-CLI-BL-RLG del 20 de marzo de 2020, a partir del día 23 de marzo de 2020 se dispuso de una barredora mecánica para cubrir las microrrutas de barrido manual con frecuencia inter diaria (lunes, miércoles y viernes – 135 y martes, jueves y sábado – 246), como un operativo complementario, con el fin de garantizar el cumplimiento del concepto de área limpia. ATENCIÓN DE VÍAS NO PAVIMENTADAS En las vías no pavimentadas, Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. presta el servicio de acuerdo con lo establecido en el reglamento técnico operativo. La actividad realizada es despápele mediante rastrillo dentro de las frecuencias establecidas para el servicio de barrido. Es importante precisar que este tipo de vías se encuentran inmersas dentro de las microrrutas, dado que la cantidad de vías sin pavimento en las localidades de Barrios Unidos y Engativá son mínimas. OPERATIVOS ESPECIALES DE LIMPIEZA Se realizaron operativos especiales de limpieza, los cuales consistieron en: Retiro de publicidad exterior visual. Liberación de zonas duras. Operativos especiales de barrido y limpieza. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR PARTE DE LA UAESP: Se realizo la revisión técnica de los contenedores de las especificaciones de los contenedores metálicos las cuales cumplen. Revisión de contenedores superficiales metálicos de la adición No. 13, se revisaron en cuatro fechas: 25 DE FEBRERO; 11 DE MAYO; 7 DE MAYO Y 15 DE MAYO DE 2020, la totalidad de los contenedores, se revisaron los 220 contenedores, los cuales 200 ya se encuentran ubicados y 20 en la base de Bogotá Limpia, algunos afectados por cultura ciudadana sin embargo el concesionario se encargó del mantenimiento para la aprobación del pago. En la tabla a continuación se especifican detalles de ubicación y números de referencia de los 220 contenedores donde se verifico que cumplen con las especificaciones de la adición No 13: ID Grupo Frecuencia Turno Dirección Barrio Localidad Microruta Capacidad BG001A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 63 35 Villa Luz 10 411063 2400 BG002A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 I 25 Villa Luz 10 411063 2400 BG003A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64G 37 Villa Luz 10 411063 2400 BG004A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 H 21 Villa Luz 10 411063 2400 BG005A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 C 36 El Encanto 10 411063 2400 BG006A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 63F 65 Villa Luz 10 411063 2400 BG007A A42 2.4.6 Día Kr 77A 64 B 17 Villa Luz 10 411063 2400 BG008A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 H 14 Villa Luz 10 411063 2400 BG009A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 i 26 Villa Luz 10 411063 2400 BG010A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64F 30 Villa Luz 10 411063 2400 BG011A A42 2.4.6 Día Kr 77A 64 B 25 Villa Luz 10 411063 2400 BG012A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64G 12 Villa Luz 10 411063 2400 BG013A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 J 57 Villa Luz 10 411063 2400 BG014A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 J 02 Villa Luz 10 411063 2400 BG015A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 65 A 18 Villa Luz 10 411063 2400 BG016A A42 2.4.6 Día Kr 77A 53 00 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG017A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 57 37 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG018A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 64 C 84 El Encanto 10 411063 2400 BG019A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 57 03 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG020A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 63B 61 Villa Luz 10 411063 2400 BG021A A44 Diario Noche Cl 80 69 T 79 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG022A A44 Diario Noche Cl 80 69 B 17 Las Ferias 10 411255 2400 BG023A A42 2.4.6 Día Cl 80 79 A 42 La Granja 10 411066 2400 BG024A A42 2.4.6 Día Cl 63 80 37 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG025A A44 Diario Noche Cl 80 69 H 23 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG026A A44 Diario Noche Cl 80 70f 67 Bonanza 10 411255 2400 BG027A A42 2.4.6 Día Cl 63 78 05 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG028A A44 Diario Noche Cl 80 69 K 65 Las Ferias 10 411255 2400 BG029A A44 Diario Noche Cl 68 58 16 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG030A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 A 48 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG031A A44 Diario Noche Kr 70 Bo 79 B 31 Bonanza 10 411255 2400 BG032A A44 Diario Noche Kr 70 79 B 20 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG033A A44 Diario Noche Cl 68 57 61 Popular Modelo 12 411255 2400 BG034A A44 Diario Noche Kr 52 67 a 75 San Miguel 12 411255 2400 BG035A A44 Diario Noche Cl 68 65 B 10 San Fernando Occidental 10 411255 2400 BG036A A44 Diario Noche Cl 68 65 B 10 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG037A A42 2.4.6 Día Cl 63 77A 49 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG038A A44 Diario Noche Cl 68 55 11 Popular Modelo 12 411255 2400 BG039A A44 Diario Noche Cl 80 Kr 69 T 15 Metrópolis 12 411255 2400 BG040A A44 Diario Noche Cl 80 68 332 Julio Flórez 10 411255 2400 BG041A A44 Diario Noche Cl 80 Av. 68 34 Julio Flórez 10 411255 2400 BG042A A44 Diario Noche Cl 80 69 P 55 Las Ferias 10 411255 2400 BG043A A44 Diario Noche Cl 80 69 Q 95 Santa Rosa 10 411255 2400 BG044A A44 Diario Noche Cl 68 66 04 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG045A A44 Diario Noche Cl 68 51 57 San Miguel 12 411255 2400 BG046A A44 Diario Noche Cl 80 70P 07 Bonanza 10 411255 2400 BG047A A42 2.4.6 Día Cl 53 73A 06 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG048A A44 Diario Noche Cl 68 58 74 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG049A A44 Diario Noche Cl 68 66 15 José Joaquín Vargas 12 411255 2400 BG050A A44 Diario Noche Cl 68 57 B 26 San Fernando 12 411255 2400 BG051A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 A 16 Villa Luz 10 411063 2400 BG052A A44 Diario Noche Cl 68 30 96 San Fernando 12 411255 2400 BG053A A44 Diario Noche Cl 68 63 42 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG054A A44 Diario Noche Cl 80 69 50 Las Ferias 10 411255 2400 BG055A A44 Diario Noche Cl 80 69 P 20 Las Ferias 10 411255 2400 BG056A A42 2.4.6 Día Cl 63 78 63 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG057A A44 Diario Noche Cl 80 698 40 Entre ríos 12 411255 2400 BG058A A44 Diario Noche Cl 80 70 03 Bonanza 10 411255 2400 BG059A A42 2.4.6 Día Cl 63 80 25 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG060A A44 Diario Noche Cl 80 70 F 81 Bonanza 10 411255 2400 BG061A A44 Diario Noche Cl 68 59 A 18 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG062A A44 Diario Noche Cl 68 62 18 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG063A A44 Diario Noche Cl 80 69 Q 65 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG064A A44 Diario Noche Cl 68 64 34 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG065A A44 Diario Noche Cl 68 53 50 San Fernando 12 411255 2400 BG066A A42 2.4.6 Día Cl 52 C 85 10 San Ignacio 10 411063 2400 BG067A A44 Diario Noche Cl 80 69Q 17 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG068A A44 Diario Noche Cl 68 59 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG069A A42 2.4.6 Día Cl 53 78 A 21 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG070A A42 2.4.6 Día Cl 52 C 85 12 San Ignacio 10 411063 2400 BG071A A44 Diario Noche Cl 80 67 Bis 45 Metrópolis 12 411255 2400 BG072A A42 2.4.6 Día Cl 53 Kr 77 05 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG073A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 A 94 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG074A A44 Diario Noche Cl 68 65 A San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG075A A44 Diario Noche Kr 68 Cl 79 21 Metrópolis 10 411255 2400 BG076A A44 Diario Noche Kr 68 79 17 Metrópolis 10 411255 2400 BG077A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 A 21 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG078A A42 2.4.6 Día Cl 63 80 30 Villa Luz 10 411063 2400 BG079A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 49 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG080A A42 2.4.6 Día Cl 53 74 94 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG081A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 B 53 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG082A A42 2.4.6 Día Cl 52 B 85 31 San Ignacio 10 411063 2400 BG083A A42 2.4.6 Día Cl 53 74 A 60 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG084A A42 2.4.6 Día Cl 53 74A 24 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG085A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 A 55 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG086A A42 2.4.6 Día Tv 85 82 26 San Ignacio 10 411063 2400 BG087A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 09 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG088A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 A 14 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG089A A42 2.4.6 Día Cl 63 80 14 Villa Luz 10 411063 2400 BG090A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 A 13 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG091A A44 Diario Noche Cl 80 70 C 19 Bonanza 10 411255 2400 BG092A A42 2.4.6 Día Cl 53 74A 04 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG093A A44 Diario Noche Kr 68 C 79 11 Las Ferias 10 411255 2400 BG094A A44 Diario Noche Cl 80 Kr 70 C 13 Bonanza 10 411255 2400 BG095A A44 Diario Noche Cl 80 70 F 03 Bonanza 10 411255 2400 BG096A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 49 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG097A A42 2.4.6 Día Cl 53 77 A 10 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG098A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 B 56 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG099A A42 2.4.6 Día Cl 63 78 66 Villa Luz 10 411063 2400 BG100A A44 Diario Noche Cl 68 65 B 51 José Joaquín Vargas 12 411255 2400 BG101A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 A 62 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG102A A44 Diario Noche Kr 68 Cl 79 25 Las Ferias 10 411255 2400 BG103A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 B 48 Villa Luz 10 411063 2400 BG104A A44 Diario Noche Cl 80 Cl 68 G Julio Flórez 10 411255 2400 BG105A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 A 30 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG106A A42 2.4.6 Día Cl 53 74 94 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG107A A42 2.4.6 Día Tv 85 82 26 San Ignacio 10 411063 2400 BG108A A42 2.4.6 Día Cl 53 72 Bis 35 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG109A A42 2.4.6 Día Tv 85 82 26 San Ignacio 10 411063 2400 BG110A A44 Diario Noche Cl 80 70 F 35 Bonanza 10 411255 2400 BG111A A44 Diario Noche Cl 80 69 K 27 Las Ferias 10 411255 2400 BG112A A44 Diario Noche Cl 80 68 H 33 Las Ferias 10 411255 2400 BG113A A44 Diario Noche Cl 68 60 63 José Joaquín Vargas 12 411255 2400 BG114A A42 2.4.6 Día Tv 85 82 26 San Ignacio 10 411063 2400 BG115A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 80 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG116A A44 Diario Noche Cl 68 57B Popular Modelo 12 411255 2400 BG117A A44 Diario Noche Cl 68 63 66 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG118A A44 Diario Noche Cl 68 51 38 San Fernando 12 411255 2400 BG119A A44 Diario Noche Cl 68 65 10 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG120A A44 Diario Noche Cl 68 51 38 San Fernando 10 411255 2400 BG121A A44 Diario Noche Kr 52 67 a 71 San Miguel 12 411255 2400 BG122A A44 Diario Noche Kr 57 68 27 San Fernando 12 411255 2400 BG123A A44 Diario Noche Cl 68 57 C 32 San Fernando 12 411255 2400 BG124A A44 Diario Noche Cl 68 61 06 José Joaquín Vargas 12 411255 2400 BG125A A44 Diario Noche Cl 68 59 32 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG126A A42 2.4.6 Día Cl 53 85 12 San Ignacio 10 411063 2400 BG127A A42 2.4.6 Día Cl 53 77 C 69 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG128A A42 2.4.6 Día Cl 53 78 12 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG129A A44 Diario Noche Cl 68 54 21 Popular Modelo 12 411255 2400 BG130A A44 Diario Noche Cl 80 69 H 63 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG131A A44 Diario Noche Cl 68 65 A 04 San Fernando Occidental 12 411255 2400 BG132A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 a 10 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG133A A44 Diario Noche Cl 68 57 21 Popular Modelo 12 411255 2400 BG134A A42 2.4.6 Día Cl 52 B 85 31 San Ignacio 10 411063 2400 BG135A A42 2.4.6 Día Cl 53 74 A 49 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG136A A42 2.4.6 Día Cl 63 78 10 Villa Luz 10 411063 2400 BG137A A44 Diario Noche Cl 68 54 54 San Fernando 12 411255 2400 BG138A A42 2.4.6 Día Cl 53 77 D 45 Santa Cecilia 10 411063 2400 BG139A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 66 Villa Luz 12 411063 2400 BG140A A44 Diario Noche Cl 68 67 B 98 José Joaquín Vargas 12 411255 2400 BG141A A42 2.4.6 Día Kr 77a Cl 65 A 55 Villa Luz 10 411063 2400 BG142A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 67 36 Boyacá 10 411063 2400 BG143A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 68 Boyacá 10 411063 2400 BG144A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 68 44 Boyacá 10 411063 2400 BG145A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 70 07 Santa Helenita 10 411063 2400 BG146A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 71 A 57 Santa Helenita 10 411063 2400 BG147A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 68 B 10 Boyacá 10 411063 2400 BG148A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 68 B 32 Boyacá 10 411063 2400 BG149A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 68 B 14 Boyacá 10 411063 2400 BG150A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 71 B Boyacá 10 411063 2400 BG151A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 71 B Boyacá 10 411063 2400 BG152A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 71 19 Boyacá 10 411063 2400 BG153A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 71 A 30 Boyacá 10 411063 2400 BG154A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 69 A 39 Santa Helenita 10 411063 2400 BG155A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 68 A 19 Santa Helenita 10 411063 2400 BG156A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 67 16 Boyacá 10 411063 2400 BG157A A42 2.4.6 Día Kr 77A 65 A 85 Villa Luz 10 411063 2400 BG158A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 66 Villa Luz 10 411063 2400 BG159A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 66 Villa Luz 10 411063 2400 BG160A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 66 A 44 Boyacá 10 411063 2400 BG161A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 67 80 Boyacá 10 411063 2400 BG162A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 68 B 14 Boyacá 10 411063 2400 BG163A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 68 B 69 Santa Helenita 10 411063 2400 BG164A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 71 A Boyacá 10 411063 2400 BG165A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 69 Boyacá 10 411063 2400 BG166A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 70 12 Boyacá 10 411063 2400 BG167A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 71 Boyacá 10 411063 2400 BG168A A44 Diario Noche Kr 70 77 29 Bonanza 10 411255 2400 BG169A A44 Diario Noche Kr 70 77 29 Bonanza 10 411255 2400 BG170A A44 Diario Noche Kr 70 70 75 Bonanza 10 411255 2400 BG171A A44 Diario Noche Dg 67 B 56 31 Popular Modelo 12 411255 2400 BG172A A44 Diario Noche Dg 67 B 56 31 Popular Modelo 12 411255 2400 BG173A A44 Diario Noche Cl 68 55 65 Popular Modelo 12 411255 2400 BG174A A44 Diario Noche Cl 68 56 14 San Fernando 12 411255 2400 BG175A A42 2.4.6 Día Cl 53 74 A 29 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG176A A44 Diario Noche Cl 80 68 G 25 Las Ferias 10 411255 2400 BG177A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 70 Boyacá 10 411063 2400 BG178A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 B 04 Villa Luz 10 411063 2400 BG179A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 12 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG180A A44 Diario Noche Kr 70 79 A 20 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG181A A44 Diario Noche Kr 70 79 10 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG182A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 63 A 45 Villa Luz 10 411063 2400 BG183A A44 Diario Noche Cl 72 69 K 28 Las Ferias 10 411255 2400 BG184A A42 2.4.6 Día Tv 85 82 26 San Ignacio 10 411063 2400 BG185A A44 Diario Noche Cl 72 69 B 32 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG186A A44 Diario Noche Kr 70 77 A 03 Bonanza 10 411255 2400 BG187A A44 Diario Noche Kr 70 78 11 Bonanza 10 411255 2400 BG188A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 63 F 93 Villa Luz 10 411063 2400 BG189A A42 2.4.6 Día Kr 77A Cl 63B 61 Villa Luz 10 411063 2400 BG190A A44 Diario Noche Kr 70 78 88 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG191A A44 Diario Noche Kr 70 78 A 10 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG192A A42 2.4.6 Día Cl 63 77 18 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG193A A42 2.4.6 Día Cl 53 73 B 67 Normandía Occidental 10 411063 2400 BG194A A42 2.4.6 Día Kr 77 A Cl 71 A Boyacá 10 411063 2400 BG195A A42 2.4.6 Día Kr 77 A 69 A 56 Boyacá 10 411063 2400 BG196A A44 Diario Noche Kr 70 77 69 Bonanza 10 411255 2400 BG197A A44 Diario Noche Cl 80 69 Q 77 Ferias Occidental 10 411255 2400 BG198A A44 Diario Noche Cl 72 68 G 60 Las Ferias 10 411255 2400 BG199A A44 Diario Noche Cl 72 68 H 24 Las Ferias 10 411255 2400 BG200A A44 Diario Noche Cl 72 69 00 Las Ferias 10 411255 2400 BG201A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG202A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG203A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG204A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG205A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG206A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG207A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG208A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG209A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG210A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG211A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG212A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG213A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG214A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG215A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG216A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG217A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG218A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG219A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 BG220A A42 2.4.6 Día Kr 68 13 71 Base Bogotá Limpia 8 0 2400 EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE LA VERIFICACION REALIZADA EN MAYO: 12 DE MAYO 15 DE MAYO INFORME DE GESTIÓN SOCIAL: Se anexa informe realizado por la gestora social del ASE 4 con 6 soportes. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: Verificaciones de campo A continuación, se presentan las actividades de verificación en campo del servicio de aseo, realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, las cuales se dividen en: Programación de verificaciones en campo de la interventoría por actividad de la prestación del servicio de aseo. De acuerdo con lo anterior, durante el mes de MAYO de 2020 se realizaron las siguientes verificaciones: ACTIVIDAD VERIFICACIONES EJECUTADAS TOTAL, DE VERIFICACIONES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA POR PROGRAMACIÓN OPERATIVOS ESPECIALES Recolección y transporte 229 25 254 Barrido y limpieza (manual y mecánico) 336 97 433 Contenerización 132 0 132 Cuartelillos 0 0 0 Lavado con desinfectante-PGIRS 88 0 88 Lavado de áreas públicas-PGIRS 18 0 18 Instalación de cestas 0 0 0 Mantenimiento de cestas existentes 17 0 17 Mantenimiento de cestas M-121 28 0 28 Mantenimiento de cestas M-123 14 0 14 Mantenimiento de cestas M-124 9 0 9 Poda de árboles 91 0 91 Corte de césped 355 0 355 Vehículos en el despacho 0 0 0 Seguimiento a vehículos 0 0 0 Total 1.317 122 1.439 Tabla No. 3 Verificaciones en Campo ASE 4 Interventoría (mayo de 2020) De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría ejecutó lo programado y realizó 122 operativos especiales para el periodo de mayo de 2020. OPERATIVOS ESPECIALES La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los Concesionarios y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos -UAESP-. (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, entre otros). En el mes de mayo de 2020, la Interventoría realizó un total de 122 operativos especiales, tal como se detalla a continuación: ACTIVIDAD BARRIOS UNIDOS ENGATIVÁ TOTAL Barrido Manual 34 63 97 Recolección y Transporte 1 2 3 Recolección y Transporte -RCD Usuario 10 12 22 Total 45 77 122 Tabla Operativos Especiales por localidad y componente ASE 4 (mayo de 2020) VERIFICACIONES SIGAB Durante el mes de mayo de 2020, la Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el módulo de consultas SIGAB/Servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones En la verificación del SIGAB adelantada en mayo de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con los registros del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: ACTIVIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 106 97 % Con relación al 3 % restante, es importante aclarar que las actividades de recolección y transporte de poda de árboles y residuos construcción y demolición, fueron las que presentaron falencias en el reporte de datos en el SIGAB. Lo cual fue reportado dentro las observaciones del Informe del Concesionario el cual se encuentra en proceso de radicación. ANÁLISIS POR ACTIVIDAD DEL SERVICIO RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE Para el mes de mayo de 2020, se ejecutaron 254 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 167 16 23 Barrios Unidos 87 9 11 Total 254 25 34 Tabla - Cantidad de verificación ASE 4 (mayo de 2020) Durante las verificaciones en campo se identificó un total de 34 hallazgos para el componente técnico operativo, en donde se evidencian con mayor incidencia aquellos relacionados con que no se observa el área limpia, principalmente para la localidad de Engativá con 15 hallazgos y 10 para Barrios Unidos, como se aprecia en la siguiente gráfica: Gráfica - Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de recolección y transporte (mayo de 2020) Los hallazgos anteriormente señalados, son reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el reporte del estado de la gestión de estos para el mes de mayo de 2020: MES ESTADO DE HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES TOTAL, DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA EN REVISIÓN CERRADO DEVUELTO NO APLICA ABRIL 2020 16 0 0 0 0 16 0 0 MAYO 2020 34 6 0 0 0 28 0 0 Total, de hallazgos gestionados en el mes 50 6 0 0 0 44 0 0 Tabla - Gestión Matriz Interactiva componente de Recolección y Transporte – mayo de 2020 De la tabla anterior, se evidencia que, para el mes de mayo de 2020, sobre los hallazgos reportados, seis (6) se encuentran “sin gestionar”, debido a que se relacionaron en la Matriz Interactiva en la última semana del mes, por lo cual se encuentra dentro de los términos establecidos para su gestión, esta gestión se reflejará en el mes siguiente. En el Anexo No. 8 Estado de hallazgos Matriz Interactiva se observa el detalle de la información. VERIFICACIONES SIGAB En la verificación del SIGAB adelantada en mayo de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con los registros del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: ACTIVIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORRUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 106 97 % Tabla -Resultado de microrrutas de recolección y transporte verificadas en el SIGAB – mayo de 2020 Con relación al 3 % restante, es importante aclarar que las actividades de recolección y transporte de poda de árboles y residuos construcción y demolición, fueron las que presentaron falencias en el reporte de datos en el SIGAB. Lo cual fue reportado dentro las observaciones del Informe del Concesionario el cual se encuentra en proceso de radicación. BARRIDO Y LIMPIEZA MECÁNICA Para mayo de 2020, se ejecutaron 15 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 7 2 2 Barrios Unidos 8 4 4 Total 15 6 6 Tabla - barrido y limpieza mecánica (MAYO 2020) A continuación, se presenta el gráfico con los hallazgos más representativos: Hallazgos con mayor incidencia por localidad – Barrido mecánico - ASE4 (MAYO de 2020) en la gráfica anterior, se concluye que los hallazgos con mayor incidencia fueron los relacionados con: no se observa el área limpia, el operario no realiza despápele y no atiende las zonas duras, el operario no retira los residuos de las cestas públicas y no dota de bolsas las cestas públicas. Los hallazgos anteriormente señalados, han estado reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva. A continuación, se presenta el estado de los hallazgos que fueron gestionados durante el mes de mayo de 2020 MES ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES TOTAL, DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA EN REVISIÓN CERRADO DEVUELTO NO APLICA ABRIL 2020 75 0 0 0 0 75 0 0 MAYO 2020 252 25 2 0 0 225 0 0 Total, de hallazgos gestionados en el mes 327 25 2 0 0 300 0 0 De la tabla anterior, se evidencia que, para el mes de mayo de 2020, de los hallazgos reportados, veinticinco (25) se encuentran “sin gestionar” por parte del Concesionario y dos (2) “gestionados” debido a que se relacionaron mediante la matriz interactiva en la última semana del mes, por lo cual se encuentran dentro de los términos establecidos para su gestión, esto se reflejará en el mes siguiente. Barrido Y Limpieza Mecánica Para mayo de 2020, se ejecutaron 12 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 9 1 1 Barrios Unidos 3 1 1 Total 12 2 2 Cantidad de verificaciones ASE 4 (mayo de 2020) Para el mes de mayo de 2020 todos los hallazgos reportados, fueron gestionados por el Concesionario y debidamente cerrados. Con base en las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, para el periodo correspondiente a mayo de 2020, no se generaron requerimientos al Concesionario en atención a PQR’s remitidos a la Interventoría. Verificaciones SIGAB Barrido Mecánico: En la verificación del SIGAB adelantada en mayo de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro: ACTIVIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS VERIFICADAS PORCENTAJE DE REPORTE DE INFORMACIÓN DE MICRORUTAS EN SIGAB SEGÚN LA FRECUENCIA ESTABLECIDA BARRIDO MECÁNICO 6 99 % Tabla - Resultado de las microrrutas de barrido mecánico verificadas en el SIGAB – mayo de2020 Con relación al 1% restante, consistió en el no reporte de información de cumplimiento de ruta en la frecuencia del 3 de mayo de 2020 por parte de la microrruta 432004. Lo cual fue reportado dentro de las observaciones del Informe del Concesionario el cual se encuentra en proceso de radicación. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS Cantidad de puntos y área sujetos a intervención Teniendo en cuenta lo establecido en la actualización de la línea base del PGIRS del año 2018 y los acuerdos de barrido, limpieza y lavado de áreas públicas para la ASE 4, se establece un total de 201 puntos que deben ser atendidos por el Concesionario, los cuales equivalen a un total de área a intervenir de 102.459,91 m². A continuación, se presenta el detalle de la información. TIPO DE ÁREA ÁREA PGIRS (m²) * CANTIDAD DE ÁREAS Puentes peatonales 53.032,32 85 Plazas 49.427,59 44 Puntos sanitarios 0,00 72 Total 102.459,91 201 Tabla 1.Total de puntos y área a ser atendidos por PGIRS 2018 y acuerdos. Lavado con desinfectante Con el fin de acatar lo dispuesto en la Resolución CRA 911 de 2020, la UAESP aprobó la ejecución de actividades de lavado con desinfectante para el ASE 4 en un total de 84 peatonales contemplados en el inventario PGIRS y en el inventario de la Adición N.º 12 de mayores frecuencias de lavado. TIPO DE ÁREA ÁREA (m²) CANTIDAD DE ÁREAS Puentes peatonales 24.154,03 26 Total 24.154,03 26 Tabla y áreas (m) sujetos a lavado con desinfectante - ASE 4 VERIFICACIONES EN CAMPO DE INTERVENTORÍA Lavado de áreas públicas – PGIRS En el mes de mayo de 2020 se realizaron 18 verificaciones en campo, de las cuales no se identificaron hallazgos. LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 14 0 0 Barrios Unidos 4 0 0 Total 18 0 0 TablaCantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas - PGIRS – mayo de 2020. Lavado de áreas públicas con desinfectante – CRA 911 de 2020 En el mes de mayo de 2020 se realizaron un total de 88 verificaciones de campo, en las cuales se reportaron cinco (5) hallazgos, relacionados al estado del área después de la intervención del Concesionario. LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 46 1 2 Barrios Unidos 42 3 3 Total 88 4 5 Tabla Cantidad de verificaciones y hallazgos generados por localidad de lavado de áreas públicas con desinfectante– mayo de 2020. PODA DE ÁRBOLES En mayo de 2020, el Concesionario remitió a la Interventoría 1.711 fichas técnicas, las cuales corresponden a los individuos intervenidos durante el mes. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante mayo de 2020 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario: LOCALIDAD VERIFICACIÓN DE INDIVIDUOS INTERVENIDOS POR EL CONCESIONARIOS CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL Engativá 0 N/A 0 Barrios Unidos 91 2 2 Total 91 2 2 Tabla - Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4, mayo del 2020 A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos durante el mes, por localidad: Gráfica - Hallazgos representativos por mes ASE 4, mayo de 2020 Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados por la Interventoría y gestionados por el Concesionario a través de la Matriz Interactiva durante mayo de 2020, como se evidencia a continuación: MES ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES TOTAL, DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA EN REVISIÓN CERRADO DEVUELTO NO APLICA MAYO 2020 2 2 0 0 0 0 0 0 Total, de hallazgos gestionados en el mes 2 2 0 0 0 0 0 0 Tabla - Gestión de hallazgos Matriz Interactiva Ase 4 – mayo 2020 De acuerdo con lo anterior la Interventoría reporto dos (2) hallazgos de mayo 2020, teniendo en cuenta los tiempos de respuesta. La Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos, con base al manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente. Por tanto, el Concesionario da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato, y no fue necesario realizar solicitudes de acción correctiva para mayo del 2020 y tampoco requerimientos especiales. El Concesionario ha podado un total de 25.021 individuos arbóreos contemplados en el plan de podas. CORTE DE CESPED Con base en la programación remitida por el Concesionario para mayo de 2020, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped. Para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS-FORESTAL CANTIDAD DE HALLAZGOS-FORESTAL Engativá 213 70 105 Barrios Unidos 142 37 48 Total 355 107 153 Tabla - Cantidad de verificaciones por localidad ASE 4 (mayo 2020) A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos con mayor incidencia durante el mes, por localidad: Gráfica -Total de Hallazgos por localidad ASE 4 (mayo del 2020) A continuación, se presenta el estado de gestión de estos: MES ESTADO HALLAZGOS GESTIONADOS DURANTE EL MES TOTAL, DE HALLAZGOS REPORTADOS EN LA MATRIZ SIN GESTIONAR GESTIONADO PRÓRROGA EN REVISIÓN CERRADO DEVUELTO NO APLICA ABRIL 2020 24 0 0 0 0 23 0 1 MAYO 2020 153 15 0 0 0 137 0 1 Total, de hallazgos gestionados en el mes 177 15 0 0 0 160 0 2 Tabla - Gestión Matriz Interactiva componente de Corte de Césped –mayo de 2020. Para mayo de 2020, la Interventoría no generó Solicitudes de Acción Correctiva – SAC; ni requerimientos al Concesionario en atención a PQR remitidos a la Interventoría.

SOLICITUDES DE ACCIONES CORRECTIVAS Relación de Solicitudes de Acción Correctivas formuladas en el mes de mayo Para el mes de mayo de 2020 se indica que la Interventoría procedió a formular tres (3) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: SAC No. TEMA GRUPO No. OFICIO INTERVENTORÍA No. RADICADO EN LA UAESP FECHA DE RADICACIÓN UAESP N DE COMUNICADO ESTADO ACTUAL SAC 73 Calidad Lavado de Contenedores Localidad Engativá CONTENERIZACIÓN UAESP-CPC-ASE4-1592-20 20207000169662 13/05/2020 372-20-CLI-BL-RLG ABIERTA SAC 74 Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP-CPC-ASE4-1590-20 20207000169622 13/05/2020 374-20-CLI-BL-RLG ABIERTA SAC 75 Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP-CPC-ASE4-1615-20 20207000179572 21/05/2020 421-20-CLI-BL-RLG ABIERTA Tabla 2 Relación de solicitudes de acción correctiva formuladas para el mes de mayo Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta A corte de este informe se indica que a la fecha el concesionario cuenta con 15 SAC´S en estado abierta, cuya información se relaciona a continuación: SAC No. TEMA GRUPO No. OFICIO INTERVENTORÍA No. RADICADO EN LA UAESP FECHA DE RADICACIÓN UAESP ESTADO ACTUAL SAC 36 Traslados UAESP a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. INFORMACIÓN CPC-1043-19 20197000283222 12/07/2019 ABIERTA SAC 46 Registro de Información Flota en SIGAB SIGAB CPC-1167-19 20197000378062 27/09/2019 ABIERTA SAC 47 Solicitud de análisis de Información de base de datos del RSDJ INFORMACIÓN CPC-1202-19 20197000453672 22/10/2019 ABIERTA SAC 50 Entregas de Información SIGAB SIGAB CPC-1245-19 20197000492122 19/11/2019 ABIERTA SAC 51 Actualización aforos vencidos Grandes Generadores FINANCIERO CPC-1252-19 20197000499182 26/11/2019 ABIERTA SAC 54 Aplicación del descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM FINANCIERO CPC-1318-19 20197000543362 27/12/2019 ABIERTA SAC 55 Términos de respuesta solicitud de información. INFORMACIÓN CPC-1317-19 2019700043402 27/12/2019 ABIERTA SAC 56 Manejo de vertimientos del área de lavado de vehículos de la base de operaciones. VEHÍCULOS CPC-1330-19 20207000001992 2/01/2020 ABIERTA SAC 58 Falta de respuesta a requerimiento de la Interventoría INFORMACIÓN CPC-1349-20 20207000011562 10/01/2020 ABIERTA SAC 66 Pruebas SIGAB 2.0 SIGAB CPC-ASE4-1448-20 20207000090122 28/02/2020 ABIERTA SAC 69 Incumplimiento compromisos T.I. SIGAB CPC-ASE4-1496-20 N/A 30/03/2020 ABIERTA SAC 71 Derrame de lixiviados LIXIVIADOS CPC-ASE4-1533-20 20207000150722 24/04/2020 ABIERTA SAC 73 Calidad Lavado de Contenedores Localidad Engativá CONTENERIZACIÓN UAESP-CPC-ASE4-1592-20 20207000169662 13/05/2020 ABIERTA SAC 74 Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP-CPC-ASE4-1590-20 20207000169622 13/05/2020 ABIERTA SAC 75 Actividad de barrido y limpieza - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA UAESP-CPC-ASE4-1615-20 20207000179572 21/05/2020 ABIERTA Tabla 3 Estado de las Solicitudes de Acción Correctiva en estado abierta Relación de Solicitudes de Acción Correctivas cerradas en el mes de mayo Para el mes de mayo de 2020 se indica que la Interventoría procedió al cierre de cinco (5) Solicitudes de a Acción Correctiva, cuyos datos se relacionan en la siguiente tabla: SAC No. TEMA GRUPO FECHA DE RADICACIÓN DE CIERRE CONCESIONARIO N DE COMUNICADO2 FECHA DE RADICACIÓN DE CIERRE UAESP N° DE RADICADO SAC 65 Lavado de vehículos y equipos (estructural) VEHÍCULOS 15/05/2020 UAESP-CPC-ASE4-1596-20 16/05/2020 20207000172992 SAC 67 Actividad de recolección y transporte de residuos acumulados por el corte de césped. RECOLECCIÓN YTRANSPORTE 15/05/2020 UAESP-CPC-ASE4-1597-20 16/05/2020 20207000173002 SAC 68 Actividad de barrido y limpieza mecánico - Garantía del concepto de área limpia BARRIDO Y LIMPIEZA 15/05/2020 UAESP-CPC-ASE4-1602-20 15/05/2020 20207000172742 SAC 70 Actividad embolsado, acopiado, transporte de residuos generados por corte de césped CLUS 15/05/2020 UAESP-CPC-ASE4-1601-20 15/05/2020 20207000172712 SAC 72 falta de respuesta a requerimiento de la Interventoría – pólizas parque automotor INFORMACIÓN 8/05/2020 UAESP-CPC-ASE4-1577-20 8/05/2020 20207000165952 Tabla - Relación de solicitudes de acción correctiva cerradas en el mes de mayo Históricos avisos de incumplimientos: CONCEPTOS, RECOMENDACIONES, JUSTIFICACIONES, DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTOS E IMPOSICIÓN DE MULTAS Teniendo en cuenta lo consagrado en el Parágrafo Primero de la Cláusula Vigésima Segunda – Multas del Contrato de Concesión N°286 de 2018 y luego de haber agotado el requisito establecido en el parágrafo primero de la referida cláusula, la Interventoría procede a relacionar los avisos de incumplimientos que a la fecha se han generado: Aviso de incumplimiento formulado durante el mes de mayo En el mes de mayo de 2020 la Interventoría informa que no radicó ante la Unidad informes sobre posible incumplimiento del Concesionario. Conclusiones En el periodo correspondiente a este informe se formularon tres (3) Solicitudes de a Acción Correctiva. Al corte de este informe, y luego del análisis respectivo se indica que durante el periodo correspondiente se procedió con el cierre de cinco (5) Solicitudes de Acción Correctiva. En términos generales la Interventoría en el periodo correspondiente a este informe, evidenció que BOGOTÁ LIMPIA S.A.S.E.S.P, ha venido dando cumplimiento a sus obligaciones de tipo jurídico

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 30/06/2020 Nombre: Hermes Humberto Forero Moreno Firma __________________________ Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio: Nombre: María Elena Poveda Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12 - Firma: ____________________ Nombre: Luisa Fernanda Morales Sierra Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 10 - Firma: ____________________