- DATOS DEL INFORME

Servicio: Disposición Final Gestión de Residuos Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: DICIEMBRE 2020

- DESARROLLO DEL INFORME

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2020, de acuerdo con lo establecido en el Plan de supervisión y control del servicio; tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados tanto por el prestador Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. como por la Interventoría Proyección Capital.

A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de diciembre de 2020, correspondientes a los componentes de recolección de residuos, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped, poda de árboles y gestión social; de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 026 de 2018:

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL CONCESIONARIO BOGOTÁ LIMPIA S.A.S E.S.P

# RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

### RESIDUOS SÓLIDOS

El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Durante el mes de diciembre de 2020, la Empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. realizó la recolección y transporte hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana) de 28.279,74 toneladas, ejecutando 106 micro rutas.  Del total de toneladas de residuos sólidos recogidos y transportados, el 90,12%, equivalentes a 25.486,14 toneladas corresponden a residuos sólidos urbanos (servicios de barrido de calles, corte de césped, grandes generadores, poda de árboles y recolección domiciliaria), el 9,31% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.631,70 toneladas y el 0,57% a residuos domiciliarios especiales, es decir, 161,90 toneladas.; como se observa en la Tabla 1.

| Localidad | Recolección Domiciliaria | Grandes Generadores | Barrido Calles | Corte de Césped | Poda de Arboles | Recolección Arrojo Clandestino | Residuos Domiciliarios Especiales | Total general |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Barrios Unidos | 4.790,17 | 594,14 | 232,78 | 103,76 | 15,47 | 497,93 | 72,22 | 6.306,47 |
| Engativá | 17.159,74 | 1.733,21 | 560,75 | 247,08 | 49,04 | 2.133,77 | 89,68 | 21.973,27 |
| Total general | 21.949,91 | 2.327,35 | 793,53 | 350,84 | 64,51 | 2.631,70 | 161,90 | 28.279,74 |
|  | 77,62% | 8,23% | 2,81% | 1,24% | 0,23% | 9,31% | 0,57% | 100% |
|  | 90,12% |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla 1. Toneladas recolectadas por tipo de residuo diciembre 2020. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

Se puede evidenciar una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 20.626,93 toneladas, equivalentes al 77,70% de las toneladas totales de todo el ASE4 frente a la localidad de Barrios Unidos; teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes y está dividida en 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado. A diferencia de la localidad de Barrios Unidos que se divide en 98 barrios y 4 UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional.

Respecto al mes anterior, se presenta un aumento en el total de toneladas de residuos sólidos recogidos, transportados y dispuestos en el mes de diciembre de 2020, equivalente a 2.096,04 toneladas. Como se observa en la Tabla 2, se recibieron 270 solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios especiales, las cuales fueron atendidas en su totalidad y corresponden a 161,9 toneladas.

| Localidad | Total solicitudes |  | Peso Toneladas (Estimado) | Volumen (m³) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Recibidas | Atendidas |  |  |
| Barrios Unidos | 105 | 105 | 72,22 | 258,20 |
| Engativá | 165 | 165 | 89,68 | 367,25 |

Tabla 2. Solicitudes de recolección de residuos sólidos domiciliarios Especiales. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

### CONTENERIZACIÓN

##### Ubicación de Contenedores

En la Tabla 3 se muestran las cantidades de contenedores Aprovechables y No Aprovechables presentes en cada localidad a corte del 31 de diciembre de 2020:

| Localidad | Cantidad Contenedores |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 1.602 | 1.322 |
| Barrios Unidos | 39 | 112 |
| Total general | 1.641 | 1.434 |

Tabla 3. Contenedores instalados por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Contenedores Reubicados

De los contenedores instalados, durante el mes de diciembre de 2020, se procedió con la reubicación de 19 contenedores destinados para el almacenamiento de residuos sólidos no aprovechables y 3 para material aprovechable, como se relaciona en la Tabla 4. Lo anterior debido a diferentes causas tales como análisis de capacidades y actualización de información.

| Localidad al Final del Periodo | Cantidad Contenedores |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 18 | 3 |
| Barrios Unidos | 1 | 0 |
| Total general | 19 | 3 |

Tabla 4. Contenedores reubicados por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Contenedores Vandalizados

Durante el mes de diciembre de 2020 se presentaron 10 casos de vandalismo en la localidad de Engativá, por lo cual se realizó el reemplazo de 10 contenedores.

| Localidad | Cantidad Contenedores |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 10 | - |
| Barrios Unidos | - | - |
| Total general | 10 | - |

Tabla 5. Contenedores vandalizados y reemplazados. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Mantenimiento Preventivo de Contenedores

Durante el mes diciembre de 2020 se atendió un total 5.825 contenedores, a los cuales se les realizó limpieza externa, ajuste de tapón, ajuste de sistema de apertura, ajuste de caucho, verificación de señalización, así como la revisión y ajuste de todos los mecanismos y elementos del contenedor con el fin de garantizar su correcto funcionamiento; tal y como se relacionan en la siguiente tabla:

| Localidad | Cantidad Contenedores |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 2.905 | 2.618 |
| Barrios Unidos | 78 | 224 |
| Total general | 2.983 | 2.842 |

Tabla 6. Mantenimientos Preventivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Mantenimiento Correctivo de Contenedores

Durante el mes de diciembre de 2020, se tienen un total de 319 mantenimientos correctivos, como se detalla a continuación:

| Localidad | Cantidad Contenedores |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 293 | 26 |
| Barrios Unidos | 0 | - |
| Total general | 293 | 26 |

Tabla 7. Mantenimientos Correctivos de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Lavado de Contenedores

Durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron un total de 6.769 actividades del lavado del interior de los contenedores instalados en el ASE 4, así:

| Localidad | Cantidad Contenedores Atendidos |  |
| --- | --- | --- |
|  | No Aprovechables | Aprovechables |
| Engativá | 5.218 | 1.322 |
| Barrios Unidos | 117 | 112 |
| Total general | 5.335 | 1.434 |

Tabla 8. Lavado de contenedores realizados. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

### CESTAS

##### Ubicación de Cestas

De acuerdo con el Informe presentado por Bogotá Limpia S.A.S E.S.P; la cantidad de cestas que se tienen por localidad a corte de 31 de diciembre, son:

| Cestas | Localidad |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |  |
| Existentes | 1.834 | 813 | 2.647 |
| Tipo M-121 | 1.837 | 1.601 | 3.438 |
| Tipo M-123 | 1.145 | 0 | 1.145 |
| Tipo M-124 | 1.043 | 102 | 1.145 |

Tabla 9. Inventario de Instalación de Cestas (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

##### Mantenimiento de Cestas

El concesionario reporta haber realizado de conformidad con el “Plan de Mantenimiento”, el mantenimiento de todas las cestas existentes y nuevas relacionadas anteriormente. Respecto a las cestas vandalizadas y mantenimientos, el concesionario Bogotá Limpia relaciona para el mes de diciembre lo siguiente:

| Cestas | Total Cestas Vandalizadas | Total Mantenimiento |
| --- | --- | --- |
| Existentes | 152 | 2.647 |
| Tipo M-121 | 216 | 3.438 |
| Tipo M-123 | 197 | 1.145 |
| Tipo M-124 | 174 | 1.145 |

Tabla 10. Cestas vandalizadas y mantenimientos para la ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

# BARRIDO Y LIMPIEZA

El plan operativo vigente del componente de Barrido y Limpieza de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., corresponde al remitido a la Interventoría el día 18 de noviembre de 2020, mediante el oficio No. 786-20-CLI-BL-RLG; y en el cual se incluyen las siguientes cantidades:

| Cantidades | Barrido Manual | Barrido Mecánico |
| --- | --- | --- |
| Macrorrutas | 1 | 1 |
| Microrrutas | 725 | 6 |
| Vehículos | 3 |  |

Tabla 11. Resumen plan operativo vigente. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido contenidos en el ajuste realizado a los datos de línea base, en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019; Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de diciembre de 2020, realizó el barrido de 57.966,17 kilómetros en el ASE4 (localidades de Engativá y Barrios Unidos). En la siguiente tabla se relacionan los kilómetros atendidos durante el mes de diciembre de 2020, discriminados por localidad y tipo de barrido:

| Total Km Atendidos | Localidad |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barrios Unidos | Engativá |  |
| Barrido Mecánico | 5.971,70 | 7.040,84 | 13.012,54 |
| Barrido Manual | 14.781,63 | 30.172,00 | 44.953,63 |
| Total | 20.753,33 | 37.212,84 | 57.966,17 |

Tabla 12. Kilómetros atendidos en barrido manual y mecánico en la ASE 4 en el mes de noviembre. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

# PODA DE ÁRBOLES

### PLAN DE PODA

De acuerdo con el Plan de podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico No. 17218 de diciembre de 2018; a continuación, se presenta el avance en la ejecución de dicho plan para cada localidad:

| Estado Plan de Podas | Cantidad de Barrios / Localidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |
| Atendidos | 30 | 37 |
| Atención Parcial | 20 | 1 |
| Por Atender | 29 | 0 |

Tabla 13. Estado Plan de podas en los diferentes barrios de la ASE 4 a diciembre de 2020. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

La evaluación forestal (marcación) para la localidad de Engativá se realiza a corte del 31 de diciembre en el barrio Boyacá (correspondiente al primer ciclo de ejecución) pero, teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes del barrio Ciudadela Colsubsidio, se adelanta evaluación de atención de segundo ciclo en este barrio. Para la localidad de Barrios Unidos, el proceso se adelanta en el barrio Los Andes.

Respecto al avance del primer ciclo del Plan de Podas para las vías principales establecidas se tiene:

| Estado Plan de Podas | Vías Principales Plan de Podas |
| --- | --- |
| Atendidos | AC 26 AC 53 AC 63 AC 68 AC 72 AC 80 AK 14 AK 30 AK 50 AK 68 AK 70 AK 86 |
| Atención Parcial | AK 72 Auto Norte |

Tabla 14. Estado el Plan de podas en diferentes vías de la ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre  2020)

Durante el mes de diciembre de 2020, Bogotá Limpia SAS- ESP realizó la atención a 1.710 individuos arbóreos, de los cuales 806 correspondieron a la localidad de Barrios Unidos (47,13%) y 904 a la localidad de Engativá (52,87%). En la siguiente tabla se presenta la discriminación de las cantidades de árboles podados por localidad correspondientes a solicitudes registradas en la base de datos de UAESP, solicitudes de emergencia (eventos SIRE y/o actas de emergencia SDA) y Plan de Podas.

| Tipo solicitud | Barrios Unidos | Engativá | Total/ Tipo Atención |
| --- | --- | --- | --- |
| BD UAESP | 1 | 7 | 8 |
| Emergencia | - | 2 | 2 |
| Plan Podas | 805 | 895 | 1700 |
| Total/ Localidad | 806 | 904 | 1710 |

Tabla 15. Cantidad de árboles atendidos en poda en la ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

Ahora bien, considerando las categorías de altura de los 1710 árboles podados; la atención durante el mes de diciembre fue la siguiente:

| Categorías | Localidad |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barrios Unidos | Engativá |  |
| 1 ((> 2 A 5 Metros) | 135 | 27 | 162 |
| 2 (>5 A 15 Metros) | 470 | 692 | 1162 |
| 3 (>15 A 20 Metros) | 105 | 180 | 185 |
| 4 (>20 Metros) | 96 | 5 | 101 |
| Total | 806 | 904 | 1710 |

Tabla 16. Cantidad de árboles atendidos en poda en la ASE 4 según categoría de altura. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

### MANEJO AVIFAUNA

Se esperan lineamientos técnicos de parte de la autoridad ambiental (Secretaría Distrital de Ambiente) para el manejo de avifauna dentro del contexto del servicio de poda de árboles, dado que no se cuenta a la fecha con directrices claras desde la entidad rectora. Se espera que la Secretaría adelante la elaboración de los lineamientos técnicos al respecto, y éstos sean notificados e incorporados en las actividades desarrolladas en el componente de poda de árboles que adelanta el concesionario.

### ARBOLADO INTERVENIDO PARA DESPEJE DE LUMINARIAS

Durante el mes de diciembre, el concesionario Bogotá Limpia realizó el despeje de 29 luminarias en espacio público de la localidad de Engativá mediante la poda de los árboles que interferían con éstas.

### ATENCIÓN EVENTOS SIRE

El concesionario reporta en su informe de ejecución, la atención de once (11) eventos SIRE, referentes a recolección de residuos vegetales (ver tabla 17).

| Evento SIRE |  | Fecha Recepción | Fecha Recolección | Observación |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5368888 | 12/12/2020 | 12-16-20 | KR 73A 74B 12 |
| 2 | 5368891 | 12/12/2020 | 12-16-20 | CL 81A 109A |
| 3 | 5368980 | 12/12/2020 | 12-16-20 | TV 94 82 20 |
| 4 | 5368996 | 12/12/2020 | 12-16-20 | Cl 80 23 |
| 5 | 5369048 | 12/12/2020 | 12-16-20 | AK 86 83 70 |
| 6 | 5368571 | 12/12/2020 | 12-16-20 | KR 73A 74B |
| 7 | 5369120 | 12/12/2020 | 12-16-20 | KR 72 64H 39 |
| 8 | 5369163 | 12/12/2020 | 12-16-20 | CL 66A 52 25 |
| 9 | 5364215 | 12/12/2020 | 12-16-20 | CL 90 CON KR 115A |
| 10 | 5364418 | 12/12/2020 | 12-16-20 | KR 71A 63A 17 |
| 11 | 5368885 | 12/12/2020 | 12-14-20 | AC 64 62 50 |

Tabla 17. Resumen de la recolección de residuos sólidos vegetales reportados mediante eventos SIRE (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

### LABORES SOCIALES EN PODA DE ÁRBOLES

Adicionalmente, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P realizó durante el mes de diciembre la socialización de las labores de poda en sus localidades, informando a ciudadanos a través de vía telefónica y de redes sociales de la empresa (Adjuntan enlace de publicaciones en redes sociales e imágenes de soporte): https://m.facebook.com/BogotaLimpiaS.A.S/videos/3261969550578899/?refsrc=https%3A%2F%2Fm.facebook.com%2Fstory.php&_rdr

Ilustración 1. Información labores de poda compartida en redes sociales por el operador Bogotá Limpia.

# CORTE DE CÉSPED

### INVENTARIO DE ÁREAS VERDES

##### Áreas verdes susceptibles de atención

De acuerdo con el informe presentado por el concesionario Bogotá Limpia, a corte del 31 de diciembre se cuenta con un inventario de zonas verdes para el ASE No. 4 de un área total susceptible del servicio de corte de césped de 5.556.764,98 metros cuadrados (m2). Cabe aclarar que el inventario inicial entregado por UAESP en febrero de 2018 ha sido actualizado a la fecha a través de 28 actas de actualización. En la siguiente tabla, se presenta el resumen del inventario por tipo de zona verde y localidad:

| Tipo de Zona Verde | Área M2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Barrios Unidos | Engativá | Total |
| Andén Público | 218.212,79 | 637.058,19 | 855.271,00 |
| Glorieta | 2.020,00 | 11.068,00 | 13.088,00 |
| Oreja | 52.724,00 | 96.495,00 | 149.219,00 |
| Parque | 669.873,00 | 2.358.603,00 | 3.028.476,00 |
| Ronda Hídrica | 77.278,00 | 410.425,00 | 487.703,00 |
| Separador Vial | 197.829,00 | 365.413,00 | 592.185,00 |
| Vía Peatonal | 450,00 | 3.382,00 | 3.832,00 |
| Zona Ambiental | 58.949,00 | 256.515,00 | 425.177,00 |
| Total | 1.277.336 | 4.138.959 | 5.556.764,98 |

Tabla 18. Inventario de Áreas Verdes Susceptibles de Atención. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

NOTA: Los valores de la Tabla 18 del presente documento, corresponden a los entregados en el informe mensual del concesionario. Nótese que la sumatoria total de los ítems “Separador vial” y “Zona Ambiental” está incorrectas (cifras correctas 563.242,00 y 315.464,00, respectivamente); afectando a su vez la cifra total de áreas verdes a intervenir, pasando de los 5.556.764,98 reportados a 5.416.295,00 totales.  Al respecto, dentro del ejercicio de supervisión y control de la UAESP, se procedió a través de la interventoría, a requerir al concesionario aclaración sobre estas cifras y una vez sea subsanada la información, se presentará nota aclaratoria al respecto.

##### Áreas verdes atendidas

Para el mes de diciembre de 2020, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 905 zonas verdes que representan una atención de 5.724.676,48 m2 en las dos localidades Engativá (77,25%) y Barrios Unidos (22,75%). En la siguiente tabla se presenta el resumen de la atención del servicio de corte de césped por localidad.

|  | Localidad |  | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Barrios Unidos | Engativá |  |
| # Zonas Verdes Atendidas | 217 | 692 | 909 |
| Área Atendida (m2) | 1.302.260,75 | 4.422.415,73 | 5.724.676,48 |

Tabla 19. Inventario de Áreas Verdes atendidas en el mes de noviembre. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

A continuación, se presenta el consolidado para cada tipo de zona verde atendida en cantidad de zonas verdes y área por localidad durante el mes de diciembre de 2020 (Ver Tabla 20)

| Tipo de Área | Barrios Unidos |  | Engativá |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas | Metros Cuadrados Intervenidos (m²) | Cantidad de Áreas Verdes Intervenidas | Metros Cuadrados Intervenidos (m²) |
| Andén | 36 | 243.436,75 | 79 | 720.903,73 |
| Glorieta | 1 | 2.020,00 | 4 | 11.068,00 |
| Oreja | 8 | 52.724,00 | 14 | 96.495,00 |
| Parque | 128 | 669.574,00 | 482 | 2.427.234,00 |
| Ronda Canal / Río | 4 | 77.278,00 | 13 | 384.331,00 |
| Separador vial | 29 | 197.829,00 | 63 | 418.333,00 |
| Vía Peatonal | 2 | 450,00 | 1 | 3.382,00 |
| Zona Ambiental | 9 | 58.949,00 | 36 | 360.669,00 |
| Total | 217 | 1.302.260,75 | 692 | 4.422.415,73 |

Tabla 20. Áreas verdes atendidas en el mes de noviembre en corte de césped. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

# LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### INVENTARIO DE ÁREAS PÚBLICAS

A continuación, se relaciona el inventario de áreas públicas de la ASE 4 (Engativá y Barrios unidos) sujetas a actividades de lavado:

| Tipo de Área | Localidad |  |
| --- | --- | --- |
|  | Barrios Unidos | Engativá |
| Puentes peatonales | 29 | 53 |
| Plazas | 0 | 0 |
| Puntos sanitarios | 0 | 0 |
| Total | 82 |  |

Tabla 21. Áreas públicas de lavado en la ASE 4. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

En el mes de diciembre de 2020, la empresa Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. no ejecutó lavado de áreas públicas en el marco del ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019 y de acuerdo con lo indicado en la Resolución CRA No. 720 de 2015.

# CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE GESTIÓN SOCIAL

En el mes de diciembre de 2020, el operador Bogotá Limpia realizó 49 actividades dentro del programa de Gestión Social en las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Se realizaron diferentes tipos de actividades como informativas, capacitaciones, eventos y reuniones, dentro del proyecto del programa de Gestión Social. (Ver Tabla 22)

| Localidad | Coordinación | Informativas | Operativa | Pedagógica | Evento | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 0 | 12 | 16 | N/A | 2 | 30 |
| Barrios Unidos | 1 | 10 | 7 | N/A | 1 | 19 |
| Total | 1 | 22 | 23 | N/A | 3 | 49 |

Tabla 22. Cantidad de actividades realizadas por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

Con las diferentes actividades de los proyectos del Programa de Gestión Social, se logró llegar a 16.380 usuarios en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, como se relacionan en la siguiente tabla:

| Localidad | Residentes | Comerciantes | Multiusuarios | Interinstitucional | Centros educativos | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 9324 | 1 | N/A | N/A | N/A | 9325 |
| Barrios Unidos | 7009 | 45 | 1 | N/A | N/A | 7055 |
| Total | 16333 | 46 | 1 | N/A | N/A | 16380 |

Tabla 23. Cantidad de población beneficiada por localidad. (Bogotá Limpia, diciembre 2020)

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SUPERVISIÓN REALIZADas POR LA UAESP

La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, a través de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza, realiza visitas de supervisión y control a los diferentes componentes que integran el Esquema del Servicio Público de Aseo; para el mes de diciembre, en la ASE 4 (localidades de Engativá y Barrios Unidos) se adelantaron las siguientes visitas para cada componente y algunos seguimientos realizados a través del Sistema Integrado de Gestión de Aseo de Bogotá-SIGAB.

# RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

### Visitas de seguimiento en campo

| Componente | Recolección y Transporte Recolección mecanizada - Sistema de cargue lateral | Fecha | 21/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Engativá | Dirección | Barrio Los Cerezos |
| Seguimiento | En terreno | Microrruta | 411101 |
| Observaciones |  |  |  |
| Se verifica que los operarios cumplen con todos los elementos de protección personal y que se realiza la totalidad de la ruta de recolección mecanizada mediante el sistema de cargue lateral. Así mismo se verifica la recolección total en cada contenedor. (Ver Ilustración 2). Anexos: Ver Informe Visita Administrativa y/o de Campo adjunto al presente documento. |  |  |  |

Tabla 24. Visita de seguimiento en campo Recolección y Transporte - ASE 4– diciembre 2020

Ilustración 2. Registro fotográfico visita de seguimiento Recolección y Transporte – ASE 4– diciembre 2020

### Seguimiento SIGAB

| Componente | Recolección y Transporte | Fecha | 17/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Barrios Unidos | Dirección | N/A |
| Seguimiento | SIGAB | Microrruta | 411163 |
| Observaciones Visita: |  |  |  |
| Se encuentra que todos los datos están reportados y notificados correctamente. Así mismo, se observa que el servicio se prestó dentro del horario planificado y sin ninguna novedad. Finalmente, se observa que el vehículo inició ruta a las 18:08 finalizando a las 00:19, con una duración de descargue en el relleno sanitario Doña Juana de una hora y diecisiete minutos aproximadamente (Ver Figura 1 y Figura 2Ilustración 2) Ver Informe Visita Administrativa y/o de Campo adjunto al presente documento. |  |  |  |

Tabla 25. Visita de seguimiento SIGAB – Recolección y Transporte ASE 4– diciembre 2020

Figura 1. Datos de entrada SIGAB – Recolección y Transporte ASE 4– diciembre 2020

Figura 2. Reporte SIGAB Recolección y transporte ASE 4– diciembre 2020

# BARRIDO Y LIMPIEZA

### Visitas de seguimiento en campo

| Componente | Barrido y Limpieza | Fecha | 19/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Engativá | Dirección | Barrio Luis Carlos Galán |
| Seguimiento | En terreno | Microrruta | 431684 / 431685 |
| Observaciones |  |  |  |  |
| Se verifica que los operarios cumplen con todos los elementos de protección personal. Sin embargo, el operario nos comenta que les hace falta la espátula para atender las zonas duras. Así mismo se verifica el área limpia y el desmoñe de las zonas duras. (Ver Ilustración 3Ilustración 2). Ver Informes Visitas Administrativas y/o de Campo adjuntos al presente documento. |  |  |  |  |

Tabla 26. Visitas de seguimiento en campo Barrido y Limpieza Manual - ASE 4– diciembre 2020

Ilustración 3. Registro fotográfico visitas de seguimiento Barrido y Limpieza Manual – ASE 4– diciembre 2020

### Seguimiento SIGAB

| Componente | Barrido y Limpieza Mecánico | Fecha | 09/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Barrios Unidos | Dirección | N/A |
| Seguimiento | SIGAB | Microrruta | 432003 |
| Observaciones Visita: |  |  |  |
| Se encuentra que todos los datos están reportados y notificados correctamente. Así mismo, se observa que el servicio se prestó dentro del horario planificado y sin ninguna novedad. Finalmente, se observa que el vehículo inició ruta a las 14:26 finalizando a las 19:50, de acuerdo al reporte de GPS del vehículo (Ver Figura 3 y Figura 4Figura 1Ilustración 2) Ver Informe Visita Administrativa y/o de Campo adjunto al presente documento. |  |  |  |

Tabla 27. Visita de seguimiento SIGAB – Recolección y Transporte ASE 4– diciembre 2020

Figura 3. Datos de entrada SIGAB – Barrido y Limpieza Mecánica ASE 4– diciembre 2020

Figura 4. Reporte SIGAB Barrido y Limpieza Mecánica ASE 4– diciembre 2020

# CONTENEDORES

### Visitas de seguimiento en campo

| Componente | Contenedores | Fecha | 19/12/2020 – 21/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Engativá | Dirección | Carrera 90 con Calle 89 |
| Seguimiento | En terreno | Microrruta | N/A |
| Observaciones |  |  |  |  |
| Visita 19/12/20: Se observa que los contenedores están ubicados de acuerdo con los lineamientos del manual de movilidad y que no obstaculizan el paso de los peatones. Así mismo, se observan los contenedores en buen estado físico y se verificó el cumplimiento de la frecuencia de lavado y mantenimiento. En el sector se encontraban unos usuarios, quienes indican que si hay un problema de consumo de sustancias psicoactivas y que muchos aprovechan el espacio que hay entre los dos contenedores para hacer sus necesidades o esconderse para asaltar a las personas que pasan por el sitio. Por lo tanto, solicitan que los contenedores se separen entre ellos para así eliminar ese punto ciego. Así mismo, nos indican que los contenedores si son necesarios en el sector, por lo cual, no están de acuerdo con que el contenedor sea retirado. Por otra parte, se observa el lugar para realizar posibles reubicaciones pero los demás sitios no cumplen con los lineamientos de movilidad. Sin embargo, dado que la frecuencia de recolección son los lunes, miércoles y viernes en la noche; no fue posible observar la problemática asociada al contenedor. Visita 21/12/20: Se observa que los contenedores están ubicados de acuerdo con los lineamientos del manual de movilidad y que no obstaculizan el paso de los peatones. Así mismo, se observan los contenedores en buen estado físico y no presentan malos olores. Se recalca que la visita se realiza el lunes antes de la frecuencia de recolección y aún así el contenedor no se encuentra con residuos sólidos alrededor. Sin embargo, se solicitará al prestador la separación entre los contenedores para evitar el punto ciego entre ellos. (Ver Ilustración 4Ilustración 2). Ver Informes Visitas Administrativas y/o de Campo adjuntos al presente documento. |  |  |  |  |

Tabla 28. Visitas de seguimiento en campo Contenedores - ASE 4– diciembre 2020

Ilustración 4. Registro fotográfico visitas de seguimiento Contenedores – ASE 4– diciembre 2020

| Componente | Contenedores | Fecha | 21/12/2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Localidad | Engativá | Dirección | Barrio Cerezos |
| Seguimiento | En terreno | Microrruta | 411101 |
| Observaciones |  |  |  |  |
| Se verifica el estado físico de los contenedores, en general se encuentran bien señalizados y no cuentan con averías. Sin embargo, para algunos contenedores, el dispositivo de cierre suave no está funcionando o no está. Así mismo, uno de los cauchos para no atrapamiento no se encuentra ajustado y para otro no se encuentra marcado el horario de recolección. Según programación, el mantenimiento de estos contenedores se realizará el día 28 de diciembre, se remitirán estas observaciones para su respectivo mantenimiento. Por otra parte, se verifica el lavado de los contenedores, encontrándose limpios y en buen estado. (Ver Ilustración 5Ilustración 2). Ver Informes Visitas Administrativas y/o de Campo adjuntos al presente documento. |  |  |  |  |

Tabla 29. Visitas de seguimiento en campo Contenedores - ASE 4– diciembre 2020

Ilustración 5. Registro fotográfico visitas de seguimiento Contenedores – ASE 4– diciembre 2020

# PODA DE ÁRBOLES

En su ejercicio de supervisión y control, la UAESP realizó para el mes de diciembre las siguientes actividades en el componente de Poda de árboles en la ASE 4 (Localidades de Barrios Unidos y Engativá). Cabe aclarar que los soportes de las actividades relacionadas se encuentran adjuntas al presente informe.

| 1 | Fecha actividad | Lugar | Localidad | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 01/12/2020 | Parque El Lago (Parque de los Novios) | Barrios Unidos | Visita técnica de supervisión al componente de Poda de Árboles |
|  | Desarrollo Actividad |  |  |  |  |
|  | La visita técnica tiene como objetivo principal verificar mediante la aplicación de la “lista de chequeo poda de árboles”, la ejecución de la actividad por parte del prestador, teniendo en cuenta EPP y documentos se seguridad social de los operarios, estado de los equipos de poda y maquinaria en general. Este tipo de actividad permite realizar veeduría en términos de ejecución y avance del Plan de Podas. (Véase Anexo 1. Informe visita de campo 01/12/2020 – Parque El Lago) |  |  |  |  |
| 2 | Fecha actividad | Lugar | Localidad | Objetivo |
|  | 17/12/2020 | Separador Av. Cali con 63 | Engativá | Visita técnica de supervisión al componente de Poda de Árboles |
|  | Desarrollo Actividad |  |  |  |  |
|  | La visita técnica tiene como objetivo principal verificar mediante la aplicación de la “lista de chequeo poda de árboles”, la ejecución de la actividad por parte del prestador, teniendo en cuenta EPP y documentos se seguridad social de los operarios, estado de los equipos de poda y maquinaria en general. Este tipo de actividad permite realizar veeduría en términos de ejecución y avance del Plan de Podas. (Véase Anexo 2. Informe visita de campo) |  |  |  |  |
| 3 | Fecha actividad | Lugar | Localidad | Objetivo |
|  | 17/12/2020 | Varios puntos del ASE 4 | Engativá y Barrios Unidos | Visita de seguimiento con SDA en atención al seguimiento de los Planes de Poda |
|  | Desarrollo Actividad |  |  |  |
|  | La visita técnica tiene como objetivo principal realizar el seguimiento y control silvicultural al concepto técnico 17218 de 20/12/2018 - Plan de podas (2019 y primer trimestre 2020) para verificación del estado de ejecución y los procedimientos adelantados por el prestador Bogotá Limpia. (Véase Anexo 3. Acta de visita seguimiento PP) |  |  |  |

Tabla 30. Actividades Componente Poda de árboles UAESP – ASE 4 - diciembre de 2020

Ilustración 6. Registro fotográfico visitas de seguimiento Poda de árboles – ASE 4– diciembre 2020

Adicionalmente se adelantaron las siguientes acciones:

- Atención eventos SIRE: Desde la gestión del equipo de la UAESP, se remite al concesionario mediante correo electrónico 10 SIRES para el mes de diciembre de 2020, los cuales fueron atendidos en su totalidad por el prestador Bogotá Limpia. A continuación, se relacionan los SIRE remitidos para cada una de las localidades y su estado de atención:

| Localidad | SIRE | Situación | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 5368891 | Recolección de residuos | Atendido |
|  | 5369048 |  |  |
|  | 5368888 |  |  |
|  | 5368980 |  |  |
|  | 5369120 |  |  |
|  | 5364215 |  |  |
|  | 5364418 |  |  |
| Barrios Unidos | 5368996 | Recolección de residuos |  |
|  | 5368626 |  |  |
|  | 5369163 |  |  |

Tabla 31. SIRES remitidos desde la UAESP al concesionario Bogotá Limpia – diciembre de 2020. Fuente: Base de Datos SIRES, UAESP 2020.

NOTA: Es importante resaltar que se realizó la atención de un evento adicional que no fue remitido desde la Unidad pero existe trazabilidad de este por parte del concesionario.

- Novedades SIGAU: Se realiza revisión de novedades SIGAU para el mes de diciembre, donde se reportan por parte del prestador un total de 140 novedades (situaciones o imprecisiones) que condicionan la ejecución de actividades de poda de árboles, las cuales se relacionan en la siguiente tabla:

| Novedad | Cantidad |
| --- | --- |
| Arbolado con ramificaciones cercanas a líneas de media tensión (riesgo eléctrico) | 11 |
| Imprecisión en la información de SIGAU o sin código SIGAU (competencia de JBB) | 25 |
| Predio privado | 103 |
| Árbol seco | 1 |
| Total | 140 |

Tabla 32. Novedades SIGAU reportadas por Bogotá Limpia – diciembre de 2020. Fuente: Base de Datos Novedades SIGAU, UAESP 2020.

# CORTE DE CÉSPED

En su ejercicio de supervisión y control, la UAESP realizó para el mes de diciembre las siguientes actividades en el componente de Poda de árboles en la ASE 4 (Localidades de Barrios Unidos y Engativá). Cabe aclarar que los soportes de las actividades relacionadas se encuentran adjuntas al presente informe.

| 1 | Fecha actividad | Lugar | Localidad | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 17/12/2020 | Carrera 96 #86 | Engativá | Visita técnica de supervisión al componente de Corte de Césped |
|  | Desarrollo Actividad |  |  |  |  |
|  | La visita técnica tiene como objetivo principal verificar mediante la aplicación de la “lista de chequeo corte de césped”, la ejecución de la actividad por parte del prestador, teniendo en cuenta EPP y documentos se seguridad social de los operarios, estado de los equipos de corte y maquinaria en general. Este tipo de actividad permite realizar veeduría en términos de ejecución y avance de intervención y mantenimiento de zonas verdes. (Véase Anexo 3. Informe visita de campo 17/12/2020) |  |  |  |  |

Tabla 33. Actividades Componente Corte de césped UAESP – ASE 4 - diciembre de 2020

Ilustración 7. Registro fotográfico visitas de seguimiento Corte de Césped – ASE 4– diciembre 2020

Adicionalmente, se realizó revisión del reporte de la actividad para el período de noviembre en el Sistema Integrado de Gestión de Aseo de Bogotá-SIGAB, encontrando que, para las localidades de Barrios Unidos y Engativá, se presentaron diferencias en los valores de área intervenida para el mes de diciembre, entre lo reportado por el informe del prestador (5.724.676,48 m2) y lo reportado en SIGAB (5.711.358,475 m2) – (Diferencia de 13.318,005 m2).

Al revisar el anexo del componente de Corte de Césped del Informe del concesionario y comparar con la información del reporte de ejecución cargado al SIGAB; se encontraron mayor cantidad de áreas reportadas en el inventario del Informe del Concesionario y por ende mayor área intervenida, tal y como se observa en la Tabla 34.

| Zonas Verdes Intervenidas |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Informe Concesionario |  | Reporte SIGAB |  |
| Cantidad | Área Intervenida (m2) | Cantidad | Área Intervenida (m2) |
| 909 | 5.724.676,48 | 905 | 5.711.358,475 |

Tabla 34. Diferencias encontradas reporte de áreas verdes intervenidas Corte de Césped por Bogotá Limpia – diciembre de 2020

Las áreas verdes ejecutadas y NO reportadas en el SIGAB se encuentran en la Tabla 35. Estas diferencias fueron discutidas con la Interventoría, quien realizó en el mes de diciembre el requerimiento al concesionario solicitando aclaración sobre estas cifras reportadas y una vez sea subsanada la información, se presentará nota aclaratoria al respecto.

| Código Zona Verde | Tipo Zona Verde | Dirección | Localidad | Barrio | Fecha Ejecución | Área m2 Intervenida | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12PQ0154 | Parque | Kr 60D / CLL 90 | Barrios Unidos | Los Andes | 1/12/2020 | 230 | Creado en acta 28 |
| 10PQ0497 | Parque | Kr 127 / Cll 78B | Engativá | El Gaco | 13/12/2020 | 1.783 | Creado en acta 26 |
| 10PQ0498 | Parque | Kr 116 / Cll 86 | Engativá | El Cortijo | 22/12/2020 | 9,491 | Creado en acta 27 |
| 10ZA0038 | Zona ambiental | Kr 110 A / Cll 80 | Engativá | Bolivia | 24/12/2020 | 1.814 | Creado en acta 28 |

Tabla 35. Reporte de áreas verdes ejecutadas reportadas por concesionario y no en el SIGAB – diciembre de 2020

Ahora bien, teniendo en cuenta los valores reportador en la Tabla 27, se verifica que la suma de esas áreas intervenidas no reportadas, corresponden efectivamente a la diferencia (13.318,005 m2) encontrada entre lo reportador por el concesionario y el SIGAB. A pesar de lo anterior, los metros cuadrados ejecutados durante el mes de diciembre no sobrepasan los establecidos por el PGIRs vigente y aun cuando se ejecutó mayor cantidad de áreas verdes de las programadas para las dos localidades.

# GESTIÓN SOCIAL

De acuerdo con el informe realizado por la gestora social de la ASE 4, para el mes de diciembre se llevaron a cabo las siguientes actividades encaminadas a dar respuesta al plan de acción planteado durante el año 2020; cabe mencionar que se anexan los respectivos soportes de las actividades relacionadas (i.e. informes visita administrativa y de campo, actas de reunión, etc.)

- Acompañamiento jornadas informativas y/o sensibilizaciones:

* Se anexan informes visita administrativa y de campo

- Se realizó acompañamiento el 04/12/2020 en charla lúdica en la plaza de mercado Las Ferias, para promover en los compradores que remplacen las bolsas plásticas por bolsas de tela. Se hará entrega de bolsas ecológicas a los asistentes.

- El 11/12/2020 se acompañó en jornada informativa a través de perifoneo, entrega de volantes e instalación de afiches, informándole a la comunidad los cambios en el servicio de recolección de los residuos sólidos domiciliarios, para las noches del 24 y 31 de diciembre de 2020 en el Barrio Modelo Norte.

- Se acompaña a la interventoría en su socialización de informe y avance de cumplimiento de las recomendaciones que hace al operador de aseo.

Cabe mencionar que las acciones de perifoneo en territorio que se realizaron en cada una de las localidades, se han visto afectadas teniendo en cuenta las restricciones por distanciamiento social a causa del COVID-19; así mismo la comunidad se encuentra resistente a los acercamientos con personas externas.

- Comisión Ambiental Local (CAL):

* Se anexan actas de reunión

- 11/12/2020 a través de la plataforma Meet Google se asistió a la Comisión Ambiental Local – CAL de Barrios Unidos; donde participaron aproximadamente 31 personas.

- 17/12/2020 a través de la plataforma Microsoft Teams se asistió a la Comisión Ambiental Local – CAL de Engativá; donde participaron 31 personas aproximadamente.

- Mesas de trabajo y/o encuentros comunitarios:

* Se anexan actas de reunión

- 09/12/2020 se participó en reunión virtual con Administradora del Conjunto Residencial El labrador IV – Localidad Barrios Unidos y Gestora Social de Bogotá Limpia, con el fin de programar actividades con los residentes.

- Desde la Gestión Social RBL el 17712/2020 se generó un FORO NAVIDEÑO dirigido por el Subdirector de RBL Hermes Humberto Forero, donde los invitados fueron los Coordinadores de Gestión Social de cada uno de los operadores de aseo de Bogotá, a través de un Facebook live en un espacio llamado LA UAESP TE CUENTA; donde se atendieron y resolvieron inquietudes de los usuarios, teniendo como finalidad el acercamiento a la comunidad y que conozcan más de la Unidad a través de los operadores.

- Conclusiones Componente Gestión Social Informe de ejecución Noviembre Concesionario Bogotá Limpia e Interventoría Proyección Capital.

- Observaciones generales a Interventoría

Desde Gestión Social de la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza de la UAESP, se agradece que la Interventoría mencione en su informe de ejecución del mes de diciembre, las solicitudes realizadas por los líderes o comunidad sobre temas de contenerización y nombre donde se encuentra el soporte (anexo 11).

- Observaciones generales a Concesionario

De acuerdo con los seguimientos realizados junto a interventoría de manera virtual y presencial se determinan los siguientes aspectos positivos y de mejora:

- Positivos: El Concesionario tuvo en cuenta las recomendaciones y sugerencias realizadas por la Interventoría y la UAESP. Se resalta la claridad y asertividad de la presentación utilizada en las actividades de diciembre de 2020, la empatía y conocimiento de los gestores para transmitir la información y dar respuesta a las inquietudes de los asistentes. En las actividades realizadas en campo, el Concesionario utilizó las medidas de seguridad requeridas y transmitió la información de acuerdo con las solicitudes realizadas por la Interventoría y la UAESP.

- De mejora: Validar nuevas estrategias de trabajo en campo, con el objetivo de impactar a un número mayor de usuarios. Programar actividades de perifoneo o informativas con los comerciantes, en los horarios donde inicia la atención al público para garantizar el impacto de la actividad. Realizar la toma de datos principales de los participantes abordados en las actividades, como una estrategia de visibilizar el trabajo realizado.

  - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN REALIZADAS POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL

A continuación, se presentan las actividades de verificación en campo de los diferentes componentes que integran el esquema del servicio de aseo para la ASE 4, realizadas por la Interventoría en el ejercicio de sus obligaciones, durante el mes de diciembre de 2020, las cuales se dividen en:

# PROGRAMACIÓN DE LAS VERIFICACIONES EN CAMPO

Durante el mes de diciembre de 2020 se realizaron las siguientes verificaciones:

| Actividad | Verificaciones Ejecutadas |  | Total de Verificaciones Ejecutadas por Interventoría |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Por Programación | Operativos Especiales |  |
| Recolección y transporte | 146 | 48 | 194 |
| Barrido y limpieza (manual y mecánico) | 222 | 88 | 310 |
| Contenerización | 123 | 0 | 123 |
| Cuartelillos | 1 | 0 | 1 |
| Lavado con desinfectante-PGIRS | 0 | 0 | 0 |
| Lavado de áreas públicas-PGIRS | 0 | 0 | 0 |
| Instalación de cestas | 0 | 0 | 0 |
| Mantenimiento de cestas existentes | 2 | 0 | 2 |
| Mantenimiento de cestas M-121 | 31 | 0 | 31 |
| Mantenimiento de cestas M-123 | 1 | 0 | 1 |
| Mantenimiento de cestas M-124 | 8 | 0 | 8 |
| Poda de árboles | 246 | 0 | 246 |
| Corte de césped | 198 | 0 | 198 |
| Vehículos en el despacho | 33 | 0 | 33 |
| Seguimiento a vehículos | 4 | 0 | 4 |
| Ambiental | 1 | 0 | 1 |
| Seguridad y Salud en el Trabajo | 1 | 0 | 1 |
| Total | 1.017 | 136 | 1.153 |

Tabla 36. Verificaciones en Campo ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

# OPERATIVOS ESPECIALES

La Interventoría realizó operativos especiales en campo conforme con los cronogramas de actividades especiales de los concesionarios y solicitudes a la Interventoría emitidas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) (Respuesta de PQR, seguimiento especial a sectores, inauguración de sitios, eventos de afluencia masiva de público, entre otros).  En el mes de diciembre de 2020, la Interventoría realizó un total de 136 operativos especiales, tal como se detalla a continuación:

| Actividad | Barrios Unidos | Engativá | Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrido Manual | 38 | 50 | 88 |
| Recolección y Transporte – Bolsas de Barrido | 1 | 1 | 2 |
| Recolección y Transporte – Contenerización | - | 17 | 17 |
| Recolección y Transporte – Domiciliaria | 7 | 7 | 14 |
| Recolección y Transporte -RCD Usuario | 15 | - | 15 |
| Total | 61 | 75 | 136 |

Tabla 37. Operativos Especiales por localidad y componente ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

# RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE

### Ejecución de las verificaciones en campo

Para el mes de diciembre de 2020, se ejecutaron 194 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación:

| Localidad | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo | Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Engativá | 130 | 7 | 7 |
| Barrios Unidos | 64 | 3 | 4 |
| Total | 194 | 10 | 11 |

Tabla 38. Verificaciones de recolección y transporte ASE 4 (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

### Hallazgos - Matriz Interactiva

En la siguiente grafica se evidencian los hallazgos con mayor incidencia por localidad producto de las verificaciones realizadas:

Figura 5. Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de recolección y transporte.

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

Como se observa en la Figura 5, se identificaron siete (7) hallazgos en la localidad de Engativá y cuatro (4) en la localidad de Barrios Unidos, para el componente técnico operativo, teniendo que los de mayor incidencia fueron aquellos relacionados con que “no se observa el área limpia”.

Todos los hallazgos identificados en el mes de diciembre fueron reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el reporte del estado de la gestión de estos para el mes de noviembre de 2020:

| Mes | Estado de Hallazgos Gestionados durante el mes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total Hallazgos Reportados en la Matriz | Sin Gestionar | Gestionado | Prórroga | En Revisión | Cerrado | Devuelto | No Aplica |
| Noviembre 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Diciembre 2020 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 |

Tabla 39. Gestión Matriz Interactiva componente de Recolección y Transporte (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

De la tabla anterior, se evidencia que, en el mes de noviembre todos los hallazgos del mes de noviembre de 2020 fueron gestionados y cerrados. Para el mes de diciembre de 2020, se dio cierre a 11 hallazgos quedando uno (1) “sin gestionar”, los cuales fueron reportados dentro de los tiempos establecidos para su gestión y cierre, lo que se reflejará en el mes siguiente.

### Verificaciones SIGAB

En la verificación del SIGAB adelantada en diciembre de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con los registros del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:

| Actividad | Cantidad de Microrrutas Verificadas | Porcentaje de Reporte de Información de Microrrutas en SIGAB según la Frecuencia Establecida |
| --- | --- | --- |
| Recolección y Transporte | 104 | 99% |
| *No se incluyeron las rutas de recolección y transporte de arrojo clandestino |  |  |

Tabla 40. Resultado de Microrrutas de recolección y transporte verificadas en el SIGAB (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

Con relación al 1 % restante, es importante aclarar que las Microrrutas de la actividad de recolección y transporte de residuos de construcción y demolición - voluminosos, fueron las que no presentaron reporte de datos en el SIGAB; la programación de estas microrruta se hace de acuerdo con la demanda de servicios de los usuarios.

### Solicitudes de acción correctiva

En el mes del presente informe, la Interventoría no emitió de Acción Correctiva (SAC).

### Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para el total de las microrrutas reportadas.

- La Interventoría realizó 194 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 11 hallazgos técnico-operativos; de lo cual:

- La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá

- El hallazgo más reiterativo en el periodo fue que no se observa el área limpia, con un 90.91 % de representación.

- Para este periodo se cerró la SAC N° 97 relacionada con la recolección de bolsas de barrido.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

# CONTENERIZACIÓN

### Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó un total de 123 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio en Contenedores, así:

|  | Cantidad de Verificaciones | Cantidad de Verificaciones con Hallazgos-Técnico Operativo | Cantidad de Hallazgos-Técnico Operativo |
| --- | --- | --- | --- |
| Ubicación | 1 | 0 | 0 |
| Operación | 32 | 0 | 0 |
| Mantenimiento | 40 | 11 | 11 |
| Lavado | 50 | 15 | 16 |
| Total | 123 | 26 | 27 |

Tabla 41. Total de verificaciones realizadas – Contenerización (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

### Hallazgos - Matriz Interactiva

En la siguiente gráfica se evidencian los hallazgos con mayor incidencia por localidad producto de las verificaciones realizadas:

Figura 6. Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de mantenimiento de contenedores.

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

Como se observa en la Figura anterior, el hallazgo con mayor incidencia en el mantenimiento de contenedores estuvo relacionado con “no realizar el ajuste al sistema de apertura, garantizando el hermetismo y el retorno suave”.

Figura 7. Hallazgos con mayor incidencia por localidad para la actividad de lavado de contenedores.

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

Como se observa en la Figura anterior, el hallazgo con mayor incidencia en el mantenimiento de contenedores estuvo relacionado con “no garantizar la remoción de suciedad, residuos y contaminantes al interior del contenedor”.

A continuación, se presenta el estado de la gestión de los hallazgos encontrados:

| Mes | Actividad | Estado de hallazgos gestionados durante el mes |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total hallazgos reportados en la matriz |  | Sin gestionar | Gestionado | Prórroga | En revisión | Cerrado | Devuelto |
| Diciembre 2020 | Operación de contenedores | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Mantenimiento de contenedores | 11 |  | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Lavado de contenedores | 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 |
| Total de hallazgos gestionados en el mes |  |  | 27 | 6 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 |

Tabla 42. Gestión Matriz Interactiva componente de mantenimiento de contenedores (Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

### Solicitudes de acción correctiva

La Interventoría en el mes de diciembre de 2020, realizó la gestión de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC) en el componente de Contenerización, como se muestra a continuación:

| No. SAC | Localidad | Comunicado de Apertura / Fecha | Concepto | Estado | Comunicado de Cierre / Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | Engativá/Barrios Unidos | UAESP-CPC-ASE4-2116-20 (Radicado UAESP 20207000451102) | Capacidad Nominal Contenerización | ABIERTA | N. A | El Concesionario pide prorroga con el comunicado 825-20-CLI-BL-RLG. Se emite comunicado de cronograma UAESP-CPC-ASE4-2141-20. El Concesionario emite Cronograma con 839-20-CLI-BL-RLG. En revisión. |

Tabla 43. Solicitudes de acción correctiva gestionadas - Componente Contenerización

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

### Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría realizó 123 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de veintisiete (27) hallazgos técnico-operativos; de lo cual:

- La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.

- El hallazgo más reiterativo correspondió a lavado de contenedores referente a la remoción parcial de los residuos, con un 59.26% de representación.

- Para este periodo se generó la SAC N° 100 relacionada con la capacidad nominal de contenerización, la cual se encuentra en estado abierto.

- Para este periodo se cerró la SAC N° 96 relacionada con el lavado de contenedores.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

# CESTAS

### Ejecución de las verificaciones en campo

##### Instalación de Cestas

##### Cestas Publicas Tipo I (M-121)

A continuación, se presenta la relación de cestas y tándems (punto) instalados, reportados por el Concesionario, con corte al 31 de diciembre de 2020:

| Cantidad de puntos de cestas reportados | Cantidad de Puntos de Cestas |  |  | Saldo de cestas por aprobar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aprobadas | Sin Aprobar | Por Aprobar |  |
| 3.450 | 2.706 | 744 | 731 | 1.462 |

Tabla 44. Relación de cestas Tipo I aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

##### Cestas Publicas Tipo II (M-123)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo II (M-123) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) tipo II (M-123) verificadas por la Interventoría:

| Informe | Puntos de Cestas a Instalar | Cantidad de Puntos de Cestas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verificados | Aprobados | Sin Aprobar |
| RADICADO UAESP-CPC-ASE4-1647-20 03/06/2020 | 1.145 | 1.145 | 418 | 727 |

Tabla 45. Relación de cestas Tipo II aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

##### Cestas Publicas Tipo III (M-124)

La Interventoría verificó la adquisición de la totalidad de cestas tipo III (M-124) en el pasado mes de julio de 2019 y fue reportado en el respectivo informe. A continuación, se presenta la relación de cestas y tándem (punto) verificadas:

| Informe | Puntos de Cestas a Instalar | Cantidad de Puntos de Cestas |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Verificados | Aprobados | Por Aprobar |
| RADICADO UAESP-CPC-ASE4-1484-20 26/03/2020 | 1.145 | 1.145 | 580 | 565 |

Tabla 46. Relación de cestas Tipo III aprobadas y saldo sin aprobar por parte de la Interventoría

(Consorcio Proyección Capital, diciembre 2020)

##### Mantenimiento de Cestas

A continuación, se relacionan las verificaciones realizadas en campo durante el mes de noviembre por parte de la Interventoría en la ASE 4 en lo que refiere a mantenimiento de cestas:

| Cestas Públicas | Cantidad de Verificaciones / Hallazgos |  |
| --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |
| Tipo I (M-121) | 31/4 | -/- |
| Tipo II (M-123) | 1/0 | -/- |
| Tipo III (M-124) | 8/3 | -/- |

Tabla 47. Relación de verificaciones realizadas por parte de Interventoría sobre mantenimiento de cestas

(Consorcio Proyección Capital, noviembre 2020)

### Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría a corte del presente informe ha validado el 64.68% de las Cestas instaladas por el Concesionario.

- Interventoría realizó 40 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de siete (7) hallazgos técnico-operativos relacionados con el mantenimiento de las cestas, de lo cual:

- La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue para Engativá.

- El hallazgo más reiterativo fue la falta de la realización de la pintura en el mantenimiento de la cesta M-121, con un 57.14% de representación.

# BARRIDO Y LIMPIEZA

### Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría realizó durante el mes de diciembre un total de 310 verificaciones en campo con el fin de validar la prestación del servicio de Barrido y Limpieza, así:

|  | Actividades de Barrido |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Manual | Mecánico |  |
| Cantidad de Verificaciones | 300 | 10 | 310 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo | 18 | 2 | 20 |
| Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo | 21 | 3 | 24 |

Tabla 48. Total de verificaciones realizadas en campo – Barrido y Limpieza - (Proyección Capital, diciembre de 2020)

##### Barrido y Limpieza Manual

De acuerdo con lo anterior, específicamente para la actividad de barrido y limpieza manual, se ejecutaron 300 verificaciones en el mes de diciembre de 2020, las cuales se detallan a continuación:

|  | Actividades de Barrido Manual |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |  |
| Cantidad de Verificaciones | 190 | 110 | 300 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo | 14 | 4 | 18 |
| Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo | 15 | 6 | 21 |

Tabla 49. Cantidad de verificaciones Barrido y Limpieza Manual ASE 4 (Proyección Capital, diciembre de 2020)

##### Barrido y Limpieza Mecánica

Para diciembre de 2020, se ejecutaron 10 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación:

|  | Actividades de Barrido Mecánico |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |  |
| Cantidad de Verificaciones | 7 | 3 | 10 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos Técnico Operativo | 0 | 2 | 2 |
| Cantidad de Hallazgos Técnico Operativo | 1 | 2 | 3 |

Tabla 50. Cantidad de verificaciones Barrido Mecánico ASE 4 (Proyección Capital, diciembre de 2020)

### Verificaciones SIGAB

En la verificación del SIGAB adelantada en diciembre de 2020, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá – SIGAB. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje de reporte de información, como se observa en el siguiente cuadro:

| Actividad | Barrido Mecánico |
| --- | --- |
| Cantidad de Microrrutas Verificadas | 6 |
| % de Reporte de Información de Microrrutas en SIGAB según la Frecuencia Establecida | 100% |

Tabla 51. Resultado de las microrrutas de barrido mecánico verificadas en el SIGAB (Proyección Capital, diciembre de 2020)

Para el mes de diciembre de 2020 no se presentaron novedades en el reporte de información del cumplimiento de rutas de la actividad de Barrido Mecánico.

### Hallazgos - Matriz Interactiva

##### Barrido y Limpieza Manual

A continuación, se presenta el gráfico de los hallazgos con mayor Incidencia por localidad para el componente de Barrido y Limpieza Manual; donde, para la localidad de Engativá el hallazgo más frecuente fue “No realizar la liberación de zonas duras en la totalidad de la microrruta” y para la localidad de Barrios Unidos “No se observa área limpia”.

Figura 8. Hallazgos con mayor incidencia para la actividad de barrido y limpieza manual por localidad (Proyección Capital, diciembre 2020)

Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de los hallazgos que fueron gestionados durante el mes de diciembre de 2020 en el componente de Barrido y Limpieza Manual:

| Hallazgos | Mes |  | Total Hallazgos Gestionados en el Mes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noviembre/2020 | Diciembre/2020 |  |
| Sin Gestionar | 0 | 0 | 4 |
| Gestionado | 0 | 0 | 1 |
| Prorroga | 0 | 0 | 0 |
| En Revisión | 0 | 0 | 0 |
| Cerrado | 5 | 21 | 26 |
| Devuelto | 0 | 0 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0 | 0 |
| Total Hallazgos Reportados en la Matriz | 5 | 21 | 26 |

Tabla 52. Gestión Matriz Interactiva componente de Barrido y Limpieza Manual – (Proyección Capital, diciembre de 2020)

De la tabla anterior, se evidencia que, los 5 hallazgos del mes de noviembre de 2020 fueron gestionados y cerrados en el mes de diciembre de 2020; adicionalmente, sobre los hallazgos reportados en este último mes, se cerraron la totalidad (21).

##### Barrido y Limpieza Mecánica

Para el mes de análisis, producto de las verificaciones realizadas por la interventoría en el componente de “Barrido y Limpieza Mecánica”, fueron reportados 3 hallazgos al concesionario a través de la matriz interactiva referentes a que “No se observa área limpia”; de los cuales, corresponden 2 para la localidad de Barrios Unidos y 1 para la localidad de Engativá. En la siguiente tabla se presenta el estado de los hallazgos gestionados por la interventoría durante el mes de diciembre:

| Hallazgos | Mes |  | Total Hallazgos Gestionados en el Mes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noviembre/2020 | Diciembre/2020 |  |
| Sin Gestionar | 0 | 0 | 0 |
| Gestionado | 0 | 0 | 0 |
| Prorroga | 0 | 0 | 0 |
| En Revisión | 0 | 0 | 0 |
| Cerrado | 2 | 3 | 5 |
| Devuelto | 0 | 0 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0 | 0 |
| Total Hallazgos Reportados en la Matriz | 2 | 3 | 5 |

Tabla 53. Gestión Matriz Interactiva componente de Barrido y Limpieza Mecánica – (Proyección Capital, diciembre de 2020)

Sobre los hallazgos reportados, aquellos pendientes de noviembre fueron gestionados y cerrados y aquellos generados en el mes de diciembre fueron cerrados en su totalidad.

### Solicitudes de acción correctiva

##### Barrido y Limpieza Manual

En el mes de diciembre de 2020, la Interventoría realizó la gestión de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), como se muestra a continuación:

| No. SAC | Localidad | Comunicado de Apertura / Fecha | Concepto | Estado | Comunicado de Cierre / Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 99 | Barrios Unidos / Engativá | UAESP-CPC-ASE4-2107-20 (UAESP 20207000446472) FECHA: 27/11/2020 | Garantía del Área Limpia | Cerrada | UAESP-CPC-ASE4-2141-20 (Radicado UAESP 20207000468052) FECHA: 11/12/2020 | Respuesta concesionario: comunicado 813-20- CLI-BL-RLG. Interventoría proyectó cierre el 11/12/2020 |
| 102 | Barrios Unidos / Engativá | UAESP-CPC-ASE4-2161-20 (UAESP 20207000479932) FECHA: 21/12/2020 | Garantía del Área Limpia | Abierta | N/A | Respuesta Concesionario: comunicado 861-20-CLI-BLRLG, en revisión por la Interventoría. |

Tabla 54. Solicitudes de acción correctiva ASE4 gestionadas – Barrido y Limpieza Manual (Proyección Capital, diciembre de 2020)

Para diciembre de 2020, con relación a las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, se generó requerimiento al Concesionario o respuesta a terceros que se encuentra por fuera de la matriz interactiva y que hace parte de las respuestas de los PQR´s remitidos por la Interventoría; el radicado UAESP 20202000154971 sobre “Queja contra la empresa Bogotá Limpia SAS Carrera 50 con Calle 70” remitido al concesionario bajo consecutivos de Interventoría UAESP-CPC-ASE4-2156-20 y UAESP-CPC-TER-0754-20 de fecha 17/12/2020; el cual se está a la espera de respuesta de Bogotá Limpia.

##### Barrido y Limpieza Mecánica

En el mes de diciembre de 2020, la Interventoría realizó la gestión de Solicitudes de Acción Correctiva (SAC), como se muestra a continuación:

| No. SAC | Localidad | Comunicado de Apertura /Fecha | Concepto | Estado | Comunicado de Cierre / Fecha | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Barrios Unidos | UAESP-CPC-ASE4-1806-20 (UAESP 20207000286082) FECHA: 19/08/2020 | Actividad de barrido y limpieza mecánico concepto de área limpia. | Abierta | N/A | - Rta Concesionario 611-20-CLI-BL-RLG 21/08/2020 - Solicitud Cronograma Especial UAESP-CPC-ASE4-1874-20 09/09/2020 - Rta Concesionario 664-20-CLI-BL-RLG 17/09/2020 Cronograma. - Solicitud ajustes cronograma comunicado UAESP-CPC-ASE4-2131-20. (UAESP 20207000464722) 09/12/2020. - El Concesionario responde con el comunicado 846-20-CLI-BL-RLG. - Se encuentra en revisión de la Interventoría. |

Tabla 55. Solicitudes de acción correctiva ASE4 gestionadas- Barrido y Limpieza Mecánica (Proyección Capital, diciembre de 2020)

Con relación a las solicitudes remitidas por la UAESP que hacen parte de los operativos especiales, para el periodo de diciembre de 2020, no se generaron requerimientos al Concesionario que se encuentren por fuera de la Matriz Interactiva y que hagan parte de las respuestas de PQR’s remitidos a la Interventoría, en el componente de “Barrido y Limpieza mecánica”.

### Conclusiones de la interventoría

- La Interventoría evidenció que la información cargada en el SIGAB permitió el debido control y seguimiento de las frecuencias y los horarios de prestación de servicio en tiempo real para el total de las microrrutas reportadas.

- La Interventoría realizó 310 verificaciones en campo de las cuales identificó un total de 24 hallazgos técnico-operativos, de lo cual:

  - La Localidad con mayor cantidad de hallazgos encontrados fue Engativá.

  - El hallazgo más reiterativo fue el que no se observa el área limpia con un 41.67% de representación.

- Para este periodo se dió cierre a la SAC N° 99 relacionada con la garantía del área limpia.

- Para el periodo en evaluación se generó la SAC No.102 relacionada con la garantía del área limpia, la cual se encuentra en estado abierto.

- Para el periodo en evaluación se mantiene en revisión la SAC No. 82 relacionada con la garantía del área limpia en barrido y limpieza mecánica

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

# LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS

### Ejecución de las verificaciones en campo

Durante el mes de diciembre de 2020, no se realizaron verificaciones de campo debido a que el concesionario no programó actividades en el componente de lavado de áreas públicas.

### Hallazgos - Matriz Interactiva

Durante el mes de diciembre de 2020 no fueron reportados hallazgos en la matriz interactiva en el componente Lavado de Áreas Públicas.

### Solicitudes de acción correctiva

Durante el mes de diciembre, no se gestionaron Solicitudes de Acción Correctiva de las actividades de Lavado de Áreas Públicas por parte de la Interventoría.

### Conclusiones de la interventoría

- El Concesionario para el mes de diciembre de 2020, no programó actividades de lavado de áreas públicas – PGIRS, por tanto, la Interventoría no realizó verificaciones de campo a esta actividad.

# PODA DE ARBOLES

### Eventos SIRE (Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático)

De acuerdo con la información reportada por la Interventoría, para el mes de diciembre de 2020 la Unidad (UAESP) remitió al Concesionario diez (10) eventos SIRE de los cuales el Concesionario reportó la atención de once (11). Esto, dado que el evento con número 5368885, no se remitió desde la Unidad pero el prestador gestionó la atención.

### Ejecución de las verificaciones en campo

A continuación, se relacionan las verificaciones y los hallazgos identificados por la Interventoría durante el mes de diciembre de 2020 las cuales fueron proyectadas en función a las programaciones remitidas por el Concesionario:

|  | Localidad |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |  |
| Verificación de Individuos Intervenidos por el Concesionario | 133 | 113 | 246 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 1 | 1 | 2 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 1 | 1 | 2 |

Tabla 56. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 (Proyección Capital, diciembre de 2020)

### Hallazgos - Matriz Interactiva

Para el mes de diciembre, el hallazgo que se presentó en la localidad de Engativá tuvo que ver con que “al realizar la poda del árbol no se hace la aplicación de cicatrizante hormonal en todos los cortes realizados”. En la localidad de Barrios Unidos, el hallazgo presentado se relaciona con la no realización de la poda de un individuo arbóreo ya que se encontraba muerto en pie, de tal forma, se reportó para exclusión en la ejecución mensual.

Dichos hallazgos fueron reportados al concesionario a través de la Matriz Interactiva, y fueron gestionados y/o cerrados a conformidad, tal y como se observa en la siguiente tabla.

| Hallazgos | Mes | Total Hallazgos Gestionados en el Mes |
| --- | --- | --- |
|  | Diciembre/2020 |  |
| Sin Gestionar | 0 | 0 |
| Gestionado | 0 | 0 |
| Prorroga | 0 | 0 |
| En Revisión | 0 | 0 |
| Cerrado | 2 | 2 |
| Devuelto | 0 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0 |
| Total Hallazgos Reportados en la Matriz | 2 | 2 |

Tabla 57. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva Ase 4 Poda de Árboles – (Proyección Capital, diciembre de 2020)

### Solicitudes de acción correctiva

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de los individuos arbóreos se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el manual de silvicultura urbana y demás normatividad vigente y establece que, el concesionario Bogotá Limpia da cumplimiento a la atención de la actividad de poda de árboles dentro del marco del contrato N°286 de 2018, y por consiguiente, no fue necesario realizar Solicitudes de Acción Correctiva -SAC- al Concesionario para el mes de diciembre de 2020. Finalmente, no se presentaron requerimientos de PQR´s durante este mismo periodo.

### Conclusiones de la interventoría

- El Concesionario ejecutó la actividad de acuerdo con lo establecido en el Plan de Podas.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

- En las verificaciones de campo, se realizó la valoración del manejo de avifauna, sin presentar ningún hallazgo dentro de las 246 verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2020.

# CORTE DE CESPED

### Ejecución de las verificaciones en campo

Con base en la programación remitida por el concesionario para diciembre de 2020, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped; las verificaciones realizadas en el mes de diciembre de 2020 se adelantaron de la siguiente manera:

|  | Localidad |  | Totales |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Engativá | Barrios Unidos |  |
| Cantidad de Verificaciones | 145 | 53 | 198 |
| Cantidad de Verificaciones con Hallazgos - Forestal | 41 | 4 | 45 |
| Cantidad de Hallazgos Forestal | 52 | 4 | 56 |

Tabla 58. Cantidad de Verificaciones y Hallazgos ASE 4 Corte de Césped (Proyección Capital, diciembre de 2020)

### Hallazgos - Matriz Interactiva

Se registraron un total de 56 hallazgos del componente forestal, de los cuales, la localidad que más presentó fue Engativá con 52 hallazgos en 41 verificaciones. A continuación, se presenta el resumen de los hallazgos con mayor incidencia durante el mes, por localidad:

Figura 9. Hallazgos con mayor incidencia para la actividad de corte de césped por localidad (Proyección Capital, diciembre 2020)

La interventoría concluye que, de los 56 hallazgos evidenciados, los más representativos son: “la zona verde presenta césped con altura superior a los 10 cm”, con 18 hallazgos, seguido de “no se realizan los cortes verticales que delimitan la zona verde con la zona dura, denominado bordeo”, con 13 hallazgos y “no se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles”, con 9 reportes. Estos hallazgos han sido reportados al Concesionario a través de la Matriz Interactiva. A continuación, se presenta el estado de gestión de estos:

| Hallazgos | Mes |  | Total Hallazgos Gestionados en el Mes |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Noviembre/2020 | Diciembre/2020 |  |
| Sin Gestionar | 0 | 0 | 0 |
| Gestionado | 0 | 0 | 0 |
| Prorroga | 0 | 0 | 0 |
| En Revisión | 0 | 0 | 0 |
| Cerrado | 13 | 56 | 69 |
| Devuelto | 0 | 0 | 0 |
| No Aplica | 0 | 0 | 0 |
| Total Hallazgos Reportados en la Matriz | 13 | 56 | 69 |

Tabla 59. Gestión de hallazgos Matriz Interactiva Ase 4 Corte de césped – (Proyección Capital, diciembre de 2020)

De la anterior tabla se aclara que:

- Del mes de noviembre de 2020, se encontraban 13 hallazgos sin cierre al corte del informe anterior, los cuales fueron cerrados a satisfacción, durante el mes de diciembre de 2020 por parte del concesionario.

- Durante el mes de diciembre de 2020 se reportaron al Concesionario 56 hallazgos los cuales quedaron cerrados al momento del corte del presente informe.

- Se concluye que el Concesionario dio cierre a conformidad al 100% del total de hallazgos reportados durante diciembre de 2020.

### Solicitudes de acción correctiva

De acuerdo con lo anterior, la Interventoría verificó que la intervención de las zonas verdes se realizó bajo los parámetros técnicos establecidos de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo y demás normatividad vigente, y establece que, el concesionario  Bogotá Limpia  da cumplimiento a la atención de la actividad de corte de césped dentro del marco del contrato N°286 de 2018, y que por consiguiente no fue necesario realizar Solicitudes de Acción Correctiva-SAC al Concesionario para el mes de diciembre de 2020.

Por otro lado, no se presentaron requerimientos de PQR interpuestos por terceros, ni remitidos por la UAESP durante el mes de diciembre de 2020.

### Conclusiones de la interventoría

- Los metros cuadrados ejecutados por el Concesionario durante el mes diciembre de 2020 no sobrepasan los establecidos en el PGIRS.

- Las principales deficiencias encontradas en campo están relacionadas con: La zona verde presenta césped con altura superior a los 10 cm, seguida de no realiza bordeo y no se realiza el corte de césped en el área circular eliminando el pasto que invade y se enraíza en la base de los árboles.

- El Concesionario ha dado respuesta de manera oportuna a los hallazgos informados por la Interventoría mediante la Matriz Interactiva.

- Se espera respuesta del concesionario acerca de las diferencias en las cifras reportadas – inventario áreas verdes susceptibles de corte.

# GESTION SOCIAL

### Ejecución de las verificaciones en campo

La Interventoría para diciembre de 2020, programó siete (7) actividades de verificación a la programación remitida por el Concesionario, distribuidas por anexo así: cuatro (4) corresponden a actividades del Programa de Gestión Social y tres (3) al Anexo 2. En la siguiente tabla, se muestra la discriminación por tipo:

| Localidad | Actividades verificadas área urbana |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Coordinación | Informativa | Operativa | Pedagógica | Evento | Fallida | Total |
| Barrios Unidos | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Engativá | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Total | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |

Tabla 60. Actividades verificadas componente gestión social – (Proyección Capital, diciembre de 2020)

Para diciembre de 2020, la Interventoría no generó para el componente de Gestión Social del Concesionario Solicitudes de Acción Correctiva – SAC-; ni requerimientos en atención al seguimiento realizado a:

- La programación anual del Programa de Gestión Social, Plan de Comunicaciones y Plan de Campañas.

- El cumplimiento de indicadores.

- Ejecución de actividades en respuesta a compromisos adquiridos.

- Ejecución de audiencias de rendición de cuentas.

- Gestión para la identificación y reporte de posibles usuarios infractores.

### Conclusiones de la interventoría

- La organización, el conocimiento y la receptividad del equipo social del Concesionario, ha permitido el desarrollo de las actividades de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento Técnico.

- En las actividades de acompañamiento virtual y en campo realizadas por la Interventoría, se identificó que el Concesionario implementó nuevas estrategias de trabajo con las diferentes poblaciones con el objetivo de cumplir con lo establecido contractualmente. Sin embargo, se requiere realizar un proceso de articulación y organización con las entidades distritales con la cuales se programen visitas.

- La articulación entre el Concesionario, las Juntas de Acción Comunal y los multiusuarios ha permitido la creación de nuevos espacios de capacitación y el interés por establecer rutas de recolección de material aprovechable, donde se realice la dignificación de la labor del Reciclador.

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: _03__/_02__/_21__ Nombre: Hermes Humberto Forero Moreno Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre:  Gabriel E. Rodríguez Castellanos   Cargo o No. de Contrato:    Profesional Universitario    Firma: ____________________

Nombre:   Nury Cobo Villamil                        Cargo o No. de Contrato:   Profesional Universitario     Firma: ____________________

Nombre:   Luisa Fernanda Morales Sierra       Cargo o No. de Contrato:           Contratista                    Firma: ____________________

Nombre:   María Elena Poveda Murcia           Cargo o No. de Contrato:           Contratista                    Firma: ____________________

Nombre:   Iris Magnolia Serrano Delgado       Cargo o No. de Contrato:           Contratista                    Firma: ____________________

Nombre:   Maira Sofía Muñoz Rodríguez        Cargo o No. de Contrato:           Contratista                    Firma: ____________________

** Se incluye la totalidad de los participantes.

SIRE: Sistema de Información para la Gestión de Riesgos y Cambio Climático

SIGAU: Sistema de Información para la Gestión del Arbolado Urbano de Bogotá D.C