## 1. Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de la Unidad | Guía de Administración de riesgos de la Unidad | 1 Guía | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma May
| Subcomponente/proceso Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción | Todos los procesos revisados | 14 procesos con revisión | Todos los procesos | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr to Cronograma Jun
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la guía de riesgos | Dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción | (No divulgaciones de la guía de riesgos/ Divulgaciones programadas de la guía de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Jun
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periodicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados para los controles/ No de monitoreos programados sobre los controles de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Tres Seguimientos a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y matriz de riesgos de corrupción | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
[20 empty] | Avance componente Gestión del riesgo de corrupción |  | 0%

## 2. Racionalización trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
2. Racionalización de trámites | Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público | Tecnologica | Envío de documentos electrónicos Reducción en el tiempo de respuesta de duración del trámite | Actualmente este trámite se da inicio con el agendamiento de cita para asesoría a través de la VUC (ventanilla unica de los constructores), se divide en tre fases, según lista de chequeo del procedimiento. En la fase 1 se revisa y radica la documentación para la respectiva asignación de los parámtetros fotométricos estipulados en el RETILAP para dar inicio al inicio de diseño de iluminación. En la fase 2 se presentan los documentos correspondientes al diseño fotométrico según lo estipulado en la fase 1. | Radicar la documentación a través de la VUC y generación automática de radicado | Disminución de costos y tiempo en el desplazamiento del ciudadano. Uso de canales electrónicos para la recepción de la documentación en la fase 2. | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2018-01-01 | 2018-06-15

## 3. Rendición cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas en la Unidad | Documento diagnóstico | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma May; Cronograma Dic
|  | 1.2 | Diseño de la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas aprobado | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Jun; Cronograma Dic
|  | 1.3 | Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar cronograma de rendición de cuentas | 1 Cronograma de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Jun
|  | 1.4 | Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas | Evaluar las acciones descritas en la estrategia de rendición de cuentas | 1 Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 0%

## 4. Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
4. Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad | Modelo de Gestión del conocimiento | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Dic
|  | 1.2 | Formulación del modelo de liderazgo en la Unidad | Modelo de liderazgo | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Sep
|  | 1.3 | Formulación del modelo de gestión de lo humano en la Unidad | Modelo de gestión de lo humano | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Nov
|  | 1.5 | Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano | Implementar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos de la Unidad | 1 mapa de procesos actualizado | Líder: Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atención al ciudadano. | Taller de Sensibilización en la atención al ciudadano | Realización de un (1) taller de sensibilización en la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
|  | 2.2 | Registrar el número de consultas y respuestas relacionadas con cada trámite de la entidad en el SUIT. | Actualización trimestral del SUIT | Reporte trimestral (3) de los datos de operación de los trámites de la Unidad en el SUIT | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los meses de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir dentro del plan de capacitación vigencia 2018, temáticas que fortalezcan a los servidores en materia del servicio al ciudadano | Incluir temáticas como: cultura del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, gestión del cambio, lenguaje claro. | Plan de capacitaciones 2018 | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Cronograma Mar: x; Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
|  | 3.2 | Realizar talleres de lenguaje claro | Sensibilizar y mejorar en la producción de información a través del lenguaje claro | 10 talleres | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Abr to Cronograma Ago
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización de la normatividad aplicable de los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31/01/2018 28/02/2018 | 31/01/2018: El 22 de enero de 2018, la SAL motivó reunión con la OCI, en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones y compromisos: 1. El Procedimiento del Normograma, debe ser modifcadso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 696 de 2017, toda vez que en dicha reunión no se hace referencia a los Comités de Autocontrol, sino a los Comités Primarios. 2. Se debe realiar una reunión, inicialmente con la OAP, con la finalidad de precisar las acciones a adelantarse que permitan la mejora del desarrollo de los pasos 5 y 6 del procedimiento, pues desde la SAL, se observa debilidad en su ejecución. Adicionalmente se informa que el normograma correspondiente al mes de enero de 2018, fue publicado en la págfina web de la Unidad, link de la Ley de Transparencia. 28/02/2018 Se actualizaron las siguientes normas en el normograma: Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017: ^Por el cual se modifican los artículos 2.23.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.23.1.2.5 del Decreto1069 de 2015, Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 2, Decreto 445 de noviembre 9 de 2015: Por medio del cual se asignan funciones en materia de representación legal, judicial y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones, numeral 14. 1Conflicto o controversias entre entidades públicas. 3, Ley 1882 de 19 de enero de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. |  | 0%
|  | 4.2 | Elaborar la política de protección de datos personales en la Unidad | Política de tratamiento de datos personales | 1 política de datos personales aprobada | Oficina de Tecnologías de la Información/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Asuntos Legales | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/01/2018 28/02/2018 | 31/01/2018: El documento que contiene la política de protección de datos personales para la UAESP, se encuentra para revisión de la Oficina de Tic. 28/02/2018: En atención a correo electrónico de la SAL, la Oficina de Tics informa sobre el estado de la formulación de las políticas para la protección de datos al interior de la Unidad, asÍ: "Atentamente me permito informar que el año pasado en varias reuniones con alta consejería y con MINTIC, hicieron hincapié en que este año iban a dar directrices frente al tema, pues el registro de bases de datos de información personal estaba dado exclusivamente para entidades no gubernamentales (entidades privadas). En este sentido, al ser una directiva del 6 de febrero de la presente vigencia, nos dan un año para la implementación del registro, el cual lo estaremos adelantando junto con las áreas correspondientes, pues la tarea no es solo registrar la base de datos, sino saber las acciones que las subdirecciones tienen frente a las mismas y poder de esta manera definir la utilidad de los datos y todos los pormenores correspondientes a su uso".
|  | 4.3 | Actualizar el contenido de la Carta de Trato Digno garantizando al ciudadano información fidedigna en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley de Transparencia y las normas regulatorias de atención al ciudadano y acceso a la información. | Carta de Trato Digno publicada en la página web de la Unidad. | Una (1) Actualización y solicitud de publicación de la Carta de Trato Digno al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- No obstante, que la actividad estaba programada para el mes de marzo, la Carta de Trato Digno fue actualizada en la web el 9 de febrero de 2018, lo anterior, en acatamiento del Memorando No. 20177000062703, del 29 de diciembre de 2017. | 100% | 100%
|  | 4.4 | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Un (1) documento aprobado y/o publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de los grupos de interés | Identificar y validar la caracterización de los grupos de interés | 1 caracterización aprobada por la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación Áreas misionales | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Nov
|  | 5.2 | Promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Socialización por medio de correo electrónico de las guías y recomendaciones. | Dos (2) socializaciones electrónicas | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de atención al ciudadano |  |  | 11.11%

## 5. Transp. acceso inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Implementar la página web y la intranet de acuerdo a las directivas definidas por la Alta Consejería Distrital de TIC, las cuales serán incluidas en el incluidas en el DDCMS Govimentum | Página web e intranet de la Unidad, actualizada | 1 actualización de la página y web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.2 | Actualizar la información disponible de la página web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano | Página web e intranet bajo parámetro de lenguaje sencillo y abierto | 11 actualizaciones en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Dic
|  | 1.3 | Crear el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web. | Protocolo o lineamiento para la publicación de contenidos en la página web | 1 protocolo o lineamiento | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.4 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 12 seguimientos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | 1.5 | Elaboración y divulgación del avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Avances en la implementación de la estrategia de gobierno Digitan | 1 informe divulgado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Abr
|  | 1.6 | Revisión de la información requerida por los criterios del índice de transparencia distrital. | Verificación y publicación de la información de acuerdo a los criterios del índice de transparencia distrital | 5 seguimientos al cumplimiento de los criterios del índice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr; Cronograma Jun; Cronograma Ago; Cronograma Oct
|  | 1.7 | Revisar el inventario de los trámites de la Unidad | Actualizar los trámites u otros procedimientos administrativos de la Unidad | Actualización de los trámites de la Unidad en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ áreas misionales | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
|  | 1.8 | Actualizar la política editorial de la Unidad | Aprobar y divulgar la política editorial de la Unidad | 1 documento aprobado y divulgado internamente en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Publicar los informes de la estadístico de las encuestas de atención al ciudadano | Generar informe de la estadística de las encuestas de atención al ciudadano | Publicar mensualmente el informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2018-03-08 | Se solicitó la publicación en la página web del informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención al ciudadano del mes de enero y febrero | 18% | 18%
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado los catálogos de datos abiertos de la Entidad | Catálogos de datos abiertos | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Oficina TIC | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 |  |  | #DIV/0!
|  | 3.2 | Elaborar el índice de información clasificada y reservada | índice de información clasificada y reservada | 1 archivo del índice de información clasificada y reservada | Oficina TIC / Gestión Documental | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades.
|  | 3.3 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental Oficina TIC | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar validaciones del portal web en criterios de usabilidad y accesibilidad | Revisión en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y usabilidad | 3 validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | [15 empty] | 0% | bar: Cronograma Abr; Cronograma Ago; Cronograma Dic
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Generar informe de atención a las PQRSD con destino a las dependencias de la Entidad | Generar alertas a las dependencias en el cumplimiento de los tiempos de la respuestas de las PQRSD. | Reporte enviado a las dependencias sobre la atención a las PQRS | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2018-03-08 | Por medio de correo electrónico se hizo envío del estado de las peticiones registradas a las Subdirecciones correspondientes al mes de enero de 2018 | 9% | 9%
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información |  |  | #DIV/0!

## 6. Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Plan de Gestión de Integridad | 1.1 | Plan de gestión de la integridad | Formular el plan de gestión de la integridad vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-09 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades.
|  | 1.2 |  | Realizar el seguimiento de plan de gestión de la integridad para la vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-09 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades.
| Subcomponente 2 Código de integridad | 2.1 | Formulación del código de integridad | Formular el código de integridad | Un código de integridad | Lidera: Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Apoyo: Dirección de la Unidad Áreas de la Entidad | Cronograma Ago: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-09 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
|  | 2.2 | Sensibilización del código de itnegridad | Divulgar el código de integridad a los funcioanrios y contratistas de la Unidad | 1 sensibilización | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Sep: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-09 | Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. |  | 0%
| Subcomponente 3 Participación, responsabilidad y control social | 3.1 | Plan de participación ciudadana vigencia 2018 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma May
|  | 3.2 |  | Informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | 2 | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Jul; Cronograma Dic
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente iniciativas adicionales |  |  | #DIV/0!