## 1. Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[7 empty] | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de corrupción | Una política de riesgos de corrupción actualizada | Política riesgos corrupción actualizada | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Oct: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 | 30/04/2017- La política de riesgos de corrupción se encuentra en estado de construcción alineada a la política de administración del riesgo de la entidad. Se solicitará la modificación en fecha para el mes de junio en la modificación del plan anticorrupción y atención al ciudadano V2. 31/08/2017- Se estima para el mes de octubre contar con el manual de administración del riesgo, el cual recoge las observaciones de la Oficina de Control Interno para el seguimiento de los mapas de riesgos, así como las recomendaciones del DAFP, creando dos formatos, el primero para los riesgos de proceso incluyendo los riesgos de corrupción (para facilitar el reporte y seguimiento) y el mapa de riesgo institucional (riesgos de proceso que se encuentren en las zonas altas y los riesgos de corrupción). Así como directrices que se deben estimar en razón al seguimiento por cada zona donde se encuentre el riesgo. 22/12/2017- Se entregó el documento manual de administración del riesgo para la Unidad. Pero se requiere que también se incluya la tipología de riesgos de sistemas de información, articulando hacia el subsistema del gestión de seguridad de la información, tal como lo propone la Alta Consejería Distrital de las TIC. Se entrega el avance desarrollado, pendiente de evaluarlo con la Oficina TIC. Se requiere reprogramarlo para el primer trimestre de 2018. | 80% | El Manual de Administraciòn del Riesgo se encuentra elaborado, falta anexar los riesgos de los sistemas de informaciòn y la aprobaciòn por parte de la Direcciòn. | La Oficina Asesora de Planeaciòn incluira este riesgo en la programaciòn del año 2018.
| Subcomponente/proceso 2 Construcción del Mapa de Riesgos de Corrupción | 2.1 | Modificar el formato de riesgos de corrupción | Formato de riesgos de corrupción modificado en el SIG | 1 formato de riesgos de corrupción actualizado en el SIG | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Ene: x; Autoevaluación Fecha: 2017-01-31 | 31/1/2017- Se modifico el formato aprobado con fecha al 31/1/2017 bajo radicado No 20171300006203 bajo versión 04, publicado en el sitio del SIG en el proceso de Direccionamiento Estratégico. | 100% | Esta actividad se encuentra realizada y se puede consultar su publicaciòn en el SIG. "Solicitud de modificación, eliminación, traslado o creación de documentos". | Cumple con las fechas programadas.
|  | 2.2 | Mesas de trabajo para la identificación de riesgos de corrupción | Mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado vigencia 2017 | 1 mapa institucional de riesgos de corrupción actualizado | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Ene: x; Autoevaluación Fecha: 2017-01-31 | 31/1/2017- Se realizaron mesas de trabajo con las áreas para la revisión de los riesgos de corrupción, los cuales fueron revisados por los líderes de proceso, luego se consolidaron y se enviaron a revisión de la ciudadanía el 27/2/2017 y finalmente publicado en versión final el 31/01/2017 como anexo al plan anticorrupción y atención al ciudadano. | 100% | Se cumplieron las actividades , se realizaron las respectivas mesas de trabajo con las diferentes áreas y el se encuentra publicado el Mapa de riesgos de la Unidad. | Cumple con las fechas programadas.
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Publicar y divulgar la política de riesgos | Dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción | (No divulgaciones de la política de riesgos/ Divulgaciones programadas de la política de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jul: x; Fecha programada Oct: x; Autoevaluación Fecha: 2017-04-30 | 30/04/2017-Teniendo en cuenta la solicitud de prorroga en la aprobación de la actividad 1.1., se requiere modificar la fecha de cumplimiento al mes de julio, una vez se haya aprobado en el mes de junio la política. 22/12/2017- De acuerdo con la actividad 1, se requiere reprogramarlo pra el primer trmestre de 2018 | 0% | La oficina de Comunicaciones esta atenta para recibir el documento "Politica de Riesgos Corrupciòn", para su publicaciòn. | Es una actividad que depende de las acciones realizadas en el Subcomponente / proceso 1 "Política de Administración de Riesgos de Corrupción", por lo cual se esta a la espera para su terminaciòn.
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periodicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados para los controles/ No de monitoreos programados sobre los controles de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Agt: x; Fecha programada Dic: x; Autoevaluación Fecha: 10/03/2017 31/08/2017 | 10/3/2017- Mensualmente se solicita a las áreas el seguimiento de las acciones definidas en el mapa institucional de riesgos de corrupción. 31/08/2017- Se solicita mensualmente el seguimiento al avance con respecto a las acciones establecidas en el plan anticorrupción y atención al ciudadano y al mapa de riesgos de corrupción 22/12/2017- Cada mes de requiere el monitoreo con respecto al avance que presentan las áreas responsables por cada componente del plan. Para el último seguimiento, se solicito la información con corte al 22 de diciembre de 2017, para la consolidación por parte de la Oficina Asesora de Planeación, y posterior envío a la Oficina de Control Interno. | 100% | La Oficina de Control Interno realizo los tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción. Cumpliendo las actividades programadas para el año 2017. | El seguimiento a los controles de los riesgos de corrupción se pueden consultar en la pagina web de la Unidad.
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Tres Seguimientos a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y matriz de riesgos de corrupción | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Agt: x; Fecha programada Dic: x; Autoevaluación Fecha: 31/01/2017 28/02/2017 27/04/2017 07/06/2017 19/07/2017 31/08/2017 22/12/2017 | 31/01/2017- * El primer seguimiento se realizará con fecha de corte marzo 30/2017 28/2/2017-El área de Planeación esta realizando el seguimiento mensual. La oficina de Control Interno elabora informe en el mes de abril. 27/04/2017-La Oficina de Control Interno publicará el seguimiento en la primera semana de Mayo de 2017. 07/06/2017: La oficina publico en la paguina web de la unidad en este mes el seguimiento al Plan anticorrupción con su respectivo informe. Así mismo se envio copia a cada Subdirección para su conocimiento. 19/07/2017: La Oficina de Control Interno en el mes de Junio remio el avance al PLan de Acción Anticorrupción a la oficina de Planeación. El seguimiento del mismo se realizará en el mes de septiembre por parte de la OCI. 31/08/2017: La Oficina de Control Interno en el mes de agosto remio el avance al PLan de Acción Anticorrupción a la oficina de Planeación. El seguimiento de la Unidad se realizará en el mes de septiembre por parte de la OCI. 22/12/2017: La Oficina de Control Interno realizò el avance al Plan de Anticorrupciòn. El seguimiento de la Unidad se realizarà los primeros dìas del mes de enero de 2018. | 100% | La Oficina de Control Interno realizo los tres seguimientos plan anticorrupción y atención al ciudadano. Cumpliendo las actividades programadas para el año 2017. | El seguimiento al plan anticorrupción y atención al ciudadano se pueden consultar en la pagina web de la Unidad.
80%

## 2. Racionalización trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento |  | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual |  | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[6 empty] | Descripción de la mejora a realizar |  |  | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
2. Racionalización de trámites | 2.1 | Poda de árboles en espacio público | Normativa | Eliminación por ser competencia de otra entidad | El trámite se recibe en la Unidad y se traslada al operador lo que ocasiona reprocesos y demora en tiempos. | Trasladar por competencia el trámite al operador del servicio | Comunicación directa con la entidad competente. | Lidera: Subdirección de Recolección, barrido y limpieza Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 17/02/2017 30/4/2017 31/08/2017 22/12/2017 | 17/02/2017-.(Sub. Aprovechamiento)En el mes de febrero se realizó la validación de los tramites y servicios de la Subdirección de Aprovechamiento publicados en la página web de la Entidad 30/4/17- El 13 de marzo en el taller del SUIT realizado por el DAFP y con acompañamiento de la Secretaría Distrital, se revisaron los trámites y servicios publicados en el SUIT, encontrándo observaciones y recomendaciones a las actividades que se plantearon en el componente de racionalización de trámites. Se inició solicitando a los líderes de procesos misionales la revisión de cada trámite a su cargo, como resultado se generó cambios que han sido incorporados en el portafolio de servicios y la solicitud requerida al dafp para eliminar el trámite de "opción de tarifa multiusuario". Para el PACC V2 se amplió la fecha de cumplimiento al mes de junio. 31/08/2017- Está en espera la verificación con el DAFP en la reunión programada en el mes de octubre 22/12/2017. El 19 de octubre durante la reunión con el DAFP se determina que se continuidad del trámite "opcion tarifaria multiusuario" y "poda de arboles" que inicialmente se solicito la eliminación, en cuánto el trámite de "registro funerario" se solicitará la eliminación" y se creará como trámite el "servicio funerario", así como la creación de "recibo de infraestructura de alumbrado público de nivel cero (0)" como Otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites de servicios del Distrito. De igual manera, el DAFP indicó cambios en el plan de racionalización de trámites, los cuales fueron ajustados y enviados, pero no se logró actualizar y enviar el seguimiento, dedbido que la plataforma del DAFP presentaba error en el ingreso y esto fue solicitado mediante llamada telefónica al personal encargado del SUIT. Durante el primer trimestre de 2018, la Unidad deberá actualizar los trámites mencionados en el SUIT y cargar el nuevo plan de racionalización de tramites a las necesidades del mismo. | 60% | La oficina de Control Interno reconoce todas las acciones realizadas por la Oficina Asera de Planeaciòn ante el DAFP, con respecto a la eliminaciòn del tramite. Por razones Directivas la eliminaciòn del tramite fue cancelada y la Unidad continuara con el tramite respectivo. | Los Tramites de la UAESP se pueden consultar en el Link http://www.suit.gov.co/inicio
| 2.2. | Opción tarifaria de multiusuario | Normativa | Eliminación por ser competencia de otra entidad | El trámite se recibe en la Unidad y se traslada al operador lo que ocasiona reprocesos y demora en tiempos. | Trasladar por competencia el trámite al operador del servicio | Comunicación directa con la entidad competente. | Lidera: Subdirección de Recolección, barrido y limpieza Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 22/12/2017 | 30/4/17- El 13 de marzo en el taller del SUIT realizado por el DAFP y con acompañamiento de la Secretaría Distrital, se revisaron los trámites y servicios publicados en el SUIT, encontrándo observaciones y recomendaciones a las actividades que se plantearon en el componente de racionalización de trámites. Se inició solicitando a los líderes de procesos misionales la revisión de cada trámite a su cargo, como resultado se generó cambios que han sido incorporados en el portafolio de servicios y la solicitud requerida al dafp para eliminar el trámite de "opción de tarifa multiusuario". Para el PACC V2 se amplió la fecha de cumplimiento al mes de junio 31/08/2017- Está en espera la verificación con el DAFP en la reunión programada en el mes de octubre 22/12/2017. El 19 de octubre durante la reunión con el DAFP se determina que se continuidad del trámite "opcion tarifaria multiusuario" y "poda de arboles" que inicialmente se solicito la eliminación, en cuánto el trámite de "registro funerario" se solicitará la eliminación" y se creará como trámite el "servicio funerario", así como la creación de "recibo de infraestructura de alumbrado público de nivel cero (0)" como Otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites de servicios del Distrito. De igual manera, el DAFP indicó cambios en el plan de racionalización de trámites, los cuales fueron ajustados y enviados, pero no se logró actualizar y enviar el seguimiento, dedbido que la plataforma del DAFP presentaba error en el ingreso y esto fue solicitado mediante llamada telefónica al personal encargado del SUIT. Durante el primer trimestre de 2018, la Unidad deberá actualizar los trámites mencionados en el SUIT y cargar el nuevo plan de racionalización de tramites a las necesidades del mismo. | 60% | La oficina de Control Interno reconoce todas las acciones realizadas por la Oficina Asera de Planeaciòn ante el DAFP, con respecto a la eliminaciòn del tramite. Por razones Directivas la eliminaciòn del tramite fue cancelada y la Unidad continuara con el tramite respectivo. | Los Tramites de la UAESP se pueden consultar en el Link http://www.suit.gov.co/inicio
| 2.3 | Registro unico funerario | Administrativa | Optimización del proceso y procedimientos asociado al trámite | Actualmente los procesos se encuentran en etapa de reingenieria | Actualización del proceso de acuerdo con el contexto de la organización | * Mejor entendimiento a la ciudadanía de la documentación y simplificación de los documentos relacionados con el trámite | Lidera: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/08/2017 22/12/2017 | 31/08/2017- De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 257 de 2006 y el Acuerdo 001 de 2012, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP- no tiene función alguna de vigilancia y control sobre los operadores privados de servicios funerarios, por lo cual en principio no sería la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público responsable, ni legalmente autorizada, para realizar un seguimiento de inspección y control a través del Registro Único Funerario a los agentes funerarios del Distrito. Por lo anterior, esta Subdirección solicita concepto a la Subdirección de Asuntos Legales obre la legalidad y congruencia de la Resolución 497 de 2015 y el ámbito de aplicación del Decreto 313 de 2006. Radicado No. 20174000041743 del 25 de agosto de 2017 22/12/2017. El 19 de octubre durante la reunión con el DAFP se determina que se continuidad del trámite "opcion tarifaria multiusuario" y "poda de arboles" que inicialmente se solicito la eliminación, en cuánto el trámite de "registro funerario" se solicitará la eliminación" y se creará como trámite el "servicio funerario", así como la creación de "recibo de infraestructura de alumbrado público de nivel cero (0)" como Otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites de servicios del Distrito. De igual manera, el DAFP indicó cambios en el plan de racionalización de trámites, los cuales fueron ajustados y enviados, pero no se logró actualizar y enviar el seguimiento, dedbido que la plataforma del DAFP presentaba error en el ingreso y esto fue solicitado mediante llamada telefónica al personal encargado del SUIT. Durante el primer trimestre de 2018, la Unidad deberá actualizar los trámites mencionados en el SUIT y cargar el nuevo plan de racionalización de tramites a las necesidades del mismo. | 60% | La oficina de Control Interno reconoce todas las acciones realizadas por la Oficina Asera de Planeaciòn ante el DAFP, con respecto a la actualizaciòn del tramite. Por razones de acceso a la plataforma SUIT no se pudo concuir con esta actividad, por lo cual en el mes de enero de 2018 se terminara dicha actividad.. | Los Tramites de la UAESP se pueden consultar en el Link http://www.suit.gov.co/inicio
| 2.4 | Repotenciación del Alumbrado Público | Administrativa | Optimización del proceso y procedimientos asociado al trámite | Actualmente los procesos se encuentran en etapa de reingenieria | Actualización del proceso de acuerdo con el contexto de la organización | * Mejor entendimiento a la ciudadanía de la documentación y simplificación de los documentos relacionados con el trámite | Lidera: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/08/2017 22/12/2017 | 31/08/2017- Se encuentran en actulaización los procedimientos de PC-06 Aceptacion Unidades Constructivas y PC_05 Recibo de Infraestructura. Ademas de la cadena de valores del proceso de Alumbrado público 22/12/2017. El 19 de octubre durante la reunión con el DAFP se determina que se continuidad del trámite "opcion tarifaria multiusuario" y "poda de arboles" que inicialmente se solicito la eliminación, en cuánto el trámite de "registro funerario" se solicitará la eliminación" y se creará como trámite el "servicio funerario", así como la creación de "recibo de infraestructura de alumbrado público de nivel cero (0)" como Otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites de servicios del Distrito. De igual manera, el DAFP indicó cambios en el plan de racionalización de trámites, los cuales fueron ajustados y enviados, pero no se logró actualizar y enviar el seguimiento, dedbido que la plataforma del DAFP presentaba error en el ingreso y esto fue solicitado mediante llamada telefónica al personal encargado del SUIT. Durante el primer trimestre de 2018, la Unidad deberá actualizar los trámites mencionados en el SUIT y cargar el nuevo plan de racionalización de tramites a las necesidades del mismo. | 60% | La oficina de Control Interno reconoce todas las acciones realizadas por la Oficina Asera de Planeaciòn ante el DAFP, con respecto a la actualizaciòn del tramite. Por razones de acceso a la plataforma SUIT no se pudo concuir con esta actividad, por lo cual en el mes de enero de 2018 se terminara dicha actividad.. | Los Tramites de la UAESP se pueden consultar en el Link http://www.suit.gov.co/inicio
| 2.5 | Aprobación de estudios fotométricos de alumbrado Público | Administrativa | Optimización del proceso y procedimientos asociado al trámite | Actualmente los procesos se encuentran en etapa de reingenieria | Actualización del proceso de acuerdo con el contexto de la organización | * Mejor entendimiento a la ciudadanía de la documentación y simplificación de los documentos relacionados con el trámite | Lidera: Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público Apoya: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/08/2017 22/12/2017 | 31/08/2017-Se esta actualizando el procedimiento de MI-AP-PCRVADF-07 Revisión, Verificación y Aprobación de Diseños Fotométricos 22/12/2017. El 19 de octubre durante la reunión con el DAFP se determina que se continuidad del trámite "opcion tarifaria multiusuario" y "poda de arboles" que inicialmente se solicito la eliminación, en cuánto el trámite de "registro funerario" se solicitará la eliminación" y se creará como trámite el "servicio funerario", así como la creación de "recibo de infraestructura de alumbrado público de nivel cero (0)" como Otro procedimiento administrativo. De acuerdo con lo anterior se actualizó el portafolio de servicios y la guía de trámites de servicios del Distrito. De igual manera, el DAFP indicó cambios en el plan de racionalización de trámites, los cuales fueron ajustados y enviados, pero no se logró actualizar y enviar el seguimiento, dedbido que la plataforma del DAFP presentaba error en el ingreso y esto fue solicitado mediante llamada telefónica al personal encargado del SUIT. Durante el primer trimestre de 2018, la Unidad deberá actualizar los trámites mencionados en el SUIT y cargar el nuevo plan de racionalización de tramites a las necesidades del mismo. | 60% | La oficina de Control Interno reconoce todas las acciones realizadas por la Oficina Asera de Planeaciòn ante el DAFP, con respecto a la actualizaciòn del tramite. Por razones de acceso a la plataforma SUIT no se pudo concuir con esta actividad, por lo cual en el mes de enero de 2018 se terminara dicha actividad.. | Los Tramites de la UAESP se pueden consultar en el Link http://www.suit.gov.co/inicio
60%

## 3. Rendición cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[7 empty] | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Elaborar, diseñar y publicar la información que produzca la Unidad para las partes interesadas en aplicación de los mecanismos de participación ciudadana | Información publicada sobre la participación ciudadana | No de información publicada/ No información producida por la Unidad en materia de participación ciudadana | Entrega información: *Subdirección de Aprovechamiento *Subdirección de Disposición Final *Subdirección de Alumbrado Público y servicios funerarios *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza Asesoría: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Agt: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 05/06/2017 07/06/2017 24/07/2017 31/08/2017 22/11/2017 20/12/2017 | 05/06/2017 Para el mes de mayo se envio a la Oficina Asesora de Planeación el manual operativo de las ECAS, para su aprobación y respectiva publicación. Para el mes de mayo se envio a la Oficina Asesora de Planeación el manual operativo de las ECAS, para su aprobación y respectiva publicación. 07/06/2017- En lo recorrido del año se han publicaron las ediciones No. 11, 12, 13 y 14 del "periódico Doña Juana", distribuyendo 500 ejemplares impresos en la comunidad por cada edición. Se publida la edición virtual en la página Web de la Unidad que se pueden encontrar en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/periodico-dona-juana. 24/07/2017- En lo recorrido del año se han publicaron las ediciones No. 11, 12, 13, 14 y 15 del "periódico Doña Juana", distribuyendo 500 ejemplares impresos en la comunidad por cada edición. Se publida la edición virtual en la página Web de la Unidad que se pueden encontrar en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/periodico-dona-juana. 31/08/2017: Para la fecha no hay avances en la Subdirección de Disposición Final. Sin embargo se reitera que en lo recorrido del año se han publicaron las ediciones No. 11, 12, 13, 14 y 15 del "periódico Doña Juana", distribuyendo 500 ejemplares impresos en la comunidad por cada edición. Se publida la edición virtual en la página Web de la Unidad que se pueden encontrar en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/periodico-dona-juana. La Oficina Asesora de Planeación, inició reunión con los gestores sociales de la Unidad, para evaluar los mecanismos de participación para normalizar los informes e incluirlos dentro de la estrategia de rendición de cuentas que se elaborará para la próxima vigencia 22/11/2017: En lo recorrido del año se han publicado las ediciones No. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del "Periódico Doña Juana" se encuentra en proceso de impresión la edición 17 y en elaboración la edición 18 correspondiente a los meses noviembre y diciembre de 2017, que será distribuida en el mes de enero de 2018. Se distribuyen 500 ejemplares impresos en la comunidad por cada edición. Se publica la edición virtual en la página Web de la Unidad que se pueden encontrar en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/periodico-dona-juana. 20/12/2017: Sin novedades para el mes, sin embargo se reitera que en lo corrido del año se han publicado las ediciones No. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del "Periódico Doña Juana" se encuentra en proceso de impresión la edición 17 y en elaboración la edición 18 correspondiente a los meses noviembre y diciembre de 2017, que será distribuida en el mes de enero de 2018. Se distribuyen 500 ejemplares impresos en la comunidad por cada edición. Se publica la edición virtual en la página Web de la Unidad que se pueden encontrar en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/periodico-dona-juana. META CUMPLIDA. | 100% | Las ediciones del periodico Doña Juana fueron impresas y distribuidas en la comunidad aledaña al Relleno Sanitario Doña Juana. Asi mismo se puede apreciar en la pagina web de la entidad los informes mensuales de interventoria. | El Link donde se pueden consultar los informes es http://www.uaesp.gov.co
|  | 1.2 | Rediseñar el portafolio de productos y/o servicios de la Unidad | Actualización del portafolio de productos y servicios de la Unidad | 1 Portafolio de productos y servicios actualizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | Fecha programada May: x; Fecha programada Agt: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 22/12/2017 | 30/4/17- A partir de la revisión en conjunto de los trámites y servicios de la acción 2.1, se encuentra el portafolio de servicios en versión 7 en etapa de validación por parte de los Subdirectores. 31/08/2017: La Oficina Asesora de Planeación validó con los equipos de trabajo de las Subdirecciones y los SUbdirectores, el cual se consolidó y envió a la Oficina Asesora de Comunicaciones para la diagramación; diseño conceptual y gráfico del documento "Portafolio de Servicios"; así mismo dicha Oficina realizó la corrección de estilo del mismo documento y está pendiente la entrega a la Oficina de Planeación para aprobación final. Adicional se actualizó las sedes y horarios para la prestación del servicio en la página web de la Unidad y en la guía de tramites y servicios Distrital, de acuerdo con las observaciones de la Oficina de Control Interno. 22/12/2017 - El portafolio de servicios se culminó agregando el nuevo servicio de "recibo de infraestructura de alumbrado público" se encuentra diseñado, sólo falta la directriz para la publicación en la página web. | 80% | Si bien se realizaron algunas actividades importantes como la actualizaciòn del portafolio de servicios, falta la aprobacion por parte de la Direcciòn y su publicaciòn para cumplir con el 100% | Es urgente que la oficina de comunicaciones remita el portafolio de servicios a la Oficina Asesora de Planeaciòn, con el fin de aprobar y publicar el mismo.
|  | 1.3 | Fortalecer los espacios de participación ciudadana | Modificar el link de ojo ciudadano, para dar un mayor alcance sobre la participación ciudadana de la Entidad | 1 micrositio modificado y actualizado | Oficina Asesora de Planeación Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | Fecha programada Abr: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 | 30/4/17- El micrositio de ojo ciudadano, se modifició en nombre y contenido, llamándose "Participación y control social", se encuentra publicado en la página web de la entidad en el siguiente enlace. Adicionalmente se está elaborando un manual de responsabilidad a cargo de la Oficina Asesora de Planeación, el cual una vez se apruebe se publicará en dicho espacio. http://www.uaesp.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-uaesp/participacion-control-social 31/08/2017: El link fue modificado y actualizado, ahora se llama "Particpación y Control Solcial" ubicado en la sección de atención al ciudadano en la página web de la entidad. La información publicada corresponde a lo suminstrado por la Oficina Asesora de Planeación. Adicional se publicó los resultados de las mesas de verificación con los observatorios ciudadanos sobre la vigencia 2016. | 100% | Se puede verificar la información en la pagina web de la Unidad, en el enlace - Atención al Ciudadano - Participación y Control Social.
|  | 1.4 | Participar en la mesa de diálogo sectorial hábitat, de acuerdo con los lineamientos de la Veeduría Distrital | Publicar el resultado de la mesa de diálogo sectorial | 1 publicación en la página web en la sección de transparencia y atención al ciudadano | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Abr: x; Autoevaluación Fecha: 2017-08-31 | 31/08/2017- La mesa de diálogo sectorial del Hábitat se realizó el 15 de marzo de 2017 sobre la vigencia 2016. Se publicó en la página web de la Unidad en la sección de transparencia y acceso a la información (http://www.uaesp.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas) | 100% | Se verificò el enlace respectivo, consultando de la siguiente manera: http://www.uaesp.gov.co/index.php/rendicion-de-cuentas - 6.1 Politicas, Lineamientos y Manuales.
|  | 1.5 | Actualizar las preguntas frecuentes sobre los temas de la Unidad | Actualizar las preguntas frecuentes de los temas misionales de la Unidad | 1 Publicación de la actualización de las preguntas frecuentes | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 29/06/2017 30/11/2017 | 30/4/2017- Con la revisión de los trámites de la Unidad, se requiere prórroga en el cumplimiento de esta actividad, por tanto en el PACC V2, se modifica la fecha de aprobación al mes de junio. 29/06/2017. Mediante memorando No. 20177000030743 se solicitó a las diferentes subdirecciones misionales verificar las preguntas frecuentes publicadas en la página web, con el fin de proceder a su actualización su a ella diere lugar. A la fecha no han enviado respuesta sobre la actualización de las preguntas. 30/11/2017: - Las Subdirecciones y Áreas procedieron con la actualización de las preguntas frecuentes, para tal efecto se solicitó a la Oficina Asesora de Comuicación la Unidad, la publicación de las mismas en la página institucional. | 100% | Se pudo verificar en la pagina web de la Unidad, las preguntas con sus respectivas respuestas y divididas por Subdirecciòn.
96%

## 4. Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[7 empty] | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
4. Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Designación de personal para la atención a las PQRSD por cada una de las dependencias | Identificación del personal para atención a las PQRSD por dependencia de la Unidad | No de designados / No de áreas | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Fecha programada Agt: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 20/11/2017 | 30/4/2017- No se recibió avance en esta actividad. 31/08/2017. Se está identificando por cada una de las dependencias el personal que apoya la atención de las PQRS. Para proceder con su designación. 20/11/2017: Se recibió respuesta de las Subdirecciones y Oficinas de la Unidad, a través de correo electrónico, informando el personal delegado para la ateción de la PQRS de competencia de la Entidad. Se anexa evidencia, para lo cual a través de memorando No. 220177000056053 del 22 de noviembre de 2017, se notificó la respectiva asignación. Se anexa memorando. | 100% | Mediante radicado No. 220177000056053 se oficializo el grupo de atenciòn al ciudadano el cual estarà coordinado por la Subdirecciòn Administrativa y Fiananciera.
|  | 1.2 | Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano | Implementar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos de la Unidad | 1 mapa de procesos actualizado | Líder: Subdireccíón Administrativa y Financiera Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | 30/4/17- En reunión con el equipo operativo del SIG el 16 de marzo, se explicó el plan de trabajo para la vigencia 2017 y se explica la necesidad de actualizar el mapa de procesos incorporando el proceso de servicio al ciudadano como un proceso de apoyo. 31/08/2017- Se diseño la cadena de valor de Servicio al ciudadano el día 16 de junio con el líder del proceso y su equipo de trabajo. Teniendo en cuenta los cambios en los diseños de las cadenas de valor, se requerirá en la próxima reunión con la Alta Dirección la aprobación de estos cambios al mapa de procesos de la Unidad 30/11/2017:Se encuentra en proceso la implementación del servicio de atención al ciudadano. | 70% | Se evidencia el diseño de la caracterizaciòn y de la cadeña de valor de servicio al ciudadano, falta aprobaciòn por la Direcciòn.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Divulgar los lineamientos que regulan la atención ciudadana a través del canal de comunicación telefónica por parte de los servidores públicos de la Entidad | Realizar una sensibilización sobre la atención al ciudadano | 1 taller | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Fecha programada Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 30/06/2017 30/11/2017 | 30/4/2017- No se recibió avance en esta actividad. 30/06/2017. Por medio de correo electrónico, se solicitó a Talento Humano de la Sudirección Administrativa y Financiera, adelantar las gestiones ante la Alcaldía Mayor de Bogotá, para que a través de dicha entidad, se dicte taller relacionado con sensibilización sobre la atención al ciudadano, dirigido a quienes lideran el proceso en la UAESP. (SDQS), con el fin de mejorar el proceso de administración del sistema. 30/11/2017: El 29 de noviembre de 2017 se llevó a cabo capacitación Sobre atención al ciudadano, se anexa evidencia - registro de asistencia | 100% | En la capacitaciòn se divulgaròn los lineamientos que regulan la atención ciudadana a través del canal de comunicación telefónica por parte de los servidores públicos de la Entidad. | Se evidencia registro de asistencia a la capacitaciòn .
|  | 2.2 | Realizar la identificación de las consultas y respuestas relacionado con cada trámite en la Unidad | Actualizar la información de cada trámites en el SUIT | Reporte mensual de los datos de operación de los trámites de la Unidad en el SUIT | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31/08/2017 30/11/2017 | 31/08/2017- La Oficina Asesora de Planeación, solicitó el reporte de los datos de operación al grupo de Atención al Ciudadano, pero estos han tenido inconvenientes en la recolección de los datos porque el Orfeo y el SDQS no se logrado integrar lo cual genera reprocesos, está situación fue informada a la Alta Consejería Distrital de TIC. Los datos de operación están actualmente reportados hasta el primer trimestre de 2017 31/08/2017: Los reportes de datos de operación de los trámites de la UAESP, se actualizaron hasta el primer trimestre, en tanto, la información a reportar va de la mano de la consolidación del informe del Nodo Sectorial, el cual se ha venido trabajando con los ajustes propuestos por la Veeduría Distrital en la Circular 06 de 2017, conllevando a que los tiempos de publicación de dicho informe esten sujetos a la consolidación del informe generado por el sistema propio - ORFEO y el SDQS, de esta manera, actualmente se encuentra en proceso de depuración y consolidación de la información para reportar dicha información en el SUIT, y a su vez generar los informes correspondientes de atención al ciudadano. 30/11/2017: Se continua la ejecución de la actividad. Como se evidencia en los informes y respectivos reportes | 100% | Se evidencio el reporte mensual enviado a la Veeduria con las respectivas estadisticas de PQRs presentadas en la Unidad.
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir dentro del plan de capacitación vigencia 2017, temáticas que apunten a la gestión de atención al ciudadano | En el plan de capacitación programar temáticas de atención al ciudadano | Realizar mínimo dos capacitaciones sobre atención al ciudadano | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Sep: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | 30/4/2017- No se recibió avance en esta actividad. 31/08/2017: Aún no se han realizado capacitaciones con relación al tema sobre atención al ciudadano, teniendo en cuenta que en el mes de agosto mediante Resolución No.411 de 2017 se aprobó el plan de capacitación en el cual se incluyó las siguientes tematicas: - En el numeral 6.2 "programa de inducción" la temática - Los canales de atención a los usuarios, procedimientos para su atención. - En el numeral 6.4 "Proyectos de Aprendizaje" la temática - Atención al Ciudadano. 30/11/2017: El 29 de noviembre de 2017 se llevó a cabo dos jornadas de capacitación - Taller experiencial de atención al ciudadano, cada una de cuatro (4) horas se anexa evidencia - registro de asistencia | 100% | Se realizaron los talleres de atenciòn al ciiudadano y se pudo verificar el registro de asistencia. | Se evidencia registro de asistencia al taller.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización de la normatividad aplicable de los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Jul: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 31/05/2017 30/06/2017 31/08/2017 30/09/2017 31/10/2017 30/11/2017 31/12/2017 | 31/05/2017 - En proceso nueva publicación del normograma de la Unidad, documento que contiene los ajustes correspondientes al mes de mayo de 2017. 30/06/2017- La gestión se sigue llevando a cabo de acuerdo a las recomendaciones anteriormente descritas, el proceso de publicación del Normograma de la Unidad correspondiente al mes de junio de 2017 se realizo. 31/08/2017: Se publicó el normagrama institucional correspondiente al mes de agosto de 2017. Se publica mensualmente el normograma con un cumplimiento del indicador del 100% 30/09/2017: Publicado el normograma institucional correspondiente al mes de septiembre de 2017. Por parte de la Subdirección de Asuntos Legales, se realizó en este mes, seguimiento a las normas que se encuentran registradas en el normograma, a efectos de estabecer cumplimiento de las mismas. 31/10/2017: Mediante correo electrónico del 2 de noviembre de 2017, la SAL solicitó a la OAC, la publicación del normograma institucional para el mes de octubre de 2017. 30/11/2017: Mediante correo del 5 de diciembre de 2017, la SAL solicitó a la OAC, la publicación del normograma correspondiente al mes de noviembre de 2017. 31/12/2017: Efectuada publicación del normograma correspondiente al mes de diciembre de 2017. Se realizaron los ajustes solicitados por el Proceso de Gestión de Apoyo Logístico de la Subdirección Administrativa y Financiera. Tenendo en cuenta el compromiso registrado en el plan de acción anticorrupción, se observa que el normograma debió ser publicado por lo menos 3 veces en la vigencia 2017. En este orden de ideas, se tiene que el citado compromisp fue cumplido, toda vez que al normograma institucional se le efectiuó seguimeinto y se publicó mensualmente, durante el mencionado periodo de tiempo. | 100% | Se pudo verificar el normograma publicado en la pagina web de la Unidad.
|  | 4.2 | Elaborar la política de protección de datos personales en la Unidad | Política de tratamiento de datos personales | 1 política de datos personales aprobada | Oficina de Tecnologías de la Información/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Asuntos Legales | Fecha programada Jul: x; Autoevaluación Fecha: 10/07/2017 31/08/2017 12/12/2017 | 10/07/2017- La Oficina TIC hizo entrega de la politica de privacidad de información y datos personales a la Subdireccion de Asuntos Legales para su revisión y ajustes pertinentes desde la perspectiva legal. 31/08/2017: Está en proceso de construcción la Política de datos personales, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Oficina Asesora de Planeación y la Subdirección de ASuntos Legales; luego de la validación se procederá a oficializar en la Unidad. 12/12/2017: Se validó todo el proceso y el documento final para tratamiento de datos personales y privacidad de información. Actualmente se encuentra en espera de visto bueno del comite de Seguridad de Información el cual empezará a sesionar el proximo 15/12/2017, en el cual se validará el documento y se continuará con el VoBo de dirección para ser emitida la resolución correspondiente. | 70% | El documento se encuentra en proceso de verificaciòn por parte de la Oficina de TICs, seguido a su aprobaciòn serà remitido a la Directora de la Unidad para su Firma.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de los grupos de interés | Identificar y validar la caracterización de los grupos de interés | 1 carcterización aprobada por la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación Areas misionales | Fecha programada Jul: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 | 30/4/17- En reunión con el equipo operativo del SIG el 16 de marzo, se explicó el plan de trabajo para la vigencia 2017 y se explica la necesidad de actualizar el mapa de procesos incorporando el proceso de servicio al ciudadano como un proceso de apoyo. Una vez se apruebe la modificación se inicia con la construcción de la cadena de valor y caracterización del proceso. 31/08/2017- Se diseño la cadena de valor de Servicio al ciudadano el día 16 de junio con el líder del proceso y su equipo de trabajo. Teniendo en cuenta los cambios en los diseños de las cadenas de valor, se requerirá en la próxima reunión con la Alta Dirección la aprobación de estos cambios al mapa de procesos de la Unidad | 70% | Ya se elaboro la cadena de valor por parte del equipo operativo. No se ha aprobado el diseño de la cadena de valor de Servicio al ciudadano por parte de la Alta Direcciòn de la Unidad.
88.75%

## 5. Transp. acceso inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[7 empty] | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Mantenimiento y actualización de la página web de la Entidad | Página web actualizada de la unidad | 11 actualizaciones de la página web actualizada | Oficina Asesora de Comunicaciones |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30/04/2017 19/06/2017 31/08/2017 20/12/2017 | 30/4/2017- Se han realizado las actualizaciones que han requerido las áreas a la Oficina Asesora de Comunicaciones, en mayo medida lo relacionado con el cumplimiento de la ey de transparencia. La información se encuentra publicada en la página principal. http://www.uaesp.gov.co 19/06/2017- La Oficina de Comunicaciones realizó la actualización del mes de junio con artículos, archivos y comunicados en la página web 31/08/2017- Se actualiza la información de la pagna web de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicación en respuesta a la resolución 3564 de 2015 y según las necesidades de las dependencias de la Unidad en la publicación de información. 20/12/2017:Se actualiza la información de la pagna web de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicación en respuesta a la resolución 3564 de 2015 y según las necesidades de las dependencias de la Unidad en la publicación de información. | 100% | En la pagina web de la unidad se pueden encontrar los documentos que mensualmente publica la Unidad. | Está actividad es mensual y cada área solicita a comunicaciones la publicación de su información.
|  | 1.2 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley deTransparencia en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 12 seguimientos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Comunicaciones | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 30/04/2017 19/06/2017 31/08/2017 20/12/2017 | 30/4/17- La Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicacione, han realizado seguimiento mensual al cumplimiento de los items de la resolución 3564 de 2015 y la ley 1712 de 2014. Se cuenta con una matriz de seguimiento mensual. 19/06/2017- La Oficina de Comunicaciones hizo el seguimiento correspondiente al mes de junio 31/08/2017- Se actualiza la información de la pagna web de acuerdo con lo establecido en el esquema de publicación en respuesta a la resolución 3564 de 2015. La Oficina Asesora de Planeación apoya en el seguimiento del cumplimiento de la Ley 1712 20/12/2017- Se realizó seguimiento en el mes de noviembre a la publicación de la información en la pagina web, para dar apertura a la auditoria externa de calidad | 100% | En la pagina web de la unidad se pueden encontrar los documentos que mensualmente publica la Unidad, en el link de Trasparencia y Acceso a la Información.
|  | 1.3 | Elaboración y Publicación del avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno en Línea | Avances en la implementación de la estrategia de gobierno en línea | 2 informes publicados y divulgados de la implementación de la estrategia de Gobierno en Línea en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación | Fecha programada Jun: x; Fecha programada Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 | 30/4/2017. La Oficina Asesora de Planeación, con el acompañamiento de la Oficina de TI y la Oficina Asesora de Comunicaciones, han realizado varias reuniones para establecer el avance en el cumplimiento de la estrategia de GEL en la Unidad. Aunque se esperaba que desde la Alta Consejería de las TIC, se evaluará cada entidad distrital, para este año se verificará a nivel de distrito las entidades sectoriales, de tal manera, la Unidad desarrollará la valoración independiente del estado para presentarla al grupo de GEL. 31/08/2017 -Hasta el 30 de agosto la Alta Consejería Distrital de TIC, envío a las entidades del sector del hábitat el resultado de la evaluación del autodiagnóstico vigencia 2016, con el fin que se revisen los resultados, de tal manera, se entregó desde el correo del SIGel 31 de agosto a los responsables de los componentes de la implementación de la estrategia GEL para su revisión. Se espera en el mes de octubre diligenciar la autoevaluación con corte al 15 de octubre para determinar el avance en la vigencia 2017 para tomar las acciones para mejorar los resultados de la vigencia 2016 22/12/2017- Durante el mes de noviembre se realizó una autoevaluación parcial sobre la implementación de la estrategia de gobierno en línea vigencia 2017 la cual fue enviada a la Alta Consejería Distrital de las TIC, el resultado determino un avance significativo que requiere que durante el año 2018 se desarrollen actvidades para aumentar de un 27% en el 2016 a un 49% parcializado en el 2017. Está pendiente el reporte oficial del FURAG, de acuerdo con el Decreto Nacional 1499 de 2017. Así mismo, por medio de la resolución 369 se crea el Modelo de Transformación Organizacional de la Unidad y se actualiza al líder GEL en cabeza del jefe de la Oficina TIC. | 49% | Por correo electronico se evidencio la autoevaluaciòn realizada sobre la implementaciòn de la estrategia de gobierno en lìnea y se verificò el envio a la Alta Consejeria Distrital de las TIC.
|  | 1.4 | Revisión de la información requerida por los criterios del índice de transparencia distrital. | Verificación y publicación de la información de acuerdo a los criterios del índice de transparencia distrital | 5 seguimientos al cumplimiento de los criterios del índice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones | Fecha programada Ene: x; Fecha programada Feb: x; Fecha programada Abr: x; Fecha programada Jul: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 20/12/2017 | 30/4/17- La Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicacione, han realizado seguimiento mensual al cumplimiento de los items de la resolución 3564 de 2015 y la ley 1712 de 2014. Se cuenta con una matriz de seguimiento mensual. 31/08/2017- El 18 de julio la Secretaría de Transparencia presentó la metodología para el reporte en el formulario para el índice de transparencia distrital. La Unidad realizó las correcciones del caso en la página web y recolectó la información y evidencias registradas en el aplicativo de la Secretaría al 28 de julio, fecha estipulada por la misma. 20/12/2017: Se han publicado los documentos solicitados por las áreas responsables de la información,. La Oficina Asesora de Planeación en colaboración con la oficina de Comunicaciones y la Oficina TIC, se verificó la información publicada y los errores presentados en la página web por actualización del antivirus, parámetros que fueron ajustados por la oficina TIC. De acuerdo con los resultados preliminares del indice de transparencia Distrital, la Unidad a través de las áreas responsables de los 3 componentes de evaluación, se están verificando los resultados obtenidos para evaluar la réplica y las acciones de mejora serán incorporados en el plan anticorrupción y de atención al ciudadano vigencia 2018. | 100% | Se verifica con el àrea el envio de la informaciòn, cumpliendo con la actividad descrita.
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Publicar los informes de la estadística de atención al ciudadano | Generar informe de la estadística de atención al ciudadano | Publicar trimestralmente la estadística de atención al ciudadano en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Jul: x; Fecha programada Oct: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | 30/04/2017- Teniendo en cuenta las recomendaciones del taller del DAFP el 13 de marzo. Se inició con la recolección de los datos de operación por cada uno de los trámites a cargo de la Unidad reportados en el SUIT. 31/08/2017 - El grupo de atención al ciudadano, solicito a la Oficina de Comunicaciones el 23 de agosto la publicación del informe de encuesta de atención al ciudadano, correspondiente a los meses de junio y julio. Está pendiente la publicación. en la página web en la sección de transparencia y acceso a la información. 30/11/2017: La actividad se viene ejecutando periódicamente. | 58% | En la pagina de la Unidad se encuentran publicadas 7 encuestas de las 12 encuestas que se deben realizar en el 2017, lo que corresponde al 58%. | Se deben publicar las encuestas del los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre de 2017.
|  | 2.2 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental Oficina TIC | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 24/04/2017 05/06/2017 10/07/2017 31/08/2017 12/12/2017 | 24/04/2017- Se estan adelantando reuniones con Almacen para definir el proceso para definición contable y administrativa de los activos. Se montaron las TRD dentro del sistema de gestión documental. Evidencias: Actas de reunion. Proceso de Intangibles. Correos electronicos. 05/06/2017- Se adelantaron reuniones para la definición de los procedimientos ajustados a Nuevo Marco Normativo NISCP. Actas de reunion. 10/07/2017 -Se continuan con las mesas de trabajo adecuando normatividad NISCP dentro de los procedimiento de inventario. Actualmente se definen Inventario fisico e intangibles. Actas de trabajo. El registro de información de inventario se hace dentro de los aplicativos correspondientes. aplicativos correspondientes. 31/08/2017 Oficina TIC: Se continua con la adecuación de los procedimientos de inventario e intangibles con el fin de dar cumplimiento al nuevo marco normativo. Adicionalmente la Subdirección Administrativa y Financiera esta adelantando contratación para realizar la toma física del inventario de la entidad. 31/08/2017 Disposición Final: El 4 y 8 de agosto de 2017, se envió a través del correo institucional los datos suministrados por la Subdirección de Disposición Final, a la Oficina TIC, para su correspondiente actualización, en la plataforma bajo su administración. Asimismo, la información se encuentra contenida en los informes "Informe Mensual de Supervisión y Control de Disposición Final" publicados en la página de la Unidad. Se encuentran publicados los informes de enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2017, en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/aseo-uaesp/disposicion-final/informes-de-supervision. 12/12/2017: Oficina TIC: Se remitió inventario de licenciamiento de software debidamente cruzado con lo reportado al área de contabilidad (Correo d inventario - Wilson Reyes - 30-11-2017) | 100% | Se pudo evidenciar la publicacion de los informes en la pagina de la web de la Unidad. Se evidencio el envio por correo electronico de la Oficina de TICs a la Subdirecciòn Administrativa y Fiananciera, del inventario de las licencias de sotware.
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado los catalogos de datos abiertos de la Entidad | Catalogos de datos abiertos | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Reporte y actualización de la información: *Subdirección de Disposición Final *Subdirección de Alumbrado Público y servicios funerarios *Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza * Subdirección de aprovechamiento Asesoría y apoyo: Oficina de Tecnologías de la Información | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Agt: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 01/03/2017 24/04/2017 05/06/2017 07/06/2017 10/07/2017 31/08/2017 12/12/2017 | 01/03/2017 - GTI- Se actualizan los datos dentro de la plataforma dispuesta para tal fin. Revisar : http://sercappital.uaesp.gov.co/ 24/04/2017-El sistema esta actualizado a la fecha con los datos suminisrtados por las áreas misionales. 05/06/2017- Los datos que la Entidad publica como datos abiertos van a ser registrados en una nueva plataforma (datosabiertosbogota.gov.co). Las áreas reportaron los datos a la fecha. (Evidencia: Correos entre las áreas y la encargada de la plataforma Adirana Garcia) 07/06/2017- DFI- El 4 de mayo se envió la acutalización de datos a la Oficina TIC a través del correo institucional, para su posterior publicación. La Oficina TIC informa que la plataforma está en proceso de actualización por este motivo, está pendiente de publicar. * La información se encuentra contenida en los informes "Informe Mensual de Supervisión y Control de Disposición Final" publicados en la página de la Unidad. Se encuentran publicados los informes de enero, febrero y marzo de 2017, en el link: http://www.uaesp.gov.co/index.php/aseo-uaesp/disposicion-final/informes-de-supervision. 10/07/2017 GTI- Los datos que la Entidad publica, provenientes de las diferentes áreas misionales estan actualizados a la fecha dentro de la plataforma dispuesta para tal fin (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) 31/08/2017 TIC: Los datos que la Entidad publica, provenientes de las diferentes áreas misionales estan actualizados a la fecha dentro de la plataforma dispuesta para tal fin. Se actualizaron los 5 datos abiertos. (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) 12/12/2017 TIC: Los datos que la Entidad publica, provenientes de las diferentes áreas misionales estan actualizados a la fecha dentro de la plataforma dispuesta para tal fin. Se actualizaron los 5 datos abiertos. (http://datosabiertos.bogota.gov.co/) | 100% | En la pagina web de la unidad se pueden encontrar los documentos que mensulmente publica la Unidad, en el link de Trasparencia y Acceso a la Información - datos abiertos, cumpliendo con las actividades programadas.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad | Página web bajo los criterios de usabilidad y accesibilidad | No de seguimientos realizados al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad exigidos por Gobierno en Línea/ No de seguimientos programados a los criterios de usabilidad y accesibilidad | Oficina Asesora de Comunicaciones | Fecha programada May: x; Fecha programada Oct: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 19/06/2017 31/08/2017 30/11/2017 20/12/2017 | 30/4/2017- A la fecha se encuentran cumplidos los siguientes criterios de usabilidad y accesibilidad, según las guías de GEL del Ministerio TIC. Usabilidad (a.Diseño ordenado y limpio b Ruta de migas; c.Interfaces en movimiento; d URL limpios; e Navegación global consistente; f.Uso adecuado de espacios en blanco; g Navegación de contexto; h.Vínculo a página de inicio; i.Independencia de navegador; j Enlaces bien formulados; k. Ventanas emergentes; l.Botón atrás; m.Títulos y encabezados; n.Vínculos rotos; o.Justificación del texto; p.Ancho del cuerpo de texto; q.Texto subrayado; p. desplazamiento horizontal; s.Hojas de estilo para diferentes formatos; t.Vínculos visitados; u.Campos obligatorios; v.Asociación de etiquetas y campos) Accesbilidad (b. Información y relaciones; e. uso del color; k. Títulado de páginas) 19/06/2017- Durante el último trimestre se realizó el seguimiento al cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad tomando acciones correctivas como el uso de la herramienta tawdis y la normativa web w3c 31/08/2017 - Dentro del marco del concurso de máxima velocidad se incribió el reto de accesibilidad y usabilidad, el cual se revisó los criterios definidos por el Ministerio TIC. La evidencia se envió en espera de retroalimentación. 30/11/2017:Se remitó información a las Subdirecciones sobre la verificación de la atención a las PQR. 20/12/2017: se está parametrizando y mejorando la usabilidad de la página web para cumplir con la estandarización que propone la Alta Concejería. | 80% | Se evidencia la inscripciòn del reto de accesibilidad y usabilidad en el concurso de màxima velocidad. La pagina web de la Unidad esta en constante seguimiento con el fin de evitar caidas de la informaciòn. Se presentan algunos errores al verificar archivos por lo cual la Oficina de TICs designo a un funcionario para que realice el cargue de archivos y evite estos errores.
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Generar informe de atención a las PQRSD por parte de las dependencias de la Entidad | Generar 4 alertas a las dependencias en el cumplimiento de los tiempos de la respuestas de las PQRSD. | No de informes enviados a las dependencias sobre la atención a las PQRSD/ No de informes programados en atención a las PQRSD | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Fecha programada Marz: x; Fecha programada Jun: x; Fecha programada Sep: x; Fecha programada Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2017 31/08/2017 | 30/4/2017- No se recibió avance en esta actividad. 31/08/2017: Para el mes de septiembre se tiene programado enviar a las dependencia s los informe trimestrales con corte a marzo y junio de 2017, sobre la atención a las PQRS con el fin de tomar los correctivos a que haya lugar. 20/12/2017- El informe con corte al mes de diciembre, está en proceso de validación para su respectiva publicación en la página web de la Unidad. | 75% | No se recibió avance en esta actividad, ya que el informe se remite los primeros 10 dias mes vencido.
84.67%

## 6. Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2017
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha programada | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento a 31 de diciembre de 2017
[7 empty] | Ene | Feb | Marz | Abr | May | Jun | Jul | Agt | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | % avance de la meta | Actividades cumplidas | Observaciones
6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Código de ética | 1.1 | Formulación del código de ética y buen gobierno | Formular el código de ética y buen gobierno, | Un código de ética y buen gobierno aprobado | Lidera: Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Apoyo: Dirección de la Unidad Areas de la Entidad | Fecha programada Oct: x; Autoevaluación Fecha: 10/03/2017 30/04/2017 31/08/2017 30/11/2017 | 10/3/2017- Desde la Subdirección Adm y Financiera con el apoyo de la Oficina de Control Interno, el Grupo de innovación y la Oficina Asesora de Planeación, de acuerdo con los cambios en el plan estratégico institucional y en articulación al plan de desarrollo distrital. Se retoma la construcción del código de ética incluyendo el código de buen gobierno, teniendo en cuenta los insumos del año 2015. Se espera a finales del mes de marzo contar con el diagnóstico de la gestión ética y la actualización del equipo promotor. La sub. Administrativa y FN indica que la actividad está programada para el mes de octubre. 30/4/17- Actualmente se encuentra en etapa de actualización, teniendo en cuenta la guía de la USAID y el insumo del código de ética elaborado en el año 2015. Por cambios en el contexto de la entidad, se está desarrollado las siguientes actividades: Diagnóstico de la gestión ética de la entidad, actualización de la resolución que conforma el equipo de gestores de ética, creación del comité de ética. 31/08/2017. Para el el presente periodo no se tenían programas actividades. 30/11/2017: Durante el periodo corrido a noviembre se han adelantado las siguientes acciones: - Se finaliza la etapa de levantamiento de información referente a la gestión ética de la entidad, se cumple con el número de encuestas requeridas para el diagnóstico de la gestión ética. (166 servidores públicos). - Se realizó la convocatoria para el grupo de gestores de ética: Cinco (5) inscritos, dos (2) funcionarios tres (3) contratistas. - Se elaboróo el diagnóstico de la gestión ética de la entidad. - Se viene trabajando con el la Oficina Asesora de Planeación en la emisión de una resolución conjunta de un comité integral que incluya el comité ético. | 80% | La Unidad definio el grupo de gestores de ètica para Formulación del código de ética y Buen Gobierno. El documento diagnostico de la gestiòn de etica esta elaborado.
|  | 1.2 | Divulgación del código de ética y buen gobierno en la Entidad | Actividad de capacitación realizada | (No de funcionarios que asistieron a la capacitación / No de funcionarios programados)*100 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 09/03/2017 30/04/2017 31/08/2017 | 09/03/2017. Actividad programada para el mes de noviembre, no se reporta avance de acciones para el periodo enero y febrero. 30/04/2017- Una vez se apruebe el código de ética y buen gobierno de iniciará la divulgación. 31/08/2017. Para el el presente periodo no se tenían programas actividades. | 0% | Esta actividad no se ha realizado porque no se tiene Còdigo de ètica. | La Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano està trabajando con los gestores de ètica en el documento, cuando este aprobrado se realizarà la divulgaciòn.
| Subcomponente 2 Participación, responsabilidad y control social | 2.1 | Fortalecer el seguimiento y control de la participación y responsabilidad social de la Unidad | 1. Participación en las mesas de pacto y verificación de la implementación de la ISO 18091 2. Tres seguimientos internos de la implementación de la participación y gestión social de la Unidad | 1, (Participación en las mesas de pacto y de verificación/ Mesas de pacto y de verificación programadas)*100 2, (Número de seguimiento internos sobre la participación y control social en la Unidad/ Número de reuniones programadas relacionadas con la participación y control social)*100 | Oficina Asesora de Planeación Gestores sociales de las áreas misionales | Fecha programada Abr: x; Fecha programada Agt: x; Fecha programada Nov: x; Autoevaluación Fecha: 05/06/2017 07/06/2017 05/07/2017 31/08/2017 | 05/06/2017 Los gestores de la Subdirección de Aprovechamiento asistieron y expuesioeron los temas relacionados con el PGIRS y los indicadores de gestión en las localidades de Santafe, San Cristobal y Chapinro, Usaquen. 07/06/2017- El grupo de Gestión Social de la Subdirección de Disposición Final, viene trabajando en la preparación del "Manual de Responsabilidad Social de la UAESP" con la Oficina Asesora de Planeación. Se han enviado a través del correo institucional, los entregagles solicitados por esta Oficina. El grupo de Gestión Social de la Subdirección de Disposición Final, ha asistido a dos (2) reuniones programadas por la Oficina Asesora de Planeación, con el objetivo de formalizar la gestión social de la Unidad. 05/07/2017 Los gestores de la Subdirección de Aprovechamiento asistieron y expusieron los temas relacionados con el PGIRS y los indicadores de gestión en diferentes localidades de Bogotà. Asimismo realizaron actividades de articulación con las entidades distritales que operan en las Localidades, para priorizar la atención, en los siguientes aspectos: Asistencia psicosocial, Salud, Educación e Integración Social; en el orden nacional convenios con el SENA. 31/08/2017 En todas las Localidades se tienen establecidos los espacios normativos de participación, para efectos del rol que desempeñan los Gestores de la Subdirección de Aprovechamiento, los espacios priorizados son: Consejo Local de Política Social CLOPS, Comisión Ambiental Local CAL, Mesa Local de Residuos Sólidos , Mesa Local de Recicladores. La Oficina Asesora de Planeación acompaño a los profesionales de la Unidad en las mesas de verificación y publicó en la pagina web los resultados a la fecha con respecto a los indicadores a cargo de la Unidad (http://www.uaesp.gov.co/index.php/balance-espacio-de-los-observatorios-ciudadanos-locales-y-distrital). | 66% | El reporte de actividades se realizò hasta el mes de octubre, cumplimiento con un 66% de lo programado para el año 2017.
48.67%