## Programa Residuos Especiales
Programa Residuos Especiales - Proyectos
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito.
Finalidad
Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final
Propósito
Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión ​
Componentes:
Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito. Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias.
Actividades
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. | 1 Diagnóstico | Un documento técnico de diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público, que será actualizado cada dos años | 2021-2023 - 2025-2027-2029-2031 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Cada dos años iniciando el primer año de ejecución del PGIRS, el Distrito contará con un diagnóstico de la generación, manejo y gestión de los residuos sólidos de arrojo clandestino en el espacio público. | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 3; Metas Intermedias Año 5; Metas Intermedias Año 7; Metas Intermedias Año 9; Metas Intermedias Año 11
Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público del Distrito. | 1 Metodología | Un documento técnico donde se registre la metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados en el espacio público del Distrito | 2022-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Un documento técnico donde se registre la metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados en el espacio público del Distrito, que será revisado anualmente, para evaluar si es necesario modificación de la metodología. | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 12
Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | Dos mesas técnicas | Establecer mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | 2021-2032 | Distrito Capital | Entidades de orden distrital y nacional que tengan competencia en el tema | Dos mesas técnicas al año de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecologicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales.
Actividades
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un esquema de prestación | Esquema de prestación hasta el año 2032 | 2021 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Para el 2021 contará con un esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | bar: Metas Intermedias Año 1
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Mínimo 5 proyectos pilotos | Proyectos pilotos por área de prestación, para la implementación de la metodología de gestión integral de residuos sólidos especiales no sean objeto de programas posconsumo. | 2021-2023 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | En el 2021 habrán cinco proyectos pilotos mínimo por área de prestación, para la implementación de la metodología de gestión integral de residuos sólidos especiales, que serán revisados e implementados de manera anual | Metas Intermedias Año 1: 5; Metas Intermedias Año 2: 5; Metas Intermedias Año 3: 5
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un documentos técnico de evaluación de los proyectos piloto | Un documentos técnico de evaluación de los proyectos piloto | 31 de diciembre de 2023 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Para diciembre de 2023 se contará con un documento de evaluación el proyecto piloto de la gestión integral de los residuos sólidos especiales. | bar: Metas Intermedias Año 3
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un esquema de prestación | Prestación del servicio de residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | 2024-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Para el 2024 se contará con un esquema de prestación para los residuos sólidos especiales. | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación de la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, | 1 documento de mecanismos de evaluación de la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | En el 2021 se contará con un documento de seguimiento y evaluación de la línea 110, SDQS o el que haga sus veces | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | Reporte que contenga las acciones de mejora de la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | Reporte que contenga las acciones de mejora | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Se contará con una evaluación anual en busca de oportunidades de mejoramiento continuo. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
| Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Finalidad
Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular
Propósito
Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.
Componentes:
Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. Fortalecer los mecanísmos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas postconsumo.
Actividades
Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales | Un documento | Un documento técnico y legal para la gestión integral de los residuos sólidos especiales | 2022-2024-2026-2028-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sistemas posconsumo y demás actores de la cadena de gestión de residuos especiales. | Para el 2022 se presentará un documento técnico y legal de la gestión integral de los residuos sólidos especiales y cada dos años se realizará una revisión y de ser necesario una actualización. | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
Generar documento manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. | Un documento | 1 documento manual de atención y gestión de residuos especiales | 2022-2024-2026-2028-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | 2022 documento técnico, cada dos años actualización del documento | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
Articulación de los sistemas y canales de información dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP para visualizar puntos posconsumo y de aprovechamiento de residuos especiales. | Un visor | Visor de incorporación de información Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP de los puntos posconsumo, que será actualizado cada semestre | 2022-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Para el 2022 se incorporará de la información Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP de los puntos posconsumo y que será actualizada de manera semestral |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados mediante los instrumentos y mecanismos legales. | Un mesa técnica anual | mesa técnica para articular entre los actores involucrados | 2022-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, entidades nacionales y habitantes de Bogotá. | Una mesa técnica al año para el seguimeinto, evaluación de la gestión integral y la articulación entre los actores involucrados en la gestión de los residuos sólidos especiales | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 12
Generar alianzas con entidades distritales, sistemas posconsumo, organizaciones etc, que permitan generar alternativas viables de clasificación por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | Una alianza interinstitucional | Una alienza interinstitucional que permitan generar alternativas viables de clasificación por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | 2022-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, ANLA, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y sistemas posconsumo y demás actores de la cadena de gestión de residuos especiales. | Para el 2022 se contará con una alianza para promover proyectos con viabilidad financiera y técnica para gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 12

## MV Residuos Especiales
Programa Residuos Especiales - Medios de Verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críticos en el Distrito.
Finalidad
Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios.​
Propósito
Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión ​
Componentes
Documento de diagnostico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos solidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito. Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias.
Medios de verificación del proyecto
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. | 1 Diagnóstico elaborado/ 1 diagnóstico proyectado | SDA, UAESP, Prestadores del servicio público de aseo, Interventoría (cuando se requiera), Alcaldías Locales, | Visitas de campo, compilación de información, memorias de reunión, informes, | 1documento técnico de diagnóstico con una actualización cada dos años durante la ejecución del PGIRS | UAESP, SDA
Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público del Distrito. | 1 Metodología propuesta/ 1 Metodología proyectada | UAESP, Prestadores del servicio público de aseo, Interventoría (cuando se requiera), Alcaldías Locales, SDA | Análisis de información, memorias de reunión, informes | 1 metodología con una actualización cada dos años durante la ejecución del PGIRS | UAESP
Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | Dos mesas técnicas ejecutadas/ Dos meses técnicas programadas | SDA, UAESP, Alcaldías Locales, prestadores del servicio público de aseo, Interventoría (cuando se requiera), EAAB, Aguas de Bogotá, Policía, Bomberos, IDIGER, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, representantes de los programas posconsumo, Secretaría de Salud, SUB-REDES de salud | Actas de reunión, informes de seguimiento del cumplimiento del programa de trabajo de la mesa | Dos mesas técnicas por año durante la ejecución del PGIRS | SDA, UAESP, Alcaldías Locales
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecologicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. Lineamientos para la gestión social, productos, metas y evidencias que guie a los ejecutores del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para generar una cultura ciudadana para de separación de residuos sólidos especiales. Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales.
Medios de verificación del proyecto
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | El esquema de prestación para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales / Un esquema de prestación propuesto para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales | UAESP, Prestadores de aseo (cuando aplique), Interventoría (cuando aplique), SDA, Alcaldías Locales, Academia. | Informes, visitas de campo, actas de reunión, análisis de información, censo de puntos críticos. | 1 esquema de prestación durante la ejecución del PGIRS | UAESP, SDA
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | 5 proyectos pilotos ejecutados/ 5 proyectos pilotos propuestos | UAESP, SDA, quien opere los pilotos | Informes de vistas de campo, bitácoras de cada piloto, informes de seguimiento | 5 proyectos pilotos durante los tres primeros años de ejecución la ejecución del PGIRS | UAESP, Operador-prestador de los pilotos, Interventoría (cuando aplique).
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un documento técnico de evaluación / Un documento técnico proyectado | UAESP, quien opere los pilotos, Interventoría (cuando aplique), SDA, Alcaldías Locales, Academia. | Informes, visitas de campo, actas de reunión, análisis de información, censo de puntos críticos. | 1 documento técnico durante la ejecución del PGIRS | UAESP
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un esquema de prestación aprobado/ Un esquema de prestación propuesto | UAESP, SDA, Alcaldías Locales | Documento técnico de evaluación, visitas de campo, actas de reunión, informes | Un esquema de prestación a partir del cuarto año de la ejecución del PGIRS | UAESP
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación ejecutado/ 1 documento de mecanismos de evaluación proyectado | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Actas de reunión, informes, PQR | 1 documento técnico actualizado anualmente durante la ejecución del PGIRS | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | No. Acciones de mejora aplicadas/ No. Acciones de mejora propuesta | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Acciones de mejora, PQR, informes, actas de reunión | 1 documento técnico actualizado anualmente durante la ejecución del PGIRS | UAESP, Interventoría (cuando aplique).
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Finalidad
Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular
Propósito
Transformación de econocmía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.
Componentes
Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. Fortalecer los mecanísmos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas postconsumo.
Medios de verificación del proyecto
Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales | Un documento elaborado/ Un documento programado | UAESP, SDA, Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible, Representantes de programas posconsumo, ANLA, CAR | Actas de reunión, informes, consolidación y análisis de información, concepto técnicos y legales. | 1 documento técnico actualizado cada dos años (cuando amerite) durante la ejecución del PGIRS | SDA
Generar documento manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. | Un documento aprobado/ Un documento proyectado | UAESP, SDA, Representantes de programas posconsumo, CAR, Alcaldías Locales, | Actas de reunión, informes, consolidación y análisis de información. | 1 documento técnico actualizado cada dos años (cuando amerite) durante la ejecución del PGIRS | UAESP, SDA
Articulación de los sistemas y canales de información dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP para visualizar puntos posconsumo y de aprovechamiento de residuos especiales. | Un visor presentado a la ciudadanía/ Propuesta de visor | UAESP, SDA | Acuerdo de responsabilidad | Presentación permanente y actualización semestral durante la ejecución del PGIRS | UAESP, SDA
Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados mediante los instrumentos y mecanismos legales. | Un mesa técnica anual realizada/ Mesa técnica convocada | UAESP, SDA, Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible, Representantes de programas posconsumo, ANLA y CAR, otros actores de acuerdo con el tipo de residuo | Actas de reunuión, acuerdos o alianzas de responsabilidad estratégicas, | Una mesa técnica anual a partir del 2022 durante la ejecución del PGIRS | SDA, UAESP
Generar alianzas con entidades distritales, sistemas posconsumo, organizaciones etc, que permitan generar alternativas viables de clasificación por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | No. alianzas interinstitucionales aprobadas/ No. alianzas interinstitucionales propuestas | UAESP, SDA, Ministerio de Ambientes y Desarrollo Sostenible, Representantes de programas posconsumo, ANLA y CAR, otros actores de acuerdo con el tipo de residuo, Secretaría de Desarrollo Económico, Alcaldías Locales | Actas de reunión, informes, acuerdos para las alianzas | Alianzas vigentes a partir del 2022 durante la ejecución del PGIRS | SDA, UAESP, CAR, ANLA

## Riesgos Residuos Especiales
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críticos en el Distrito.
Finalidad
Disminución de residuos sólidos especiales y mezclados arrojados clandestinamente, que se transportan y se gestionan en el sitio de disposición final y los puntos limpios.​
Propósito
Reducción de impactos ambientales, visuales y percepción positiva sobre el estado de limpieza en la ciudad y la prestación del servicio público de aseo, disminuyendo la inversión en recursos públicos para su gestión ​
Componentes:
Documento de diagnóstico del estado del arte, caracterización y costos de la gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. Documento técnico con la metodología de la gestión de los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público en el Distrito. Mesa técnica para abordar la gestión pública intra e interinstitucional de los residuos especiales en el marco de sus competencias.
Resultados esperables | [6 empty] | TOTAL
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. | 1 Diagnóstico elaborado/ 1 diagnóstico proyectado | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.53333
Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público del Distrito. | 1 Metodología propuesta/ 1 Metodología proyectada | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.53333
Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | Dos mesas técnicas ejecutadas/ Dos meses técnicas programadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y residuos de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de residuos sólidos especiales. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la atención de solicitudes de atención de residuos sólidos especiales. Lineamientos para la gestión social, productos, metas y evidencias que guie a los ejecutores del proyecto en el fortalecimiento de las capacidades ciudadanas para generar una cultura ciudadana para de separación de residuos sólidos especiales. Fortalecer la recepción de las solicitudes de residuos sólidos especiales.
Resultados esperables | [6 empty] | TOTAL
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | El esquema de prestación para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales / Un esquema de prestación propuesto para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.93333
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | 5 proyectos pilotos ejecutados/ 5 proyectos pilotos propuestos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un documento técnico de evaluación / Un documento técnico proyectado | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.73333
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | Un esquema de prestación aprobado/ Un esquema de prestación propuesto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación ejecutado/ 1 documento de mecanismos de evaluación proyectado | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.73333
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | No. Acciones de mejora aplicadas/ No. Acciones de mejora propuesta | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.6
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Finalidad
Valoración de los residuos sólidos especiales como recursos en el marco de la economía circular
Propósito
Transformación de economía lineal hacia una economía circular para el tratamiento y valorización de los residuos sólidos especiales.
Componentes: | [6 empty] | TOTAL
Mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales Manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. Visualización mediante los sistemas y canales de información de la SDA y UAESP de los puntos posconsumo. Análisis de alternativas técnicas para el tratamiento y aprovechamiento de residuos sólidos especiales que no son objeto de programas posconsumo. Fortalecer los mecanismos de comunicación y canales de divulgación de los residuos especiales y otros que son objeto de programas posconsumo.
Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales | Un documento elaborado/ Un documento programado | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.6
Generar documento manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. | Un documento aprobado/ Un documento proyectado | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.66667
Articulación de los sistemas y canales de información dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP para visualizar puntos posconsumo y de aprovechamiento de residuos especiales. | Un visor presentado a la ciudadanía/ Propuesta de visor | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.53333
Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados mediante los instrumentos y mecanismos legales. | Un mesa técnica anual realizada/ Mesa técnica convocada | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.8
Generar alianzas con entidades distritales, sistemas posconsumo, organizaciones etc., que permitan generar alternativas viables de clasificación por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | No. alianzas interinstitucionales aprobadas/ No. alianzas interinstitucionales propuestas | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.66667
Note on C2: Factor de riesgo que evalua las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad 2: Media probabilidad 3: Alta probabilidad
Note on H2: se entendera que de 5 a 8 riesgo bajo. 9 a 11 como riesgo medio. 12 a 15 como riesgo alto
Note on C3: Entiendase por riesgo financiero la probabilidad que no haya recursos, que sean insuficientes o halla riesgo de pérdidad del capital.
Note on D3: Entiendase por riesgo politico la probabilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores del proyecto
Note on E3: Entiendase por riesgo social de la probabilidad de que no se acepte el proyecto pos la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on F3: Entiendase por riesgo ambiental por la probabilidad de que el proyecto impacte negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on G3: Entiendase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto valla en contravia del orden juridico establecido y vigente
Note on C16: Factor de riesgo que evalua las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad 2: Media probabilidad 3: Alta probabilidad
Note on C17: Entiendase por riesgo financiero la probabilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdidad del capital.
Note on D17: Entiendase por riesgo politico la probabilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores del proyecto
Note on E17: Entiendase por riesgo social de la probabilidad de que no se acepte el proyecto pos la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on F17: Entiendase por riesgo ambiental por la probabilidad de que el proyecto impacte negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on G17: Entiendase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto valla en contravia del orden juridico establecido y vigente
Note on C33: Factor de riesgo que evalua las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad 2: Media probabilidad 3: Alta probabilidad
Note on C34: Entiendase por riesgo financiero la probabilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdidad del capital.
Note on D34: Entiendase por riesgo politico la probabilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores del proyecto
Note on E34: Entiendase por riesgo social de la probabilidad de que no se acepte el proyecto pos la población impactada o halla una alteración al orden público, social o sanitario
Note on F34: Entiendase por riesgo ambiental por la probabilidad de que el proyecto impacte negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on G34: Entiendase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto valla en contravia del orden juridico establecido y vigente

## Cronograma Residuos Especiales
Programa Residuos Especiales - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE RESIDUOS ESPECIALES
Proyecto 1. Lograr una metodología eficiente para la gestión de residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público y puntos críricos en el Distrito.
Realizar un diagnóstico que describa estado actual, su caracterización y los costos gestión de los residuos sólidos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público. | UAESP, SDA | Largo | 2021 | 2031
Formular metodología de gestión integral para los residuos especiales arrojados clandestinamente en el espacio público del Distrito. | UAESP | Largo | 2022 | 2032
Contar con mesas técnicas de seguimiento y control de la gestión de residuos sólidos especiales. | SDA, UAESP, Alcaldías Locales | Largo | 2021 | 2032
Proyecto 2. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de residuos sólidos especiales que no sean objeto de un plan posconsumo.
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | UAESP, SDA | Corto | 2021 | 2021
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | UAESP, Operador-prestador de los pilotos, Interventoría (cuando aplique). | Corto | 2021 | 2023
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | UAESP | Corto | 2023 | 2023
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos sólidos especiales tales como muebles, colchones, entre otros residuos voluminosos que no sean objeto de programas posconsumo. | UAESP | Largo | 2024 | 2032
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Largo | 2021 | 2032
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | UAESP, Interventoría (cuando aplique). | Largo | 2021 | 2032
Proyecto 3. Fortalecer las estrategias de la economía circular a través de la gestión de los residuos sólidos especiales y mezclados.
Documento que contenga mecanismos e instrumentos legales y técnicos para la gestión integral residuos sólidos especiales | SDA | Largo | 2022 | 2032
Generar documento manual de atención, gestión y disposición de los residuos sólidos especiales. | UAESP, SDA | Largo | 2022 | 2032
Articulación de los sistemas y canales de información dispuestos por la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP para visualizar puntos posconsumo y de aprovechamiento de residuos especiales. | UAESP, SDA | Largo | 2022 | 2032
Establecer encadenamiento productivo entre todos los actores involucrados mediante los instrumentos y mecanismos legales. | SDA, UAESP | Largo | 2022 | 2032
Generar alianzas con entidades distritales, sistemas posconsumo, organizaciones, etc, que permitan generar alternativas viables de clasificación por parte del generador y la gestión integral de residuos sólidos especiales en la ciudad. | SDA, UAESP, CAR, ANLA | Largo | 2022 | 2032