## P Recolección Transporte y Tran
Programa Recolección, Transporte y Transferencia- Proyectos
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Establecer la ubicación y cobertura óptima para los contenedores de residuos sólidos ordinarios de acuerdo con las dinámicas territoriales
Finalidad
Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público codayudando al cumplimiento del concepto de área limpia
Propósito
Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente aprovechables
Componentes:
1. Documento técnico que establezca los Criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas 2. Caracterización de los residuos generados en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización 3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima para la ubicación de contenedores. 4. Informe de seguimiento a los sistemas de contenerización
Actividades
1 | Realizar un diagnóstico del sistema de contenerización implementado en la Ciudad mediante el análisis de información estructurada y no estructurada de diferentes fuentes. | 1 diagnóstico del esquema actual de contenerización | Garantizar el diagnóstico en la 5 ASE | 2022-12-31 | 5 áreas de servcio exclusivo que cuenten con sistemas de contenerización | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Diagnóstico esquema de contenerización | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
2 | Definir los criterios para la ubicación y localización de sistemas de contenerización | 1 documento técnico con los lineamientos de ubicación de contenedores | Elaborar un documento técnico que recoja e identifique las características y necesidades de cada zona de prestación para la optimización de los sistemas de contenerización | 2022-12-31 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Lineamientos ubicación y localización de sistemas de contenerización | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
3 | Implementar mesas técnicas con las entidades distritales y/o privadas con competencias en infraestructura, planeación territorial, servicios públicos, ambiente para definición de criterios y lineamientos para la ubicación de contenedores superficiales y soterrados | 4 mesas técnicas por año | Implementar mesas técnicas que involucren todos los actores requeridos para la planeación de ubicación de sistemas de contenerización en el Distrito tanto superficial como soterrados | 31/12/2021-31/12/2022 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Mesas técnicas con entidades competentes para definición de lineamientos para ubicación de sistemas de contenerización en la Ciudad | Metas Intermedias Año 1: 4; Metas Intermedias Año 2: 4
4 | Realizar caracterización de los residuos generados y presentados a través de sistemas de contenerización para residuos aprovechables y no aprovechables | 1 documento con la caracterización de residuos presentados en los sistemas de contenerización | Caracterizar todos los residuos que se presentan a través de sistemas de contenerización | 31/12/2021 - 31/12/2025-31/12/2029 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Caracterización de los residuos presentados a través de sistemas de contenrización | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 5; Metas Intermedias Año 9
5 | Diseñar un instrumento de medición de separación en la fuente para conocer el porcentaje de separación en la fuente por parte de los usuarios del Distrito | 1 instrumento de medición diseñado de separación en la fuente | Diseñar un intrumento de medición el grado de porcentaje de separación en la fuente en el Distrito | 2022-12-31 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Instrumento de medición de separación en la fuente | bar: Metas Intermedias Año 2
6 | Implementar un sistema de medición de separación en la fuente que permita diagnosticar e implementar estrategias para maximizar el aprovechamiento de residuos | 1 instrumento de medición implementado | Medir el grado de porcentaje de separación en la fuente en el Distrito | 31/12/2023/ 31/12/2026-31/12/2030 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Medición del porcentaje y avances en la separación en la fuente | bar: Metas Intermedias Año 3; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 9; Metas Intermedias Año 12
7 | Desarrollar mesas técnicas con los concesionarios del servicio y la interventoría del esquema para socializar, discutir y articular la ubicación del sistema de contenerización en zonas futuras suceptibles a contenerizar o en aquellas que sea viable la redistribución del sistema ya instalado, si los documentos técnicos lo viabilizan | 1 documento técnico con la ubicación de contenedores | Establecer la ubicación y localización de sistemas de contenerización en respuesta las necesidades del servicio y la modernización del mismo | 2023-12-31 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Ubicación y localización del sistemas de conterización para optimización y modernización del servicio | bar: Metas Intermedias Año 3
8 | Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de contenerización en la Ciudad | 1 documento anual que presente el seguimiento realizado a los sistemas de contenerización de residuos | Monitorear los sistemas de contenerización en la Ciudad | 31/12/2021 a 31/12/2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Monitoreo del sistema de contenerización de residuos | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad
Finalidad
Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación
Propósito
Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -
Componentes:
1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. Presentación informes de seguimiento por parte de las alcaldias locales relacionados con manejo de puntos criticos en las localidades.
Actividades
1 | Presentar el censo de puntos criticos y arrojos clandestinos por localidad de manera georeferenciada. | 1 censo mensual | Contar con la información actualizada de puntos criticos y arrojo clandestino | 2021 al 2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 12 censos georreferenciados al año | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
2 | Presentar informe de intervención de los puntos criticos que contenga información detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación de los mismos. | 1 informe mensual que recopile la información de cada área de prestación | Presentar informe de intervención mensual de atencion | 2021 al 2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 12 informes de atención a puntos criticos, arrojos clandestinos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
3 | Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldias locales y demás entidades competentes que incluyan los cronogramas para realizar y articular con éstas el seguimiento a la atención, erradicación y mitigación de puntos criticos y sitios de arrojo clandestino identificados. | 1 protocolo para garantizar la sostenibilidad de los puntos criticos intervenidos por el prestador-1 mesa de trabajo semestral con las entidades competentes | Construir un protocolo y cronograma para intervención integral por parte de las alcaldias locales que contenga las medidas de control, promoción y recuperación de los puntos criticos y arrojo clandestino atendidos- 1 mesa de trabajo semestral con las entidades competentes | 2021 al 2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 1 protocolo de acciones que garanticen las sostenibilidad de puntos criticos intervenidos- 2 mesas de trabajo al año | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Diseño de una estrategia de cultura y empoderamiento ciudadano hacia la reconversión de los hábitos de presentación de residuos bajo un enfoque territorial
Finalidad
Descripción del impacto positivo esperado en el largo plazo para la sociedad en general con la ejecución del proyecto. Por qué el proyecto es importante para la sociedad?
Propósito
Descripción del resultado esperado del proyecto. Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? (cada proyecto debe tener un único propósito)
Componentes:
Descripción de los produtos esperados del proyecto. Por ejemplo las obras, estudios y capacitaciones terminadas. Cuáles son los productos esperados en el proyecto?
Actividades
| Diseñar e implementar estrategia de cultura ciudadana que permita disminuir las conductas inadecuadas en el manejo de residuos |  | INCLUIR EN EL PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 4. Articular el desarrollo de normativas sobre infraestructura en los instrumentos de planeación distrital para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia
Finalidad
Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su gestión
Propósito
Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos
Componentes:
Documento técnico que contengan los requerimientos en terminos normativos para la infraestructura, mobiliario y demas elementos requeridos
Actividades
1 | Articular con las entidades distritales competentes la actualización de los intrumentos de planeación que regulan la infraestructura y mobiliario para la operación de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos | 1 documento | Reglamentación actualizada y acorde a las necesidades del Distrito | 2023-2027-2031 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 1 documento que reglamente las infraestructuras y mobiliario requerido para la operación de la recolección, transporte y transferencia de residuos | bar: Metas Intermedias Año 3; Metas Intermedias Año 7; Metas Intermedias Año 11
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 5. Fortalecimiento de la recolección selectiva en el Distrito Capital e implementación de nuevas rutas
Finalidad
Fortalecer los modelos existentes e implementar modelos de gestión de residuos sólidos no peligrosos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización.
Propósito
Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos sólidos no peligrosos disminuyendo las cantidades dispuestas en el sitio de disposición final
Componentes:
1. Documento técnico que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos actuales. 2. Definición de un esquema para la recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital 3. Pilotos implementados. 4. Informes de seguimiento a la implementación de pilotos
Actividades
1 | Documento técnico que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos susceptibles de aprovechamiento (reciclaje o tratamiento). | 1 documento | Contar con un documento que establezca la manera de gestionar de manera selectiva las diferentes corrientes de residuos que se generan en el Distrito Capital en el marco del servicio público de aseo | 2022-12-31 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores de la actividad de aprovechamiento y usuarios del servicio | 1 documento que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos en el Distrito Capital | bar: Metas Intermedias Año 2
2 | Fomento de las rutas existentes para la recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos | 100% de la ciudad | Contar con cobertura para toda la ciudad de rutas de recolección selectiva | 2023-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores de la actividad de aprovechamiento y usuarios del servicio | A 2032, el 100% de la ciudad de Bogotá contará con recolección selectiva de residuos sólidos aprovechables no peligrosos en cabeza (inorgánicos reciclables) de los prestadores de la actividad de aprovechamiento |  |  | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100%
3 | Definición de un esquema para la recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | 1 esquema | Contar con un documento que establezca el esquema para la recolección selectiva y transporte de los residuos orgánicos que se generan en el Distrito Capital | 2021-2022 | Distrito Capital | Para la administración distrital, gestores de residuos orgánicos y usuarios del servicio | 1 documento que contenga el esquema para la recolección selectiva de residuos en el Distrito Capital | 1
4 | Implementación de los pilotos de recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | 1 piloto por área de prestación | Implementar pilotos de recolección selectiva de residuos por área de prestación | 2022-2025 | Distrito Capital | Para la administración distrital, gestores de residuos orgánicos y usuarios del servicio | 1 piloto implementado por área de prestación |  | 1 | bar: 10% to 30%
5 | Realizar seguimiento a los pilotos implementados de recolección selectiva de residuos orgánicos | 1 informe por piloto implementado | Contar con un informe que analice la implementación de los proyectos piloto, incluyendo si son escalables | 2025-2026 | Distrito Capital | Para la administración distrital, gestores de residuos orgánicos y usuarios del servicio | 1 informe por piloto implementado | bar: 30% to 40%
6 | Implementación de un modelo de recolección y transporte con rutas selectivas diferenciadas para los residuos sólidos orgánicos y los residuos ordinarios. | 1 modelo implementado por área de prestación | Implementación el modelo de recolección y transporte con rutas selectivas diferenciadas para los residuos sólidos orgánicos y los residuos ordinarios. | 2026-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, gestores de residuos orgánicos y usuarios del servicio | 1 modelo implementado por área de prestación | bar: 40% to 100%
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 6. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital
Finalidad
Obtener mayor eficiencia en el transporte de residuos sólidos hasta la respectiva infraestructura para su gestión
Propósito
Disminuir los impactos asociados al transporte de residuos sólidos
Componentes:
1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia
Actividades
1 | Realizar el análisis de la viabilidad técnica, operativa, jurídica, comercial, financiera, económica, social, ambiental, institucional, sociocultural, riesgos y regulatoria para la implementación de una estación de transferencia de residuos sólidos | 1 documento | Contar con un documento de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en la ciudad | 2023-12-31 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | Contar con un documento que viabilice la instalación de estaciones de transferencia en la ciudad | bar: Metas Intermedias Año 3

## MV Recolección, Transporte
Programa de Recolección, transporte y transferencia - Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Establecer la ubicación y cobertura óptima para los contenedores de residuos sólidos ordinarios de acuerdo con las dinámicas territoriales
Finalidad
Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público codayudando al cumplimiento del concepto de área limpia
Propósito
Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente aprovechables
Componentes
1. Documento técnico que establezca los Criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas 2. Caracterización de los residuos generados en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización 3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima para la ubicación de contenedores. 4. Informe de seguimiento a los sistemas de contenerización
Medios de verificación del proyecto
Realizar un diagnóstico del sistema de contenerización implementado en la Ciudad mediante el análisis de información estructurada y no estructurada de diferentes fuentes. | Diagnóstico del esquema actual de contenerización / 1 diagnóstico programado | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), Alcaldías Locales | Consulta, visitas de campo, informes de interventoría (cuando aplique) | 1 vez | UAESP, Interventoría (cuando aplique)
Definir los criterios para la ubicación y localización de sistemas de contenerización | Documento técnico con los lineamientos de ubicación de contenedores /1 documento técnico planificado | UAESP, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planeación, IDU, DADEP, Alcaldías Locales, Juntas de acción comunal | Consulta, visitas de campo, informes de interventoría (cuando aplique) | 1 vez | UAESP, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planeación
Implementar mesas técnicas con las entidades distritales y/o privadas con competencias en infraestructura, planeación territorial, servicios públicos, ambiente para definición de criterios y lineamientos para la ubicación de contenedores superficiales y soterrados | Mesas técnicas por año/4 mesas técnicas programadas | UAESP, IDU, SDP, SDM, SDHT, SDA, DADEP, Empresas de Servicios Públicos | Actas, Informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS | UAESP
Realizar caracterización de los residuos generados y presentados a través de sistemas de contenerización para residuos aprovechables y no aprovechables | Documento con la caracterización de residuos presentados en los sistemas de contenerización/1 documento con la caracterización de residuos programado | UAESP, SDA | Visitas de campo, informes | cada 4 años | UAESP
Diseñar un instrumento de medición de separación en la fuente para conocer el porcentaje de separación en la fuente por parte de los usuarios del Distrito | 1 instrumento de medición diseñado de separación en la fuente/1 instrumento de medición programado | UAESP | Informes | 1 vez | UAESP
Implementar un sistema de medición de separación en la fuente que permita diagnosticar e implementar estrategias para maximizar el aprovechamiento de residuos | 1 instrumento de medición implementado/ instrumento de medición programado | UAESP, SDP, SDE, DANE | Informes | cada 3 años | UAESP
Desarrollar mesas técnicas con los concesionarios del servicio y la interventoría del esquema para socializar, discutir y articular la ubicación del sistema de contenerización en zonas futuras suceptibles a contenerizar o en aquellas que sea viable la redistribución del sistema ya instalado, si los documentos técnicos lo viabilizan | Documento técnico con la ubicación de contenedores/1 documento técnico programado | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique) | Informes, Diagnóstico | 1 vez | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique)
Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de contenerización en la Ciudad | Documento anual que presente el seguimiento realizado a los sistemas de contenerización de residuos /1 documento anual planeado | UAESP, Interventoría (cuando aplique) | Visitas de campo, informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS | UAESP, Interventoría (cuando aplique)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad
Finalidad
Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación
Propósito
Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -
Componentes
1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. Presentación informes de seguimiento por parte de las alcaldias locales relacionados con manejo de puntos criticos en las localidades.
Medios de verificación del proyecto
Presentar el censo de puntos criticos y arrojos clandestinos por localidad de manera georeferenciada. | censo mensual presentado/1 censo mensual programado | Empresas prestadoras del servicio público de aseo | Visitas de campo, informes | Permanentemente de manera mensual durante la vigencia del PGIRS | Empresas prestadoras del servicio público de aseo
Presentar informe de intervención de los puntos criticos que contenga información detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación de los mismos. | Informe mensual que recopile la información de cada área de prestación/1 informe mensual programado | Empresas prestadoras del servicio público de aseo,Interventoría del esquema (si aplica), Alcaldías Locales, UAESP | Visitas de campo, informes | Permanentemente de manera mensual durante la vigencia del PGIRS | UAESP
Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldias locales y demás entidades competentes que incluyan los cronogramas para realizar y articular con éstas el seguimiento a la atención, erradicación y mitigación de puntos criticos y sitios de arrojo clandestino identificados. | Protocolo para garantizar la sostenibilidad de los puntos criticos intervenidos por el prestador/1 protocolo programado-1 mesa de trabajo semestral con las entidades competentes/1 mesa semestral programada | Empresas prestadoras del servicio público de aseo,Interventoría del esquema (si aplica), UAESP, Alcaldía Locales | Informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Diseño de una estrategia de cultura y empoderamiento ciudadano hacia la reconversión de los hábitos de presentación de residuos bajo un enfoque territorial
Finalidad
Descripción del impacto positivo esperado en el largo plazo para la sociedad en general con la ejecución del proyecto. Por qué el proyecto es importante para la sociedad?
Propósito
Descripción del resultado esperado del proyecto. Por qué el proyecto es necesario para los beneficiarios? (cada proyecto debe tener un único propósito)
Componentes
Descripción de los produtos esperados del proyecto. Por ejemplo las obras, estudios y capacitaciones terminadas. Cuáles son los productos esperados en el proyecto?
Medios de verificación del proyecto
Diseñar e implementar estrategia de cultura ciudadana que permita disminuir las conductas inadecuadas en el manejo de residuos | PARA INCLUSIÓN EN EL ÁRBOL DE CULTURA CIUDADANA
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 4. Articular el desarrollo de normativas sobre infraestructura en los instrumentos de planeación distrital para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia
Finalidad
Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su gestión
Propósito
Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos
Componentes
Documento técnico que contengan los requerimientos en terminos normativos para la infraestructura, mobiliario y demas elementos requeridos
Medios de verificación del proyecto
Articular con las entidades distritales competentes la actualización de los intrumentos de planeación que regulan la infraestructura y mobiliario para la operación de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos | Documento actualizado/1 documento programado | Empresas prestadoras del servicio público de aseo, SDP, SDHT, DADEP, SDM, | Visitas de campo, informes | Cada 4 años empezando en 2023 | UAESP, SDP, SDHT
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 5. Implementar proyectos piloto de recolección selectiva en el Distrito Capital
Finalidad
Obtener mayor eficiencia en el transporte de residuos sólidos hasta la respectiva infraestructura para su gestión
Propósito
Disminuir los impactos asociados al transporte de residuos sólidos
Componentes
1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia
Medios de verificación del proyecto
Documento técnico que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos susceptibles de aprovechamiento (reciclaje o tratamiento). | Documento técnico desarrollados/ 1 documento técnico programado | UAESP | Visitas de campo, informes | Anual | UAESP
Fomento de las rutas existentes para la recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos | Rutas selectivas fomentadas por año / numero total de rutas selectivas | UAESP | Visitas de campo, informes | Anual | UAESP
Definición de un esquema para la recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | Esquema recolección selectiva / 1 esquema planificado | UAESP, SDA | Visitas de campo, informes | 1 vez | UAESP, SDA
Implementación de los pilotos de recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | Piloto implementado por área de prestación/1 piloto de recolección selectiva planificado por área de prestación | UAESP, SDA | Visitas de campo, informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS, iniciando en el 2022 | UAESP, Empresas operadoras/prestadadoras del piloto
Realizar seguimiento a los pilotos implementados de recolección selectiva de residuos orgánicos | 1 Informe por piloto implementado/1 informe programdo | UAESP, SDA | Visitas de campo, informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS, iniciando en el 2022 | UAESP, SDA
Implementación de un modelo de recolección y transporte con rutas selectivas diferenciadas para los residuos sólidos orgánicos y los residuos ordinarios. | Modelo implementado por área de prestación/1 modelo planificado por área de prestación | UAESP, SDA | Visitas de campo, informes | Permanentemente durante la vigencia del PGIRS, iniciando en el 2022 | UAESP, Empresas operadoras/prestadadoras del servicio
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 6. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital
Finalidad
Implementar modelos de gestión de residuos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización de residuos
Propósito
Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen en tecnología de relleno sanitario
Componentes
1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia
Medios de verificación del proyecto
Realizar el análisis de la viabilidad técnica, operativa, jurídica, comercial, financiera, económica, social, ambiental, institucional, sociocultural, riesgos y regulatoria para la implementación de una estación de transferencia de residuos sólidos | Documento viabilidad/1 documento programado | UAESP, SDHT, Ciudades que cuenten con estaciones de transferencia, SDP, SDA, ANLA, Estudios realizados, CAR, Academia | Visitas de campo, informes | 1 vez | UAESP

## Riesgos Recolección, Transporte
Programa de recolección, transporte y transferencia -Descripción de Riesgos del proyecto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Finalidad
Mejorar las condiciones de presentación separada de residuos sólidos ordinarios en el espacio público codayudando al cumplimiento del concepto de área limpia
Propósito
Garantizar mejores condiciones sanitarias y ambientales en la Ciudad, así como propender por un modelo de economía circular de los residuos separados potencialmente aprovechables
Componentes:
1. Documento técnico que establezca los Criterios de ubicación y localización óptima de contenedores en vías y áreas públicas 2. Caracterización de los residuos generados en la fuente y presentados mediante los sistemas de contenerización 3. Documento técnico que establezca la ubicación y cobertura óptima para la ubicación de contenedores. 4. Informe de seguimiento a los sistemas de contenerización
Actividades | [6 empty] | TOTAL
Realizar un diagnóstico del sistema de contenerización implementado en la Ciudad mediante el análisis de información estructurada y no estructurada de diferentes fuentes. | Diagnóstico del esquema actual de contenerización / 1 diagnóstico programado | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.46667
Definir los criterios para la ubicación y localización de sistemas de contenerización | Documento técnico con los lineamientos de ubicación de contenedores /1 documento técnico planificado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.4
Implementar mesas técnicas con las entidades distritales y/o privadas con competencias en infraestructura, planeación territorial, servicios públicos, ambiente para definición de criterios y lineamientos para la ubicación de contenedores superficiales y soterrados | Mesas técnicas por año/4 mesas técnicas programadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Realizar caracterización de los residuos generados y presentados a través de sistemas de contenerización para residuos aprovechables y no aprovechables | Documento con la caracterización de residuos presentados en los sistemas de contenerización/1 documento con la caracterización de residuos programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Diseñar un instrumento de medición de separación en la fuente para conocer el porcentaje de separación en la fuente por parte de los usuarios del Distrito | Instrumento de medición diseñado de separación en la fuente/1 instrumento de medición programado | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.46667
Implementar un sistema de medición de separación en la fuente que permita diagnosticar e implementar estrategias para maximizar el aprovechamiento de residuos | Instrumento de medición implementado/ 1 instrumento de medición programado | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.6
Desarrollar mesas técnicas con los concesionarios del servicio y la interventoría del esquema para socializar, discutir y articular la ubicación del sistema de contenerización en zonas futuras suceptibles a contenerizar o en aquellas que sea viable la redistribución del sistema ya instalado, si los documentos técnicos lo viabilizan | Documento técnico con la ubicación de contenedores/1 documento técnico programado | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0.6
Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de contenerización en la Ciudad | Documento anual que presente el seguimiento realizado a los sistemas de contenerización de residuos /1 documento anual planeado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad
Finalidad
Monitorear los puntos críticos en la ciudad con el fin de establecer estrategias para su disminución y erradicación
Propósito
Mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la ciudad -
Componentes:
1. Censo de puntos críticos y arrojos clandestinos en la ciudad 2. Documento que contenga protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldías locales 3. Presentación informes de seguimiento por parte de las alcaldias locales relacionados con manejo de puntos criticos en las localidades.
Actividades | [6 empty] | TOTAL
Presentar el censo de puntos criticos y arrojos clandestinos por localidad de manera georeferenciada. | censo mensual presentado/1 censo mensual programado | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0.73333
Presentar informe de intervención de los puntos criticos que contenga información detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación de los mismos. | Informe mensual que recopile la información de cada área de prestación/1 informe mensual programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.46667
Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldias locales y demás entidades competentes que incluyan los cronogramas para realizar y articular con éstas el seguimiento a la atención, erradicación y mitigación de puntos criticos y sitios de arrojo clandestino identificados. | Protocolo para garantizar la sostenibilidad de los puntos criticos intervenidos por el prestador/1 protocolo programado-1 mesa de trabajo semestral con las entidades competentes/1 mesa semestral programada | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.73333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 4. Articular el desarrollo de normativas sobre infraestructura en los instrumentos de planeación distrital para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia
Finalidad
Permitir la instalación y operación de infraestructuras y mobiliario para manejo integral de residuos sólidos considerando los avances en la normativa y la modernización en su gestión
Propósito
Garantizar que el Distrito capital cuente con modernización y tecnologías de punta para la gestión integral de residuos sólidos
Componentes:
Documento técnico que contengan los requerimientos en terminos normativos para la infraestructura, mobiliario y demas elementos requeridos
Actividades | [6 empty] | TOTAL
Articular con las entidades distritales competentes la actualización de los intrumentos de planeación que regulan la infraestructura y mobiliario para la operación de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos | Documento actualizado/1 documento programado | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.66667
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 5. Implementar proyectos piloto de recolección selectiva en el Distrito Capital
Finalidad
Implementar modelos de gestión de residuos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización de residuos
Propósito
Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen en tecnología de relleno sanitario
Componentes:
1. Documento técnico que contenga la definición del esquema para la recolección selectiva de residuos. 2. Pilotos implmentados. 3. Informes de seguimiento a la implementación de pilotos
Actividades | [6 empty] | TOTAL
Documento técnico que compile las rutas de recolección selectiva de residuos sólidos susceptibles de aprovechamiento (reciclaje o tratamiento). | Número de documentos técnicos desarrollados / número de documentos técnicos programados | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.66667
Fomento de las rutas existentes para la recolección selectiva de residuos sólidos no peligrosos | Rutas selectivas fomentadas por año / numero total de rutas selectivas | 3 | 1 | 3 | 2 | 3
Definición de un esquema para la recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | Esquema recolección selectiva / 1 esquema planificado | 1 | 2 | 2 | 1 | 3
Implementación de los pilotos de recolección selectiva de residuos orgánicos en el Distrito Capital | Piloto implementado por área de prestación/1 piloto de recolección selectiva planificado por área de prestación | 3 | 2 | 3 | 2 | 3
Realizar seguimiento a los pilotos implementados de recolección selectiva de residuos orgánicos | 1 Informe por piloto implementado/1 informe programdo | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 0.86667
Implementación de un modelo de recolección y transporte con rutas selectivas diferenciadas para los residuos sólidos orgánicos y los residuos ordinarios. | Modelo implementado por área de prestación/1 modelo planificado por área de prestación | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 6. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital
Finalidad
Implementar modelos de gestión de residuos con un enfoque de economía circular hacia el aprovechamiento y valorización de residuos
Propósito
Recuperar los recursos potenciales que se encuentran en los residuos disminuyendo la cantidad de residuos que se disponen en tecnología de relleno sanitario
Componentes:
1. Documento técnico que contenga el análisis con las diferentes alternativas para la instalación de estaciones de transferencia
Actividades | [6 empty] | TOTAL
Realizar el análisis de la viabilidad técnica, operativa, jurídica, comercial, financiera, económica, social, ambiental, institucional, sociocultural, riesgos y regulatoria para la implementación de una estación de transferencia de residuos sólidos | Documento viabilidad/1 documento programado | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.86667

## Cronograma Recolección, Transpo
Programa Recolección, Transporte y Transferencia- Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Establecer la ubicación y cobertura óptima para los contenedores de residuos sólidos ordinarios de acuerdo con las dinámicas territoriales
Realizar un diagnóstico del sistema de contenerización implementado en la Ciudad mediante el análisis de información estructurada y no estructurada de diferentes fuentes. | UAESP, Interventoría (cuando aplique) | Corto | 2021 | 2022
Definir los criterios para la ubicación y localización de sistemas de contenerización | UAESP, Secretaría de Movilidad, Secretaría de Planeación | Corto | 2021 | 2022
Implementar mesas técnicas con las entidades distritales y/o privadas con competencias en infraestructura, planeación territorial, servicios públicos, ambiente para definición de criterios y lineamientos para la ubicación de contenedores superficiales y soterrados | UAESP | Corto | 2021 | 2022
Realizar caracterización de los residuos generados y presentados a través de sistemas de contenerización para residuos aprovechables y no aprovechables | UAESP | Largo | 2021 | 2029
Diseñar un instrumento de medición de separación en la fuente para conocer el porcentaje de separación en la fuente por parte de los usuarios del Distrito | UAESP | Corto | 2022 | 2022
Implementar un sistema de medición de separación en la fuente que permita diagnosticar e implementar estrategias para maximizar el aprovechamiento de residuos | UAESP | Largo | 2023 | 2032
Desarrollar mesas técnicas con los concesionarios del servicio y la interventoría del esquema para socializar, discutir y articular la ubicación del sistema de contenerización en zonas futuras suceptibles a contenerizar o en aquellas que sea viable la redistribución del sistema ya instalado, si los documentos técnicos lo viabilizan | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique) | Corto | 2023 | 2023
Realizar monitoreo y seguimiento a los sistemas de contenerización en la Ciudad | UAESP, Interventoría (cuando aplique) | Largo | 2021 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad
Presentar el censo de puntos criticos y arrojos clandestinos por localidad de manera georeferenciada. | Empresas prestadoras del servicio público de aseo | Largo | 2021 | 2032
Presentar informe de intervención de los puntos criticos que contenga información detallada con respecto a la intervención, mitigación y erradicación de los mismos. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Elaborar protocolos de entrega de puntos críticos intervenidos a las alcaldias locales y demás entidades competentes que incluyan los cronogramas para realizar y articular con éstas el seguimiento a la atención, erradicación y mitigación de puntos criticos y sitios de arrojo clandestino identificados. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 4. Articular el desarrollo de normativas sobre infraestructura en los instrumentos de planeación distrital para la modernización de la actividad de recolección, transporte y transferencia
Articular con las entidades distritales competentes la actualización de los intrumentos de planeación que regulan la infraestructura y mobiliario para la operación de recolección, transporte y transferencia de residuos sólidos | UAESP, SDP, SDHT | Largo | 2023 | 2031
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 5. Implementar proyectos piloto de recolección selectiva en el Distrito Capital
1 documento | 0 | Corto | 2021 | 2022
100% de la ciudad | 0 | Largo | 2023 | 2032
1 esquema | 0 | Largo | 2022 | 2032
1 piloto por área de prestación | 0
1 informe por piloto implementado | 0 | Largo | 2022 | 2032
1 modelo implementado por área de prestación | 0 | Largo | 2022 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 6. Análisis de viabilidad para la instalación de estaciones de transferencia en el Distrito Capital
Realizar el análisis de la viabilidad técnica, operativa, jurídica, comercial, financiera, económica, social, ambiental, institucional, sociocultural, riesgos y regulatoria para la implementación de una estación de transferencia de residuos sólidos | UAESP | Corto | 2023 | 2023