## Programas Corte y poda
Programa corte de cesped y poda de árboles en vías y áreas públicas
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito
Finalidad
Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía
Propósito
Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas.
Componentes:
Inventario de actores y entidades involucradas Plan de trabajo producto de las mesas técnicas Metodología del instrumento de seguimiento Documento compilatorio de resultados obtenidos
Actividades
Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el mantenimento y preservación de zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad | 1 inventario | Inventario que permita mapear los actores y variables involucrados en la provisión, mantenimiento y preservación de zonas verdes. | 31 de diciembre de 2021 31 de dicimebre de 2027 | Distrito Capital | Habitantes del D.C Entidades Distritales Prestadores del servicio público de aseo | Un inventario en el primer año de ejecución Al cabo del 6 año se realizará la actualización del inventario con el verificar nuevos actores y variables involucrados | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 6
Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la ciudad | 2 mesas al año | Plan de trabajo que permite identificar las actividades y responsables encaminadas a la construcción de una metodología que permita identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de ésped en el Distrito Capital | 2021 - 2025 | Distrito Capital | Habitantes del D.C Entidades Distritales Prestadores del servicio público de aseo | Al cabo de 5 años el Distrito habra trazado y ejecutado a través de las mesas establecidas para tal fin una metodología que permita identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | Metas Intermedias Año 1: 2; Metas Intermedias Año 2: 2; Metas Intermedias Año 3: 2; Metas Intermedias Año 4: 2; Metas Intermedias Año 5: 2
Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad | 1 metodología | Metodología que permitar realizar el seguimiento al corte de césped de la ciudad | 31 de diciembre de 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C Entidades Distritales Prestadores del servicio público de aseo | En el primer año el Distrito contará con la metodología que permita identificar el crecimiento de césped en el Distrito Capital | bar: Metas Intermedias Año 1
Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital | 1 metodología aplicada mensual 2 informes de seguimiento anual | Aplicación y seguimiento de la metodología establecida | 2022 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C Entidades Distritales Prestadores del servicio público de aseo | La metodología se aplicará de manera mensual y se presentarán dos (2) informes de seguimiento al año. |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | 1 Documento | Documento técnico que presente los resultados obtenidos de la metodología aplicada para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | 31 de diciembre de 2026 | Distrito Capital | Habitantes del D.C Entidades Distritales Prestadores del servicio público de aseo | A los 5 años el Distrito contará con un documento que compile los resultados obtenidos de la metodología aplicada | bar: Metas Intermedias Año 6
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2.Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano
Finalidad
Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos árboreos que no se encuentran en la competencia del esquema de aseo
Propósito
Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad
Componentes:
Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA Una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinamicas de la ciudad
Actividades
Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa , EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos. | Dos mesas técnicas | Dos mesas técnicas anuales para validar y retroalimentar el segumiento a los Planes de Podas vigentes ejecutados por los prestadores | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Mesas técnicas para articular el seguimiento de la ejecución del Plan de Podas | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Diseño e implementación de una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad | Una metodologia | Una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad | 31 de diciembre de 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Al cabo del primer año, el Distrito contará con una metodologia que permita ajustar y actualizar los escenarios cambianes registrados en los Planes de Podas vigentes implementados para las Áreas de Servicio Exclusivo | bar: Metas Intermedias Año 1

## MV Corte y poda
Programa corte de cesped y poda de árboles en vías y áreas públicas - Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito
Finalidad
Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía
Propósito
Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas.
Componentes
1. Inventario de actores y entidades involucradas 2. Plan de trabajo producto de las mesas técnicas 3. Metodología del instrumento de seguimiento 4. Documento compilatorio de resultados obtenidos
Medios de verificación del proyecto
Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el mantenimento y preservación de zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad | 1 inventario | UAESP | Plan de Trabajo de la mesa interinstitucinal anual | 2 veces durante la vigencia del PGRIS | UAESP
Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la ciudad | 2 mesas al año | UAESP, Prestadores, SDA, Universidades /SENA, IDRD, JBB, EAAB | Mesas técnicas y plan de y trabajo | 10 veces durante la vigencia del PGRIS | UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores
Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad | 1 metodología | UAESP, Prestadores, SDA, Universidades /SENA, IDRD, JBB, EAAB | Mesas técnicas y plan de y trabajo | 1 vez durante la vigencia del PGRIS | UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores, IDIGER, IDRD
Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital | 1 metodología aplicada mensual 2 informes de seguimiento anual | UAESP, Prestadores Universidades /SENA, IDRD, EAAB | Aplicación del plan de trabajo | 2 veces por año durante la vigencia del PGRIS inciando en el 2022 | UAESP, Prestadores, EAAB, IDRD
Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | 1 Documento | Basada en la metodología obtenida. Universidades / SENA | Documento final | 1 vez durante la vigencia del PGRIS | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2 .Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano
Finalidad
Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos árboreos que no se encuentran en la competencia del esquema de aseo
Propósito
Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad
Componentes
1. Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA 2. Una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinamicas de la ciudad
Medios de verificación del proyecto
Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa , EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos. | Dos mesas técnicas | UAESP, SDA, Prestadores, JBB, Inteventoría, EAAB, Codensa, IDIGER | Mesas técnicas | 2 veces por año durante la vigencia del PGRIS | SDA (Lidera) UAESP (Articula)
Diseño e implementación de una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad | Una metodologia | UAESP, SDA, Prestadores, JBB, Inteventoría, EAAB, Codensa, IDIGER | Aplicación de metodologia estandarizada y validación de resultados | 1 vez durante la vigencia del PGRIS | SDA (Lidera) UAESP (Articula)

## Riesgos Corte y Poda
Programa corte de cesped y poda de árboles en vías y áreas públicas -Descripción de Riesgos del proyecto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Total
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito
Finalidad
Percepción de eficiencia en la prestación de la actividad de corte de césped por parte de la ciudadanía
Propósito
Áreas públicas en óptimas condiciones de utilización, disfrute y armonización para todos los actores sociales y ambientales asociados a estas.
Componentes:
1. Inventario de actores y entidades involucradas 2. Plan de trabajo producto de las mesas técnicas 3. Metodología del instrumento de seguimiento 4. Documento compilatorio de resultados obtenidos
Actividades
Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el mantenimento y preservación de zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad | Inventario generado /1 inventario generado programado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | Medio
Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la ciudad | mesas al año/2 mesas al año | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | Bajo
Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad | Metolodogía construida /1 metodología | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.53333 | Medio
Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital | 1 metodología aplicada mensual 2 informes de seguimiento anual | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.53333 | Medio
Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | Documento compilado / 1 Documento generado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Total
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2 .Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano
Finalidad
Prevención de la probabilidad del escenario del riesgo a causa de la no poda de individuos arbóreos y disminución de las visitas de verificación de individuos árboreos que no se encuentran en la competencia del esquema de aseo
Propósito
Atención eficaz en materia de poda de los individuos arbóreos competencia de la entidad
Componentes:
1. Mesas técnicas semestrales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas por parte de la autoridad ambiental SDA 2. Una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados de acuerdo a las dinamicas de la ciudad
Actividades
Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa , EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos. | mesas técnicas/2 mesas técnicas | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.46667 | Medio
Diseño e implementación de una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad | Metdología /Una metodologia diseñada e implementada | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0.6 | Medio
Note on D3: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on I3: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on D4: Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E4: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F4: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G4: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H4: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on D21: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on I21: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on D22: Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E22: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F22: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G22: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H22: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente

## Cronograma Corte y Poda
Programa corte de cesped y poda de árboles en vías y áreas públicas - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES
Proyecto 1. Determinar con rigurosidad técnico científica la frecuencia de intervención de corte de césped de acuerdo con el crecimiento del mismo en las diferentes zonas del Distrito
Generación de inventario de actores y entidades involucradas en el mantenimento y preservación de zonas verdes objeto de corte de césped en la ciudad | UAESP | Mediano | 2021 | 2027
Generación de mesas técnicas interinstitucionales encaminadas a la construcción de una metodología en el seguimiento del corte de césped en la ciudad | UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores | Mediano | 2021 | 2025
Construcción de una metodología que permita realizar el seguimiento con rigurosidad técnica al corte de césped en la ciudad | UAESP, SDA, JBB; EAAB, Prestadores, IDIGER, IDRD | Corto | 2021 | 2021
Aplicación y seguimiento de la metodología propuesta con el fin de evidenciar el seguimiento al corte de césped en el Distrito Capital | UAESP, Prestadores, EAAB, IDRD | Largo | 2022 | 2032
Compilación, análisis de resultados y construcción de un documento técnico con los resultados obtenidos de la aplicación de la metodología propuesta para identificar con rigurosidad técnica cientifica el crecimiento de césped en el Distrito Capital | UAESP | Mediano | 2026 | 2026
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE CORTE DE CÉSPED Y PODA DE ARBOLES
Proyecto 2 .Ajustar Planes de podas al escenario actual de árboles presentes en el espacio público urbano
Generación de mesas técnicas semestrales interinstitucionales para retroalimentar el seguimiento del Plan de Podas vigentes y en curso por parte de la autoridad ambiental SDA a los prestadores de aseo, Codensa , EAAB, y otras entidades involucradas en la gestión del arbolado como Alcaldías Locales y Bomberos. | SDA (Lidera) UAESP (Articula) | Largo | 2021 | 2032
Diseño e implementación de una metodologia estandarizada que permita ajustar los Planes de Podas aprobados y vigentes de acuerdo a las dinamicas de la ciudad | SDA (Lidera) UAESP (Articula) | Corto | 2021 | 2021