## PYP Aprovechamiento
Proyectos programa de aprovechamiento
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los ciudadanos.
Componentes:
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y verde, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos aprovechables.
Actividades
Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. | 4 campañas por año | Capacitaciones sobre separación en la fuente y presentación de residuos | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales | Capacitaciones sobre separación en la fuente para: hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos; así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el Distrito | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Aumento de la cobertura para recolección selectiva. |  | Seguimiento al numero de rutas de recolección selectiva que existen en el Distrito | 3 años | Distrito Capital | Prestadores de la actividad de aprovechamiento
Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos sólidos. | 12 seguimientos por año | Seguimiento a la información reportada por los prestadores de aporvechamiento a la paltaforma del Sistema Único de Información -SUI- | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, Entidades nacionales, prestadores de la actividad de aprovechamiento | Contar con un sistema de reporte de observaciones sobre las cantidades que reportan los prestadores de aprovechamiento a la palataforma del SUI, con el fin de verificar su impacto en la tarifa de aseo de los ciudadanos | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12
Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre separación de residuos sólidos. | 2 espacios por año | Espacios para la discusión de estos temas con instituciones distritales y nacionales | 12 años | Distrito Capital | Entidades Distritales, Entidades Nacionales | Generar 2 espacios de discusión por año entre entidades del orden distrital y nacional, para, por una parte, verificar la efectividad de los incentivos y correctivos vigentes, y por otra parte, generar nuevos incentivos y correctivos sobre la gestión de residuos sólidos | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
Articulación con la estrategia de cultura ciudadana en gestión de residuos sólidos. |  | La estrategia de cultura ciudadana que se genera para el Distirto debe ser armonizada con los lineamientos para la gestión de residuos sólidos | 6 años | Distrito Capital | Entidades Distritales
Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | 100% | Articulación de contenedores para residuos aprovechables en rutas con indices de rechazo inferiores al 10% | 8 años | Distrito Capital | Entidades Distritales, prestadores de la actividad de aprovechamiento, Habitantes de Bogotá | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. |  |  |  |  | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Modelo de Aprovechamiento. | 1 campaña por año | Campañas que contengan todo el contenido estructural, pedagógico del modelo de aprovechamiento | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, prestadores de la actividad de aprovechamiento, Habitantes de Bogotá | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del modelo de aprovechamiento, consumo y producción responsable, fomento a la cultura ciudadana en la gestión de residuos sólidos, separación en la fuente | Metas Intermedias Año 2: 15%; Metas Intermedias Año 4: 40%; Metas Intermedias Año 6: 60%; Metas Intermedias Año 8: 80%; Metas Intermedias Año 10: 90%; Metas Intermedias Año 12: 100%
Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes:
Fortalecimiento de la capacidad operativa para la actividad de aprovechamiento, aumentar la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento, seguimiento de la actividad de aprovechamiento.
Actividades
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de información | 1 proceso | Aplicación de estándares de calidad en los datos de aprovechamiento para la generación de información | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | Contar con un sistema que permita la captura de la información de las fuentes y rutas de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo | Metas Intermedias Año 1: 34%; Metas Intermedias Año 2: 67%; Metas Intermedias Año 3: 100%
Formulación e implementación de los planes de contingencia para la prestación de la actividad de aprovechamiento | 1 documento | Compilación técnico-operativa | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, prestadores de la actividad de aprovechamiento | Contar con un documento que compile los planes de contingencia para la prestación de la actividad de aprovechamiento en caso de emergencia | Metas Intermedias Año 1: 34%; Metas Intermedias Año 2: 67%; Metas Intermedias Año 3: 100%
Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente | 30% | Organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aprovechamiento para dar cumplimiento de la normatividad vigente | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | El 30 % de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aprovechamiento para dar cumplimiento de la normatividad vigente. | Metas Intermedias Año 1: 10%; Metas Intermedias Año 2: 20%; Metas Intermedias Año 3: 30%
Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, acorde con la normatividad vigente | 100% | Bodegas del distrito con actividades industriales de aprovechamiento de residuos sólidos | 8 años | Distrito Capital | Entidades distritales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | Al final del 8 año, el 100% de las bodegas que sean propiedad del Distrito contarán con procesos industriales para el beneficio de la población recicladora de oficio | 12.5% | 25% | 37.5% | 50% | 62.5% | 75% | 87.5% | 100%
Modernización y optimización de la prestación de la actividad de aprovechamiento | 1 estrategia de innovación formuladas e implementada por año | Generación de estrategias de mejora e innovación en esta actividad | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, Entidades nacionales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | Formular e implementar por cada año una estrategia de innovación que permita la emjora de la prestación de la actividad de aprovechamiento y que beneficio a las recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Finalidad
Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo e innovación tecnológica.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes:
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor, acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor, aumentar la gestión de la innovación en el desarrollo de la prestación de la actividad de aprovechamiento, disminuir la intermediación en las cadenas de valor.
Actividades
Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor asociadas a los materiales potencialmente aprovechables. | 1 medio | Desarrollo de un medio que facilite la interacción de los diferentes actores de la cadena de aprovechamiento | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, entidades nacionales, prestadores de la actividad de aprovechamiento, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento, ONG, Academia, Industria | El distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actores de la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable | Metas Intermedias Año 1: 34%; Metas Intermedias Año 2: 67%; Metas Intermedias Año 3: 100%
Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el Distrito | 1 diagnóstico | Desarrollo de un diagnóstico ciudad región | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, entidades regionales, industria | El distrito contará con un diagnóstico que evalue las alternativas ciudad-región que permitan dinamizar las cadenas de valor de los flujos de residuos generados en la ciudad de Bogotá | Metas Intermedias Año 1: 34%; Metas Intermedias Año 2: 67%; Metas Intermedias Año 3: 100%
Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento | 1 banco de proyectos | Desarrollo de un banco de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, entidades nacionales, prestadores de la actividad de aprovechamiento, ONG, Academia, Industria | El distrito contará con banco de proyectos de aprovechamiento de residuos sólidos para los flujos de residuos generados en la ciudad de Bogotá | Metas Intermedias Año 1: 34%; Metas Intermedias Año 2: 67%; Metas Intermedias Año 3: 100%
Se evaluará la viabilidad de trabajar esta actividad dentro de los proyectos del programa cultura ciudadana

## MV Aprovechamiento
Programa de Aprovechamiento - Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los ciudadanos.
Componentes
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y verde, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos aprovechables.
Actividades
Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Listados de asistencia, registro fotográfico, entrega de material publicitario. | Contabilización de registros de participación, estimación de impacto de campañas. | Anual | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía
Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos sólidos. | Número de documentos técnicos desarrollados | Sistema Único de Información -SUI- de la Superintendencia de Servicios Públicos Domicilairios | Revisión de la información reportada en el SUI por los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo | Mensual | UAESP
Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre separación de residuos sólidos. | Número de espacios de discusión desarrollados | Actas de reunión, listados de asistencia, seguimiento a compromisos | Actas de reunión y documentos generados a partir de los espacios | 2 veces por año | UAESP
Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | Documento de justificación técnica de la instalación de contenedores | Revisión documental, información levantada en campo | Anual | UAESP, Operadores del servicio de aseo, prestadores de la actividad de aprovechamiento
Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Modelo de Aprovechamiento. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Listados de asistencia, registro fotográfico, entrega de material publicitario. | Contabilización de registros de participación, estimación de impacto de campañas. | Anual | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía
Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Fortalecimiento de la capacidad operativa para la actividad de aprovechamiento, aumentar la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento, seguimiento de la actividad de aprovechamiento.
Actividades
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de información | Número de de procesos desarrollados | Información levantada en campo de las organizaciones de recicladores, revisión documental | Revisión documental, levantamiento en campo | Anual | UAESP
Formulación e implementación de los planes de contingencia para la prestación de la actividad de aprovechamiento | Número de documentos desarrollados | Información de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo | Revisión documental. | Anual | UAESP
Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, relación de organizaciones que acceden al fortalecimiento | Revisión documental, levantamiento en campo | Anual | UAESP
Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, acorde con la normatividad vigente | Porcentaje de avance del proceso de transición | Reportes de avance en las labores de transformación de las bodegas del Distrito | Revisión de informes de obra e instalación, levantamiento en campo | Anual | UAESP
Modernización y optimización de la prestación de la actividad de aprovechamiento | Número de estrategias formuladas e implementadas | Proyectos y propuestas presentadas por parte de las organizaciones de que prestan la actividad de aprovechamiento | Revisión documental. | Anual | UAESP
Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Finalidad
Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo en innovación tecnológica.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor, acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor, aumentar la gestión de la innovación en el desarrollo de la prestación de la actividad de aprovechamiento, disminuir la intermediación en las cadenas de valor.
Actividades
Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor asociadas a los materiales potencialmente aprovechables. | Número de medios implementados | Bases de datos de oferta y demanda de material aprovechable | Revisión documental. | Anual | UAESP
Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el Distrito | Número de documentos técnicos desarrollados | Estudios y análisis de programas de integración ciudad región | Revisión documental. | Anual | UAESP, SDHT
Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento | Número de bancos de proyectos implementados | Proyectos y propuestas relacionadas con residuos sólidos allegadas al Distrito, intercambios de experiencias | Revisión documental. | Anual | UAESP

## R Aprovechamiento
programa de Aprovechamiento - Riesgos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones que faciliten la gestión integral de residuos sólidos, los cuales deben enfocarse en cambios comportamentales de los ciudadanos frente a la gestión de residuos sólidos.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el aumento de los indicadores de separación en la fuente por parte de los ciudadanos.
Componentes
Disminución de la cantidad de residuos de alimentos generados por los ciudadanos, fortalecimiento en separación en la fuente para bolsa blanca, negra y verde, aplicación de principios de economía circular para todo el distrito, articulación entre el distrito y la nación para mejorar la información disponible para gestión de residuos sólidos aprovechables.
Actividades
Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Medio | Medio | Medio | Bajo | Medio
Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos sólidos. | Número de documentos técnicos desarrollados | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Medio
Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre separación de residuos sólidos. | Espacios de discusión | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | Alto | Alto | Alto | Bajo | Alto
Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Modelo de Aprovechamiento. | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | Medio | Medio | Medio | Bajo | Medio
Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Finalidad
El Distrito Capital generará acciones enfocadas a la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, para contar con estándares de calidad y cubrimiento de dicha actividad.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el mejoramiento de la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Fortalecimiento de la capacidad operativa para la actividad de aprovechamiento, aumentar la calidad de la información reportada por los prestadores de la actividad de aprovechamiento, seguimiento de la actividad de aprovechamiento.
Actividades
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de información | Número de de procesos desarrollados | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Medio
Formulación e implementación de los planes de contingencia para la prestación de la actividad de aprovechamiento | Número de documentos desarrollados | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Medio
Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | Alto | Medio | Medio | Bajo | Alto
Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, acorde con la normatividad vigente | Porcentaje de avance del proceso de transición | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto
Modernización y optimización de la prestación de la actividad de aprovechamiento | Número de estrategias formuladas e implementadas | Alto | Bajo | Medio | Bajo | Alto
Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Finalidad
Propender, en el Distrito Capital, por el aumento en la demanda de material aprovechable, además de procesos de investigación, desarrollo en innovación tecnológica.
Propósito
Disminuir la cantidad de residuos que son enterrados en el sitio de disposición final mediante el desarrollo de acciones enfocadas a la migración de un modelo lineal a un modelo circular.
Componentes
Herramientas que faciliten la interacción entre los diferentes actores de la cadena de valor, acciones para el fomento de incorporación de materiales con potencial de aprovechamiento en la cadena de valor, aumentar la gestión de la innovación en el desarrollo de la prestación de la actividad de aprovechamiento, disminuir la intermediación en las cadenas de valor.
Actividades
Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor asociadas a los materiales potencialmente aprovechables. | Número de medios implementados para facilitar interacciones | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el Distrito | Número de documentos técnicos desarrollados | Bajo | Medio | Medio | Bajo | Medio
Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento | Número de bancos de proyectos implementados | Medio | Bajo | Medio | Bajo | Bajo

## Cronograma Aprovechamiento
Programa de Aprovechamiento Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo
Capacitaciones en centros educativos, espacios comunitarios y propiedades horizontales para aumentar el aprovechamiento de residuos sólidos. | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía | Largo | 2021 | 2032
Seguimiento del sistema de información de aprovechamiento de residuos sólidos. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Generación de mesas interinstitucionales para trabajar en la optimización de incentivos y correctivos sobre separación de residuos sólidos. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento | UAESP, Operadores del servicio de aseo, prestadores de la actividad de aprovechamiento | Medio | 2021 | 2028 | bar: Año 5 to Año 12
Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Modelo de Aprovechamiento. | UAESP y entidades del dsitrito que realicen sensibilización a la ciudadanía | Largo | 2021 | 2032 | bar: Año 4; Año 6; Año 8; Año 10; Año 12
Proyecto 2. Estandarización en los métodos y tecnologías para la recolección y transporte de residuos aprovechables
Levantamiento de las fuentes, modernización para la captura de información | UAESP | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3
Formulación e implementación de los planes de contingencia para la prestación de la actividad de aprovechamiento | UAESP | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3
Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente | UAESP | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3
Transición de las bodegas del Distrito, de un modelo comercial a uno industrial, acorde con la normatividad vigente | UAESP | Medio | 2021 | 2028 | bar: Año 1; Año 3 to Año 8
Modernización y optimización de la prestación de la actividad de aprovechamiento | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Proyecto 3. Estrategias y acciones para la dinamización de cadenas de valor
Conformación de redes de conocimiento, investigación y generación de valor asociadas a los materiales potencialmente aprovechables. | UAESP | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3
Diagnóstico de alternativas ciudad región para la dinamización de cadenas de valor de los flujos de residuos sólidos generados en el Distrito | UAESP, SDHT | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3
Conformación del banco de proyectos de aprovechamiento | UAESP | Corto | 2021 | 2024 | bar: Año 1; Año 3