## P Inclusión de Recicladores
Programa de inclusión de recicladores
Nivel | Indicadores |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.
Finalidad
Aumento en la competitividad de las Organizaciones de recicladores del Distrito para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Capacitación, asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en aspectos integrales para la GIRS, apoyo a la formalización de recicladores de manera integral para le prestación del SPA en la actividad de aprovechamiento, fomentar la capacidad operativa de las organizaciones de Recicladores, fomentar la asociatividad de la población recicladora de oficio
Actividades
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. | 1 manual | Documento que oriente la aplicación y medición de acciones afirmativas | 2 años | Distrito Capital | Entidades distritales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | Mejorar la generación de datos e información asociada a las acciones afirmativas para su focalización. | Metas Intermedias Año 1: 50%; Metas Intermedias Año 2: 50%
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | 12 actualizaciones | Registro depurado, actualizado y permanente del Registro Único de Recicladores de Oficio -RURO- | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, población de recicladores de oficio | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito depurado y actualizado | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población recicladora en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social • Pisos de seguridad social | 12 Ferias de servicios | A través de ferias de servicios propender por los medios para el mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, población de recicladores de oficio | Mejorar las condiciones laborales y la la calidad de vida de la población recicladora de oficio | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | 100% de VTH mejorados | Se mejoraran los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA | 10 años | Distrito Capital | Entidades distritales, población de recicladores de oficio | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de la población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | 5% | 10% | 21% | 32% | 43% | 54% | 65% | 76% | 87 | 100%
Carnetizar la población recicladora de oficio | 100% | Realizar la carnetización del 100% de la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | 3 años | Distrito Capital | Entidades distritales, población de recicladores de oficio | Hasta el año 3 todos los recicladores de oficio son carnetizados | 5%: 33%; 10%: 66%; 21%: 100%
Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Finalidad
Las Organizaciones de recicladores del Distrito estarán capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Disminución de la vulnerabilidad de los recicladores, disminución del grado de vulnerabilidad social.
Actividades
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y desarrollo de las organizaciones de recicladores. | 1 documento | Identificación de las necesidades de cada organización para aumentar su dinamización de cadenas de valor | 2 años | Distrito Capital | Entidades distritales, entidades nacionales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento | Generar una caracterización del estado actual de las | 5%: 50%; 10%: 50%
Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo | 1 convenio o red por año | Convenio ejecutado o red en marcha | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, entidades nacionales, organizaciones de recicladores de oficio que prestan la actividad de aprovechamiento, ONG, Academia, Industria | Desarrollar convenios y buscar redes de cooperación para el cuidado biosanitario, calidad servicio, sistema de gestión de seguridad social y salud en el trabajo, sistemas de gestión ambiental, aspectos tributarios, etc., que beneficien a la población recicladora de oficio | [10 empty] | 1 | 1 | bar: 5% to 100%
Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | 12 actualizaciones | Registro depurado, actualizado y permanente del Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR- | 12 años | Distrito Capital | Entidades distritales, población de recicladores de oficio | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito depurado y actualizado | [10 empty] | 1 | 1 | bar: 5% to 100%

## MV Inclusion de Recicladores
Medios de verificacion programa de inclusión de recicladores
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.
Finalidad
Aumento en la competitividad de las Organizaciones de recicladores del Distrito para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Capacitación, asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en aspectos integrales para la GIRS, apoyo a la formalización de recicladores de manera integral para le prestación del SPA en la actividad de aprovechamiento, fomentar la capacidad operativa de las organizaciones de Recicladores, fomentar la asociatividad de la población recicladora de oficio
Actividades
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. | Número de documentos técnicos desarrollados | Reportes de planes de inclusión, RURO, RUOR | Revisión documental, levantamiento en campo | Anual | UAESP
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | Número de depuraciones y actualizaciones | Registro Único de Recicladores de Oficio, otros censos realizados a la población recicladora | Análisis de la información del RURO, verificaciones en campo | Anual | UAESP
Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población recicladora en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social • Pisos de seguridad social | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programadas | Reportes de la Unidad, reportes de otras entidades del Distrito | Contabilización de registros de participación | Anual | SDS, SDHT, SSIS, SED, UAESP
Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | Reportes propios de la entidad, Organizaciones de recicladores, registro único de recicladores de oficio | Registro Único de Recicladores de Oficio, otros censos realizados a la población recicladora, trabajo de campo, actas de entrega, registro fotográfico | Anual | UAESP
Carnetizar la población recicladora de oficio | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | Registro Único de Recicladores de Oficio | Jornadas de carnetización | Anual | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Finalidad
Las Organizaciones de recicladores del Distrito estarán capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Disminución de la vulnerabilidad de los recicladores, disminución del grado de vulnerabilidad social.
Actividades
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y desarrollo de las organizaciones de recicladores. | Número de documentos técnicos desarrollados | Documentos de las organizaciones de recicladores | Revisión documental | Anual | UAESP
Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo | Número de convenios celebrados o redes implementadas | Reportes propios de la entidad, diagnóstico de organizaciones de recicladores | Revisión documental, levantamiento en campo | Anual | UAESP
Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | Número de depuraciones y actualizaciones | Registro Único de Organizaciones de Recicladores, Información de la Supeintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- | Análisis de la información del RUOR, verificaciones en campo | Una vez, al segundo año después de la implementación del PGIRS | UAESP

## Riesgo Inclusión de Recicladore
Riesgos de inclusión de recicladores
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.
Finalidad
Aumento en la competitividad de las Organizaciones de recicladores del Distrito para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Capacitación, asesoramiento y fortalecimiento a la población recicladora de oficio en aspectos integrales para la GIRS, apoyo a la formalización de recicladores de manera integral para le prestación del SPA en la actividad de aprovechamiento, fomentar la capacidad operativa de las organizaciones de Recicladores, fomentar la asociatividad de la población recicladora de oficio
Actividades
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. | Número de documentos técnicos desarrollados | Medio | Medio | Alto | Medio | Alto
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | Número de depuraciones y actualizaciones | Bajo | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población recicladora en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social • Pisos de seguridad social | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programadas | Medio | Medio | Medio | Bajo | Medio
Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | Alto | Alto | Alto | Medio | Alto
Carnetizar la población recicladora de oficio | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | Medio | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Finalidad
Las Organizaciones de recicladores del Distrito estarán capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Propósito
Organizaciones de recicladores capacitadas y formalizadas para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Componentes
Disminución de la vulnerabilidad de los recicladores, disminución del grado de vulnerabilidad social.
Actividades
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y desarrollo de las organizaciones de recicladores. | Número de documentos técnicos desarrollados | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo | Número de convenios celebrados o redes implementadas | Medio | Medio | Alto | Bajo | Medio
Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | Número de depuraciones y actualizaciones | Bajo | Bajo | Medio | Bajo | Medio

## Cronograma Inclusion
Cronograma de inclusión de recicladores
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.
Desarrollo de un manual de acciones afirmativas. | UAESP | Corto | 2021 | 2022
Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Apoyo a través de las entidades distritales y nacionales para la población recicladora en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social • Pisos de seguridad social | SDS, SDHT, SSIS, SED, UAESP | Largo | 2021 | 2032
Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | UAESP | Largo | 2021 | 2030
Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Medio | 2021 | 2024
Proyecto 2. Capacitación a la población recicladora en los aspectos en que presenten debilidades para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
Caracterización del nivel de competitividad, consolidación y desarrollo de las organizaciones de recicladores. | UAESP | Corto | 2021 | 2022
Desarrollo de convenios y redes de cooperación para la consolidación de competencias necesarias para el desarrollo de la actividad de aprovechamiento en el marco de la prestación del servicio público de aseo | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | UAESP | Largo | 2021 | 2032