## Hoja1
Nivel | Tabla 27. Proyectos programa de corte de césped y poda de árboles
Proyecto 1. Esquema eficiente para la prestación de la actividad de corte de césped y poda de árboles
Finalidad
Garantizar áreas verdes públicas en óptimas condiciones, a disposición de la ciudadanía.
Propósito
Garantizar actividades de corte de césped y poda de árboles prestada de manera efectiva y planificada.
Componentes:
Documento técnico que analice y modele el comportamiento del crecimiento del césped en el Distrito, de acuerdo a factores climáticos (microclimas, incremento de las precipitaciones, etc.). Documento con lineamientos para la presentación por parte de las ESP de planes de poda. Catastro de arbolado urbano (SIGAU) actualizado
Actividades | RESUMEN NARRATIVO | Indicadores |  |  |  |  | MEDIOS DE VERIFICACIÓN | DIFICULTADES IDENTIFICADAS | ACCIONES CORRECTIVAS | META | AVANCE | PRESUPUESTO (millones) |  |  | RESPONSABLE
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  |  |  | Año 2 | Año 2 | PROGRAMADO | EJECUTADO | OBSEVACIONES
400
Elaborar un documento técnico donde se caracterice el comportamiento del crecimiento del césped, de acuerdo a factores climáticos (microclimas, incremento de las precipitaciones, etc.) del Distrito para mejorar el seguimiento al desarrollo de la actividad. | Se elaboró un documento en el cual se establecen las principales características del desarrollo y crecimiento del césped predominante en las zonas de esta pació publico de Bogotá, denominado “caracterización del comportamiento y crecimiento de las especies de pasto en las zonas verdes de interés público en la ciudad de Bogotá, con el fin de optimizar los ciclos de intervención para corte y emparejamiento de césped”. | 1 documento | Documento técnico que establece las principales características y el comportamiento de crecimiento del césped predominante por localidad, el cual tendrá en cuenta factores climáticos. | 2 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Vistas de campo en las zonas de espacio publico en las localidades | No existes antecedentes académicos o prácticos sobre el comportamiento del crecimiento del Césped de la especie Quickuyo, bajo las condiciones de Bogotá. |  | 100% |  |  |  |  | ESP, UAESP
Catastro de áreas verdes actualizado y armonizado. | En articulación con el DADEP se realizó la actualización del catastro de áreas verdes publicas objeto de poda y corte de césped en Bogotá, las cuales fueron corroboradas son cada uno de los prestadores | 1 catastro | Un catastro de áreas verdes afectas a la actividad de corte de césped en vías y áreas públicas, actualizado semestralmente, Mediante la incorporación de las nuevas áreas entregadas al distrito como espacio publico | Semestral | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Vistas de campo en las zonas entragadas al distrito com espacio publico | Algunas zonas que eran atendidas por los prestadores no se encontraban dentro del inventario del DADEP | Para las nuevas áreas de cesión de espacio público, se realizaran vistas conjuntas con el DADEP, la interventoría, el operador y la UAESP | 100% | % |  |  |  | DADEP
Elaborar un lineamiento para la realización de los planes de poda por parte de las empresas prestadoras del servicio de aseo. | Mediante el Reglamento Técnico operativo de la Concesión del servicio mediante ASE se establecen los lineamientos generales que debe contener el plan de podas presentado y aprobado por cada concesionario. INCLUIR S LOS LIEAMIENTOS SON DE LA SECRETRIA DE AMBIENTE TAMBIEN. | 1 documento | Documento técnico que establezca lineamientos para la presentación de los planes de poda, por parte de las ESP a la SDA. | 1 año | Distrito Capital | Habitantes del D.C. |  |  | El SIGAU se encuentra desactualizado | 100% | % |  |  |  | ESP
Actualizar el SIGAU, con base en las intervenciones que realizan periódicamente las Empresas prestadoras de servicios públicos, y demás actores que se relacionan en el Decreto 531 de 2010, o aquella norma que le modifique. Ello con el fin e mantener el catastro de individuos arbóreos ubicados en vías y áreas públicas actualizado. | Dentro de los nuevos contrato de los prestadores se incluyó la responsabilidad de realizar la actualizar el SIGAU, con base en las intervenciones que realizan periódicamente las los prestadores, de acuerdo con el Decreto 531 de 2010, con el fin de actualizar de forma permanente el catastro de individuos arbóreos ubicados en vías y áreas públicas actualizado, pare este fin se realizaron talleres y mesas técnicas con la participación de todos los operadores y la SDA, igualmente se genero un formato para el reporte de novedades en el cual se incluye la solicitud de inclusión del de arbolado al SIGAU por parte del JBB | 1 sistema de información y formato de novedas | Contar con un sistema de información actualizado sobre el arbolado por localidad de la ciudad. | 4 años | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Nuevos codigos SIGAU generados por el JBB |  |  | 33% | % |  |  |  | ESP, SDA, UAESP, JBB Y DEMÁS ACTORES DEL DECRETO 531 DE 2010
Fortalecimiento sistemas de monitoreo y seguimiento de la actividad de recolección y transporte. | Se implementa el Sistema de Información para la Gestión y operación del Servicio Público de Aseo, SIGAB, donde se proyecta el reporte de la información asociada a las actividades de corte y poda . | 1 sistema | Sistema para el seguimiento de la prestación y/o operación de las actividades de recolección y transporte en el Distrito que permia la verificación del cumplimiento de los prestadores conforme lo establecido en el programa de prestación. | 1 año | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | https://sigab.gov.co/ | El mecanismo de reporte se hace mas complejo por el levantamiento cartografico y geográfico de la información | Mediante mesas tecnicas del Sistema se esteblecen los parametros de reporte de manera que la información sea clara y util. | 100% | 100% |  |  |  | UAESP
Definir e implementar un esquema de prestación del servicio publico de aseo, que permita garantizar cobertura del 100% en zonas urbanas, de expansión y aquellas rurales que se incluyan, así como la calidad y la continuidad del servicio. | Se implementan 5 Áreas de servicio Exclusivo, ASE, que incluye el 100% del territorio incluyendo areas urbanas para la actividad de corte de césped y poda de árboles. Con respecto a las precitadas actividades en las áreas rurales del Distrito, esta actividad será incorporada de manera paulatina y de acuerdo con las necesidades del servicio en las zonas rurales, hasta donde inicialmente se implementaron las actividades de recolección y transporte. | 1 esquema | Esquema de prestación del servicio publico de aseo, que permita garantizar cobertura del 100% en zonas urbanas, de expansión y aquellas rurales que se incluyan, así como la calidad y la continuidad del servicio. | 1 año | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Actas de inicio contratos de concesión bajo ASE. ANEXO 4. REGLAMENTO TÉCNICO OPERATIVO - RURALIDAD PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DOMICILIARIO DE ASEO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C | Inicialmente no se incorporan las actividades de corte de césped y poda de árboles en la ruralidad, para no afectar con el costo de las actividades asociadas al CLUS los usuarios de las zonas rurales. | Vía reglamento operativo particular para la atención del servicio en el área rural se estableció la posibilidad de incorporar las actividades de corte y poda. | 100% | 100% |  |  |  | UAESP