DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # _________

Período de análisis: Mayo 2019

DESARROLLO DEL INFORME

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control para el servicio de hospitalarios.

# Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control del componente de RECOLECCION Y TRANSPORTE del servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.

  - RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE:

Residuos Biosanitarios: Durante el presente periodo, el concesionario reportó la recolección y transporte de un total de 1.014.366 kilogramos de residuos biosanitarios. Se observa que la localidad que genera la mayor cantidad de dichos residuos es Chapinero (66.289 kg), seguida por Usaquén (146.451 kg) y Teusaquillo (128.487 kg). Así mismo, la localidad que presenta la menor generación de residuos biosanitarios es Sumapaz (140 kg) y Usme (2840 kg), la anterior de acuerdo con la tendencia a lo largo del año 2018.

Residuos Anatomopatológicos: Para el caso de los residuos anatomopatológicos, se recogen y transportan un total de 167.661 kilogramos. Se observa que la localidad que genera la mayor cantidad de dichos residuos es Usaquén (31.022 kg), seguida de la localidad de Chapinero (24.667 kg).

Residuos Cortopunzantes: Se recoge un total de 30.550 kg de residuos cortopunzantes, siendo Usaquén la localidad que más los genera (5.277 kg), seguida de Chapinero (5.136 kg).

Residuos Animales: Por último, se reporta la recolección y transporte de un total de 12.923 kg de residuos animales, siendo Teusaquillo la localidad que más genera este tipo de residuos (6.753 kg) que corresponde al 52,26% del total producidos en toda la ciudad.

Ilustración 1 Residuos recolectados y transportados (toneladas) anual

[Fuente: UAESP]

Durante el proceso de recolección y transporte de residuos por localidad durante el presente periodo como se determina en la tabla 1, la localidad con mayor generación de residuos hospitalarios y de riesgo bilógico en la localidad de chapinero como se puede determinar en la tabla 1.

Tabla 1 Total de residuos recolectados y transportados por localidad durante el periodo

| Localidad | Total residuos (Kg) |
| --- | --- |
| Usaquén | 183.192 |
| Chapinero | 191.080 |
| Santafé | 11.139 |
| San Cristóbal | 76.567 |
| Usme | 3.531 |
| Tunjuelito | 25.632 |
| Bosa | 14.450 |
| Kennedy | 86.395 |
| Fontibón | 27.875 |
| Engativá | 38.540 |
| Suba | 96.739 |
| Barrios Unidos | 74.267 |
| Teusaquillo | 157.894 |
| Mártires | 106.254 |
| Antonio Nariño | 27.203 |
| Puente Aranda | 31.574 |
| Candelaria | 8.505 |
| Rafael Uribe | 38.953 |
| Ciudad Bolívar | 25.502 |
| Sumapaz | 162 |
| TOTAL | 1.225.454 |

[Fuente: Informe mensual UT Ecocapital]

Novedades recolección y transporte

Durante el proceso de supervisión por parte de la interventoría de residuos hospitalarios se realizaron diversas verificaciones y actividades, de las cuales el total ejecutado se relaciona en la tabla 2.

Tabla 2 Actividades de Gestión Técnico Operativa.

| Programación | Jornada | Recolección | Tte a DF | Tte a Base | Tte a GExt | Ver. Aban. | Rec. Aban. | Nove. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programado | Diurna | 242 | 42 | 67 |  |  |  |  |
|  | Nocturna | 39 |  | 11 |  |  |  |  |
| Ejecutado | Diurna | 182 | 5 | 6 |  | 0 | 0 | 35 |
|  | Nocturna | 55 | 6 |  |  | 0 | 0 | 7 |
| Programado | Jornada Única |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Ejecutado |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| Sumatoria ejecutado | 237 | 11 | 17 | 2 | 0 | 0 | 42 |

[Fuente: Informe mensual CONSORCIO CONTROL AFA.]

Durante el proceso de supervisión en el presente periodo la interventoría realizó la supervisión a un total de 237 usuarios y 48 revisiones en ruta (33 en jornada diurna y 15 en jornada nocturna).

Entre las novedades reportada por la interventoría en el ejercicio de la supervisión de recolección y transporte en las jornadas nocturnas y diurnas están:

Tabla 2 Reporte de hallazgos en recolección y transporte jornadas nocturna y diurna

| Categoría | Sumatoria |
| --- | --- |
| Anomalías Categorización | 18 |
| Cambios en la ruta o programación | 5 |
| Fallas en plataforma SATRACK | 1 |
| Novedad vehículo | 5 |
| Otro | 1 |
| Pesaje con elemento de pesaje externo | 0 |
| Infringe norma de tránsito | 0 |
| Sumatoria | 30 |

[Fuente: Informe mensual CONSORCIO CONTROL AFA.]

De acuerdo al reporte de hallazgos en recolección y transporte en jornadas nocturna y diurna, podemos evidenciar que la categoría que mas hallazgos presentan son las anomalías por categorización debido que los usuarios entregan más residuos correspondientes a su categorización, por otro lado , tenemos cambios en la ruta o programación donde se evidencia que la planilla o anexo de informe no coincide con lo ejecutado con el concesionario y por último la novedad de vehículo la cual se presenta por falla mecánica, pincha y choque.

  - Inventario de disponibilidad de canastillas

Durante el presente se realiza seguimiento al proceso de revisión y análisis del lote correspondiente al periodo 2019-2020 de concesión conforme al otrosí N°4 del Contrato 186E de 2011 por parte del concesionario.

El día 03 de mayo se realiza mesa de trabajo entre la Unidad y la interventoría para la determinación del muestreo de canastillas respecto a los datos obtenidos en la primera visita de inspección donde se determina que las medidas resultantes determinarán el nivel de variación y con esto la relación de los intervalos de confianza para dichas dimensiones de las canastillas.

Conforme al análisis del periodo, el día 29 de mayo se realiza liberación de las canastillas por parte de la Unidad, se adjunta al presente informe del proceso de ejecución de canastillas.

# Revisión del informe mensual de la interventoría para análisis de los resultados de verificación, seguimiento y control de PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE RECOLECCION, EQUIPOS Y MAQUINARIA dispuestos para el servicio de residuos hospitalarios. Cuando amerite se realizará visita de campo administrativa o de campo.

  - VEHÍCULOS

El día 23 de abril en seguimiento a las acciones del concesionario, la Unidad realiza visita de seguimiento a los hallazgos reportados por parte de la interventoría, el informe de dicha visita se adjunta en el presente conforme al plan de seguimiento y control del componente de residuos hospitalarios.

Dentro del contrato de concesión Ecocapital consta de 17 vehículos tipo furgón y un vehículo tipo ampliroll el cual se encuentra en proceso de adquisición, adicionalmente, el Concesionario cuenta con un vehículo carro taller que se encarga de las labores de mantenimiento en vía dado imprevistos de la operación, la interventoría reporta que durante el presente periodo se realizaron 27 inspecciones a la flota vehicular, de las cuales se reportaron 174 fallas.

El marco legal de los ítems que contiene el formato de supervisión por parte de la interventoría CPT S.A. se basa en la normatividad vigente y relacionada en el contrato 186E de 2011 como:

- Ley 769 de 2002. Código nacional de tránsito terrestre.

- Decreto 1076 de 2015. Decreto único reglamentario del sector ambiente y desarrollo sostenible.

- Decreto 1079 de 2015. Decreto único reglamentario sector transporte.

- Decreto 4741 de 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la prevención y el manejo de los residuos o desechos peligrosos generados en el marco de la gestión integral.

- Decreto 1609 de 2002. Manejo y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera.

- Resolución 1164 de 2002. Manual de procedimientos para la gestión integral de los residuos hospitalarios y similares.

- Resolución UAESP 265 de 2012 Reglamento Técnico-Operativo del contrato de concesión 186 E de 2011.

Vehículo Tipo Amplirroll:

De acuerdo con las notificaciones del Concesionario, el vehículo ampliroll fue reportado como pérdida total, de acuerdo con la solicitud realizada por el concesionario el vehículo la interventoría y la Unidad realizan la respectiva visita de inspección al nuevo vehículo ampliroll de placas EXZ 423 con número interno 5018 el día 30 de noviembre de 2019, el cual fue aprobado para la operación enmarcado dentro del contrato de concesión 186E de 2011.

De acuerdo con las verificaciones realizadas por la interventoría durante el presente periodo no se encontraron novedades relacionadas con el vehículo.

Vehículo de recolección:

Durante el proceso de recolección el concesionario cuenta con 17 vehículos tipo furgón para realizar la actividad de recolección y transporte de los residuos.

El proceso de supervisión realizado por la interventoría durante el presente periodo se enmarcó en 14 vehículos, dado que tres vehículos se encontraron inoperativos (5004 reparación motor, 5005 reparación caja de velocidades y el 5011 Reparación motor)

Sistema de control con un 32%, es el componente con mayor porcentaje de fallas, correspondiente a los sistemas de proximidad, control de puertas abiertas del furgón, control de temperatura del furgón y posicionamiento GPS, seguido, el otro componente con mayor porcentaje de fallas está relacionado al sistema eléctrico con el 21%, relacionado con los testigos encendidos en los tableros de instrumentos, básicamente de los motores electrónicos Iveco tanto de los Eurocargo como de las Daily.

Sistema Eléctrico 27%, es el componente con el con mayor cantidad de fallas encontradas, se encuentran los testigos encendidos en los tableros de instrumentos, básicamente de los motores electrónicos Iveco tanto de los Eurocargo como de las Daily, el segundo componente el cual manifiesta mayor porcentaje de no cumplimiento es el sistema de control con un 23%, que corresponde a los sistemas de proximidad, control de puertas abiertas del furgón, control de temperatura del furgón y posicionamiento GPS.

Se evidencia falencias en el plan o programa de mantenimiento desarrollado para la flota de vehículos, ya que las actividades de mantenimiento de tipo correctivo son muy altas (93%), respecto a las actividades de tipo preventivo programado (7%).

Así mismo, se evidenciaron tres (3) multas del concesionario respecto a mal estacionamiento de los vehículos en el proceso de recolección, sin embargo al ser un proceso de recolección de residuos de riesgo biológico y en haz de minimizar la exposición de los ciudadanos con dichos residuos, aspecto por lo cual el concesionario informa la reactivación de las mesas de trabajo con la Secretaría Distrital de Movilidad.

  - EQUIPOS DE OPERACIÓN – TRATAMIENTO

El seguimiento a estos equipos se verá reflejado en la articulación con la interventoría de Residuos Hospitalarios, Consorcio Control AFA.

La interventoría manifiesta que el concesionario no cuenta con un programa de mantenimiento para los equipos y/o componentes de la planta de tratamiento, aspecto que eleva al concesionario para su respectiva acción de mejora.

Funcionamiento de Autoclaves. Durante el proceso de supervisión la interventoría manifiesta que las autoclaves se encuentran en operación normal, sin embargo, los equipos no se encuentran debidamente marcados y se evidenciaron fuga de vapor por la zona inferior de la autoclave 2, y se reitera la solicitud de mantenimiento prioritario de dicho equipo.

Equipo de control de olores y tuberías de chimenea. Durante el proceso de supervisión, la interventoría manifiesta que el concesionario se encuentra en el proceso de instalación del sistema de control de olores, sin embargo aún no se encuentra en funcionamiento.

Calderas y compresores: La interventoría durante el proceso de supervisión evidenció que las Calderas de 150 y 80 HP se encontraban en mantenimiento y el proceso se estaba realizando únicamente con la Caldera de 200 HP que se encuentra en calidad de alquiler; se verificó que el compresor No. 2 marca Inger Sol Rand de 15 HP.

Cuarto frío. El funcionamiento del cuarto frío está dentro de los parámetros normales de operación, durante el periodo el concesionario inició las actividades relacionadas al mantenimiento de pintura interna del cuarto frío conforme a la solicitud de la Interventoría.

Tanques depósitos de agua potable y agua tratada. Se verifica el funcionamiento normal de los elementos componentes de la PTAR, así como el tablero de control de equipos de la PTAR.

La interventoría informa sobre los inconvenientes por parte del concesionario referente a la recolección de aguas lluvias, aspecto por lo cual se encuentra en espera de las acciones a tomar.

# Seguimiento mensual de acciones correctivas

Durante el presente periodo no se evidenciaron pronunciamientos de acciones correctivas, preventivas, por parte de la interventoría y/o el concesionario, dado que el Consorcio Control AFA en su proceso de supervisión durante el presente periodo de informe se encontró en proceso de implementación y puesta en marcha de la metodología adoptada para la supervisión del contrato 186E de 2011, por lo cual este reporte se realizará en el informe correspondiente del                                                                                                                                                                                                                                               mes junio 2019.

# Desarrollo de reuniones mensuales de seguimiento con la interventoría y el concesionario.

Durante el presente periodo se ejecutaron las siguientes reuniones:

- Metodología de muestreo de canastillas lote 201-2020. Consorcio control AFA – UAESP. 03 de mayo de 2019.

- Mesa Distrital RESPEL. IDIGER, SDA, SDS, ECOCAPITAL, UAESP. 06 de mayo de 2019.

- Segunda verificación de canastillas 2019-2020.  Consorcio Control AFA, ECOCPAITAL Y UAESP. 09 de mayo de 2019.

- Contextualización de la operación y tratamiento de residuos hospitalarios y de riesgo biológico en el Distrito Capital. ECOAPITAL y UAESP. 13 de mayo de 2019.

- Uso y disposición final materiales RESPEL encontrados en la atención de servicios de emergencia. BOMBEROS. SO, UAESP. 17 DE MAYO DE 2019.

- Reunión de seguimiento mensual. Consorcio control AFA y UAESP. 20 de mayo de 2019.

- Invitación Honorable Concejal Juan Felipe Grillo mesa de trabajo Chicó Norte. Clínica los Nogales. 21 de mayo de 2019.

- Asistencia a socialización metodología interventoría residuos hospitalarios contrato 460 de 2019.

- Reunión seguimiento mensual al contrato de concesión 186E de 2011 correspondiente al mes de mayo 2019, seguimiento de la prestación del servicio. UAESP - UT Ecocapital - CPT. Se adjunta acta de reunión y lista de asistencia celebrada en el mes de febrero 2019. 20 de junio de 2019.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma __________________________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Ana María Agudelo Fontecha	Cargo o No. de Contrato: CD 167 2019	Firma: ____________________________

Nombre: Mónica Liliana Rojas Flórez	Cargo o No. de Contrato: CD 245 2019	 Firma: ____________________________

** Se incluye la totalidad de los participantes.

# Text boxes

X