## Hoja1
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [10 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[13 empty] | Versión: |  | 1
[13 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo | [8 empty] | PROCESO RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
(Nùmero del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | AUTOEVALUACIÓN | SEGUIMIENTO OCI | ESTADO | RESPOBSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO
201950033309900021E | ESTABLECER UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS AL MARGEN DEL RÍO TUNJUELO | 2019-12-16 | 1 | 1. Impartir directivas a las subdirecciones competentes con el fin de dar cumplimiento a los mandatos contenidos de las Resoluciones 2133 de 2000, 111 de 2001 y 560 de 2003 de la CAR y en el ANLA, se elabore un plan de trabajo donde se fijen metas, fecha de cumplimiento y responsables. Cumplido lo anterior informar de dicha acción a la Veeduría Distrital para su respectivo seguimiento | Debilidad en la planeación para la implementación de la propuesta de tratamiento para aguas y lodos alojados en el antiguo Pit de la explotación minera. | Se elaborará el Plan de Trabajo que contenga las metas, fechas de cumplimiento y los responsables, para implementar la propuesta de tratamiento para aguas y lodos alijados en el antiguo Pit de la explotación minera. | Un (1) plan de trabajo | Correctiva | Subdirección de Disposición Final. | Subdirector de Disposición Final. | Recursos humanos Recursos tecnológicos. | Elaborar un (1) Plan de Trabajo | Un (1) Plan de Trabajo planeado/Un (1) Plan de Trabajo elaborado. | 2020-01-24 | 2020-06-30 | Con radicado 20203000004503 del 03/02/2020 la SDF presenta a la OCI radicado 20203000012661 del 24/01/2020 dirigido a la Veeduría Distrital, presentando el Plan deTrabajo solicitado en el Proceso de Auditoría según (Radicados 20207000009112 del 9/12/2019 y 20205000000301 del 03/01/2020). (Radicados). Un (1) Plan de Mejoramiento elaborado, Un (1) Plan de Mejoramiento reportado. Acción terminada: Se solicita el cierre de la acción. | Auditoría Evaluación por Dependencias radicado201100036303. 18/09/2020: Una vez verificad la información aportada por el proceso, se observa en ella el cumplimiento a la acción formulada, razó por la cual, se recomienda la aceptar la solicitud de cierre de esta. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 2020-09-18
201950033309900021E | ESTABLECER UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS AL MARGEN DEL RÍO TUNJUELO | 2019-12-16 | 2 | 2. Elaborar un cronograma de trabajo y plan de acción, basado en las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados y de los parámetros y directrices impartidas por la autoridad ambiental, que conduzca a la reparación y recuperación del predio Cantarrana, el cual deberá ser enviado a este órgano de control en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de recibido del presente auto de cierre. | Debilidad en la planeación de las actividades que conduzcan a la reparación y recuperación del predio Cantarrana. | Se elaborará el un cronograma de trabajo y plan de acción que conduzca a la reparación y recuperación del predio Cantarrana. | Un (1) cronograma de trabajo y plan de acción. | Correctiva | Subdirección de Disposición Final. | Subdirector de Disposición Final. | Recursos humanos Recursos tecnológicos. | Elaborar un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción. | Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción. planeado/Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción elaborado. | 2020-01-24 | 2020-06-30 | Con radicado 20203000004503 del 03/02/2020 la SDF presenta a la OCI radicado 20203000012661 del 24/01/2020 dirigido a la Veeduría Distrital, presentando el Cronograma de Trabajo y Plan de Acción solicitado en el Proceso de Auditoría según (Radicados 20207000009112 del 9/12/2019 y 20205000000301 del 03/01/2020). Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción elaborado, Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción reportado. (Radicados). Acción terminada: Se solicita el cierre de la acción. | Auditoría Evaluación por Dependencias radicado201100036303. 18/09/2020. Verificada la Información aportada por el Proceso, se logra observar en ella que se está dando cumplimiento a las acciones formuladas para el Hallazgo; razón por la cual, se recomienda aceptar la solicitud de cierre de la Acción y del Respectivo Hallazgo. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 2020-09-18
Responsable de seguimiento en Control Interno
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Glosario
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato excel