## META 1
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de adecuación de la infraestructura de los cementerios de propiedad del Distrito META 1: Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentajes (pesos ponderados) de: Formulación y aprobación PEMP Cementerio Central + Formulación y aprobación PRM Cementerio Norte + Formulación y aprobación PRM Cementerio Sur + Adecuaciones de acuerdo al PEMP Cementerio Central + Adecuaciones de acuerdo al PRM Cementerio Norte + Adecuaciones de acuerdo al PRM Cementerio Sur + Adecuaciones en el Cementerio Serafín + Ejecución del Plan de Mantenimiento | Porcentaje |  | Diagnóstico y Formulación PEMP - Cementerio Central (9%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de diagnóstico y formulación por parte de la UAESP y Ministerio de Cultura |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Aprobación PEMP - Cementerio Central (4,33%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de seguimiento de la UAESP y la revisión y aprobación por parte del Ministerio de Cultura |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Ministerio de Cultura
|  |  | Diagnóstico y Formulación PRM - Cementerio Norte (9%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de diagnóstico y formulación por parte de la UAESP |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Aprobación PRM - Cementerio Norte (4,33%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de seguimiento de la UAESP y deaprobación por parte de la Secretaria Distrital de Planeación |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaria Distrital de Planeación (Dirección de Planes Maestros y Complementarios)
|  |  | Diagnóstico y Formulación PRM - Cementerio Sur (9%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de diagnóstico y formulación por parte de la UAESP |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Aprobación PRM - Cementerio Sur (4,33%) |  |  | Corresponde a todas las actividades de seguimiento de la UAESP y deaprobación por parte de la Secretaria Distrital de Planeación |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaria Distrital de Planeación (Dirección de Planes Maestros y Complementarios)
|  |  | Adecuaciones de acuerdo al PEMP - Cementerio Central (15%) |  |  | Corresponde a la ejecución de las adecuaciones formuladas y aprobadas en el Plan Especial de Manejo y Protección. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Adecuaciones de acuerdo al PRM - Cementerio Norte (15%) |  |  | Corresponde a la ejecución de las adecuaciones formuladas y aprobadas en el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio del Norte. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Adecuaciones de acuerdo al PRM - Cementerio Sur (15%) |  |  | Corresponde a la ejecución de las adecuaciones formuladas y aprobadas en el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio del Sur. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Adecuaciones en el Cementerio Serafín (15%) |  |  | Corresponde a la ejecución de las adecuaciones requeridas para la prestación de los Servicios Integrales en el Parque Cementerio del Serafín. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 40 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 40 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 40 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Diagnóstico y Formulación PEMP - Cementerio Central (9%) |  | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 1.5% | 1% | 0% | 8.5%
Aprobación PEMP - Cementerio Central (4,33%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 0.5% | 2.5%
Diagnóstico y Formulación PRM - Cementerio Norte (9%) |  | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 9%
Aprobación PRM - Cementerio Norte (4,33%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.5% | 0% | 2.5%
Diagnóstico y Formulación PRM - Cementerio Sur (9%) |  | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | 0% | 2% | 1% | 0% | 9%
Aprobación PRM - Cementerio Sur (4,33%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 3.33% | 4.33%
Adecuaciones de acuerdo al PEMP - Cementerio Central (15%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Adecuaciones de acuerdo al PRM - Cementerio Norte (15%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Adecuaciones de acuerdo al PRM - Cementerio Sur (15%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Adecuaciones en el Cementerio Serafín (15%) |  | 3.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 1.5% | 4% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 0% | 15%
Resultado |  | 3.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 4.5% | 7% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 6.5% | 9.5% | 3.83% | 50.83%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: A pesar de que aún no se ha expedido la norma que regulariza los equipamientos del servicio funerario, la Unidad cuenta con el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Central, formulado y presentado en el año 2003 por la entonces Corporación la Candelaria (actualmente, Instituto Distrital de Patrimonio Cultural). Este plan aún no ha recibido aprobación por parte de la Secretaría Distrital de Planeación puesto que se encuentra pendiente el Plan de Manejo del Inmueble de Interés Cultural de Carácter Nacional que debe ser elaborado por el Ministerio de Cultura. Adicionalmente, la Unidad continúa en espera de la aprobación por parte de la Secretaría de Movilidad - SDM de los Estudios de Tráfico que harán parte integral de los Planes de Regularización y Manejo para los Cementerios Norte y Sur. Se adelantó una reunión preliminar con la Secretaría Distrital de la Movilidad y los estudios se encuentran para ajuste y entrega final a dicha Entidad por parte del contratista de la Unidad. Por su parte, el Cementerio Parque Serafín no requiere Plan de Regularización y Manejo puesto que cuenta con licencia de construcción.
2. 2008: CENTRAL: La Unidad elaboró el Plan de Regularización y Manejo del Cementerio Central, formulado y presentado en el año 2003 por la entonces Corporación La Candelaria, hoy Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, quien durante el año 2008 realizó las aclaraciones y se subsanaron las recomendaciones solicitadas por Monumentos Nacionales, con el fin de obtener la aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección del Cementerio Central, y poder iniciar en el año 2009, las actuaciones urbanísticas respectivas. NORTE: Se adelantó reunión preliminar con la SDM y se encuentra para ajuste y entrega final por parte del contratista a la Secretaría Distrital de la Movilidad, por lo que esta pendiente el ajuste al Plan de Regularización y Manejo, y por ende su implementación. SUR: Se adelantó reunión preliminar con el contratista, se encuentra para su revisión y posterior remisión a la Secretaría Distrital de la Movilidad, por lo que esta pendiente el ajuste al Plan de Regularización y Manejo, y por ende su implementación.
3. 2009: Los Plan de Regularización y Manejo estan pendientes de aprobacion. mientras no sea apobado no se podrá implementar. asi mismo, con el fin de adelantar los estudios necesarios para su implementacion la Unidad contrató personal para la implementacion del citado plan, en especial a las actividades relacionadas en temas de moviliad, urbanisticos, de estandarización, regulación y construccion.
4. 2010: CENTRAL: La adecuación del cementerio central, se compone de obras y actividades puntuales que la Unidad contrató en el transcurso del año, los resultados presentados obedecen principalmente al avance en obras como el mantenimiento de las vías internas y la restauración de la rotonda central. De acuerdo con la proyección de la Unidad, se planea llegar al 100% de la adecuación en diciembre de 2011. El cementerio al ser patrimonio, requiere del Plan Especial de Manejo y Protección para ser intervenido. Los procesos de formulación y aprobación del PEMP, son de vital importancia para la ejecución de obras dentro del cementerio, es por ello que debe darse prioridad a esta actividad. NORTE Y SUR: La ejecución de las actividades de mantenimiento contractual aportan el mayor porcentaje a la adecuación del cementerio norte, en embargo sigue pendiente la formulación del Plan de Regularización y Manejo, para su posterior aprobación, trámite que puede tomar algún tiempo. Se planea cumplir con esta meta a Diciembre de 2011.
5. 2011: CENTRAL: La adecuación del cementerio central, se compone de obras y actividades que han venido avanzando, especialmente el mantenimiento de las vías internas, y la formulación del PEMP el cual fue elaborado y esta pendiente de aprobacion, que depende de la aprobación de S. D. de movilidad y ministerio de Cultura. Verificar que el PEMP se ajuste a la norma vigente a través de la Interventoría (U.Nacional) y seguimiento por parte de la Dirección de Estrategia de la UAESP.Verificar a través de la Interventoría (U.Nacional) y seguimiento por parte de la Dirección de Estrategia de la UAESP, se atiendad las recomendaciones, observaciones y/o sugerencias del Ministesrio de la Cultura. NORTE Y SUR: La ejecución de las actividades de mantenimiento contractual aportan el mayor porcentaje a la adecuación del cementerio central y Serafin y en menor medida al del norte Y SUR, ya se realizo la formulación del Plan de Regularización y Manejo el cual se encuentra para su posterior aprobación, trámite que puede tomar algún tiempo. SERAFIN: La ejecución de las actividades de mantenimiento contractual aportan el mayor porcentaje a la adecuación del cementerio central y Serafin y en menor medida al del norte, ya se realizo la formulación del Plan de Regularización y Manejo el cual se encuentra para su posterior aprobación, trámite que puede tomar algún tiempo.
6. 2012: Para el cumplimiento de estas metas se encuentra vigente el Contrato 429-2010, Contratista Javier Fernando Bastidas, quien realiza la formulación de los PRM´S de los Cementerios Norte y Sur, necesarios para el proyecto de ampliación. Los Planes fueron devueltos por la SDP por que la UAESP no tiene la titularidad de los predios, por lo cual la Unidad continúa en la adquisición de predios colindantes en el Cementerio del Norte y evalúa el replanteamiento para la formulación del PRM del Cementerio Sur. Cementerio Central: para el proyecto de ampliación de los servicios se requiere aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- por parte del Ministerio de Cultura, por ser un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, por lo cual la UAESP ajusta las observaciones realizadas al documento por dicho Ministerio; adicionalmente, se requieren obras de Restauración, las cuales se encuentran aprobadas por el Ministerio de Cultura, mediante la Resolución 2815 de 2010 “Por la cual se autoriza el proyecto de Restauración Integral de la elipse central y galerías perimetrales del Cementerio Central Ubicado en la Carrera 20 No. 24-80 en Bogotá, declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional” sin embargo éstas no se han realizado ya que no se ha contado con los recursos para la intervención. Por lo tanto, es de gran importancia, que la Unidad de lineamientos y directrices para la recuperación de este Bien de Interés Cultural y se fortalezca la imagen y el servicio prestado por este Cementerio, no solo como un equipamiento prestador del servicio, sino como un hito histórico, arquitectónico, urbano y cultural para la ciudadanía y la nación. Cementerio Serafín: se realizan las obras para las salas de velación, que culminaran aproximadamente en el mes de septiembre; al contar con estas, se podrá complementar la totalidad de servicios en este cementerio.
7. 2013: Para disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario, se avanzó en las obras de las salas de velación del Cementerio Serafín (Contrato 484 de 2010) en un 80 %. Para los Cementerios Norte y Central se avanzó en la compra de predios para el proyecto de ampliación de los servicios integrales y mitigación de impactos en un 82 %. Para el proyecto de ampliación del Cementerio Central, el cual incluye la implementación de hornos de cremación, la UAESP avanzó en la estructuración de los pliegos de condiciones para la contratación del PEMP dando alcance al Decreto 364 de 2013.
6. 2014: se contemplan los avances frente a las actividades de mantenimiento de la infraestructura y las obras desarrolladas en el Parque Cementerio Serafín las cuales cuentan con las respectivas licencias de construcción. De acuerdo a las últimas conversaciones sostenidas con la Secretaría de Planeación se presentarán los PRM en Primera fase que contemplen los equipamientos existentes y los predios ya adquiridos. A la fecha ya se cuenta con un contrato de Consultoría para su elaboración, el cual incluye el acompañamiento en el proceso de aprobación. CEMENTERIO DEL NORTE: Se continuó con la compra de predios y se concertó con la Secretaría de Planeación la presentación del Plan en Primera fase que contemple los equipamientos existentes y los predios ya adquiridos. CEMENTERIO DEL SUR: No hay avances pues los predios que se contemplaron para la ampliación son de uso público. CEMENTERIO CENTRAL: Suscripción de un contrato de Consultoría para su elaboración, el cual incluye el acompañamiento en el proceso de aprobación.
9. 2015: CEMENTERIO NORTE: Se continuó con la compra de predios y se concertó con la Secretaría Distrital de Planeación –SDP- la posibilidad de presentar el Plan por fases, donde se contemplará inicialmente el predio del equipamiento y los predios destinados ya adquiridos, con la posibilidad de que ha medida de que se vayan adquiriendo predios el proyecto sea flexible y permita incorporarlos al plan. CEMENTERIO DEL SUR: en conjunto con la Secretaría Distrital de Planeación, se definió realizar el Plan a intramuros del cementerio, priorizando actividades y acciones de mitigación; ya que los predios contemplados inicialmente para la ampliación son de uso público. Para cada uno de estos PRM´s, La UAESP contrató dos profesionales para realizar ajustes a los Planes entregados a la -SDP. Para diciembre de 2015 se contó con el diagnóstico y formulación de estos planes, los cuales se radicaran en la SDP luego de complementar la documentación necesaria para formalizar la radicación (RUF- Concepto favorable de Secretaría Distrital de Salud –SDS). CEMENTERIO CENTRAL: se avanzó en el diagnóstico y formulación del Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP-, mediante contrato 308 de 2014; la UAESP radicó el DTS en el mes de septiembre de 2015 en el Ministerio de Cultura y el 30 de diciembre dicha entidad envía a la UAESP las observaciones al documento, las cuales están siendo atendidas en la actualidad por el equipo consultor.
10. 2016: En desarrollo, el PEMP se radicó ante el Ministerio de Cultura en septiembre de 2015 y se trabajaó en el ajuste de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura.
11. 2017: El primer semestre de 2017, el 30 de marzo se programaron reuniones interinstitucionales para el mes de abril, entre Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad y la UAESP, con el objeto de subsanar las observaciones respecto a la viabilidad de los servicios públicos en Cementerio Norte. Se presentó esta programación a la Subdirección y estas fueron suspendidas. La SDP desistió mediante Res. 1301 de 04/ago/2017, argumentando falta de información necesaria para soportar la propuesta, por no tener estudio de transito aprobado y observaciones por parte de las empresas de Servicios Públicos en cuanto a la factibilidad y viabilidad de estos en los proyectos del PRM, para el desarrollo del cementerio, una vez aprobada la herramienta. Se realizó el desistimiento por parte de la SDP mediante Resolución 1520 de 08/sep/2017, argumentando la falta de información necesaria para soportar la propuesta y por tanto, no tener estudio de transito aprobado. Con relación al PEMP en 2017 se realizaron mesas de trabajo entre consultor, MinCultura (Patrimonio mueble e inmueble) y UAESP, donde ocasionalmente han participado la Fundación Erigaie y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC. En estas mesas se discutió sobre las observaciones frente al documento PEMP, y se de alcance a los requerimientos; para dar así respuesta y viabilidad al Documento Técnico de Soporte –DTS-. Los temas tratados han sido sobre incorporación de la metodología de inventario del patrimonio mueble, la complementación del diagnóstico en lo referente al componente histórico, dar respuesta a las observaciones de los componentes urbano y financiero, de Gestión, financiero, divulgación, etc. Sin embargo, en diciembre de 2017, el Ministerio de Cultura devolvió el PEMP radicado por insuficiencias en su estructuración, por lo que se decidió que será el Ministerio de Cultura quien realizará la estructuración del PEMP.
12. 2018: Para poder contar con los servicios integrales se realizó el concurso de méritos para la actualización de la formulación de los Primos de los Cementerios Norte y Sur, lo que conllevo a la contratación de los Primos de Cementerios Distritales Norte y Sur, para esto se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV,
13. 2019 Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV, desde diciembre de 2019. Se radicaron los Planes de Regularización y Manejo en la Secretaría Distrital de Planeación en el mes de diciembre de 2019. El 29 de noviembre, la UAESP completa la documentación faltante del Cementerio Distrital del Norte mediante radicado 20194000303041 y del Cementerio Distrital del Sur mediante radicado 201940003031212016 – 2019: Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Se radicaron los Planes de Regularización y Manejo en la Secretaría Distrital de Planeación en el mes de diciembre de 2019. El 29 de noviembre, la UAESP completa la documentación faltante del Cementerio Distrital del Norte mediante radicado 20194000303041 y del Cementerio Distrital del Sur mediante radicado 201940003031212016 – 2019: Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central.
14. 2020: Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV. Se han atendido las diferentes observaciones y solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación para ajustar los documentos de los PRM, así como las realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para los documentos de Estudios de Tránsito. Se firmó acta de compromisos de los Estudios de Tránsito del Cementerio Distrital del Sur. Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central. El Ministerio de Cultura realizó presentación de avance en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección.
15. 2021: Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV. Se realizó seguimiento al trámite de expedición ante la Secretaría Distrital de Planeación para la aprobación de los PRM´s de Cementerios Norte y Sur. Se firmó acta de compromisos de los Estudios de Tránsito del Cementerio Distrital del Norte y se revisó y se dió VistoBueno y aprobación por parte de las diferentes subsecretarías de la SDP. Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central. El Ministerio de Cultura realizó presentación de avance en la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección, en donde participaron la ERU, el IDPC y la UAESP.
Propuesta de Mejoramiento
X
X

## META 2
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de oferta de servicios de atención funeraria META 2: Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentajes de: Servicios Comerciales y trámite (20%) + Transporte (20%) +Salas de velación (20%) + Laboratorio de Tanatopraxia (20%) + Culto, (20%) | Porcentaje |  | Servicios Comerciales y Tramites (20% - cada cementerio 5% ) |  |  | Oferta de los Servicios Comerciales y Tramites en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Transporte (20% - cada cementerio 5% ) |  |  | Oferta del Servicio de transporte en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Salas de Velación (20% - cada cementerio 5% ) |  |  | Oferta del Servicio de Salas de Velación en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Laboratorio de Tanatopraxia (20% - cada cementerio 5% ) |  |  | Oferta del Servicio de Laboratorio de Tanatopraxia en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Culto (20% - cada cementerio 5% ) |  |  | Oferta del Servicio de Culto en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 75 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 50 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 25 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 50 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Servicios Comerciales y Tramites (20% - cada cementerio 5% ) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Transporte (20% - cada cementerio 5% ) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Salas de Velación (20% - cada cementerio 5% ) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 1% | 1% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 4%
Laboratorio de Tanatopraxia (20% - cada cementerio 5% ) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 1% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | 4%
Culto (20% - cada cementerio 5% ) |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Resultado |  | 10% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 11.5% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.5% | 0% | 28%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: El servicio de atención funeraria comprende: trámites legales, traslado de cuerpos, preparación de cuerpos, sala de velación, servicio de culto y traslado a cementerio. Que en la actualidad sólo podrían ser ofertados en la medida en que los cementerios de propiedad distrital cuenten con la infraestructura correspondiente la cual está programada para el año 2010, fecha en que la Unidad contará con un sistema de comercialización y financiación de los servicios. En el año 2007, la Unidad adelantó el proceso para la adquisición de los predios aledaños al Cementerio Central (Calle 24) donde se construirá el equipamiento para atención funeraria, concretando la compra de seis inmuebles y la proyección de compra de los 26 restantes.
2. 2008: La unidad adelanto el proceso para la compra de los predios aledaños al cementerio Central donde se construirá el equipamiento para atención funeraria, concretando la compra de dos predios y la ofeta de compra de otros cuatro, de acuerdo al Plan de contratación aprobado
3. 2009: La Unidad a travez de procesos de oferta, ha comprado los predios aledaños a los cementerios del Norte, sur y Central. Una vez finalizado el proceso de compra se iniciaran las obras de adecuacion, para incluir la totalidad de los servicios que comprenden la atencion funeraria.
4. 2010: CENTRAL: Para la inclusión de la oferta en el cementerio central, la adquisición de predios corresponde al avance más significativo, junto con las actividades correspondientes al PEMP, sin embargo únicamente existen estudios urbanísticos y arquitectónicos, sin que se presente los de suelos y estructurales, necesarios para las licencias de construcción y para la ejecución de obras. Se hace necesario finalizar los proceso de adquisición de predios, así como los estudios para las licencias y permisos, con lo que se podría realizar la ejecución de obras a diciembre de 2011. NORTE: Para el cementerio Norte, la oferta de servicios depende directamente de la elaboración de estudios además de el trámite de licencias y de la ejecución de obras. Se hace necesario que los procesos de estudios y trámite de licencias se adelante con el fin de ejecutar las obras que permitan la ampliación de la oferta funeraria. SUR: En el cementerio sur, al igual que sucede en otros equipamientos, depende directamente de la realización de estudios y aprobación de licencias, sin embargo al poseer predios que son de propiedad del Distrito, la adquisición de predios se da por cumplida, toda vez que no se hace necesario la compra o expropiación de los mismos. Realización de estudios y trámite de permisos con el fin de ejecutar las obras y así ampliar la oferta de los mismos. SERAFIN: El cementerio serafín al no requerir de Planes de Regularización, ni de Manejo, únicamente requiere de los permisos y de la ejecución de obras para ampliar la oferta. Así mismo no se hace necesaria la adquisición de predios.
5. 2011: CENTRAL: Para la inclusión de la oferta en el cementerio central, la adquisición de predios corresponde al avance más significativo, junto con las actividades correspondientes al PEMP, sin embargo únicamente existen estudios urbanísticos y arquitectónicos, sin que se presente los de suelos y estructurales, necesarios para las licencias de construcción y para la ejecución de obras. Se visualiza un posible incumplimiento de la meta para el año 2011. NORTE: Para el cementerio Norte, la oferta de servicios depende directamente de la elaboración de estudios además del trámite de licencias y de la ejecución de obras, las cuales se encuentran proyectadas para la vigencia del 2012 enmarcadas en la demoicion y adecuacion de mausoleos y mejora de la infraestructura de atencion existente. SUR:En el cementerio sur, al igual que sucede en otros equipamientos, depende directamente de la realización de estudios y aprobación de licencias, sin embargo al poseer predios que son de propiedad del Distrito, la adquisición de predios se da por cumplida, toda vez que no se hace necesario la compra o expropiación de los mismos. SERAFIN: El cementerio serafín al no requerir de Planes de Regularización, ni de Manejo, únicamente requiere de los permisos y de la ejecución de obras para ampliar la oferta. Así mismo no se hace necesaria la adquisición de predios, los cuales se encuentran el desarrollo y para entrega a inicios del 2012
6. 2012: Para el cumplimiento de estas metas se encuentra vigente el Contrato 429-2010, Contratista Javier Fernando Bastidas, quien realiza la formulación de los PRM´S de los Cementerios Norte y Sur, necesarios para el proyecto de ampliación. Los Planes fueron devueltos por la SDP por que la UAESP no tiene la titularidad de los predios, por lo cual la Unidad continúa en la adquisición de predios colindantes en el Cementerio del Norte y evalúa el replanteamiento para la formulación del PRM del Cementerio Sur. Cementerio Central: para el proyecto de ampliación de los servicios se requiere aprobación del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP- por parte del Ministerio de Cultura, por ser un inmueble catalogado como Bien de Interés Cultural de carácter Nacional, por lo cual la UAESP ajusta las observaciones realizadas al documento por dicho Ministerio; adicionalmente, se requieren obras de Restauración, las cuales se encuentran aprobadas por el Ministerio de Cultura, mediante la Resolución 2815 de 2010 “Por la cual se autoriza el proyecto de Restauración Integral de la elipse central y galerías perimetrales del Cementerio Central Ubicado en la Carrera 20 N°. 24-80 en Bogotá, declarada Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional” sin embargo éstas no se han realizado ya que no se ha contado con los recursos para la intervención. Por lo tanto, es de gran importancia, que la Unidad de lineamientos y directrices para la recuperación de este Bien de Interés Cultural y se fortalezca la imagen y el servicio prestado por este Cementerio, no solo como un equipamiento prestador del servicio, sino como un hito histórico, arquitectónico, urbano y cultural para la ciudadanía y la nación. Cementerio Serafín: se realizan las obras para las salas de velación, que culminaran aproximadamente en el mes de septiembre; al contar con estas, se podrá complementar la totalidad de servicios en este cementerio.
7. 2013: Para disponer de 32 servicios en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital (8 en cada equipamiento), para la prestación integral del servicio funerario, se avanzó en las obras de las salas de velación del Cementerio Serafín (Contrato 484 de 2010) en un 80 %. Para los Cementerios Norte y Central se avanzó en la compra de predios para el proyecto de ampliación de los servicios integrales y mitigación de impactos en un 82 %. Para el proyecto de ampliación del Cementerio Central, el cual incluye la implementación de hornos de cremación, la UAESP avanzó en la estructuración de los pliegos de condiciones para la contratación del PEMP dando alcance al Decreto 364 de 2013.
8. 2014: En el indicador se contempla la disponibilidad de capillas para culto en el Cementerio Central y en el Parque Cementerio Serafín. Teniendo en cuenta que el servicio de culto corresponde al 20%, entonces cada equipamiento representa el 5%. Los Cementerios Central, Norte y Sur dependen de la Culminación de la Meta 1.
9. 2015: Para el Cementerio Serafín se cuenta con el Contrato N°. 161 de 2014 “suministrar e instalar materiales de acabados de construcción de la planta física del edificio, salas de velación y dotar de los equipos industriales necesarios para dar en uso la infraestructura ubicada en el cementerio parque serafín, avenida calle 71 sur numero 4-09, en la ciudad de Bogotá D.C”, el cual se encuentra en proceso de liquidación. Se publicó mediante Licitación Pública el proceso 002 de 2015 para la dotación y puesta en marcha de las salas de velación, el cual se revocó; ya que se advirtieron desviaciones y falencias en el cuadro de la oferta económica. Para la ejecución de obras de los Cementerios Central, Norte y Sur se requiere de la Culminación de la Meta 1, para así contratar diseños y posteriormente las obras.
10. 2016:
11. 2017:
12. 2018: Por medio del convenio interadministrativo entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y la UAESP, se han realizado algunas adecuaciones en la infraestructura y la dotación de camillas en el espacio donde funcionará en el futuro el laboratorio de tanatopráxia. Para poder contar con los servicios integrales se realizó el concurso de meritos para la actualización de la formulación de los PRM´s de los Cementerios Norte y Sur, lo que conllevo a la contratación de los PRM´s de Cementerios Distritales Norte y Sur, para esto se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV, Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central.
13. 2019: Por medio del convenio interadministrativo entre el Instituto Nacional de Medicina Legal y la UAESP, se han realizado algunas adecuaciones en la infraestructura y la dotación de camillas en el espacio donde funcionará en el futuro el laboratorio de tanatopráxia. Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV, Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central.
14. 2020: Se firmó el contrato 689 de 2020, por medio del cual se adecuó el Mausoleo de Trabajadores Municipales, en el cual se instalará el espacio de capilla de culto para el Cementerio Central en un espacio interior; ya que el servicio que se venia prestando de culto por diferentes ordenes religiosas, funcionaba en el espacio público del cementerio.
15. 2021: Se ejecutó el contrato 689 de 2020, por medio del cual se adecuó el Mausoleo de Trabajadores Municipales, en el cual se instalará el espacio de capilla de culto para el Cementerio Central. Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV. Se han atendido las diferentes observaciones y solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación para ajustar los documentos de los PRM, así como las realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para los documentos de Estudios de Tránsito. Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central.
Propuesta de Mejoramiento
X
X

## META 3
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de cumplimiento de actividades para garantizar la oferta del servicio de cremación en el Cementerio Central META 3: Ofrecer el servicio de cremación en el cementerio central | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Ofrecer el servicio de cremación en el cementerio central" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentajes de:Contratación o convenio para PEMP (15%) Elaboración y Aprobación del PEMP(20%) + Elaboración y aprobación del Plan de Implementación(10%) + Compra de predios(35%) + Trámite Licencia Ambiental SDA(5%) + Contratación obra, Construcción y Puesta en marcha(15%) | Porcentaje |  | Contratación y/o convenio PEMP (15%) |  |  | Correspondiente a la contratación o elaboración de un convenio para realizar el diagnóstico y la formulación del PEMP |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Elaboración y Aprobación del PEMP (20%) |  |  | Plan especial de manejo y protección necesario para la intervención de equipamientos de Interés Cultural |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) -Apoyado por el Ministerio de Cultura
|  |  | Elaboración y aprobación del Plan de Implementación (10 %) |  |  | Correspondiente al Estudio en el cual se determina la forma de construcción y puesta en marcha del horno crematorio |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Compra de predios (35%) |  |  | Actividad correspondiente a la adquisición de los predios aledaños a los cementerios, para la construcción de obras |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Trámite Licencia Ambiental SDA (5%) |  |  | Correspondiente al trámite del permiso para operar el horno crematorio |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) con Apoyo de la SDA
|  |  | Contratación obra, Construcción y Puesta en marcha (15) |  |  | Correspondiente a la contratación de la obra y la ejecución de la misma |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 70 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 25 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 70 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Contratación y/o convenio PEMP (15%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15%
Elaboración y Aprobación del PEMP (20%) |  | 0% | 0% | 0.75% | 0.75% | 0.75% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 1.5% | 0.75% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | 0.75% | 17.25%
Elaboración y aprobación del Plan de Implementación (10 %) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Compra de predios (35%) |  | 0% | 0% | 0% | 16.1% | 2.5% | 0% | 0% | 13.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 31.8%
Trámite Licencia Ambiental SDA (5%) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Contratación obra, Construcción y Puesta en marcha (15) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Resultado |  | 0% | 0% | 0.75% | 16.85% | 3.25% | 1.5% | 1.5% | 29.7% | 1.5% | 0.75% | 0% | 0% | 3% | 4.5% | 0.75% | 64.05%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: La Unidad adelantó el proceso para la compra de los predios aledaños al Cementerio Central, donde se construirá el horno crematorio, concretando la compra de dos (2) predios, de acuerdo con el Plan de contratación aprobado para el año 2007.
2. 2008: La unidad adelanto el proceso para la compra de los predios aledaños al cementerio Central donde se construirá el horno crematorio, concretando la compra de dos predios y la ofeta de compra de otros cuatro, de acuerdo al Plan de contratación aprobado. Este indicador esta ligado al cumplimiento de la primera meta del plan - adecuacion de los cementerios y esta programado en PMCSF para el año 2009.
3. 2009: la Unidad adelanto el proceso para la compra de los predios aledaños al Cementerio Central donde se construira el horno crematorio. Sin embargo depende de la aprobacion del Ministerio de Cultura, para la aprobacion del Plan Especial de Manejo y Proteccion del Cementerio Central, para adelantar las actuaciones urbanisticas y arquitectonicas correspondientes.
4. 2010: La prestación del servicio de cremación en el cementerio central además del PEMP, depende de la licencia ambiental y del Plan de Implantación, razón por la cual el avance de la meta va relacionado con la adquisición de predios. Deberá realizarse un ajuste de las actividades, con el fin de ajustar el cronograma de la meta a fin de cumplirlo a diciembre del año 2011.
5. 2011: La prestación del servicio de cremación en el cementerio central además del PEMP, depende de la licencia ambiental, de la gestion social y del Plan de Implantación, razón por la cual el avance de la meta va relacionado con la adquisición de predios. Se pretende subsanar el incumplimiento de la meta a través de la contratación del nuevo operador del cementerio y la aplicacion de un modelo de prestacion del servicio que intregra toda la cadena excequial.
6. 2012: Se requiere la aprobación del PEMP por parte del Ministerio de Cultura, razón por la cual la UAESP ajusta las observaciones realizadas por dicha Entidad.
7. 2013: Para el proyecto de ampliación del Cementerio Central, el cual incluye la implementación de hornos de cremación, la UAESP avanzó en la estructuración de los pliegos de condiciones para la contratación del PEMP dando alcance al Decreto 364 de 2013.
8. 2014: Para esta meta es necesario esperar la aprobacion el Plan Especial de Manejo y Protección. Su consecucion no depende de la UAESP sino de la aprobacion de dicha actividad dentro del PEMP por parte del Ministerio de Cultura. CEMENTERIO CENTRAL: Suscripción de un contrato de Consultoría para su elaboración, el cual incluye el acompañamiento en el proceso de aprobación.
9. 2015: Para esta meta es necesario esperar la aprobación el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP. Su consecución no depende de la UAESP sino de la aprobación de dicha actividad dentro del PEMP por parte del Ministerio de Cultura; previa articulación de las entidades Distritales que tengan competencia en el asunto. En desarrollo, el PEMP se radicó ante el Ministerio de Cultura en septiembre de 2015 y se trabaja en el ajuste de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura.
10. 2016: En desarrollo, el PEMP se radicó ante el Ministerio de Cultura en septiembre de 2015 y se trabajaó en el ajuste de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura.
11. 2017: Con relación al PEMP en 2017 se realizaron mesas de trabajo entre consultor, MinCultura (Patrimonio mueble e inmueble) y UAESP, donde ocasionalmente han participado la Fundación Erigaie y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC. En estas mesas se discutió sobre las observaciones frente al documento PEMP, y se de alcance a los requerimientos; para dar así respuesta y viabilidad al Documento Técnico de Soporte –DTS-. Los temas tratados han sido sobre incorporación de la metodología de inventario del patrimonio mueble, la complementación del diagnóstico en lo referente al componente histórico, dar respuesta a las observaciones de los componentes urbano y financiero, de Gestión, financiero, divulgación, etc. Sin embargo, en diciembre de 2017, el Ministerio de Cultura devolvió el PEMP radicado por insuficiencias en su estructuración, por lo que se decidió que será el Ministerio de Cultura quien realizará la estructuración del PEMP. Se firma el convenio interadministrativo entre el IDPC, Ministerio de Cultura y la UAESP, para aunar esfuerzos técnicos y administrativos con el fin de coordinar acciones de intervención, recuperación y mantenimiento del Cementerio Central.
12. 2018: El Ministerio de Cultura avanza en la actualización del diagnóstico y la foirmulación del PEMP.
13. 2019: Se términa el convenio interadministrativo en el mes de noviembre de 2019. El Ministerio de Cultura avanzó en la elaboración y actualización del diagnóstico y la foirmulación del PEMP. Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central.
14. 2020: Se avanza en la liquidación del convenio interadministrativo y en la estructuración de un nuevo convenio entre las tres entidades (IDPC, Ministerio de Cultura y UAESP). El Ministerio de Cultura avanzó en la actualización del diagnóstico y la formulación del PEMP - y se han desarrollado mesas de trabajo y presentaciones donde han participado el Ministerio de Cultura, la Empresa de Renovación Urbana - ERU y la UAESP.
15. 2021: Se avanza en la liquidación del convenio interadministrativo y en la estructuración de un nuevo convenio entre las tres entidades (IDPC, Ministerio de Cultura y UAESP). El Ministerio de Cultura avanzó en la actualización del diagnóstico y la formulación del PEMP - y se han desarrollado mesas de trabajo y presentaciones donde han participado el Ministerio de Cultura, la Empresa de Renovación Urbana - ERU y la UAESP.
Propuesta de Mejoramiento
Es de anotar que esta Meta igual esta en revisión, porque la implementación de hornos crematorios en el Cementerio Central puede generar un alto impacto con la comunidad aledaña, como ocurre con los otros cementerios propiedad del Distrito Capital.
x
X

## META 4
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de actualización SUIF META 4: Actualizar en página Web de la UAESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Actualizar en página Web de la UAESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios." del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentajes de actividades: Diseño y desarrollo de la Plataforma(40%) + Formulario de recolección sector funerario(30%) + Acto administrativo solicitud información(20%) + Administración del SUIF(10%) | Porcentaje |  | Diseño y desarrollo de la Plataforma |  |  | Corresponde a la actividad de el diseño, implementación y actualización del aplicativo informático que soporta el sistema único de información funeraria (SUIF) |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Formulario de recolección sector funerario |  |  | Diseño del aplicativo físico o digital a través del cual se realizará la recolección de los datos del sector funerario |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Acto administrativo solicitud información |  |  | Expedición de la norma a través de la cual se establece la obligatoriedad del sector funerario a entregar la información establecida vía formulario |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Administración del SUIF en pagina web |  |  | Alimentación, actualización y análisis de los datos que componen el Sistema único de Información Funeraria |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 70 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 40 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 40 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 39 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Diseño y desarrollo de la Plataforma |  | 0% | 0% | 4% | 19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 23.2%
Formulario de recolección sector funerario |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Acto administrativo solicitud información |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Administración del SUIF en pagina web |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Resultado |  | 0% | 0% | 4% | 19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.2%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: Se cuenta con un prototipo no funcional del Sistema Único de Información del servicio funerario, desarrollado en convenio con la Universidad Nacional en el año 2007. Este prototipo incluye la información sobre la cantidad y características de los servicios, los equipamientos y los precios de mercado de los equipamientos en Bogotá, y datos sobre las identidades y fechas en que se prestó cada servicio en los equipamientos distritales. Adicionalmente, en el año 2007 la Unidad celebró convenio interadministrativo con la Universidad Distrital, para desarrollar el sistema de información de la Unidad. Como base para la consecución de la información, se cuenta con el proyecto de resolución que establece el Registro Único Funerario – RUF, el cual aportará la información correspondiente a cantidad y características de los equipamientos. En el tema de precios de mercado de los agentes privados, se encuentra en curso el proyecto de Acuerdo No 067 de 2008, mediante el cual se otorgaría la facultad a la Unidad para solicitar dicha información.
2. 2008: Se cuenta con un prototipo no funcional del sistema de información de servicios funerario. Se cuenta con el proyecto de resolución que establece el Registro Unico Funerario el cual es insumo para alimentar el sistema así como el Acuerdo 343 de 2008, mediante el cual se crea el sistema de información de servicios funerarios.
3. 2009: Durante el 2009, la Unidad adelanto el cargue de datos historicos de informacion, validacion, ajustes e instalacion en el ambiente tecniologico de la Unidad, asi como la parametrizacion de las atribuciones que tendran las personas que interactuan con el siustema tales como: ciudadania, entes de control, operadores de servicios, entidades del orden distrital y nacional, entre otras, y de otra parte acceder a la base de datos de aquelos operadores que obtuvieron la inscripción en el RUF, que cargo al sistema y estará disponible en el Sistema de Información en Linea de la UAESP en el mes de febrero de 2010.
4. 2010: Los avances reportados para esta meta corresponden al diseño parcial existente en el SUIF realizado junto con la Universidad Distrital, así como en el diseño del formulario y la recolección y administración de la información reportada a través del RUF (Registro único Funerario). Deberá establecerse actividades puntuales sobre las necesidades de información y la administración y manejo de estos datos, para dar cumplimiento a la meta a Diciembre de 2011
5. 2011: Se elaboró el Formulario de Solicitud de Información de SISF y se encuentra en proceso de reglamentación para la implementación del SISF. Se cargó la información en la página WEB de la Unidad, con los datos de aquellos operadores del servicio funerario que obtuvieron la inscripción en el RUF, siendo: 17 Resoluciones expedidas, con un balance de 47 agentes funerarios registrados, con 62 establecimientos en el Distrito Capital.
6. 2012: En la página web actualmente se publican las resoluciones correspondientes sobre tarifas.
7. 2013: Respecto a adelantar una estrategia para la regularización integral del servicio funerario urbano-regional del Distrito capital. Se visitaron ocho (8) equipamientos y se realizaron fichas de diagnóstico de cada uno de éstos. Cumpliendo con la Resolución 119/2008 “Por la cual se expiden las disposiciones para el registro Único Funerario y se adopta el formulario para la inscripción de los agentes prestadores del servicio funerario en Bogotá D.C. y sus equipamientos”, emitida por la UAESP, se evidencia incumplimiento de algunas funerarias y el no funcionamiento de otras. En el Comité de seguimiento del PMCSF, la UAESP plantea la necesidad de establecer un protocolo entre las diferentes entidades del distrito (SDS, SDA, SDP, SDH y UAESP), para la asignación del RUF, sus tiempos de vigencia y una categorización, para así poder formalizar los servicios funerarios. Cumplimiento de cronograma de actividades de la ficha del proyecto SUIF, en conjunto con el área de TIC´s de la UAESP.
8. 2014: A la fecha el Registro Único Funerario se encuentra reglamentado por medio de las Resoluciones de la U.A.E.S.P. 238 de 2007 y 119 de 2008.
9. 2015: Es de anotar que el aplicativo, en cuanto a procesos de control y auditoria no es el más adecuado, ya que se está a expensas de la información suministrada por el operador –Inversiones Monte Sacro LTDA. Por lo anterior, se ha iniciado un proceso licitatorio para el cambio definitivo del aplicativo SYSACYH, el cual fue adjudicado en el mes de diciembre 2015 a una empresa desarrolladora de software (Contrato 292 de diciembre de 2015). Sistema Único de Información del Sector Funerario-SUIF: Se ha avanzado en las siguientes actividades tendientes a la adquisición de un aplicativo para SUIF: • Se envió a la Subdirección de Asuntos Legales de la UAESP los documentos relacionados con la solicitud de inicio del proceso contractual del SUIF, con el fin de reversar dentro del proceso contractual dicha contratación, en razón a que se dará prioridad a las acciones contractuales que generan un impacto directo a la prestación de los servicios funerarios en los cementerios a cargo de la Unidad. • Se encuentran los recursos correspondientes a la solicitud de proceso de contratación del SUIF; por lo cual se genero el Contrato N° 292 de 2015. • La adjudicación del desarrollo del aplicativo a diciembre del 2015 ya fue dado; se realizó la entrega de levantamiento de información requerida. La UAESP emitió la Resolución 497 de 11 de noviembre de 2015 "Por el cual se reglamenta el acceso al Sistema Unico de información Funeraria y se reglamenta el Registro Único Funerario.
10. 2016
11. 2017
12. 2018
13. 2019
14. 2020
15. 2021: Se han realizado mesas de trabajo entre la Subdirección de Servicios Funerarios y la Oficina Asesora de TIC´s para la revisión y puesta en marcha de la implementación del SUIF.
Propuesta de Mejoramiento
X
x

## META 5
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas META 5: Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentajes de actividades: Identificación zonas rurales (40%) + Diseño del plan de asistencia técnica (20%) + Asistencia Técnica (40%) | Porcentaje |  | Identificación de las zonas rurales |  |  | Corresponde a la determinación de los equipamientos funerarios existentes en las zonas rurales y de las calidades de los mismos |  |  |  |  | Secretaría Distrital de Planeación
|  |  | Diseño del plan de asistencia técnica |  |  | Diseño del plan de asistencia técnica y ambiental de los equipamientos existentes en las zonas rurales del distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación
|  |  | Asistencia Técnica |  |  | Consiste en la ejecución del plan de asistencia técnica |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 40 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 60 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Identificación de las zonas rurales |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | [6 empty] | 40%
Diseño del plan de asistencia técnica |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 5% | 5% | [6 empty] | 20%
Asistencia Técnica |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | [6 empty] | 40%
Resultado |  | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: La Unidad celebró el contrato 144 de 2007 con la firma ECODES INGENIERÍA LTDA, el cual tiene por objeto elaborar el inventario de los equipamientos de los servicios funerarios, en los centros poblados del área rural del Distrito Capital, así como el análisis de las necesidades del servicio funerario en el área objeto de estudio. Como productos de este estudio, la Unidad contará con el inventario detallado de los equipamientos de servicio funerario existentes en el área rural, la identificación de las necesidades de asistencia técnica de los mismos y tres (3) alternativas viables de asistencia técnica coincidentes con las necesidades encontradas. De esta manera, la Unidad podrá elegir la alternativa más conveniente e implementarla, iniciando en el segundo trimestre del presente año.
2. 2008: La Unidad celebró el contrato 144 de 2007 con la firma Ecodes Ingeniería Ltda., cuyo objeto fue “inventario de los equipamientos de los servicios funerarios, en los centros poblados del área rural del Distrito Capital, así como análisis de las necesidades del servicio funerario en el área objeto del estudio”. Este estudio se desarrolló en la totalidad de centros poblados reconocidos en el POT de Bogotá. Para el año 2009 se tiene programado la asistencia técnica con base a los resultados obtenidos.
3. 2009: La Unidad celebro el convenio 017 de 2009, junto con la Secretaria Distrital de Ambiente y la Secretaria Distrtial de Planeacion para auna esfuerzos economicos y tecnicos para actualizar y completar la información diagniostica rural de Bogota.
4. 2010: Aunque ya se han realizado diagnósticos de los equipamiento ubicados en zonas rurales, aún existen retrasos en la contratación del consultor encargado de la capacitación y asistencia técnica.Realizar la contratación del consultor encargado de la asistencia técnica.
5. 2011: Se encuentra en etapa final de elaboración de esquema preeliminar de la estrategia de asistencia técnica en el manejo ambiental y sanitario de los equipamientos del sector funerario en las zonas rurales del Distrito Capital con base a la información de estudios de consultoría elaborados por la Unidad (Contrato 144/2007-ECODES Ingeniería Ltda y Convenio Interadministrativo de Cooperación No. 017 de 2009).
6. 2012: Se realiza la identificación de los Cementerios ubicados en zonas rurales
7. 2013: En el dsarrollo e implementación de un un sistema de información sobre el servicio funerario. Cumplimiento de cronograma de actividades de la ficha del proyecto SUIF, en conjunto con el área de TIC´s de la UAESP. A la fecha se han visitado por parte de la UAESP los equipamientos rurales de: Osarios y Cenizarios San Isidro en Ciudad Bolivar (iglesia), Parque Cementerio en Engativa, Cementerio Parroquial San Pedro en Usme, Cementerio Parroquial de Bosa, Cementerio de Pasquilla en Sumapaz, Cementerio de Raizal en Sumapaz, Cementerio de Nazareth en Sumapaz, Servicios Excequiales Renacer de Suba y la Iglesia de Guaymaral. Se elaboró un formulario que facilita la caracterización de cada uno de estos equipamientos que permite encontrar condiciones comunes y acciones para iniciar en cada uno. Realización de jornadas de acercamiento y visibilización al territorio rural, sensibilizando y dando a conocer los servicios prestados por la UAESP a través de la SSFAP. Localidades 89, 59, 84, 9 Se visitaron ocho (8) equipamientos y se realizaron fichas de diagnóstico de cada uno de éstos.
8. 2014: Se realizaron visitas a todos los cementerios rurales para ampliar el diagnostico y para brindar asistencia técnica. Realización de jornadas de Acercamiento y sensibilización a la comunidad rural informando acerca de la normatividad vigente relacionada con la operación de los equipamientos para la prestación de los servicios funerarios y los prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. Corregimiento de San Juan de Sumapaz, Nazareth y Corregimiento de Betania, UPZ 89, 59, 84, 9,27,63
soportar el 12% de asistencia en 2013 y 2014
9. 2015: Se realizaron visitas a los cementerios rurales para ampliar el diagnostico y brindar asistencia técnica. Se avanzó en la elaboración de una cartilla para dar lineamientos técnicos de regularización conforme a las condiciones y particularidades de cada equipamiento, se realizaron visitas a equipamientos de Usme y Pasquilla para dar lineamientos en cuanto a los servicios de la operación. Se espera respuesta del Ministerio de Protección Social y la Salud, respecto a recomendaciones generadas desde la UAESP, acerca de las características de los Equipamientos Rurales, la posibilidad de un cambio normativo y las características particulares de dichos equipamientos. Realización de jornadas de Acercamiento y sensibilización a la comunidad rural informando acerca de la normatividad vigente relacionada con la operación de los equipamientos para la prestación de los servicios funerarios y los prestados en los cementerios de propiedad del Distrito. Corregimiento de San Juan de Sumapaz, Nazareth, Corregimiento de Betania, vereda pasquilla, UPZ, 59,63, 64.
10. 2016
11. 2017
12. 2018
13. 2019: La Secretaría Distrital de Salud realizó visitas de campo y asistencia a los siguientes equipamientos: Cementerio Concepción en la localidad de Sumapaz - Vereda Concepción Cementerio El Soche en la localidad de Sumapaz - Vereda Concepción Cementerio La Playa en la localidad de Sumapaz - Vereda de la Playa Cementerio San Juan en la localidad de Sumapaz - Corregimiento de San Juan Cementerio Tunal en la localidad de Sumapaz - Vereda Tunal Alto Cementerio Nazareth en la localidad de Sumapaz – Vereda Nazareth Cementerio San Jose en la localidad Sumapaz – Vereda Raizal Cementerio de Usme en la localidad de Usme
14. 2020: La Secretaría Distrital de Salud realizó visitas de campo y asistencia a los siguientes equipamientos: Cementerio Lagunitas en la localidad de Sumapaz – Verda Lagunitas Cementerio Nazareth en la localidad de Sumapaz – Vereda Nazareth Cementerio San Jose en la localidad Sumapaz – Vereda Raizal Cementerio de Pasquilla en la localidad de Ciudad Bolivar – Vereda Pasquilla Cementerio de Usme en la localidad de Usme
15. 2021:
Propuesta de Mejoramiento
Aunque la meta se cumplió en el año 2015, se sugiere prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, en los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital de manera periódica.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 6
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de capacitaciones realizadas en las 20 alcaldías locales. META 6: Capacitar a las 20 Alcaldías Locales en las normas de este Plan para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Capacitar a las 20 Alcaldías Locales en las normas de este Plan para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Capacitación alcaldías Locales (100%) | Porcentaje |  | Capacitación Alcaldías Locales |  |  | Corresponde a la capacitación realizada n las normas del PMSFC para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Ambiente Secretaría Distrital de Planeación
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 70 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 80 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 79 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Capacitación Alcaldías Locales |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | [8 empty] | 0% | 0% | 100%
Resultado |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: El día 09 de noviembre de 2007, la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP, llevó a cabo la primera mesa de trabajo con las entidades a las que le fueron asignadas responsabilidades en el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios (Decreto 313 de 2006), con el fin de establecer acciones conjuntas orientadas al cumplimiento de los objetivos y metas trazadas en el PMCSF. A esta reunión fueron invitadas, entre otras instituciones, las 20 Alcaldías Locales. La Unidad presentó el Plan Maestro y luego de las presentaciones de las demás Entidades, se inició una discusión sobre la forma de articular la gestión de cada una de las Entidades involucradas; como vocera de las Alcaldías, intervino la representante de la Secretaría de Gobierno, quien expresó la disposición de las Alcaldías para realizar el seguimiento y control a los servicios y la interacción constante con la Unidad para actualizar las normas conducentes a esta actividad. Una vez se posesionen los nuevos Alcaldes Locales, se desarrollará una nueva reunión para presentarles el PMCSF y capacitarlos en el seguimiento y control a los servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el área de su jurisdicción.
2. 2008: Debido al cambio de alcaldes locales en el mes de marzo de 2008, se reprogramo esta acción para el año 2009, debido a los procesos de empalme y entrenamientos en que se encontraban. Se tiene programado para el 2009 realizar taller de socialización del PMCSF a los alcaldes locales entrantes.
3. 2009: La Unidad a travez de la Direccion de Estrategia desarrolló una capacitación sobre el Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios a los Alcaldes Locales, en el marco de los concejos de gobierno semanales a traves de la Secretaria Distrital de Gobierno (2 de diciembre de 2009) y se inicio las visitas personalizadas a las alcaldias locales, adelantandosen durante este periodo 6 reuniones con los jefes de planeacion y los gestores ambientales locales.
4. 2010: Esta meta se ha cumplido a cabalidad, ya que se han realizado capacitaciones vía los tres mecanismos adoptados por la Unidad.
5. 2011: Se ha cumplido la meta a plenitud, a través de las capacitaciones correspondientes a convocatorias en normativa a las alcaldías locales y a través de los comités de seguimiento y evaluación.
6. 2012: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica. Los gestores sociales de la Unidad han venido socializando las normas vigentes en las Alcaldías Locales, principalmente en Barrios Unidos, Martires y Antonio Nariño.
7. 2013: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica. La puesta en marcha del Plan de Gestión Social (PGS), se direcciono teniendo en cuenta los resultados arrojados por la encuesta de percepción, inquietudes manifestadas por la comunidad y poblaciones aledañas a los cementerios de propiedad distrital, espacios participativos como CAL, CLOPS, CLE, CLOS, cabildos abiertos, encuentros ciudadanos reuniones con Juntas de Acción Comunal, espacios de control político como JAL y Consejo Distrital. Participación activa en las mesas interinstitucionales locales CLOS, CAL, CLG y Juntas Zonales. No. de personumero de sensibilizadas en las mesas 134 Intervención en los espacios de participación ciudadana CLOS, CAL, CLE y CLOPS de la localidad de los Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar incidiendo en la toma de decisiones de acciones sociales a seguir con las comunidades aledañas y poblaciones cercanas a los cementerios distritales. Localidades 98, 102, 38. Socializaciones y sensibilizaciones dirigidas a la población, comunidades aledañas y usuarios, respecto al futuro proyecto de regularización y manejo de los cementerios de propiedad distrital. Localidades 98, 102, 38.
8. 2014: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica. Intervención en los espacios de participación ciudadana CLOS, CAL, CLE, CLOPS y Juntas Zonales de la localidad de los Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar incidiendo en la toma de decisiones de acciones sociales a seguir con las comunidades aledañas y poblaciones cercanas a los cementerios distritales. Localidades 98, 102, 38 Orientación a los Alcaldes Locales o sus delegados acerca de los servicios prestados por la UAESP/SSF. Localidades 38, 102, 14, 90, 92, 75,26,27,22,40,93,94,53,69 Se realizó en la Alcaldía local de los Mártires reunión plan 75 de Mártires, la reunión tuvo como objetivo la presentación de trabajo de cada entidad en esta localidad para buscar la manera de trabajar complejamente tejiendo redes entre las entidades del distrito y no hacer duplicidad de trabajo, entre los temas tocados se informó a todos los presentes los servicios que están a cargo de la SSFAP que se prestan en los equipamientos de propiedad del Distrito. Se realizó en las Alcaldías locales de Usme y Ciudad Bolívar, Bosa y Tunjuelito presentación de los servicios que están a cargo de la SSFAP
9. 2015: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica. Intervención en los espacios de participación ciudadana CLOS, CAL, CLE, CLOPS y Juntas Zonales de la localidad de los Mártires, Barrios Unidos, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar incidiendo en la toma de decisiones de acciones sociales a seguir con las comunidades aledañas y poblaciones cercanas a los cementerios distritales. 102 (La Sabana), 98 (Alcázares), 38 (Restrepo). Orientación a los Alcaldes Locales o sus delegados acerca de los servicios prestados por la UAESP/SSF. 102 (La Sabana), 98 (Alcázares), 38 (Restrepo).
10. 2016: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
11. 2017: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
12. 2018: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
13. 2019: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
14. 2020: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
15. 2021: Meta cumplida. Con los cambios de gobiernos cada 4 años, se hace necesario retomar esta actividad de manera periódica.
Propuesta de Mejoramiento
Se planteaB43:R53con las Alcaldias Locales de manera periodica.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 7
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de avance en el desarrollo de las acciones concertadas por la mesa de planificación Bogotá-Región META 7: Desarrollar lo concertado en la agenda de la mesa de planificación Bogotá *Región para gestión de servicios funerarios | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Desarrollar lo concertado en la agenda de la mesa de planificación Bogotá *Región para gestión de servicios funerarios" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentaje de las actividades de: Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región (40%) + Elaboración del diagnóstico y plan de implementación (20%) + Ejecución del proyecto(40%) | Porcentaje |  | Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región |  |  | Acercamientos de carácter regional y suscripción de un acuerdo regional que incluya temas relacionados con el servicio funerario. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Planeación
|  |  | Elaboración del diagnóstico y plan de implementación |  |  | Corresponde al desarrollo del convenio en una primera fase que incluya un diagnostico y la definición de: Infraestructura para destino final y servicio requerido en las zonas de operaciones estratégicas de integración regional. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Planeación
|  |  | Ejecución del proyecto |  |  | Corresponde a la ejecución de las actividades definidas en el marco del convenio |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretaría Distrital de Planeación
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 60 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
Elaboración del diagnóstico y plan de implementación |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Ejecución del proyecto |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Resultado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: Es de anotar que la mesa de planificación no se ha reunido desde mediados del año 2007, y hasta ese momento en la mesa de planificación regional de carácter ambiental, la cual ha manejado tres temas estratégicos (ecosistemas protegidos, protección de cuencas hídricas y lineamientos de gestión integral de residuos) no se había manejado el tema de gestión regional de servicios funerarios de manera específica. Sin embargo, la Unidad adelantó un proceso de reconocimiento de las características de los equipamientos del servicio funerario en nueve (9) municipios de Cundinamarca, ubicados en la Sabana de Bogotá, con el fin de conocer la cantidad y características de los equipamientos y establecer las interdependencias que puedan surgir para una articulación regional. Como resultado de este estudio se presentan las siguientes observaciones: En el municipio de Cota se otorgaron las licencias para el funcionamiento del Parque Cementerio El Paraíso en zona agropecuaria, colindando con cuerpos de agua como el humedal Cune o la Florida que hacen parte de la Estructura Ecológica Principal. Se evidencia la construcción de un Parque Cementerio para población externa a la del municipio de Cota por la capacidad instalada, proyectando 4 hornos crematorios en la infraestructura del parque Cementerio los Olivos, así como en el cementerio Inversiones Parque Paraíso con un área de 1080 m2 para bóvedas. Relacionándose con el índice de mortalidad del municipio de 13 fallecimientos en el año 2007. Se concluye que el destino final tiene una tendencia a la desnuclearización focalizando la infraestructura en municipios aledaños a Bogotá, este es el caso del municipio de Cota, Soacha y Funza, este último con evidencia de trámites para la construcción de un cementerio regional en la vereda La Isla. En los municipios de Cajicá, Tabio, Chía y La Calera prevalece la infraestructura del destino final de propiedad del arzobispado. De las estadísticas reportadas por algunos municipios el mayor índice de mortalidad lo presentaron los municipios de La Calera y Chía para el año 2007, con 149 y 141 casos respectivamente. Los índices de morbilidad para el municipio de chía con 11636 casos se reportaron para la enfermedad de Hipertensión Arterial al igual que para el municipio de Cota con 509 casos reportados
2. 2008: Durante el 2008, la Unidad sostuvo 4 reuniones de acercamiento con la Secretaria Distrital de Planeación, a través de la Dirección de Integración Regional Nacional e Internacional, con el fin de establecer una agenda de trabajo coordinada desde el Distrito para presentar en la mesa de trabajo Región-Capital, respecto a la gestión de servicios funerarios en la región.
3. 2009: Durante el 2009 la Direccion de Estrategia, adelanto acercamientos con la mesa Region-Capital: Bogotá Cundinamarca, con el fin de implementar acciones en el ambito regional. Para el año 2010, se espera dado que el Alcalde Mauyor de Bogotá y el Gobernador de Cundinamarca ya firmaron la agenda comun Bogotá-Cundinamarca, y acordaron desarrollar en el marco de la citada agenda, proyectos con especial enfasis en el tema de infraestructura, movilidad y servicios publicos, quedandose por fuera temas como el de los servicios funerarios en caso de contingencia y emergencia, este tema se planificará bajo otros escenarios de tipo regional.
4. 2010: No se han presentado gestiones por parte de la gobernación de Cundinamarca que permitan avanzar en la ejecución de esta meta.
5. 2011: Durante el 2011, se sostuvieron acercamientos con la mesa de trabajo de acuerdos regionales en prevención y atención de emergencias a través de la oficina de prevención y atención de emergencias de la Secretaria de Gobierno del Departamento y la Dirección de Gestión e Integración Regional de la Secretaria Región Capital e Integración Regional del Departamento, quienes manifestaron interes en la suscripción de un convenio interadministrativo para identificar interdependencias en la prestación del servicio en los municipio de la región y Bogotá y proponer alternativas para lograr economías de escala, menos impacto ambiental en la ubicación de infraestructuras de destino final y servicios requeridos en las zonas de las operaciones estratégicas de integración regional, así como definir un Plan de Prevención y Atención de Contingencias en caso de desastre y aumento inesperado del índice de mortalidad,un Plan para la atención Post-evento en caso de desastre y la estructuración de un modelo de cofinanciación regional para la atención del servicio de destino final en caso de emergencia y desastre.
6. 2012: Se suscribe el convenio 2214100-544-2012 Con la Gobernación de Cundinamarca cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos para desarrollar armonicamente, los ejes comunes previstos en los planes de desarrollo Distrital y Departamental y demas instrumentos de planificación, asi como gestionar esquemas asociativos territoriales previstos en la Constitución Politica y en particcular en la ley 1454 de 2011". Para estas dos metas se han actualizado los Planes de Contingencia en los Cementerios Distritales. Se han realizado mesas de trabajo con la SDP, SDS y SDA, en donde la primera se comprometió a remitir la base de datos actualizada, para que así la Unidad pueda emitir conceptos sobre su regularización. FOPAE tiene ya planes de contingencia, estos planes están sujetos a actualización debido al ingreso del nuevo operador del servicio de aseo.
7. 2013: La Unidad adelanta acciones para Formular un Plan de Atención de Contingencias para Manejo de Cadáveres en el Distrito Capital. La disponibilidad de bóvedas, se ajustará periódicamente conforme a tasa de crecimiento poblacional del D.C Se implementaran medidas para optimizar los recursos disponibles; hay información actualizada de infraestructuras y equipamientos del servicio funerario, hay sitios previstos para inhumación temporal-final en bóvedas, en el Parque Cementerio Serafín y en el Mausoleo de Municipales localizado en el Cementerio Central. Se debe verificar si los cementerios privados cumplen con la capacidad del 10% para emergencia, el Cementerio Central tiene reserva para emergencias de 333 bóvedas adultos. Se debe revisar y de ser necesario realizar los ajustes al plan de contingencia del servicio funerario con lineamientos del FOPAE para cada uno de los cementerios distritales En comité de PMCSF de 29-11-12 se organizaron 4 mesas de trabajo y se elaboró un cronograma para el desarrollo de las mismas; es de anotar que una se denominó –PRM- Equipamientos Rurales, la cual se desarrolló en 2013 y actualmente se encuentra vigente. A la fecha se han visitado por parte de la UAESP los equipamientos rurales de: Osarios y Cenizarios San Isidro en Ciudad Bolivar (iglesia), Parque Cementerio en Engativa, Cementerio Parroquial San Pedro en Usme, Cementerio Parroquial de Bosa, Cementerio de Pasquilla en Sumapaz, Cementerio de Raizal en Sumapaz, Cementerio de Nazareth en Sumapaz, Servicios Excequiales Renacer de Suba y la Iglesia de Guaymaral. Se elaboró un formulario que facilita la caracterización de cada uno de estos equipamientos que permite encontrar condiciones comunes y acciones para iniciar en cada uno.
8. 2014: Se realizaron mesas de concertación con la Secretaria de Planeación Distrital por medio de tres de sus Direcciones: Planes Maestros, Integración Regional y la de Vías y Servicios Públicos. Adicionalmente se contó con el acompañamiento de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizaron sesiones de trabajo con la Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres De Cundinamarca, La Secretaria Departamental de Ambiente y la Secretaria Distrital de Planeación. Se invitó al IDIGER pero no fue posible su participación
9. 2015: La UAESP participó en el simulacro internacional de búsqueda y rescate los días 05, 06 y 07 de octubre de 2015; en este se encontraron deficiencias frente a la capacidad disponible para atender múltiples muertes por la ocurrencia de una emergencia natural o antrópica. Esto con el fin de identificar la matriz DOFA institucional, en relación con el concesionario de los cementerios propiedad del Distrito Capital y con los municipios aledaños en el marco Bogotá-Región frente al cumplimiento de estas metas. En desarrollo. Se realizarán unas mesas de trabajo con los diferentes agentes funerarios del Distrito Capital, para determinar el estado del arte frente a la capacidad disponible de cada uno de estos agentes y definir un staff de atención en el caso de una ocurrencia de mayor magnitud en Bogotá, de acuerdo con el protocolo distrital de manejo de cadáveres
10. 2016
11. 2017:
12. 2018
13. 2019
14. 2020: En esta vigencia no se realizaron avances sobre esta Meta.
15. 2021
Propuesta de Mejoramiento
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 8
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Medir el porcentaje de avance en el diseño de planes de prevención. META 8: Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región." del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Sumatoria en porcentaje de las actividades de: Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región (40%) + Determinación de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias requeridos (20%) + Diseño de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias (40%) | Porcentaje |  | Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región |  |  | Acercamientos de carácter regional y suscripción de un acuerdo regional que incluya temas relacionados con el servicio funerario, especificamente los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Determinación de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias requeridos. |  |  | Corresponde al proceso de identificación de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias requeridos de acuerdo a las necesidades de la región. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Diseño de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias. |  |  | Corresponde a la ejecución de las actividades definidas en el marco del convenio para la elaboración de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 60 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
Determinación de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias requeridos. |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20%
Diseño de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias. |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40%
Resultado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2007: La Unidad celebró contrato No 153 de 2007, cuyo objeto es brindar soporte en el diseño y elaboración del Plan Institucional de Respuesta a Emergencias ante Eventos de Gran Magnitud en la ciudad de Bogotá D.C., basado en los lineamientos de la DPAE, este plan incluye el componente funerario en el Distrito y en el contexto Bogotá Región. Los resultados de dicho estudio se tienen previstos para julio de 2008 y serán el insumo para constituir planes regionales de prevención y atención de contingencias en situaciones de calamidad.
2. 2008: En cumplimiento de las disposiciones contenidas en el PMCSF, la Unidad desarrollo en el 2008, el Plan Institucional de Respuesta a Emergencias (PIRE) ante Eventos de Gran Magnitud en la ciudad de Bogotá D.C., como una guía del proceso de planificación y preparación de la respuesta institucional ante un evento crítico en la ciudad, ya establecido el marco de actuación para la coordinación de la respuesta de los servicios que son competencia de la Unidad en caso de evento crítico, con especial énfasis en el cumplimiento de las funciones asignadas a la Unidad en el marco del Sistema Distrital para la Prevención de Emergencias (SDPAE), en el 2009 se dará inicio el diseño del Plan Regional de Prevención y Atención de Contingencias.
3. 2009: La Unidad celebró contrato para la creacion de un fondo para atender contingencias y desastres en el marco del plan maestro de cementerios y servicios funerarios. Asi como la contratacionm del consorcio PCA para realizar los estudios de vulnerabilidad sismica de los cementerios distritalers norte y sur.
4. 2010: La construcción de indicador corresponde a la sumatoria de los municipios aledaños al Distrito Capital dentro del departamento (12 en total), sin embargo aún no existen Planes formulados para ninguno de ellos.
5. 2011: El diseño de Planes Regionales de Prevención y Atención de Contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad – región, del PMCSF, comenzó con la etapa de diagnóstico en el territorio rural a través del Convenio Interadministrativo 017 de 2009 cuyo objeto fue aunar recursos económicos, humanos y técnicos para actualizar y completar la información diagnóstica rural de Bogotá D.C. Como resultado de este convenio la UAESP cuenta con la información, de infraestructuras y equipamientos del servicio funerario, actualizada.
6. 2012: Se suscribe el convenio 2214100-544-2012 Con la Gobernación de Cundinamarca cuyo objeto es "Aunar Esfuerzos para desarrollar armonicamente, los ejes comunes previstos en los planes de desarrollo Distrital y Departamental y demas instrumentos de planificación, asi como gestionar esquemas asociativos territoriales previstos en la Constitución Politica y en particcular en la ley 1454 de 2011". Para estas dos metas se han actualizado los Planes de Contingencia en los Cementerios Distritales. Se han realizado mesas de trabajo con la SDP, SDS y SDA, en donde la primera se comprometió a remitir la base de datos actualizada, para que así la Unidad pueda emitir conceptos sobre su regularización. FOPAE tiene ya planes de contingencia, estos planes están sujetos a actualización debido al ingreso del nuevo operador del servicio de aseo.
7. 2013
8. 2014: Se realizaron mesas de concertación con la Secretaria de Planeación Distrital por medio de tres de sus Direcciones: Planes Maestros, Integración Regional y la de Vías y Servicios Públicos. Adicionalmente se contó con el acompañamiento de la Unidad de Gestión del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca. Se realizaron sesiones de trabajo con la Unidad Administrativa Especial Para la Gestión del Riesgo de Desastres De Cundinamarca, La Secretaria Departamental de Ambiente y la Secretaria Distrital de Planeación. Se invitó al IDIGER pero no fue posible su participación
9. 2015: La UAESP participo en el simulacro internacional de búsqueda y rescate los días 05, 06 7 07 de octubre de 2015; en este se encontraron deficiencias frente a la capacidad disponible para atender múltiples muertes por la ocurrencia de una emergencia natural o antrópica. Esto con el fin de identificar la matriz DOFA institucional, en relación con el concesionario de los cementerios propiedad del Distrito Capital y con los municipios aledaños en el marco Bogotá-Región frente al cumplimiento de estas metas. En desarrollo. Se realizarán unas mesas de trabajo con los diferentes agentes funerarios del Distrito Capital, para determinar el estado del arte frente a la capacidad disponible de cada uno de estos agentes y definir un staff de atención en el caso de una ocurrencia de mayor magnitud en Bogotá, de acuerdo con el protocolo distrital de manejo de cadáveres. A partir de los resultados del simulacro internacional de búsqueda y rescate de 2015, la UAESP determina la necesidad de hacer una mesa de trabajo conjunto con la Gobernación de Cundinamarca, para determinar el alcance y la participación de los municipios aledaños a Bogotá, en el marco de la atención de emergencias que contemple múltiples muertes. Lo anterior en el esquema de la corresponsabilidad y ciudad – región. La UAESP bajo el acompañamiento del IDIGER actualizó el plan institucional de respuesta a emergencias, a la luz de los protocolos distritales.
10. 2016
11. 2017:
12. 2018
13. 2019
14. 2020: Durante la vigencia 2020 se realizaron las siguientes actividades: • Consolidación de plan de contingencia para atención de servicios funerarios en el marco de la emergencia sanitaria por Covid-19. • Proyección e implementación por parte del Concesionario Inversiones Montesacro Ltda de "Protocolo de bioseguridad para el manejo, disposición final de cuerpos relacionados con la COVID-19, prevención del contagio y propagación del virus para los Cementerios propiedad del Distrito", conforme lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social. • Contrato UAESP-169-2020 del 22-04-2020 mediante el cual se realizó la adquisición de tres contenedores refrigerados para almacenamiento de féretros con cadáveres por COVID- 19, con el propósito de disminuir el riesgo de transmisión y mitigar los efectos de la pandemia - • Contrato UAESP-334-2020 de 31-07-2020 "Compraventa, instalación y puesta en funcionamiento de contenedores refrigerados y elementos para almacenamiento de féretros en los Cementerios Distritales de Bogotá D.C" • Contrato UAESP- 332-2020 “Prestar los servicios para realizar las actividades logísticas y de suministro dirigidas al montaje y operación del centro transitorio para la identificación de personas y certificación de la muerte en el Cementerio Distrital Parque Serafín, de Bta D.C”
15. 2021:
Propuesta de Mejoramiento
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 9
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de prestación del servicio integral funerario META 9: Prestación del 100% del servicio integral compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a través de contratos de concesión de los equipamientos de propiedad del Distrito, con sector privado y/o cooperativo | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Prestación del 100% del servicio integral compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a través de contratos de concesión de los equipamientos de propiedad del Distrito, con sector privado y/o cooperativo" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Componentes del servicio funerario atendidos actualmente en equipamiento del Distrito / Componentes del servicio integral funerario | Porcentaje |  | Servicios Inhumación (12,5% |  |  | Oferta de los Servicios Comerciales y Tramites en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Servicios Exhumación (12,5% |  |  | Oferta de los Servicios Comerciales y Tramites en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Servicios Cremacion (12,5% |  |  | Oferta de los Servicios Comerciales y Tramites en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Servicios Comerciales y Tramites (12,5% |  |  | Oferta de los Servicios Comerciales y Tramites en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Transporte (12,5% |  |  | Oferta del Servicio de transporte en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Salas de Velación (12,5% |  |  | Oferta del Servicio de Salas de Velación en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Laboratorio de Tanatopraxia (12,5% |  |  | Oferta del Servicio de Laboratorio de Tanatopraxia en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Culto (12,5% |  |  | Oferta del Servicio de Culto en los Cuatro Cementerios del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 75 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 50 |  |  | Linea base | 44
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 50 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Servicios Inhumación (12,5% |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5%
Servicios Exhumación (12,5% |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5%
Servicios Cremacion (12,5% |  | 9.375% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 9.375%
Servicios Comerciales y Tramites (12,5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Transporte (12,5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Salas de Velación (12,5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7%
Laboratorio de Tanatopraxia (12,5% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1% | 1% | 0.7% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2.7%
Culto (12,5% |  | 12.5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 12.5%
Resultado |  | 46.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.28%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
2007: Para la prestación del servicio compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, la Unidad, requiere la construcción de nuevos equipamientos distritales destinados a estos propósitos, y/o la adecuación de las infraestructuras con que cuenta actualmente. En concordancia con la Meta 2 del PMCSF, que estipula: “incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios” y que está orientada a dar cumplimiento a la Meta 9, en el mediano plazo; la Unidad se encuentra adelantando las siguientes acciones: • Cementerio Central: Se cuenta con el diseño del Plan Especial de Protección – PEP, y el Plan de Regularización y Manejo – PMR. Adicionalmente, se incluye un prediseño para la ampliación de los servicios prestados, incluyendo los relacionados con atención funeraria. Las acciones involucran en primera medida, la compra de 33 predios aledaños al Cementerio Central, acción que viene desarrollando la Unidad. • Cementerio Norte y Sur: Cada uno de los cementerios cuentan con el diseño de su Plan de Regularización y Manejo – PMR. Se están adelantando las acciones para la aprobación y posterior implementación de los mismos. • Cementerio Parque Serafín: El Parque Serafín cuenta con licencia de construcción, por lo que no requiere Plan de Regularización para los otros cementerios. La construcción está proyectada en tres (3) etapas, actualmente se cuenta con la primera etapa finalizada, la cual incluye 3600 bóvedas, horno crematorio, capilla, sala de exhumación y morgue. Para la segunda etapa se tiene prevista la construcción de salas de velación y laboratorio de tanatopraxia, dando el alcance requerido a la prestación de los servicios de atención funeraria.
1. 2012: Aunque los Cementerios Distritales aún no cuentan con toda la infraestructura, el modelo esta ajustado para prestar estos servicios, y así mismo se está contemplando este escenario en los pliegos de condiciones para la próxima concesión.
2. 2013: Se ha trabajado en la Implementación de un modelo para la prestación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, que contemple subsidio del costo para la población vulnerable. La operación de los Cementerios Distritales se ha garantizado mediante los Contratos N°. 148 de 2005 (UAESP - Consorcio Nuevo Renacer) y N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro). El Distrito presta los tres (3) servicios de destino final y avanza en las obras de las salas de velación del Cementerio Serafín (Contrato 484 de 2010), las cuales se encuentran adelantadas en un 80 % para implementar en el mismo los servicios post mortem. Con recurso humano de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público de la UAESP se supervisó la operación de los cuatro (4) cementerios del distrito por parte del Consorcio Nuevo Renacer, y a partir del 23 de diciembre de 2013 por parte de Inversiones Monte Sacro.
3. 2014: Se adelanta el suministro e instalación de materiales de acabados de construcción de la planta física del edificio, salas de velación y dotar de los equipos industriales necesarios para dar en uso la infraestructura ubicada en el cementerio parque serafín, avenida 71 sur no 4 - 09, en la ciudad de Bogotá DC. Para los otros cementerios, es necesario el desarrollo de infraestructura a que hace referencia la Meta Nº 1.
4. 2015: Para el Cementerio Serafín se cuenta con el Contrato N°. 161 de 2014 “suministrar e instalar materiales de acabados de construcción de la planta física del edificio, salas de velación y dotar de los equipos industriales necesarios para dar en uso la infraestructura ubicada en el cementerio parque serafín, avenida calle 71 sur numero 4-09, en la ciudad de Bogotá D.C”, el cual se encuentra en proceso de liquidación. Se publicó mediante Licitación Pública el proceso 002 de 2015 para la dotación y puesta en marcha de las salas de velación, el cual se revocó; ya que se advirtieron desviaciones y falencias en el cuadro de la oferta económica. Para los otros cementerios, es necesario el desarrollo de infraestructura a que hace referencia la Meta Nº 1.
5. 2016: En desarrollo, el PEMP se radicó ante el Ministerio de Cultura en septiembre de 2015 y se trabajaó en el ajuste de las observaciones realizadas por el Ministerio de Cultura.
6. 2017: El primer semestre de 2017, el 30 de marzo se programaron reuniones interinstitucionales para el mes de abril, entre Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital de Movilidad y la UAESP, con el objeto de subsanar las observaciones respecto a la viabilidad de los servicios públicos en Cementerio Norte. Se presentó esta programación a la Subdirección y estas fueron suspendidas. La SDP desistió mediante Res. 1301 de 04/ago/2017, argumentando falta de información necesaria para soportar la propuesta, por no tener estudio de transito aprobado y observaciones por parte de las empresas de Servicios Públicos en cuanto a la factibilidad y viabilidad de estos en los proyectos del PRM, para el desarrollo del cementerio, una vez aprobada la herramienta. Se realizó el desistimiento por parte de la SDP mediante Resolución 1520 de 08/sep/2017, argumentando la falta de información necesaria para soportar la propuesta y por tanto, no tener estudio de transito aprobado. Con relación al PEMP en 2017 se realizaron mesas de trabajo entre consultor, MinCultura (Patrimonio mueble e inmueble) y UAESP, donde ocasionalmente han participado la Fundación Erigaie y el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC. En estas mesas se discutió sobre las observaciones frente al documento PEMP, y se de alcance a los requerimientos; para dar así respuesta y viabilidad al Documento Técnico de Soporte –DTS-. Los temas tratados han sido sobre incorporación de la metodología de inventario del patrimonio mueble, la complementación del diagnóstico en lo referente al componente histórico, dar respuesta a las observaciones de los componentes urbano y financiero, de Gestión, financiero, divulgación, etc. Sin embargo, en diciembre de 2017, el Ministerio de Cultura devolvió el PEMP radicado por insuficiencias en su estructuración, por lo que se decidió que será el Ministerio de Cultura quien realizará la estructuración del PEMP.
7. 2018: Para poder contar con los servicios integrales se realizó el concurso de meritos para la actualización de la formulación de los PRM´s de los Cementerios Norte y Sur, lo que conllevo a la contratación de los PRM´s de Cementerios Distritales Norte y Sur, para esto se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV,
8. 2019: Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV, desde diciembre de 2019. Se radicaron los Planes de Regularización y Manejo en la Secretaría Distrital de Planeación en el mes de diciembre de 2019. El 29 de noviembre, la UAESP completa la documentación faltante del Cementerio Distrital del Norte mediante radicado 20194000303041 y del Cementerio Distrital del Sur mediante radicado 201940003031212016 – 2019: Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Se radicaron los Planes de Regularización y Manejo en la Secretaría Distrital de Planeación en el mes de diciembre de 2019. El 29 de noviembre, la UAESP completa la documentación faltante del Cementerio Distrital del Norte mediante radicado 20194000303041 y del Cementerio Distrital del Sur mediante radicado 201940003031212016 – 2019: Se avanzó en la elaboración de los Planes de Regularización y Manejo de los Cementerios Distritales del Norte y del Sur y del Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP del Cementerio Central. Para el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central.
9. 2020: Para los PRM´s se cuenta con el contrato de Consultoría N° UAESP -CM—180-2018 celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Unión Temporal BIGASEV. Se han atendido las diferentes observaciones y solicitudes realizadas por la Secretaría Distrital de Planeación para ajustar los documentos de los PRM, así como las realizadas por la Secretaría Distrital de Movilidad para los documentos de Estudios de Tránsito.se avanzó en la elaboración de los Documentos Técnicos de Soporte. Se realizaron mesas de trabajo para avanzar en el PEMP del Cementerio Central, el Ministerio de Cultura avanza en la estructuración del diagnóstico y la formulación del PEMP del Cementerio Central. Para la estructuración del nuevo modelo de concesión que incorpore la implementación de la oferta funeraria en el Cementerio Serafín, se suscribió el contrato 207 de 2020 cuyo objeto es “Prestar los servicios profesionales especializados para el acompañamiento, revisión y apoyo jurídico y financiero en las diferentes etapas de los procesos de selección, desde la etapa de planeación y borradores, apertura, y hasta la adjudicación y celebración del contrato, incluida la evaluación jurídica y financiera de las propuestas presentadas, en el marco de la Licitación Pública para la concesión de la prestación del servicio de destino final en equipamientos de propiedad del Distrito Capital, y su Administración, Operación, Mantenimiento y Vigilancia de los cuatro (4) cementerios distritales de la ciudad de Bogotá, y el concurso de méritos para su interventoría, que debe adelantar la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.” Se realizó la publicación en la plataforma del SECOPII de la licitación Pública N° UAESP-LP-02-2020 la cual mediante acta se declaró desierta
10. 2021:
Propuesta de Mejoramiento
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 10
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de subsidios funerarios entregados META 10: Otorgar el 50% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Otorgar el 50% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Subsidios Otorgados por Vigencia/Subsidios Identificados para la Vigencia | Porcentaje |  | Subsidios Autorizados por Vigencia |  |  | Corresponde al numero de subsidios cuantificados otorgados por la UAESP en cada vigencia |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Subsidios solicitados para la Vigencia |  |  | Corresponde al numero de subsidios cuantificados solicitados en cada vigencia |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 50 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 40 |  |  | Linea base
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 39 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Subsidios Autorizados por Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 737 | No Aplica para periódos posteriores, porque la Meta 17 actualiza a la Meta 12 | [5 empty] | 1863
Subsidios solicitados para la Vigencia |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 1126 | 737 | [6 empty] | 1865.1
Resultado (Servicios autorizados / el 50% de los servicios solicitados) |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 200% | [6 empty] | 199.8%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
2007: La Unidad tiene previsto adelantar en el año 2009, los estudios mercado, de costos, el modelo económico y de tarifas subsidiables, requeridos para la estructuración del cobro de los servicios, diferenciado por estratos subsidiables.
1. 2012: La UAESP viene trabajando en mesas de trabajo junto a la Secretaría Distrital de Integración Social en pro de suscribir un convenio interadministrativo para lograr prestar el subsidio a la población más vulnerable, estratos 0, 1, 2 y 3.
2. 2013: se ha trabajado en la Implementación de un modelo para la prestación del servicio funerario en los equipamientos de propiedad del Distrito Capital, que contemple subsidio del costo para la población vulnerable. Se estructuro el convenio 08 de 2013, entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y la Secretaría de Integración Social con fecha de 08 de noviembre de 2013. El convenio con la SDIS se firmó el 08 de agosto de 2013, sin embargo, se trabajo todo el año en el proyecto de este y su estructuración. El monto del Convenio es de $ 1.381´316.480, y el aporte de la UAESP al mismo corresponde a $ 1.277´.456.000. Se firma el convenio interadministrativo entre la Secretaría de Integración social y la UAESP (Convenio 008 del 08 de noviembre/2013), que tiene por objeto “Aunar esfuerzos técnicos, humanos, administrativos y operativos entre la SDIS y la UAESP para que la SDIS realice la identificación y la UAESP lleve a cabo el reconocimiento y pago de subsidio correspondiente al 90% del costo de los servicios funerarios (cremación, inhumación y exhumación). En el marco del convenio se desarrollan los criterios de ingreso para la identificación y asignación del subsidio y se elaboran los procedimientos y protocolos necesarios para dar cumplimiento al objeto del mismo, esta en proceso la habilitación de la consulta Web para lo ciudadanos en vulnerabilidad social, el protocolo de identificación. Se aclara que anterior a la firma del convenio la SDIS entregó subsidios, pero no de la forma escalonada por estrato.
3. 2014: Pago de subsidios por costo de los servicios funerarios prestados por el Distrito capital a la población en condiciones de vulnerabilidad. Luego del primer año de aplicación de los subsidios funerarios, se están evaluando nuevos mecanismos de identificación de beneficiarios buscando la agilidad en los trámites y en la prestación de los servicios. Se otorgaron 1.126 subsidios a servicios en los cementerios del distrito. Estos subsidios se prestaron en el marco de la Resolución 086 de 2015.
4. 2015: Se adoptó la Resolución 086 de 2015 “Por medio del cual se reglamenta el Programa de Subsidios Funerarios en los Cementerios de Propiedad del Distrito Capital”., estableciendo mecanismos de identificación en las bases de datos que determinen cuando un ciudadano y su grupo familiar se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o pobreza. En desarrollo. Se ha venido prestando el subsidio funerario en los cementerios propiedad del Distrito Capital, conforme lo establecido en la Resolución 086 de 2015. Se otorgaron 737 subsidios a servicios funerarios en los cementerios del distrito.
5. 2016: La UAESP para la vigencia 2016, realizó la autorización para 2012 subsidios por un valor $ 230.490.165 millones, de los cuales se han prestados efectivamente 1.350 por un valor de $ 156.999.807 y 116 solicitudes no autorizadas. Estos subsidios se prestaron en el marco de la Resolución 086 de 2015. La UAESP para la vigencia 2016, dio la autorización a 1500 solicitudes de subsidios para servicios funerarios, las cuales corresponden a 690 autorizaciones de subsidios para el primer semestre (Bogota Humana) y 810 autorizaciones para subsidios de servicios funerarios para el segundo semestre (Bogotá Mejor Para Todos)
6. 2017: Se adoptó la Resolución 121 del 23 de Marzo de 2017 “Por medio de la cual se reglamenta el Programa de Subsidios Funerarios en los Cementerios de Propiedad del Distrito Capital”., estableciendo mecanismos de identificación en las bases de datos que determinen cuando un ciudadano y su grupo familiar se encuentren en situación de vulnerabilidad y/o pobreza. La UAESP para la vigencia 2017, dio la autorización a 886 solicitudes, las cuales corresponden a 2043 servicios funerarios autorizados; 86 solicitudes no fueron autorizadas, las cuales corresponden a 180 servicios no autorizados.
7. 2018
8. 2019: Respecto a esta meta, se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, a corte de 31 de diciembre del año 2019, se habia sobrepasado la meta en más de 6.000 autorizaciones de subsidios de servicios funerarios, debido a que la entidad ha realizado una exitosa difusión del programa mediante sus profesionales sociales, medios de comunicación escritos y digitales, redes sociales, mesas de trabajo, encuentros comunitarios, ferias de servicios, piezas comunicativas, programas radiales y televisivos, entre otros, que han permitido que el programa de subsidios funerarios sea conocido por la ciudadanía.
9. 2020: Se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, en el primer semestre de 2020 con corte a 30 de junio del año 2020, se habian otorgado cerca de 1641 servicios autorizados mediante subsidio; lo anterior, teniendo en cuenta que por la pandemia por COVID 19 dichas solicitudes bajaron. Es de anotar que a pesar de esto, los 4000 subsidios de meta Plan de Desarrollo se sobrepasaron. Para meta Plan de Desarrollo 2020-2024 se programaron 12.500 subsidios funerarios y para el segundo semestre de 2020 el otorgar 750 autorizaciones; sin embargo, en este periódo se autorizaron 1154 subsidios funerarios.
10. 2021:
Propuesta de Mejoramiento
Se propone cuantificar también los subsidios que son entregados por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, por medio de la Casa Rosada. Nota: Los subsidios funerarios no se entregan por estrato subsidiable, sino por condición de vulnerabilidad.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 11
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público) Secretarísa Distrital de Salud
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de Servicios funerarios atendidos en estrato 1,2 y 3 META 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3 | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Servicios Funerarios atendidos de estrato 1,2,3 / Servicios funerarios prestados | Porcentaje |  | Porcentaje de Servicios Funerarios atendidos de estrato 1,2,3 |  |  | Servicios Funerarios de los estrato 1,2,3 atendidos en los equipamientos de propiedad del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Porcentaje de Servicios funerarios prestados en todo el Distrito |  |  | Total de los servicios funerarios autorizados y prestados en el Distrito |  |  |  |  | Secretaria Distrital de Salud
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 15 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Porcentaje de Servicios Funerarios atendidos de estrato 1,2,3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13453 | 13667 | 13354 | 13675 | 8387 | 12310 |  | 74846 | 50 | 100
Porcentaje de Servicios funerarios prestados en todo el Distrito |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25114 | 25297 | 25051 | 25325 | 19630 | 21925 |  | 142343 | 54 | x
Resultado |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 107.1% | 108.1% | 106.6% | 108% | 85.45% | 112.3% | #DIV/0! | 105.2%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
2007: Actualmente, la Unidad no presta servicios de atención funeraria, sin embargo, en servicios de destino final y post mortem, se atiende un 51.3% del mercado de la ciudad; este indicador de cobertura, incluye todos los estratos subsidiales, debido a que aún no se cuenta con el sistema diferenciado de cobro de los servicios. A pesar de lo anterior, la Unidad viene adelantando la construcción del Sistema Único de Información para el sector funerario, en el cual se contará con información completa que permita la obtención de indicadores detallados, entre ellos, la cobertura por estrato.
2009: De acuerdo al estudio realizado por la Union temporal Economia Urbana SAANURR (Informe Nª 2, paginas 130 y 131) se puede evidenciar que a esta vigencia los cementerios Publicos atienden el 68,4%, superando la meta proyectada en un 50%.
1. 2012: Esta meta se cumple en el servicio de destino final, para cumplir en los demás servicios funerarios se requiere ampliar la infraestructura conforme a lo que se establezca en los Planes de Regularización y Manejo –PRM- de los Cementerios Distritales de Norte y Sur y el Plan Especial de Manejo y Protección PEMP del Cementerio Central.
2. 2013: Elaboración del estudio de costos, tarifas, oferta y demanda de la prestación del servicio funerario en los estratos 0, 1, 2 y 3 (Inicia con trámites precontratuales, ejecución del contrato, aprobación de informes, tramites de pago, entrega de estudio). El convenio con la SDIS se firmó el 08 de agosto de 2013, sin embargo se trabajo todo el año en el proyecto de este y su estructuración. El monto del Convenio es de $ 1.381´316.480, y el aporte de la UAESP al mismo corresponde a $ 1.277´.456.000.
3. 2014: Pago de subsidios por costo de los servicios funerarios prestados por el Distrito capital a la población en condiciones de vulnerabilidad. De manera permanente el Distrito atiende cerca del 60% de los servicios generados en los estratos 1, 2 y 3.
4. 2015: De manera permanente el Distrito atiende cerca del 60% de los servicios generados en los estratos 1, 2 y 3. - En lo corrido del año 2016 el promedio de la prestación de servicios funerarios de los cementerios del Distrito correspondió al 53.57 %
5. 2016: En lo corrido del año 2016 el promedio de la prestación de servicios funerarios de los cementerios del Distrito correspondió al 54%, con respecto a los servicios totales en Bogotá generados en los estratos 1, 2 y 3. Los siguientes son los porcentajes de participación de los cementerios del Distrito en el año 2016: 50,91% enero, 53,93% febrero, 55,78% marzo, 55,38% abril, 53,94% mayo, 53,97% junio, 55,19% julio, 54,11% agosto, 54,38% septiembre, 53,64% octubre, 53,25% noviembre y 53,97% diciembre.
6. 2017: De manera permanente el Distrito atiende cerca del 50% de los servicios generados en todo el Distrito Capital. - En lo corrido del año 2017 el promedio de la prestación de servicios funerarios de los cementerios del Distrito correspondió al 53.31 %
7. 2018: De manera permanente el Distrito atiende cerca del 50% de los servicios generados en todo el Distrito Capital. - En lo corrido del año 2018 el promedio de la prestación de servicios funerarios de los cementerios del Distrito correspondió al 54 %
8. 2019: esta meta tiene reporte del 42,73% los hornos crematorios del norte estuvieron cerrados casi todo el año, De manera permanente el Distrito atiende cerca del 50% de los servicios generados en todo el Distrito Capital. - En lo corrido del año 2019 el promedio de la prestación de servicios funerarios de los cementerios del Distrito correspondió al 42.73 %
9. 2020: La UAESP en la vigencia 2020 (en los 4 cementerios propiedad del Distrito), atendió el 56,15% del total de los fallecidos del Distrito Capital. No obstante, se aclara que no existe actualmente una forma de medir los servicios prestados por estrato socio-económico. Se requiere ajustar la meta, ya que la información de servicios prestados en el distrito no se reporta por estratos socio económicos.
10. 2021: No obstante, se aclara que no existe actualmente una forma de medir los servicios prestados por estrato socio-económico. Se requiere ajustar la meta, ya que la información de servicios prestados en el distrito no se reporta por estratos socio económicos.
Propuesta de Mejoramiento
Esta prestación se hace por demanda, no por estratos, se sugiere modificar esta meta.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
X
X

## META 12
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de servicios de cremación prestados en los cementerios del Distrito META 12: Incrementar la participación del Distrito en un 7% en el servicio de cremación, de acuerdo con la base de participación del año 2005, del 44.95%. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Incrementar la participación del Distrito en un 7% en el servicio de cremación, de acuerdo con la base de participación del año 2005, del 44.95%." del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
(Incremento Porcentual de la Vigencia * 100 / 7 ) | Porcentaje |  | Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) |  |  | Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) frente al Valor del año 2005 (44,95% + 7% = 51,95) |  |  |  |  | Secretaria Distrital de Salud UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Incremento de participación mayor a 44.95% |  |  | Porcentaje de participación en hornos del Distrito Capital menos porcentaje de 2005 de 44,95%
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 50 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 50 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 49 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | TOTAL
Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) |  | 53.5% | 64.53% | 64.15% | 61.97% | 62.54% | 61.99% | 60.95% |  | 62.36% | No Aplica para periódos posteriores, porque la Meta 13 actualiza a la Meta 12 | [5 empty] | 61.5%
Incremento de participación mayor a 44.95% |  | 8.55% | 19.58% | 19.2% | 17.02% | 17.59% | 17.04% | 16% |  | 17.41% | [6 empty] | 16.55%
incremento porcentual |  | 8.55% | 129.1% | -1.974% | -11.36% | 3.393% | -3.131% | -6.101%
Resultado |  | 122.1% | 279.8% | 274.3% | 243.1% | 251.3% | 243.5% | 228.6% | 0% | 248.7% | [6 empty] | 236.4%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
2007: El porcentaje de cobertura en servicios de cremación del año 2007 fue de 53.5% del total de servicios atendidos en la infraestructura distrital (51.3%). Se evidencia un cumplimiento anticipado de esta meta de mediano plazo, debido a que en el año 2005, año de referencia para el incremento de siete puntos porcentuales, la cobertura atendida por el Distrito era de 44.95%. No se incluyen en el presente informe, acciones orientadas al cumplimiento de las metas de largo plazo, puesto que las acciones que ha venido adelantando la Unidad para el cumplimiento de sus metas a corto y mediano plazo son la base para alcanzar las últimas
1. 2012: La operación de los Cementerios Distritales mediante Contratos N°. 148 de 2005 (UAESP - Consorcio Nuevo Renacer) a participado en el servicio de cremación en el año 2013 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 61.99%, con un incremento del 17,04 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se supero en un 243,5 %
2. 2013: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contratos N°. 148 de 2005 (UAESP - Consorcio Nuevo Renacer) y N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2014 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 60.95%, con un incremento del 16 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 228,6 %
3. 2014: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta
4. 2015: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2015 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 62,36%, con un incremento del 17,41 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 248,7 %
5. 2016
6. 2017
7. 2018
8. 2019
9. 2020
10. 2021
Propuesta de Mejoramiento
X
X

## META 13
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de incremento en servicios de cremación del Distrito META 13: Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2015 | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Incrementar servicio de cremación en 3% la participación Distrital en el servicio de cremación con base en participación 2015" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
(Incremento Porcentual de la Vigencia * 100 / 3 ) | Porcentaje |  | Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) |  |  | Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) frente al Valor del año 2015 (51,95% + 3% = 54,95) |  |  |  |  | Secretaria Distrital de Salud UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Incremento de participación mayor a 51,95% |  |  | Porcentaje de participación en hornos del Distrito Capital menos porcentaje de 2015 de 51,95%
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 59 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Porcentaje de participación cremaciones Distrito (N°. Cremaciones cementerios distritales/ N°. Cremaciones Distrito) | [8 empty] | Es necesario contar con la informacion del año 2014 | 62.36% | 63.68% | 62.02% | 61.19% | 42.5% | 62.25% | 60%
Incremento de participación mayor a 51,95% | [9 empty] | 10.41% | 11.73% | 10.07% | 9.24% | -9.45% | 10.3% | 8.05%
variacion porcentual | [9 empty] | 10.41% | 12.68% | -14.15% | -8.242% | -202.3% | -209% | -21.84%
Resultado cumplimiento | [10 empty] | 391% | 335.7% | 308% | -315% | 343.3% | 268.3%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2016: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2016 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que representa el 63,68%, con un incremento del 11,73 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 391 %
2. 2017: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2017 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que representa el 62,02%, con un incremento del 10,07 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 335,67 %
3. 2018: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2018 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 61,19%, con un incremento del 09,24 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 308 %
4. 2019: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2019 en un porcentaje superior al 50 %. Este año noo se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 42,50%, con un decrecimiento del 9,45 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta cayó en un 315 %
5. 2020: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta. La operación de los Cementerios Distritales mediante Contrato N°. 311 de 2013 (UAESP - Inversiones Monte Sacro) a participado en el servicio de cremación en el año 2020 en un porcentaje superior al 50 %. Se superó la meta establecida, ya que actualmente representa el 62,25%, con un incremento del 10,30 % de los servicios de cremación, es decir qiue la Meta se superó en un 343,33 %
5. 2020: Meta cumplida desde el 2007. Se sostiene la participación por encima de la meta.
Propuesta de Mejoramiento
Aunque la meta se ha venido cumpliendo, es importante tener en cuenta que como los cementerios los Olivos que estan prestando el servicio de cremación, se encuentran localizados fuera de bogotá, no se estan teniendo en cuenta para el indicador; sin embargo, cabe anotar que gran parte de los servicios de cremación en Bogotá se estan yendo para este cementerio. Lo anterior, refleja que en porcentajes de cumplimiento se ha mantenido la meta, pero que el número de servicios de cremación en los cementerios propiedad del Distrito Capital ha venido decreciendo ampliamente.
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
X
X

## META 14
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | porcentaje de normas ISO implementadas en Cementerios propiedad del Distrito META 14: Administrar, operar y mantener los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Administrar, operar y mantener los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
# certificaciones ISO otorgadas/ Número de certificaciones ISO identificadas | Porcentaje |  | Número de certificaciones ISO otorgadas |  |  | Corresponde a las normas ISO otorgadas para la administración, operación y mantenimiento de los equipamientos de atencion funeraria y destino final de propiedad del Distrito. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Número de certificaciones ISO identificadas |  |  | Corresponde a las normas ISO aplicables a partir del 2016, en la administración, operación y mantenimiento de los equipamientos de atencion funeraria y destino final de propiedad del Distrito. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base | 0
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 60 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Número de certificaciones ISO otorgadas |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Número de certificaciones ISO identificadas |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.1
Resultado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2016: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
2. 2017: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
3. 2018: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
4. 2019: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
5. 2020: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
5. 2020: El operador de los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital no cuenta con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital
Propuesta de Mejoramiento
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 15
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Número de actualizaciones requeridas por vigencia META 15: Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y Registro | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:" Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y Registro " del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
información actualizada / información requerida por el SUIR | Porcentaje |  | Cantidad de información actualizada |  |  | Corresponde a la información actualizada en el Sistema Unico de Información y Resgistro |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Total de información requerida por el SUIR |  |  | Corresponde a la totalidad de la información requerida en el Sistema Unico de Información y Resgistro |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 80 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 60 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Cantidad de información actualizada |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de información requerida por el SUIR |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Resultado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
2015: La UAESP emitió la Resolución 497 de 11 de noviembre de 2015 "Por el cual se reglamenta el acceso al Sistema Unico de información Funeraria y se reglamenta el Registro Único Funerario.
1. 2016:
2. 2017:
3. 2018:
4. 2019:
5. 2020:
6. 2021:
Propuesta de Mejoramiento
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 16
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de variación de la tarifa de servicios funerarios en el distrito capital Meta 16: Logar que el 100% de los servicios funerario prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá. | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Lograr que el 100% de los servicios funerario prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Tarifas SF prestado por el DC menor que las Tarifas del SF prestado por operadores privados Menor= 100% Igual= 50% Mayor= 0% | Porcentaje |  | Tarifas del servicio funerario prestado en equipmiento del DC |  |  | Corresponde a las tarifas de los servicios prestados en los equipamientos del Distrito |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Tarifas del servicio funerario prestado por operadores privados |  |  | Corresponde a las tarifas promedio de los operadores privados, de los mismos servicios funerarios prestados por el Distrito con el fin de validar el cumplimiento de la meta. |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 60 |  |  | Meta | 100
Máximo | 0 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 90 |  |  | Linea base
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 0 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Tarifas del servicio funerario prestado en equipmiento del DC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tarifas del servicio funerario prestado por operadores privados |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Resultado |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2016: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2016 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2015, correspondió al 7% con base en el Decreto 2552 de 30 de diciembre de 2015, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $342.300. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
2. 2017: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2017 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2016 correspondió al 7% con base en el Decreto 2209 de 30 de diciembre de 2016, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $366.300. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
3. 2018: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2018 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2017 correspondió al 5,9% con base en el Decreto 2269 de 30 de diciembre de 2017, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $387.900. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
4. 2019: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2019 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2018 correspondió al 6% con base en el Decreto 2451 de 2018, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $411.200. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
5. 2020: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2020 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2019 correspondió al 6% con base en el Decreto 2360 de 26 de diciembre de 2019, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $435.900. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
6. 2021: *Las tarifas de los servicios funerarios prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito, corresponden a las más bajas del mercado, teniendo como referencia para el incremento anual el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente aprobado por el Gobierno Nacional o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) definido por el DANE, bajo la sostenibilidad financiera del servicio. De esta manera, para la vigencia del año 2021 el incremento de las tarifas con respecto a las establecidas en el año 2020 correspondió al 6% con base en el Decreto 2360 de 26 de diciembre de 2019, siendo el servicio más oneroso el de la inhumación de cadáver en bóveda del Cementerio Central por valor de $435.900. Es así como se evidencian los bajos costos y tarifas aplicadas en los Cementerios del Distrito con respecto al mercado en general, permitiendo un mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá
Propuesta de Mejoramiento
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
x
X

## META 17
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Subsistema de Gestión | [6 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema
Nombre del Indicador | Porcentaje de subsidios entregados META 17: Otorgar el 100% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar la ejecución y el cumplimiento de la meta:"Otorgar el 100% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables" del Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
Subsidios Otorgados por Vigencia/Subsidios Identificados para la Vigencia | Porcentaje |  | Subsidios Otorgados por Vigencia |  |  | Corresponde al numero de subsidios otorgados en cada vigencia |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
|  |  | Subsidios Identificados/solicitados para la Vigencia |  |  | Corresponde al numero de subsidios cuantificados a entregar en cada vigencia |  |  |  |  | UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | > | 100 |  |  | Meta | 100
Máximo | 100 | Máximo |  | Aceptable |  |  | ≥ | 60 |  |  | Linea base
Minimo | 0 | Minimo |  | Critico |  |  | < | 15 |  |  | Fuente Información Linea base: UAESP (Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público)
Registro de Medición Año _________
Variables |  | PERIODO
|  | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | TOTAL
Subsidios Otorgados por Vigencia |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2043 | 3397 | 4807 | 2649 | 14396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subsidios Identificados/solicitados para la Vigencia |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1500 | 2223 | 3530 | 4992 | 2819 | 15064 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
Resultado |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 91.9% | 96.23% | 96.29% | 93.97% | 95.57%
Grafica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
1. 2016: La UAESP para la vigencia 2016, dio la autorización a 1500 solicitudes de subsidios para servicios funerarios, las cuales corresponden a 690 autorizaciones de subsidios para el primer semestre (Bogota Humana) y 810 autorizaciones para subsidios de servicios funerarios para el segundo semestre (Bogotá Mejor Para Todos)
2. 2017: La UAESP para la vigencia 2017, dio la autorización a 886 solicitudes, las cuales corresponden a 2043 servicios funerarios autorizados; 86 solicitudes no fueron autorizadas, las cuales corresponden a 180 servicios no autorizados.
3. 2018: Respecto a esta meta, se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, en 2018 se otorgaron 3401 subsidios y a la fecha se han otorgado cerca de 6.250 autorizaciones de subsidios de servicios funerarios para este Plan de Desarrollo, debido a que la entidad ha realizado una exitosa difusión del programa mediante sus profesionales sociales, medios de comunicación escritos y digitales, redes sociales, mesas de trabajo, encuentros comunitarios, ferias de servicios, piezas comunicativas, programas radiales y televisivos, entre otros, que han permitido que el programa de subsidios funerarios sea conocido por la ciudadanía.
4. 2019: Respecto a esta meta, se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, a corte de 31 de diciembre del año 2019, se habia sobrepasado la meta en más de 6.000 autorizaciones de subsidios de servicios funerarios, debido a que la entidad ha realizado una exitosa difusión del programa mediante sus profesionales sociales, medios de comunicación escritos y digitales, redes sociales, mesas de trabajo, encuentros comunitarios, ferias de servicios, piezas comunicativas, programas radiales y televisivos, entre otros, que han permitido que el programa de subsidios funerarios sea conocido por la ciudadanía.
5. 2020: Se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, en el primer semestre de 2020 con corte a 30 de junio del año 2020, se habian otorgado cerca de 1641 servicios autorizados mediante subsidio; lo anterior, teniendo en cuenta que por la pandemia por COVID 19 dichas solicitudes bajaron. Es de anotar que a pesar de esto, los 4000 subsidios de meta Plan de Desarrollo se sobrepasaron. Para meta Plan de Desarrollo 2020-2024 se programaron 12.500 subsidios funerarios y para el segundo semestre de 2020 el otorgar 750 autorizaciones; sin embargo, en este periódo del segundo semestre de 2020 se autorizaron 1154 subsidios funerarios.
6. 2021: Se aclara que los subsidios no son otorgados y cuantificados por estratos subsidiables, sino que estos corresponden a la atención de una condición de vulnerabilidad. La meta Plan de Desarrollo para el periodo 2016-2020 se fijó en otorgar 4.000 subsidios en los 4 años, sin embargo, en el primer semestre de 2020 con corte a 30 de junio del año 2020, se habian otorgado cerca de 1641 servicios autorizados mediante subsidio; lo anterior, teniendo en cuenta que por la pandemia por COVID 19 dichas solicitudes bajaron. Es de anotar que a pesar de esto, los 4000 subsidios de meta Plan de Desarrollo se sobrepasaron. Para meta Plan de Desarrollo 2020-2024 se programaron 12.500 subsidios funerarios y para el segundo semestre de 2020 el otorgar 750 autorizaciones; sin embargo, en este periódo del segundo semestre de 2020 se autorizaron 1154 subsidios funerarios.
Propuesta de Mejoramiento
Se propone cuantificar también los subsidios que son entregados por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social -SDIS, por medio de la Casa Rosada. Nota: Los subsidios funerarios no se entregan por estrato subsidiable, sino por condición de vulnerabilidad.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
X
X

## Intrucciones
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR |  | DE-PCFASIG-FM-01
| VERSIÓN 04 | 2014-04-07 | Página 2 de 2
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR (I. Identificación del indicador)
a) Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador.
b) Responsables (Medición): Identifica la persona responsable de registrar los resultados del indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de mejoramiento.
c) Nombre del indicador: Nombre que identifica al indicador.
d) Objetivo del indicador: Señala para qué se establece el indicador y qué mide.
e) Tipo de indicador: Indique a que macroproceso esta relacionado el indicador
f) Subsistema de Gestión: Ingrese la dependencia realiza el producto
g) Producto/servicio: Identifica el nombre del producto o servicio.
h) Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.
i) Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: Porcentaje, número de asesorías.
j) Nombre de la variable: Nombre de las variables por utilizar; puede ser una sola o dos, dependiendo del indicador.
k) Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o definición.
l) Mide: Señale el tipo de indicador (eficiencia, eficacia, efectividad).
m) Periodicidad: El periodo en que se está midiendo el indicador. Especifique el período en el cual va a medir.
n) Parametros de Control: Espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Establecer para este indicador un rango de comportamiento que nos permita hacerle el seguimiento.
o) Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el caso de que no exista, se escribirá no se aplica.
p) Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico registrado).
q) Resgitro de Resultados: Ingrese los datos del indicador en el periodo definido según periodicidad establecida
r) Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.
s) Analisis del indicador: registre el analisis del comportamiento del indicador en el periodo definido (ver procedimiento Formulación, actualización y seguimiento de indicadores)
t) Acciones a tomar: Registre las observaciones que aclaran el analisis del comportamiento del indicador
u) Propuesta de Mejoramiento: Resgistre las acciones de mejora en caso de no alcanzar la meta definida para el indicador

## FM02-Tablero de Indicadores
|  |  | TABLERO GENERAL DE INDICADORES | [25 empty] | DE-PCFASIG-FM-02
|  |  | Versión 04 | [12 empty] | 2014-04-07 | [12 empty] | PAGINA 1 DE 1
PROCESO | SUBSISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO ESTRATEGICO O DEL SUBSISTEMA | No. | NOMBRE DEL INDICADOR | FÓRMULA DEL INDICADOR | MIDE |  |  | PERIODICIDAD |  |  |  |  | RESULTADO DEL PERÍODO | [14 empty] | RANGO DE GESTIÓN
[6 empty] | EFICACIA | EFICIENCIA | EFECTIVIDAD
[9 empty] | MENSUAL | BIMESTRAL | TRIMESTRAL | SEMESTRAL | ANUAL | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | TOTAL | META | Satisfactorio | Aceptable | Critico
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 1 | Porcentaje de adecuación de la infraestructura de los cementerios de propiedad del Distrito META 1: Adecuar el 100% de los cementerios de propiedad del Distrito con base en los planes de regularización y manejo. | Sumatoria en porcentajes (pesos ponderados) de: Formulación y aprobación PEMP Cementerio Central + Formulación y aprobación PRM Cementerio Norte + Formulación y aprobación PRM Cementerio Sur + Adecuaciones de acuerdo al PEMP Cementerio Central + Adecuaciones de acuerdo al PRM Cementerio Norte + Adecuaciones de acuerdo al PRM Cementerio Sur + Adecuaciones en el Cementerio Serafín + Ejecución del Plan de Mantenimiento | x | [6 empty] | x | 3.5% | 0.5% | 2% | 2% | 2% | 3.5% | 3.5% | 4.5% | 7% | 1.5% | 0.5% | 0.5% | 6.5% | 50.83% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 2 | Porcentaje de oferta de servicios de atención funeraria META 2: Incluir la oferta de atención funeraria en los 4 cementerios. | #REF! | x | [6 empty] | x | 10% | 0% | 0% | 0% | 0.5% | 0.5% | 1% | 11.5% | 2% | 0% | 0% | 1% | 1% | 28% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 3 | Porcentaje de cumplimiento de actividades para garantizar la oferta del servicio de cremación en el Cementerio Central META 3: Ofrecer el servicio de cremación en el cementerio central | Sumatoria en porcentajes de:Contratación o convenio para PEMP (15%) Elaboración y Aprobación del PEMP(20%) + Elaboración y aprobación del Plan de Implementación(10%) + Compra de predios(35%) + Trámite Licencia Ambiental SDA(5%) + Contratación obra, Construcción y Puesta en marcha(15%) | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0.75% | 16.85% | 3.25% | 1.5% | 1.5% | 29.7% | 1.5% | 0.75% | 0% | 0% | 3% | 64.05% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 4 | Porcentaje de actualización SUIF META 4: Actualizar en página Web de la UAESP el 100% de la información del Sistema Único de Información y Registro sobre características de la oferta y precios de los servicios. | Sumatoria en porcentajes de actividades: Diseño y desarrollo de la Plataforma(40%) + Formulario de recolección sector funerario(30%) + Acto administrativo solicitud información(20%) + Administración del SUIF(10%) | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 4% | 19.2% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 43.2% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 5 | Porcentaje de asistencias técnicas realizadas META 5: Identificar y prestar asistencia técnica en manejo ambiental y sanitario, al 100% de los equipamientos del sector funerario de las zonas rurales del Distrito Capital | Sumatoria en porcentajes de actividades: Identificación zonas rurales (40%) + Diseño del plan de asistencia técnica (20%) + Asistencia Técnica (40%) | x | [6 empty] | x | 10% | 10% | 10% | 0% | 0% | 10% | 10% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 6 | Porcentaje de capacitaciones realizadas en las 20 alcaldías locales. META 6: Capacitar a las 20 Alcaldías Locales en las normas de este Plan para el seguimiento y control a los servicios y equipamientos de atención funeraria y destino final en el territorio del Distrito | Capacitación alcaldías Locales (100%) | x | [6 empty] | x | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 7 | Porcentaje de avance en el desarrollo de las acciones concertadas por la mesa de planificación Bogotá-Región META 7: Desarrollar lo concertado en la agenda de la mesa de planificación Bogotá *Región para gestión de servicios funerarios | Sumatoria en porcentaje de las actividades de: Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región (40%) + Elaboración del diagnóstico y plan de implementación (20%) + Ejecución del proyecto(40%) | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 8 | Medir el porcentaje de avance en el diseño de planes de prevención. META 8: Diseñar planes regionales de prevención y atención de contingencia en situaciones de calamidad, desastre y emergencias en la ciudad - región. | Sumatoria en porcentaje de las actividades de: Suscripción Agenda mesa de Planificación Bogotá - Región (40%) + Determinación de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias requeridos (20%) + Diseño de los Planes regionales de Prevención y Atención de Contingencias (40%) | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 60% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 9 | Porcentaje de prestación del servicio integral funerario META 9: Prestación del 100% del servicio integral compuesto por atención funeraria, destino final y post mortem, a través de contratos de concesión de los equipamientos de propiedad del Distrito, con sector privado y/o cooperativo | Componentes del servicio funerario atendidos actualmente en equipamiento del Distrito / Componentes del servicio integral funerario | x | [6 empty] | x | 46.88% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2% | 2% | 1.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 52.28% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 10 | Porcentaje de subsidios funerarios entregados META 10: Otorgar el 50% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables | Subsidios Otorgados por Vigencia/Subsidios Identificados para la Vigencia | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 200% | 200% | 0% | 0% | 0% | 0% | 199.8% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 11 | Porcentaje de Servicios funerarios atendidos en estrato 1,2 y 3 META 11: Atender un mínimo del 50% de los servicios funerarios de la población de estratos 0, 1, 2 y 3 | Servicios Funerarios atendidos de estrato 1,2,3 / Servicios funerarios prestados | x | [6 empty] | x | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | 0% | #DIV/0! | #DIV/0! | 107.1% | 108.1% | 106.6% | 108% | 85.45% | 105.2% | 100%
#REF! |  |  | 12 | #REF! | #REF! | x | [6 empty] | x | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
#REF! |  |  | 13 | #REF! | #REF! | x | [6 empty] | x | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 14 | porcentaje de normas ISO implementadas en Cementerios propiedad del Distrito META 14: Administrar, operar y mantener los equipamientos de atención funeraria y destino final propiedad Distrital con normas ISO 9000 y 14000 o las establecidas por la Administración Distrital | # certificaciones ISO otorgadas/ Número de certificaciones ISO identificadas | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 15 | Número de actualizaciones requeridas por vigencia META 15: Mantener actualizado el 100% del Sistema Único de Información y Registro | información actualizada / información requerida por el SUIR | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 16 | Porcentaje de variación de la tarifa de servicios funerarios en el distrito capital Meta 16: Logar que el 100% de los servicios funerario prestados en los equipamientos de propiedad del Distrito cuenten con costos y tarifas más bajos del mercado y con el mayor cubrimiento de la población vulnerable de Bogotá. | Tarifas SF prestado por el DC menor que las Tarifas del SF prestado por operadores privados Menor= 100% Igual= 50% Mayor= 0% | x | [6 empty] | x | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Plan Maestro de Cementerios y Servicios Funerarios |  |  | 17 | Porcentaje de subsidios entregados META 17: Otorgar el 100% de Subsidios cuantificados por estratos subsidiables | Subsidios Otorgados por Vigencia/Subsidios Identificados para la Vigencia | x | [6 empty] | x | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 91.9% | 96.23% | 96.29% | 95.57% | 100%
[5 empty] | • De eficiencia o del buen uso de recursos | [17 empty] | Nivel de Cumplimiento de Metas del PMSFC - A Sep 2014 |  |  |  | #REF!
• De eficacia o de resultados
• De efectividad o de impacto
[23 empty] | Nivel Optimo de Cumplimiento de Metas del PMSFC - A Diciembre 2014 |  |  |  | 64.71%
4%

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para FM-01 Hoja vida Indicador-PMCSF 2021-SEGUIMIENTO 09 2021 comité.xls
Ejecutar el 21/09/2021 18:04
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 157 | Excel 97-2003