## Contenido
PROYECTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS
VIGENCIA 2019
Contenido
1). Gestión del riesgo de corrupción
2). Racionalización de trámites
3). Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano
4). Rendición de cuentas
5). Mecanismos para la transparencia y acceso a la información
6). Integridad
7). Iniciativas adicionales

## 1 Gestión riesgos corrupción
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción - Consulta y divulgación | 1.1 | Elaborar y divulgar la política de riesgos de la Unidad | Guía de Administración de riesgos de la Unidad | Política de Riesgos formulada y publicada | Oficina Asesora de Planeación y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 2019-02-01 | 28/02/019
| Subcomponente/proceso 2 Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción | Riesgos de corrupción revisados | Total procesos revisados/Total procesos de la Unidad X 100 | Líderes y gestores de proceso | 2019-02-01 | 2019-03-15
| Subcomponente /proceso 3 Monitoreo o revisión | 3.1 | Monitorear periódicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados de controles/ No de monitoreos de controles programados | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-11-30
| Subcomponente / proceso 4 Seguimiento | 4.1 | Verificar la gestión de riesgos de corrupción de la UAESP | Tres informes de Seguimientos a la gestión de riesgos de la UAESP | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | 2019-02-01 | 10/012020
[10 empty] | Avance componente Gestión del riesgo de corrupción |  | #DIV/0!

## 2. Racionalización trámites
Volver al contenido
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
2. Racionalización de trámites | Poda de árboles | Administrativo | Revisar y actulaizar el procedimiento relacionado con la porda de árboles | El trámite a partir del nuevo esquema de aseo, adjudicado en la vigencia 2018, contiene cambios procedimentales en los cuales interviene la Secretaría Distrital de Ambiente en lo relacionado a la conceptos ténicos para la aprobación de poda de árboles, razón por la cual se debe adelantar las gestioenes para disminuir los tiempos de respuesta a la ciudadanía | Actualizar el trámime de poda de árboles y el procedimiento, teniendo en cuenta las gestiones adelantadas entre la Secretaría Distrital de Ambiente y la UAESP | Disminución de tiempo en la respuesta de las solicitudes de trámite elevadas por los ciudadanos | Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza | 2019-02-01 | 2019-09-30

## 3. Atención al ciudadano
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
3. Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Documentar del proceso de Servicio al Ciudadano | Elaborar los documentos que soportan el proceso de servicio al ciudadano | Documentos aprobados del proceso de servicio al ciudadano/ Documentos proyectados del proceso de servicios al ciudadano. | Líder: Subdirección Administrativa y Financiera - Atención al ciudadano Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-06-30
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Formular y publicar la política del servicio al ciudadano | Fortalecer la atención del servicio al ciudadano | Política del servicio al ciudadano formulada y publicada | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano Oficina Asesora de Planeación y Comité de Responsabilidad Social | 2019-02-01 | 2019-06-30
|  | 2.2 | Realizar el seguimiento en el cumplimiento de los criterios de accesibilidad | Garantizar la accesibilidad a la página web de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | 4 informes de cumplimiento de los estándares de accesibilidad a la página web de la Unidad | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, OficinaTIC | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 2.3 | Actualizar el formulario web de PQRS | Fortalecimiento de la recepción de las PQRS | 1 formulario web actualizado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano, Oficinas Asesoras de: Planeación y Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-03-30
|  | 2.4 | Generar canales de atención para discapacitados a través de las herramientas de las tecnologías de la información | Fortalecimiento de la recepción de las PQRS para personas discapacitadas | Software instalado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano Oficina TIC Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2019-02-01 | 2019-07-30
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Divulgar a los grupos de interés el proceso de Servicio al Ciudadano de la Unidad | Fortalecer el conocimiento del proceso de Servicio al Ciudadano a los grupos de interés | Publicación del proceso de Servicio al Ciudadano de la Unidad través de canales institucionales. | Subdirección Administrativa y Financiera - Atención al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-07-30
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisar y actualizar de la normatividad aplicable a los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 4.2 | Divulgar la carta de trato digno a los grupos de interés | Dar a conocer la carta de trato digno a los grupos de la Unidad | Divulgación carta de trato digno a través de canales institucionales | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-05-30
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Revisar y actualización la caracterización de los grupos de interés | Revisar y validar la caracterización de los grupos de interés | documento que contiene la caracterización de los grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación Áreas misionales Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-07-30
|  | 5.2 | Elaborar una encuesta para medir la percepción de ciudadanos respecto a la calidad del servicio relacionada con peticiones, quejas y reclamos. | Medición de satisfacción de la ciudadana frente a la PQRS | Número de mediciones realizadas en el mes/ sobre/ programadas en el mes X100 | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | 2019-02-01 | 2019-05-30
|  | 5.3 | Elaborar una encuesta para medir la percepción de los ciudadanos respecto a la calidad de los servicios que garantiza la unidad. | Encuesta de percepción de los servicios que garantiza la unidad. | Resultado de la medición de satisfacción de los servicios que garantiza la unidad. | Subdirección de Recolección, barrido y limpieza, Subdirección de Aprovechamiento, Subdirección de Disposición Final, Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2019-02-01 | 2019-05-30
|  | 5.4 | Elaborar el protocolo para la recepciòn de denuncias relacionadas con actos de corrupción. | Contar con un lineamiento para la atención de denuncias relacionadas con actos de corrupción | 1 Protocolo para la atención de hechos de corrupción | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano, Subdirección de Asuntos Legales, Oficinas Asesoras de: Planeación, TIC, Comunicaciones | 2019-02-01 | 2019-05-30
[9 empty] | Avance componente de atención al ciudadano |  |  | #DIV/0!

## 4.Rendición cuentas
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
|  | 1.1 | Actualizar la base de datos de los grupos de interés | Actualización de base de datos de grupos de interés | 1 Base de datos actualizada de los grupos de interés | Subdirección de Recolección, barrido y limpieza, Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público, Subdirección de Disposición Final, Subdirección de Aprovechamiento | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  | 1.2 | Formular la estrategia de rendición de cuentas. | Estrategia formulada | Contar con documento que contenga las estrategias para la rendición de cuentas de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Subdirección Administrativa y Financiera, Dirección | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  | 1.3 | Publicar el informes de gestión de la entidad, correspondientes a la gestión de la vigencia 2018. | Informe publicado | Informe publicado | Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2019-02-01 | 2019-02-28
| Subcomponente 2 Diálogo de doble vía con la ciudadanía y sus organizaciones | 2.1 | Implementar las acciones programadas en la estrategia de rendición de cuentas de la gestión correspondiente a la vigencia 2018 1. Diálogo sectorial de rendición de cuentas 2. Escenarios de diálogo con la ciudadanía | Seguimiento al cumplimiento de las acciones | 2 Informes de seguimiento | Equipo rendición de cuentas | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 2.2 | Retroalimentar la estrategia de Rendición de cuentas de la gestión al Comité de Responsabilidad Social | 2 Informes de seguimientos | 2 Informes publicados | Equipo rendición de cuentas | 2019-02-01 | 2019-02-28
|  | 2.3 | Promocionar y divulgar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. | La ciudadanía conozca las acciones anticorrupción definidas por la entidad | Talleres realizados sobre divulgación del PAAC a los grupos de interés/ talleres programados X 100 | Oficina Asesora de Planeación, Equipo de Innovación | 2019-02-01 | 2019-04-30
| Subcomponente 3 Incentivos para motivar la cultura de la rendición y petición de cuentas | 3.1 | Realizar un taller para incentivar la participación ciudadana en el ejercicio de la Rendición de Cuentas | Mejorar la participación en la rendición de cuentas de la Unidad | Lista de asistencia, registros fotográficos, documento que informe el resultado de la actividad. | Oficina Aseora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Subdirección Administrativa y Financiera | 2019-02-01 | 2019-03-29
| Subcomponente 4 Evaluación y retroalimentación a la gestión institucional | 3.2 | Publicar el seguimiento a la estrategia de rendición de cuentas al Comité de Responsabilidad Social | 2 Informes de seguimientos | 2 Informes publicados | Equipo de rendición de cuentas | 2019-02-01 | 2019-11-30
[9 empty] | Avance componente de rendición de cuentas |  |  | N.A.

## 5. Transp. acceso inf
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Elaborar el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web. | contar con el Protocolo o lineamiento para la publicación de contenidos dentro de la página web | Protocolo o lineamiento publicado | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | 2019-02-01 | 2019-04-30
|  | 1.2 | Realizar las actividades requeridas para garantizar el cumplimiento de la Ley de Transparencia. | Cumplimiento de los estándares de la Ley de transparencia por parte de la Unidad | 10 monitoreos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 1.3 | Realizar seguimiento al cumplimiento de la ley de transparencia | Verificar el cumplimiento de la ley de transparencia en la Unidad | 3 Seguimientos al cumplimiento de la ley de transparencia | Oficina de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-11-30
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Identificar la necesidades de información que requiere conocer la ciudadanía frente a los servicios que garantiza la Unidad | Visibilizar la gestión de la Unidad para generar nuevas formas de relacionamiento con los grupos de interés | Publicación en la página web de la información pública requerida por los grupos de interés | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Oficina TIC y equipo de innovación | 2019-02-01 | 2019-06-30
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Actualizar el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Adoptar lineamientos para la seguridad de la información en la Unidad | Adoptado y publicado el registro de activos de información e índice de información clasificada y reservada | Oficina TIC, Subdirección Administrativa y Financiera-Gestión documental, Subdirección de Asuntos Legales | 2019-02-01 | 2019-04-30
|  | 3.2 | Actualizar los catálogos de datos abiertos de la Entidad | Entregar información de calidad a los grupos de interés | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Oficina TIC | 2019-02-01 | 2019-11-30
|  | 3.3 | Realizar el seguimiento del Plan Estratégico de Tecnología de la Información -PETI de la UAESP | Verificar el cumplimiento de la implementación del PETI vigencia 2019, que aporta a la estrategia de TI de la Unidad | (Avance de cumplimiento de las acciones del PETI/ Acciones programadas en el PETI ) *100 | Oficina TIC | 2019-02-01 | 2019-11-30
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Implementar los criterios de accesibilidad que la página web de la Unidad | Cumplimiento de los lineamientos definidos por la Política de Gobierno Digital del Ministerio TIC | (Criterios de accesibilidad cumplidos/ Criterios de accesibilidad definidos por MinTIC)*100 | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Oficina TIC | 2019-02-01 | 2019-11-30
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Realizar el seguimiento a las acciones de mejora de los informes de estado de PQRS de las dependencias de la Unidad | Mejoramiento en la gestión de las PQRS | 2 Informes de seguimiento | Oficina de Control Interno | 2019-02-01 | 2019-11-30
[9 empty] | Avance componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Avance componente de transparencia y acceso a la información pública |  |  | #DIV/0!

## 6. Integridad
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
6. Integridad | Plan de integridad | 6.1 | Elaborar el Plan de integridad | Formular el plan de gestión de la integridad vigencia 2019 | 1 Plan de gestión de integridad publicado | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2019-02-01 | 2019-03-30
|  | 6.2 |  | Ejecutar el plan de gestión de la integridad para la vigencia 2019 | Número de actividades ejecutadas de establecidas en el cronograma de ejecución del plan de gestión de integridad 2019/Número de actividades programadas en el cronograma de ejecución del plan de gestión de integridad 2019 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | 2019-05-01 | 2019-11-30
[9 empty] | Avance componente iniciativas adicionales |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Avance componente de rendición de cuentas |  |  | #DIV/0!

## 7. Iniciativas adicionales
Volver al contenido
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Fecha inicio | Fecha final | Autoevaluación de la dependencia responsable |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[9 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
7. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Combatir la corrupción | 1.1 | Elaborar la política de conflicto de interés de la Unidad | Formular una política de conflictos de interés | Política publicada | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Asuntos Legales y Comité de Responsabilidad Social | 2019-02-01 | 2019-06-28
|  | 1.2 | Elaborar y adoptar la política antisoborno, antifraude y antipiratería de la Unidad | Política adoptada en la Unidad | Política publicada | Oficina Asesora de Planeación, Subdirección de Asuntos Legales y Comité de Responsabilidad Social | 2019-02-01 | 2019-06-28
|  | 1.3 | Establecer un canal de denuncia de hechos de corrupción y mecanismos de protección al denunciante | Contar con un mecanismo de atención para atención de denuncias contra hechos de corrupción | 2 canales de denuncias por corrupción | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano/ Subdirección de Asuntos Legales | 2019-02-01 | 2019-04-30
| Subcomponente 2 Participación, responsabilidad y control social | 2.1 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2019 | Plan de participación ciudadana aprobado | 1 plan aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | 2019-01-01 | 2019-01-31
|  | 2.2 | Verificar el cumplimiento de plan de acción de participación ciudadana | Elaborar informes de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | 2 informes de seguimiento | Oficina Asesora de Planeación | 2019-02-01 | 2019-11-30
[9 empty] | Avance componente iniciativas adicionales |  |  | #DIV/0!
[9 empty] | Avance componente de rendición de cuentas |  |  | #DIV/0!