## MATRIZ PARA APROBAR
PLAN DE DESARROLLO |  |  | PLAN ESTRATEGICO | PLAN DE ACCION | [11 empty] | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE |  |  |  | ANÁLISIS DE EJECUCIÓN PARA LA VIGENCIA
DEPENDENCIA | PROPÓSITO | PROGRAMA | OBJETIVOS ESTRATEGICOS | PROYECTO | ARTICULACIÓN CON OTROS PLANES DE LA ENTIDAD | ACTIVIDAD PRINCIPAL | PRODUCTO ESPERADO | PRESUPUESTO (En caso de que exista) | % IMPACTO DE LA ACTIVIDAD EN EL PROYECTO | LÍNEA BASE | TAREAS | ENTREGABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA FINAL | RECURSOS ASIGNADOS | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % PROGRAMADO | % DE EJECUCION DE LA TAREA* | RECURSOS EJECUTADOS | DESCRIPCION Y EVIDENCIA DE LA TAREA ** | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR TAREA | % DE EJECUCIÓN ACUMULADO POR ACTIVIDAD | ACUMULADO DE RECURSOS POR EJECUTAR | % PROGRAMADO
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Seguimiento a políticas públicas | Informe de seguimiento a las políticas públicas en las que tiene participación la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos |  | 25% | No. de politicas publicas en las que tenemos acciones contenidas en los planes de acción. | Verificar la información del reporte de las actividades adelantadas por la UAESP, en el marco del seguimiento a las políticas públicas | Evidencia de los soportes de los reportes enviados a las entidades líderes de política | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Seguimiento al PAAC | Informes de seguimiento del PAAC |  | 25% | Porcentaje de cumplimiento de PAAC vigencia 2020 | Verificar el cumplimiento del PAAC | Reporte de autoevaluación | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 33% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 33% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 33% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | #REF!
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Seguimiento a las Políticas de MIPG a cargo de la Oficina Asesora de Planeación | Informe de Seguimiento de las Políticas |  | 25% |  | Consolidación de avances reportados por las mesas técnicas de apoyo | Informe consolidado | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Cumplimiento de Plan de Acción de MIPG | Informe de avance del Plan de Acción de MIPG |  | 25% |  | Presentación al Comité Institucional de Gestión y Desempeño para aprobación del Plan de Acción de MIPG | Plan de Acción de MIPG presentado, aprobado y publicado | 2021-01-01 | 2021-02-28 | [5 empty] | 100% | [46 empty] | 100%
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | [5 empty] | Seguimiento al plan de acción de MIPG | Informe de Seguimiento | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Publicación de los procesos de contratación en el sistema de compra pública | Procesos contractuales suscritos |  | 50% | 100 | Generar mensualmente documento donde se evidencien los contratos suscritos por la Unidad. | Documento Publicado en la página web de la UAESP. | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 20% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 5% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Seguimiento a las politicas de MIPG de la Subdirección de Asuntos Legales | Cumplimiento del Plan de Acción formulado en la herramienta de autodiagnóstico de la política de defensa jurídica y mejora normativa del MIPG |  | 50% |  | Registrar en la página web de la Unidad en el enlace " http://www.uaesp.gov.co/content/proyecto-actos-administrativos" explicación sobre el trámite con relación a los proyectos de actos administrativos. | Enlace http://www.uaesp.gov.co/content/proyecto-actos-administrativos, actualizado | 2021-01-01 | 2021-03-31 | [9 empty] | 100% | [42 empty] | 100%
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL | [10 empty] | Ajustar los procedimientos asociados a la defensa judicial y extrajudicial, incorporando roles relacionados a la gestión documental. | Procedimientos ajustados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 20% | [11 empty] | 30% | [11 empty] | 30% | [11 empty] | 20% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL | [10 empty] | Divulgar al interior de la UAESP, dos piezas comunicativas en materia de formulación e implementación del daño antijurídico. | Piezas comunicativas | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan de Seguridad y Privacidad de la Información | Implementación del MSPI dentro de la Entidad | Actualización de los documentos del Plan de Seguridad y Privacidad de la Información, de acuerdo a los lineamientos del MinTic | 0 | 10% |  | 1. Reuniones con el equipo | Actas de reunión | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 25% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información | [5 empty] | 2. Formular y actualizar los procedimientos según corresponda | Procedimientos realizados |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 3. Eleborar documentos (manuales, poiliticas, instructivos, entre otros) según lineamientos de MinTic | Documentos realizados |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 15% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Repositorio de documentos y archivos de la Entidad (Fase II) | Herramienta desarrollada y entregada | 0 | 10% | Análisis de requisitos | 1. Reuniones con la Subdirección de Asuntos Legales | Actas de reunión | 2021-01-01 | 2021-07-31 | 0 | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  | 25% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 125%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 2. Elaborar los documentos de diseño de los parametros establecidos para el desarrollo del software | Diseño |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 3. Desarrollo de la aplicación de acuerdo a las necesidades y parametros establecidos | Herramienta desarrollada |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  | 50% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 4. Entrega de herramienta y capacitaciones | Acta de entrega y listado de asistencia |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Elaboración Plan de Contingencia de la continuidad de los servicios TI de la Uaesp | Implementación del DRP - Plan de Recuperación de Desastres | 173119920 | 20% |  | 1. Servicios en la nube | DRP implementado | 2021-01-01 | 31/04/2021 | 173119920 | 30% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 10% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 173119920 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Sensibilizar en el uso de la herramienta de mesa de ayuda al personal de la entidad. | Incremento del uso de la herramienta de mesa de ayuda |  | 10% |  | 1. Realizar sensibilizaciones al personal de la Entidad a traves de los diferentes canales de comunicación interna | Listado de sensibilizaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 0 | 9% | 0% | 0 |  | 9% | 0% | 0 |  | 9% | 0% | 0 |  | 9% | 0% | 0 |  | 8% | 0% | 0 |  | 8% | 0% | 0 |  | 8% | 0% | 0 |  | 8% | 0% | 0 |  | 8% | 0% | 0 |  | 8% |  | 0 | 8% | 8% |  | 0 |  | 8% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | MIPG - Mapa de riesgos de Seguridad Digital | Seguimiento a la matriz de riesgos de seguridad digital | 0 | 5% |  | 1. Realizar reuniones para el seguimiento de los riesgos de seguridad digital | Matriz con el seguimiento | 2021-03-01 | 31/11/2021 | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  |  | 0 | 20% | 25% |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 105%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | MIPG - Politica de Gobierno Digital | Datos Abiertos: Registro y/o actualización de DataSet | 0 | 10% |  | 1. Realizar reuniones con las dependencias (si aplica). . | Acta de reunión | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  | 20% |  | 0 |  | 25% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 120%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 3. Publicación DataSet en el Portal: datosabaiertosbogota.gov.co | DataSet publicados |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 25% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Adecuación tecnologica en la sede Alqueria | Puesto en funcionamiento de la infraestructura tecnologica en la sede la Alqueria | 0 | 15% |  | 1. Instalación de los equipos tecnologicos en la sede la Alqueria | Equipos en el puesto fisico | 2021-02-01 | 2021-06-30 | 0 |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 2. Verificación del funcionamiento de los equipos tecnologicos | Hoja de vida del computador |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | Desarrollo e implementación de un modulo de gestión para automatización de los procesos presupuestales de la Oficina Asesora de Planeación - OAP | Herramienta de software desarrollada y entregada | 0 | 20% |  | 1. Reuniones con la Oficina Asesora de Planeación - OAP | Actas de reunión | 2021-01-01 | 2021-06-30 | 0 | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 2. Elaborar los documentos de diseño de los parametros establecidos para el desarrollo del software | Documentos realizados |  |  |  | 5% | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 20% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 3. Desarrollo de la aplicación de acuerdo a las necesidades y parametros establecidos | Software desarrollado |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 15% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 30% | 0% | 0 |  | 25% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 4. Presentación, entrega y capacitación del software | Acta de entrega |  |  |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  | 100% | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  | 0% | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 100%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá |  | Soporte estratégico para la toma de decisiones, agregando valor al desempeño institucional de la UAESP. | Incrementar en 1,5 puntos porcentuales el indice de desempeño institucional para el 2021. | 206000000 | 70 | 86.4% | 100% Informes de auditoría interna realizados y divulgados | • Informes de auditoría comunicados a lideres de proceso, representante legal y CICCI. • Informes Publicados en Página Web. | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Alinear el proceso de Evaluacion y Mejora de la UAESP con las Normas Internacionales de Auditoría Interna (serie 1000-Normas de atributos) emitido por el Instituto de Auditores Internos | • Matriz de Diagnostico de brechas • Solicitud de creación y/o modificación de documentos el procedimientos, si es necesario, producto de análisis | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo | [5 empty] | Plan de mejoramiento institucional operando de forma sistematizada | • Pruebas piloto del funcionamiento de PM de forma sistematizada. • Procedimientos ajustados, conforme a operacionalización sistematizada. | 2021-01-01 | 2022-01-31 | 206000000 | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 206000000 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | [5 empty] | 80% de No Conformidades tratadas por los procesos de la Entidad. | • Email de solicitud de presentación dentro de los 10 días (si aplica) • Plan de Mejoramiento Interno Actualizado • Plan de Mejoramiento publicado en página WEB | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI | [5 empty] | 80% de las Acciones Correctivas evaluadas como cerradas, respecto a programación de cierre, producto de auditorías internas y externas | • Plan de Mejoramiento Interno Actualizado • Plan de mejoramiento publicado en página WEB | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá |  | Asesoría y formulación de recomendaciones con alcance preventivo y de fomento a la cultura del control | 80% de actividades de prevención desarrolladas |  | 30 |  | 80% Acompañamientos efectuados, según solicitud y demanda. | • Registros en Calendario OCI • Actas de visita. • Registros de alertas, acompañamientos, asesorías o recomendaciones | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | 100% Actividades de prevención y fomento de la cultura del control realizados (Plan de Mejoramiento, Ejercicio de Auditorías, Campaña PAA, Controles por Procedimientos) | • Actividades realizadas frente elementos de control referentes a la "Planificación" y propósito de "auditorias internas" | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | 100% de requerimientos de entes externos de control monitoreados. | • Matriz de respuesta a entes de control actualizada y estados comunicados a lideres de proceso. • Registros de comunicación a lideres de proceso frente a requerimientos, rendición de la Cuenta, entre otros. | 2021-01-01 | 2022-01-31 |  | 8.33% | 0% | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 8.33% |  | 0 |  | 0% | 0% | 0 | 99.96%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cumplir los lineamientos contenidos en el decreto 847 de 2019 | Actualizacion de la documentacion al 80%. |  | 10% |  | Actualizar la documentacion del proceso de servicio al ciudadano, con su debida aprobacion. | Documentacion actualizada y aprobada. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | [19 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Cumplir los lineamientos contenidos en el decreto 197 de 2014 | 1 interfaz implementada y 2 puntos de atencion presencial al usurio habilitados. |  | 10% |  | 2 puntos de atencion presencial en funcionamiento. | Oficina/s dotadas con normatividad vigente, para la atencion de la ciudadania de las diferentes poblaciones. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | [19 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Desarrollo interfaz entre SDQS y Orfeo. | Canales de atencion virtuales en optima operacion y funcionamiento. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [21 empty] | 50% | [19 empty] | 50% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Revisar y actualizar los instrumentos archivísticos en cumplimiento del Decreto 1080 del 2015 | Instrumentos archivisticos actualizados. |  | 12% |  | Actualizar los procedimientos de gestion documental | Documentos actualizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Actualizar PGD (Programa de Gestion Documental) | Documentos actualizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Actualizar el PINAR (Plan Institucional de Archvo) | Documentos actualizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% |  |  |  | 100% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 200%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Aprobacion de TRD por el Comité Interno de Archivo | Aprobacion de TRD por el Comité Interno de Archivo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | TRD Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo Unificar en solo producto | TRD Convalidadas por el Consejo Distrital de Archivo | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR | Formular y gestionar un plan de trasferencias documentales primarias de las vigencias 2012 a 2019. | Plan de trasferencias ejecutado |  | 8% |  | Trasferencias relizadas en un 20% de acuerdo al plan. Unificar en un solo producto. | Trasferencias relizadas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [17 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 40% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Expedientes Digitalizados como resultado de las trasferencias primarias en un 50%/20%. | Expedientes Digitalizados | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [17 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 40% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Consolidacion de los invetarios del archivo central producto de las trasferencias documentales primarias. | Inventario FUID | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [17 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% | [7 empty] | 40% | [10 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Optimizar la utilización de los módulos que conforman el aplicativo SI-CAPITAL | Reportes oportunos y confiables |  | 20% |  | Seguimiento a la funcionalidad del sistema SI CAPITAL segun requerimientos. (aclarar) | Actas - Correos | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Realizar cierres oportunos de los modulos que integran el sistema SI CAPITAL (aclarar) | Estados financieros | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Realizar conciliaciones al interior de la SAF. (aclarar) | Conciliaciones | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | Plan Estratégico de Talento Humano | Cumplir con la Política Pública para la Gestión Integral del Talento Humano (MIPG) | Cumplimiento de planes al 90% |  | 20% |  | Plan de Integridad Ejecutado en un 90% Unificar | Actividades ejecutadas según programación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Plan de intervención para el mejoramiento del clima laboral, ejecutado en un 90% Unificar | Actividades ejecutadas según programación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Plan de Capacitación Ejecutado en un 90% Unificar | Actividades ejecutadas según programación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Plan de Bienestar Ejecutado en un 90% Unificar | Actividades ejecutadas según programación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | [6 empty] | Cumplir los requisitos del Sistema para obtener una evaluacion del 90/100. | Actividades ejecutadas según programación | 2021-01-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [7 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Ejecutar el Plan de mantenimiento de las sedes administrativas. | Plan de mantenimiento ejecutado al 90% Unificar |  | 10% Unificar |  | Ejecutar el plan de mantenimiento en el 90%. | Plan ejecutado | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 50% | [15 empty] | 50% | [22 empty] | 100%
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF | Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente. | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Adecuacion sede sur (Alqueria) | Punto de atencion al usuario sede Alqueria habilitado. |  | 10% Unificar |  | Adecuar la sede para atencion al usuario. | Sede habilitada para atencion. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [13 empty] | 50% | [15 empty] | 50% | [22 empty] | 100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Desarrollar el Plan estrategico de comunicaciones implementado trabajo periodostico. | • Matriz de seguimientocas. (mensual) • Tabla de piezas. (mensual) |  | 50% |  | Realizar trabajo periodístico y de diseño para la producción de piezas audiovosuales y gráficas, planeación y aprobación de contenidos en el comité primario y consejo de redacción de la oficina OACRI. | • Generar matriz balance seguimiento indicadores acciones periodisticas. (mensual) • Tabla de piezas internas y externas. (mensual) | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [6 empty] | 100%
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC | Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política | Gestión Pública Efectiva | FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL | 7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá | N/A | Realiza seguimiento mensual de impactos en medios de comunicación externos, categorizando los contenidos generados . | Matriz de monitoreo de medios |  | 50% |  | Relaizar el monitoreo diario de noticias en todos medios de comunicación,prensa, radio, television y pagina web. | Generar matriz de monitoreo de medios o informe. (mensual). | 2021-02-01 | 2021-12-31 | [9 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25% | [11 empty] | 25%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Garantizar la implementación de los proyectos establecidos en el PGIRS para el 2021 | Cumplir con la implementación de los proyectos establecidos en el PGIRS para el 2021 | 0 | 0% | Decreto 345 de 2020 | Implementar los proyectos contenidos en los siguientes programas en los que tiene competencia la Subdirección: 1. Programa Instituciional para la prestación del servicio, 2. Programa de Recolección, Transporte y Transferencia, 3. Programas de Barrido y Limpieza 4. Programa de lavado de áreas públicas, 5. Programa de Corte de Césped y Poda de árboles, 6. Programa de residuos especiales, 7. Programa de ruralidad, 8. Programa de Gestión del Riesgo | Informe de seguimiento al PGIRS | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 12%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y disposición final de los residuos. | Cumplir con las obligaciones y reglamentación del esquema de aseo de Bogotá D.C. | 3105320000 | 0% |  | Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de aseo. | Plan de supervisión y control aprobado. Informes mensuales de supervisión y control para el tema de aseo. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3105320000 | 12% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Garantizar la operación de recolección, barrido y limpieza de los residuos sólidos al sitio de disposición final, en el marco de lo dispuesto en el PGIRS; y la supervisión de la recolección, transporte y almacenamiento temporal para disposición final de los residuos hospitalarios y similares generados en el Distrito Capital. | Cumplir con las obligaciones y reglamentación del esquema del esquema de hospitalarios | 3333584000 | 0% |  | Elaborar y ejecutar el plan de supervisión y control del servicio de de hospitalarios. | Plan de supervisión y control aprobado. Informes mensuales de supervisión y control para el tema de aseo y del servicio de hositalarios Separar las tareas | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3333584000 | 12% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Gestionar y recolectar los residuos mixtos en los puntos críticos de la ciudad. | Garantizar la recolección y disposición de los residuos de arrojo clandestino | 19330562000 | 0% |  | Contar con los contratos para recolectar los residuos de arrojo clandestino y garantizar el cumplimiento de las obligaciones adquiridas, a través de la interventoría. | Contratos suscritos para ejecutar la recolección de residuos de arrojo clandestino e informes de actividades realizadas. | 2021-02-01 | 2021-12-31 | 19330562000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | Optimizar la recolección de puntos críticos en el ASE 4. | 0 | 0% |  | Planear el plan de recolección en ASE 4 para optimizar la atención de los puntos críticos. Actualización de la georeferencición de puntos críticos identificar punetos de acopio organizar frecuencias de recolección. | informe con el resultado de la implementación de plan de optimización de recolección de puntos críticps en el ASE 4 | 2021-01-01 | 2021-12-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 20% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30%
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 190 de 2006 (PMIRS) y sus modificaciones | Actualización de la georeferenciación de los puntos críticos. | 0 | 0% |  | Cumplimiento al seguimiento del Plan Maestro Integral de Residuos Sólidos | Acta de comité suscrita y aprobada | 2021-01-01 | 2021-07-31 |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar estudios para la contratacion de la implementación del nuevo modelo de gestión integral de residuos sólidos en disposición final | 1- Documento con los Estudios y diseños detallados a nivel de fase 3 y para disposición final de los residuos sólidos en el relleno sanitario predio Doña Juana localidad ciudad bolívar | 5601156018 | 20% |  | 1.1. Adelantar el proceso de selección para la Contratacion de los estudios y diseños. 1.2. Realizar el seguimiento a la ejecución de los estudios y diseños. | 1.1. Proceso de selección para la Contratacion de los estudios y diseños. 1.2. Informes de supervisión sobre la ejecución de los estudios y diseños. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 3490545860 | 3% |  |  |  | 9% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | 2- Documento con los Estudios de factibilidad para el sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico. |  |  |  | 2.1. Realizar el seguimiento a la ejecución de los estudios y diseños. | 2.1. Informes de supervisión sobre la ejecución de los estudios y diseños. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1055514328 | 3% |  |  |  | 9% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | 3- Documento con los Estudios de factibilidad para el sistema de tratamiento de lixiviados del relleno sanitario Doña Juana del distrito capital, mediante el tratamiento térmico. |  |  |  | 3.1. Realizar el seguimiento a la ejecución de los estudios y diseños. | 3.1. Informes de supervisión sobre la ejecución de los estudios y diseños. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 1055500000 | 3% |  |  |  | 9% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833% |  |  |  | 8.833%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar seguimiento a la separación, traslado del material de rechazo (RSO) y acopio transitorio de los residuos de construcción y demolición – RCD que están mezclados y provienen de los puntos críticos y/o de arrojo clandestino de la ciudad de Bogotá. | Ejecución y seguimineto del Contrato suscrito para el manejo de los residuos provenientes de puntos críticos y/o arrojo clandestino del Distrito. | 14500000000 | 20% |  | Separar y clasificar el 25% de los residuos provenientes de puntos criticos. | 1. Formatos diligenciados con la información correspondiente a los datos de recoleccion puntos criticos y RCD generados. 2. Informes de supervisión a la ejecución del contrato | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 14500000000 | 4% |  |  |  | 4% |  |  |  | 6% |  |  |  | 6% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar Seguimiento al cumplimiento del laudo arbitral por parte del operador del RSDJ | Cumplimiento actividades asociadas al laudo arbitral por parte del operador del RSDJ | 700000000 | 20% |  | Efectuar segumiento a los compromisos del Operador CGR según el laudo Arbitral | Evidencias de seguimiento. | 2021-01-04 | 2021-12-31 | 700000000 | 3% |  |  |  | 7% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Cumplimiento de las actividades asociadas al plan de gestión social | Suscripción y ejecución de Convenios de Educación con las Universidades Públicas (UNAD, UN, UPN y UDFJC). En donde se brindará hasta dos SMLMV por semestre a cada uno de los estudiantes activos de estas univsersidades y que habitan en la zona de influencia indirecta del RSDJ. | 2500000000 | 20% |  | 1. Efectuar Segumiento al Cumplimiento de las actividades asociadas al plan de gestión social 2. Adelantar estudios previos y todo el proceso contractual, para llevar a cabo la suscripición y ejecución de los convenios de educación en beneficio de los estudiantes de las Universidades públicas que habitan en el AII de los predios Doña Juana. | 1. Informes: - De ejecución. - De supervisión. 2. Presentación documentación: - Estudios Previos - Acta de Inicio - Actas de Comité Técnico - Informes de Supervisión - Informes de Ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 2500000000 | 4% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Cumplir con las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social | Seguimiento a amedidas de compensación Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5: • Medida # 2: “... Una vez sean adquiridos estos predios, deberán ser reforestados …terraza…” • Medida # 5: “... Garantizar el 100 % de cobertura del servicio de alcantarillado de la vereda Mochuelo alto y Mochuelo bajo…” • Medida # 7: “... Apoyar técnica y financieramente la implementación de proyectos de compostaje con la comunidad…” • Medida # 8: “…Fortalecer el equipamiento social y recreativo de la zona…” Medida # 9: “...Impulsar el proceso de legalización y saneamiento predial del jardín infantil del Barrio Patico…” | 20427249485 | 0.2 |  | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social: • Medida # 2 - 1, Avanzar en la compra de los predios pendientes de adquirir. 2, Adelantar proceso contractual, para llevar a cabo la reforestación y el mantenimiento de los predios adquiridos. | Evidencias seguimiento: - Estudios Previos -Acta de Inicio -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 7500000000 | 3% |  |  |  | 7% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | Seguimiento a amedidas de compensacion - Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5: • Medida # 5 - Saneamiento básico - Garantizar el 100 % de cobertura del servicio de alcantarillado de la vereda Mochuelo alto y bajo. |  |  |  | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social: • Medida # 5 - 1, Hacer seguimiento al contrato derivado del proceso No. CMA-04-2020. 2, Hacer el proceso de contratación de la obra, de acuerdo a los estudios adelantados, en el marco del proceso No. CMA-04-2020. | Evidencias seguimiento: - Estudios Previos -Acta de Inicio -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 8000000000 | 3% |  |  |  | 7% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | Seguimiento a amedidas de compensacion - Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5: • Medida # 7 - Aprovechamiento de orgánicos (proyecto desarrollado en el predio Avianca en Mochuelo Bajo. Ajustar un solo producto esperado para esta actividad redactar de manera mas sucinta. |  |  |  | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social: • Medida # 7 - Hacer seguimiento a la ejecución del Contrato N° UAESP-632-2020 celebrado entre la UAESP e INGEVEC S.A.S. | Evidencias seguimiento: - Estudios Previos -Acta de Inicio -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 482556098 | 3% |  |  |  | 7% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones |  | Seguimiento a amedidas de compensacion - Resolución CAR 2320 de 2014, Artículo 5: • Medida # 8 y 9- CDC y Jardín Infantil barrio los Paticos Mochuelo Bajo. |  |  |  | Efectuar seguimiento al cumplimiento de las actividades establecidas en el Plan de acción y seguimiento de gestión social: • Medida # 8 y 9- Hacer seguimiento al contrato de obra del construcción del Jardín y CDC del barrio Los Paticos. | Evidencias seguimiento: - Estudios Previos -Acta de Inicio -Actas de Comité Técnico -Informes de Supervisión -Informes de Ejecución | 2021-01-20 | 2021-12-31 | 4444693387 | 3% |  |  |  | 7% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9% |  |  |  | 9%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO |  |  |  |  | N/A | Garantizar el cumplimiento de las Instancias de Coordinación enfocadas en el desarrollo del Decreto Distrital 500 de 2003 y sus modificaciones | Cumplimiento de la Resolución 233 de 2018 de la Secretaría General | 0 | 5% |  | Cumplimiento al seguimiento del MUAP a través del Comité de Alumbrado Público del Distrito Capital | Acta de comité suscrita y aprobada |  |  | 0 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% | [7 empty] | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 30% |  |  |  | 30% |  |  |  | 40%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | Plan Anual de Adquisiciones | Modernización a tecnologia LED de 21,334 Luminarias durante el 2021 en algunas Zonas del Distrito Capital | 21,334 luminarias modernizadas en tecnologia LED. | 1505183000 | 20% |  | Establecer plan de Modernización con el operador de red, en compañía de la Interventoria. | Presentar 12 informes avance de Modernización en el servicio de alumbrado público de Bogotá. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1505183000 | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 12%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación. | Espacio público más seguro y construido colectivamente | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Reponer los activos del servicio de alumbrado público asociados a zonas de cesión del Distrito Capital activos denominados Nivel 0, que estén en falla y no sean reparados como parte de la operación y mantenimiento del sistema. | 2 informes de Reposición de los activos del servicio de alumbrado público asociados a zonas de cesión del Distrito Capital activos denominados Nivel 0, que estén en falla y no sean reparados como parte de la operación y mantenimiento del sistema. | 583329000 | 15% |  | Revisar informe de Reposición de los activos del servicio de alumbrado público asociados a zonas de cesión del Distrito Capital activos denominados Nivel 0 presentado por Interventoría respecto del operador. | Presentar 2 informes de Reposición de los activos del servicio de alumbrado público asociados a zonas de cesión del Distrito Capital activos denominados Nivel 0, que estén en falla y no sean reparados como parte de la operación y mantenimiento del sistema. | 2021-06-30 | 2021-12-31 | 583329000 | [20 empty] | 50% | [23 empty] | 50%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO | 7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato interadministrativo 355 de 2020 suscrito con la Universidad Nacional para la interventoría de la prestación del Servicio de Alumbrado Público. | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoría de la prestación del Servicio de Alumbrado Público | 5838000000 | 15% |  | Análisis mensual del informe de interventoría | Presentar 12 informes de supervisión, control y ejecución. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 5838000000 | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 12%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realizar la supervisión, control y ejecución al contrato para la interventoría de la prestación de los Servicios funerarios | Informe mensual de supervisión, control y ejecución a la interventoría de la prestación de los Servicios funerarios | 1000000000 | 15% |  | Análisis mensual del informe de interventoría | Presentar 12 informes de supervisión, control y ejecución. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 1000000000 | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 12%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Adelantar los documentos técnicos que sirve de insumo para los procesos de contratación necesarios para la revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Documentos técnicos adelantados para la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | 3466151000 | 15% |  | Elaborar los documentos técnicos tendientes a la adecuación, revitalización y/o modernización de los Cementerios de propiedad del Distrito | Presentar informe trimestral de los informes técnicos y de los procesos precontractuales y contractuales adelantados. | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 3466151000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 25%
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Provisión y mejoramiento de servicios públicos | GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS | 7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Autorizar 3.396 subsidios funerarios a población en condición de vulnerabilidad Redactar. | Informe mensual de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios otorgados | 100000000 | 15% | 3396 | Realizar seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | Presentar 12 informes de seguimiento a la autorización de los Subsidios Funerarios | 2021-01-01 | 2021-12-31 | 100000000 | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 8% |  |  |  | 12%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Operación de bodegas de reciclaje para la recepción y transformación de material aprovechable | Centros de recepción de material aprovechable en operación | 1969799000 | 5.356% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Alquilar, adecuar y mantener en operación, bodegas de recepción y transformación de material aprovechable que son administradas por las organizaciones de recicladores | Documento de seguimiento de la operación de las bodegas de reciclaje administradas por la UAESP | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1969799000 | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333% |  |  |  | 8.333%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Adecuación terrenos y compra de tecnología y capital de trabajo para la transformación de materiales aprovechables | Implementados proyectos de transformacion de material aprovechable | 8600000000 | 23.38% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Adecuación de terrenos y gestión de predios | Documentos tècnicos de soporte (Actas de reuniòn,listas de asistencia, memorias de reuniòn). | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1720000000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Determinación de tecnología y elementos necesarios | Documento de determinacion de equipos y elementos | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 258000000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Adquir de tecnología, equipos y elementos | Documento de seguimeint al plan de adquisiciones | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 6622000000 | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0% |  |  |  | 100% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Gestiòn de predios para la implementaciòn de proyectos de aprovechamiento | Documento de identificaciòn, justificaciòn y caracterizaciòn de predios para la implementaciòn de proyectos de aprovechamiento | 8520933000 | 23.17% | DECRETO 190 DE 2004 | Identificar, caracterizar y georreferenciar áreas potenciales para los predios | Compilaciòn de las àreas potenciales para los predios | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 0 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Adecuación de predios | Documento de propuesta de predios para la implementaciòn de proyectos de aprovechamiento | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1412933000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Compra de 6 bodegas en María Paz para el desarrollo de proyectos de aprovechamiento | Documentacion de compra de los predios | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 7108000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Vinculación de organizaciones de recicladores en la separación y clasificación de RCD | Disminución del impacto social y paisajistico de los RCD dispuestos de manera desordenada por el ciudadano | 605000000 | 1.645% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Contratación y seguimiento a organizaciones de recicladores para la operación de la separación de RCD y sensibilización al ciudadano | Documentos de ejeccucion de actividades de separación de RCD y sensibilizacion al ciudadano |  |  | 605000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Desarrollo de iniciativas de aprovechamiento de residuos organicos | Implementadas iniciativas de aprovechamiento de residuos organicos | 9300000000 | 25.29% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Realizar las adecuaciones locativas, arquitectónicas y la construcción de la planta de transformación de residuos orgánicos, ubicada en la Localidad de Ciudad Bolivar, mochuelo alto, a fin de garantizar los procesos de aprovechamiento, estandarización y modernización tecnológica de las plantas de aprovechamiento de orgánicosde a cargo de la UAESP. | Documento, bitacoras y actas de seguimiento a la adecuación del predio |  |  | 1500000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Construcciones de infraestructura (s) para aprovechamiento de residuos orgánicos, incluye esquemas de transporte | Documentos de estudios,diseños y ejecución de infraestructura (s) |  |  | 7800000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realización de estudios de caracterización de recicladores e investigación sobre la gestion de residuos | Caracterizacion de poblacion recicladora y de los residuos organicos | 1000000000 | 2.719% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Realización de estudios de caracterización de residuos orgánicos | Documento del Censo de Recicladores |  |  | 800000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Realización de estudios de investigación, desarrollo e innovación para la gestión de residuos orgánicos | Documentos de investigacion desarrollo e innovacion para la gestion de RSO |  |  | 200000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Modernizacion tecnologia para la operación del servicio de aprovechamiento | Avance en la modernizacion tecnologia para la operación del servicio de aprovechamiento | 1283933000 | 3.491% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Modernización para captura de datos del RURO y RUOR de la subdirección de aprovechamiento | Sistema de captura de datos de RURO y RUOR para enlace con e sistema de infromacion de la SAP |  |  | 185000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Compra de vehículos y herramientas de apoyo para la tecnificación de la población recicladores | Documentos de entrega de vehiculos y herrameintas de apoyo |  |  | 841405000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Diseño y desarrollo de los proyectos de gerencia de datos y sistemas de información | Documentos de acciones para la modernizacion tecnologia y gerencia de datos de la SAP |  |  | 257528000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Desarrollo de la operación logistica para desarrollar eventos, actividades y proyectos del area de aprovechameinto y soporte a la UAESP | Operación logistica para desarrolar eventos, actividades y proyectos del area de la aprovechamiento y soporte a la UAESP | 850838000 | 2.313% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Contratación de flotilla para las áreas misionales recorridos y visitas a bodegas, proyectos y actividades sociales y técnicas | Documentos de ejecucion de servicios de logistica y transporte |  |  | 425000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Adquisición de material distintivo de la UAESP y servicios logísticos para desarrollar eventos y/o actividades de posicionamiento de la misma | Campañas y acciones de visibilidad y posicionamiento |  |  | 400000000 | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 20% |  |  |  | 0% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | CULTURA CIUDADANA | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Realización de actividades de sensibilizacion y construccion de cultura ciudadana | Implementaciòn y seguimiento de acciones de construcciòn de cultura ciudadana y promocion de la formalizacion de recicldores y organizaciones | 1816454000 | 4.939% | Convenio 443 de 2017 Corpovisionarios Estudio de caracterización de NCU PGIRS CONPES 3874 de 2016 | Desarrollo de los proyectos y proceso de construcción de cultura ciudadana y sensibilizaciones en manejo integral de residuos sólidos y los demas servicios a cargo de la UAESP | Sensibilizaciones para la construcción de cultura ciudana de los servicios a cargo de la UAESP | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 235868000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | CULTURA CIUDADANA | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Adquisición de material pedagógico para el desarrollo de actividades de formación acompañamiento y seguimiento en el manejo de residuos sólidos y formalización de recicladores y organizaciones | Documento de desarrollo de actividades de sensibilizacion y construccion de cultura | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 200000000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | CULTURA CIUDADANA | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Desarrollo de los procesos de Gestión Social Territorial formalización de recicladores y organizaciones actualización del censo y carnetización de recicladores de oficio basado en el Censo realizado por la Universidad Javeriana y registro RURO | Informe de gestion social y verificaciones en campo para la inscripciòn en el RURO | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1380586000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | Fortalecimiento de organizaciones | Implementaciòn y seguimiento de las actividades | 2832369000 | 7.701% | PGIRS CONPES 3874 de 2016 Decreto 596 de 2016 | Estructuración de modelos de aprovechamiento de orgánicos y plásticos para la ciudad | Modelos de aprovechamiento estructurados y en operación | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 608225000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Desarrollo de proyectos estratégicos del manejo integral y aprovechamiento de residuos así como de proyectos de reciclaje aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos | Proyectos de aprovechamiento estructurados | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 619896000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Desarrollo de proyectos estratégicos de fortalecimiento a organizaciones y comunidad para el manejo integral y aprovechamiento de residuos así como de proyectos de reciclaje aprovechamiento y tratamiento de residuos solidos | Plan de fortalecimiento diseñado e implementado | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 1052528000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP | Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática. | Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora | ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS | 7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá | Plan Anual de Adquisiciones | [5 empty] | Desarrollo de los proyectos de innovación y politica publica en el aprovechamiento de residuos solidos | Documentos de politica publica y propuesta de innovacion para la gestion de residuos | 2021-02-01 | 2021-11-30 | 551720000 | 0% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 10% |  |  |  | 0%
Note on J65: Recuros apropiados vigencia 2021 Interventoria Hospitalarios
Note on Q65: Recuros apropiados vigencia 2021 Interventoria Hospitalarios
Note on J66: Recuros apropiados vigencia 2021 Interventoria Hospitalarios
Note on Q66: Recuros apropiados vigencia 2021 Interventoria Hospitalarios
Note on O87: Admin: el form,ato de fechas es dd/mm/aaaa

## DEPENDENCIAS (hidden)
DEPENDENCIA
OFICINA ASESORA DE PLANEACION - OAP
OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC
OFICINA ASESORA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES - TIC
OFICINA DE CONTROL INTERNO - OCI
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - SAF
SUBDIRECCION DE ASUNTOS LEGALES - SAL
SUBDIRECCION DE APROVECHAMIENTO - SAP
SUBDIRECCION DE DISPOSICION FINAL - SDF
SUBDIRECCION DE RECOLECCIÓN BARRIDO Y LIMPIEZA - SRBL
SUBDIRECCION DE SERVICIOS FUENRARIOS Y ALUMRADO PÚBLICO

## PROPOSITOS
PROPOSITOS
Construir Bogotá - Región con gobierno abierto, transparente y ciudadanía consciente.
Hacer un nuevo contrato social con igualdad de oportunidades para la inclusión social, productiva y política
Cambiar nuestros hábitos de vida para reverdecer a Bogotá y adaptarnos y mitigar la crisis climática.
Inspirar confianza y legitimidad para vivir sin miedo y ser epicentro de cultura ciudadana, paz y reconciliación.

## PROGRAMA (hidden)
PROGRAMA
Gestión Pública Efectiva
Subsidios y Transferencias para la equidad
Provisión y mejoramiento de servicios públicos
Ecoeficiencia, reciclaje, manejo de residuos e inclusión de la población recicladora
Espacio público más seguro y construido colectivamente

## OBJETIVOS
OBJETIVOS ESTRATEGICOS
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ECONOMÍA CIRCULAR EN EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS
CULTURA CIUDADANA
GESTIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO
GESTIÓN DE SERVICIOS FUNERARIOS

## PROYECTO (hidden)
PROYECTO
7628 - Fortalecimiento efectivo en la gestión institucional Bogotá
7660 _ Mejoramiento Subenciones y ayudas para dar acceso a los servicios funerarios del distrito destinadas a la población en condición de vulnerabilidad Bogotá
7644 - Ampliación Gestión para la planeación, ampliación y revitalización de los servicios funerarios prestados en los cementerios de propiedad del distrito capital Bogotá
7569 - Transformación Gestión integral de residuos sólidos hacia una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos en el distrito capital Bogotá
7652 - Fortalecimiento gestión para la eficiencia energética del servicio de alumbrado público Bogotá

## PLANES (hidden)
PLANES
Plan Institucional de Archivos de la Entidad -PINAR
Plan Anual de Adquisiciones
Plan anual de vacantes
Plan previsión de recursos humanos
Plan Estratégico de Talento Humano
Plan Institucional de Capacitación
Plan de incentivos institucionales
Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -PETI
Plan de Tratamiento de Riesgos de Seguridad y Privacidad de la Información
Plan de Seguridad y Privacidad de la Información
N/A