## Hoja1
PLAN DE SOSTENIBILIDAD MODELO DE TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL
ACTIVIDAD (Que se va a hacer) |  | ACCIONES (Como se va a hacer) | RESPONSABLE | PONDERACIÓN (%) ACCION | INDICADOR ACCIÓN | PROGRAMACION | [22 empty] | SEGUIMIENTO
[6 empty] | ENE |  | FEB | MAR |  | ABR |  | MAY |  | JUN |  | JUL |  | AGO |  | SEPT |  | OCT |  | NOV |  | DIC
| Numero |  |  |  |  | PROG. | EJEC. | PROG. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | PROG. | EJEC. | % TOTAL PROG. | % TOTAL EJEC. | OBSERVACIONES (Espacio para diligenciar por el Responsable del Seguimiento) * Indicar la fecha del seguimiento
Sostenibilidad el Modelo de Transformación Organizacional en articulación con los subsistemas de gestión | 1 | Divulgación - Apropiación de la taxonomía estratégica - 100%Divulgación (misión- visión – objetivos estratégicos , estructura, valores) | Planeación – Comunicaciones - Subdirección Administrativa y Financiera | 100% | Divulgación Plan Cometa- MTO | [7 empty] | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% | [9 empty] | 100%
| 2 | Articulación del Plan de Acción Institucional 2019 con los planes institucionales de la Unidad y el Plan Estratégico Institucional | Oficina Asesora de Planeación – Subdirecciones y Oficinas | 100% | Formulación Plan Acción Institucional | 100% | [22 empty] | 100%
| 3 | Desplegar el Modelo de liderazgo en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación. Innovación y Subdirección Administrativa – Talento Humano | 100% | Modelo de liderazgo |  |  | 20% | [6 empty] | 20% |  | 20% |  | 40% | [9 empty] | 100%
| 4 | Divulgación- Apropiación Cadenas de valor en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación de cadena de valor mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [11 empty] | 100%
| 5 | Divulgación- Apropiación Mapas relacionales en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación – Comunicaciones | 100% | Divulgación mapas relacionales mediante estrategia de divulgación que incluye 10 reuniones para su socialización | [7 empty] | 30% |  | 30% |  | 40% | [11 empty] | 100%
| 6 | Aprobar la Política de riesgos en el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. | Comité Institucional de Coordinación de Control Interno | 100% | Política de riesgos aprobada | [7 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
| 7 | Actualizar los Mapas de Riesgos (Corrupción, Gestión y Seguridad de la información) | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Actividades realizadas/Actividades programadas |  |  | 33% |  |  | 10% |  | 20% |  | 20% |  | 16% | [11 empty] | 100%
| 8 | Disminuir el nivel de riesgo asociados al índice de transparencia por Bogotá. | Subdirecciones y Oficinas de la Unidad | 100% | Informes Entregados | [5 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
| 9 | Validación índice de madurez del MTO | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Medición índice de madurez | [13 empty] | 100% | [9 empty] | 100%
| 10 | Diseñar e implementar las estrategias para la apropiación y sostenibilidad del MTO (Res. 696 de 2017 art. 29 No. 1.) | Oficina Asesora de Planeación- Comité de Transformación Organizacional | 100% | Estrategias de divulgación ejecutadas/estrategias de Divulgación programadas | [5 empty] | 20% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 10% |  | 100%
| 11 | Seguimiento de los comités técnicos (Res. 696 de 2017 art. 29 literal 3.) | Comité de Transformación Organizacional | 100% | Seguimientos ejecutados/seguimientos programados |  |  |  | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% | [5 empty] | 25% |  | 100%
| 12 | Replicar los lineamientos para el desarrollo de los Comités Primarios (Res. 696 de 2017 art. 44) | Oficina Asesora de Planeación - Comité de Transformación Organizacional | 100% | Comunicación ejecutada/comunicación Programada | [7 empty] | 100% | [15 empty] | 100%
| 13 | Revisar la articulación del MTO con los diferentes sistemas de gestión de la Unidad | Oficina Asesora de Planeación- Comunicaciones y TIC | 100% | Acta de reunión |  |  |  | 100% | [19 empty] | 100%
| 14 | Seguimiento al Plan de Adecuación y Sostenibilidad del SIGD - MIPG | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Seguimiento ejecutados/Seguimientos programados |  |  |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% |  | 16.7% | [9 empty] | 100.2%
| 15 | Caracterización de agentes implicados-Grupos de Interés | Oficina Asesora de Planeación | 100% | Caracterización grupos de interés | 100% | [22 empty] | 100%
| 16 | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | Oficina Asesora de Planeación e innovación | 100% | Políticas de relacionamiento con grupos de interés | 100% | [22 empty] | 100%