- DATOS DEL INFORME

Servicio : x Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1, 2, 3, 4 y 5

Período de análisis: enero de 2020

- DESARROLLO DEL INFORME

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

En el presente informe se consolida la información de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo, de enero de 2020, para las cinco Áreas de Servicio Exclusivo – ASE, que comprenden las 20 localidades de Bogotá, D. C., en los Contratos de Concesión suscritos para tal fin, los cuales tienen por objeto Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final, presentados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Esquema Concesionado de Aseo 2018 – 12 de febrero de 2018

| Fuente: UAESP – Subdirección de RBL ASE | PRESTADOR | CONTRATO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | 1 Usaquén - 2 Chapinero - 3 Santa fe - 4 San Cristóbal - 5 Usme - 17 La Candelaria - 20 Sumapaz |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | 6 Tunjuelito - 7 Bosa - 13 Teusaquillo - 14 Los Mártires - 15 Antonio Nariño - 16 Puente Aranda - 18 Rafael Uribe Uribe - 19 Ciudad Bolívar |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | 8 Kennedy - 9 Fontibón |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | 10 Engativá - 12 Barrios unidos |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | 11 Suba |

Es así como el Consorcio Proyección Capital en ejercicio del Contrato 396 de 2012, vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los prestadores del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la normatividad legal vigente. Entre sus obligaciones contractuales se encuentra la gestión comercial y financiera, que comprende las actividades de administración, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, medición y actualización de aforos, reporte de información al Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, liquidación, facturación y recaudo de los pagos, gestión de cartera, administración de los dineros, y atención a los usuarios. Por tanto, la Interventoría de la gestión comercial y financiera por parte del Consorcio Proyección Capital se realizó a través de los informes que le entregó cada uno de los Concesionarios y del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo – SIGAB.

En cumplimiento del contrato 396 de 2018, el Consorcio Proyección Capital radicó en esta Unidad el informe mensual de interventoría realizada a los Prestadores del servicio público de aseo, mediante el oficio 20207000019392 del 16 de enero de 2020.

De otro lado, en el mes de diciembre de 2019 se realizaron reuniones entre el Consorcio Proyección Capital, la UAESP y los concesionarios para la revisión de diferentes temas tales como Comité Fiduciario, PQRS, visitas a Centros de Atención al Usuario. La reunión de presentación del informe mensual de las actividades de la gestión comercial y financiera del esquema de aseo de noviembre de 2019, que contiene la información un mes vencido es decir de octubre de 2019, será realizada en el mes de enero de 2020.

A continuación, se presentan cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo de enero de 2020:

A. Catastro de Suscriptores y Usuarios

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la Administración del Catastro de Suscriptores y Usuarios, y realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios.

En enero de 2020, el Consorcio Proyección Capital revisó la marcación de las cuentas contrato de los inmuebles de conservación arquitectónica, que a cada uno de estos predios se les asimile a estrato 1 sin quitarle el estrato original.

Es así como, la Interventoría en el informe del mes de enero de 2020 en el que reporta las actividades de diciembre de 2019, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., que al realizar la comparación de la base de datos enviada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, contra la base de datos del catastro de suscriptores de cada prestador evidenció que en las bases de los Concesionarios se presentan algunas cuentas contrato con marcación de conservación arquitectónica activas y con cobro, que no figuran en la base oficial del IDPC, y al realizar la validación en el SIGAB evidenció que las cuentas de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. no tienen soportes en este sistema y las de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., sí tienen los oficios de soporte que fueron enviados directamente por el IDPC al Prestador.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., el Consorcio Proyección Capital manifiesta que al realizar la revisión de la base de datos enviada por el IDPC contra la base de datos del catastro de suscriptores, en el mes de diciembre de 2019, aún se presentaban 4 cuentas contrato “Sin Aporte”, y en las reuniones de seguimiento de los meses de noviembre y diciembre de 2019, se le solicitó al Concesionario realizar la reclasificación de cada una de las cuentas a “Entidades sin ánimo de lucro”, de acuerdo con lo establecido en artículo 89 de la ley 142 de 1998, ya que en esta Ley no está definida la clasificación “Sin Aporte”. Así mismo, la Interventoría realizó una nueva revisión con corte a 31 de enero de 2020, evidenciando siete cuentas contrato que continúan registradas como “Sin Aporte”.

El Prestador Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. no presentó novedades frente a la base de datos del catastro de suscriptores, lo que implica que se encuentra al día en la marcación.

De igual forma, el Consorcio Proyección Capital solicitó a los Prestadores del servicio la marcación en el archivo de catastro, de las cuentas contrato que son Viviendas de Interés Prioritario – VIP, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2014.

En cuanto a la vigencia de los aforos de grandes generadores, el Consorcio Proyección Capital continuó solicitando a los concesionarios la actualización de estos, en atención a lo establecido en el Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 de 2001, sobre la vigencia del resultado del aforo ordinario, que “El resultado del aforo ordinario tendrá una vigencia de un año contado a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado. Al finalizar ese período se prorrogará automáticamente por un año mas, salvo que la persona prestadora o el usuario decida realizar aforos permanentes o solicitar aforos extraordinarios”, y teniendo en cuenta que: “Toda vez que, los aforos no vencen al primer año de prestación del servicio del Concesionario, sino que los mismos tienen una vigencia de un año a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado (Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 DE 2001) independientemente del Prestador, por lo cual se debería garantizar la continuidad de los aforos ya realizados.”

De igual forma, la interventoría realizó seguimiento al Plan de Acción de las Solicitudes de Acción Correctiva hechas a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A. E.S.P., quienes se encuentran ejecutando las actividades programadas en su respectivo cronograma formulado para dar cierre a estas SAC.

La Interventoría evidenció que, con corte a 31 de enero de 2020, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. tienen cada uno un aforo vencido de los grandes generadores, según la base de datos descargada del sistema integrado para la gestión de aseo de Bogotá – SIGAB.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado para diciembre de 2019 y enero de 2020, por el Consorcio Proyección Capital a las SAC generadas:

Tabla No. 2 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Aforos vencidos

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de enero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000065902 del 14 de febrero de 2020

El Consorcio Proyección Capital ha verificado la georreferenciación de los suscriptores activos evidenciando cuentas contrato sin coordenadas asignadas en las cinco ASE, por lo cual solicitó a los prestadores la inclusión de las coordenadas, evidenciando que las ASE 2, 3, 4 y 5 tienen el 99% de las cuentas con coordenadas asignadas.

En relación con la información de los parámetros operativos para los componentes de recolección y barrido de cada uno de los suscriptores de las ASE, el Consorcio Proyección Capital verificó en el archivo plano de catastro la inclusión de estos y evidenció que hay cuentas contrato a las que aún faltan la inclusión de esta información, en las ASE 1, 2, 3 y 5; en el ASE 4 al concesionario le faltan algunos registros por diligenciar la información correspondiente al código de Microrruta de barrido y recolección.

Por lo tanto, el Consorcio Proyección Capital solicitó a los cinco Concesionarios la inclusión de los parámetros operativos en la totalidad de las cuentas contrato.

De otro lado, en el esquema de aseo se cuenta con dos Prestadores del servicio que no tienen catastro de usuarios rural, Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., y se tienen tres Prestadores que tienen catastro de usuarios rural como son Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S.

Es así como, el Consorcio Proyección Capital ha realizado la revisión de la actualización del catastro de zona rural en las ASE correspondientes y del cronograma de acción correctiva de la SAC abierta a Promoambiental Distrito S.A.S. A continuación, se presenta el seguimiento realizado para diciembre de 2019 y enero de 2020, por el Consorcio Proyección Capital a la SAC generada:

Tabla No. 3 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Catastro Zonas Rurales

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de enero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000065902 del 14 de febrero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y localidad, para el mes de enero de 2020:

Tabla No. 4 Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y Localidad

enero de 2020

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial – SIGAB enero de 2020

-  Catastro de Suscriptores

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Suscriptores del mes de enero de 2020, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de suscritores, lo que representa el 27% del total de suscriptores de Bogotá, D.C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de enero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores total por ASE del mes de enero de 2020:

Tabla No. 5 Catastro de Suscriptores

| ASE | diciembre 2019 | enero 2020 |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 96.322 | 583.071 |
| ASE2 | 596.663 | 595.002 |
| ASE3 | 384.510 | 384.907 |
| ASE4 | 267.174 | 267.001 |
| ASE5 | 380.664 | 376.270 |
| TOTAL | 1.725.333 | 2.206.251 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de diciembre de 2019 y enero de 2020

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a las reclamaciones por los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios, lo cual generó un incremento en el valor de la factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Así mismo, la variación en el catastro se debe a las reclamaciones en los predios de conservación arquitectónica y predios sin construir, y en el caso de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., la variación en el catastro de suscriptores también se debe al cambio de empresa para realizar la facturación conjunta de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P.

En el ASE 1 la variación del total de suscriptores de enero de 2020 fue del 0,51%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 2.964 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Usaquén con 225.817 suscriptores.

En el ASE 2 la variación del total de suscriptores de enero de 2020 fue del 0,28%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 1.661 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Bosa con 161.942 suscriptores.

En el ASE 3 la variación del total de suscriptores de enero de 2020 fue del 0,10%, frente al mes de diciembre de 2019, con un incremento de 397 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Kennedy con 271.575 suscriptores.

En el ASE 4 la variación del total de suscriptores de enero de 2020 fue del 0,06%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 173 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Engativá con 215.825 suscriptores.

En el ASE 5 la variación del total de suscriptores de enero de 2020 fue del 0,15%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 4.394 suscriptores. Esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 376.270 suscriptores.

- Catastro de Usuarios

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Usuarios del mes de enero de 2020, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de usuarios, lo que representa el 38% del total de usuarios de Bogotá, D. C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de enero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Usuarios total por ASE del mes de diciembre 2019 y enero de 2020:

Tabla No. 6 Catastro de Usuarios

| ASE | diciembre 2019 | enero 2020 |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 729.235 | 724.393 |
| ASE2 | 898.767 | 895.206 |
| ASE3 | 509.573 | 509.500 |
| ASE4 | 377.761 | 378.087 |
| ASE5 | 435.547 | 430.448 |
| TOTAL | 2.950.883 | 2.937.634 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de diciembre de 2019 y enero de 2020

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a las reclamaciones por los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios, lo cual generó un incremento en el valor de la factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Así mismo, la variación se debe a las reclamaciones en los predios de conservación arquitectónica y predios sin construir, y en el caso de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., la variación en el catastro de suscriptores también se debe al cambio de empresa para realizar la facturación conjunta de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P.

A continuación, se presenta el análisis de la variación en la facturación de cada una de las ASE:

En el ASE 1 la variación del total de usuarios de enero de 2020 fue del 0,66%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 4.842 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Usaquén con 249.703 usuarios.

En el ASE 2 la variación del total de usuarios de enero de 2020 fue del 0,40%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 3.561 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Bosa con 235.507 usuarios.

En el ASE 3 la variación del total de usuarios de enero de 2020 fue del 0,01%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 73 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Kennedy con 371.608 usuarios.

En el ASE 4 la variación del total de usuarios de enero de 2020 fue del 0,09%, frente al mes de diciembre de 2019, con un incremento de 326 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Engativá con 303.784 usuarios.

En el ASE 5 la variación del total de usuarios de enero de 2020 fue del 1,17%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de 5.099 usuarios, y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 430.448.

B. Facturación del servicio

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la facturación del servicio. En la facturación se debe tener en cuenta la facturación conjunta y directa que realiza cada Prestador del servicio, así como, la facturación de madres comunitarias del ICBF e inmuebles de conservación arquitectónica.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 63 - Plazo para hacer efectivos los descuentos de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por la Resolución CRA 858 de 2018, “Todos los descuentos que se causaron con anterioridad al plazo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establezca y habilite para el reporte de la información al Sistema Único de Información - SUI, deberán ser aplicados a más tardar el 31 de marzo de 2019 con sus respectivas actualizaciones utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).Una vez cumplido este plazo, sin que la persona Prestadora los haya efectuado, se causará a favor de cada suscriptor el interés moratorio previsto en el artículo 884 del Código de Comercio modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.”, la Interventoría en el informe del mes de enero de 2020 en el que reporta las actividades de diciembre de 2019, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., que se encuentra aplicando los descuentos asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio, de acuerdo con el compromiso adquirido de empezar a aplicarlos en el mes de noviembre de 2019. Así mismo, en cuanto a los Concesionarios Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., manifiesta que el valor por descuentos reportados por estos, asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio es $ 0 para este mes.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.SP., el Consorcio Proyección Capital le hizo una Solicitud de Acción Correctiva radicada mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-1359-20, el día 20 de enero de 2020. A continuación se presenta el avance:

Tabla No. 7 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Descuentos Calidad del Servicio

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de enero de 2020, Oficio radicado UAESP 20207000065902 del 14 de febrero de 2020

El Consorcio Proyección Capital manifestó en el informe del mes de enero de 2020 en el que reporta las actividades de diciembre de 2019, en los apartes de los cinco Concesionarios que, al analizar las tarifas aplicadas por los Concesionarios para diciembre de 2019, estas corresponden de manera razonable a las estimadas por la Interventoría.

En relación con el Descuento al Costo Máximo Tarifario ofertado – DCM, conforme a la metodología informada por la UAESP en comunicado 20192000034811, el Consorcio Proyección Capital informa que se comprueba que los cinco Concesionarios, Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., están reportando en SIGAB el valor de los costos de los costos CBLS y CRT con el DCM aplicado.

Teniendo en cuenta los informes facturación radicados por el Consorcio Proyección Capital en la Unidad en la vigencia 2019, en donde informó que se tienen tres prestadores que están aplicando el DCM de acuerdo con la metodología establecida por la UAESP en los pliegos de la licitación, como son Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá, y que se tienen dos prestadores que no están aplicando el DCM de acuerdo con la metodología establecida por la UAESP en los pliegos de la licitación, Bogotá Limpia S.A.S. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., y al oficio radicado UAESP 20192000293911 del 19 de noviembre de 2019, la Interventoría radicó en estos últimos Solicitudes de Acción Correctiva, las cuales se relacionan a continuación:

Tabla No. 8 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Descuento al Costo Máximo Tarifario ofertado - DCM

De otro lado, cabe anotar que el valor en la facturación de la prestación del servicio público de aseo ha variado debido a las siguientes causas:

- Variaciones producto de la aplicación de las disposiciones contenidas en las metodologías tarifarias, es decir, variaciones de los parámetros de las actividades de comercialización, recolección y transporte de residuos no aprovechables, barrido y limpieza urbana de vías y áreas públicas, aprovechamiento y disposición final y tratamiento de lixiviados, tales como, mayor cantidad de residuos recolectados o mayor cantidad de kilómetros de barrido ejecutados, de conformidad con la metodología tarifaria establecida en la Resolución CRA 720 de 2015.

- Incremento en los índices de precios que contienen las fórmulas tarifarias de la Resolución CRA 720 de 2015, de acuerdo con lo señalado en el Artículo 125 de la Ley 142 de 1994, el cual establece “Durante el período de vigencia de cada formula, las empresas podrán actualizar las tarifas que cobran a sus usuarios aplicando las variaciones en los índices de precios que las fórmulas contienen. Las nuevas tarifas se aplicarán a partir del día quince del mes que corresponda, cada vez que se acumule una variación de, por lo menos, un tres porciento (3%) en alguno de los índices de precios que considera la fórmula. (…)”.

Es así como, en el documento de trabajo de la Resolución CRA 720 de 2015 estableció que “Aunque los valores entre los diferentes índices presentan algunas diferencias, la gráfica muestra que en los últimos años los cuatro índices presentan una tendencia similar. A partir de esto y teniendo en cuenta que cada índice se eligió de acuerdo a las características propias de cada componente; el Costo de Barrido y Limpieza por suscriptor (CBLS) se actualizará con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional; el Costo de Recolección y Transporte (CRT) con una combinación del IPC (índice de Precios al Consumidor) al 89% y del ICFO (rubro de Combustible Fuel Oil y Diesel Oil ACPM) al 11%, obteniendo la siguiente relación: ; el Costo de Disposición Final (CDF) se actualizará de acuerdo con el IOExp (índice del grupo de obras de explanación) y el costo de tratamiento de lixiviados se actualizará con el IPC (índice de Precios al Consumidor). Asimismo, el Costo de Limpieza Urbana por Suscriptor (CLUS) se actualizará con el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente adoptado por el Gobierno Nacional y en lo que respecta al costo de comercialización se actualizará con el IPC (índice de Precios al Consumidor).

- Actualización del catastro de usuarios en cumplimiento de los Contratos de Concesión suscritos entre la UAESP y los prestadores del servicio público de aseo, y el numeral 2.1.1 de la Resolución UAESP 27 de 2018, Reglamento Comercial y Financiero para la prestación  que establece “Cada concesionario del servicio público de aseo dentro de su ASE, es responsable de adelantar las acciones necesarias para garantizar que la información del catastro de suscriptores contenga de modo fiel, preciso y actualizado los datos identificadores básicos de los suscriptores del servicio público de aseo, con el fin de facturar correctamente y ejecutar los procesos de recaudo y recuperación de cartera, entre otras actividades.”. Por lo cual, los Prestadores del servicio realizaron la actualización del catastro de usuarios mediante la aplicación de un censo para verificar el número real de unidades residenciales y unidades no residenciales, y el uso de cada una de ellas.

- Autorización por parte de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico - CRA de incrementar el valor del costo de Disposición Final y Tratamiento de Lixiviados, de acuerdo con la Resolución 843 de 2018.

Así mismo, al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con ocasión del cambio de empresa para realizar la facturación conjunta, es decir a Codensa S.A. E.S.P. se le han incrementado los reclamos por concepto de facturación.

La facturación de las localidades de las ASE 1 y 5 se está realizando de forma mensual debido a la facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P., y la facturación de las localidades de las ASE 2, 3 y 4 se continúa realizando con la EAAB E.S.P., por tanto, se realiza bimestralmente debido a que cada uno de estos Prestadores del servicio público de aseo tiene suscrito el convenio de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., para facturar el servicio de aseo con el servicio de acueducto y alcantarillado y este es facturado bimestralmente.

En la siguiente tabla se observa la facturación por ASE y localidad, para enero de 2020, presentado por los Concesionarios en SIGAB:

Tabla No. 9 Facturación por ASE y Localidad

enero de 2020

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020

La facturación total de enero de 2020 fue de $83.279.238.321, y está distribuida como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020

En la revisión y análisis de la facturación se debe tener en cuenta que las ASE 2, 3 y 4 se encuentran facturando con la EAAB E.S.P., por tanto, el ciclo de facturación es bimestral, es decir, cada dos meses, por lo cual, se debe comparar el mes de enero de 2020 con noviembre de 2019.

La variación en el valor facturado de las ASE 2, 3 y 4, del mes de enero de 2020 versus el valor facturado en noviembre de 2019, se debe a ajustes en los ciclos de facturación por parte de la EAAB E.S.P., los cuales han cambiado de un mes a otro, y a las reclamaciones por parte de los usuarios.

Así mismo, se debe tener en cuenta que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 24 de mayo de 2019 y Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 09 de septiembre de 2019, por tanto, el ciclo de facturación es mensual, y se compara el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

La variación en el valor facturado de las ASE 1 y 5, del mes de diciembre de 2019 versus el valor facturado en noviembre de 2019, se debe a los ajustes en la facturación conjunta con Codensa S.A. y a las reclamaciones de los usuarios por este concepto.

En la siguiente tabla se observa la facturación total de las ASE 2, 3 y 4, de enero de 2020:

Tabla No. 10 Facturación por ASE con la EAAB E.S.P.

| ASE | Noviembre.19 | Diciembre.19 | Enero. 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE2 | $ 14.955.678.950 | $ 26.829.120.026 | $ 17.091.490.723 |
| ASE3 | $ 16.835.278.460 | $ 8.434.405.090 | $ 16.433.341.700 |
| ASE4 | $ 9.398.433.867 | $ 11.158.307.567 | $ 11.700.432.156 |
| TOTAL | $ 79.739.121.328 | $ 85.806.996.025 | $ 83.279.238.321 |
| TOTAL ASE 2-3-4 | $ 41.189.391.277 | $ 46.421.832.683 | $ 45.225.264.579 |

Fuente: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

A continuación, se presenta la facturación de las ASE 1 y 5, de enero de 2020:

Tabla No. 11 Facturación por ASE con Codensa S.A. E.S.P.

| ASE | Noviembre.19 | Diciembre.19 | Enero. 20 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE1 | $ 25.759.422.147 | $ 25.840.463.008 | $ 24.959.936.927 |
| ASE5 | $ 12.790.307.904 | $ 13.544.700.334 | $ 13.094.036.815 |
| TOTAL ASE 1-5 | $ 38.549.730.051 | $ 39.385.163.342 | $ 38.053.973.742 |

Fuente: Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

En el ASE 1 la variación de la facturación de enero de 2020 fue del 3,41%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de $880.526.081, y la localidad con mayor facturación fue Usaquén con $8.224.066.549.

En el ASE 2 la variación de la facturación de enero de 2020 fue del 14,28%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de $2.135.811.773, y la localidad con mayor facturación fue Bosa con $5.027.538.870.

En el ASE 3 la variación de la facturación de enero de 2020 fue del 2,39%, frente al mes de noviembre de 2019, con una disminución de $ 401.936.760, y la localidad con mayor facturación fue Fontibón con $8.449.109.750.

En el ASE 4 la variación de la facturación de enero de 2020 fue del 24,49%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de $2.301.998.289, y la localidad con mayor facturación fue Engativá con $7.571.544.894.

En el ASE 5 la variación de la facturación de enero de 2020 fue del 3,33%, frente al mes de diciembre de 2019, con una disminución de $450.663.519; y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con una facturación de $13.094.036.815.

Subsidios y Contribuciones

En el mes de enero de 2019 se realizó la aprobación por parte del Consorcio Proyección Capital del Balance de Subsidios y Contribuciones de los cinco prestadores del servicio público de aseo, quienes envían a la Interventoría un informe bimestral de acuerdo con lo establecido en los convenios para la transferencia y/o recepción de recursos con cargo y/o a favor del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI y en el Decreto Distrital 429 de 2018.

A continuación, se presenta el Balance de Subsidios y Contribuciones por ASE, enviado a la Secretaría Distrital del Hábitat en enero de 2020:

Tabla No. 12 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 1

| MES / CONCESIONARIO | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. ASE 1 C-283/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 2.988.482.554 | $ 2.739.484.118 | $ 248.998.436 | $ 719.312.446 |
| dic-19 | $ 3.583.454.281 | $ 3.113.140.271 | $ 470.314.010 |  |
| TOTAL | $ 6.571.936.835 | $ 5.852.624.389 | $ 719.312.446 | $ 719.312.446 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

Tabla No. 13 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 2

| MES / CONCESIONARIO | LIME S.A. E.S.P. ASE 2 C-284/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 1.031.687.364 | $ 5.412.462.261 | -$ 4.380.774.897 | -$ 6.102.702.352 |
| dic-19 | $ 2.957.771.691 | $ 4.679.699.146 | -$ 1.721.927.455 |  |
| TOTAL | $ 3.989.459.055 | $ 10.092.161.407 | -$ 6.102.702.352 | -$ 6.102.702.352 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

Tabla No. 14 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 3

| MES / CONCESIONARIO | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. ASE 3 C-285/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 1.943.043.442 | $ 2.161.085.691 | -$ 218.042.249 | -$ 1.766.454.636 |
| dic-19 | $ 822.717.534 | $ 2.371.129.921 | -$ 1.548.412.387 |  |
| TOTAL | $ 2.765.760.976 | $ 4.532.215.612 | -$ 1.766.454.636 | -$ 1.766.454.636 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

Tabla No. 15 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 4

| MES / CONCESIONARIO | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. ASE 4 C-286/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 1.173.935.507 | $ 604.527.747 | $ 569.407.760 | -$ 332.869.207 |
| dic-19 | $ 955.180.013 | $ 1.857.456.980 | -$ 902.276.967 |  |
| TOTAL | $ 2.129.115.520 | $ 2.461.984.727 | -$ 332.869.207 | -$ 332.869.207 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

Tabla No. 16 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 5

| MES / CONCESIONARIO | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. ASE 5 DC-287/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 1.356.498.331 | $ 1.736.927.855 | -$ 380.429.524 | -$ 767.553.697 |
| dic-19 | $ 1.405.984.652 | $ 1.793.108.825 | -$ 387.124.173 |  |
| TOTAL | $ 2.762.482.983 | $ 3.530.036.680 | -$ 767.553.697 | -$ 767.553.697 |

Tabla No. 17 Total Balance de Subsidios y Contribuciones remitido a la Secretaría Distrital del Hábitat – enero 2020

| MES / CONCESIONARIO | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| nov-19 | $ 8.493.647.198 | $ 12.654.487.672 | -$ 4.160.840.474 | -$ 8.250.267.446 |
| dic-19 | $ 9.725.108.171 | $ 13.814.535.143 | -$ 4.089.426.972 |  |
| TOTAL | $ 18.218.755.369 | $ 26.469.022.815 | -$ 8.250.267.446 | -$ 8.250.267.446 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

CARTERA:

Los datos correspondientes al valor total de la cartera vencida para el mes de enero de 2020 se encuentran discriminados por ASE, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla No. 18 Total Cartera Vencida – enero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020.

La cartera vencida del mes de enero de 2020, presentó un incremento del 2.26% comparado con el mes de diciembre de 2019, y el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. presentó un aumento de cartera vencida de $992.132.574 equivalente al 6,72% comparando el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

En la ASE 2, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Lime S.A. E.S.P. presento una disminución en la cartera de $202.807.003 equivalente al 2.08 % comparando el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

En la ASE 3, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. presentó un incremento en la cartera vencida de $193.432.517 equivalente al 5.70% comparando el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

En la ASE 4, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. presentó un incremento en la cartera vencida de $186.823.875 equivalente al 5.47% comparando el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

En la ASE 5, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. presentó una disminución en la cartera vencida de $354.807.011 equivalente al 7.54% comparando el mes de enero de 2020 con diciembre de 2019.

A pesar de que el valor total de la cartera vencida de los 5 concesionarios presento un incremento de $814.774.952 no se puede comparar entre los meses de enero de 2020 y diciembre de 2019, porque la facturación conjunta que hace Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. es de manera mensual y la de Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se hace de manera bimestral.

En el siguiente gráfico se presenta la cartera vencida de cada ASE y se puede observar la variación que hay de un mes a otro, en especial con la gestión de recuperación de cartera que viene adelantando el concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020.

La Interventoría realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios relacionadas con la cartera generada por la facturación (Conjunta y Directa) del servicio público de aseo establecidas en el numeral 2.3 Gestión de Cartera del Servicio Público de Aseo del Reglamento Comercial y Financiero y que son requeridas en la ejecución de los Contratos de Concesión.

Los Concesionarios a través de los reportes de Cartera R2 y R3 relacionados con Cartera Depurada y Cartera Recuperada respectivamente, presentaron información del periodo por número de suscriptores, modalidad de facturación, monto, concepto, localidad, tipo de productor, estrato y edad, conforme a la información requerida establecida en el Reglamento Comercial y Financiero - Numeral 2.3.3 Informes de Cartera.

En relación con los archivos planos de Cartera Depurada y Cartera Recuperada, los concesionarios remitieron los respetivos reportes que permitieron evidenciar los movimientos detallados de cuenta a cuenta, conforme a los criterios de información establecidos en el numeral 2.3.3. Informes de Cartera del Reglamento Comercial y Financiero.

La interventoría le solicito a los cinco concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. complementar y ajustar la gestión de cartera por facturación conjunta y directa, en función de lo establecido en el Manual de Cartera y el Programa anual de Depuración y Recuperación de Cartera, que evidencien el resultado de las acciones administrativas o jurídicas aplicadas durante el período conforme a los criterios y políticas de financiamiento y/o acuerdos de pago definidos en la gestión de recuperación de cartera, así como el análisis de evaluación y evolución del estado de la cartera conforme a la edad de mora.

ATENCION A USUARIOS:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la atención a usuarios del servicio. Esta actividad tiene un alcance que quedó definido en el Reglamento Comercial y Financiero como: “La relación entre el concesionario y los usuarios o suscriptores se regula a través del Contrato de Condiciones Uniformes - CCU del servicio público de aseo y demás normatividad concordante. En consecuencia, los concesionarios deben proveer todos los medios necesarios para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de los usuarios relacionados con el servicio público de aseo.”

Así mismo, quedó establecido en el reglamento comercial y financiero que los concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento.

Para atender a los usuarios los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. abrieron sus Centros de Atención al Usuario – CAU, y se encuentran ubicados de la siguiente manera:

Tabla No. 19 Información CAU

| ASE | PRESTADOR | CONTRATO | DIRECCION DEL CAU | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | Transversal 4 No. 51 A – 25 | 3385000 |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | Carrera 56 No. 9 - 17 Local 2, Torre Américas Edificio BOG Américas Bogotá D.C | 4172300 |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | Avenida Boyaca No. 6 B - 20 | 2604804 |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | Calle 65 A No. 93-02 | 2230431 |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | Calle 129 No. 54 – 38 / 40 Local 123 – 124 | 7466876 |

Fuente: UAESP - Subdirección de RBL

Tabla No. 20 Total de PQR´s discriminadas por tipo y concesionario - Enero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020.

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el total de PQR´s del mes de enero de 2020, y como se observa el ASE 1 es la que cuenta con el mayor número de PQR´s, lo que representa el 34,07% del total de PQR´s en Bogotá, D.C.:

TOTAL PQR´S – ENERO 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las PQR´s que se presentaron en los meses de diciembre de 2019 y enero de 2020:

Tabla No. 21 Total de PQR´s por concesionario – Diciembre 2019 vs Enero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de enero de 2020.

En el ASE 1 se tuvo un incremento en el mes de enero de 2020 de 228 PQR´s comparadas con el mes de diciembre de 2019 equivalentes al 2,95% y el incremento se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 7.019 en diciembre 2019 a 7.256 en enero 2020.

En el ASE 2 se tuvo un incremento en el mes de enero de 2020 de 109 PQR´s comparadas con el mes de diciembre de 2019 equivalentes al 2,24% y el incremento se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 4.463 en diciembre 2019 a 4.627 en enero 2020.

En el ASE 3 se tuvo un incremento en el mes de enero de 2020 de 365 PQR´s comparadas con el mes de diciembre de 2019 equivalentes al 12,52% y el incremento se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 2.627 en diciembre 2019 a 3.016 en enero 2020.

En el ASE 4 se tuvo un incremento en el mes de enero de 2020 de 274 PQR´s comparadas con el mes de diciembre de 2019 equivalentes al 7,13% y el incremento se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.656 en diciembre 2019 a 3.952 en enero 2020.

En el ASE 5 se tuvo un incremento en el mes de enero de 2020 de 291 PQR´s comparadas con el mes de diciembre de 2019 equivalentes al 10,65% y el incremento se presento fue por los reclamos, ya que pasaron de 2.368 en diciembre 2019 a 2.614 en enero 2020.

En cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control que ejerce la Interventoría se realizó seguimiento a las obligaciones relacionadas con la recepción de las PQR por cada uno de los canales de comunicación establecidas en el sub numeral 2.4.2 Responsabilidades del Reglamento Comercial y Financiero, y que son requeridas en la ejecución de los Contratos de Concesión. Esto es: “Los Concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento”.

Para Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. de los datos analizados al corte del 31 de enero de 2020, la interventoría evidencio que el 99.88% de los requerimientos se encuentran en estado de “Calificación” es decir se encuentran tramitadas.

En cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control que ejerce la Interventoría se realizó seguimiento a las obligaciones determinadas en el sub - numeral 2.4.2.2. Creación del Centro de Atención a Usuarios (CAU) del numeral 2.4 Atención al Usuario para la atención a los usuarios del servicio público de aseo del Concesionario.

De acuerdo con la visita realizada el 27 de enero de 2020 al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario, ubicado en la transversal 4 No. 51 a - 25, mediante la aplicación del formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, donde se revisaron los siguientes aspectos:

Prestación atención al usuario, recibiendo las PQR brindando la información adecuada sobre los aspectos financieros, comerciales y técnico – operativos asociados con la prestación del servicio público de aseo.

- Implementación adecuada de dotación física de áreas y de personal.

- Disposición del sistema digital de asignación de turnos que controlará y ordenará la

recepción de las PQR.

- Implementación adecuada del mobiliario.

- Implementación adecuada de la señalización funcional (salidas de emergencia,

escaleras, entre otros) y señalización administrativa.

La Interventoría el 31 de enero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades

ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Se realizó visita de inspección el día 24 de enero de 2020, a las instalaciones de la línea de atención al usuario 110, operado por Américas BPS, en donde ser revisó lo siguiente:

− El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el 19 de noviembre de 2019, los cuales a la fecha demostraron las capacitaciones realizadas al staff de asesores, para mejorar la atención a los temas requeridos en la visita.

− La Interventoría presento las validaciones realizadas a cada uno de los archivos suministrados por parte del centro de contacto y sus diferencias encontradas; esto quedo registrado en el acta de TI número 1265 del 24 de enero de 2020.

Así mismo, en este formato quedo consignado las siguientes observaciones:

- Los asesores brindan información sobre tarifas aplicadas, de servicios generales.

- Cuentan con 37 asesores para la atención a la línea 110 de las cuales dos de ellas atienden las PQR recepcionadas por el correo electrónico línea 110.

- Se realizó la verificación de criterios de calidad Centro de Contacto – línea 110.

Se realizaron 4 capacitaciones con los siguientes temas.

- Proceso para Colegios desocupados.

- Radicación PQRS-Ortografía- Taller de escucha de llamadas.

- Dirección de servicio y dirección de correspondencia.

- Ciudadano Américas BPS línea ética.

- Actualización archivo general.

- Para las respectivas pruebas técnicas y comerciales de los PQRs, es necesario que las partes (Usuario- Prestador) firmen los documentos (Actas), como medida de aseguramiento sobre la gestión por parte del Prestador.

- Para los requerimientos del SDQS, el prestador debe garantizar como cualquiera de los medios de recepción, el registro en el SIGAB; así como, el cargue del soporte respuesta en ambos sistemas para memoria institucional.

- Como resultado de la verificación del trámite, trazabilidad, calidad, oportunidad y eficiencia de las PQR recepcionadas en diciembre de 2019, la interventoría se pronunció mediante Solicitud de Acción Correctiva-SAC- Nº 81 solicitando al Concesionario adelantar de manera inmediata la adopción de las acciones correctivas que permitan superar las situaciones advertidas, y evitar nuevamente su ocurrencia.

Para Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. de los datos analizados al corte del 31 de enero de 2020, la interventoría   evidencio que el 99% de los requerimientos se encuentran en estado de “Calificación”, es decir, se encuentran tramitadas.

Para el mes de enero de 2020, la interventoría recepcionó 62 comunicados allegados por la Unidad, para el respectivo seguimiento, trazabilidad y respuesta por parte del Prestador LIMPIEZA METROPOLITANA SA ESP, una vez convalidada la información con el archivo plano interventoría -PQR, se evidencio que el 13% de los traslados no están asociados al número de único del SIGAB.

Sobre las respuestas a los peticionarios, la Interventoría no registra el 99% de las copias que debe ser remitida por el Prestador, conforme a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP.

De acuerdo con la visita realizada el 27 de enero de 2020 al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario, ubicado en la carrera 56 # 9 - 17 local 2, Torre Américas - Edificio BOG, mediante la aplicación del formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, donde se revisaron los siguientes aspectos:

Prestación atención al usuario, recibiendo las PQR brindando la información adecuada sobre los aspectos financieros, comerciales y técnico – operativos asociados con la prestación del servicio público de aseo.

- Implementación adecuada de dotación física de áreas y de personal.

- Publicación de información actualizada en carteleras.

- Disposición del sistema digital de asignación de turnos que controlará y ordenará la recepción de las PQR.

- Implementación adecuada del mobiliario.

- Implementación adecuada de la señalización funcional (salidas de emergencia, escaleras, entre otros) y señalización administrativa.

Como resultado de la visita, se observó que:

- El archivo es provisional ya que diariamente o semanal se traslada a la base.

- El Concesionario no cuenta con el manual de imagen institucional.

- Los asesores no cuentan con la dotación corporativa necesaria.

la Interventoría el 31 de enero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas los cuales no son de fácil acceso.

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos - Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Actualmente cuenta con la información de 156 organizaciones de recicladores.

- Tiene publicados 77 CCU y 106 vínculos hacia la página web de las organizaciones

de recicladores.

La interventoría realizó visita de inspección el día 24 de enero de 2020, a las instalaciones de la línea de atención al usuario 110, operado por Américas BPS, en donde ser revisó lo siguiente:

− El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el 19 de noviembre de 2019, los cuales a la fecha demostraron las capacitaciones realizadas al staff de asesores, para mejorar la atención a los temas requeridos en la visita.

− La Interventoría presento las validaciones realizadas a cada uno de los archivos suministrados por parte del centro de contacto y sus diferencias encontradas; esto quedo registrado en el acta de TI número 1265 del 24 de enero de 2019.

Así mismo, en este formato quedo consignado las siguientes observaciones:

- Los asesores brindan información sobre tarifas aplicadas, de servicios generales.

- Cuentan con 37 asesores para la atención a la línea 110 de las cuales dos de ellas atienden las PQR recepcionadas por el correo electrónico línea 110.

- Se realizó la verificación de criterios de calidad Centro de Contacto – línea 110.

Se realizaron 4 capacitaciones con los siguientes temas.

- Proceso para Colegios desocupados.

- Radicación PQRS-Ortografía- Taller de escucha de llamadas.

- Dirección de servicio y dirección de correspondencia.

- Ciudadano Américas BPS línea ética.

- Actualización archivo general.

- Aprovechamiento.

- Proceso de multiusuario.

- Información Predio desocupado, aprovechamiento comercial y operativo, procesos operativos.

Sobre los traslados que remite la Unidad al Prestador LIMPIEZA METROPOLITANA SA ESP, la Interventoría advierte que estos deben quedar registrados en el Sistema de Información Comercial – SIGAB, y permitir la verificación de todos los soportes de notificación, aviso y resolución.

- Para las respectivas pruebas técnicas y comerciales de los PQRs, es necesario que las partes (Usuario- Prestador) firmen los documentos (Actas), como medida de aseguramiento sobre la gestión por parte del Prestador.

- Para los requerimientos del SDQS, el prestador debe garantizar como cualquiera de los medios de recepción, el registro en el SIGAB; así como, el cargue del soporte respuesta en ambos sistemas para memoria institucional.

Después del análisis se concluye que:

-Al 31 de enero de 2020 se encuentran pendientes 58 PQR ingresadas en el periodo de análisis (diciembre) las cuales se encuentran dentro de tiempos.

- Para el periodo de análisis no se presentaron PQR de la zona rural.

- La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el Anexo 2. Articulación con la Actividad de Aprovechamiento.

Para Ciudad Limpia S.A. ESP en el mes de enero de 2020, la interventoria recepcionó 13 comunicados allegados por la Unidad, para el respectivo seguimiento, trazabilidad y respuesta por parte del Prestador CIUDAD LIMPIA SA ESP, una vez convalidada la información con el archivo plano interventoria -PQR, se evidencio que el 100% de los traslados están asociados al número de único del SIGAB.

Sobre las respuestas a los peticionarios, la Interventoria no registra el 30% de las copias que debe ser remitida por el Prestador, conforme a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP.

La Interventoría realizó el 30 de enero de 2020 visita al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario en la Av. Boyacá N° 6B - 20, para ello se utilizó el formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, dando como resultado lo siguiente:

- Prestación atención al usuario, recibiendo las PQR brindando la información adecuada sobre los aspectos financieros, comerciales y técnico – operativos asociados con la prestación del servicio público de aseo.

- Implementación adecuada de dotación física de áreas y de personal.

- Publicación de información actualizada en carteleras.

- Disposición del sistema digital de asignación de turnos que controlará y ordenará la

recepción de las PQR.

- Implementación adecuada del mobiliario.

- Implementación adecuada de la señalización funcional (salidas de emergencia,

escaleras, entre otros) entre otros.

- No cuenta con señalización de áreas administrativas.

- Por lo demás el Concesionario ha cumplido con las obligaciones establecidas.

La Interventoría el 31 de enero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Como resultado de la verificación, la Interventoría evidenció que la página web del Concesionario cuenta con información actualizada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.

Se realizó visita de inspección el día 24 de enero de 2020, a las instalaciones de la línea de atención al usuario 110, operado por Américas BPS, en donde ser revisó lo siguiente:

− El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el 19 de noviembre de 2019, los cuales a la fecha demostraron las capacitaciones realizadas al staff de asesores, para mejorar la atención a los temas requeridos en la visita.

La Interventoría presento las validaciones realizadas a cada uno de los archivos suministrados por parte del centro de contacto y sus diferencias encontradas; esto quedo registrado en el acta de TI número 1265 del 24 de enero de 2019, como también en el anexo observaciones al formato denominado “Visita de inspección centro de contacto”

En visita de verificación SIGAB realizada el 24 de enero de 2020 El Centro de contacto informo que el normalizador se actualizaría a una nueva versión (2.0) en el transcurso del mes de febrero, esta nueva versión subsanará las  inconsistencias detectadas y contará con una mejor gestión de los perfiles, indicadores, reportes, procesos de registro; también incluirá el campo de número PQR SIGAB en el reporte de llamadas.

La Interventoría solicita para la nueva versión, contar con sus correspondientes manuales, capacitaciones y los accesos disponibles, por lo tanto, enviará el listado de usuarios que contaran con acceso a la nueva versión.

Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información -SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

- Para las respectivas pruebas técnicas y comerciales de los PQRs, es necesario que las partes (Usuario- Prestador) firmen los documentos (Actas), como medida de aseguramiento sobre la gestión por parte del Prestador.

- Para los requerimientos del SDQS, el prestador debe garantizar como cualquiera de los medios de recepción, el registro en el SIGAB; así como, el cargue del soporte respuesta en ambos sistemas para memoria institucional.

- Al 31 de enero de 2020 no se encuentran PQR pendientes por responder.

Para Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. la interventoría advirtió durante la socialización llevada a cabo el 29 de enero de 2020 del informe de noviembre y diciembre del 2019 que se debe dar cumplimiento en el proceso del trámite de las PQR aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 , es responsabilidad del prestador el radicar y digitalizar todas las PQR y solicitudes con los documentos soporte en el SIGAB, para garantizar el seguimiento, tramite y trazabilidad, como parte de la memoria institucional, de garantizar que la información que se registre en el sistema de información debe gestionarse con calidad y en los términos de ley.

De acuerdo con la visita realizada el 27 de enero de 2020 al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario, ubicado en la Calle 65 A # 93 - 02, Barrio Álamos, mediante la aplicación del formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Prestación atención al usuario, recibiendo las PQR brindando la información adecuada sobre los aspectos financieros, comerciales y técnico – operativos asociados con la prestación del servicio público de aseo.

- Implementación adecuada de dotación física de áreas y de personal.

- Publicación de información actualizada en carteleras.

- Disposición del sistema digital de asignación de turnos que controlará y ordenará la recepción de las PQR.

- Implementación adecuada del mobiliario.

- Implementación adecuada de la señalización funcional (salidas de emergencia, escaleras, entre otros) y señalización administrativa.

Como resultado de la visita, se observó que Bogotá Limpia S.A. ESP aún no cuenta con los puntos virtuales, sin embargo, mediante el comunicado 072-20-CLI-VL-RLG del 30 de enero de 2020 envío el cronograma de instalación el cual se finalizará al 28 de febrero de 2020.

La Interventoría el 31 de enero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas los cuales no son de fácil acceso.

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

Se realizó visita de inspección el día 24 de enero de 2020, a las instalaciones de la línea de atención al usuario 110, operado por Américas BPS, en donde ser revisó lo siguiente:

− El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el 19 de noviembre de 2019, los cuales a la fecha demostraron las capacitaciones realizadas al staff de asesores, para mejorar la atención a los temas requeridos en la visita.

− La Interventoría presento las validaciones realizadas a cada uno de los archivos suministrados por parte del centro de contacto y sus diferencias encontradas; esto quedo registrado en el acta de TI número 1265 del 24 de enero de 2019.

Así mismo, en este formato quedo consignado las siguientes observaciones:

- Los asesores brindan información sobre tarifas aplicadas, de servicios generales.

- Cuentan con 37 asesores para la atención a la línea 110 de las cuales dos de ellas atienden las PQR recepcionadas por el correo electrónico línea 110.

- Se realizó la verificación de criterios de calidad Centro de Contacto – línea 110.

Se realizaron 4 capacitaciones con los siguientes temas.

- Proceso para Colegios desocupados.

- Radicación PQRS-Ortografía- Taller de escucha de llamadas.

- Dirección de servicio y dirección de correspondencia.

- Ciudadano Américas BPS línea ética.

- Actualización archivo general.

- Proceso de financiación de Bogotá Limpia

- Documentación Proceso de financiación de Bogotá Limpia

En visita de verificación SIGAB realizada el 24 de enero de 2020, el Centro de contacto informo que el normalizador se actualizaría a una nueva versión (2.0) en el transcurso del mes de febrero, esta nueva versión subsanará las inconsistencias detectadas y contará con una mejor gestión de los perfiles, indicadores, reportes, procesos de registro; también incluirá el campo de número PQR SIGAB en el reporte de llamadas.

La Interventoría solicita para la nueva versión, contar con sus correspondientes manuales, capacitaciones y los accesos disponibles, por lo tanto, enviará el listado de usuarios que contaran con acceso a la nueva versión.

Después del análisis se concluye que:

- La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el anexo 2 del Contrato de Concesión.

- En diciembre no se llevó a cabo feria de atención al Usuario bajo los lineamientos del Anexo 5 del Contrato de Concesión.

- Se cierra la SAC No. 53 con el compromiso de instalación de los puntos virtuales máximo al 28 de febrero del 2020.

A la fecha no se evidencia la totalidad de los soportes de las PQR verificadas y se encuentra en validación la recepción de PQR mediante el correo corporativo.

- Sobre los traslados que remite la Unidad al Prestador BOGOTA LIMPIA SAS ESP, la interventoria advierte que estos deben registrados en el Sistema de Información Comercial – SIGAB, y permitir la verificación de todos los soportes de notificación, aviso y resolución.

- Para las respectivas pruebas técnicas y comerciales de los PQRs, es necesario que las partes (Usuario- Prestador) firmen los documentos (Actas), como medida de aseguramiento sobre la gestión por parte del Prestador.

- Para los requerimientos del SDQS, el prestador debe garantizar como cualquiera de los medios de recepción, el registro en el SIGAB; así como, el cargue del soporte respuesta en ambos sistemas para memoria institucional.

Para Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.  Para el mes de enero de 2020, la Interventoría recepcionó 58 comunicados allegados por la Unidad, para el respectivo seguimiento, trazabilidad y respuesta por parte del Prestador AREA LIMPIA SAS ESP, una vez convalidada la información con el archivo plano Interventoría -PQR, se evidencio que el 36% de los traslados no están asociados al número de único del SIGAB.

Sobre las respuestas a los peticionarios, la Interventoría no registra el 53% de las copias que debe ser remitida por el Prestador, conforme a la solicitud de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos-UAESP.

La Interventoría solicito Cronograma especial de SAC No54 el 26 de diciembre de 2019 bajo comunicado UAESP-CPC-ASE5-1415-19, posterior a ello el Concesionario remitió respuesta el 03 de enero de 2020, seguido se generó comunicado UAESP-CPCUAESP- 1769-20 del 22 de enero de 2020 remitió a la UAESP el cronograma especial allegado por el Concesionario. A la fecha la Interventoría se encuentra realizando

seguimiento respectivo.

la Interventoría el 31 de enero de 2020 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde se revisaron los siguientes aspectos:

- Cuenta con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenció el contrato de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentra el enlace para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además del enlace que dirige a la página de la UAESP.

- Cuenta con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de Concesionario y el número de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencia el mapa de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informa las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publica los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Como resultado de la verificación, la Interventoría evidenció que la página web del Concesionario cuenta con información actualizada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.

La Interventoría el 31 de enero de 2019 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” identificando que:

- Se evidenció que los usuarios pueden ingresar y hacer seguimiento en los términos de ley; sin embargo, las condiciones de calidad se encuentran por definir entre la UAESP y la Interventoría.

- Existe una pestaña denominada “servicios y trámites” pero en la misma no informan los tramites o procesos que pueden realizar los usuarios ni los servicios que presta el Concesionario de acceso público, teniendo en cuenta que se debe crear usuario para evidenciar dicha información. Sin embargo, hay que mencionar que en el Portal Web en la parte inferior bajo el titulo Trámites más comunes se puede hallar la

totalidad de trámites y servicios ofrecidos por cada uno de ellos.

- Explica de manera sencilla los pasos que un usuario debe seguir para ingresar una PQR, por medio de video (YouTube).

- Informa tiempos de respuesta, sin embargo, se encuentra pendiente por informar los tiempos de una PQR informativa que cuenta con 10 días hábiles conforme a lo estipulado en el artículo 14 la ley 1755 del 2015.

- Se genera número único consecutivo, el cual, permite seguimiento a la gestión de PQR.

- Contiene información actualizada de la concesión del servicio de aseo y cada uno de los Concesionarios.

- Actualmente se encuentra en producción la inclusión de la información actualizada de los proyectos a que bien tenga adelantar el Concesionario; Es de precisar que se encuentra pendiente la asignación de los responsables y la Interventoría se encuentra en seguimiento de la aprobación del proyecto.

Se realizó visita de inspección el día 24 de enero de 2020, a las instalaciones de la línea de atención al usuario 110, operado por Américas BPS, en donde ser revisó lo siguiente:

− El cumplimiento de los compromisos adquiridos en la visita realizada el 19 de noviembre de 2019, los cuales a la fecha demostraron las capacitaciones realizadas al staff de asesores, para mejorar la atención a los temas requeridos en la visita.

− La Interventoría presento las validaciones realizadas a cada uno de los archivos suministrados por parte del centro de contacto y sus diferencias encontradas; esto quedo registrado en el acta de TI número 1265 del 24 de enero de 2019, como también en el anexo observaciones al formato denominado “Visita de inspección centro de contacto”

Se realizaron 8 capacitaciones con los siguientes temas.

- Proceso para Colegios desocupados.

- Radicación PQRS-Ortografía- Taller de escucha de llamadas.

- Dirección de servicio y dirección de correspondencia.

- Ciudadano Américas BPS línea ética.

- Actualización archivo general.

- Aprovechamiento.

- Proceso de multiusuario.

- Información Predio desocupado, aprovechamiento comercial y operativo, procesos operativos.

En visita de verificación SIGAB realizada el 24 de enero de 2020 El Centro de contacto informo que el normalizador se actualizaría a una nueva versión (2.0) en el transcurso del mes de febrero, esta nueva versión subsanará las inconsistencias detectadas y contará con una mejor gestión de los perfiles, indicadores, reportes, procesos de registro; también incluirá el campo de número PQR SIGAB en el reporte de llamadas.

La Interventoría solicita para la nueva versión, contar con sus correspondientes manuales, capacitaciones y los accesos disponibles, por lo tanto, enviará el listado de usuarios que contaran con acceso a la nueva versión.

Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

- Para las respectivas pruebas técnicas y comerciales de los PQRs, es necesario que las partes (Usuario- Prestador) firmen los documentos (Actas), como medida de aseguramiento sobre la gestión por parte del Prestador.

- Para los requerimientos del SDQS, el prestador debe garantizar como cualquiera de los medios de recepción, el registro en el SIGAB; así como, el cargue del soporte respuesta en ambos sistemas para memoria institucional.

- Al 31 de enero de 2020, se encuentran 92 PQR pendientes por responder.

- Sobre los traslados que remite la Unidad al Prestador AREA LIMPIA SAS ESP, la Interventoría advierte que estos deben registrados en el Sistema de Información Comercial – SIGAB, y permitir la verificación de todos los soportes de notificación, aviso y resolución.

La información sobre los requerimientos del Sistema Distrital de Quejas y Soluciones - Bogotá Te Escucha- SDQS, fueron enviados por la Unidad mediante correo electrónico el 15 de enero de 2020, en este, se evidencia el registro de 161 requerimientos de los cuales, para el prestador PROMOAMBIENTAL DISTRITO SAS ESP, tiene la asignación de 100, el prestador LIMPIEZA METROPOLITANA S.A. E.S.P., tiene la asignación de 21, el prestador CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P., tiene la asignación de 15, el prestador BOGOTA LIMPIA S.A.S. E.S.P., tiene la asignación de 22 y el prestador ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P., tiene la asignación de 3.

La interventoría advierte que es responsabilidad de los prestadores radicar y digitalizar todas las PQR y solicitudes con los documentos soporte en el SIGAB, para garantizar el seguimiento, tramite y trazabilidad, como parte de la memoria institucional, así mismo, garantizar que la información que se registre en el sistema de información debe gestionarse con calidad y en los términos de ley y requerir a los prestadores, el cargue y el ingreso de todos los soportes y anexos al SIGAB, como actas, registros fotográficos y la trazabilidad del proceso de notificación.

RECAUDO:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye el recaudo de la facturación del servicio.

El valor mensual del recaudo en el mes de enero de 2020, fue de $ 62.098.724.226 y se presenta a continuación:

Tabla No. 22 Total de Recaudo por concesionario – Enero 2020

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de enero de 2020

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de enero de 2020

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico la distribución del recaudo por Área de Servicio Exclusivo – ASE correspondiente al mes de enero de 2020:

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de enero de 2020

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de enero de 2020

El ASE 1 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. presenta el mayor porcentaje de participación del recaudo del mes de enero de 2020 con el 26,54% lo que corresponde a $16.479.042.100, esto se debe a que este concesionario presta el servicio púbico de aseo en 7 localidades en la ciudad de Bogotá, D.C.

El concesionario Lime S.A. E.S.P. de la ASE 2, presento una disminución del 2.00% en el valor del recaudo pasando de $15.915.524.414 en noviembre de 2019 a $15.596.497.303 en el mes de enero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Lime S.A. E.S.P. es bimestral.

El concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. de la ASE 3, presento un incremento del 7.93% en el valor del recaudo pasando de $10.722.647.219 en noviembre de 2019 a $11.573.222.643 en el mes de enero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. es bimestral.

El concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. de la ASE 4, presento una disminución del 0.43% en el valor del recaudo pasando de $7.511.545.320 en noviembre de 2019 a $7.479.268.627 en el mes de enero de 2020, se realiza esta comparación por los ciclos de facturación ya que la facturación conjunta que hace Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. es bimestral.

El concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P. de la ASE 5, a pesar de que presta el servicio público de aseo en una sola localidad en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual es Suba, no presenta el menor recaudo debido a que está facturando de manera mensual a los usuarios de su zona de prestación y presento un incremento del 8.43% en el valor del recaudo pasando de $10.117.968.648 en diciembre de 2019 a $10.970.693.553 en el mes de enero de 2020

En relación con el proceso de recaudo de los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. de la Facturación Conjunta del servicio público de Aseo, este se realiza actualmente a través de las cuentas bancarias administradas por CODENSA S.A. E.S.P., que comprende entre otras una serie de actividades requeridas para asegurar la correcta facturación conjunta y recaudo de los valores asociados a la prestación del servicio público de Aseo en la factura de CODENSA S.A. E.S.P., tal y como lo establece el contrato de prestación de servicios de facturación conjunta suscrito con CODENSA S.A. E.S.P.

En relación con la mesa contable extraordinaria realizada el 07 de enero de 2020, se trató el tema de las políticas  contables enviadas a los Concesionarios y a la Interventoría, sobre las cuales surgieron observaciones, como:

• Definir la política de utilidades para el fideicomiso

• Estructurar la política para el manejo de ingresos recibidos para terceros.

• Estructurar la política para el manejo de la cartera vencida del Fideicomiso cuando se termine la Concesión; así como, cartera por edades y ajustes que haya que realizar.

• Definir política para el manejo del deterioro y riesgo de la cartera

En relación con el proceso de recaudo de Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogota S.A. E.S.P. y Bogota Limpia S.A.S. E.S.P. de la Facturación Conjunta del servicio público de Aseo, este se realiza a través de un grupo de 9 cuentas corrientes aperturadas en los mismos bancos con que la EAAB E.S.P tiene convenios vigentes para el recaudo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. En estas cuentas administradas por la EAAB E.S.P, se recauda exclusivamente el servicio de Aseo, en el marco legal del OTROSÍ N° 01 de 2018 al Convenio de Facturación Conjunta, que contractualmente son objeto de reciprocidad y sobre las cuales la EAAB E.S.P. reporta a PROCERASEO el recaudo diario a través del formato Asobancaria 98.

Así mismo, el proceso de recaudo de la Facturación Directa para los cinco concesionarios se efectúa a través de una cuenta corriente aperturada con el Banco de Occidente asociada al Patrimonio Autónomo FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 administrada por la Fiduciaria CREDICORP.

La Interventoría reitera, que independientemente del medio de recaudo utilizado (EAAB E.S.P. o CODENSA S.A. E.S.P.), es responsabilidad de los Concesionarios la integralidad de la información, en cuanto a atender todas las actividades necesarias frente a la gestión de recaudo efectuada a través de las cuentas administradas por la empresa con la cual se suscriba el contrato de Facturación Conjunta; esto en relación con los recursos provenientes de los pagos que hagan los suscriptores, y en especial, respecto al procedimiento diario de conciliación, actualización y depuración de los registros contables, extractos bancarios, traslado de recursos y aplicación de pagos en las Subbolsas del esquema financiero, a partir del suministro oportuno y actualizado de información detallada del ASE, con el fin de garantizar la confiabilidad, exactitud e integralidad sobre la totalidad de los recursos recaudados.

La Interventoría recomienda continuar con las mesas de trabajo contables programadas entre los Concesionarios y la Fiduciaria para tratar y ajustar asuntos tributarios y contables que afectan las cifras de los Estados Financieros, con el fin de tener en forma oportuna cifras conciliadas y depuradas de recaudo, cartera, facturación y otros al finalizar el ejercicio fiscal de las vigencias años 2019 y 2020.

ACTIVIDAD DE PAGOS

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la actividad de pagos.

Esta actividad de pagos a los concesionarios y a todos los agentes que intervienen en la prestación del servicio de aseo se realiza con los recursos que se recaudan por la prestación del servicio de aseo a través de la tarifa y con recursos del presupuesto de la UAESP según lo establecido en las obligaciones de hacer de los contratos de concesión suscritos con las empresas prestadoras del servicio público de aseo.

En atención a que los concesionarios suscribieron convenios de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., la facturación se realiza bimestralmente lo que indica que teniendo en cuenta los ciclos de facturación de la EAAB E.S.P., el recaudo se realiza bimestralmente, excepto con las empresas Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que terminaron el convenio de facturación conjunta que tenían suscrito con la EAAB E.S.P. y suscribieron uno nuevo con Codensa S.A E.S.P., los cuales empezaron a regir a partir del 24 de mayo de 2019 y 09 de septiembre de 2019, respectivamente, lo que implica que estas empresas facturan de manera mensual.

PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DE TARIFA:

El esquema financiero del servicio público de aseo está conformado por una Bolsa, la cual se divide en varias Subbolsas según la distribución del recaudo por componentes. Por tanto, se tienen las siguientes Subbolsas:

- Subbolsa de Disposición Final

- Subbolsa de tratamiento de lixiviados

- Subbolsa de aprovechamiento

- Subbolsa Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

- Subbolsa de Interventoría

- Subbolsa de Recolección, Barrido y Limpieza Urbana

La distribución del recaudo para cada una de las subbolsas de cada Área del Servicio Exclusivo – ASE, la realiza la empresa PROCERASEO S.A. quien fue contratada por los concesionarios para administrar el Sistema de Información Comercial, y esta empresa es la encargada de aplicar los pagos y distribuir los recursos en cada subbolsa para cada una de las ASE.

La empresa PROCERASEO S.A. liquida quincenalmente la información del recaudo y la envía a la Fiduciaria CREDICORP para que esta haga la distribución de los recursos a cada subbolsa y haga los respectivos pagos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comercial y Financiero.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la información que contiene la liquidación que envía PROCERASEO S.A., para enero de 2020, cabe aclarar que, a partir de la segunda quincena de agosto de 2019, se debe aplicar el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT, el cual está incluido en la remuneración remitida por PROCERASEO:

Tabla No. 23 Liquidación Retribución por ASE

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del del 04 y 18 de febrero de 2020 - Reporte quincenal del mes de enero de 2020

El valor total de la retribución a los concesionarios más conceptos especiales fue de $44.119.474.435, por concepto de la prestación del servicio público de aseo más conceptos especiales en el mes de enero de 2020, y las ASES con mayor retribución por la prestación del servicio fueron la 1 del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con un valor de $10.274.738.873 y la 2 del Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. con un valor de $10.246.528.213 y un porcentaje de participación en ambos casos del 23%.

Los conceptos especiales se retribuyen en su totalidad al concesionario y hacen referencia a las actividades complementarias pactadas entre el usuario y el concesionario, las cuales se determinan de manera directa.

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del del 04 y 18 de febrero de 2020 - Reporte quincenal del mes de enero de 2020

PAGOS REALIZADOS CON PRESUPUESTO UAESP:

Desde el inicio del esquema actual de prestación del servicio público de aseo, la UAESP ha suscrito con cada uno de los cinco concesionarios las adiciones que dan cumplimiento a las obligaciones de hacer establecidas en los contratos de Prestación.

En el mes de diciembre de 2019 se realizaron los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer a los prestadores del servicio público de aseo, de las facturas certificadas por el Consorcio Proyección Capital, los cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera para su respectivo pago a los concesionarios.

Tabla No. 24 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

| Concepto | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Valor Ene. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 3 |  |
|  | C-285/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 593.674.980,00 |
| Total |  | $ 593.674.980,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 25 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

| Concepto | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Valor Ene. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 4 |  |
|  | C-286/2018 |  |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 186.911.750,00 |
|  | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 186.911.750,00 |
| Total |  | $ 373.823.500,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 26 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

| Concepto | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Valor Ene. 20 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 5 |  |
|  | DC-287/2018 |  |
| Lavado de Áreas Públicas | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 28.698.015,00 |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 76.275.303,00 |
| Instalación de Cestas M-121 | Informe No. 09 Del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2019 | $ 15.901.117,00 |
|  | Informe No. 10 Del 31 de octubre al 30 de noviembre de 2019 | $ 21.370.291,00 |
| Total |  | $ 142.244.726,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 27 Pagos por Concesionario

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

En el mes de enero de 2020 los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer ascendieron a un total de $1.109.743.206, de los cuales el concesionario con mayor participación en esta cifra, fue Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. con un 53% que corresponde a $593.674.980, seguido del concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. con un 34% que corresponde a $373.823.500.

Para el mes de enero de 2020 no se presentaron pagos para los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., por tal razón no se encuentra información de los concesionarios.

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Durante el mes de enero de 2020 el concepto por el cual se generó la mayor cantidad de pagos fue por Puntos Críticos, cuyo pago total para el mes de enero corresponde a $593.674.980, representa el 53% del total de los pagos realizados durante el periodo analizado y aplicado en su totalidad al concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 06/03/2020 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma _________________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: WILLIAM DANIEL PATIÑO P.       Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  Firma: ____________

Nombre: SANDRA KATERINE DELGADO C.  Cargo o No. de Contrato: UAESP-CD-50-2019___              Firma: ____________