## Ind 1-
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01 |  |  |  | ue
|  |  | VERSIÓN 03 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Direccionamiento Estratégico | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | Profesional de Apoyo
Subsistema de Gestión | Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema |  |  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad
Nombre del Indicador | Cumplimiento de los objetivos estratégicos | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar el Plan Estratégico Institucional para la toma de decisiones con el propósito de mejorar la gestión de la Entidad.
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
(Avance del plan de acción institucional en el trimestre / % programado del trimestre del plan de acción institucional) | % |  | Avance del plan de acción institucional en el trimestre |  |  | Corresponde al avance de las actividades programadas en el Plan de Acción institucional en el trimestre |  |  |  |  | Plan de Acción institucional reportado a la Oficina Asesora de Planeación
|  |  | % programado del trimestre del plan de acción institucional |  |  | Corresponde al porcentaje programado en el trimestre en el plan de acción institucional. |  |  |  |  | Plan de acción institucional.
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | Mayor o Igual |  | 80 |  | Meta | 80%
Máximo | 80% | Máximo | N/A | Aceptable |  |  | 80 | ≥ 80 | 76 |  | Linea base | 76 % Ejecución Planes de Acción
Mínimo | 76% | Mínimo | N/A | Critico |  |  | Menor | < 80 | 76 |  | Fuente Información Linea base: Oficina Asesora de Planeación - Informe Anual de Gestión del Plan de Acción Institucional
Registro de Medición Año 2017
Variables |  | PERIODO
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP/BRE | OCTUBRE | NOV/BRE | DICI/BRE | TOTAL
Avance del plan de acción institucional en el trimestre |  |  |  | 18.37 |  |  | 25 |  |  | 20 |  |  | 18 | 81.37
% programado del trimestre del plan de acción institucional |  |  |  | 20.84 |  |  | 28 |  |  | 27 |  |  | 25 | 100.84
Resultado |  |  |  | 88.15% |  |  | 89.29% |  |  | 74.07% |  |  | 72% | 80.69%
Gráfica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
Trimestre I: Para el primer trimestre de la vigencia 2017 se programó un porcentaje de avance de los resultados programados o productos del 20,84%. Se logró un 18,37% frente al total programado por los 4 Proyectos de Inversión. El Proyecto de Inversión 1045 cumplió el 100% de lo programado, el 1042 superó en un 0,14% lo programado, el 1109 presentó un avance de -2% y el 1048 del -8% de avance respecto de lo que programaron. El Proyecto de Inversión 1109 no presentó avance según lo programado para el mes marzo afectando dos (2) Hitos: "Registro actualizado y permanente de la población recicladora" y "Implementar acciones afirmativas", los cuales tenían una programación de 20% cada uno, con un avance en éste último del 10%. Avanzó en actividades que no tenía inicialmente programadas afectando positivamente la ejecución de los siguientes Hitos: "Garantizar los más altos estándares de calidad en la prestación sostenible y efectiva de los servicios" y "Implementar el convenio 340 de 2016 con la Empresa de Acueducto", los cuales avanzaron con el 15% y 10% respectivamente. El Proyecto de Inversión 1048 no presentó avance según lo programado para el mes marzo afectando dos (2) Hitos "Revitalizar la infraestructura de los Cementerios de propiedad del Distrito" y "Prestar servicios funerarios integrales", los cuales tenían una programación de 25% y 10% respectivamente. Trimestre II: Para el segundo trimestre de la vigencia 2017 se programó un porcentaje de avance de los resultados programados o productos del 28%. Se logró un 25% frente al total programado por los 4 Proyectos de Inversión. El Proyecto de Inversión 1045 cumplió el 100% de lo programado, el 1042 cumplió el 97%, el 1109 cumplió el 94% y el 1048 del 74% de avance respecto de lo que programaron para el periodo de análisis. El Proyecto de Inversión 1042 a través de la Oficina de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones solicita retirar el Plan de Acción Institucional los siguientes resultados: 1. Implementación de estrategias de datos abiertos: El motivo de dicha solicitud obedece a la falta de recursos, teniendo en cuenta que no se puede realizar sin presupuesto. Para el segundo semestre de 2017 su porcentaje de avance es de 0%. 2. Implementación una plataforma virtual de aprendizaje: El motivo de dicha solicitud obedece a la falta de recursos, teniendo en cuenta que no se puede realizar sin presupuesto. Cabe señalar que se materializó la contingencias prevista que impede el logro del producto. Para el segundo semestre de 2017 su porcentaje de avance es de 0%. 3. Definición de requerimientos, contratación y migración de una nube privada (e-collocation): El motivo de dicha solicitud obedece a que se realizó la terminación anticipada del Derivado 3 Contrato Interadministrativo Marco 350 con la Empresa ETB. Presentó un avance del 9% reportado en febrero de 2017 con el siguiente avance cualitativo: "En el mes de febrero se realizo el Derivado 3 del Contrato Interadministrativo 350 cuyo objeto es: Contratar el servicio de arrendamiento del datacenter en modalidad collocation para el funcionamiento de los servicios TI de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, con CDP No. 300 y RP No. 313". 4. Implementación de la Mesa de ayuda con tecnología ANS: El motivo de dicha solicitud obedece a la falta de recursos, teniendo en cuenta que no se puede realizar sin presupuesto. Cabe señalar que se materializó la contingencias prevista que impede el logro del producto. Para el segundo semestre de 2017 su porcentaje de avance es de 0%. Trimestre III: Para el tercer trimestre de la vigencia 2017 se programó un porcentaje de avance de los resultados programados o productos del 27%. Se logró un 20% frente al total programado por los 4 Proyectos de Inversión. El Proyecto de Inversión 1045 cumplió el 117% de lo programado soportado en avances frente a las acciones realizadas frene a los proyectos piloto que no se encontraban en lo inicialmente programado, el 1042 cumplió el 63%, el 1109 cumplió el 83% y el 1048 del 116% de avance respecto de lo que programaron para el periodo de análisis, que obedece a un avance del 16% sobre las actividades asociadas al resultado / producto "Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP" que no se encontraba en la programación inicial. Trimestre IV: Para el cuarto trimestre de la vigencia 2017 se programó un porcentaje de avance de los resultados programados o productos del 25%. Se logró un 18% frente al total programado por los 4 Proyectos de Inversión. El Proyecto de Inversión 1045 cumplió el 109% de lo programado soportado en avances frente a las acciones realizadas frene a los proyectos piloto que no se encontraban en lo inicialmente programado, el 1042 cumplió el 65%, el 1109 cumplió el 63% y el 1048 del 123% de avance respecto de lo que programaron para el periodo de análisis, que obedece a un avance del 39% sobre las actividades asociadas al resultado / producto "Estudios, diseños y contratos de obra y de redes eléctricas en los equipamientos funerarios a cargo de la UAESP" que no se encontraba en la programación inicial. El Plan de Acción Institucional correspondiente a la vigencia 2017 se cumplió en un 81%.
Propuesta de Mejoramiento
Trimestre I: Se solicitará a la Subdirección de Aprovechamiento y la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público que describa las dificultades presentadas frente a los Hitos que no presentaron avance respecto de la programación incial para el mes de marzo. Esto con el fin de hacer seguimiento a las dificultades y así fortalecer la gestión institucional frente al cumplimiento de su gestión. Trimestre II: Se realizó un análisis del seguimiento al Plan de Acción Institucional que comprende los reportes presentados en el primer semestre de la presente vigencia, de cara al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo distrital y los objetivos estratégicos, encontrándose debilidades en la formulación de los resultados / productos, que dificultan determinar la inicdencia de éstos frente al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y los objetivos estratégicos. Adicionalmente, se solicitará en reunión de autocontrol evaluar la pertinencia de crear un indicador que permita medir la efectividad de la gestión institucional a partir del seguimiento del plan de acción institucional. El líder de proceso evalúa y análiza los resultados obtenido en los indicadores en la reunión de autocontrol del 26 de mayo de 2017, resultando la modificación de nombre de este indicador "Avance del plan estratégico institucional" por "Cumplimiento de los objetivos estratégicos de la entidad", la frecuencia continúa trimestral con reporte mes vencido por consolidación de la información. Trimestre III: Se presentó al Comité de Transformación Organizacional de la Unidad las dificultades encontradas al momento de realizar el análisis del cumplimiento del Plan de Acción Institucional (PAI) frente al cumplimiento de las metas del plan de desarrollo y los objetivos estratégicos. En este espacio se acordó que, en la nueva formulación del PAI se vincularán los resultados de los hitos con los indicadores del Balance Scordcard y, se tendrá en cuenta, los recursos de inversión frente a los resultados a consignar en el plan. Trimestre IV: Se está adelantando la construcción de los indicadores del Balance Scordcard para articularlos con el Plan de Acción Institucional que se formule para la vigencia 2018. Se recomienda tener en cuenta las anotaciones realizadas por la OAP en los seguimientos al PAI 2017 para la formulación del Plan correspondiente a la vigencia 2018.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
X
X

## Ind 2. SIG Enero- marzo
|  |  | HOJA DE VIDA DEL INDICADOR | [7 empty] | DE-PCFASIG-FM-01
|  |  | VERSIÓN 04 |  |  |  | 2014-04-07 |  |  |  | Página 1 de 2
Proceso | Direccionamiento Estratégico | [5 empty] | Responsables de Medición |  |  | Profesional de Apoyo
Subsistema de Gestión | Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Objetivo Estrategico o del Subsistema |  |  | Objetivo 5. Mejorar la capacidad administrativa, técnica y tecnológica de la Unidad
Nombre del Indicador | Implementación de la NTD SIG articulado al Sistema Integrado de Gestión | [5 empty] | Objetivo del Indicador |  |  | Evaluar el porcentaje de sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital
Fórmula del Indicador | Unidad de Medida |  | Nombre Variable |  |  | Explicación de la Variable |  |  |  |  | Fuente de la Información
% acumulado de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | % |  | % acumulado de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  |  | Corresponde al porcentaje de sostenibilidad del SIG, en respuesta a los proyectos ejecutados en el Plan estratégico Institucional, articulado al Plan de Desarrollo Distrital |  |  |  |  | Informe sectorial
% programado para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital | % |  | % acumulado programado para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  |  | Corresponde al porcentaje de sostenibilidad del SIG planificado, en respuesta a los proyectos ejecutados en el Plan estratégico Institucional, articulado al Plan de Desarrollo Distrital |  |  |  |  | Informe sectorial
Mide | Eficacia |  |  |  | Eficiencia |  |  |  | Efectividad
Periodicidad | Mensual |  | Bimestral |  |  | Trimestral |  |  | Semestral |  |  | Anual
RANGOS DE GESTIÓN
Tendencia
Ascendente |  | Descendente |  | Satisfactorio |  |  | Mayor o Igual |  | 5 |  | Meta | 5% anual
Máximo | 80% | Máximo | N/A | Aceptable |  |  | 3 |  | 4 |  | Linea base | Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital, de acuerdo con el indicador sectorial
Minimo | 70% | Minimo | N/A | Critico |  |  | Menor |  | 3 |  | Fuente Información Linea base: Meta sectorial articulado al Plan de Desarrollo Distrital
Registro de Medición Año 2017
Variables |  | PERIODO
|  | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEP/BRE | OCTUBRE | NOV/BRE | DICI/BRE | TOTAL
% acumulado del resultado de la aplicación del aplicativo SISIG |  |  |  | 18% | [9 empty] | 18%
% programado para la sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital |  |  |  | 25% | [9 empty] | 25%
Resultado |  |  |  | 72% | [9 empty] | 72%
Gráfica Comportamiento del Indicador frente a la meta
Análisis de datos - Resultados
Trimestre I: Durante el primer trimestre el indicador de resultado 391-Porcentaje de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión en el Gobierno Distrital , Meta del producto Plan de Desarrollo, 71-Incrementar a un 90% la sostenibilidad del SIG en el Gobierno Distrital. Se tiene programado una magnitud del 25% y se avanzo un 18%, desarrollando lo siguiente: dentro de este programa se enmarca el proyecto “Gestión Pública”, por medio del cual buscamos administrar las tecnologías de información y de comunicaciones, así como la gestión documental de la Unidad, y apoyar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad. Iniciar el proceso de fortalecimiento de la función administrativa distrital a través de estrategias de mejoramiento continuo de la gestión y compromiso con la ética pública; la disposición de equipamientos, infraestructura física, tecnológica e informática y de comunicaciones de las entidades distritales y locales; la consolidación de una gerencia jurídica integral, transparente, oportuna y eficiente, para defender los intereses del distrito; la administración de la gestión documental y la promoción de una cultura de respeto y servicio a la ciudadanía, garante de derechos. Logros : Se garantizó que la misión de la Unidad se cumpliera mediante la actualización de la infraestructura de hardware y licencias de software, como soporte al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos de conformidad con lo establecido en su plan de desarrollo. Se garantizó la integración de la información administrativa y financiera y la compatibilidad de archivos con otras entidades, mediante el uso de versiones estándar de software actualizadas a sus últimas versiones.
Propuesta de Mejoramiento
Trimestre II: El líder de proceso evalúa y análiza los resultados obtenido en los indicadores en la reunión de autocontrol del 26 de mayo de 2017, resultando la eliminación de este indicador, teniendo en cuenta que no da muestra de la implementación del Sistema Integrado de Gestión a partir de las metas reportadas por el proyecto de inversión. Queda pendiente replantear el nuevo indicador, teniendo en cuenta los resultados del Balance Scord Card y la modificación de la resolución 612 de 2014, el cual contempla las 5 dimensiones del modelo y los subsistemas que determina el Distrito.
PROCESOS | SUBSISTEMAS
Evaluación, Control y Mejora | Subsistema de Gestión de la Calidad
Direccionamiento Estratégico | Subsistema de Control Interno
Gestión de Comunicaciones | Subsistema de Gestión Ambiental
Recolección, Barrido y Limpieza | Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional
Disposición Final | Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información
Aprovechamiento | Subsistema Interno de Gestión Documental y Archivo
Alumbrado Público | Subsistema de Responsabilidad Social
Servicios Funerarios | Sistema Integrado de Gestión
Gestión del Talento Humano | No aplica
Gestión Financiera
Gestión Documental
Gestión de Apoyo Logístico
Gestión de Asuntos Legales
Gestión Tecnológica y de Información
X
x

## Intrucciones
| HOJA DE VIDA DEL INDICADOR |  | DE-PCFASIG-FM-01
| VERSIÓN 04 | 2014-04-07 | Página 2 de 2
INSTRUCCIONES PARA EL DILIGENCIAMIENTO DE LA HOJA DE VIDA DEL INDICADOR (I. Identificación del indicador)
a) Proceso: Identifica el nombre del proceso al cual pertenece el indicador.
b) Responsables (Medición): Identifica la persona responsable de registrar los resultados del indicador, realizar la interpretación de los resultados y realizar propuestas de mejoramiento.
c) Nombre del indicador: Nombre que identifica al indicador.
d) Objetivo del indicador: Señala para qué se establece el indicador y qué mide.
e) Tipo de indicador: Indique a que macroproceso esta relacionado el indicador
f) Subsistema de Gestión: Ingrese la dependencia realiza el producto
g) Producto/servicio: Identifica el nombre del producto o servicio.
h) Fórmula del indicador: Fórmula matemática utilizada para el cálculo del indicador.
i) Unidad de medida: Magnitud referencia para la medición. Ejemplo: Porcentaje, número de asesorías.
j) Nombre de la variable: Nombre de las variables por utilizar; puede ser una sola o dos, dependiendo del indicador.
k) Explicación de la variable: Opcional si la variable requiere explicación o definición.
l) Mide: Señale el tipo de indicador (eficiencia, eficacia, efectividad).
m) Periodicidad: El periodo en que se está midiendo el indicador. Especifique el período en el cual va a medir.
n) Parametros de Control: Espacio comprendido entre los valores mínimo y máximo que el indicador puede tomar. Establecer para este indicador un rango de comportamiento que nos permita hacerle el seguimiento.
o) Línea base: Es el valor obtenido en el período inmediatamente anterior. En el caso de que no exista, se escribirá no se aplica.
p) Fuente de información: Indique la fuente de origen de la línea base (histórico registrado).
q) Resgitro de Resultados: Ingrese los datos del indicador en el periodo definido según periodicidad establecida
r) Meta: Es el valor que se espera alcance el indicador.
s) Analisis del indicador: registre el analisis del comportamiento del indicador en el periodo definido (ver procedimiento Formulación, actualización y seguimiento de indicadores)
t) Acciones a tomar: Registre las observaciones que aclaran el analisis del comportamiento del indicador
u) Propuesta de Mejoramiento: Resgistre las acciones de mejora en caso de no alcanzar la meta definida para el indicador