## Programa Institucional
Programa Institucional de la prestación del servicio público de Aseo- Proyectos
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Finalidad
Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Propósito
Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio.
Componentes:
1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes
Actividades
| Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos | 2 mesas anuales | Trabajar de manera conjunta para lograr mayores niveles de aplicación de medidas sancionatorias | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 2 mesas anuales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Realizar informe de las gestión en materia de sanciones a las infracciones en el manejo de residuos | 2 informes anuales | Generar un instrumento de seguimiento y medición a las sanciones impuestas | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 2 informes anuales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Articulación de acciones con las entidades competentes distritales en materia de generación de información y manejo de recursos del Fondo Solidaridad Redistribución del Ingreso para la gestión integral de residuos sólidos
Finalidad
Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios
Propósito
La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad
Componentes:
1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público de aseo
Actividades
1 | Presentar ante el Concejo la propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan los porcentajes de subsiduos y contribuciones | 1 acuerdo vigente | Acuerdo vigente para otorgar subsidios y contribuciones | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 1 acuerdo vigente | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
2 | Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistibución del Ingreso, FSRI | 1 FSRI | FSRI vigente | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 1 FSRI | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
3 | Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que producen información aplicable a la prestación del servicio público de aseo | 2 mesas anuales con cada entidad que produce información aplicable a la GIRS | Trabajar de manera articulada entre las entidades del distrito en la producción de información requerida para la GIRS | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 2 mesas anuales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
4 | Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar y obtener información relacionada con la gestión de residuos sólidos | 1 herramienta de producción de información para la GIRS | Producción de información acorde a las necesidades del servicio | 2022-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 1 herramienta para generación de información para la GIRS | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 12
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo.
Finalidad
Adecuada aproximación de los parametros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo.
Propósito
Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos
Componentes:
Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parametros linea base PGIRS, visor geografico
Actividades
1 | Diagnóstico de información y escala de la misma relacionado con la gestión integral de residuos sólidos | 1 Inventario | Diagnóstico de necesidades de información y escala de la misma | 2021-2023 - 2025-2027-2029-2031 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Al cabo del primer año de ejecución del PGIRS, el distrito contara con un diagnostico que detalle los requerimientos de información para la prestación del servicio de aseo, con la especificación del detalle de la información y las posibles fuentes de información | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 3; Metas Intermedias Año 5; Metas Intermedias Año 7; Metas Intermedias Año 9; Metas Intermedias Año 11
2 | Actualización de la línea base del PGIRS que refleje las dinámicas de la ciudad | 1 actualización | Línea Base actualizada | 2022-2024 - 2026-2028-2030-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada 2 años, se actualizaran los parámetros asociados a las actividades del servicio de aseo de la línea base del PGIRS, con la finalidad de determinar cambios en las variables de la ciudad ue requieran atención. | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
3 | Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS | 1 Visor Geográfico | Visor geográfico | 2021 -2022-2024 - 2026-2028-2030-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Al cabo del primer año, el distrito contara con un visor geográfico web, dispuesto en la pagina de la UAESP, en el cual se puedan consultar los parámetros de la línea base del PGIRS. Las actualizaciones del visor se realizarán cada dos años en función de la línea base. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
|  | Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 4. Implementación de mesas de trabajo con las entidades competentes nacionales para la vigilancia, control , regulación y reglamentación de la prestación del servicio público de aseo
Finalidad
Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida por entidades nacionales en materia de gestión integral de residuos sólidos
Propósito
Propender por la garantia de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C
Componentes:
1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación
Actividades
1 | Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de aseo | 2 anuales | Trabajar de manera articulada con las entidades del nivel nacional | 2021-2032 | Distrito Capital | Para la administración distrital, prestadores del servicio público de aseo y usuarios del servicio | 2 mesas anuales | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
| Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias

## MV Institucional
Programa Institucional para la prestación del servicio público de Aseo- Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Finalidad
Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Propósito
Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio.
Componentes
1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes
Medios de verificación del proyecto
Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos | mesas ejecutadas/2 mesas programadas | SDG, SDGSeg UAESP, SDA, Alcaldías Locales | Informes | Permanente durante la duración del PGIRS | UAESP
Realizar informe de la gestión en materia de sanciones a las infracciones en el manejo de residuos | informes presentados/2 informes proyectados anuales | SDG, UAESP, SDA,SDGSeg Alcaldías Locales | Informes | Permanente durante la duración del PGIRS | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Articulación de acciones con las entidades competentes distritales en materia de generación de información y manejo de recursos del Fondo Solidaridad Redistribución del Ingreso para la gestión integral de residuos sólidos
Finalidad
Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios
Propósito
La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad
Componentes
1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público de aseo
Medios de verificación del proyecto
Presentar ante el Concejo la propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan los porcentajes de subsiduos y contribuciones | Acuerdo adoptado/1Acuerdo presentado | Empresas prestadoras del servicio público de aseo, SDH, SDHT, UAESP | Informes | Permanente durante la vigencia del PGIRS | SDHT
Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistibución del Ingreso, FSRI | FSRI suscrito/FSRI proyectado | Empresas prestadoras, SDH, SDHT, UAESP | Informes | Permanente durante la vigencia del PGIRS | SDHT
Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que producen información aplicable a la prestación del servicio público de aseo | mesas anuales con cada entidad que produce información aplicable a la GIRS/2 mesas programadas | IDU, IDRD, SDP, UAESP, SDHT, DADEP, Jardín Botánico, IDIGER, SDA | Informes, Visitas de campo | Permanente durante la vigencia del PGIRS | UAESP
Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar y obtener información relacionada con la gestión de residuos sólidos | herramienta de producción de información para la GIRS/1 herramienta planificada | UAESP, Alta Consejería TIC | Informes, Visitas de campo | Permanente durante la vigencia del PGIRS iniciando en el 2022 | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo.
Finalidad
Adecuada aproximación de los parametros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo.
Propósito
Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos
Componentes
Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parametros linea base PGIRS, visor geografico
Medios de verificación del proyecto
Diagnóstico de información y escala de la misma | Inventario publicado/1 Inventario programado | UAESP | Informes, Visitas de campo | Cada dos (2) años iniciando en el 2021 | UAESP
Actualización de la línea base del pgirs que refleje las dinámicas de la ciudad | actualización adoptada/1 actualización programada | Empresas prestadoras del servicio, UAESP, IDU, IDRD, SDA, SDP,IDIGER | Informes, Visitas de campo | Cada dos (2) años iniciando enel 2022 | UAESP
Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS | Visor Geográfico publicado/ 1 Visor Geográfico planeado | UAESP | Informes, Visitas de campo | Cada dos (2) años iniciando enel 2022 | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 4. Implementación de mesas de trabajo con las entidades competentes nacionales para la vigilancia, control , regulación y reglamentación de la prestación del servicio público de aseo
Finalidad
Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida en materia de gestión de residuos sólidos
Propósito
Propender por la garantia de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C
Componentes
1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación
Medios de verificación del proyecto
Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de aseo | mesas anuales ejecutadas/2 mesas anuales programadas | SSPD, CRA, Minvivienda, UAESP | Informes, Visitas de campo | Permanente durante la vigencia del PGIRS | UAESP

## Riesgos Institucional
Programa Institucional para la prestación del servicio público de Aseo- Descripción de Riesgos del proyecto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Total
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Finalidad
Hacer cumplir los deberes normativos en cabeza de los usuarios y generadores de residuos sólidos ordinarios y especiales en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Propósito
Generar hábitos adecuados en el manejo de residuos por parte de los usuarios del servicio.
Componentes:
1. Informe de gestión con las sanciones impuestas en materia de residuos por parte de las entidades competentes
Actividades
Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos | mesas ejecutadas/2 mesas programadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Realizar informe de las gestión en materia de sanciones a las infracciones en el manejo de residuos | informes presentados/2 informes proyectados anuales | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Articulación de acciones con las entidades competentes distritales en materia de generación de información y manejo de recursos del Fondo Solidaridad Redistribución del Ingreso para la gestión integral de residuos sólidos
Finalidad
Contar con la información relevante y de calidad para la prestación del servicio público de aseo y gestión integral de residuos y garantizar los recursos para otorgar los subsidios
Propósito
La tarifa del servicio público de aseo se ajusta a las realidades y necesidades de la Ciudad
Componentes:
1.Acuerdo vigente para subsidios y contribuciones 2. FSRI vigente 3. Fuente de datos oficial que permita obtener información necesaria para la prestación del servicio público de aseo
Actividades
Presentar ante el Concejo la propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan los porcentajes de subsiduos y contribuciones | Acuerdo adoptado/1Acuerdo presentado | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.46667
Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistibución del Ingreso, FSRI | FSRI suscrito/1 FSRI proyectado | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.4
Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que producen información aplicable a la prestación del servicio público de aseo | mesas anuales con cada entidad que produce información aplicable a la GIRS/2 mesas programadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar y obtener información relacionada con la gestión de residuos sólidos | herramienta de producción de información para la GIRS/1 herramienta planificada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo.
Finalidad
Adecuada aproximación de los parametros contemplados en la línea para la ejecución de las actividades del servicio de aseo.
Propósito
Establecer condiciones favorables para el seguimiento y control de las actividades del servicio público de aseo y la gestión integral de residuos sólidos
Componentes:
Documento diagnóstico, Base de datos geográfica, parametros linea base PGIRS, visor geografico
Actividades
Diagnóstico de información y escala de la misma | Inventario publicado/1 Inventario programado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Actualización de la línea base del pgirs que refleje las dinámicas de la ciudad | actualización adoptada/1 actualización programada | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0.53333
Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS | Visor Geográfico publicado/ 1 Visor Geográfico planeado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 4. Implementación de mesas de trabajo con las entidades competentes nacionales para la vigilancia, control , regulación y reglamentación de la prestación del servicio público de aseo
Finalidad
Crear sinergia entre las necesidades distritales con la normatividad expedida en materia de gestión de residuos sólidos
Propósito
Propender por la garantia de los derechos de los usuarios del servicio público de aseo en el D.C
Componentes:
1.Informes de seguimiento a las acciones de inspección, vigilancia, control, regulación y/o reglamentación
Actividades
Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de aseo | mesas anuales ejecutadas/2 mesas anuales programadas | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4
Note on C3: Microsoft Office User: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on H3: Microsoft Office User: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on C4: Microsoft Office User:Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on D4: Microsoft Office User: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on E4: Microsoft Office User: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on F4: Microsoft Office User: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on G4: Microsoft Office User: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente

## Cronograma Institucional
Programa Institucional para la Prestación del Servicio- Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Proyecto 1. Articulación interinstitucional para la aplicación efectiva de sanciones contenidas en la ley en el marco de la gestión integral de residuos sólidos.
Adelantar mesas de trabajo con las entidades competentes para la imposición de medidas sancionatorias por manejo inadecuado de residuos | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Realizar informe de las gestión en materia de sanciones a las infracciones en el manejo de residuos | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Proyecto 2. Articulación de acciones con las entidades competentes distritales en materia de generación de información y manejo de recursos del Fondo Solidaridad Redistribución del Ingreso para la gestión integral de residuos sólidos
Presentar ante el Concejo la propuesta de proyecto de acuerdo donde se establezcan los porcentajes de subsiduos y contribuciones | SDHT | Largo | 2021 | 2032
Contar con un Fondo de Solidaridad y Redistibución del Ingreso, FSRI | SDHT | Largo | 2021 | 2032
Adelantar mesas de trabajo con las entidades distritales que producen información aplicable a la prestación del servicio público de aseo | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Hacer parte de la agencia de datos del Distrito para generar y obtener información relacionada con la gestión de residuos sólidos | UAESP | Largo | 2022 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Proyecto 3. Gestión de información para la producción de datos y conocimiento para la prestación del servicio público de aseo.
Diagnóstico de información y escala de la misma | UAESP | Largo | 2021 | 2031
Actualización de la línea base del pgirs que refleje las dinámicas de la ciudad | UAESP | Largo | 2022 | 2032
Construcción y actualización de un visor geográfico WEB, que visibilice los parámetros de la línea base del PGIRS | UAESP | Largo | 2022 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO
Proyecto 4. Implementación de mesas de trabajo con las entidades competentes nacionales para la vigilancia, control , regulación y reglamentación de la prestación del servicio público de aseo
Adelantar mesas de trabajo con las entidades nacionales que vigilan, reglamentan y regulan el servicio público de aseo | UAESP | Largo | 2021 | 2032