## Programa RCD
Programa Residuos de Construcción y Demolición -RCD-- Proyectos
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RCD provenientes de pequeños generadores.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecologicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y RCD de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de RCD de pequeños generadores. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes relacionadas con RCD. Fortalecer la recepción de las solicitudes de RCD.
Actividades
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un esquema de prestación | Esquema de prestación hasta el año 2032 | 2021 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | Para el 2021 contará con un esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | bar: Metas Intermedias Año 1
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Mínimo 5 proyectos pilotos | Proyectos pilotos por área de prestación, para la implementación de la metodología de gestión integral de residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | 2021-2023 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | En el 2021 habrán cinco proyectos pilotos mínimo por área de prestación, para la implementación de la metodología de gestión integral de residuos sólidos especiales, que serán revisados e implementados de manera anual | Metas Intermedias Año 1: 5; Metas Intermedias Año 2: 5; Metas Intermedias Año 3: 5
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un documentos técnico de evaluación de los proyectos piloto | Un documentos técnico de evaluación de los proyectos piloto | 31 de diciembre de 2023 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Para diciembre de 2023 se contará con un documento de evaluación el proyecto piloto de la gestión integral de los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | bar: Metas Intermedias Año 3
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un esquema de prestación | Prestación del servicio de residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | 2024-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Para el 2024 se contará con un esquema de prestación para los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación de la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, | 1 documento de mecanismos de evaluación de la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá | En el 2021 se contará con un documento de seguimiento y evaluación de la línea 110, SDQS o el que haga sus veces | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | Reporte que contenga las acciones de mejora de la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | Reporte que contenga las acciones de mejora | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes de Bogotá, adminstración distrital, prestadores del servicio | Se contará con una evaluación anual en busca de oportunidades de mejoramiento continuo. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12

## MV RCD
Programa Residuos de Construcción y Demolición -RCD- - Medios de Verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RCD provenientes de pequeños generadores.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecologicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y RCD de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de RCD de pequeños generadores. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes relacionadas con RCD. Fortalecer la recepción de las solicitudes de RCD.
Medios de verificación del proyecto
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | El esquema de prestación para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- / Un esquema de prestación propuesto para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- | UAESP, Prestadores de aseo (cuando aplique), Interventoría (cuando aplique), SDA, Alcaldías Locales, Academia. | Informes, visitas de campo, actas de reunión, análisis de información, censo de puntos críticos. | 1 esquema de prestación durante la ejecución del PGIRS | UAESP, SDA
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | 5 proyectos pilotos ejecutados/ 5 proyectos pilotos propuestos | UAESP, SDA, quien opere los pilotos | Informes de vistas de campo, bitácoras de cada piloto, informes de seguimiento | 5 proyectos pilotos durante los tres primeros años de ejecución la ejecución del PGIRS | UAESP, Operador-prestador de los pilotos, Interventoría (cuando aplique).
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un documento técnico de evaluación / Un documento técnico proyectado | UAESP, quien opere los pilotos, Interventoría (cuando aplique), SDA, Alcaldías Locales, Academia. | Informes, visitas de campo, actas de reunión, análisis de información, censo de puntos críticos. | 1 documento técnico durante la ejecución del PGIRS | UAESP
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un esquema de prestación aprobado/ Un esquema de prestación propuesto | UAESP, SDA, Alcaldías Locales | Documento técnico de evaluación, visitas de campo, actas de reunión, informes | Un esquema de prestación a partir del cuarto año de la ejecución del PGIRS | UAESP
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación ejecutado/ 1 documento de mecanismos de evaluación proyectado | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Actas de reunión, informes, PQR | 1 documento técnico actualizado anualmente durante la ejecución del PGIRS | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | No. Acciones de mejora aplicadas/ No. Acciones de mejora propuesta | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Acciones de mejora, PQR, informes, actas de reunión | 1 documento técnico actualizado anualmente durante la ejecución del PGIRS | UAESP, Interventoría (cuando aplique).

## Riesgos RCD
Programa Residuos de Construcción y Demolición -RCD- - Riesgos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RCD provenientes de pequeños generadores.
Finalidad
Mejorar las condiciones de saneamiento, seguridad y de la calidad paisajística de las áreas y vías públicas, estructuras ecológicas y disminución de los costos de remediación en el Distrito
Propósito
Garantizar la atención y disminución de puntos críticos y RCD de arrojo clandestino en vías y áreas públicas.
Componentes:
Un proyecto piloto por ASE que genere un sistema integral de gestión de RCD de pequeños generadores. Evaluar uso y efectividad de la línea 110 para la ateción de solicitudes relacionadas con RCD. Fortalecer la recepción de las solicitudes de RCD.
Resultados esperables | [6 empty] | TOTAL
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | El esquema de prestación para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- / Un esquema de prestación propuesto para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0.93333
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | 5 proyectos pilotos ejecutados/ 5 proyectos pilotos propuestos | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un documento técnico de evaluación / Un documento técnico proyectado | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0.73333
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | Un esquema de prestación aprobado/ Un esquema de prestación propuesto | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | 1 documento de mecanismos de evaluación ejecutado/ 1 documento de mecanismos de evaluación proyectado | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.73333
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | No. Acciones de mejora aplicadas/ No. Acciones de mejora propuesta | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.6
Note on D3: Factor de riesgo que evalua las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad 2: Media probabilidad 3: Alta probabilidad
Note on I3: se entendera que de 5 a 8 riesgo bajo. 9 a 11 como riesgo medio. 12 a 15 como riesgo alto
Note on D4: Entiendase por riesgo financiero la probabilidad que no haya recursos, que sean insuficientes o halla riesgo de pérdidad del capital.
Note on E4: Entiendase por riesgo politico la probabilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores del proyecto
Note on F4: Entiendase por riesgo social de la probabilidad de que no se acepte el proyecto pos la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G4: Entiendase por riesgo ambiental por la probabilidad de que el proyecto impacte negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H4: Entiendase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto valla en contravia del orden juridico establecido y vigente

## Cronograma RCD
Programa Residuos de Construcción y Demolicón -RCD- Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN -RCD-
Proyecto 1. Propiciar un esquema operativo eficiente para la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de RCD provenientes de pequeños generadores.
Diseño del esquema de prestación para los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | UAESP, SDA | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Ejecución de los proyectos pilotos en cada una de las área de prestación, para gestionar integralmente los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | UAESP, Operador-prestador de los pilotos, Interventoría (cuando aplique). | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Evaluación del impacto de los proyectos pilotos en cada una de las área prestación, para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | UAESP | Corto | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Redifinición del esquema de acuerdo con los resultados obtenidos de los proyectos piloto para gestionar integralmete los residuos de construcción y demolición -RCD- provenientes de pequeños generadores. | UAESP | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Hacer seguimiento a la línea 110, el SDQS o cualquiera que haga sus veces, mediante estandarización de indicadores de seguimiento y evaluación. | UAESP, Interventoría (cuando aplique), Secretaría General | Largo | 2021 | 2032
Reporte que contenga las acciones de mejora en la línea 110 el SDQS o cualquiera que haga sus veces, según documento de evaluación | UAESP, Interventoría (cuando aplique). | Largo | 2021 | 2032