## PRO RURAL
Tabla 7. Fortalecer el servicio público de aseo, complementando la gestión integral de residuos sólidos con soluciones diferenciales territoriales en áreas rurales y zonas de expansión
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Implementar esquemas diferenciales con enfoque territorial para la gestión de residuos sólidos en zonas de difícil acceso ubicadas en áreas rurales
Finalidad
Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas de manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua
Propósito
Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público
Componentes:
Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos. Descripción de los productos esperados del proyecto. Por ejemplo las obras, estudios y capacitaciones terminadas. Cuáles son los productos esperados en el proyecto?
Actividades
Acciones requeridas dentro de cada componente para obtener los resultados o productos esperados y qué implica la utilización de recursos humanos, financieros o físicos. La lista detallada de actividades es el punto de partida para elaborar el plan de ejecución. Qué actividades hay que realizar para lograr los resultados esperados de cada uno de los componentes del proyecto? | Cuánto queremos lograr? | Establecer un estándar sobre el cual comparar | Cuando se logrará el objetivo? | Lugar o área donde se aplicará el proyecto | Para quién?
Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, así como las actividades productivas en la zona, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. | 1 Un documento diagnoóstico | Un documento técnico de diagnóstico que permita conocer las características físicas y socioeconómicas de la zona rural | En 2021 y se replicará en 2028 para efectos de actualización del documento | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y la administración del Distrito | Dos documentos que contengan el diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas de la zona rurales de Bogotá. | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 7
Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito Capital | 1 Un documento técnico de caracterización en la fuente | Un documento técnico que permita conocer los residuos que se generan en la fuente de la ruralidad de Bogotá | En 2021 y se replicará en 2028 para efectos de actualización del documento | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y la administración del Distrito | Dos documentos que contengan la caracterización de residuos sólidos en la zona rural de Bogotá. | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 7
Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto de gestión de residuos sólidos insitu o local en la ruralidad | 1 Un documento técnico que defina los modelos diferenciales para atender las zonas rurales | modelos diferenciales para implementación de gestión de residuos sólidos en zonas de vivienda rural concentrada o viviendas dispersas rurales | 31 de diciembre-2022- Ajuste y actualización 2029 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y la administración del Distrito | Un modelo diferencial de atención de las zonas rurales en el esquema de aseo implementado | bar: Metas Intermedias Año 3
Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes de las zonas rurales | Un piloto para el manejo integral diferencial en cada zona rural priorizada por el diagnostico | un piloto implementado, en cada localidad con ruralidad, priorizada por el diagnóstico | 2023-2032 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y la administració del Distrito | proyectos piloto en lo rural priorizados y ejecutados de manera diferencial | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en zona rural. | Un documento de seguimeinto y monitoreo | un piloto monitoreado en cada localidad con ruralidad priorizada | 2023-2032-Ajuste y actualización 2029 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales del Distrito | proyectos pilotos en lo rural monitoreados | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 9
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Implementar mesas interinstitucionales para la actualización de la estratificación en áreas rurales
Finalidad
Adecuada estratificación acorde a las condiciones socioeconomicas de la zona rural
Propósito
Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de estratificación en zonas rurales
Componentes:
un documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnica, Un documento que contenga la estratificación en area rural
Actividades
Acciones requeridas dentro de cada componente para obtener los resultados o productos esperados y qué implica la utilización de recursos humanos, financieros o físicos. La lista detallada de actividades es el punto de partida para elaborar el plan de ejecución. Qué actividades hay que realizar para lograr los resultados esperados de cada uno de los componentes del proyecto? | Cuánto queremos lograr? | Establecer un estándar sobre el cual comparar | Cuando se logrará el objetivo? | Lugar o área donde se aplicará el proyecto | Para quién?
Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se definan las competencias, productos, tiempos relativos. | 1 mesas técnicas al año | una mesa técnicas al año | 2021-2032 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y entidades del Distrito Capital | 1 mesa técnicas al año | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades identificadas desde la prestación del servicio público de aseo | un documento | Presentar las novedades y necesidades de estratificación diferencial | 2021-2032 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y entidades del Distrito Capital | Un documento técnico | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Ampliar la prestación de las actividades complementarias del servicio público de aseo en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad
Finalidad
Percepción positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida
Propósito
Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad
Componentes:
Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de ususarios rurales), para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades de la prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de aseo en actividades complementarias de acuerdo a parámetros de planificación.
Actividades
Acciones requeridas dentro de cada componente para obtener los resultados o productos esperados y qué implica la utilización de recursos humanos, financieros o físicos. La lista detallada de actividades es el punto de partida para elaborar el plan de ejecución. Qué actividades hay que realizar para lograr los resultados esperados de cada uno de los componentes del proyecto? | Cuánto queremos lograr? | Establecer un estándar sobre el cual comparar | Cuando se logrará el objetivo? | Lugar o área donde se aplicará el proyecto | Para quién?
Diagnostico de las características físicas y socioeconómicas para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias | 1 documento diagnóstico | 1 documento de diagnostico como línea base adoptado por el PGIRS | 2021-12-31 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y entidades del Distrito Capital | Un documento diagnostico | bar: Metas Intermedias Año 1
Diagnostico participaticvo con enfoque diferencial para priorizar las actividades y las zonas | 1 documento diagnóstico | 1 documento diagnóstico participativo | 2021-12-31 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y entidades del Distrito Capital | Un documento diagnostico | bar: Metas Intermedias Año 1
Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por las comunidades rurales según el diagnostico | Actividaes complementarias priorizadas deacuerdo con diagnóstico | Actividaes complementarias Ejecutadas según el diagnóstico | 2022-2032 | Area rural y de expansión del Distrito Capital | Habitantes rurales y entidades del Distrito Capital | prestación del servicio de aseo con actividades complementarias en zonas rurales identificadas | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 12
Tatiana Pino - Juan Sebastian - Diana Perdomo

## MV RURAL
Programa Ruralidad - Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. 1. Implementar esquemas diferenciales con enfoque territorial para la gestión de residuos sólidos en zonas de difícil acceso ubicadas en áreas rurales
Finalidad
Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas de manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua
Propósito
Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público aprovechables
Componentes
Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
Medios de verificación del proyecto
Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, así como las actividades productivas en la zona, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. | 1 Un documento diagnóstico | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), CAR, SDA, comunidad rural, Alcaldias Locales, SDH, Catrasto Distrital, SDE, SDP. | La metodologia definida por la consultoria | 2 veces | UAESP
Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito Capital | 1 Un documento técnico de caracterización en la fuente | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), CAR, SDA, comunidad rural, Alcaldias Locales, SDH, Catrasto Distrital, SDE, SDP. | Depender de la metodologia definida por la consultoria | 2 veces | UAESP
Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto de gestión de residuos sólidos insitu o local en la ruralidad | 1 Un documento técnico que defina los modelos diferenciales para atender las zonas rurales | Documentos de diagnóstico y caracterización | Documento que contenga propuestas de modelos diferenciales para zonas rurales | 2 veces | UAESP
Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes de las zonas rurales | Un piloto para el manejo integral diferencial en cada zona rural priorizada por el diagnostico | Documentos de diagnóstico, caracterización y propuesta piloto aprobada para implementación | Informe que contenga lo relativo a los pilotos implementados en zonas priorizadas | 9 veces | UAESP
Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en zona rural. | Un documento de seguimiento y monitoreo | Informes presentados por la consultora externa | Informes presentados por la consultora externa y visitas de verificación en campo | 1 vez | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Implementar mesas interinstitucionales para la actualización de la estratificación en áreas rurales
Finalidad
Adecuada estratificación acorde a las condiciones socioeconomicas de la zona rural
Propósito
Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de estratificación en zonas rurales
Componentes
Documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnica Documento que contenga la estratificación en area rural
Medios de verificación del proyecto
Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se definan las competencias, productos, tiempos relativos. | 1 mesas técnicas al año | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), CAR, SDA, Alcaldias Locales, SDH, SDP, Catrasto Distrital entre otras entidades del Distrito competentes | Actas o memorias de reunión | 12 veces | UAESP, Catrasto Distrital, Secretaría Distrital de Planeación y Alcaldias Locales
Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades de estratificación diferencial identificadas desde la prestación del servicio público de aseo | Un documento | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique) | Actas o memorias de reunión | 12 veces | UAESP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Ampliar la prestación de las actividades complementarias del servicio público de aseo en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad
Finalidad
Percepción positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida
Propósito
Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad
Componentes
Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de ususarios rurales), para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades de la prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de aseo en actividades complementarias de acuerdo a parámetros de planificación.
Medios de verificación del proyecto
Diagnostico de las características físicas y socioeconómicas para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias | 1 documento diagnóstico | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), CAR, SDA, comunidad rural, Alcaldias Locales, SDH, Catrasto Distrital, SDP. | La metodologia definida por la consultoria | 1 vez | UAESP
Diagnostico participativo con enfoque diferencial para priorizar las actividades y las zonas | 1 documento diagnóstico | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), CAR, SDA, comunidad rural, Alcaldias Locales, SDH, Catrasto Distrital, SDP. | Depende de la metodologia definida por la consultoria | 1 vez | UAESP
Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por las comunidades rurales según el diagnostico | Actividades complementarias priorizadas deacuerdo con diagnóstico | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), | Informes presentados por la consultora externa donde se incluye las necesidades de actividades complementarias en las zonas priorizadas | 11 veces | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique),

## RIESGOS RURAL
Programa Ruralidad - Riesgos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Implementar esquemas diferenciales con enfoque territorial para la gestión de residuos sólidos en zonas de difícil acceso ubicadas en áreas rurales
Finalidad
Atención de la ruralidad mediante servicio público de aseo y esquemas diferenciales para la disminución de los impactos ambientales negativos por prácticas inadecuadas de manejo de residuos: quema, enterramiento y arrojo de residuos en cuerpos de agua
Propósito
Garantizar alternativas diferenciales para la gestión integral de residuos sólidos en zonas donde no sea viable técnicamente la prestación del servicio público aprovechables
Componentes:
Documento que contenga el diagnostico de las zonas rurales en cuanto al manejo de residuos sólidos, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. Documento que contenga la caracterización de residuos sólidos en zonas rurales Piloto de manejo insitu de residuos sólidos orgánicos e inorgánicos.
Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, así como las actividades productivas en la zona, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. | 1 Un documento técnico de caracterización en la fuente | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito Capital | 1 Un documento técnico que defina los modelos diferenciales para atender las zonas rurales | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto de gestión de residuos sólidos insitu o local en la ruralidad | Un piloto para el manejo integral diferencial en cada zona rural priorizada por el diagnostico | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes de las zonas rurales | Un documento de seguimiento y monitoreo | 3 | 2 | 2 | 3 | 2
Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en zona rural. | 1 instrumento de medición diseñado de separación en la fuente | 1 | 2 | 2 | 1 | 1
Proyecto 2. Implementar mesas interinstitucionales para la actualización de la estratificación en áreas rurales
Finalidad
Adecuada estratificación acorde a las condiciones socioeconomicas de la zona rural
Propósito
Propender por la articulación de las entidades competentes en materia de estratificación en zonas rurales
Componentes:
Documento que contenga un plan de trabajo de la mesa técnica Documento que contenga la estratificación en area rural
Actividades
Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se definan las competencias, productos, tiempos relativos. | 1 mesas técnicas al año | 2 | 1 | 1 | 1 | 1
Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades de estratificación diferencial identificadas desde la prestación del servicio público de aseo. | Un documento | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Proyecto 3. Ampliar la prestación de las actividades complementarias del servicio público de aseo en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad
Finalidad
Percepción positiva en la prestación del servicio público de aseo en las áreas rurales como medida de saneamiento básico que mejora las condiciones de vida
Propósito
Mejorar la calidad de prestación del servicio público de aseo en las áreas donde se determine su viabilidad
Componentes
Un documento que contenga la siguiente información: Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas (catastro de ususarios rurales), para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, Diagnóstico participativo con cartografía social que determine las necesidades de la prestación de servicio para actividades complementarias diferentes a R y T, inventario de zonas rurales priorizadas que podrían ser atendidas por el servicio público de aseo en actividades complementarias de acuerdo a parámetros de planificación.
Diagnóstico de las características físicas y socioeconómicas para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias | 1 documento diagnóstico | 3 | 1 | 2 | 1 | 1
Diagnóstico participativo con enfoque diferencial para priorizar las actividades y las zonas | 1 documento diagnóstico | 3 | 2 | 3 | 1 | 1
Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por las comunidades rurales según el diagnostico | Actividades complementarias priorizadas deacuerdo con diagnóstico | 3 | 3 | 3 | 3 | 2

## CRON RURAL
Programa Ruralidad - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE Y TRANSFERENCIA
Proyecto 1. Establecer la ubicación y cobertura óptima para los contenedores de residuos sólidos ordinarios de acuerdo con las dinámicas territoriales
Realizar un diagnóstico de las zonas rurales en cuanto a población, así como las actividades productivas en la zona, equipamientos e infraestructura rural y estado de las vías. | UAESP | Mediano | 2021 | 2028
Realizar una caracterización de los residuos sólidos que se producen en las zonas rurales del Distrito Capital | UAESP | Mediano | 2021 | 2028
Diseñar modelo diferencial para la implementación de proyecto piloto de gestión de residuos sólidos insitu o local en la ruralidad | UAESP | Largo | 2022 | 2029
Implementar un piloto de manejo integral de residuos sólidos provenientes de las zonas rurales | UAESP | Largo | 2023 | 2032
Seguimiento y monitoreo del piloto de manejo integral de residuos sólidos en zona rural. | UAESP | Corto | 2023 | 2023
Proyecto 2. Censo, monitoreo y seguimiento a los puntos críticos y arrojos clandestinos de residuos identificados en la ciudad
Propiciar y consolidar una mesa de trabajo interinstitucional en donde se definan las competencias, productos, tiempos relativos. | UAESP, Catrasto Distrital, Secretaría Distrital de Planeación y Alcaldias Locales | Largo | 2021 | 2032
Documento técnico compilatorio de las necesidades y novedades de estratificación diferencial identificadas desde la prestación del servicio público de aseo | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Proyecto 3. Ampliar la prestación de las actividades complementarias del servicio público de aseo en aquellas áreas rurales donde se determine su viabilidad
Diagnostico de las características físicas y socioeconómicas para determinar necesidades de prestación de servicio para actividades complementarias | UAESP | Corto | 2021 | 2022
Diagnostico participativo con enfoque diferencial para priorizar las actividades y las zonas | UAESP | Corto | 2021 | 2022
Ejecutar las actividades complementarias de forma diferencial y priorizada por las comunidades rurales según el diagnostico | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique), | Largo | 2022 | 2032