## Pro Gestion del Riesgo
Programa Gestión del Riesgo -Proyectos
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad de normas que involucran a diferentes entidades sobre la gestión integral del riesgo asociada a la gestión integral de residuos sólidos del Distrito.
Finalidad
Disminución en los tiempos de respuesta integral por parte de las entidades competentes al momento de materializarse el escenario de riesgo asociado a la gestión integral de los residuos sólidos
Propósito
Consolidación de un espacio interinstitucional de gobernanza de todos los componentes del PGIRS por parte de las agencias y agentes que intervienen
Componentes:
Documentos de caracterización de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos incorporados en los PLGRCC, Documento unificado de protocolos de actuación para la gestión del riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos. Documento acuerdo de voluntades interinstitucional
Actividades
Identificar y priorizar escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos por localidad | Un documento técnico que contenga un identificado y priorizado escenario de riesgo asociado a la gestión integral de residuos solidos identificado y priorizado por localidad | 20 escenarios de riesgo asociado a residuos sólidos identificados y priorizados | 2021-12-31 | Por localidad en el Distrito Capital | comunidad-prestadores-Administración-Consejo Local de Gestión del Riesgo y Cambio Climático | Contar con un documento técnico que compile los escenarios de riesgo asociado la gestión integral de los residuos solidos por localidad para el 2021 identificados y priorizados | bar: Metas Intermedias Año 1
Caracterizar el total de escenarios de riesgo por localidad asociados a la gestión integral de residuos sólidos en los CLGRCC priorizados. Verificar mecanismos de medición e indicadores de impacto a la huella de carbono e hídrica por GIRS en las localidades. | Un escenario de riesgo asociado a la gestión integral de residuos solidos caracterizado por localidad | escenarios de riesgo asociado a residuos sólidos caracterizados | 2022-2024 | Por localidad | comunidad-prestadores-entidades-CLGRCC | Contar con un documento técnico que compile los escenario de riesgo asociado la gestión integral de los residuos solidos por localidad para el 2023 caracterizados, aprobados y adoptados por los CLGRCC | bar: Metas Intermedias Año 3
Realizar la construcción conjunta de un documento propuesta de protocolo unificado entre las entidades que definan las estrategias de respuesta; responsabilidades de las instituciones y actores comunitarios y académicos involucrados específicamente en la GIRS. | Un protocolo unificado actualizado | Una propuesta articulada como mecanismo de divulgación que contenga los protocolos de actuación inmediata, preventiva y correctiva para atender escenarios de riesgo asociado a la GIRS | 2023-2025 | Distrital | comunidad-prestadores-Administración-CLGRCC | Contar con una propuesta unificada de divulgación que contenga los protocolos de actuación inmediata, preventiva y correctiva para atender los escenarios de riego priorizados por las 20 localidades asociados a la GIRS | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 5
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Articular las estrategias interinstitucionales de respuesta del Plan de gestión integral del riesgo y cambio climático PGRCC del Distrito, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad
Conocimiento de posibles eventualidades ante la puesta en marcha de acciones de contingencia.
Propósito
Divulgación de protocolos de actuación interinstitucional de respuestas a escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de los residuos sólidos
Componentes:
Estrategia de cultura ciudadana de empoderamiento del conocimiento de los escenarios de riesgo en las localidades, Proyectos piloto de simulacros de actuación medibles, frente escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos.
Actividades
Fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgo | Una socialización de los mecanismos de atención frente a la GIRS en el marco de los escenarios de riesgo | Atención de la entidad competente de los residuos sólidos asociados a la gestión del riesgo en las localidades | 2021-2032 | Por localidad | comunidad-prestadores-Administración CLGRCC | Atención por las entidades competentes de las solicitudes y eventos que generan riesgo asociados a la GIRS | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Analizar y definir las variables de los simulacros de gestión del riesgo asociada a los residuos sólidos. | Un documento técnico de las variables a medir en el simulacro | Un documento técnico de las variables a medir en el simulacro | 2023-12-31 |  |  | 1 | bar: Metas Intermedias Año 3
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Armonizar la gestión y la ejecución del Plan de gestión del riesgo y cambio climático -PGRCC, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad
Prospección de los escenarios de riesgo a escala Distrital y local asociados a la gestión integral de residuos sólidos.
Propósito
Promoción de acciones afirmativas armonizadas entre las instituciones que aporten simultáneamente al PGIRS y PGRCC
Componentes:
Generar indicadores de impacto que midan la efectividad en la armonización entre el PGRCC y PGIRS, documento técnico de Predicción y análisis de alternativas por escenario identificados, Documento unificado de planes de gestión del riesgo asociado a la gestión de residuos solidos por parte de los prestadores.
Actividades
Generar indicadores de impacto y de gestión para medir la efectividad de la armonización entre los planes y programas | un indicador de impacto y de gestión por escenario | Indicadores que midan la efectividad de la armonización entre el PGIRS y PGRCC | 2022-12-01 | Por localidad | comunidad-prestadores-Administración CLGRCC | Una lista indicadores para medir el impacto y la gestión interinstitucional | bar: Metas Intermedias Año 2
Prospectar el abordaje de los escenarios identificados, priorizados y caracterizados con sus alternativas de solución | Un documento técnico que compile las caracterizaciones de los escenarios y prospecte su intervención para su remediación | Documento técnico que compile las caracterizaciones de los escenarios y prospecte su intervención para su remediación | 2024 | Por localidad | comunidad-prestadores-Administración CLGRCC | Documento técnico que compile las caracterizaciones de los escenarios y prospecte su intervención para la remediación | bar: Metas Intermedias Año 4
Armonizar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de aseo con el PGRCC del Distrito. | Un documento que oriente la armonización de los planes de contingencia de los prestadores con el PLRCC | Documentos por área de prestación que oriente la armonización de los planes de contingencia de los prestadores con el PLRCC | 2021 | Por localidad | comunidad-prestadores-Administración CLGRCC | Un documento por área de prestación que oriente la armonización de los planes de contingencia de los prestadores con el PLRCC | bar: Metas Intermedias Año 1

## MV Gestion del Riesgo
Programa Gestión del Riesgo - Medios de Verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1:Generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad de normas que involucran a diferentes entidades sobre la gestión integral del riesgo asociada a la gestión integral de residuos sólidos del Distrito.
Finalidad
Disminución en los tiempos de respuesta integral por parte de las entidades competentes al momento de materializarse el escenario de riesgo.
Propósito
Consolidación de un espacio interinstitucional de gobernanza de todos los componentes del PGIRS por parte de las agencias y agentes que intervienen
Componentes
Generación un acuerdo de voluntades interinstitucional para la implementación del PGIRS de forma articulada
Medios de verificación del proyecto
Identificar y priorizar escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos por localidad | Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos identificados / Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos diagnosticados | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | Diligenciamiento del Formato de caracterización de escenarios de riesgo adoptado por el CLGRCC, visitas a campo de verificación de los escenarios actas y hojas de asistencia y memorias de reunión | Un documento que identifique y priorice los escenarios de riesgo asociados a la GIRS después de cada actualización del PGIRS | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA, CAR
Caracterizar el total de escenarios de riesgo por localidad asociados a la gestión integral de residuos sólidos en los CLGRCC priorizados. | Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos identificados / Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos caracterizados | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | Diligenciamiento del Formato de caracterización de escenarios adoptado por el CLGRCC, visitas a campo de verificación de los escenarios, actas y hojas de asistencia y memorias de reunión | Contar con un documento unificado de los escenarios priorizados y caracterizados por lo menos una vez en la vigencia del PGIRS | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA, CAR
Realizar la construcción conjunta de un documento propuesta de protocolo unificado entre las entidades que definan las estrategias de respuesta; responsabilidades de las instituciones y actores comunitarios y académicos involucrados específicamente en la GIRS. | Un documento protocolo unificado para atender las emergencias asociadas a la GIRS realizado / Un documento adoptado de protocolo unificado para atender las emergencias asociadas a la GIRS programado | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | Bitácoras de visitas, actas y memorias de reunión para la realización del documento unificado protocolo de repuesta para las emergencias derivadas de la GIRS | Contar con una propuesta unificada de divulgación que contenga los protocolos de actuación inmediata, preventiva y correctiva para atender los escenarios de riego. Una vez se cuente con el protocolo actualizarlo cada que se actualice el PGIRS | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Articular las estrategias interinstitucionales de respuesta del Plan de gestión integral del riesgo y cambio climático PGRCC del Distrito, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad
Conocimiento de posibles eventualidades ante la puesta en marcha de acciones de contingencia.
Propósito
Divulgación de protocolos de actuación interinstitucional de respuestas a escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de los residuos sólidos
Componentes
Estrategia de cultura ciudadana de empoderamiento del conocimiento de los escenarios de riesgo en las localidades, Proyectos piloto de simulacros de actuación medibles
Medios de verificación del proyecto
Fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgo | Número de acciones de fortalecimiento implementadas de la competencia de la respuesta ante los escenarios / Numero de acciones propuestas de fortalecimiento de la competencia de la respuesta ante los escenarios | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | Actas y memorias de reunión en el cumplimiento del protocolo unificado de respuesta ante las emergencias asociadas a la GIRS | Se realizara un fortalecimiento al CLGRCC anual para la incorporación de nuevos escenarios de riesgo al PLGR-CC | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA
Analizar y definir las variables de los simulacros de gestión del riesgo asociada a los residuos sólidos | Número de variables a tener en cuenta en un simulacro realizado / Numero de variables a tener en cuenta en un simulacroprogramado | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | diligenciamiento del formato de registro de sensibilizados y asistentes a los simulacros asociados a la GIRS | Realizar por lo menos un simulacro en prevención de riesgos asociados a la GIRS en la vigencia del PGIRS | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Armonizar la gestión y la ejecución del Plan de gestión del riesgo y cambio climático -PGRCC, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad
Prospección de los escenarios de riesgo a escala Distrital y local asociados a la gestión integral de residuos sólidos
Propósito
Promoción de acciones afirmativas armonizadas entre las instituciones que aporten simultáneamente al PGIRS y PGRCC
Componentes
Generar indicadores de impacto que midan la efectividad en la armonización entre el PGRCC y PGIRS, documento técnico de Predicción y análisis de alternativas por escenario identificados, Documento unificado de planes de gestión del riesgo asociado a la gestión de residuos solidos por parte de los prestadores.
Medios de verificación del proyecto
Generar indicadores de impacto y de gestión para medir la efectividad de la armonización entre los planes y programas | Número de indicadores adoptados / Número de indicadores propuestos | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud | informes, información secundaria, reuniones y actividades para la formulación de la Matriz de indicadores de impacto y de gestión como parte del seguimiento a la armonización de los planes y proyectos | Contar para el año siguiente a la implementación del PGIRS con una batería de indicadores para medir la armonización entre los planes y proyectos del PGIRS y PGRCC | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA
Prospectar el abordaje de los escenarios identificados, priorizados y caracterizados con sus alternativas de solución | Número de escenarios prospectados / Número de escenarios priorizados | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR, EAAB-ESP | visitas de campo, informes, actas, memorias para el diligenciamiento del formato de prospección de escenarios de riesgo adoptado por el CLGRCC | Contar para el final de la presente administración es decir en el 2024 con escenarios prospectados según lo priorizado por los CLGRCC | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA, EAAB-ESP
Armonizar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de aseo con el PGRCC del Distrito. | Numero de planes de emergencia y contingencia ajustados / Número de planes de emergencia y contingencia identificados | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud | Documento que contenga las acciones afirmativas de los prestadores en cuanto al conocimiento y reducción de los factores que condicionan los escenarios de riesgo identificados, priorizados y caracterizados para su prospección | Contar con un documento técnico que sirva como línea base para la armonización de los planes PGIRS y PGRCC en el primer año de la vigencia | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA

## Riesgo de Gestion del Riesgo
Programa Gestión del Riesgo - Riegos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 1:Generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad de normas que involucran a diferentes entidades sobre la gestión integral del riesgo asociada a la gestión integral de residuos sólidos del Distrito.
Finalidad
Disminución en los tiempos de respuesta integral por parte de las entidades competentes al momento de materializarse el escenario de riesgo.
Propósito
Consolidación de un espacio interintitucional de gobernanza de todos los componentes del PGIRS por parte de las agencias y agentes que intervienen
Componentes:
Generación un acuerdo de voluntades interinstitucional para la implementación del PGIRS de forma articulada
Resultados esperables | [6 empty] | TOTAL
Identificar y priorizar escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos por localidad | Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos identificados / Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos diagnosticados | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.66667
Caracterizar el total de escenarios de riesgo por localidad asociados a la gestión integral de residuos sólidos en los CLGRCC priorizados. | Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos identificados / Número de escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de residuos sólidos caracterizados | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.66667
Realizar la construcción conjunta de un documento propuesta de protocolo unificado entre las entidades que definan las estrategias de respuesta; responsabilidades de las instituciones y actores comunitarios y académicos involucrados específicamente en la GIRS. | Un documento propuesto de protocolo unificado para atender las emergencias asociadas a la GIRS / Un documento adoptado de protocolo unificado para atender las emergencias asociadas a la GIRS | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.53333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 2. Articular las estrategias interinstitucionales de respuesta del Plan de gestión integral del riesgo y cambio climático PGRCC del Distrito, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad | [6 empty] | TOTAL
Conocimiento de posibles eventualidades ante la puesta en marcha de acciones de contingencia.
Propósito
Divulgación de protocolos de actuación interinstitucional de respuestas a escenarios de riesgo asociado a la gestión integral de los residuos sólidos
Componentes:
Estrategia de cultura ciudadana de empoderamiento del conocimiento de los escenarios de riesgo en las localidades, Proyectos piloto de simulacros de actuación medibles
Resultados esperables | [6 empty] | TOTAL
Fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgo | Número de acciónes de fortalecimiento implementadas de la competencia de la respuesta ante los escenarios / Numero de acciónes propuestas de fortalecimiento de la competencia de la respuesta ante los escenarios | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0.6
Analizar y definir las variables de los simulacros de gestión del riesgo asociada a los residuos sólidos. | Número de variables a tener en cuenta en un simulacro priorizadas / Numero de variables a tener en cuenta en un simulacro identificadas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Componentes
Proyecto 3. Armonizar la gestión y la ejecución del Plan de gestión del riesgo y cambio climático -PGRCC, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Finalidad | [6 empty] | TOTAL
Prospección de los escenarios de riesgo a escala Distrital y local asociados a la gestión integral de residuos sólidos.
Propósito
Promoción de acciones afirmativas armonizadas entre las instituciones que aporten simultáneamente al PGIRS y PGRCC
Componentes:
Generar indicadores de impacto que midan la efectividad en la armonización entre el PGRCC y PGIRS, documento técnico de Predicción y análisis de alternativas por escenario identificados, Documento unificado de planes de gestión del riesgo asociado a la gestión de residuos solidos por parte de los prestadores.
Generar indicadores de impacto y de gestión para medir la efectividad de la armonización entre los planes y programas | Número de indicadores formulados / Número de indicadores priorizados | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333
Prospectar el abordaje de los escenarios identificados, priorizados y caracterizados con sus alternativas de solución | Número de escenarios prospectados / Número de escenarios identificados | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0.86667
Armonizar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de aseo con el PGRCC del Distrito. | Numero de planes de emergencia ajustados / Número de planes de contingencia | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.66667
Note on D3: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0-0.33) 2: Media probabilidad (0.34-0.66) 3: Alta probabilidad (o.67-1)
Note on I3: Será el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on D4: financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E4: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F4: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G4: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H4: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on D17: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on D18: financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E18: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F18: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G18: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H18: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on D30: Factor de riesgo que evalua las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad 2: Media probabilidad 3: Alta probabilidad
Note on D31: financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E31: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F31: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G31: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H31: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente

## Cro de Gestion del Riesgo
Programa Gestión del Riesgo - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE Fortalecer las Estrategias Institucionales de Respuesta (EIR), las entidades competentes, la ciudadanía en la gestión integral de residuos sólidos; con el Plan de Gestión del Riesgo y Cambio Climático en el Distrito
Proyecto 1:Generar una estrategia de gobernanza y gobernabilidad de normas que involucran a diferentes entidades sobre la gestión integral del riesgo asociada a la gestión integral de residuos sólidos del Distrito.
Identificar y priorizar escenarios de riesgo asociados a la gestión integral de residuos sólidos por localidad | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA, CAR | corto plazo | 2021-01-01 | 2021-12-01 | bar: Año 1
Caracterizar el total de escenarios de riesgo por localidad asociados a la gestión integral de residuos sólidos en los CLGRCC priorizados. | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA, CAR | corto plazo | 2022-01-01 | 2024-12-01 | bar: Año 2 to Año 3
Realizar la construcción conjunta de un documento propuesta de protocolo unificado entre las entidades que definan las estrategias de respuesta; responsabilidades de las instituciones y actores comunitarios y académicos involucrados específicamente en la GIRS. | UAESP-IDIGER-Alcaldías locales-SDA-Prestadores- interventoría (cuando sea el caso)-Bomberos-Defensa civil, Sub redes de salud, CAR | corto plazo | 2022-01-01 | 2025-12-01 | bar: Año 2 to Año 4
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Articular las estrategias interinstitucionales de respuesta del Plan de gestión integral del riesgo y cambio climático PGRCC del Distrito, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Fortalecimiento de las competencias de respuesta ante los escenarios de riesgo | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA | largo plazo | 2021-01-01 | 2032-12-01
Analizar y definir las variables de los simulacros de gestión del riesgo asociada a los residuos sólidos. | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA | corto plazo | 2023-01-01 | 2023-12-01 | bar: Año 3
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Armonizar la gestión y la ejecución del Plan de gestión del riesgo y cambio climático -PGRCC, con el plan de gestión integral de residuos sólidos PGIRS.
Generar indicadores de impacto y de gestión para medir la efectividad de la armonización entre los planes y programas | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA | corto plazo | 2022-01-01 | 2022-12-01 | bar: Año 2
Prospectar el abordaje de los escenarios identificados, priorizados y caracterizados con sus alternativas de solución | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA | corto plazo | 2024-01-01 | 2024-12-01 | bar: Año 4
Armonizar los planes de emergencia y contingencia de los prestadores de aseo con el PGRCC del Distrito. | Prestadores del servicio de aseo, UAESP, IDIGER, Alcaldías Locales, SDA | corto plazo | 2021-01-01 | 2021-12-01 | bar: Año 1