## Programas Barrido y Limpieza
Programa Barrido y Limpieza de Vías y Areas Públicas - Proyectos
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Identificar las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad
Finalidad
Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas
Propósito
Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales
Componentes:
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la detemrinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza.
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido.
Actividades
Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público | 1 mesa | Evaluación y seguimento de los compromisos adquiridos en el marco de la mesa interinstitucinal anual | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito contara, con los lineamientos necesarios para la correcta atención de barrido y limpieza del espacio publico | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
(La mesa tendra acción en los 12 años de horizonte del PGIRS)
Elaboración de un documento metodológico que involucre las dinámicas de uso de suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de barrido | 1 Documento | Documento metodológico que involucre las dinámicas del territorio en la asignación de frecuencias de barrido, sera actualizado cada 4 años | 2022 - 2026 - 2030 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada 4 años el Distrito contará, con un documento metodológico que involucre las dinámicas del territorio para la asignación de frecuencias de barrido | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 10
Generación de un inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | 1 Inventario | Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | 2023 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | En 2 años el Distrito contará con un Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que será actualizado de manera anual | bar: Metas Intermedias Año 3
Este inventario se revisará anualmente, y se actualizara de acuerdo a los lineamientos de la mesa técnica
Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura vegetal deficiente. | 1 documento | % de disminuciön de las áreas consignadas en el Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | 2023-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito contará, con el seguimiento de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura vegetal deficiente | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Evaluacón anual, actividad tendra acción en los 12 años de horizonte del PGIRS
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas
Finalidad
Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente.
Propósito
El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas.
Componentes:
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito.
Metodología para la determinación de necesidades, caracteristicas, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Seguimiento de las acciones encaminadas al educar el buen uso y cuidado de las cestas públicas
Actividades
Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. | 1 mesa anual | Evaluación y seguimento de los compromisos adquiridos en el marco de la mesa interinstitucional anual | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito contará, con los lineamientos necesarios para la correcta atención de barrido y limpieza del espacio público | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
(La mesa tendra acción en los 12 años de horIzonte del PGIRS)
Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio público | 1 inventario | Un inventario de la ubicación actual de las cestas con una actualización anual | 2022 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada 2 años se actualizará el inventario de cestas en el distrito capital . | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
Este inventario se revisará anualmente, y se actualizara de acuerdo con el seguimiento
Metodología para la determinación de indicadores que determinen una eficiciente distribución y mantenimiento de cestas de la ciudad. | 1 documento | Documento metodologico que determine la evaluación de indicadores de acuerdo a las dinámicas de la ciudad que permita determinar las necesidades de ubicación y mantenimiento de cestas | 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | En 1 año el Distrito contará, con un documento metodologico que mediante indicadores permita determinar la distribución de cestas en el distrito capital | bar: Metas Intermedias Año 1; Metas Intermedias Año 5; Metas Intermedias Año 9
Elaboración y ejecución de un plan de trabajo para la ejecución de las actividades encaminadas a la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. | 1 documenteo | Plan de trabajo para las actividades de instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. | 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | En 1 año el Distrito contará, con un plan de trabajo para la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas | bar: Metas Intermedias Año 1
Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento | 1 documento | % de cumplimiento anual de indicadores de cumplimiento | 2021 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el districto contará con un documento de evaluación del cumplimiento de indicadores para la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Campañas educativas y de sensibilización para el buen uso y cuidado de las cestas públicas. | 1 Campaña | Encuesta de eficacia de las campañas de socialización | 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | en un año el distrito Capital contará con campañasde socialización periódicas para generar conciencia colectiva sobre el buen uso y cuidado de las cestas públicas | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Cada año se medirá la eficiacia de las campaña sociales
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Contar con un programa de cultura ciudadana y gestión social sobre el adecuado uso del mobiliario del Distrito dispuesto en espacio público, separación efectiva en la fuente y la económía circular.
Finalidad
Disminuir la vandalización y/o hurto del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos
Propósito
Apropiación de la comunidad del mobiliario urbano para la disposición de residuos solidos en el espacio público
Componentes:
Memorias de las mesas interinstitucionales como evidencia y seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la determinación de frecuencias de limpieza .
Inventario del moviliario urbano (cestas)
Actividades
Mesa de trabajo interinstitucionanual que defina el trabajo pedagogico de cultura ciudadana sobre la apropiación y el buen uso del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos del Distrito Capital. | 1 mesa | Evaluación y seguimento de los compromisos adquiridos en el marco de la mesa interinstitucinal anual | 2022-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada 2 años el Distrito contará, con los lineamientos necesarios para el programa de cultura ciudadana, sobre el buen uso del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidosen el espacio publico | bar: Metas Intermedias Año 2; Metas Intermedias Año 4; Metas Intermedias Año 6; Metas Intermedias Año 8; Metas Intermedias Año 10; Metas Intermedias Año 12
(La mesa tendra acción en los 12 años de horizonte del PGIRS)
Revisión periodica en el inventario del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos. | 1 revisión de inventario | revisón y actualización sobre el inventario del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos, | 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | En 2 años el Distrito contará con un Inventario del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos, que será actualizado de manera anual | bar: Metas Intermedias Año 3
Este inventario se revisará anualmente, y se actualizará de acuerdo con el seguimiento
Fortalecimiento de campañas educativas y de sensibilización para el buen uso y cuidado del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos | 1 Campaña | Encuesta de eficacia de las campañas de socialización | 2021 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | en un año el distrito Capital contará con campañasde socialización periódicas para generar conciencia colectiva sobre el buen uso y cuidado de las cestas públicas | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Cada año se medirá la eficiacia de las campaña sociales
Evaluación de las acciones encaminadas a la cultura ciudadana, sobre el fomento del bueno uso del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos. | 1 seguimiento | Documento para la evaluación de las acciones encaminadas a fortalecer el buen uso del mobiliario urbano. | 2021-2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito contará con la evaluación del resultado de las campañas para la apropiación de la comunidad del mobiliario urbano para la presentación de residuos sólidos | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Evaluacón anual, actividad tendra acción en los 12 años de horizonte del PGIRS

## MV Barrido
Programa Barrido y Limpieza de vías y áreas públicas- Medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Identificar las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad
Finalidad
Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas
Propósito
Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales
Componentes
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la detemrinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza.
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido.
Medios de verificación del proyecto
Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público. | "1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada" | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, Transmilenio, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa METRO. | actas de reuniones, informes de seguimiento alas acciones del cumplimiento al plan de acción. | 4 mesas durante ejecución del PGIRS | UAESP
Elaboración de un documento metodológico que involucre las dinámicas de uso de suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de barrido | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | IDU, Gobierno, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Catastro, Desarrollo Economico, IPES, Turismo, Movilidad, IDRD. | Informes, actas de reuniones, visitas de campo. | 1 documento técnicos con actualización anual durante ejecución del PGIRS | UAESP
Generación de un inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | "1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado" | DADEP, Interventoria, Catastro, UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín Botánico, Acueducto, adademia | Visitas de campo, actas de reuniones , informes, revisión documental. | 1 inventario durante ejecución del PGIRS | UAESP, DADEP,
Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura vegetal deficiente. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | DADEP, Interventoria, Catastro, UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín Botánico, Acueducto, adademia | Visitas de campo, actas de reuniones , informes. | 1 documento técnico durante ejecución del PGIRS | UAESP, DADEP, SDA Jardín Botanico, Acueducto.
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas
Finalidad
Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente.
Propósito
El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas.
Componentes
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito.
Metodología para la determinación de necesidades, caracteristicas, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Seguimiento de las acciones encaminadas al educar el buen uso y cuidado de las cestas públicas
Medios de verificación del proyecto
Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. | "1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada" | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, Transmilenio, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa METRO. | actas de reuniones, informes de seguimiento a las acciones del cumplimiento al plan de acción. | 1 mesa durante ejecución del PGIRS | UAESP
Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio público | "1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado" | UAESP, Prestadores, Interventoría, IDU, IDRD, DADEP, SDP, | Visitas de campo, actas, informes | 1 inventario con actualización anual, durante ejecución del PGIRS | UAESP, prestadores DADEP, IDU
Metodología para la determinación de indicadores que determinen una eficiciente distribución y mantenimiento de cestas de la ciudad. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD. | Informes, analisis de la información | 1 documento tecnico, con actualización cada 4 años durante ejecución del PGIRS | UAESP
Elaboración y ejecución de un plan de trabajo para la ejecución de las actividades. encaminadas a la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. | Visitas de campo, actas de reuniones, | 1 documento técnicos durante ejecución del PGIRS | UAESP, DADEP, IDRD Alcaldia Locales.
Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. | Informes, actas de reuniónes | 12 documentos técnicos, durante ejecución del PGIRS | UAESP
Campañas educativas y de sensibilización para el buen uso y cuidado de las cestas públicas. | 1 Campaña | DADEP, IDEPAC, Alcaldias Locales, IDU, Prestadores, IDRD, UAESP | campañasde socialización periódicas para generar conciencia colectiva sobre el buen uso y cuidado de las cestas públicas | 12 veces | UAESP, IDEPAC, DADEP, Prestadores

## Riesgos Barrido
Programa de Barrido y Limpieza -Descripción de Riesgos del proyecto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Programa de Barrido y Limpieza -Descripción de Riesgos del proyecto
Finalidad
Disminuir la acumulación de residuos que son objeto de barrido en vías y áreas públicas
Propósito
Garantizar la correcta asignación de frecuencias en la atención de barrido y limpieza, en las zonas de espacio público de la ciudad, de acuerdo con dinámicas territoriales
Componentes
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos
Metodología para la determinación de frecuencias en la actividad de barrido y limpieza
Lineamientos de acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura deficiente asociadas las frecuencias de barrido y limpieza.
Inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente, que inciden en la actividad de barrido.
Factor de Riesgo
Actividades |  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal | Total
Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público. | "1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4
Elaboración de un documento metodológico que involucre las dinámicas de uso de suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de barrido | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.73333
Generación de un inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | "1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura vegetal deficiente. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0.6
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto 2. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas
Finalidad
Cestas con residuos sólidos presentados por parte del usuario sin rebosamiento, utilizadas y atendidas eficientemente.
Propósito
El cumplimiento del concepto del área limpia con la adecuada distribución y atención de cestas públicas.
Componentes
Memorias de las mesas interinstitucionales que den cuenta del seguimiento de los compromisos y los lineamientos establecidos con relación a la distribución, instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Inventario interinstitucional de la ubicación de las cestas en el distrito.
Metodología para la determinación de necesidades, caracteristicas, instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Ejecución de la metodología para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas.
Documento de seguimiento al plan de trabajo realizado para la instalación, distribución, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas
Seguimiento de las acciones encaminadas al educar el buen uso y cuidado de las cestas públicas
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal | Total
Actividades
Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. | "1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada" | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4
Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio público | "1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado" | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 0.8
Metodología para la determinación de indicadores que determinen una eficiciente distribución y mantenimiento de cestas de la ciudad. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0.53333
Elaboración y ejecución de un plan de trabajo para la ejecución de las actividades. encaminadas a la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1
Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento. | "1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado" | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0.8
Campañas educativas y de sensibilización para el buen uso y cuidado de las cestas públicas. | 1 Campaña | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.53333
Note on B15: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on D16: Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E16: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F16: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G16: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H16: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on I16: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on I39: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0

## Cronograma Barrido
Programa de Barrido y Limpieza -Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto 1. Identificar las necesidades particulares de barrido y limpieza en las diferentes zonas de la ciudad
Mesa interinstitucional anual en la que se alojen las instituciones que tengan injerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público. | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, Transmilenio, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa METRO. | Largo | 2021 | 2032
Elaboración de un documento metodológico que involucre las dinámicas de uso de suelo y desarrollo de actividad económica para la asignación de frecuencias de barrido | IDU, Gobierno, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Catastro, Desarrollo Economico, IPES, Turismo, Movilidad, IDRD. | Mediano | 2022 | 2026 | bar: Año 2; Año 6
Generación de un inventario de zonas con cobertura vegetal deficiente | DADEP, Interventoria, Catastro, UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín Botánico, Acueducto, adademia | Corto | 2023 | bar: Año 3
Monitoreo de las acciones encaminadas al reverdecimiento de la ciudad en zonas con cobertura vegetal deficiente. | DADEP, Interventoria, Catastro, UAESP, SDP, Prestadores, SDA, Jardín Botánico, Acueducto, adademia | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE BARRIDO Y LIMPIEZA DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto 2. Realizar un diagnóstico que permita identificar las necesidades de instalación, distribución, retiro y reposición de cestas públicas
Establecer una mesa interinstitucional anual en la que se involucren las instituciones que tengan ingerencia en el desarrollo de la ciudad y el espacio público, y en la cual se establezcan las responsabilidades. | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, Transmilenio, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP, Prestadores, IDU, IDRD, ERU, Empresa METRO. | Largo | 2021 | 2032
Generación de Inventario dinámico interinstitucional de las cestas en espacio público | UAESP, Prestadores, Interventoría, IDU, IDRD, DADEP, SDP, | Largo | 2022 | 2032 | bar: Año 2; Año 4; Año 6; Año 8; Año 10; Año 12
Metodología para la determinación de indicadores que determinen una eficiciente distribución y mantenimiento de cestas de la ciudad. | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD. | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Elaboración y ejecución de un plan de trabajo para la ejecución de las actividades. encaminadas a la instalación, retiro, reubicación y reposición de cestas públicas. | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Seguimiento al plan de trabajo que contenga los indicadores de cumplimiento. | UAESP, Prestadores, Interventoría, DADEP, IDU, IDRD, Alcaldias Locales. | Largo | 2021 | 2032
Campañas educativas y de sensibilización para el buen uso y cuidado de las cestas públicas. | DADEP, IDEPAC, Alcaldias Locales, IDU, Prestadores, IDRD, UAESP | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1