## Programa Lavado
Programa Lavado de áreas públicas - Proyectos
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.
Finalidad
Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria.
Propósito
Intervenir los puntos criticos sanitarios en la ciudad.
Componentes:
1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios 2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estretégias de ubicación de baños públicos
Actividades
Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales anuales en las que participen las instituciones que tengan ingerencia en la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. | 1 mesa técnica anual | Plan de Trabajo que permita identificar a los responsables, evaluar y hacer seguimento de los compromisos adquiridos en el marco de la mesa interinstitucinal anual | 2021 - 2022 - 2023 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. Entidades Distritales | Cada año se revisarán los compromisos y avances de las mesas. Al cabo del tercer año, el Distrito contará con baños públicos | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los ciudadanos, que permita la apropiación del espacio público, a través de la cultura ciudadana. | 1 programa | Programa interinstituciinal que permita el seguimiento al número de capacitaciones realizadas en un año enfocadas en la apropiación del espacio público | 2021 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. Entidades Distritales | Cada año el Distrito contara con un reporte de capacitaciones realizadas a los ciudadanos referente a la apropiación del espacio público. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
| Cantidad | Calidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Optimizar las frecuencias en los sitios identificados que requerien la actividad de lavado priorizado
Finalidad
Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital
Propósito
Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.
Componentes:
1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 2. Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas
Actividades
Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad | 1 inventario anual | Seguimiento y actualización anual del inventario de áreas públicas y puentes peatonales de la ciudad | 2021 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Al cabo del primer año, el Distrito contará con un inventario de zonas suceptibles de lavados. Cada año se realizará una actualización del inventario con el fin de evaluar si es necesario la inclusión y modificación de nuevas zonas susceptibles de la actividad de lavado | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Elaboración de documento técnico con la identificación de las zonas o áreas públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de lavado | 1 documento técnico | Un documento técnico que permita definir las áreas y frecuencias que requieren lavado que lo establecido en la regulación tarifaria | 2021 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito actualizará las áreas que son suceptibles de la actividad de lavado con mayores frecuencias | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Implementación del esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas | 1 esquema implementado | Un documento que contenga el esquema y la ejecución | 2021 - 2032 | Distrito Capital | Habitantes del D.C. | Cada año el Distrito actualizará las áreas que son suceptibles de la actividad de lavado con mayores frecuencias | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12

## MV Lavado
Programa Lavado áreas públicas - medios de verificación
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.
Finalidad
Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria.
Propósito
Intervenir los puntos criticos sanitarios en la ciudad.
Componentes
1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios 2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estretégias de ubicación de baños públicos
Medios de verificación del proyecto
Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales anuales en las que participen las instituciones que tengan ingerencia en la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. | 1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP | Actas reunión, plan de trabajo y seguimiento de las meses técnicas | 3 mesas durante ejecución del PGIRS | Secretaría de Salud, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, DADEP
Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los ciudadanos, que permita la apropiación del espacio público, a través de la cultura ciudadana. | 1 programa ejecutado/ 1 programa programado | SDA, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Salud, IPES, Transmilenio, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, SDP; DADEP | Actas de reuniones , plan de trabajo y informes, visitas de campo | 12 programas durante ejecución del PGIRS | Secretaría de Salud, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, DADEP
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Optimizar las frecuencias en los sitios identificados que requerien la actividad de lavado priorizado
Finalidad
Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital
Propósito
Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.
Componentes
1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 2. Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas
Medios de verificación del proyecto
Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad | 1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado | UAESP, Prestadores de aseo, Interventoría (cuando aplique), IDU, IDRD, DADEP, Transmilenio, Alcaldías Locales | Informes, visitas de campo, análisis de información | 12 inventarios durante ejecución del PGIRS | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique).
Elaboración de documento técnico con la identificación de las zonas o áreas públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de lavado | 1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique) | Informes, visitas de campo, análisis de información, actas de reunión | 12 documentos técnicos durante ejecución del PGIRS | UAESP
Implementación del esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas | 1 esquema implementado / 1 esquema diseñado | UAESP, Interventoría (cuando aplique). | documento técnico con la identificación de las zonas o áreas públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de lavado | 12 documentos técnicos durante ejecución del PGIRS | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique).

## Riesgos Lavado
Programa Lavado de áreas públicas - Riesgos
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Total
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.
Finalidad
Reducción de la contaminación ambiental y sanitaria.
Propósito
Intervenir los puntos criticos sanitarios en la ciudad.
Componentes:
1. Documento diagnóstico de puntos críticos sanitarios 2. Articulación con las entidades distritales enmarcados en las estretégias de ubicación de baños públicos
Actividades
Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales anuales en las que participen las instituciones que tengan ingerencia en la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. | 1 mesa técnica anual ejecutada/ 1 mesa técnica anual programada | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | Media
Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los ciudadanos, que permita la apropiación del espacio público, a través de la cultura ciudadana. | 1 programa ejecutado/ 1 programa programado | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0.66667 | Alto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo |  |  |  |  | Total
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Optimizar las frecuencias en los sitios identificados que requerien la actividad de lavado priorizado
Finalidad
Percepción de calidad en las condiciones de limpieza de la ciudad por parte de los habitantes del Distrito Capital
Propósito
Aporte a uno de los factores que condicionan un lugar seguro en las áreas públicas del Distrito.
Componentes:
1. Inventario anual de zonas susceptibles a mayores frecuencias de lavado. 2. Documento técnico con la identificación de las áreas objeto de mayores frecuencias de lavado en la ciudad 3. Esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas
Actividades
Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad | 1 inventario anual generado / 1 inventario anual proyectado | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.4 | Medio
Elaboración de documento técnico con la identificación de las zonas o áreas públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de lavado | 1 documento técnico generado/ 1 documento técnico proyectado | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.33333 | Bajo
Implementación del esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas | 1 esquema implementado / 1 esquema diseñado | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0.8 | Alto
Note on D3: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on D4: Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on D18: Factor de riesgo que evalúa las amenazas y vulnerabilidades de las actividades del proyecto, calificadas como 1: Baja probabilidad (0) 2: Media probabilidad (0.5) 3: Alta probabilidad (1)
Note on D19: Entiéndase por riesgo financiero la posibilidad que no halla recursos, que sean insuficientes o haya riesgo de pérdida del capital.
Note on E4: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on E19: Entiéndase por riesgo político la posibilidad que no haya voluntad de hacer el proyecto por parte de los tomadores de decisiones
Note on F4: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on F19: Entiéndase por riesgo social la posibilidad de que no se acepte el proyecto por la población impactada o haya una alteración al orden público, social o sanitario
Note on G4: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on G19: Entiéndase por riesgo ambiental por la posibilidad de que el proyecto impacten negativamente al ambiente o las determinantes ambientales no propicien la instalación del proyecto
Note on H4: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on H19: Entiéndase por el riesgo legal como la probabilidad de que el proyecto vaya en contravía del orden jurídico establecido y vigente
Note on I3: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0
Note on I18: Sera el promedio de la suma de los factores dividido 15 Probabilidad baja de 0 a 0.33 Probabilidad media 0.34 a 0.66 probabilidad alta de 0.67 a 1.0

## Cronograma Lavado
Programa Lavado de áreas Públicas - Cronograma
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto 1. Reducir los puntos críticos sanitarios en la ciudad.
Propiciar y consolidar mesas interinstitucionales anuales en las que participen las instituciones que tengan ingerencia en la oferta y mantenimiento de baños públicos en la ciudad. | Secretaría de Salud, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, DADEP | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Programa interinstitucional de capacitación dirigida a los ciudadanos, que permita la apropiación del espacio público, a través de la cultura ciudadana. | Secretaría de Salud, IDIPRON, UAESP, Alcaldías Locales, DADEP | Largo | 2021 | 2032
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROGRAMA DE LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS
Proyecto 2. Optimizar las frecuencias en los sitios identificados que requerien la actividad de lavado priorizado
Generación de un inventario de las áreas públicas y puentes peatonales objetos de lavado en la ciudad | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique). | Largo | 2021 | 2032
Elaboración de documento técnico con la identificación de las zonas o áreas públicas que requieren intervención a través de mayores frecuencias de lavado | UAESP | Largo | 2021 | 2032
Implementación del esquema de atención de las mayores frecuencias de lavado en las áreas priorizadas | UAESP, Prestadores, Interventoría (cuando aplique). | Largo | 2021 | 2032