## Pro Disposicion Final
Programa de disposición final
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
PROYECTO 1 Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Identificar areas al interiror del predio Doña Juana para disposición de residuos Habilitación de sitios viables POT modificado Adquisición de predios
Actividades
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final y tratamiento y valorización de residuos sólidos que permitan complementar el esquema de disposición existente. | 1 estudio |  | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100%del estudio para la identificación de áreas potenciales para la ubicación de sitios para el tratamiento y disposición final de residuos generados en el distrito capital. | bar: Metas Intermedias Año 1
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | 1 estudio | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Estudios y Diseños elaborados en su totalidad (100%) para la fase 3 y junto con el EIA para nueva celda del Relleno Sanitario en el Predio Doña Juana | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. | Licencias y permisos requeridos por las autoridades ambientales. | Años 2021-2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva ceda del Relleno Sanitario. | Contratos de Construccion / operación | Años 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de los contratos adjudicados | bar: Metas Intermedias Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato de Interventoría | Años 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de los contratos adjudicados | bar: Metas Intermedias Año 3
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. | Nueva Celda del Relleno Constrido | Años 2022-2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de las tecnologias implementadas | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 4
Operar la tecnología de relleno sanitario | Toneladas de Residuos tratadas , aprovechadas y/o dispuestas. | A partir del Año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la operación del Relleno según capacidad definida | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Estudio realizado con apoyo de Planeacion | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Estudio de factibilidad ejecutado en su totalidad (100%) | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) | Pot modificado | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | POT Modificado inlcuyendo los predios de Cantarrana - Yerbabuena | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Adquisicion de predios aledaños al Predio Doña Juana con función amortiguadora | Dependera de los resultados del estudios realizado | Años 2022-2024 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Adquisición del 100% de los predios habilitados para zona de amortiguamiento | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 5
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C.
Com ponentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | 1 estudio | Año 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100% del estudio de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100%de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos resultantes. | bar: Metas Intermedias Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | 4 año | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Metas Intermedias Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100%de la(s) tecnología(s) implementada (s) | bar: Metas Intermedias Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | A partir del año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la Operación según capacidad definida | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
117
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Control de la contaminación a fuentes hídricas. Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Com ponentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | 1 estudio | 1 año | Predio Doña Juana | Comunidad aledaña al RSDJ, comunidad ubicada a lo largo de las cuencas de los Rios Tunjuelo, Bogotá y Magdalena | Se contará con el 100% del estudio de la alternativa para la adecuación y optimización del STL del RSDJ100% | Metas Intermedias Año 1: 100%
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100%de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos resultantes. | bar: Metas Intermedias Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | 4 año | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Metas Intermedias Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100%de la(s) tecnología(s) implementada (s) | bar: Metas Intermedias Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | A partir del año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la Operación según capacidad definida | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Com ponentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Promedio anual: 11800 Nm3/h de biogás | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Captar el biogás de acuerdo a las condiciones operativas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100%
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Reducción de emisiones: 2.498104 Ton de CO2eq | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Asegurar el adecuado tratamiento del 100% del biogás captado en el RSDJ, generar los CERS correspondientes. | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | No de mantenimientos ejecutados/ No. de mantenimientos programados por el concesionario | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Realizar la Operación y el mantenimiento de la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | No de monitoreos ejecutados/ No. de monitoreo programados durante el año de acuerdo al cronograma | Anualmente | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Realizar el 100% de los monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. | 27,5 MWh | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ
Com ponentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Obligaciones contractuales supervisadas | A lo largo del contrato de la concesión | Predio Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Obligaciones contractuales supervisadas | A lo largo del contrato de la concesión | Predio Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Supervisión del 100% de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario del RSDJ y de la interventoría. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Continuar con la implementación del plan de gestión social. | 1 Plan de Gestión Social | A lo largo del contrato de la concesión | Predio Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Implementar en un 100% el plan de gestión social. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | 1 Estudio | A lo largo del contrato de la concesión | Predio Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Diseño en un 100% del Plan de Emergencia y contingencia para la operación del RSDJ | bar: Metas Intermedias Año 1
Operar el Relleno de forma trasitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Dependera de la continuidad del Operador | Al término de manera abrupta del contrato de la concesión | Predio Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Establecer un programa de operación del RSDJ para casos en lo que el contrato se termine de manera abrupta | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 3

## MV Disposición Final
Medios de verificacion Programa de Disposición Final
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Predios identificados Habilitación de sitios viables POT modificado Adquisición de predios
Actividades
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final de residuos que permitan complementar el esquema de disposición existente. | Áreas potenciales identificadas | Informes Definitivos con los resultados de las posibles áreas identificadas | Revisión de Documentos (Estudios realizados) | Anual | UAESP
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | 1. Estudios y Diseños Definitivos fase 3 terminados 2. Estudios y diseños de impacto ambiental terminados | Adjudicación del contrato | Revisión Documental | Anual | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Actos Administrativos, informes y/o actas de reunión con las entidades otorgantes de permisos de licencias | Revisión Documental | Anual | Contratistas
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario. | Contrato Celebrado para la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Estudios Previos, Terminos de Referencia, Actas de Inicio | Revisión Documental | Anual | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Documentos de construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Revisión Documental | Anual | UAESP
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Contrato, informes, actas de reunión, actas de inicio e informes de interventoría | Revisión Documental | Anual | Contratistas
Operar la tecnología de relleno sanitario | Toneladas de Residuos tratadas | Informes parciales, estudios previos, documentos de etapa precontractual | Revisión Documental | Anual | Contratistas
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Estudio de prefactibilidad realizado | Estudios realizados para identificación de zonas de amortiguamiento | Revisión Documental | Anual | Contratistas
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) | Modificación de usos del suelo de Los predios Cantarrana y Yerbabuena | Etapa precontractual realizada; adjudicación del contrato | Revisión Documental del POT modificado | Anual | Contratistas
Adquirir los predios a que haya lugar. | Número de Predios Adquiridos/Número de Predios Requeridos | Certificados de Tradición y Libertad, Escrituras de Predios | Compra de Predios que se requieran como zonas de amortiguamiento | Anual | Contratistas / Distrito
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | Estudio de viabilidad desarrollado | Estudio de viabilidad | Revisión Documental | Anual | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Anual | UAESP
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Estudios Previos, Informes detallados de la tecnologia a implementar, actas de inicio y actas de reunión | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Anual | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Actos Administrativos, informes y/o actas de reunión con las entidades otorgantes de permisos de licencias | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Tecnologias Implamentadas en el Relleno Sanitario | Contrato, informes, actas de reunión, actas de inicio, informes de Interventoría | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Informes parciales, estudios previos, documentos de etapa contractual | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Control de la contaminación a fuentes hídricas. Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | Estudio de viabilidad para implementación del sistema de tratamiento de lixiviados | Estudios Previos, Informes de Resultados de la implementación de la tecnologia en otras locaciones | Revisión Documental | Anual | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Anual | UAESP
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Estudios Previos, Informes Parciales, Planos, Memoria. | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Anual | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Permisos trámitados ante la Autoridad Ambiental | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Planos, memorias de cálculo, informes de resultados, informes de interventoria | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Informes de resultados de la implementación de la tecnología | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Biogas captado | Concepto de Interventoría Registros del Biogas capturado | Análisis de Datos | Anual | Contratista (s)
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Reducción en Gases de Efecto Invernadero y/o Cantidad de energia generada | Concepto de Interventoría Registros del Biogas capturado | Análisis de Datos | Anual | Contratista (s)
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | Estado de la infraestructura de tratamietno y aprovechamiento del Biogás | Conceptos de Interventoria Bitácoras | Análisis de Datos | Anual | Contratista (s)
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | Número de monitoreos realizados / Número de Monitoreos Planificados | Concepto de Interventoría Registros de los Monitoreos realizados | Análisis de Datos | Anual | Contratista (s)
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. | Cantidad de energia eléctrica generada/ Porcentaje de Biogas aprovaechado | Concepto de Interventoría Registros de la Energia eléctrica generada | Análisis de Datos | Anual | Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Número de obligaciones cumplidas/ Número de Obligaciones Contractuales | Contrato Celebrado (Concesión) | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Número de obligaciones supervisadas/ Número de obligaciones contractuales a supervisar | Contrato Celebrado tanto con Contratista como con Interventoria | Revisión Documental | Anual | UAESP
Continuar con la implementación del plan de gestión social. | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Gestión Social | Plan de Gestión Social | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Emergencia y Contingencia Diseñado | Socializaciones realizadas, capacitaciones realizadas a los trabajadores, programas y actividades programadas en caso de emergencia | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Contingencia |  | Revisión Documental | Anual | Contratista (s)

## Riesgos Disposición Final
Riesgos Programa de Disposición Final
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Predios identificados
Habilitación de sitios viables POT modificado
Adquisición de predios
Actividades
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final de residuos que permitan complementar el esquema de disposición existente. | Áreas potenciales identificadas | Bajo | Bajo | Alto | Alto | Alto
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | 1. Estudios y Diseños Definitivos fase 3 terminados | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
2. Estudios y diseños de impacto ambiental terminados
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario. | Contrato Celebrado para la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) | Contrato Celebrado para la Interventoria de la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
contrato(s) de Interventoría.
Construir y desarrollar la (s) tecnología | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto
(s) de relleno sanitario.
Operar la tecnología de relleno sanitario | Toneladas de Residuos tratadas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Estudio de prefactibilidad realizado | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) | Modificación de usos del suelo de Los predios Cantarrana y Yerbabuena | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Adquirir los predios a que haya lugar. | Número de Predios Adquiridos/Número de Predios Requeridos | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría.
Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
Tecnología construida y desarrollada.
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | Estudio de viabilidad desarrollado | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Tecnologias Implamentadas en el Relleno Sanitario | Alto | Medio | Medio | Alto | Medio
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Control de la contaminación a fuentes hídricas.
Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
Tecnología construida y desarrollada.
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | Estudio de viabilidad para implementación del sistema de tratamiento de lixiviados | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Medio
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Medio
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Bajo | Alto | Alto | Bajo | Alto
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Medio | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
Tecnología construida y desarrollada.
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Biogas captado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Reducción en Gases de Efecto Invernadero y/o Cantidad de energia generada | Medio | Medio | Bajo | Medio | Bajo
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | Estado de la infraestructura de tratamietno y aprovechamiento del Biogás | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | Número de monitoreos realizados / Número de Monitoreos Planificados | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. | Cantidad de energia eléctrica generada/ Porcentaje de Biogas aprovaechado | Alto | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos.
Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto.
Tecnología construida y desarrollada.
Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Número de obligaciones cumplidas/ Número de Obligaciones Contractuales | Medio | Bajo | Medio | Medio | Alto
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Número de obligaciones supervisadas/ Número de obligaciones contractuales a supervisar | Medio | Bajo | Alto | Alto | Alto
Continuar con la implementación del plan de gestión social. | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Gestión Social | Medio | Bajo | Alto | Medio | Alto
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Emergencia y Contingencia Diseñado | Alto | Medio | Alto | Medio | Bajo
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Contingencia | Medio | Medio | Alto | Medio | Bajo

## Cronograma Disposición Final
Cronograma Programa de Disposición Final
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final de residuos que permitan complementar el esquema de disposición existente. |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. |  | Corto | 2022 | 2023 | bar: Año 2 to Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
contrato(s) de Interventoría. | bar: Año 3
Construir y desarrollar la (s) tecnología |  | Medio | 2023 | 2024 | bar: Año 3 to Año 4
(s) de relleno sanitario. | bar: Año 3 to Año 4
Operar la tecnología de relleno sanitario |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Adquirir los predios a que haya lugar. |  | Corto | 2022 | 2025 | bar: Año 2 to Año 5
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). |  | Medio | 2024 | 2024 | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). |  | Medio | 2024 | 2024 | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Continuar captando el biogás producido en el relleno. |  | Largo | 2021 | 2032 | bar: Año 1 to Año 12
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia |  | Largo | 2021 | 2032 | bar: Año 1 to Año 12
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Continuar con la implementación del plan de gestión social. |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. |  | Corto | 2022 | 2023 | bar: Año 2 to Año 3