## Arbol Problemas
Aumento en la destinacion obligada de recursos por parte del Distrito y/o el Operador para compensar las afectaciones a la comunidad afectada.
[6 empty] | Aumento en la Imposición de multas y sanciones por las afectaciones sociales a los pobladores aledaños | Aumento de problemas de orden social entre la Comunidad aledaña al RSDJ y el Operador y las autoridades Distritales . | Altos costos de pago de tasas retributivas y sanciones | Baja credibilidad en las politicas Distritales | Aumento en la Afectación sobre la vegetación , a la dismunución de las especies presentes, y también a la acumulación de contaminantes en las plantas.
EFECTO DIRECTO 8 Afectacion al ambiente y Comunidad en general aledaña a la zona donde se disponga
EFECTOS
|  |  | EFECTO DIRECTO 3,2 Baja contribución al cumplimiento de metas en protocolos nacionales e internacioales. |  |  |  | Aumento en la afectación de la calidad de vida de la comunidad aledaña al RDSJ | Incumplimiento de la Sentencia del Rio de Bogota
[9 empty] | Deterioro de la imagen del distrito y de la Unidad, por el inadecuado manejo del Relleno | Aumento en la contaminacion del Suelo y las aguas subterraneas | EFECTO DIRECTO 8 Incremento en pago de sanciones al distrito
| EFECTO DIRECTO 1,1, Perdida de generación de cadenas de valor, frente al aprovechamiento racional de los residuos potencialemnte aprovechables. |  | EFECTO DIRECTO 3,1 Aumento en la generación de gases de efecto invernadero y de sustancias que agotan la capa de ozono. | EFECTO DIRECTO 3,1 Incremento de pasivos ambientales y sociales |  | EFECTO DIRECTO 5 Incremento en la cantidad de residuos a tratar al interior del predio DJ. | Aumento en la generación de enfermadades de la comunidad aledaña al RSDJ. | Incumplimiento de los parametros de calidad del vertimeinto exigidos por las autoridades ambientales, para el Rio Tunjuelo que a su vez entrga al Rio Bogotá | Incumplimiento en el contrato de Operación del Relleno | Aumento en la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Y presencia de Olores desagradables. | EFECTO DIRECTO 8 Incumplimiento de la normatividad ambiental
| EFECTO DIRECTO 1 Alta tasa de enterramiento de residuos potencialmente aprovechables . |  | EFECTO DIRECTO 3 Baja implementacion de acciones para contrarestar el cambio climatico | EFECTO DIRECTO 4 Continuar con el modelo de enterramiento de residuos a traves del Rellleno Sanitario. |  | EFECTO DIRECTO 5 Incremento en la cantidad de residuos a tratar al interior del predio DJ. | EFECTO DIRECTO 6 Alto riesgo de incremento de Contaminación de las Fuentes Hidricas ( Rio Tunjuelo ) aire y suelo. |  |  |  | EFECTO DIRECTO 7 Alto riesgo de disposicion de residuos en un sitio no licenciado
INADECUADO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PREDIO DOÑA JUANA.
CAUSAS
| CAUSA DIRECTA 1 Bajo índice de separación en la fuente de materiales susceptibles de ser aprovechados y contaminación cruzada de los mismos. | CAUSA DIRECTA 2 Baja implementación de rutas selectivas | CAUSA DIRECTA 3 No se tiene como objetivo el coadyudar con el cumplimento entre otros de : Acuerdo de París, Acuerdo de Montreal , ODS , Acuerdo de Minamata frente al manejo integral de RSU | CAUSA DIRECTA 4 Bajo conocimiento e implementacion de tecnologias termicas y/o similares aplicables para tratamiento de residuos sólidos, diferentes a Relleno Sanitario |  | CAUSA DIRECTA 5 Aumento progresivo de residuos que ingresan al relleno sanitario de la ciudad de Bogotá y Municipios aledaños | CAUSA DIRECTA 6 Inadecuada operación del relleno sanitario |  |  |  | CAUSA DIRECTA 7 Baja vida util del Relleno Sanitario, debido a la Resolución 1351 de 2014, donde se establece que la Licencia Ambiental actual para el Relleno tiene una vigencia menor a dos años.
| Desconocimiento ciudadano del valor intrínseco que hay en los residuos sólidos y de las bondades de la Economía Circular (Conpes 3874/2016). | Falta de obligación dentro del contrato de operación para recolección selectiva de residuos. | Inaplicación del Modelo Circular de residuos sólidos potencialmente aprovechables que llegan al RSDJ | Ausencia de Esudios que nos permitan conocer e implementar tecnologias apropiadas a los requerimientos de la ciudad y que sean sostenibles integralmente. |  | Cultura de consumismo de productos con altos índices de desperdicios, generando un alto grado de producción de RSO per cápita. | CAUSA DIRECTA Presencia de deslizamientos que disminuyen la capacidad de disposición de residuos en el RDSD | CAUSA DIRECTA No se cumplen con la regamentacion en materia de vertimiento. | CAUSA DIRECTA Deficiencias en el mantenimiento de infraestrucctura, maquinaria y equipos en RSDJ |  | Inadecuada planeacion para realizar los estudios y diseños definitivos y la obtencion de la licencia ambiental , para amplicacion de vida util del relleno.
| Falta de Efectividad en las las campañas educativas | Aumento de costos en las rutas selectivas y aumento de tarifas al usuario | Baja aplicación de Politicas Públicas en relación en la relación con el manejo integral de los residuos sólidos. | Ausencia de normatividad tarifaria para incluir altertivas diferentes al Relleno. | Ausencia de normatividad ambiental - Terminos de Referencia para la construcción y operación de Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos |  | Falta de destinación de recursos suficientes por parte del Operador para lograr una adecuada operación del relleno. | Inadecuado tratamiento y vertimiento de los Lixiviados generados en el RSDJ |  |  | Ausencia de estudios y diseños definitivos para construccion de celdas futuras y Obtención de Licencia Ambiental
[8 empty] | Insuficencia en Unidades, equipos e insumos para operación del sistema de Tratamiento de Lixiviados. | Bajo uso de tecnologias termicas y/o similares aplicables para tratamiento de Lixiviados que sean sostenible financieramente
| Insuficiencia de incentivos a la comunidad para separación en la fuente. | Inexistencia de modelo reorientado al tratamiento y aprovechamiento de residuos
[8 empty] | Bajo uso de tecnologias termicas aplicables para tratamiento de Lixiviados que sean sostenible financieramente | Bajos niveles de vigilancia técnologica de Alternativas termicas para tratamiento de resiudos de Lixiviados y la forma de aplicarlas en el distrito.
[8 empty] | CAUSA DIRECTA 8 No se cumplen con la regamentacion en materia de vertimiento. | CAUSA DIRECTA 9 Deficiencias en el mantenimiento de infraestrucctura, maquinaria y equipos en RSDJ

## Arbol Objetivo
Aumento en la destinacion obligada de recursos por parte del Distrito y/o el Operador para compensar las afectaciones a la comunidad afectada.
[6 empty] | Disminución en la Imposición de multas y sanciones por las afectaciones sociales a los pobladores aledaños | Disminución de problemas de orden social entre la Comunidad aledaña al RSDJ y el Operador y las autoridades Distritales . | Bajos costos de pago de tasas retributivas y sanciones | Alta credibilidad en las politicas Distritales | Disminución en la Afectación sobre la vegetación , a la disminución de las especies presentes, y también a la acumulación de contaminantes en las plantas.
EFECTO DIRECTA 8 Disminución en la Afectación al ambiente y Comunidad en general aledaña a la zona donde se disponga
FINES
|  |  | EFECTO DIRECTA 3,2 Alta contribución al cumplimiento de metas en protocolos nacionales e internacioales. |  |  |  | Disminución en la afectación de la calidad de vida de la comunidad aledaña al RDSJ | Cumplimiento de la Sentencia del Rio de Bogota
[9 empty] | Mejoramiento de la imagen del distrito y de la Unidad, por el inadecuado manejo del Relleno | Disminución en la contaminacion del Suelo y las aguas subterraneas | EFECTO DIRECTA 8 Disminución en pago de sanciones al Distrito
| EFECTO DIRECTA 1,1, Promover la generación de cadenas de valor, frente al aprovechamiento racional de los residuos potencialemnte aprovechables. |  | EFECTO DIRECTA 3,1 Disminución en la generación de gases de efecto invernadero y de sustancias que agotan la capa de ozono. | EFECTO DIRECTA 3,1 Disminución de pasivos ambientales y sociales |  | EFECTO DIRECTA 5 Disminución en la cantidad de residuos a tratar al interior del predio DJ. | Disminución en la generación de enfermadades de la comunidad aledaña al RSDJ. | Cumplimiento de los parametros de calidad del vertimiento exigidos por las autoridades ambientales, para el Rio Tunjuelo que a su vez entrga al Rio Bogotá | Cumplimiento en el contrato de Operación del Relleno | Disminución en la desaparición de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos. Y presencia de Olores desagradables. | EFECTO DIRECTA 8 Cumplimiento de la normatividad ambiental
| FINES DIRECTOS 1 Bajar tasa de enterramiento de residuos potencialmente aprovechables . |  | FINES DIRECTOS 3 Implementacion de acciones para contrarestar el cambio climático | FINES DIRECTOS 4 Mutar de un único sistema de DF a través del enterramiento de residuos en el Rellleno Sanitario a alternativas amigables con el medio ambiente y la economía |  | FINES DIRECTOS 5 Disminución en la cantidad de residuos a tratar al interior del predio DJ. | FINES DIRECTOS 6 Bajo riesgo de incremento de Contaminación de las Fuentes Hidricas ( Rio Tunjuelo ) aire y suelo. |  |  |  | FINES DIRECTOS 7 Bajo riesgo de disposicion de residuos en un sitio no licenciado
ADECUADO MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL PREDIO DOÑA JUANA.
MEDIOS
| MEDIOS DIRECTOS 1 Alto índice de separación en la fuente de materiales susceptibles de ser aprovechados y contaminación cruzada de los mismos. | MEDIOS DIRECTOS 2 Alta implementación de rutas selectivas | MEDIOS DIRECTOS 3 Coadyudar con el cumplimento entre otros de : Acuerdo de París, Acuerdo de Montreal , ODS , Acuerdo de Minamata frente al manejo integral de RSU | MEDIOS DIRECTOS 4 Alto conocimiento e implementacion de tecnologias termicas y/o similares aplicables para tratamiento de residuos sólidos, diferentes a Relleno Sanitario |  | MEDIOS DIRECTOS 5 Disminución progresivo de residuos que ingresan al relleno sanitario, de la ciudad de Bogotá y Municipios aledaños | MEDIOS DIRECTOS 6 Adecuada operación del relleno sanitario |  |  |  | MEDIOS DIRECTOS 7 Baja vida util del Relleno Sanitario, debido a la Resolución 1351 de 2014, donde se establece que la Licencia Ambiental actual para el Relleno tiene una vigencia menor a dos años.
| Conocimiento ciudadano del valor intrínseco que hay en los residuos sólidos y de las bondades de la Economía Circular (Conpes 3874/2016). | Presencia de obligación dentro del contrato de operación para recolección selectiva de residuos. | Aplicación del Modelo Circular de residuos sólidos potencialmente aprovechables que llegan al RSDJ | Presencia de Estudios que nos permitan conocera Formular , construrir e implementar tecnologias apropiadas a los requerimientos de la ciudad y que sean sostenibles integralmente. |  | Cultura de NO consumismo de productos con altos índices de desperdicios, generando un bajo grado de producción de RSO per cápita. | CAUSA DIRECTA Ausencia de deslizamientos que disminuyen la capacidad de disposición de residuos en el RDSD | CAUSA DIRECTA Se cumplen con la regamentacion en materia de vertimiento. | CAUSA DIRECTA Eficiencias en el mantenimiento de infraestrucctura, maquinaria y equipos en RSDJ |  | Inadecuada planeacion para realizar los estudios y diseños definitivos y la obtencion de la licencia ambiental , para amplicacion de vida util del relleno.
| Efectividad en las las campañas educativas | Disminucion de costos en las rutas selectivas y aumento de tarifas al usuario | Alta aplicación de Politicas Públicas en relación con el manejo integral de los residuos sólidos. | Presencia de normatividad tarifaria para incluir alternativas diferentes al Relleno. | Presencia de normatividad ambiental - Terminos de Referencia para la construcción y operación de Plantas de aprovechamiento de residuos sólidos |  | Destinación de recursos suficientes por parte del Operador para lograr una adecuada operación del relleno. | Adecuado tratamiento y vertimiento de los Lixiviados generados en el RSDJ |  |  | Ausencia de estudios y diseños definitivos para construccion de celdas futuras y Obtención de Licencia Ambiental
[8 empty] | Suficencia en Unidades, equipos e insumos para operación del sistema de Tratamiento de Lixiviados. | Alto uso de tecnologias termicas y/o similares aplicables para tratamiento de Lixiviados que sean sostenible financieramente
| Existencia de incentivos a la comunidad para separación en la fuente. | Existencia de modelo reorientado al tratamiento y aprovechamiento de residuos
[8 empty] | Alto uso de tecnologias termicas aplicables para tratamiento de Lixiviados que sean sostenible financieramente | Alto niveles de vigilancia técnologica de Alternativas termicas para tratamiento de resiudos de Lixiviados y la forma de aplicarlas en el distrito.
[8 empty] | CAUSA DIRECTA 8 Se cumplen con la regamentacion en materia de vertimiento. | CAUSA DIRECTA 9 Eficiencias en el mantenimiento de infraestrucctura, maquinaria y equipos en RSDJ
Note on AC25: Lorena Avila Lopez: Disminuir la concentración de contaminantes en las fuentes hidricas...

## PROYECTOS PGIRS
Tabla XX. Proyectos programa de disposición final
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos, logrando la disminucion del enterramiento de los mismos.
Com ponentes
Estudio de vialidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos. Diseños de las tecnologías de tratamiento termico de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | 1 estudio | Año 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100% del estudio de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos. | [12 empty] | 1055519784 | 73886384.88 | bar: Año 1 to Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021-2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100%de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de residuos sólidos resultantes. | bar: Año 2 to Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100%de la(s) tecnología(s) implementada (s) | [12 empty] | PAGUE POR TARIFA | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | A partir del año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la Operación según capacidad definida | bar: Año 4 to Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Cumplir con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente en relación al Plan de manejo Ambiental, vertimientos y emisiones que afectan los medios físico, biótico y social. Obtención de subproductos aprovechables.
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los lixiviados, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.
Com ponentes
Estudio de vialidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de Lixiviados. Diseños de las tecnologías de tratamiento termico de Lixiviados. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | 1 estudio | Año 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100% del estudio de la alternativa para el tratamiento de los Lixiviados generados en el predio Doña Juana. | [12 empty] | 1055519600 | 73886372 | bar: Año 1 to Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021-2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Se contará con el 100%de los estudios específicos de diseños de ingeniería de detalle, de las tecnologías de valorización y/o tratamiento de lixiviados resultantes. | bar: Año 2 to Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Contratos celebrados y adjudicados en un 100% | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100%de la(s) tecnología(s) implementada (s) | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Dependerá de los resultados del estudio de viabilidad | A partir del año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la Operación según capacidad definida | bar: Año 4 to Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y aprovechamiento del biogás, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.
Com ponentes
Ampliación y optimización de la infraestructura para continuar implementando la técnologia. Aumento en los certificados de reduccion de emisiones y mayor oferta de energia para la venta.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Promedio anual: 11.800 N/m3 de biogás | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Captar el biogás de acuerdo a las condiciones operativas | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 100% | SE PROYECTA A 12 AÑOS Y EL CONCESIONARIO ESTA ASUMIENDO LOS COSTOS % DE ENTRADA POR VENTAS DE SUBPRPDUCTOS. CARLOS ENVIA EL MODIFICATORIO. SACAR PROYECCION DE INGRESOS
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Promedio Anual: 870635 Ton de CO2eq 27,5 MWh a 2041 | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Asegurar el adecuado tratamiento del 100% del biogás captado en el RSDJ, generar los CERS correspondientes. | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | No de mantenimientos ejecutados/ No. de mantenimientos programados por el concesionario | De acuerdo a la concesión | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Realizar la Operación y el mantenimiento de la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás en un 100% | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 12
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | No de monitoreos ejecutados/ No. de monitoreo programados durante el año de acuerdo al cronograma | Anualmente | Predio Doña Juana | Bogotá -Región | Realizar el 100% de los monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 4. Lograr la adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales.
Finalidad
Reducción contaminación ambiental y los impactos negativos hacia la comunidad .
Propósito
Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprevechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.
Componentes
Habilitación de celdas que se puedan operar adeacuadamente Plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo Implementacion de proyectos relacionados con saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo Jardín Infantil en 1008 MTS 2
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Obligaciones contractuales supervisadas | A lo largo del contrato de la concesión | Relleno Sanitario Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Cumplimiento del 100% de las obligaciones contractuales | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Obligaciones contractuales supervisadas | A lo largo del contrato de la concesión | Relleno Sanitario Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Supervisión del 100% de las obligaciones contractuales a cargo del concesionario del RSDJ y de la interventoría. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Continuar con la implementación de los proyectos del plan de gestión social. | 1 Plan de Gestión Social | A lo largo del contrato de la concesión | Relleno Sanitario Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Implementar en un 100% el plan de gestión social. | [12 empty] | Se brindará apoyo economico de hasta 2 SMLMV, a 500 estudiantes por semestre + lo gastos administrativos que equivalen aproximadamente al 12 % del valor aportado por UAESP. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los mismos. | número de predios pendientes por comprar (6) | 2021-2030 | Zona aledaña al Relleno Sanitario | Comunidades aledañas al RSDJ | Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación. | [12 empty] | Los predios pendientes de compra, suman aproximadamente 116,75 HCT y el costo estimado por héctarea esta en 60 millones de pesos. El proceso de restuaración ecológica por héctarea esta en un aproximado por ha de 30 millones de pesos. | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos | Contrucción de un Jardín Infantil en 1008 MTS 2 | 2021-2023 | Zona aledaña al Relleno Sanitario | Comunidades aledañas al RSDJ | Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación. | [12 empty] | El costo de la construccion de esta obra es de $ 4.517.375.558,00 | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo | 1 estudio de consultoriay su implementación | 2021-2024 | Zona aledaña al Relleno Sanitario | Comunidades aledañas al RSDJ | Cumplimiento del 100% de las medidas de compensación. | [12 empty] | El costo de esta consultoría es de $1.685.000 millones para la primera fase de estudios y diseños de la red de aclantarillado | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 12
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | 1 Estudio | A lo largo del contrato de la concesión | Relleno Sanitario Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Diseño en un 100% del Plan de Emergencia y contingencia para la operación del RSDJ | bar: Metas Intermedias Año 1
Operar el Relleno de forma trasitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Dependera de la continuidad del Operador | Al término de manera abrupta del contrato de la concesión | Relleno Sanitario Doña Juana | Comunidades aledañas al RSDJ | Establecer un programa de operación del RSDJ para casos en lo que el contrato se termine de manera abrupta | [12 empty] | Preguntar a Maribel costos asociados . $8,000 millones | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 3
Nivel | Indicadores (permiten precisar los resultados esperados) |  |  |  | Meta Final | Metas Intermedias Año 1: Metas Intermedias
Nivel | Cantidad | Tiempo | Lugar | Grupo Social |  | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12 | Recursos | INTERVENTORIA O SUPERVISION
PROYECTO 5 Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento).
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a traves de la tecnologia de Relleno Sanitario.
Propósito
Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.
Componentes
Diseños de las tecnologías de Relleno Sanitario Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. Predios identificados al Interiro del Predio Doña Juana. Habilitación de sitios viables POT modificado para compensacion Ambiental Adquisición de predios para franja de aislamiento
Actividades
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | 1 estudio | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Estudios y Diseños elaborados en su totalidad (100%) para la fase 3 y junto con el EIA para nueva celda del Relleno Sanitario en el Predio Doña Juana | [12 empty] | 3490145860 | 244310210.2 | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 3
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario transitorio. | Licencias y permisos requeridos por las autoridades ambientales. | Años 2021-2022 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de permisos y licencias obtenidos | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario transitorio. | Contratos de Construccion / operación | Años 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de los contratos adjudicados | bar: Metas Intermedias Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato de Interventoría | Años 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de los contratos adjudicados | bar: Metas Intermedias Año 3
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. | Nueva Celda del Relleno Constrido | Años 2022-2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de las tecnologias implementadas | [12 empty] | 100000000000, ESTA INVERSION SE DEBE PAGAR POR TAFIFA | 8,000 PAGUE POR TARIFA | bar: Metas Intermedias Año 3 to Metas Intermedias Año 4
Operar la tecnología de relleno sanitario | Toneladas de Residuos tratadas , aprovechadas y/o dispuestas. | A partir del Año 2023 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | 100% de la operación del Relleno según capacidad definida | [12 empty] | PAGA POR TARIFA : REFERENCIA PAGO CGR $6,000 MILLONES MENSUALES : $72,000 ANUALES | PAGA POR TARIFA : REFERENCIA PAGO CGR | bar: Metas Intermedias Año 4 to Metas Intermedias Año 12
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Estudio realizado con apoyo de Planeacion | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Estudio de factibilidad ejecutado en su totalidad (100%) | [12 empty] | 66000000 | 1 EXPERTO EN PREDIOS 1 APOYO PREDIOS 1 SOCIAL 3 MESES | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Modificar el POT para los predios aferentes al Predio Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental | Pot modificado | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | POT Modificado inlcuyendo los predios para Compensacion Ambiental | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Modificar el POT para los predios aferentes al Predio Doña Juana - relacionados con predio Cantarna - Yerbabuena) | Pot modificado | Años 2020-2021 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | POT Modificado inlcuyendo los predios de Cantarrana - Yerbabuena | bar: Metas Intermedias Año 1 to Metas Intermedias Año 2
Adquirir los predios Para franja de aislamiento y posible zonas de amortiguamiento | Dependera de los resultaos del estudios realizado | Años 2022-2026 | Predio Doña Juana | Habitantes de Bogotá -Región | Adquisición del 100% de los predios habilitados para zona de amortiguamiento | [12 empty] | 6000000000 | ROSA NOS APOYA CON VALORES ESTIMADOS | bar: Metas Intermedias Año 2 to Metas Intermedias Año 7

## MV Disposición Final
Medios de verificacion Programa de Disposición Final
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 1. Implementación de un sistema de aprovechamiento y valorizacion de residuos sóldios en el predio Doña Juana, a traves de alternativas de tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o otros sub productos.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos, logrando la disminucion del enterramiento de los mismos.
Componentes
Estudio de vialidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos. Diseños de las tecnologías de tratamiento termico de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos técnicos, sociales y ambientales, entre otros de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implemetnacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | Estudio de viabilidad desarrollado | Documento de soporte | Revisión Documental Visitas de Campo | 1 vez | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Dependiendo del tiempo estimado del contrato | UAESP
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Documento de soporte | Revisión Documental Visitas de Campo Informes Estudios Ambientales y Laboratorios | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Dependiendo del tiempo estimado del contrato | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Actos Administrativos, informes y/o actas de reunión con las entidades otorgantes de permisos de licencias | Revisión Documental | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Tecnologias Implamentadas en el predio Doña Juana | Contrato, informes, actas de reunión, actas de inicio, informes de Interventoría | Revisión Documental | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas/ Tonelas recibidas | Informes parciales, estudios previos, documentos de etapa contractual | Revisión Documental | mensual | UAESP - Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Cumplir con los requerimientos establecidos por la autoridad ambiental competente en relación al Plan de manejo Ambiental, vertimientos y emisiones que afectan los medios físico, biótico y social. Obtención de subproductos aprovechables.
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y/o valorización de los lixiviados, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | Estudio de viabilidad para implementación del sistema de tratamiento de lixiviados | Documento de soporte | Revisión Documental Visitas de Campo Informes | 1 vez | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato | Revisión Documental | Dependiendo del tiempo estimado del contrato | UAESP
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar junto con el EIA. | Estudios Previos, Informes detallados de la tecnologia a implementar, experiencia y conocimiento del contratista y actas de reunión | Revisión Documental Visitas de Campo Informes | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Actas de inicio, Actas de reunión previas a la adjudicación del contrato, trabajo de campo | Revisión Documental | Dependiendo del tiempo estimado del contrato | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Actos Administrativos, informes y/o actas de reunión con las entidades otorgantes de permisos de licencias | Revisión Documental | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Predio Doña Juana | Contrato celebrado, Informes de contratista Informes de interventoría, Soportes actas de reunión, Soporte actas de inicio | Revisión Documental | 1 vez | UAESP - Contratista (s)
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Informes parciales, estudios previos, documentos de etapa contractual | Revisión Documental | Permanente | UAESP - Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable | carlos
Proyecto 3. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Garantizar en el mediano y largo plazo el tratamiento y aprovechamiento del biogás, logrando la disminucion de la contaminación ambiental.
Componentes
Ampliación y optimización de la infraestructura para continuar implementando la técnologia. Aumento en los certificados de reduccion de emisiones y mayor oferta de energia para la venta.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Biogas captado | Concepto de Interventoría Registros del Biogas capturado | Análisis de Datos | Mensual | UAESP - Contratista (s)
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Reducción en Gases de Efecto Invernadero y/o Cantidad de energia generada | Concepto de Interventoría Registros del Biogas capturado | Análisis de Datos | Mensual | UAESP - Contratista (s)
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | Estado de la infraestructura de tratamietno y aprovechamiento del Biogás No de mantenimientos ejecutados/ No. de mantenimientos programados por el concesionario | Conceptos de Interventoria Bitácoras | Análisis de Datos | Mensual | UAESP - Contratista (s)
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | Número de monitoreos realizados / Número de Monitoreos Planificados | Concepto de Interventoría Registros de los Monitoreos realizados | Análisis de Datos | Mensual | UAESP - Contratista (s)
Nivel | Indicador | Fuente de información | Método de recolección | Frecuencia | Responsable
Proyecto 4. Lograr la adecuada operación del relleno sanitario y cumplimiento de los requerimientos socioambientales. | [5 empty] | mariana
Finalidad
Reducción contaminación ambiental y los impactos negativos hacia la comunidad .
Propósito
Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprevechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.
Componentes
Habilitación de celdas que se puedan operar adeacuadamente Plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo Implementacion de proyectos relacionados con saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo Jardín Infantil en 1008 MTS 2
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Número de obligaciones cumplidas/ Número de Obligaciones Contractuales | Contrato Celebrado (Concesión) | Revisión Documental | Mensual | Contratista (s)
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Número de obligaciones supervisadas/ Número de obligaciones contractuales a supervisar | Contrato Celebrado tanto con Contratista como con Interventoria | Revisión Documental | Mensual | UAESP
Continuar con la implementación del plan de gestión social. | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Gestión Social | Plan de Gestión Social | Revisión Documental | Mensual | UAESP - Contratista (s)
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Adquisición de predios para preservación del agua en la zonas de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo y restauración ecológica de los mismos. | Número de medidas de compensación de la licencia ambiental realizadas / Número de medidas de compensación de la licencia ambiental establecidas | Licencia Ambiental | Revisión Documental | Semestral | UAESP - Contratista (s)
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos | Construcción del jardín Infantil del barrio Paticos | Licencia Ambiental | Revisión Documental Trabajo de campo | Una vez | UAESP - Contratista (s)
Cumplimiento medidas de compensación de la licencia ambiental: Saneamiento basico para los sectores de Mochuelo alto y bajo | Implementación obra saneamiento básico para los sectores Mochuelo alto y bajo | Licencia Ambiental | Revisión Documental Trabajo de campo | Una vez | UAESP - Contratista (s)
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Documento Plan de Emergencia y Contingencia Diseñado en caso que el operador termine su contrato de forma anticipada | Documento de soporte | Revisión Documental | Una vez | UAESP
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Operación de Celda en forma transitoría en caso que aplique | Documento de soporte, informes mensuales de operación | Revisión Documental | Mensual | UAESP
PROYECTO 5 Construcción de Celda para cierre progresivo (Propendiendo por una disminución gradual del enterramiento). | [5 empty] | Nohora
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad y lograr una disminución gradual de los residuos dispuestos a traves de la tecnologia de Relleno Sanitario.
Propósito
Garantizar en el corto y mediano plazo la adecuada disposición final de residuos sólidos, mientras se realiza la implementacion gradual de tratamiento y/o aprovechamiento de residuos a traves de nuevas técnologias.
Componentes
Diseños de las tecnologías de Relleno Sanitario Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología. Predios identificados al Interior del Predio Doña Juana. Habilitación de sitios viables POT modificado para compensacion Ambiental Adquisición de predios para franja de aislamiento
Actividades
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | Estudios y Diseños Definitivos fase 3 terminados Estudios y diseños de impacto ambiental terminados | Adjudicación del contrato | Revisión Documental | Una vez | UAESP
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario transitorio. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Actos Administrativos, informes y/o actas de reunión con las entidades otorgantes de permisos de licencias | Revisión Documental | Una vez | UAESP y Contratistas
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario transitorio. | Contrato Celebrado para la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Estudios Previos, Terminos de Referencia, Actas de Inicio | Revisión Documental | Depende de contrato celebrado | UAESP
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Documentos de construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Revisión Documental | Depende de contrato celebrado | UAESP
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. | Relleno sanitario funcionando y operanrdo al 100% de eficienciencia técnica Número de PQR allegados en el mes | Contrato operador Relleno sanitario, Contrato Interventor Relleno sanitario, Informes de contratista Informes de interventoría, Soportes actas de reunión, Soporte actas de inicio | Revisión Documental | Anual y Mensual | UAESP y Contratistas
Operar la tecnología de relleno sanitario | (Toneladas de Residuos dispuestas en R S / Toneladas de Residuos a Disponer en R S) * 100 Número de PQR allegados en el mes | Informes parciales, estudios previos, documentos de etapa precontractual Contrato operador Relleno sanitario, Contrato Interventor Relleno sanitario, Informes de contratista Informes de interventoría, Soportes actas de reunión, Soporte actas de inicio | Revisión Documental | Anual y Mensual | UAESP y Contratistas
Estudio de factibilidad para habilitar áreas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Formulación al 100% del Estudio de prefactibilidad para habilityar áreas aledañas al RS como amortiguamiento | Estudios realizados para identificación de zonas de amortiguamiento | Revisión Documental | Anual | UAESP y Contratistas
Modificar el POT para los predios aferentes al Predio Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) | Modificación de usos del suelo de Los predios Cantarrana y Yerbabuena | Certitifcado de Usos del suelo SDP y Catastro Distrital | Revisión Documental del POT modificado | Anual | Distrito SPD y Catastro Distrital
Adquirir los predios Para franja de aislamiento y posible zonas de amortiguamiento | (Número de Predios Adquiridos/Número de Predios Requeridos) * 100 | Certificados de Tradición y Libertad, Escrituras de Predios | Compra de Predios que se requieran como zonas de amortiguamiento | Anual | UAESP- SDP

## Cronograma Inclusion
Cronograma de Disposición Final
Actividad | Responsable | Horizonte | Fecha inicio | Fecha Final | Año 1 | Año 2 | Año 3 | Año 4 | Año 5 | Año 6 | Año 7 | Año 8 | Año 9 | Año 10 | Año 11 | Año 12
Proyecto 1. Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final de residuos que permitan complementar el esquema de disposición existente. |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. |  | Corto | 2022 | 2023 | bar: Año 2 to Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. |  | Medio | 2023 | 2024 | bar: Año 3 to Año 4
Operar la tecnología de relleno sanitario |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Adquirir los predios a que haya lugar. |  | Corto | 2022 | 2025 | bar: Año 2 to Año 5
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario |  | Corto | 2021 | 2022 | bar: Año 1 to Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). |  | Medio | 2024 | 2024 | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. |  | Corto | 2022 | 2022 | bar: Año 2
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. |  | Medio | 2023 | 2023 | bar: Año 3
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). |  | Medio | 2024 | 2024 | bar: Año 4
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). |  | Largo | 2024 | 2032 | bar: Año 4 to Año 12
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Continuar captando el biogás producido en el relleno. |  | Largo | 2021 | 2032 | bar: Año 1 to Año 12
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia |  | Largo | 2021 | 2032 | bar: Año 1 to Año 12
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. |  | Largo | 2023 | 2032 | bar: Año 3 to Año 12
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Continuar con la implementación del plan de gestión social. |  | Corto | 2021 | 2023 | bar: Año 1 to Año 3
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. |  | Corto | 2021 | 2021 | bar: Año 1
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. |  | Corto | 2022 | 2023 | bar: Año 2 to Año 3

## RiesgosDF
Riesgos de Disposición Final
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 1. Disposición final de los residuos generados en el Distrito Capital, garantizada en el largo plazo.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Garantizar en el largo plazo la disposición final de los residuos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Predios identificados Habilitación de sitios viables POT modificado Adquisición de predios
Actividades
Desarrollar un estudio de identificación de áreas potenciales necesarias para la disposición final de residuos que permitan complementar el esquema de disposición existente. | Áreas potenciales identificadas | Bajo | Bajo | Alto | Alto | Alto
Elaboración de los estudios y diseños detallados definitivos fase 3 y Estudios de impacto ambiental para obtención de Licencia Ambiental para la disposición final de los residuos sólidos en nueva celda del relleno sanitario predio Doña Juana localidad Ciudad Bolívar. | 1. Estudios y Diseños Definitivos fase 3 terminados 2. Estudios y diseños de impacto ambiental terminados | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Tramitar los permisos y licencias para la construcción y operación del relleno sanitario. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Medio | Bajo | Alto | Medio | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de construcción, operación de la nueva celda del Relleno Sanitario. | Contrato Celebrado para la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la construcción y operación de la nueva celda del Relleno Sanitario | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Construir y desarrollar la (s) tecnología (s) de relleno sanitario. | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Alto | Medio | Medio | Alto | Alto
Operar la tecnología de relleno sanitario | Toneladas de Residuos tratadas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Estudio de factibilidad para habilitar areas aledañas al relleno como zona de amortiguamiento e implementacion de proyectos relacionados con la gestion de residuos. | Estudio de prefactibilidad realizado | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Modificar el POT para los predios aferentes al Relleno Sanitario Doña Juana - predios para Compensacion Ambiental ( Incluido predio Cantarna - Yerbabuena) | Modificación de usos del suelo de Los predios Cantarrana y Yerbabuena | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Adquirir los predios a que haya lugar. | Número de Predios Adquiridos/Número de Predios Requeridos | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 2. Implementación de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos generados en el distrito capital.
Finalidad
Búsqueda de alternativas de tratamiento y/o valorización de residuos sólidos.
Propósito
Garantizar en el largo plazo el tratamiento y/o valorización de los residuos sólidos generados en Bogotá D.C.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de aprovechamiento y valorización de residuos mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energía y/o sub productos , que permita disminuir la cantidad de residuos que se disponen en el Relleno Sanitario | Estudio de viabilidad desarrollado | Medio | Bajo | Bajo | Bajo | Medio
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Medio | Alto | Alto | Alto | Alto
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Medio | Medio | Alto | Alto | Alto
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Tecnologias Implamentadas en el Relleno Sanitario | Alto | Medio | Medio | Alto | Medio
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Medio | Medio | Medio | Medio | Medio
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 3. Gestión eficiente de los lixiviados generados en el predio Doña Juana
Finalidad
Control de la contaminación a fuentes hídricas. Garantizar la calidad de los vertimientos proveniente del Relleno Sanitario Doña Juana
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Desarrollar un estudio de viabilidad para la implementacion de un sistema de tratamiento de Lixiviados , mediante el tratamiento térmico y/o similares con generación de energia y/o sub productos incluyendo su analisis costo beneficio y evaluacion economica y financiera | Estudio de viabilidad para implementación del sistema de tratamiento de lixiviados | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el(los) contrato(s) de diseño construcción, operación y mantenimiento de las) tecnología(s) seleccionada(s), | Contrato Celebrado para la construcción y operación de las tecnologias seleccionadas | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Medio
Elaborar los estudios específicos y Diseños (ingeniería de detalle, EIA) de la tecnología a implementar. | Estudio especifico y diseño de detalle de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Preparar, celebrar y adjudicar el (los) contrato(s) de Interventoría. | Contrato Celebrado para la Interventoria de la tecnologia a implementar | Alto | Medio | Bajo | Bajo | Medio
Tramitar los permisos y licencias para la implementación del proyecto tecnológico. | Número de permisos y/o licencias tramitados / Número total de permisos y/o licencias requeridos | Bajo | Alto | Alto | Bajo | Alto
Construir y desarrollar la(s) tecnología(s) selecionada(s). | Número de tecnologías desarrolladas para implementar en el Relleno Sanitario | Alto | Alto | Alto | Alto | Alto
Operar la(s) tecnología(s) de tratamiento, y/o valorización seleccionada(s). | Toneladas de Residuos tratadas y/o valorizadas | Medio | Bajo | Medio | Bajo | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 4. Tratamiento y aprovechamiento del biogás proveniente del predio Doña Juana
Finalidad
Reducción en la contaminación por emisión de gases (Biogás).
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ.
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar captando el biogás producido en el relleno. | Biogas captado | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Aumentar el tratamiento y aprovechamiento de Biogas generado en el predio Doña Juana, con el fin de reducir la emisión de gases de efecto invernadero a la atmosfera y/o generacion de energia. | Reducción en Gases de Efecto Invernadero y/o Cantidad de energia generada | Medio | Medio | Bajo | Medio | Bajo
Operar y mantener la infraestructura de tratamiento y aprovechamiento del Biogás. | Estado de la infraestructura de tratamietno y aprovechamiento del Biogás | Medio | Medio | Bajo | Bajo | Bajo
Realizar monitoreos para determinar las reducciones de gases efecto invernadero durante la operación del proyecto y/o determinar la cantidad de energia | Número de monitoreos realizados / Número de Monitoreos Planificados | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo | Bajo
Generar energía eléctrica, de tal forma que se incremente el porcentaje del biogás aprovechado en el predio Doña Juana. | Cantidad de energia eléctrica generada/ Porcentaje de Biogas aprovaechado | Alto | Bajo | Alto | Alto | Bajo
Nivel | Indicador | Factor de Riesgo
|  | Financiero | Político | Social | Ambiental | Legal
Proyecto 5. Disposición final en el Relleno Sanitario Doña Juana.
Finalidad
Prevenir una posible emergencia sanitaria en la ciudad.
Propósito
Mitigar los impactos socioambientales negativos por la disposición final de residuos sólidos en el Relleno Sanitario Doña Juana-RSDJ
Componentes
Estudio de vialidad y diseños de las tecnologías de tratamiento de residuos sólidos. Contratos preparados, celebrados y adjudicados para la construcción, operación y mantenimiento de la(s) tecnología(s) seleccionada(s), y de Interventoría. Permisos y licencias aprobadas para el proyecto. Tecnología construida y desarrollada. Cumplimiento de requerimientos sociales y ambientales de la implementación de la tecnología.
Actividades
Continuar ejecutando las obligaciones del contrato de concesión | Número de obligaciones cumplidas/ Número de Obligaciones Contractuales | Medio | Bajo | Medio | Medio | Alto
Supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contrato de concesión 344 de 2010 y del contrato de interventoría 130 e de 2010 en todos sus componentes. | Número de obligaciones supervisadas/ Número de obligaciones contractuales a supervisar | Medio | Bajo | Alto | Alto | Alto
Continuar con la implementación del plan de gestión social. | Porcentaje de ejecución del Plan de Acción de Gestión Social | Medio | Bajo | Alto | Medio | Alto
Diseñar un plan de Emergencia y contingencia para la operación del Relleno en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Emergencia y Contingencia Diseñado | Alto | Medio | Alto | Medio | Bajo
Operar el Relleno de forma transitoria ( directa o atraves de terceros ) , en el evento que el operador deba terminar su contrato de forma anticipada. | Plan de Contingencia | Medio | Medio | Alto | Medio | Bajo