DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: abril de 2019

DESARROLLO DEL INFORME

Componente de Recolección: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de abril de 2019, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de abril de 2019, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de abril de 2019 se recogieron y transportaron un total de 25.282 toneladas, de las cuales, el 92,6% equivalentes a 23.404 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos y el 7.4% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 1.878 toneladas. Estos residuos fueron transportados hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana). El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de abril de 2019 se contó con la siguiente información general del servicio: Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: 299 microrrutas de recolección 504 microrrutas de barrido manual y limpieza 9 microrrutas de barrido mecánico Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de marzo de 2019 Componente abril 2019 Barrido de calles 923 Corte de césped 527 Grandes generadores 1.789 Poda de árboles 122 Recolección domiciliaria 20.043 Residuos Clandestinos Indisciplinados 1.878 l 25.282 Fuente: Fuente: Inter DJ – Abril de 2019 Reporte de toneladas recolectadas y transportadas por localidad En la siguiente tabla se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de abril de 2019. Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.565 toneladas, equivalentes al 77,38% de las toneladas totales de todo el ASE 4. Lo anterior teniendo en cuenta que la Localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la Localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus características del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades Servicio Barrios Unidos % Engativá % Total % RESIDUOS SOLIDOS URBANOS Barrios de Calles 387 6.8 536 2.7 923 2,8 Corte de Césped 128 2.2 399 2.0 527 2,0 Grandes Generadores 503 8.8 1286 6.6 1789 7,3 Poda de Árboles 19 0.3 103 0.5 122 0,5 Recolección Domiciliaria 4.067 71.1 15.976 81.7 20043 77,1 Sub Total Residuos Sólidos Urbanos 5..104 89.3 18.301 93.5 23404 89,7 Residuos Clandestinos Indisciplinados 614 10.7 1264 6.5 1878 10,3 Total general 5.717 100,0 19.565 100,0 25.282 100,0 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 Grandes generadores Durante el mes de abril de 2019, se prestó el servicio de recolección a Grandes Generadores, con siete microrrutas específicas. Dos (2) con frecuencia lunes a sábado – día, dos (2) con frecuencia martes, jueves y sábado - día, una (1) con frecuencia de lunes a sábado - noche y dos (2) con frecuencia dominical, como se puede evidenciar en los datos de pesaje de la báscula del RSDJ. 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: Durante el mes abril de 2019 se realizaron las siguientes verificaciones: Tabla 1. 1.2 – Numero de verificaciones por componente abril de 2019 COMPONENTE CANTIDAD DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS POR LA INTERVENTORIA TOTAL, DE VERIFICACIONES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA Recolección y transporte 197 245 Barrido limpieza (manual y mecánico) 153 283 Contenerización 44 104 Cuartelillos 8 8 Lavado de áreas públicas-PGIRS 17 0 Instalación y mantenimiento de cestas* 0 0 Poda de árboles 300 356 Corte de césped 267 276 Operativos especiales Interventoría NA 158 Vehículos en el despacho 0 33 Total 986 1.463 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría programó 986 verificaciones y ejecutó 1.463 para el periodo de abril de 2019. Igualmente, todos los componentes presentaron mayor cantidad de verificaciones con respecto a las programadas; excepto lavado de áreas públicas. VERIFICACIÓN SIGAB Durante el mes de abril de 2019 esta Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el Módulo de Consultas SIGAB/servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. La información detallada se relacionará en los numerales de los diferentes componentes dentro del desarrollo del presente informe. La Interventoría realizó verificación al seguimiento de frecuencias de las microrrutas reportadas por el Concesionario en sus actualizaciones al Plan Operativo, cruzando la información con la registrada por el prestador diariamente en el SIGAB tanto en tiempo real, como en el histórico y tomando datos en diferentes horarios de las 24 horas del día. Durante el mes de abril de 2019 y de acuerdo con lo establecido en el Plan Operativo del Concesionario. En cuanto a la verificación del SIGAB adelantada en abril de 2019, la Interventoría tomó los datos del Plan Operativo presentado previamente y los cruzó con la información del Sistema de Información de Gestión de Aseo de Bogotá - SIGAB tanto en el turno del día como para el turno de la noche de los días hábiles. Lo anterior, con el propósito de identificar el porcentaje promedio de inconsistencias en el reporte del SIGAB de la frecuencia y el horario, los cuales se observan a continuación: Tabla No. 1.1.3. No. Verificaciones SIGAB ACTIVIDAD CANTIDAD DE MICRORRUTAS DIARIAS VERIFICADAS (1-3-5) PORCENTAJE (%) DE CUMPLIMIENTO DE FRECUENCIA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE 105 15% Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 Con base en lo anterior, la Interventoría solicitará al Concesionario indicar las razones por las cuales se presenta ese porcentaje de cumplimiento. Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos la interventoría realizó análisis de las cifras del mes abril de 2019. La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA. Para el mes de abril de 2019, se ejecutaron 245 verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte, como se detalla a continuación: Tabla 1.1.4 - Cantidad de verificación ASE 4 (abril 2019) – recolección y transporte LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS TOTAL, DE HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 170 55 63 33 Barrios Unidos 75 9 10 7 TOTAL 245 64 73 40 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 De la anterior tabla se observa que se presentaron 245 verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento). Sin embargo, 64 verificaciones presentaron 73 hallazgos, de los cuales 40 corresponden al área técnico-operativa. De los 40 hallazgos en el área técnico-operativa reportados en el mes de abril 2019, se presentó mayor frecuencia al hallazgo correspondiente a si “se observa el área limpia” con 35 hallazgos, donde la localidad de Engativá presentó el mayor número de estos; así mismo, la Interventoría seguirá ejerciendo sus funciones de control y seguimiento en este aspecto para el componente de Recolección y Transporte. Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva, los cuales fueron gestionados en los tiempos permitidos. La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema. La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P. Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche). La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno. Una vez se termine el plan de transición, se parametrizará la información para que esté disponible en el SIGAB. Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo. Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.

Actividad de Barrido y limpieza: A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de abril de 2019, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Barrios Unidos y Engativá, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de abril de 2019, realizó el barrido de 51.205 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: La actividad de barrido y limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS. En este numeral se hace una distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico. BARRIDO MANUAL: Para el mes de abril de 2019, se ejecutaron 280 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual, como se detalla a continuación: Tabla 2 Cantidad de verificaciónes barrido manual - ASE 4 (abril 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS TOTAL, DE HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 149 58 90 78 Barrios Unidos 139 13 14 14 TOTAL 280 71 104 92 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 De la anterior tabla, se observó que se presentaron 280 verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento). Sin embargo, 71 verificaciones presentaron 104 hallazgos de todas las áreas, de los cuales 92 corresponden al área técnico-operativa. De los 92 hallazgos delárea técnico-operativa reportados para el mes de abril de 2019, 82 fueron cerrados, 8 se encuentran sin gestionar por parte del Concesionario y, 2 están en estado gestionado, estos últimos debido a que fueron reportados por esta Interventoría en los últimos días del mes. Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva BARRIDO MECÁNICO: Para el mes de abril de 2019, se ejecutaron 3 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: Tabla 3 Cantidad de verificaciónes barrido mecánico - ASE 4 (abril 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS TOTAL, DE HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO Engativá 2 1 1 1 Barrios Unidos 1 1 1 1 TOTAL 3 2 2 2 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 Acorde a lo anterior, se presentaron tres (3) verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y Salud en el Trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), de estas, en dos (2) verificaciones se presentaron hallazgos del área técnico-operativa, relacionados con la afectación del área limpia en cada localidad.

Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo al PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: -Lavado de puentes peatonales. -Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: La actividad de lavado de áreas públicas se aplica según lo definido en el numeral 4.3 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “lavado de áreas públicas”, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios determinados. De acuerdo con el PGIRS del año 2016, las áreas públicas objeto de lavado por parte del Concesionario se describen en la siguiente tabla: Tabla No. 4 – relación avado de áreas públicas TIPO DE ÁREA ÁREA PGIRS (M2) CANTIDAD DE PUNTOS Puentes Peatonales 46.412,23 95 Plazas 49.427,59 44 Puntos sanitarios 0,00* 72 Total 95.839,82 211 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 Con relación al componente de lavado de áreas públicas se enviará un informe adicional, en el que se desglosan las actividades realizadas, de acuerdo a lo establecido en la Adición No. 2 al contrato de concesión No. 286 de 2018, suscrita a partir del 21 de agosto de 2018, en el que se incluyó en el contrato de concesión el lavado en áreas públicas en la ASE No. 4, hasta en 95.839,82 m2 las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades del servicio y solicitadas previamente.

Relación de las áreas verdes intervenidas en el mes (metro2 y ubicación) Para el mes de abril de 2019, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 883 zonas verdes que representan una atención de 5.725.523.90 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. En el Anexo 1 Carpeta 3.5, se presenta el Archivo Consolidado del servicio corte de césped para el mes de abril de 2019. Se aclara que, durante el mes de abril de 2019, con la implementación del nuevo PGIRS Bogotá Limpia SAS- ESP presentó la línea base del inventario de zonas verdes sobre el cual se realizarán las respectivas actualizaciones durante la ejecución del contrato 286-2018. Esta línea base cuanta con inventario inicial de 5.725.523.90 m2. Dentro del total intervenido en el mes de abril de 2019, el 75.31% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 24.69% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de abril de 2019, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario, reportado en el informe del mes de marzol de 2019. Con la atención de 5.725.523.90 m2. se logra una atención del 100% del total programado. Se dejan de atender los códigos 12ZA0006 de la localidad de Barrios Unidos (en obra) y en la localidad de Engativá no se atiende el código 10RC0017 del humedal Santa María del Lago, dado que SDA no autoriza su intervención para el mes de marzo. Se prevé su atención para el mes de abril de 2019. Tabla 5 - Resumen de atención por localidad Localidad No. De zona verde atendida Área atendida M2 % de participación por localidad Barrios Unidos 1.324.029,79 218 24,69% Engativá 4.401.494,11 665.00 75,31% Total 5.725.523,90 883,00 100,00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación: Tabla 5.1 - Residuos generados Tipo de Recolección Toneladas Residuos corte de césped 527 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología especial; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde. Tabla 5.1.2. -Análisis por tipo de zona verde atendida TIPO ZONA VERDE No. PUNTOS ATENDIDOS % DE PARTICIPACIÓN ÁREA M2 % PART. DEL ÁREA ANDEN 99 11,21% 835.022,90 14,58% GLORIETA 5 0,57% 13.088,00 0,24% OREJA 22 2,52% 149.219,00 2,69% PARQUE 594 68,12% 2.981.476,00 53,69% RONDA CANAL/RÍO 20 2,29% 537.955,00 9,69% SEPARADOR VIAL 88 10,09% 575.616,00 10,37% VIA PEATONAL 3 0,34% 3.832,00 0,07% ZONA AMBIENTAL 39 4,47% 410.411,00 7,39% TOTA 883 100,00% 5.725.523,90 100,00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 Cronograma mensual corte de césped: Durante este periodo, Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó un total de 5.725.523,90 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades. Es importante mencionar, que este cronograma corresponde a una programación anticipada la cual es susceptible de sufrir modificaciones en virtud a la actualización que se dé sobre el mismo, eventos climáticos, operativos especiales y en general sucesos no contemplados dentro de la operación normal. En virtud de lo anterior, Bogotá Limpia enviará vía correo electrónico de manera semanal la programación estimada, con base en los avances obtenidos en la semana inmediatamente anterior. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – CORTE DE CÉSPED: El informe número 14 remitido por el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. fue radicado en las oficinas de la Interventoría mediante radicado N° 129-19-CLI-BL-RLG del día 11 de abril de 2019, haciendo entrega de 1 CD y 59 folios. Encontrando en el numeral 3.1.1.5. de su informe general, la información de las actividades de Corte de Césped, donde se reportó un área intervenida de 5.453.626,90 m², para las localidades de Engativá y Barrios Unidos. Con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta la cantidad de áreas atendidas por el Concesionario y reportadas en el informe mensual: VERIFICACIONES EN CAMPO DE INTERVENTORÍA – CORTE DE CÉSPED: Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de abril de 2019, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: Tabla 5.1.2.3. - Cantidad de verificaciónes Corte de césped - ASE 4 (abril 2019) LOCALIDAD CANTIDAD DE VERIFICACIONES CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS TOTAL, DE HALLAZGOS CANTIDAD DE HALLAZGOSFORESTAL Engativá 217 44 52 50 Barrios Unidos 59 1 1 1 Total 276 45 53 51 Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 14 – 2019 La Interventoría realizó 276 verificaciones, de las cuales 45 tuvieron hallazgos y se identificaron en total 51 oportunidades de mejora para el área forestal. Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría en las localidades de Engativá y Barrios Unidos; se encontraron 38 hallazgos reportados por zonas verdes no intervenidas, tres (3) hallazgos por residuos generados por la actividad de corte de césped evitan obstruir el paso peatonal y tres (3) por acopio de los residuos de corte en bolsa gris.

PODA DE ÁRBOLES: Para el mes de abril de 2019, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la implementación del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1704 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 6 - Participación por localidad y categoría abril de 2019 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4 CATEGORIA 1 CATEGORIA 2 CATEGORIA 3 CATEGORIA 4 Localidad (> 2 A 5 M) (>5 A 15 M) (>15 A 20 M) (> 20 M) TOTAL % PARTICI/LOC Barrios Unidos 36 72 6 0 114 28,24% Engativá 487 1056 46 1 1590 71,76% Total 523 1128 52 1 1704 100,00% % PARTC/CAT 16.13% 69,68% 9,93% 0,06% 100,00% 100,00% Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 Es importante señalar, que UAESP ha continuado enviando la Base de Datos de Poda en la cual registran las solicitudes de la comunidad y los conceptos emitidos desde la propia SDA anteriores a la fecha de aprobación del Plan de Podas presentado por Bogotá Limpia SAS- ESP. Frente a esta situación, la propia UAESP ha señalado que deben seguirse atendiendo las solicitudes allí registradas de forma paralela con la ejecución del Plan de Podas. Durante el mes de abril de 2019, en el ASE 4. Para el mes de marzo, se atendieron cinco (5) solicitudes registradas en la Base de Datos de UAESP, que significaron la atención de 72 individuos arbóreos. De lo estipulado en el Plan de Podas, se culminó la atención del Barrio El Dorado de la localidad de Engativá ante el cerramiento de 1648 árboles ubicados dentro de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales – PTAR SALITRE, los cuales no pueden ser atendidos por Bogotá Limpia SAS- ESP. Esta situación fue informada a UAESP, SDA e Interventoría mediante comunicación 102-19-CLI-BL-RLG de fecha 19 de marzo de 2019. Con base en lo anterior, se continuó con la atención del barrio El Cortijo de la localidad de Engativá, que cuenta con el turno 2 de atención dentro del primer sector. Por su parte, en la localidad de Barrios Unidos se continuó con la atención del barrio Los Andes. Analizada la atención global de la ASE 4, el 93.31% de los árboles fueron atendidos en la localidad de Engativá (1590 individuos arbóreos), mientras que el 6.69% fueron atendidos en la localidad de Barrios Unidos (114 árboles). Tabla No. 6.1. - Resumen de árboles intervenidos para abril de 2019 RESUMEN MENSUAL MES CANTIDAD DE INDIVIDUOS Abril 1704 TOTAL 1704 Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, abril de 2019 A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles: Tabla No. 6.1.2 – cantidad de residuos poda de árboles para abril de 2019 Tipo de Recolección Toneladas Residuos poda de árboles 122 Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – abril de 2019 Del total de eventos SIRE remitidos por la UAESP al concesionario no se atendió ninguno, toda vez que Bogotá Limpia S.A. E.S.P., manifiesta que la atención de recolección de árboles caídos por emergencia no está dentro de sus competencias. Gestión social en la implementación del Plan de Podas: Acorde con lo mencionado en el Plan de Podas aprobado por la SDA, Bogotá Limpia realiza actividades de información a la comunidad antes y durante la prestación del servicio de poda de árboles. Antes del servicio y durante la actividad de marcación de árboles, se entregan volantes informativos a transeúntes interesados, porterías de conjuntos residenciales y comerciantes que puedan tener una afluencia de público considerable (tenderos, panaderías, droguerías entre otros) que permitan y comuniquen la futura actividad.

GESTIÓN SOCIAL: Durante este periodo las actividades realizadas por el Equipo de Gestión Social de la UAESP, enfatizan en las Sensibilizaciones, Campañas y Jornadas Informativas a residentes y comerciantes sobre el tema del adecuado manejo de los residuos sólidos, la separación en la fuente, disposición de escombros (Línea 110), acciones claras para evitar sanciones por parte del código de Policía, acompañamiento a los concesionarios de las localidades informando las frecuencias, horarios y servicios del operador, en las siguientes zonas: de Acapulco, Bonanza, Cataluña, Villa Luiz, Boyaca Real, Cortijo, Bochica I, Minuto de Dios, la Granja, las Ferias de la localidad de Engativá y San Fernando, 12 de Octubre, Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos. De igual forma, las jornadas informativas sobre el uso adecuado de los contenedores se desarrollaron en los sectores de Villas de Granada, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, Quiriguá, Bochica, la española de la localidad de Engativá para recibir inquietudes y solicitudes por parte de la comunidad en las problemáticas referentes al esquema de Aseo.

Cabe resaltar que, en el mes de abril de 2019, la interventoría solicitó al Concesionario una (1) Solicitud de Acción Correctiva (SAC) a continuación se presenta el estado de esta: Tabla No. 7 – relación de Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. SAC N° LOCALIDAD CONCEPTO FECHA ESTADO 24 comunicado UAESP-CPCASE4-0939-19 Engativá Actividad de barrido y limpieza y garantía del concepto de área Limpia. 15 de abril de 2019 Abierta 25 comunicado UAESP-CPCASE4-0944-19 Engativá Actividad de barrido y limpieza y garantía del concepto de área limpia. 23 de abril de 2019 Abierta Fuente: INTERVENTORÍA informe 13 MARZO DE 2019.

(Utilice las filas que requiera)

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Raúl Mesa Mesa   Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12  - Firma: _____________________