- DATOS DEL INFORME

Servicio : Disposición Final Hospitalarios x Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 4

Período de análisis: mayo de 2019

- DESARROLLO DEL INFORME

- Componente de Recolección: El presente informe consolida la información y las evidencias de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 01 de mayo al 30 de mayo de 2019, de acuerdo con lo establecido en el plan de supervisión y control del servicio, tomando como insumos las visitas de campo, actas de reunión, informes mensuales presentados por el prestador Bogotá Limpia S.A. E.S.P., así como el informe de la Interventoría Proyección Capital. A continuación, se describen las actividades realizadas durante el mes de mayo de 2019, correspondientes a recolección, barrido, limpieza, lavado de áreas públicas, corte de césped y poda de árboles, según lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo adoptado mediante Resolución 26 de 2018: Durante el mes de mayo de 2019 se recogieron y transportaron un total de 26.105 toneladas, de las cuales, el 92,2% equivalentes a 24.080 toneladas, corresponde a residuos sólidos urbanos y el 7.8% a residuos clandestinos indisciplinados, equivalentes a 2.025 toneladas. Estos residuos fueron transportados hasta el sitio de disposición final (Relleno Sanitario Doña Juana). El servicio de recolección en la ASE 4 es operado por el Concesionario Bogotá Limpia S.A. E.S.P., en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, para el mes de mayo de 2019 se contó con la siguiente información general del servicio: - Según la información aportada por la interventoría - Proyección Capital, en sus informes mensuales, el ASE 4 cuenta con: - 299 microrrutas de recolección - 504 microrrutas de barrido manual y limpieza - 9 microrrutas de barrido mecánico Tablas No 1: Reporte de toneladas recolectadas por componente del servicio para el mes de mayo de 2019 Componente; Mayo 2019. Barrido de calles; 876. Corte de césped; 809. Grandes generadores; 1.693. Poda de árboles; 85. Recolección domiciliaria; 20.616. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 2.025. Total; 26.105. Fuente: Fuente: Inter DJ – mayo de 2019 Reporte de toneladas recolectadas y transportadas por localidad En la siguiente tabla se reportan las toneladas recolectadas y transportadas por localidad y servicio, durante el mes de mayo de 2019. Se observa una mayor generación de residuos en la localidad de Engativá con 19.712 toneladas, equivalentes al 75,51 de las toneladas totales de todo el ASE4, teniendo en cuenta que la localidad de Engativá cuenta con un mayor número de habitantes que la localidad de Barrios Unidos. Así mismo, es posible evidenciar una mayor cantidad de residuos en los servicios de recolección domiciliaria y residuos clandestinos en la localidad de Engativá frente a la localidad de Barrios Unidos. Lo anterior teniendo en cuenta la dinámica de cada una de estas localidades y sus caracteristicas del uso del suelo, puesto que la Localidad de Engativá cuenta con 332 barrios y 9 UPZ: una de tipo predominantemente industrial, otra predominantemente dotacional, una más residencial de urbanización incompleta, una con centralidad urbana y las cinco restantes de tipo residencial consolidado, mientras que Barrios Unidos tiene 98 barrios y cuatro UPZ, de las cuales dos son de tipo residencial consolidado, una es de tipo residencial cualificado y una de tipo predominantemente dotacional. Tabla 1. 1 - Producción de residuos sólidos urbanos por localidades Servicio; Barrios Unidos; %; Engativá; %; Total; %. RESIDUOS SOLIDOS URBANOS. Barrios de Calles; 476; 7,44; 401; 2,03; 876; 3,36. Corte de Césped; 305; 4,77; 504; 2,56; 809; 3,10. Grandes Generadores; 562; 8,78; 1.131; 5,74; 1.693; 6,48. Poda de Árboles; 0; 0; 85; 0,43; 85; 0,33. Recolección Domiciliaria; 4.410; 68,99; 16.206; 82,21; 20.616; 78,98. Sub Total Residuos Sólidos Urbanos; 5.753; 89,99; 18.328; 92,98; 24.080; 92,24. Residuos Clandestinos Indisciplinados; 640; 10,01; 1.384; 7,02; 2.025; 7,76. Total general; 6.393; 100,0; 19.712; 100,0; 26.105; 100,0. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2019 Grandes generadores Durante el mes de mayo de 2019, se prestó el servicio de recolección a Grandes Generadores, con siete microrrutas específicas. Dos (2) con frecuencia lunes a sábado – día, dos (2) con frecuencia martes, jueves y sábado - día, una (1) con frecuencia de lunes a sábado - noche y dos (2) con frecuencia dominical, como se puede evidenciar en los datos de pesaje de la báscula del RSDJ. - 1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: Durante el mes mayo de 2019 se realizaron las siguientes verificaciones: Tabla 1. 1.2 – Numero de verificaciones por componente mayo de 2019 COMPONENTE; CANTIDAD DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS POR LA INTERVENTORIA; TOTAL, DE VERIFICACIONES EJECUTADAS POR LA INTERVENTORIA. Recolección y transporte; 196; 254. Barrido limpieza (manual y mecánico); 174; 360. Contenerización; 38; 89. Cuartelillos; 8; 9. Lavado de áreas públicas-PGIRS; 14; 15. Instalación y mantenimiento de cestas*; 0; 0. Poda de árboles; 315; 351. Corte de césped; 297; 288. Operativos especiales Interventoría; 14; 148. Vehículos en el despacho; 0; 23. Total; 1.056; 1.537. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 De acuerdo con la tabla anterior, la Interventoría ejecutó 481 verificaciones más que las programadas inicialmente para el periodo de mayo de 2019. El único componente que no presentó más verificaciones fue corte de césped. VERIFICACIÓN SIGAB Durante el mes de mayo de 2019 esta Interventoría realizó la verificación de la información reportada por el Concesionario en el SIGAB, específicamente en el Módulo de Consultas SIGAB/servicios de Información/Rutas versus el Plan Operativo remitido por el Concesionario con sus correspondientes actualizaciones. Partiendo de la información consignada en el Plan Operativo Inicial, la interventoría procedió a realizar la programación de actividades de seguimiento y verificación en campo por componente y jornada del servicio, conforme al Reglamento Técnico Operativo, para el componente de recolección y transporte de residuos la interventoría realizó análisis de las cifras del mes mayo de 2019. La actividad de Recolección y Transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo. VERIFICACIONES DE CAMPO INTERVENTORÍA. Para el mes de mayo de 2019, se ejecutaron 254verificaciones relacionadas con la actividad de recolección y transporte en todas las áreas en que la Interventoría realiza Tabla 1.1.3 - Cantidad de verificación ASE 4 (mayo 2019) – recolección y transporte LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; TOTAL, DE HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 177; 41; 56; 40. Barrios Unidos; 77; 14; 14; 19. TOTAL; 254; 55; 80; 59. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 De los 59 hallazgos en el área técnico-operativa reportados en mayo de 2019, se presentó mayor incidencia en el hallazgo correspondiente a si “se observa el área limpia” con 45 hallazgos, donde la localidad de Engativá presentó el mayor número de estos con 29 hallazgos y 16 en Barrios Unidos; así mismo, la Interventoría seguirá ejerciendo sus funciones de control y seguimiento en este aspecto para el componente de Recolección y Transporte. De la tabla anterior se evidencia que, de los 59 hallazgos reportados por la Interventoría en el mes de mayo de 2019, 9 se encuentran sin gestionar, 2 con prorroga y 47 cerrados lo cual indica que el 80 % fue subsanado por el Concesionario para el periodo en evaluación. Además, los hallazgos de agosto a marzo de 2019 se encuentran cerrados. La actividad de recolección y transporte se aplica a todos los residuos sólidos no aprovechables generados por usuarios residenciales y no residenciales en las localidades de Engativá y Barrios Unidos, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios, de acuerdo con las reglas establecidas en el Reglamento Técnico Operativo. La actividad de recolección y transporte de residuos durante el periodo de transición que será de seis (6) meses, se presta de acuerdo con las macrorrutas y microrrutas establecidas por el concesionario BOGOTA LIMPIA S.A E.S. P en el plan operativo para el inicio del esquema. La interventoría realizó la verificación del mapa entregado por el concesionario donde se indica la ubicación geográfica del ASE, la frecuencia y el horario de cada microrruta. De esta manera por medio de la verificación en campo se realiza el cumplimiento del reglamento técnico operativo RTO, respecto con la cobertura, frecuencias, horarios microrruta, microrruta, del plan operativo presentado concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P. Las coberturas de la prestación de esta actividad del servicio público de aseo cubren el cien por ciento (100%) en cada área atendida, para los usuarios actuales. En este caso se realiza al 100% (50% día 50% Noche). La interventoría ha verificado que la frecuencia mínima de recolección de residuos sólidos en la ASE 4 ha sido de tres (3) veces por semana para los sectores residenciales. El horario de la actividad de recolección se realiza en el turno de 6:00am a 3:pm diurno y de 18:00 a 3:00am nocturno. Una vez se termine el plan de transición, se parametrizará la información para que esté disponible en el SIGAB. Es necesario que el concesionario presente los planos de microrrutas detalladas con el punto de inicio, punto final y el trayecto (flecheo), el horario (hora de inicio y de finalización) de la microrruta, y código de la microrruta, como lo establece el numeral 2.6 del Reglamento Técnico Operativo. Se puede concluir que el concesionario Bogotá Limpia S.A E.S. P ha realizado la cobertura de recolección y transporte en el 100% de acuerdo con lo presentado en el plan operativo, y con los criterios establecidos en el reglamento Técnico operativo.

Actividad de Barrido y limpieza: A continuación, se describen los kilómetros barridos en el mes de mayo de 2019, los cuales corresponden al barrido y limpieza de todas las vías vehiculares y peatonales pavimentadas, ciclorrutas, puentes peatonales y vehiculares, glorietas, rotondas, orejas, senderos peatonales y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, bajos o interiores de puentes, alamedas , parques públicos en sus diferentes modalidades , plazas, plazoletas y zonas duras pavimentadas de los parques públicos de cada una de las áreas de prestación del servicio, armonizadas con el PGIRS. Relación de longitud de vías en kilómetros mensuales efectivamente barridos por microrruta establecida Teniendo en cuenta los kilómetros de barrido establecidos por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos –UAESP en el ajuste realizado a los datos de línea base contenidos en el Documento Técnico de Soporte – DTS del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, adoptado mediante el Decreto No. 652 de 2019, los cuales, para este caso corresponden a las localidades de Barrios Unidos y Engativá, Bogotá Limpia S.A.S E.S.P. en el mes de mayo de 2019, realizó el barrido de 57.859 kilómetros, como sumatoria de las dos localidades, entre barrido manual y mecánico. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL: La actividad de barrido y limpieza aplica a las vías pavimentadas y no pavimentadas, ciclo-rutas, puentes, glorietas, rotondas, orejas, senderos y mixtos, separadores centrales y laterales de vías vehiculares, alamedas, parques públicos en sus diferentes modalidades, plazas, plazoletas y zonas duras; conforme a lo establecido en el PGIRS. En este numeral se hace una distinción entre el barrido y limpieza manual y mecánico. BARRIDO MANUAL: Para el mes de mayo de 2019, se ejecutaron 347 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido y limpieza manual en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), como se detalla a continuación: Tabla 2 Cantidad de verificaciónes barrido manual - ASE 4 (mayo 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; TOTAL, DE HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 194; 62; 89; 87. Barrios Unidos; 153; 75; 104; 101. TOTAL; 347; 137; 193; 188. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 Los hallazgos anteriormente señalados, han sido reportados al Concesionario a través de la matriz interactiva De la anterior tabla se observa que se presentaron 347 verificaciones en todas las áreas en que la Interventoría realiza seguimiento (Seguridad y salud en el trabajo, Técnico Operativa y Mantenimiento), sin embargo, 137 verificaciones presentaron 193 hallazgos de todas las áreas, de los cuales 188 correspondieron al área técnico-operativa. Se presentaron hallazgos relacionados con el cumplimiento del área limpia, se destaca que el Concesionario gestionó dichos reportes a través de la matriz interactiva. El Concesionario debe implementar estrategias para mejorar la prestación del servicio. El Concesionario presentó 32 hallazgos en cuanto al área limpia determinados como el hallazgo con mayor incidencia. Los cuales fueron debidamente gestionados y reportados en la matriz interactiva por parte del Concesionario. BARRIDO MECÁNICO: Para mayo de 2019, se ejecutaron 13 verificaciones relacionadas con la actividad de barrido mecánico como se detalla a continuación: Tabla 3 Cantidad de verificaciónes barrido mecánico - ASE 4 (mayo 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; TOTAL, DE HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOS-TÉCNICO OPERATIVO. Engativá; 9; 2; 2; 2. Barrios Unidos; 4; 1; 1; 1. TOTAL; 13; 3; 3; 3. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 Acorde a lo anterior, se presentaron tres (3) verificaciones con hallazgos del área técnicooperativa, relacionados con la afectación del área limpia en cada localidad.

Teniendo en cuenta el nuevo esquema operativo, de acuerdo al PGIRS, a continuación, se describen las actividades realizadas en la zona que hacen parte del componente de lavado y limpieza, las cuales incluyen: -Lavado de puentes peatonales. -Lavado de puentes vehiculares con paso peatonal. LAVADO DE ÁREAS PÚBLICAS: La actividad de lavado de áreas públicas se aplica según lo definido en el numeral 4.3 del Anexo 3 del Reglamento Técnico Operativo “lavado de áreas públicas”, en las localidades de Barrios Unidos y Engativá, pertenecientes a la ASE 4, bajo las frecuencias mínimas y los horarios determinados. De acuerdo con el PGIRS del año 2016, las áreas públicas objeto de lavado por parte del Concesionario se describen en la siguiente tabla: Tabla No. 4 – relación avado de áreas públicas TIPO DE ÁREA; ÁREA PGIRS (M2); CANTIDAD DE ÁREAS. Puentes peatonales; 46.412,23; 95. Plazas; 49.427,59; 44. Puntos sanitarios; 0,00*; 72. Total; 95.839,82; 211. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 Con relación al componente de lavado de áreas públicas se enviará un informe adicional, en el que se desglosan las actividades realizadas, de acuerdo a lo establecido en la Adición No. 2 al contrato de concesión No. 286 de 2018, suscrita a partir del 21 de agosto de 2018, en el que se incluyó en el contrato de concesión el lavado en áreas públicas en la ASE No. 4, hasta en 107.521,03 m2, con las frecuencias y en los sectores que sean definidos por la UAESP acorde con las necesidades del servicio y solicitadas previamente.

Relación de las áreas verdes intervenidas en el mes (metro2 y ubicación) Para el mes de mayo de 2019, Bogotá Limpia SAS - ESP realizó el corte de césped en 872 zonas verdes que representan una atención de 5.553.128,80 metros cuadrados en las dos localidades Engativá y Barrios Unidos a cargo de la empresa Bogotá Limpia S.A.S. - E.S.P. En el Anexo 1 Carpeta 3.5 componente de limpieza urbana asociados al CLUS, se presenta el Archivo Consolidado del servicio corte de césped para el mes de mayo de 2019. Se aclara que, en el mes de mayo de 2019, con la implementación del nuevo PGIRS Bogotá Limpia SAS- ESP presentó la línea base del inventario de zonas verdes sobre el cual se realizarán las respectivas actualizaciones durante la ejecución del contrato 286-2018. Dentro del total intervenido en el mes de mayo de 2019, el 76,02% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 23,98% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Dentro del total intervenido, el 76,72% correspondió a la localidad de Engativá, mientras que el 23,28% fue atendido en la localidad de Barrios Unidos. Para el mes de mayo de 2019, se programaron de manera inicial la totalidad del inventario, reportado en el informe del mes de marzo de 2019. Con la atención de 5.553.128,80 m2 se logra una atención superior al 100% del total programado. Tabla 5 - Resumen de atención por localidad Localidad; No. De zona verde atendida; Área atendida M2; % de participación por localidad. Barrios Unidos; 213,00; 1.331.815,17; 23,98%. Engativá; 659,00; 4.221.313,63; 76,02%. Total; 872,00; 5.553.128,80; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2019 La disposición de residuos sólidos que la empresa prestadora de aseo Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó en el Relleno Sanitario Doña Juana referente a la recolección de corte de césped se presenta a continuación: Tabla 5.1 - Residuos generados Tipo de Recolección; Toneladas. Residuos corte de césped; 189. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P –mayo de 2019 Las zonas verdes atendidas con el servicio de corte de césped se clasifican acorde con una tipología especial; en la siguiente tabla se presenta la atención proporcionada a la ASE 4 por tipo de zona verde. Tabla 5.1.2. -Análisis por tipo de zona verde atendida TIPO ZONA VERDE; No. PUNTOS ATENDIDOS; % DE PARTICIPACIÓN; ÁREA M2; % PART. DEL ÁREA. ANDEN; 101; 11,58%; 881.531,80; 15,87%. GLORIETA; 5; 0,57%; 13.088,00; 0,24%. OREJA; 22; 2,52%; 149.219,00; 2,69%. PARQUE; 594; 68,12%; 2.981.476,00; 53,69%. RONDA CANAL/RÍO; 20; 2,29%; 537.955,00; 9,69%. SEPARADOR VIAL; 88; 10,09%; 575.616,00; 10,37%. VIA PEATONAL; 3; 0,34%; 3.832,00; 0,07%. ZONA AMBIENTAL; 39; 4,47%; 410.411,00; 7,39%. TOTA; 882; 100,00%; 5.553.128,80; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2019 Cronograma mensual corte de césped: Durante este periodo, Bogotá Limpia S.A. E.S.P., reportó un total de 5.553.128,80 m² en el área de intervención. Así las cosas, el consorcio Proyección Capital estableció el cronograma de verificación por cada una de las localidades. Es importante mencionar, que este cronograma corresponde a una programación anticipada la cual es susceptible de sufrir modificaciones en virtud a la actualización que se dé sobre el mismo, eventos climáticos, operativos especiales y en general sucesos no contemplados dentro de la operación normal. En virtud de lo anterior, Bogotá Limpia enviará vía correo electrónico de manera semanal la programación estimada, con base en los avances obtenidos en la semana inmediatamente anterior. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, REALIZADO POR LA INTERVENTORÍA PROYECCIÓN CAPITAL – CORTE DE CÉSPED: Para el mes de mayo 2019, el Concesionario BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. remitió vía correo electrónico el día 24 de abril 2019 a la Interventoría la programación mensual de mayo de 2019 con la proyección de zonas verdes a intervenir, 867 códigos que corresponden a 5.480.374 m2 en las 2 localidades, donde proyectó la intervención de 656 zonas verdes en la localidad de Engativá siendo esta la de mayor cantidad de zona verde para este mes dentro de la ASE 4, y en la localidad de Barrios Unidos programó la intervención de 211 zona verdes. La Interventoría realizó visitas de seguimiento y verificación de la programación y las reprogramaciones enviadas durante todo el mes. Con base en lo anterior, el Concesionario cumple con la obligación, la información suministrada corresponde y es clara en cuanto a zonas verdes atendidas y metros intervenidos, comparada con la programación proyectada. VERIFICACIONES EN CAMPO DE INTERVENTORÍA – CORTE DE CÉSPED: Con base en la programación remitida por el Concesionario para el mes de mayo de 2019, la Interventoría definió los sitios a visitar con el fin de hacer la verificación y el control de la actividad de corte de césped para el presente mes, las verificaciones quedaron distribuidas de la siguiente manera: Tabla 5.1.2.3. - Cantidad de verificaciónes Corte de césped - ASE 4 (mayo 2019) LOCALIDAD; CANTIDAD DE VERIFICACIONES; CANTIDAD DE VERIFICACIONES CON HALLAZGOS; TOTAL, DE HALLAZGOS; CANTIDAD DE HALLAZGOSFORESTAL. Engativá; 237; 76; 99; 97. Barrios Unidos; 51; 15; 16; 15. Total; 288; 91; 115; 112. Fuente: Interventoría Consorcio Proyección Capital – CPC – Informe 15 – 2019 Los hallazgos identificados en las verificaciones de campo realizadas por la Interventoría en las localidades de Engativá y Barrios Unidos; se encontraron 51 hallazgos reportados por zonas verdes no intervenidas, 12 área intervenida con presencia de corte irregular, 11 área se observa limpia después de la intervención, 10 se evidencia falta de bordeo, ocho(8) por acopio de los residuos de corte en bolsa gris, ocho (8) se recoge la totalidad de los residuos de césped y ocho (8) no se recogen la totalidad de los residuos de corte de césped dentro de las siguientes cuatro (4) horas y seis(6) se realiza la intervención incompleta al área. En mayo 2019, se cerraron 89 hallazgos del mismo mes, además se dio cierre a un (1) hallazgo del mes de marzo y 27 del mes de abril del año 2019. No se presentaron requerimientos por PQR, pues las peticiones de usuarios son directamente relacionadas por la UAESP.

PODA DE ÁRBOLES: Para el mes de mayo de 2019, Bogotá Limpia SAS- ESP continuó con la ejecución del Plan de Podas aprobado por la Secretaría Distrital de Ambiente mediante Concepto Técnico 17218 del 20 de diciembre de 2018, ejecutando la poda de 1.707 árboles. En la siguiente tabla resumen, se presenta la participación de cada localidad en el total intervenido. Tabla 6 - Participación por localidad y categoría mayo de 2019 ANALISIS DE PARTICIPACIÓN POR LOCALIDAD Y CATEGORÍA DE ALTURA -ASE 4. CATEGORIA 1; CATEGORIA 2; CATEGORIA 3; CATEGORIA 4. Localidad; (> 2 A 5 M); (>5 A 15 M); (>15 A 20 M); (> 20 M); TOTAL; % PARTICI/LOC. Barrios Unidos; 0; 0; 0; 0; 0; 0,00%. Engativá; 510; 1104; 78; 15; 1707; 82,65%. Total; 510; 1104; 78; 15; 1707; 100,00%. % PARTC/CAT; 16.13%; 69,68%; 9,93%; 4,26%; 100,00%; 100,00%. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2019 Es importante señalar, que la Base de Datos de Poda remitida por UAESP se ha venido atendiendo, realizando las visitas a aquellas solicitudes que se encuentran registradas de manera múltiple como PQR o radicados UAESP enviados a Bogotá Limpia SAS- ESP, así como con la poda de aquellas solicitudes que UAESP considera prioritarias, las cuales se marcan y programan. Es por ello, que el estado “Atendida”, puede figurar como una solicitud a la cual se le realizó visita de reconocimiento en campo y al no ser una emergencia evidenciada el día de visita, se le informa al ciudadano que el arbolado de interés será atendido dentro de la programación del Plan de Podas. En el Anexo No. 5, se presenta el Estado de Atención de la Base de datos UAESP con corte a 31 de mayo de 2019. Para el mes de febrero, se atendieron doce (12) solicitudes registradas en la Base de Datos de UAESP y se inició con la atención de los barrios El Dorado en Engativá y Andes en Barrios Unidos, tal y como se presentó el Plan. Durante el mes de mayo de 2019, en el ASE 4 se atendieron en total 88 especies, de las cuales las más representativas fueron Holly liso con 247 árboles podados que representan el 14,47% del total atendido, seguida de la especie Jazmín del Cabo con 141 individuos (8,26%) y Cerezo con 132 árboles atendidos (7,73%). Analizada la atención global de la ASE 4, el 100% de los árboles fueron atendidos en la localidad de Engativá (1.707 individuos arbóreos). Durante el mes de mayo no fueron atendidos árboles en la localidad de Barrios Unidos. Se continuará la atención de esta localidad en el mes de junio de 2019. En lo referente a las categorías de altura, del total atendido, el 64,67% (1.104 árboles) correspondió a árboles categoría 2 (altura >5 y hasta 15 metros) y el 29,88% (510 árboles) a categoría 1 (altura >2 y hasta 5 metros). Tabla No. 6.1. - Resumen de árboles intervenidos para mayo de 2019 RESUMEN MENSUAL. MES; CANTIDAD DE INDIVIDUOS. mayo; 1707. TOTAL; 1707. Fuente: Datos tomados de los informes de seguimiento Interventoría – Proyección Capital, mayo de 2019 A continuación, se presenta la cantidad de residuos vegetales generados en la actividad de poda de árboles: Tabla No. 6.1.2 – cantidad de residuos poda de árboles para mayo de 2019 Tipo de Recolección; Toneladas. Residuos poda de árboles; 23. Fuente: Bogotá Limpia S.A.S E.S.P – mayo de 2019 Del total de eventos SIRE remitidos por la UAESP al concesionario no se atendió ninguno, toda vez que Bogotá Limpia S.A. E.S.P., manifiesta que la atención de recolección de árboles caídos por emergencia no está dentro de sus competencias. Gestión social en la implementación del Plan de Podas: Acorde con lo mencionado en el Plan de Podas aprobado por la SDA, Bogotá Limpia realiza actividades de información a la comunidad antes y durante la prestación del servicio de poda de árboles. Antes del servicio y durante la actividad de marcación de árboles, se entregan volantes informativos a transeúntes interesados, porterías de conjuntos residenciales y comerciantes que puedan tener una afluencia de público considerable (tenderos, panaderías, droguerías entre otros) que permitan y comuniquen la futura actividad.

GESTIÓN SOCIAL: Durante este periodo las actividades realizadas por el Equipo de Gestión Social de la UAESP, enfatizan en las Sensibilizaciones, Campañas y Jornadas Informativas a residentes y comerciantes sobre el tema del adecuado manejo de los residuos sólidos, la separación en la fuente, disposición de escombros (Línea 110), acciones claras para evitar sanciones por parte del código de Policía, acompañamiento a los concesionarios de las localidades informando las frecuencias, horarios y servicios del operador, en las siguientes zonas: de Bochica I, Minuto de Dios, la Granja, las Ferias de la localidad de Engativá y San Fernando, 12 de Octubre, Siete de Agosto de la localidad de Barrios Unidos. De igual forma, las jornadas informativas sobre el uso adecuado de los contenedores se desarrollaron en los sectores de Villas de Granada, Ciudadela Colsubsidio, Bolivia, Quiriguá, Bochica, la española de la localidad de Engativá para recibir inquietudes y solicitudes por parte de la comunidad en las problemáticas referentes al esquema de Aseo.

Cabe resaltar que, en el mes de mayo de 2019, la interventoría radicó al Concesionario una (1) Solicitud de Acción Correctiva (SAC) según se relaciona a continuación: Tabla No. 7 – relación de Solicitudes de Acción Correctiva – SAC. SAC No.; LOCALIDAD; CONCEPTO; FECHA; ESTADO. Comunicado UAESP-CPC-ASE4- 0958-19; Engativá – Barrios Unidos; Plan Operativo Barrido y Limpieza - Frecuencias PGIRS; 3 de mayo de 2019; Abierta. Fuente: INTERVENTORÍA informe enero 2019.

(Utilice las filas que requiera)

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: ___/___/___ Nombre _________________________________________ Firma ___________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: Raúl Mesa Mesa   Cargo o No. de Contrato: Profesional- Grado 12  - Firma: _____________________