- DATOS DEL INFORME

Servicio : x Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1, 2, 3, 4 y 5

Período de análisis: Octubre de 2019

- DESARROLLO DEL INFORME

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

En el presente informe se consolida la información de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo, de octubre  de 2019, para las cinco Áreas de Servicio Exclusivo – ASE, que comprenden las 20 localidades de Bogotá, D. C., en los Contratos de Concesión suscritos para tal fin, los cuales tienen por objeto Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final, presentados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Esquema Concesionado de Aseo 2018 – 12 de febrero de 2018

| Fuente: UAESP – Subdirección de RBL ASE | PRESTADOR | CONTRATO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | 1 Usaquén - 2 Chapinero - 3 Santa fe - 4 San Cristóbal - 5 Usme - 17 La Candelaria - 20 Sumapaz |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | 6 Tunjuelito - 7 Bosa - 13 Teusaquillo - 14 Los Mártires - 15 Antonio Nariño - 16 Puente Aranda - 18 Rafael Uribe Uribe - 19 Ciudad Bolívar |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | 8 Kennedy - 9 Fontibón |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | 10 Engativá - 12 Barrios unidos |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | 11 Suba |

Es así como el Consorcio Proyección Capital en ejercicio del Contrato 396 de 2012, vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los prestadores del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la normatividad legal vigente. Entre sus obligaciones contractuales se encuentra la gestión comercial y financiera, que comprende las actividades de administración, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, medición y actualización de aforos, reporte de información al Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, liquidación, facturación y recaudo de los pagos, gestión de cartera, administración de los dineros, y atención a los usuarios. Por tanto, la Interventoría de la gestión comercial y financiera por parte del Consorcio Proyección Capital se realizó a través de los informes que le entregó cada uno de los Concesionarios y del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo – SIGAB.

En cumplimiento del contrato 396 de 2018, el Consorcio Proyección Capital radicó en esta Unidad el informe mensual de interventoría realizada a los Prestadores del servicio público de aseo, mediante el oficio 20197000492182 del 19 de noviembre de 2019.

De otro lado, en el mes de octubre de 2019 se realizaron reuniones entre el Consorcio Proyección Capital, la UAESP y los concesionarios para la revisión de diferentes temas tales como Comité Fiduciario, PQRS, visitas a Centros de Atención al Usuario. La reunión de presentación del informe mensual de las actividades de la gestión comercial y financiera del esquema de aseo de septiembre de 2019, que contiene la información un mes vencido es decir de septiembre de 2019, será realizada en el mes de noviembre de 2019.

A continuación, se presentan cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo de octubre de 2019:

A. Catastro de Suscriptores y Usuarios

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la Administración del Catastro de Suscriptores y Usuarios, y realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios.

En octubre de 2019, el Consorcio Proyección Capital continuó solicitando a los Concesionarios revisar la marcación de las cuentas contrato de los inmuebles de conservación arquitectónica y que a cada uno de estos predios se les asimile a estrato 1 sin quitarle el estrato original.

La Interventoría en el informe del mes de octubre de 2019 en el que reporta las actividades de septiembre de 2019, manifiesta en el aparte de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., que al realizar la comparación de la base de datos enviada por el IDPC contra la base de datos del catastro de suscriptores de cada prestador evidenció que en las bases de los Concesionarios se presentan algunas cuentas contrato con marcación de conservación arquitectónica activas y con cobro, que no figuran en la base oficial del IDPC, y al realizar la validación en el SIGAB evidenció que las cuentas de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. no tienen soportes en este sistema y las de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. si tienen soportes y adicionalmente fueron remitidos a la Interventoría mediante oficio.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., el Consorcio Proyección Capital manifiesta que realizó la solicitud al revisión de la base de datos enviada por el IDPC contra la base de datos del catastro de suscriptores, se presentan 33 sin aporte y que solicitó explicación acerca de bajo que normatividad se encuentran clasificadas, a lo que el Concesionario respondió que estas cuentas son entes universitarios, y que por tanto la Interventoría solicitará mediante comunicado la reclasificación de cada una de estas cuentas a Entidades sin ánimo de lucro de acuerdo con lo establecido en artículo 89 de la ley 142 de 1998.

En el catastro de usuarios de Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. se tiene clasificación de uso especial de Entidades Sin Ánimo de Lucro y Madres Comunitarias, y para este mes se incluyó una cuenta contrato de Conservación Arquitectónica, la cual no se encuentra en la base de datos enviada por el IDPC, por tanto, no fue encontrada, por tanto, no fue posible validar su marcación.

El Prestador Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. no presentó novedades frente a la base de datos del catastro de suscriptores, lo que implica que se encuentra al día en la marcación.

En cuanto a la vigencia de los aforos de grandes generadores, el Consorcio Proyección Capital continuó solicitando a los concesionarios la actualización de estos, en atención a lo establecido en el Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 de 2001, sobre la vigencia del resultado del aforo ordinario, que “El resultado del aforo ordinario tendrá una vigencia de un año contado a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado. Al finalizar ese período se prorrogará automáticamente por un año mas, salvo que la persona prestadora o el usuario decida realizar aforos permanentes o solicitar aforos extraordinarios”, y teniendo en cuenta que: “Toda vez que, los aforos no vencen al primer año de prestación del servicio del Concesionario, sino que los mismos tienen una vigencia de un año a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado (Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 DE 2001) independientemente del Prestador, por lo cual se debería garantizar la continuidad de los aforos ya realizados.”

De igual forma, la interventoría generó una Solicitud de Acción Correctiva a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. y realizó seguimiento al Plan de Acción de las Solicitudes de Acción Correctiva hechas a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., encontrando lo siguiente:

Tabla No. 2 Solicitudes de Acción Correctiva - SAC

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de octubre de 2019, Oficio radicado UAESP 20197000492182 del 19 de noviembre de 2019

En relación con el Concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., el Consorcio Proyección Capital ha realizado requerimientos de actualización de su catastro de usuarios, y se está formulando una Solicitud de Acción Correctiva – SAC tendiente a subsanar la situación presentada.

La Interventoría evidenció que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. tienen al día los aforos de los grandes generadores, según la base de datos descargada del sistema integrado para la gestión de aseo de Bogotá – SIGAB en el mes de octubre de 2019.

El Consorcio Proyección Capital ha verificado la georreferenciación de los suscriptores activos evidenciando cuentas contrato sin coordenadas asignadas en las cinco ASE, por lo cual solicitó a los prestadores la inclusión de las coordenadas.

En relación con la información de los parámetros operativos para los componentes de recolección y barrido de cada uno de los suscriptores de las ASE, el Consorcio Proyección Capital verificó en el archivo plano de catastro la inclusión de estos y evidenció que hay cuentas contrato a las que aún faltan la inclusión de esta información, en las ASE 1, 2, 3 y 4; en el ASE 5 al concesionario le faltan algunos registros por diligenciar la información correspondiente al código de Microrruta de recolección y Microrruta de barrido.

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y localidad, para el mes de octubre de 2019:

Tabla No. 3 Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y Localidad

octubre de 2019

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial – SIGAB octubre de 2019

-  Catastro de Suscriptores

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Suscriptores del mes de octubre de 2019, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de suscritores, lo que representa el 27% del total de suscriptores de Bogotá, D.C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de octubre de 2019

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores total por ASE del mes de octubre de 2019:

Tabla No. 4 Catastro de Suscriptores

| ASE | septiembre | octubre |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 563.989 | 586.337 |
| ASE2 | 593.534 | 594.828 |
| ASE3 | 382.513 | 382.857 |
| ASE4 | 266.302 | 266.384 |
| ASE5 | 378.824 | 379.463 |
| TOTAL | 2.185.162 | 2.209.869 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de septiembre y octubre de 2019

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a la aplicación de los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios, y a las reclamaciones que se han presentado por parte de los usuarios por el incremento en el valor de su factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad.

En el ASE 1 la variación del total de suscriptores de octubre de 2019 fue del 3,96%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 22.348 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Usaquén con 226.263 suscriptores.

El incremento Presentado en el ASE 1 también se debe al cambio de facturador conjunto de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P., a partir del 09 de septiembre de 2019, lo que ha incrementado las reclamaciones por parte de los usuarios.

En el ASE 2 la variación del total de suscriptores de octubre de 2019 fue del 0,22%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 1.294 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Bosa con 162.026 suscriptores.

En el ASE 3 la variación del total de suscriptores de octubre de 2019 fue del 0,09%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 344 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Kennedy con 269.906 suscriptores.

En el ASE 4 la variación del total de suscriptores de octubre de 2019 fue del 0,03%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 82 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Engativá con 215.378 suscriptores.

En el ASE 5 la variación del total de suscriptores de octubre de 2019 fue del 0,17%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 639 suscriptores. Esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 379.463 suscriptores.

- Catastro de Usuarios

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Usuarios del mes de septiembre de 2019, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de usuarios, lo que representa el 30% del total de usuarios de Bogotá, D. C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de octubre de 2019

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Usuarios total por ASE del mes de octubre 2019:

Tabla No. 5 Catastro de Usuarios

| ASE | septiembre | octubre |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 713.752 | 732.463 |
| ASE2 | 898.219 | 897.767 |
| ASE3 | 508.411 | 508.453 |
| ASE4 | 380.952 | 379.541 |
| ASE5 | 434.473 | 434.713 |
| TOTAL | 2.935.807 | 2.952.937 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de septiembre y octubre de 2019

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a la aplicación de los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios, y a las reclamaciones que se han presentado por parte de los usuarios por el incremento en el valor de su factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad.

En el ASE 1 la variación del total de usuarios de octubre de 2019 fue del 2,62%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 18.711 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Usaquén con 250.970 usuarios.

El incremento Presentado en el ASE 1 también se debe al cambio de facturador conjunto de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P., a partir del 09 de septiembre de 2019, lo que ha incrementado las reclamaciones por parte de los usuarios.

En el ASE 2 la variación del total de usuarios de octubre de 2019 fue del 0,05%, frente al mes de septiembre de 2019, con una disminución de 452 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Bosa con 236.023 usuarios.

En el ASE 3 la variación del total de usuarios de octubre de 2019 fue del 0,01%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 42 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Kennedy con 370.567 usuarios.

En el ASE 4 la variación del total de usuarios de octubre de 2019 fue del 0,37%, frente al mes de septiembre de 2019, con una disminución de 1.411 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Engativá con 305.179 usuarios.

En el ASE 5 la variación del total de usuarios de octubre de 2019 fue del 0,06%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de 240 usuarios, y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 434.713.

B. Facturación del servicio

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la facturación del servicio. En la facturación se debe tener en cuenta la facturación conjunta y directa que realiza cada Prestador del servicio, así como, la facturación de madres comunitarias del ICBF e inmuebles de conservación arquitectónica.

La Interventoría en el informe del mes de octubre de 2019 en el que reporta las actividades de septiembre de 2019, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. que el valor por descuentos reportados por los Concesionarios asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio es $ 0 para este mes.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 63 - Plazo para hacer efectivos los descuentos de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por la Resolución CRA 858 de 2018, “Todos los descuentos que se causaron con anterioridad al plazo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establezca y habilite para el reporte de la información al Sistema Único de Información - SUI, deberán ser aplicados a más tardar el 31 de marzo de 2019 con sus respectivas actualizaciones utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).Una vez cumplido este plazo, sin que la persona Prestadora los haya efectuado, se causará a favor de cada suscriptor el interés moratorio previsto en el artículo 884 del Código de Comercio modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.”, se está a la espera de que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. aplique el descuento en noviembre de 2019; y a Bogotá Limpia S.A.S. E.SP. se le solicitó nuevamente entregar los cálculos de los indicadores y descuentos asociados a la calidad del servicio por lo cual Bogotá Limpia S.A.S E.S.P.

Así mismo, la Interventoría manifiesta en los apartes de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que se identificó que están aplicando el valor por descuentos reportados asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio.

El Consorcio Proyección Capital manifestó en el informe del mes de octubre de 2019 en el que reporta las actividades de septiembre de 2019, en los apartes de Promoambiental Distrito S.A. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., que, al analizar la tarifa de Barrido y Limpieza aplicada por los Concesionarios para agosto de 2019, esta corresponde de manera razonable a la estimada por la Interventoría.

En relación con Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. la Interventoría informa que se advierte nuevamente que el concesionario no aplica el Descuento al Costo Máximo ofertado conforme a la metodología informada por la UAESP en comunicado 20192000034811, y que: “Bogotá Limpia SAS desconoce los reiterativos llamados de la Interventoría para la aplicación del DCM en el Costo de Barrido y Limpieza de Vías y Áreas Públicas por Suscriptor; y, señala de manera expresa que no se acogerá lo señalado por la Interventoría en su oficio UAESP-CPC-ASE4-0891-19 y por la UAESP en su comunicado 20192000034811; lo anterior, en contraposición de lo establecido en el parágrafo primero “Metodología para el establecimiento de las tarifas” de la Cláusula décima del contrato 286 de 2018, donde se definió que:

“EL CONCESIONARIO debe sujetarse a los regímenes de regulación tarifaria y a la metodología para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones CRA Nos. 720 de 2015, 751, 779 y 783 de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. De igual forma deberá en todo momento, mantener y aplicar el porcentaje de descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) ofertado en el proceso licitatorio en favor de los suscriptores.” Subrayado fuera del texto”.

También se incumple lo determinado en la viñeta 2 del sub-numeral 2.2.2 Responsabilidades del numeral 2.2 Facturación del Servicio Público de Aseo del Reglamento Comercial y Financiero (…)

De igual forma, el Consorcio Proyección Capital manifestó para Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que el valor aplicado supera lo calculado por la Interventoría para el semestre.

De igual forma, el Consorcio Proyección Capital manifestó para Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que, “Es así como el concesionario desconoce la aplicación de la metodología para la aplicación del DCM definida por la UAESP que fue aclarada en el marco del proceso licitatorio UAESP-LP-02-2017 y ratificada en concepto radicado 20192000034811 de 13 de febrero de 2019.”, y que “Así las cosas, en opinión de esta Interventoría, el concesionario no ha cumplido con su obligación de aplicar en la tarifa el Descuento al Costo Máximo ofertado en la tarifa de Barrido y Limpieza; él no ha dado cumplimiento a la obligación establecida en el parágrafo primero “Metodología para el establecimiento de las tarifas” de la Cláusula décima del contrato 287 de 2018, donde se citó:

EL CONCESIONARIO debe sujetarse a los regímenes de regulación tarifaria y a la metodología para el cálculo de las tarifas del servicio público de aseo y las demás disposiciones contenidas en las Resoluciones CRA Nos. 720 de 2015, 751, 779 y 783 de 2016 y demás normas que las modifiquen, adicionen o deroguen. De igual forma deberá en todo momento, mantener y aplicar el porcentaje de descuento sobre el costo máximo tarifario (DCM) ofertado en el proceso licitatorio en favor de los suscriptores. Subrayado fuera del texto

El Consorcio Proyección Capital ha solicitado a los Concesionarios revisar la marcación de los inmuebles de conservación arquitectónica y facturarlos en estrato 1, sin quitarle el estrato, y ha evidenciado que algunos inmuebles de conservación arquitectónica se están facturando con el estrato de la Secretaría Distrital de Planeación y no con la asimilación a estrato 1, esto está directamente relacionado con el catastro de usuarios.

Cabe aclarar que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. en el mes de septiembre de 2019 incluyó un suscriptor en la clasificación de uso especial de Conservación Arquitectónica.

Al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con ocasión del cambio de empresa para realizar la facturación conjunta, es decir a Codensa S.A. E.S.P. se le han incrementado los reclamos por concepto de facturación.

La facturación de las localidades de las ASE 1 y 5 se está realizando de forma mensual debido a la facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P., y la facturación de las localidades de las ASE 2, 3 y 4 se continúa realizando con la EAAB E.S.P., por tanto, se realiza bimestralmente debido a que cada uno de estos Prestadores del servicio público de aseo tiene suscrito el convenio de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., para facturar el servicio de aseo con el servicio de acueducto y alcantarillado y este es facturado bimestralmente.

En la siguiente tabla se observa la facturación por ASE y localidad, para octubre de 2019, presentado por los Concesionarios en SIGAB:

Tabla No. 6 Facturación por ASE y Localidad

Octubre de 2019

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019

La facturación total de octubre de 2019 fue de $98.002.295.209, y está distribuida como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019

En la revisión y análisis de la facturación se debe tener en cuenta que las ASE 2, 3 y 4 se encuentran facturando con la EAAB E.S.P., por tanto, el ciclo de facturación es bimestral, es decir, cada dos meses, por lo tanto, se debe comparar el mes de octubre de 2019 con agosto de 2019.

La variación en el valor facturado de las ASE 2, 3 y 4, del mes de octubre de 2019 versus el valor facturado en agosto de 2019, se debe a ajustes en los ciclos de facturación, los cuales han cambiado de un mes a otro.

Así mismo, se debe tener en cuenta que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 24 de mayo de 2019, por tanto, el ciclo de facturación es mensual, y se compara el mes de octubre de 2019 con septiembre de 2019.

De igual forma, se debe tener en cuenta que Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 09 de septiembre de 2019, por tanto, el ciclo de facturación es mensual, y no es comparable el mes de octubre de 2019 con septiembre de 2019 debido a que el mes de septiembre de 2019 no fue facturado en su totalidad con Codensa S.A. E.S.P.

En la siguiente tabla se observa la facturación total de las ASE 2, 3 y 4, de octubre de 2019:

Tabla No. 7 Facturación por ASE con la EAAB E.S.P.

| ASE | Agosto.19 | Septiembre.19 | Octubre.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE2 | $ 26.082.717.935 | $ 14.645.419.178 | $ 26.324.898.351 |
| ASE3 | $ 7.488.138.930 | $ 15.456.248.130 | $ 8.245.665.600 |
| ASE4 | $ 9.823.495.840 | $ 8.933.740.340 | $ 10.742.343.622 |
| TOTAL ASE 2-3-4 | $ 43.394.352.704 | $ 39.035.407.648 | $ 45.312.907.573 |

Fuente: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

A continuación, se presenta la facturación de las ASE 1 y 5, de octubre de 2019:

Tabla No. 8 Facturación por ASE con Codensa S.A. E.S.P.

| ASE | Agosto.19 | Septiembre.19 | Octubre.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE1 | $ 19.138.876.109 | $ 13.505.967.356 | $ 39.770.001.728 |
| ASE5 | $ 12.447.773.013 | $ 11.398.377.568 | $ 12.919.385.908 |
| TOTAL | $ 74.981.001.826 | $ 63.939.752.572 | $ 98.002.295.209 |
| TOTAL ASE 1-5 | $ 31.586.649.122 | $ 24.904.344.924 | $ 52.689.387.636 |

Fuente: Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

En el ASE 2 la variación de la facturación de octubre de 2019 fue del 0,93%, frente al mes de agosto de 2019, con un incremento de $242.180.416, y la localidad con mayor facturación fue Puente Aranda con $5.232.183.110.

En el ASE 3 la variación de la facturación de octubre de 2019 fue del 10,12%, frente al mes de agosto de 2019, con un incremento de $757.526.670, y la localidad con mayor facturación fue Kennedy con $7.962.006.940.

En el ASE 4 la variación de la facturación de octubre de 2019 fue del 9,35%, frente al mes de agosto de 2019, con un incremento de $918.847.782, y la localidad con mayor facturación fue Engativá con $8.914.768.683.

En el ASE 5 la variación de la facturación de octubre de 2019 fue del 13,34%, frente al mes de septiembre de 2019, con un incremento de $1.521.008.340; y esta ASE solo tiene una localidad, Suba.

Subsidios y Contribuciones

En el mes de octubre de 2019 se realizó la aprobación por parte del Consorcio Proyección Capital del Balance de Subsidios y Contribuciones de los cinco prestadores del servicio público de aseo, quienes envían a la Interventoría un informe bimestral de acuerdo con lo establecido en los convenios para la transferencia y/o recepción de recursos con cargo y/o a favor del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI y en el Decreto Distrital 429 de 2018.

A continuación, se presenta el Balance de Subsidios y Contribuciones por ASE, enviado a la Secretaría Distrital del Hábitat en octubre de 2019, por bimestre, cabe aclarar que solo se remitió el Balance de Susbidios y Contribuciones de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.:

Tabla No. 9 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 1

| MES / CONCESIONARIO | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. ASE 1 C-283/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| jul-19 | $ 3.815.657.118 | $ 2.885.940.720 | $ 929.716.398 | $ 2.216.484.457 |
| ago-19 | $ 3.411.029.808 | $ 2.124.261.749 | $ 1.286.768.059 |  |
| TOTAL | $ 7.226.686.926 | $ 5.010.202.469 | $ 2.216.484.457 | $ 2.216.484.457 |

Tabla No. 10 Total Balance de Subsidios y Contribuciones remitido a la Secretaría Distrital del Hábitat – octubre 2019

| MES / CONCESIONARIO | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| jul-19 | $ 3.815.657.118 | $ 2.885.940.720 | $ 929.716.398 | $ 2.216.484.457 |
| ago-19 | $ 3.411.029.808 | $ 2.124.261.749 | $ 1.286.768.059 |  |
| TOTAL | $ 7.226.686.926 | $ 5.010.202.469 | $ 2.216.484.457 | $ 2.216.484.457 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

CARTERA:

Los datos correspondientes al valor total de la cartera vencida para el mes de octubre de 2019, se encuentran discriminados por ASE, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla No. 11 Total Cartera Vencida – octubre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019.

La cartera vencida del mes de octubre de 2019, presentó un incremento del 14.94% comparado con el mes de septiembre de 2019, y el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. fue el que presentó un aumento de cartera vencida de $2.832.367.993 equivalente al 38,39% comparando el mes de octubre de 2019 con septiembre de 2019, el valor de la cartera ha aumentado debido a que el concesionario empezó a facturar el servicio público de aseo con Enel Codensa a partir del 6 de septiembre de 2019, y los usuarios han presentado varias reclamaciones por el aumento en el valor del servicio de aseo y no pagan la factura hasta que el concesionario les resuelva el reclamo.

En el siguiente gráfico se presenta la cartera vencida de cada ASE y se puede observar la variación que hay de un mes a otro, en especial con el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019.

Teniendo  en  cuenta  que  los concesionarios a  la  fecha  presenta  saldos  representativos  de cartera (conjunta y directa) con edad de mora superior a 12 meses (entre 13 a 24 meses y más de 24 meses), la Interventoría solicitó a los Concesionarios en forma contundente complementar  y  ajustar  los  informes  mensuales con  el análisis  y evaluación  del  estado  actual  de  la  cartera  en  trámite  de  cobro  persuasivo, prejurídico  y  jurídico,  su  evolución,  resultado  de  las  acciones administrativas  o jurídicas  realizadas  y  a  seguir,  en  aplicación  de  los  criterios  y  políticas  de financiamiento  y/o  acuerdos  de  pago,  entre  otros,  definidas  para  la  gestión  de recuperación  de  cartera ejecutada  durante  el  presente  año;  todo  conforme  al procedimiento establecido para las diferentes etapas de gestión de recuperación previstas  en  el  Manual  de  Cartera  y  el  Programa  Anual  de  Depuración  y Recuperación de Cartera.

La Interventoría, con el fin de efectuar seguimiento de las acciones administrativas o jurídicas aplicadas conforme a los criterios y políticas de financiamiento y/o acuerdos de pago definidas para la gestión de recuperación de cartera, solicitó a los Concesionarios remitir la versión actualizada y vigente del Manual de Gestión de Cartera.

La Interventoría solicita a los Concesionarios cumplir con la obligación señalada en el numeral 2.5.3 del Reglamento Comercial y Financiero, en cuanto a remitir informes de gestión mensual de Cartera; toda vez que contractualmente los Concesionarios deberán proveer informes a la Interventoría de manera mensual, dentro de los primeros cinco (5) días del siguiente mes.

Para la ASE 5, en coordinación con Proceraseo, el concesionario debe ajustar los reportes de Cartera de los meses de  agosto  y  septiembre  de  2019,  en  cuanto  a  corregir  el  error  operativo observado en la localidad de SUBA respecto de la Facturación Conjunta que reporta cartera con edad de mora superior a 24 meses.

ATENCION A USUARIOS:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la atención a usuarios del servicio. Esta actividad tiene un alcance que quedó definido en el Reglamento Comercial y Financiero como: “La relación entre el concesionario y los usuarios o suscriptores se regula a través del Contrato de Condiciones Uniformes - CCU del servicio público de aseo y demás normatividad concordante. En consecuencia, los concesionarios deben proveer todos los medios necesarios para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de los usuarios relacionados con el servicio público de aseo.”

Así mismo, quedó establecido en el reglamento comercial y financiero que los concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento.

Para atender a los usuarios los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. abrieron sus Centros de Atención al Usuario – CAU, y se encuentran ubicados de la siguiente manera:

Tabla No. 12 Información CAU

| ASE | PRESTADOR | CONTRATO | DIRECCION DEL CAU | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | Transversal 4 No. 51 A – 25 | 3385000 |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | Carrera 56 No. 9 - 17 Local 2, Torre Américas Edificio BOG Américas Bogotá D.C | 4172300 |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | Avenida Boyaca No. 6 B - 20 | 2604804 |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | Calle 65 A No. 93-02 | 2230431 |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | Calle 129 No. 54 – 38 / 40 Local 123 – 124 | 7466876 |

Fuente: UAESP - Subdirección de RBL

Tabla No. 13 Total de PQR´s discriminadas por tipo y concesionario - Octubre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019.

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el total de PQR´s del mes de octubre de 2019, y como se observa el ASE 1 es la que cuenta con el mayor número de PQR´s, lo que representa el 40,13% del total de PQR´s en Bogotá, D.C.:

TOTAL PQR´S – OCTUBRE 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las PQR´s que se presentaron en los meses de septiembre y octubre de 2019:

Tabla No. 14 Total de PQR´s por concesionario – Septiembre 2019 vs Octubre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de octubre de 2019.

En el ASE 1 se tuvo un incremento en el mes de octubre de 6.489 PQR´s comparadas con el mes de septiembre de 2019 equivalentes al 97,14% y el incremento que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 6.680 en septiembre a 13.169 en octubre.

En el ASE 2 se tuvo una disminución en el mes de octubre de 563 PQR´s comparadas con el mes de septiembre de 2019 equivalentes al 7,35% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 7.129 en septiembre a 6.588 en octubre.

En el ASE 3 se tuvo una disminución en el mes de octubre de 779 PQR´s comparadas con el mes de septiembre de 2019 equivalentes al 17,59% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 4.151 en septiembre a 3.350 en octubre.

En el ASE 4 se tuvo un incremento en el mes de octubre de 958 PQR´s comparadas con el mes de septiembre de 2019 equivalentes al 21,22% y el incremento que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 4.314 en septiembre a 5.259 en octubre.

En el ASE 5 se tuvo una disminución en el mes de octubre de 351 PQR´s comparadas con el mes de septiembre de 2019 equivalentes al 9,30% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.314 en septiembre a 3.012 en octubre.

En general los reclamos se incrementaron porque Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. empezó a facturar de manera conjunta con Enel Codensa a partir del 6 de septiembre de 2019, y las reclamaciones que se presentaron fue porque hubo un incremento en el cobro del servicio público de aseo y el incremento que se presentó fue porque los ciclos de facturación que tiene la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P. son diferentes con los ciclos de facturación de la empresa Enel Codensa y por eso el concesionario tuvo que prorratear algunos días para poder igualar los ciclos de facturación de Enel Codensa con los ciclos de facturación de la EAAB E.S.P.

Después   del   seguimiento   por   parte   de   la   Interventoría   se   evidenció que los Concesionarios recibieron, atendieron, tramitaron y resolvieron las peticiones, quejas, reclamos y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por los canales de atención autorizados.

La interventoría reiteró a los Concesionarios cargar e ingresar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

Los Concesionarios dan cumplimiento con relación al funcionamiento de la recepción de PQR realizadas por el usuario a través del portal web generando el número único en SIGAB desde el inicio de la recepción, informando tiempos de respuesta según su tipificación, así como lo establecido en Reglamento Comercial y Financiero.

RECAUDO:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye el recaudo de la facturación del servicio.

El valor mensual del recaudo en el mes de octubre de 2019, fue de $ 62.332.181.202 y se presenta a continuación:

Tabla No. 15 Total de Recaudo por concesionario – Octubre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de octubre de 2019

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de octubre de 2019

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico la distribución del recaudo por Área de Servicio Exclusivo – ASE correspondiente al mes de octubre de 2019:

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de octubre de 2019

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de octubre de 2019

El ASE 1 – Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. presenta el mayor porcentaje de participación del recaudo del mes de octubre de 2019 con el 31% lo que corresponde a $19.081.213.264, esto se debe a que este concesionario presta el servicio púbico de aseo en 7 localidades en la ciudad de Bogotá, D.C.

El concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P. a pesar de que presta el servicio público de aseo en una sola localidad en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual es Suba, no presenta el menor recaudo debido a que está facturando de manera mensual a los usuarios de su zona de prestación.

La Interventoría reitera, que independientemente del medio de recaudo utilizado (EAAB o ENEL-CODENSA), es responsabilidad de los Concesionarios la integralidad de la información, en cuanto a atender todas las actividades necesarias frente a la  gestión  de  recaudo  efectuada  a  través  de  las  cuentas  administradas  por  la empresa  con  la  cual  se  suscriba  el  contrato  de  Facturación  Conjunta;  esto  en relación con los recursos provenientes de los pagos que hagan los suscriptores, y  en  especial,  respecto  al  procedimiento diario  de  conciliación,  actualización  y depuración de los registros contables, extractos bancarios, traslado de recursos y  aplicación  de  pagos  en  las  Subbolsas  del  esquema  financiero,  a  partir  del suministro oportuno y actualizado de información detallada del ASE, con el fin de garantizar  la  confiabilidad,  exactitud  e  integralidad  sobre  la  totalidad  de  los recursos recaudados.

La  Interventoría  recomienda  continuar  con  la  revisión  mensual  de  los  registros contables por ASE, a través de las mesas de trabajo contables por Concesionario con la Fiduciaria y Proceraseo para tratar asuntos tributarios y validar las cifras de   los   Estados   Financieros   del   primer   y   segundo   semestre   de   2019, estableciendo compromisos para el envío de los ajustes que serán reflejados enel  balance  del  siguiente  mes; ante  lo  cual,  la  Interventoría  asistirá  a  la  reunión concluyente de estas mesas de trabajo entre la Fiduciaria, los Concesionarios y Proceraseo.

ACTIVIDAD DE PAGOS

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la actividad de pagos.

Esta actividad de pagos a los concesionarios y a todos los agentes que intervienen en la prestación del servicio de aseo se realiza con los recursos que se recaudan por la prestación del servicio de aseo a través de la tarifa y con recursos del presupuesto de la UAESP según lo establecido en las obligaciones de hacer de los contratos de concesión suscritos con las empresas prestadoras del servicio público de aseo.

En atención a que los concesionarios suscribieron convenios de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., la facturación se realiza bimestralmente lo que indica que teniendo en cuenta los ciclos de facturación de la EAAB E.S.P., el recaudo se realiza bimestralmente, excepto con las empresas Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que terminaron el convenio de facturación conjunta que tenían suscrito con la EAAB E.S.P. y suscribieron uno nuevo con Codensa S.A E.S.P., los cuales empezaron a regir a partir del 24 de mayo de 2019 y 09 de septiembre de 2019, respectivamente, lo que implica que estas empresas facturan de manera mensual.

PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DE TARIFA:

El esquema financiero del servicio público de aseo está conformado por una Bolsa, la cual se divide en varias Subbolsas según la distribución del recaudo por componentes. Por tanto, se tienen las siguientes Subbolsas:

- Subbolsa de Disposición Final

- Subbolsa de tratamiento de lixiviados

- Subbolsa de aprovechamiento

- Subbolsa Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

- Subbolsa de Interventoría

- Subbolsa de Recolección, Barrido y Limpieza Urbana

La distribución del recaudo para cada una de las subbolsas de cada Área del Servicio Exclusivo – ASE, la realiza la empresa PROCERASEO S.A. quien fue contratada por los concesionarios para administrar el Sistema de Información Comercial, y esta empresa es la encargada de aplicar los pagos y distribuir los recursos en cada subbolsa para cada una de las ASE.

La empresa PROCERASEO S.A. liquida quincenalmente la información del recaudo y la envía a la Fiduciaria CREDICORP para que esta haga la distribución de los recursos a cada subbolsa y haga los respectivos pagos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comercial y Financiero.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la información que contiene la liquidación que envía PROCERASEO S.A., para octubre de 2019, cabe aclarar que, a partir de la segunda quincena de agosto de 2019, se debe aplicar el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT, el cual está incluido en la remuneración remitida por PROCERASEO:

:

Tabla No. 16 Liquidación Retribución por ASE

Fuente: Proceraseo – Correos electrónicos del 17 de octubre de 2019 y 05 de noviembre de 2019 - Reporte quincenal del mes de octubre de 2019

El valor total de la retribución a los concesionarios fue de $43.857.134.616, por concepto de la prestación del servicio público de aseo más conceptos especiales en el mes de octubre de 2019, y el ASE con mayor retribución por la prestación del servicio fue la 1 del Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con un valor de $12.618.287.241 y un porcentaje de participación del 29%, esta variación se debe al número de localidades que tiene este Concesionario para la prestación del servicio de aseo en Bogotá, D. C.

Fuente: Proceraseo – Correos electrónicos del 17 de octubre de 2019 y 05 de noviembre de 2019 - Reporte quincenal del mes de octubre de 2019

PAGOS REALIZADOS CON PRESUPUESTO UAESP:

Desde el inicio del esquema actual de prestación del servicio público de aseo, la UAESP ha suscrito con cada uno de los cinco concesionarios las adiciones que dan cumplimiento a las obligaciones de hacer establecidas en los contratos de Prestación.

En el mes de octubre de 2019 se realizaron los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer a los prestadores del servicio público de aseo, de las facturas certificadas por el Consorcio Proyección Capital, los cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera para su respectivo pago a los concesionarios.

Tabla No. 17 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

| Concepto | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. ASE 1 C-283/2018 | Valor oct. 19 |
| --- | --- | --- |
| Adquisición de Cestas M-123 y M-124 | Informe No. 1 Cestas M-124 Del 25 de abril de 2019 al 09 de septiembre de 2019. | $ 1.044.282.724,00 |
|  | Informe No. 1 Cestas M-123 Del 25 de abril de 2019 al 09 de septiembre de 2019. | $ 1.166.533.785,00 |
| Instalación de Cestas M-123 y M-124 |  |  |
| Total |  | $ 2.210.816.509,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 18 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Limpieza

Metropolitana S.A. E.S.P.

| Concepto | LIME S.A. E.S.P. ASE 2 C-284/2018 | Valor oct. 19 |
| --- | --- | --- |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 903.039.032,00 |
| Lavado de Áreas Públicas | Del 10 al 31 de diciembre de 2018 | $ 40.268.930,00 |
| Adquisición de Cestas M-121 | Informe No. 20 Del 10 al 20 de agosto de 2019. | $ 1.612.141.380,00 |
| Adquisición de Cestas M-123 y M-124 | Informe No. 1 Cestas M-124 Del 12 de abril al 06 de agosto de 2019. | $ 1.846.360.852,00 |
|  | Informe No. 1 Cestas M-123 Del 07 de agosto al 30 de septiembre de 2019 | $ 822.113.280,00 |
| Total |  | $ 5.223.923.474,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Nota: Se aclara que el informe de supervisión y cumplimiento de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., del periodo del 01 al 31 de agosto de 2019 por concepto de Puntos Críticos se realizó en octubre de 2019 y no en septiembre de 2019, como se presentó en el informe de supervisión y control del mes de septiembre de 2019.

Tabla No. 19 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

| Concepto | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. ASE 3 C-285/2018 | Valor oct. 19 |
| --- | --- | --- |
| Puntos Críticos | Del 11 al 30 de junio de 2019 | $ 292.868.262,00 |
|  | Del 01 al 31 de julio de 2019 | $ 476.360.722,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de mayo de 2019 | $ 165.333.346,72 |
|  | Del 01 al 30 de junio de 2019 | $ 121.875.042,62 |
|  | Del 01 al 31 de julio de 2019 | $ 162.020.799,77 |
| Total |  | $ 1.218.458.173,11 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 20 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

| Concepto | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. ASE 4 C-286/2018 | Valor oct. 19 |
| --- | --- | --- |
| Puntos Críticos | Del 01 al 12 de marzo de 2019 | $ 87.647.772,00 |
|  | 30 de abril de 2019 | $ 9.326.866,00 |
|  | Del 01 al 30 de mayo de 2019 | $ 192.975.104,00 |
|  | Del 01 al 30 de junio de 2019 | $ 153.175.012,00 |
|  | Del 01 al 31 de julio de 2019 | $ 105.983.399,00 |
| Adquisición de Cestas M-123 y M-124 | Informe No. 01 Cestas M-124 Del 24 al 31 de julio de 2019 | $ 822.920.660,00 |
| Total |  | $ 1.372.028.813,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 21 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

| Concepto | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. ASE 5 DC-287/2018 | Valor oct. 19 |
| --- | --- | --- |
| Puntos Críticos | Del 01 al 15 de julio de 2019 | $ 324.727.245,00 |
|  | Del 16 al 31 de julio de 2019 | $ 133.522.186,00 |
|  | Del 01 al 14 de agosto de 2019 | $ 60.058.072,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de julio de 2019 | $ 192.779.502,00 |
|  | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 192.779.502,00 |
| Adquisición de Cestas M-121 | Informe No. 17 Del 11 al 17 de septiembre de 2019. | $ 603.615.726,00 |
| Instalación de Cestas M-121 | Informe No. 03 Del 27 de julio al 12 de septiembre de 2019 | $ 11.748.596,00 |
|  | Informe No. 04 Del 27 de julio al 12 de septiembre de 2019 | $ 5.367.893,00 |
| Total |  | $ 1.524.598.722,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 22 Retribución por Concesionario

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 02/12/2019_ Nombre YANLÍCER PÉREZ HERNÁNDEZ Firma ___________________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO E.      Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  Firma: ____________

Nombre: WILLIAM DANIEL PATIÑO P.            Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  Firma: ____________