## Hoja1
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [10 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[13 empty] | Versión: |  | 1
[13 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo | [8 empty] | PROCESO RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
(Nùmero del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | AUTOEVALUACIÓN | SEGUIMIENTO OCI | ESTADO | RESPOBSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO
201950033309900021E | ESTABLECER UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS AL MARGEN DEL RÍO TUNJUELO | 2019-12-16 | 1 | 1. Impartir directivas a las subdirecciones competentes con el fin de dar cumplimiento a los mandatos contenidos de las Resoluciones 2133 de 2000, 111 de 2001 y 560 de 2003 de la CAR y en el ANLA, se elabore un plan de trabajo donde se fijen metas, fecha de cumplimiento y responsables. Cumplido lo anterior informar de dicha acción a la Veeduría Distrital para su respectivo seguimiento | Debilidad en la planeación para la implementación de la propuesta de tratamiento para aguas y lodos alojados en el antiguo Pit de la explotación minera. | Se elaborará el Plan de Trabajo que contenga las metas, fechas de cumplimiento y los responsables, para implementar la propuesta de tratamiento para aguas y lodos alijados en el antiguo Pit de la explotación minera. | Un (1) plan de trabajo | Correctiva | Subdirección de Disposición Final. | Subdirector de Disposición Final. | Recursos humanos Recursos tecnológicos. | Elaborar un (1) Plan de Trabajo | Un (1) Plan de Trabajo planeado/Un (1) Plan de Trabajo elaborado. | 2020-01-24 | 2020-06-30 | Con radicado 20203000004503 del 03/02/2020 la SDF presenta a la OCI radicado 20203000012661 del 24/01/2020 dirigido a la Veeduría Distrital, presentando el Plan deTrabajo solicitado en el Proceso de Auditoría según (Radicados 20207000009112 del 9/12/2019 y 20205000000301 del 03/01/2020). (Radicados). Un (1) Plan de Mejoramiento elaborado, Un (1) Plan de Mejoramiento reportado. Acción terminada: Se solicita el cierre de la acción. | Auditoría Evaluación por Dependencias radicado201100036303. 18/09/2020: Una vez verificad la información aportada por el proceso, se observa en ella el cumplimiento a la acción formulada, razó por la cual, se recomienda la aceptar la solicitud de cierre de esta. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 2020-09-18
201950033309900021E | ESTABLECER UN PRESUNTO INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP EN RELACIÓN CON EL TRATAMIENTO DE LOS LIXIVIADOS AL MARGEN DEL RÍO TUNJUELO | 2019-12-16 | 2 | 2. Elaborar un cronograma de trabajo y plan de acción, basado en las conclusiones y recomendaciones de los estudios realizados y de los parámetros y directrices impartidas por la autoridad ambiental, que conduzca a la reparación y recuperación del predio Cantarrana, el cual deberá ser enviado a este órgano de control en un plazo de treinta días hábiles contados a partir de la notificación de recibido del presente auto de cierre. | Debilidad en la planeación de las actividades que conduzcan a la reparación y recuperación del predio Cantarrana. | Se elaborará el un cronograma de trabajo y plan de acción que conduzca a la reparación y recuperación del predio Cantarrana. | Un (1) cronograma de trabajo y plan de acción. | Correctiva | Subdirección de Disposición Final. | Subdirector de Disposición Final. | Recursos humanos Recursos tecnológicos. | Elaborar un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción. | Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción. planeado/Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción elaborado. | 2020-01-24 | 2020-06-30 | Con radicado 20203000004503 del 03/02/2020 la SDF presenta a la OCI radicado 20203000012661 del 24/01/2020 dirigido a la Veeduría Distrital, presentando el Cronograma de Trabajo y Plan de Acción solicitado en el Proceso de Auditoría según (Radicados 20207000009112 del 9/12/2019 y 20205000000301 del 03/01/2020). Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción elaborado, Un (1) Cronograma de Trabajo y Plan de Acción reportado. (Radicados). Acción terminada: Se solicita el cierre de la acción. | Auditoría Evaluación por Dependencias radicado201100036303. 18/09/2020. Verificada la Información aportada por el Proceso, se logra observar en ella que se está dando cumplimiento a las acciones formuladas para el Hallazgo; razón por la cual, se recomienda aceptar la solicitud de cierre de la Acción y del Respectivo Hallazgo. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 2020-09-18
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2010 | 2020-12-18 | 1 | 1. Proceder a impartir directrices al interior de la entidad para que de manera perentoria se proceda a diseñar e implementar acciones que conduzcan al tratamiento de las 100.000 toneladas de residuos mixtos que se encuentran depositadas en el relleno Doña Juana, en el sitio conocido como “La montaña de la Vergüenza”, cuya solución no debe superar los doce (12) meses | Vacío en la normativa en cuanto al manejo y/o disposición de los residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino mal denominados mixtos, los cuales corresponden a una mezcla de Residuis de Construcción y Demolición - RCD con residuos ordinarios, que se encuentran acumulados en áreas públicas producto de la acción de ususarios indisciplinados. Así mismo dentro de la regulación no se reconoce los residuos producto de puntos críticos o arrojo clandestino para efectos tarifarios. | 1. Revisar los procedimientos legales que permitan dar claridad en cuanto al cumplimiento de lla normatividad. | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
[6 empty] | 2. Dar aplicabilidad al decreto 1077 de 2015 frente al ingreso de residuos de demolición | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) |  |  |  |  | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
[6 empty] | 3. Elaborar un informe tecnico sobre la situacion actual. | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) |  |  |  |  | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2011 | 2020-12-18 | 2 | 2. Formular las instrucciones necesarias para que el “PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28 DE ABRIL DE 2020” diseñado por la CGR Doña Juana, se cumpla a cabalidad, en las fechas previstas y de acuerdo con los objetivos fijados, efectuando un seguimiento riguroso del tema. | CGR DJ S.A. E.S.P. no atiende la solicitud que realiza la UAESP a través de la Interventoría, solicitando el retiro de los residuos de la pata de la masa deslizada que se encuentra fuera de la zona con equipamiento de fondo principalmente, a fin de evitar contaminación directa o indirectamente al suelo, subsuelo, aguas subterráneas y demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Lo anterior cumpliendo con la normatividad aplicable en la materia y la técnica suficiente para no reactivar posibles movilizaciones adicionales de residuos por el retiro del pie del deslizamiento del 28/04/2020 | 1. Elaborar concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acerca de los inconvenientes que se pueden presentar en caso de dejar los residuos del deslizamiento del 28/04/2020, en zona desprovista de equipamiento de fondo. | Elaborar y enviar un (1) concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) concepto técnico elaborado y enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
[6 empty] | 2. Adelantar los tramites y procedimientos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la relocalizacion de los residuos ante la interventoria. | Enviar un (1) concepto tecnico a la Interventoría solicitando cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  |  |  |  | Un (1) conceto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2012 | 2020-12-18 | 3 | 3. En razón a lo manifestado por la UAESP, en el sentido de que la empresa CGR Doña Juana no ha cumplido con las tareas de traspaleo y relocalización de residuos desplazados por fuera de la zona impermeabilizada, dicha entidad debe impartir instrucciones a la interventoría para que inste al contratista desarrollar dicha actividad y, en caso de incumplimiento, se proceda con las acciones legales que correspondan. | CGR DJ S.A. con radicado ANLA 2020168968-1-000, remite el PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28 DE ABRIL DEL 2020 aduciendo principalmente que, en cuanto a olores y vectores, los impactos de un traspaleo serían mayores a una solución que implique dejar los residuos en su geometría actual y está en espera de respuesta. | 1. Elaborar concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acerca de los inconvenientes que se pueden presentar en caso de dejar los residuos del deslizamiento del 28/04/2020, en zona desprovista de equipamiento de fondo. | Elaborar y enviar un (1) concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) concepto técnico elaborado y enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
[6 empty] | 2. Adelantar los tramites y procedimientos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la relocalizacion de los residuos ante la interventoria. | Enviar un (1) concepto tecnico a la Interventoría solicitando cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  |  |  |  | Un (1) concepto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2013 | 2020-12-18 | 4 | 4. Impartir instrucciones para que se dé estricto cumplimiento a la Resolución 822 de 2020 de la ANLA, el cual estableció la realización de monitoreos ambientales debido al deslizamiento. | A continuación, se relacionan los ordinales de la Resolución ANLA 822 de 2020 que guardan relación con los monitoreos ambientales y su estado de cumplimiento. ARTÍCULO PRIMERO: Numeral 1. En relación con la ficha 2.1 Control de calidad de aire Ordinal a. No cumple. Ordinal c. No cumple. Ordinal d. No cumple. Caracterización de los niveles de emisión Ordinal a. No cumple. Ordinal b. No cumple. Ordinal c. No cumple. Ordinal d. No cumple. Entrega de resultados de caracterización de inmisión y emisión. Ordinal a. No cumple. Ordinal b. Cumple. | 1. Adelantar los tramites y procedimientos, ante la Interventoría, requiriendo al Operador, para que de cumplimeinto a las obligaciones contractuales en relacion a la Normatividad Ambiental. | Enviar un (1) oficio a la Interventoria sobre el seguimiento a las obligaciones contractiuales de CGR. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) comunicado oficial enviado. | Un (1) comicado oficial. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
[6 empty] | 2. Emitir concepto técnico respecto al cumplimiento de la Resolucion 822 de 2020 y remitirlo a las Autoridades competentes (ANLA y Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios.). | Enviar un (1) concepto técnico a las autoridades competentes (ANLA y Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios.). |  |  |  |  | Un (1) concepto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2014 | 2020-12-18 | 5 | 5. Diseñar directrices para reforzar el control a vectores tales como ratas, moscas, olores ofensivos, etc, que afecten a la población aledaña al RSDJ, efectuando fumigaciones y control de plagas de manera periódica dentro del relleno y los sectores aledaños al mismo. | Incremento de algunos de los vectores mencionados a raiz del deslizamiento del 28/04/2020 | Incrementar el seguimiento puntual sobre la ficha 2.10 para control de vectores en el desarrollo de comité de seguimiento ambiental. | Participar en Comité Ambiental que se realiza periodicamente en el desarrollo del Contrato UAESP 344 de 2010. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuatro (4) Comités Ambiental. | Cuatro (4) Actas de Comité Ambiental. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2015 | 2020-12-18 | 6 | 6. Disponer de las acciones necesarias con el fin de prevenir la acumulación de lixiviados, haciendo énfasis en el mantenimiento de los ductos con el fin que se contaminen las fuentes hídricas aledañas al relleno. | Subestimar la importancia de las observaciones de monitoreos de caudal cuando este se reduce súbitamente. | Incrementar el nivel de importancia de las observaciones de monitoreos de caudal cuando este se reduce súbitamente. | Participar e incluir en Comité de Estabilidad un tema adicional de monitoreos de caudales de lixiviados. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuato (4) Comités de Estabilidad. | Cuatro (4) Actas de Comité de Estabilidad. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2016 | 2020-12-18 | 7 | 7. Ordenar un monitoreo estricto de la geoconformación y la geocompactación dentro de la zona afectada en el relleno sanitario Doña Juana, de conformidad con el acta de indicadores No.5 del 27 de diciembre de 2011 suscrita entre el operador y la Interventoría. | Perdida de elementos de monitoreo geotecnico. | Realizar seguimiento puntual de instrumentacion geotecnica como son puntos de control y piezometros. | Participar e incluir en Comité de Estabilidad, observaciones del sistema de elementos de monitoreo geotecnico. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuatro (4) Comités de Estabilidad. | Cuatro (4) Actas de Comite de Estabilidad | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde | 24, 25, 27 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100041293) de 31 agosto de 2021: La SDF presenta seguimiento en una matriz diferente, razón por la cual al hacer verificación las evidencias no coinciden con lo formulado. 11,12 y 13 de mayo de 2021, segùn plan de auditorìa No 20211100021453 del 14 de abril de 2021: Se informó al proceso que se realizaría seguimiento a las acciones de plan de mejoramiento el día 13 de mayo de 2021 en horario de 7am a 2:30 pm , sin embargo no fue posible concertar reunión razón por la cual se le solicitó cargar las evidencias de los avances de las acciones para verificar cierre; no obstante, el proceso no reportó evidencias y se observan dos documentos uno en borrador dirigido a la OAP cuyo asunto es "respuesta hallazgos informe de gestión 2020,compila OAP" y una copia de correo electrònico remitido a la OAP cuyo asunto es "informe gestión 2020, respuesta febrero 25 compila OAP". De igual forma se observa que la Subdirección no remite avance para este corte. | EN PROCESO | SDF | 13/05/2021 27/09/2021
EXPEDIENTE 20205003339900035E | EXPEDIENTE 20205003339900035E POR PRESUNTAS INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – (UAESP) EN EL CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 2021-06-03 | 1 | Solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – (UAESP), que se tomen los correctivos necesarios para que, en futuros procesos de contratación, se cuente con una efectiva planeación en los procesos de selección, y así garantizar la continuidad de la interventoría al convenio 766 de 1997 y garantizar la continuidad en la vigilancia del convenio y que la administración pueda adoptar oportuna y adecuadamente las acciones para mantener, durante la ejecución del convenio, las condiciones financieras, contables, jurídicas, administrativas y técnicas, con el fin de evitar un posible detrimento en el patrimonio público, y la responsabilidad por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables | 1. Fallas en la planeacion del contrato de interventoría del Convenio 766 de 1997 al no presupuestar posibles inconvenientes no controlables | 1. Controlar y verificar el plazo del contrato de interventoria en los 3 ultimos meses de contrato a traves del Comité Primario de Alumbrado Público que se celebra mensualmente, de manera que se adopten a tiempo las medidas contractuales para la prórroga del contrato existente o la suscripción de un nuevo contrato sin que se interrumpa la vigilancia y control al Convenio 766 de 1997. | 3 | Correctiva | SSFAP Alumbrado publico | Profesional de apoyo a la supervision | Recursos humanos y tecnologicos | Realizar 3 controles a traves del comité primario | Numero de controles programados / numero de controles realizados * 100 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | SSFAP: La actividad inicia en diciembre del 2021 | SSFAP: La acción inicia en diciembre del 2021 | EN PROCESO | SSFAP | 2021-09-29
Responsable de seguimiento en Control Interno
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Glosario
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato excel