## 1. Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de la Unidad | Guía de Administración de riesgos de la Unidad | 1 Guía | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- Se solicitó ampliación de la fecha al mes de mayo, teniendo en cuenta los cambios en la nueva guía de riesgos del DAFP, los cuales se encuentran en el PAAC versión2. 31/08/2018- De acuerdo con los lineamientos del DAFP se elaboró la guía de administración del riesgo que incluye los riesgos de gestión, corrupción y de seguridad de la información. Queda pendiente aprobarla por COmité de Transformación Organizacional, se estima que se presente en la tercera semana de septiembre. | 70% | 70% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/5/2018- El seguimiento a la Guía de Administración de riesgos de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de mayo de 2018, por lo tanto no se registra avance. 11/09/2018- No se evidencia el cumplimiento de la politica de administracion de riesgos para el mes de mayo. No obstante se informa que para la tercera semana de spetiembre sera puesta a consideración en el comite de transformacion, incluyendo segun se informa la ultima actualización a la guia de adminsitarción de riesgos emitida por el DAFP. De conformidad con la resolución UAESP 696 de 2017 la instancia a la cual debe ser sometida esta polita es el Comite Institucional de Coordinación de Control Interno - CICCI numeral 7 del articulo 22 de citada resolucion. El calculo de avance cuantitaivo se hizo en funcion que el borrador definitivo presentado el cual se estimo en un 70% de vance total dado a falta la aprobación por el comite. | 11/09/2018-En el diseño de la Politica, es importante considerar los lineamientos de la nueva guia de riesgos que esta en contrucción por parte de la Función Pública, no obstante es importante tarabajar en un borrador. Es importante considerar las competencias de los comites internos para que sea sometido al correcto segun res 696 de 2017.
| Subcomponente/proceso Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción | Todos los procesos revisados | 14 procesos con revisión | Todos los procesos | Cronograma Abr: x; Cronograma May: x; Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- Se revisaron y actualizaron 7 riesgos de corrupción de los siguientes procesos: Gestión de Comunicaciones, Aprovechamiento, Disposición Final Gestión de Asuntos Logísticos, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental. 31/08/2018- Se actualizó todos los riesgos de corrupción. En el mes de julio se actualizó el riesgo de RBl teniendo en cuenta la justificación noramtiva que aún los reglamenta con el nuevo esquema de aseo. | 90% | 90% | 7/05/2018 12/09/2018 | 7/05/2018-Se observa la actulización de los riesgos de Gestión de Comunicaciones, Aprovechamiento, Disposición Final, Gestión de Apoyo Logístico, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental. Asi mimso s eobserva el seguimiento a los riesgos por cada uno de los procesos de la Unidad. 12/09/2018- Se evidencia el monitoreo por parte de los procesos a los Riesgos de Corrupción , sin embargo no se evidecian registros o reuniones donde se tarte el tema de los monitoreos de los mismos. | 7/05/2018-Ver Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la pagina web de la unidad. "http://www.uaesp.gov.co/index.php/institucional-uaesp/oficina-de-planeacion/plan-anticorrupcion. Recomendamos fortalecer el registro de revisión por parte de los procesos frente a la revisión de los riesgos de corrupción. 12/09/2018- Es importante que para el monitoreo a los Riesgos de Corrupción por los procesos se evidencien reuniones o registros a tales monitores.
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la guía de riesgos | Dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción | (No divulgaciones de la guía de riesgos/ Divulgaciones programadas de la guía de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 31/08/2018- Se reprogramará una vez aprueben el documento. Se espera divulgarlo en el mes de octubre. | 0% | 0% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7-05/2018-El seguimiento a las dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra avance. 11/09/2018-No se evidencio divulgación de la politica de riesgos como quiera que no se ha aprobado, recomendamos agilizar los tramites de aprobación con el fin de su divulgación y aprobación. | 11/09/2018 -Esta actividad depende de la aprobación de la politica, por lo tanto debe gestionarse esta primera.
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periodicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados para los controles/ No de monitoreos programados sobre los controles de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- Se solicitó para el reporte del 30 de abril, el seguimiento de los controles de los riesgos de corrupción a los líderes de procesos, los cuales se encuentran registrados en el anexo 1. 31/08/2018- Se realizó monitoreo permanente el cual se encuentra consolidado en el mapa de riesgos de anticorrupción de la Unidad. | 66.6% | 66.6% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/2018-Se observo el seguimiento realizado por la OAP a los riesgos de corrupión por los lideres de proceso de la Unidad, con corte al mes de abril de 2018. 11/09/2018- Se evidencia un monitoreo en la matriz de riesgos de corrupción, no obstante sugerimos que priducto de este monitoreo se poresente un analisis de los reusltados obtenidos. | 11/09/20108-Se evidencia el seguimiento a la matriz de riesgos enviada por la OAP. No obstante, es importante que el registro pueda vincularse en los Comités Primarios de las Dependencias/áreas de la UAESP. Aunque el registro del monitoreo queda en la matri,z consideramos importante escalar los resultados obtenidos.
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Tres Seguimientos a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y matriz de riesgos de corrupción | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 31/08/2018 | 8/3/2018- El seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2018 se realizara a partir del mes de abril de 2018, por lo tanto el avance se observa en cero (0). 31/08/2018- En el mes de abril se realizó el correspondiente seguimiento, el cual se encuentra publicado en la página web de acuerdo con lo definido en la resolución 3564 de 2015. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes. | 66.6% | 66.6% | 2018-05-07 | 7/05/2018- Se realizo el primer seguimiento con corte al mes de abril de 2018. 11/09/2018-Se realizo el segundo seguimiento con corte al mes de agosto de 2018, el cual será cargado en la pagina web de la unidad a mas tardar el 10 de abril de 2018. | 7/05/2018-La OCI publica el seguimiento del primer cuatrimestre en el mes de mayo de 2018. 11/09/2018-Bajo un principio de auditoria integral se estan presentando los resultados y recomendaciónes del PAAC, PQRSD y Gestion de requerimientos via llamadas telefonicas.
[20 empty] | Avance componente Gestión del riesgo de corrupción |  | 53.33%

## 2. Racionalización trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
2. Racionalización de trámites | Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público | Tecnologica | Envío de documentos electrónicos Reducción en el tiempo de respuesta de duración del trámite | Actualmente este trámite se da inicio con el agendamiento de cita para asesoría a través de la VUC (ventanilla unica de los constructores), se divide en tres fases, según lista de chequeo del procedimiento. En la fase 1 se revisa y radica la documentación para la respectiva asignación de los parámtetros fotométricos estipulados en el RETILAP para dar inicio al inicio de diseño de iluminación. En la fase 2 se presentan los documentos correspondientes al diseño fotométrico según lo estipulado en la fase 1. | Radicar la documentación a través de la VUC y generación automática de radicado | Disminución de costos y tiempo en el desplazamiento del ciudadano. Uso de canales electrónicos para la recepción de la documentación en la fase 2. | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2018-01-01 | 2018-06-15 | 30/04/2018 30/06/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- Se envió el 6 de abril desarrollo del webservice para interoperabilizar con la VUC para gestionar el componente de radicación virtual. El día lunes 30 de abril, desde la Secretaría Distrital del Hábitat se realizaron pruebas al desarrollo en la interoperabilidad entre la VUC y el gestor documental de la Unidad. Se presentaron errores que deben ser solucionados por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, los cuales ya fueron requeridos para continuar y cumplir con los tiempos estimados por el decreto 058 de 2018. 30/06/2018- Se determinó por parte del DAFP que el único trámite sería el recibo de infraestructura de alumbrado público, y se elimina del registro en la VUC la disponibilidad de aseo. Se culmino con el desarrollo para la implementación de los 4 módulos en la VUC (radicación virtual, agenda de cita, notificación y estado de trámite). 31/08/2018- El seguimiento realizado se hace en la herramienta definida por el DAFP y la guía de elaboración del plan anticorrupción y de atención al ciudadano. Con respecto a la observación de la Oficina de Control Interno, se incorporará en el reporte del mes de diciembre, en tanto en el mes de junio se aprobó por parte de la UAESP y la VUC (Secretaría Distrital del Hábitat) la virtualización en sus 4 módulos para dicho trámite. Actualmente se encuentra en estado de nivelación la herramienta. | 100% | 100% | 7/05/2018 12/09/2018 | 7/05/2018- Se evidencian actas de reunion con la Secretaria de Habitat, la OTIC, SSFAL, donde se realizo seguimiento y socialización del Decretos 058 de 2018 y revisión del plan de acción. Asi mismo se evidencian correos electronicos de fechas 02/05/2018, 26/04/2018, 10/04/2018 y 24/04/2018 donde se solcializan los adelantos de las pruebas y el desarrollo de la herramienta VUC. A la fecha en la herramienta se puede observar la funcion del agendamiento de citas para la asesoría de diseños fotometricos. Se espera que para el 15 de junio de 2018 la implementación de la herramienta VUC para los procedimientos Aprobación de Estudios Fotometricos para Proyectos de Alumbrado Público, Disponibilidad del Servicio de Aseo y Recibo de Infraestructura ya este al 100% en su funcionamiento. Para el calculo de avance se considero las acciones de gestión realizadas con la entidades involucradas, y avances de agendamiento en la herramienta. No obstante, no se cuenta con instrumento que facilite la medición del desarrollo de actividades que permitiran el logro previsto para el 2018. 12/09/2018- Se evidencio el funcionamiento de los 4 componentes establecidos en el articulo 10 del decreto 058 de 2018. *Se observan 12 solicitudes en el componente Radicación Virtual, ya tramitadas en el Orfeo. *se observan 166 radicaciones para el componente de Agendamiento de Citas para lo corrido del año 2018. *Para el componenete Estado del Tramite se verificaron los radicados 20187000318912, 20187000318722 y 20187000318852 donde se observa estado de tramite como Radicados. | 07/05/2018-Es importante rediseñar el instrumento con el cual la UAESP realiza el monitoreo frente a las acciones propuestas de racionalización, que permitan evidenciar las fases de Diagnóstico de la funcionalidad de los procesos internos de cada entidad; Interoperabilidad de información, entre las entidades involucradas en el trámite, sí aplica; Interacción con el ciudadano; Desarrollo transaccional del trámite; Mecanismos de coordinación; Seguimiento, evaluación y ajuste. Así mismo, el producto final esperado deberá permitir por lo menos y conforme al Decreto la Radicación virtual, el agendamiento de citas, el Estado del trámite y Notificación. 12/09/2018- Es importante documentar y dar seguimiento a las observaciones presentadas por el administador del VUC de la unidad para que los desarrolladores de la Secretaria de Habitat realice los ajustes y opciones de mejora a los errores que se han presentado en el funcionamiemnto d ela herramienta.

## 3. Rendición cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas en la Unidad | Documento diagnóstico | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 30/07/2018- Se inicio con la elaboración del diagnotico de rendicion de cuentas. 31/08/2018- Se inicio con la formulación del diagnóstico del proceso de rendición de cuentas de la Unidad. | 0% | 67% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/52018- El seguimiento para revisar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de mayo de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018-No se evidencia el documento diagnostico estimado para el mes de mayo. | 11/09/2018-Definir actividades que le permita a la unidad contar con un diagnostico de rendicion de cuentas.
|  | 1.2 | Diseño de la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas aprobado | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 31/08/2018- Este documento se encuentra integrado con el plan de participación ciudadana. | 100% |  | 7/05/2018 12/09/2018 | 30/04/2018-El seguimiento al Diseño de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. No esta publicado en la oagina web el plan de participacion ciudadana. 12/09/2018- Se observa la Estrategia de Rendición de Cuentas integrado en el Plan de Acción de Participación Ciudadana. | 12/09/2018- Es Importante documentar las actividades realizadas por cada una de las fases para tener un registro y control estadistico.
|  | 1.3 | Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar cronograma de rendición de cuentas | 1 Cronograma de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 31/08/2018- Este documento se encuentra integrado con el plan de participación ciudadana | 100% |  | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018-El seguimiento a la Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- Se observa el cronograma de realización de cada una de las 4 fases y sus actividades de la Rendición de Cuentas en el Plan de Acción de Participación Ciudadana. | 12/09/2018- Registrar y realizar monitoreos a las actividades de las fases programadas.
|  | 1.4 | Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas | Evaluar las acciones descritas en la estrategia de rendición de cuentas | 1 Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-No aplica 31/08/2018-No aplica | N.A |  | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018- La evaluación y monitorer de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- La evaluación y monitorer de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 67%

## 4. Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
4. Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad | Modelo de Gestión del conocimiento | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-No aplica 31/08/2018- No aplica | N.A. | 22.5% | 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 31/08/2018- El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.2 | Formulación del modelo de liderazgo en la Unidad | Modelo de liderazgo | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Sep: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-No aplica 31/08/2018- No aplica | N.A. |  | 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 31/08/2018- El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.3 | Formulación del modelo de gestión de lo humano en la Unidad | Modelo de gestión de lo humano | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Nov: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-No aplica 31/08/2018- No aplica | N.A. |  | 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018-El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 31/08/2018- El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.5 | Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano | Implementar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos de la Unidad | 1 mapa de procesos actualizado | Líder: Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 30/04/2018 30/06/2018 09/08/2018 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. 30/04/2018- Se diagramó el nuevo mapa de procesos, están pendiente de presentar para aprobación. Este mapa será interactivo en la página web de la Unidad, y se incorporará la cadena de valor de los procesos. 30/06/2018: Bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación se ha diseñado el proceso de Servicio al Ciudadano,y se encuentra para implentación en el nuevo micrositio de pégina web de la unidad 9/08/2018: Bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación se ha diseñado el proceso de Servicio al Ciudadano y se encuentra para implentación en el nuevo micrositio de página web de la unidad. La siguiente url es el micrositio de prueba para su información: http://www.zonazao.com/uaesp/mto/diseno_organizacional.php | 90% |  | 7/05/2018 12/09/20178 | 07/05/2018-El seguimiento para Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- Se observa la cadena de valor para el proceso Servicio al Ciudadano, sus respectivos indicadores y el proceso aprobado por el Comité de Transformación Organizacional | 12/09/2018- Se evidencia la aprobación del nuevo proceso en el mapa de procesos de la Unidad. Se visualiza el diseño del mapa de proceso en el micrositio propuesta que aún se encuentra en desarrollo.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atención al ciudadano. | Taller de Sensibilización en la atención al ciudadano | Realización de un (1) taller de sensibilización en la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 08/03/2018- No Aplica 19/07/2018: Teniendo en cuenta que a la fecha no han culminado los talleres de Lenguaje Claro, se consideró necesarioreprogramar el Taller de Sensibilización en la atención al ciudadano, para el mes de septiembre de 2018. 31/08/2018- La actividad fue reprogramada para el mes de septiembre del año en curso. | 0% | 12.75% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018-El seguimiento para la Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atención al ciudadano.en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018-No se evidencia la realización del taller, no obstante esta activiadad se realizra en el mes de septiembre. | 11/09/2018- Gestionar los riesgos asociados a este taller que permitan su realizacion asi como relacionar todas las personas que hacen parte de esta actividad.
|  | 2.2 | Registrar el número de consultas y respuestas relacionadas con cada trámite de la entidad en el SUIT. | Actualización trimestral del SUIT | Reporte trimestral (3) de los datos de operación de los trámites de la Unidad en el SUIT | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 09/08/2018 31/08/2018 | 8/3/2018- Para los meses de enero y febrero no se tenían programadas actividades., se registraron en el aplicativo SUIT. 10/05/2018: Para el mes abril no se tenían programadas actividades a reportar 20/06/2018: Para el mes mayo no se tenían programadas actividades a reportar. 19/07/2018: Se registró en el SUIT el número de consultas y respuestas relacionadas con cada trámite de la entidad, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018, se anexa evidencia. 9/08/2018: teniendo en cuenta lo programado en el mes de septiembre se reportará las acciones adelantadas. 31/08/2018- No aplica, se reporta en el mes de septiembre | 25.5% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018-Se observan los resporte al SUIT de Registro Unico de Funerarios, Opción Tarifaria Multiusuario, Aprobación de estudios fotometricos, poda de árboles y repotenciación Alumbado público, de los meses de enereo, febrero y marzo de 20'18. 11/09/2018- Se observa registró en el SUIT el número de consultas y respuestas relacionadas con cada trámite de la entidad, correspondiente a los meses de abril, mayo y junio de 2018, no se evidencia reporte de acciones para los meses de julio y agosto, no obstante esta actividad se realizra en el mes de septiembre. | 07/05/2018-Se evidencian los pantallazos de los reportes de Registro Unico de Funerarios, Oción Tarifaria Multiusuario, Aprobación de estudios fotometricos, poda de árboles y repotenciación Alumbado público, de los meses de enereo, febrero y marzo de 20'18. 11-09-2018- Reprogramar actividades dado que no se evidencian reportes que permitan establecer avances.
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir dentro del plan de capacitación vigencia 2018, temáticas que fortalezcan a los servidores en materia del servicio al ciudadano | Incluir temáticas como: cultura del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, gestión del cambio, lenguaje claro. | Plan de capacitaciones 2018 | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Cronograma Mar: x; Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 10/05/2018: teniendo en cuenta la baja participacion de los funcionarios en la encuesta , se hizo necesario ampliar el plazo para su diligenciamiento hastA el mes de mayo. 20/06/2018: Se programaron en el cronograma de capacitación vigencia 2018 en el componente de Inducción y reinducción "Plataforma estratégica de la Unidad": las temáticas de: Principios y Valores, Innovación en la administración pública y gestión del cambio.;así mismo en este componente quedaron las relacionadas en la Canales de comunicación interna y externa de Atención al usuario - cultura del servicio a la ciudadanía y lenguaje claro, es de precisar que se vienen desarrollando las actividades registradas. Se anexa cronograma. Plataforma estratégica de la Unidad: Misión y Visión, Sector Administrativo, Principios y Valores, Estructura-Organigrama Objetivos Institucionales, así como, el Sistema Integrado de Gestión Ingreso Al servicio Público. Cursos vituales DASCD 19/07/2018: La actividad fue cumplida en los meses de marzo y abril de 2018. Como se evidencia en el Plan de Capacitación de 2018, el cual se encuentra publicado en la intranet de la entidad. 31/08/2018- El plan de capacitaciones se cumplio desde el mes de abril. Se publicó en la página web de acuerdo con lo estipulado en el decreto 612 de 2018. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/planeacion/planes (ver otros planes) | 100% | 95% | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018- Durante las visitas practicadas, no se evidencian actividades para este subcomponente. 12/09/2018- Se observa el plan de capacitaciones publicado en la intranet de la unidad, si no al igual la inclusión de las tematicas previstas. | 07/05/2018-Reprogramar actividades dado que durante visita no se evidencian acciones que permitan establecer avances. 12/09/2018- gestionar tramites para realizar publicación en la pagina web de la unidad.
|  | 3.2 | Realizar talleres de lenguaje claro | Sensibilizar y mejorar en la producción de información a través del lenguaje claro | 10 talleres | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Abr: x; Cronograma May: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Jul: x; Cronograma Ago: x; Autoevaluación Fecha: 30/06/2018 09/08/2018 31/08/2018 | 30/06/2018- Se han realizado los siguientes talleres de lenguaje claro: 5 abril (Sub. Aprovechamiento), 19 abril (Comunicaciones), 3 de mayo (Servicio al ciudadano), 31 de mayo (Sub. Recolección, barrido y limpieza), 21 de junio (Oficina Asesora de Planeación) 9/08/2018: Se llevo a cabo los taller de Lenguaje Claro en el mes de julio: Fecha: 5 de Julio del 2018 Hora: 9:00 am a 12:00 am Lugar : Sala de capacitación del Altillo piso 2 casitas Participantes: 12 personas de la Subdirección Administrativa y Financiera Fecha: 23 de Julio del 2018 Hora: 9:00 am a 12:00 am Lugar : Sala de capacitación del Altillo piso 2 casitas Participantes: 12 personas de la Subdirección Administrativa y Financiera Fecha: 31 de Julio del 2018 Hora: 8:00 am a 12:00 am Lugar : Sala de capacitación del Altillo piso 2 casitas Participantes: 15 personas de la Subdirección Asuntolegales y Oficina de Tics 30/08/2018- Se realizó 1 taller el 17 Agosto de 2018 con el equipo de Innovación y Comunicaciones. El consolidado a la fecha es 9 talleres realizados sobre los 10 programados, equivalente al 90% de cumplimiento. | 90% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- Durante las visitas practicadas, no se evidencian actividades para este subcomponente. 11/09/2018- Se evidencia la realización de 9 talleres. | 07/05/2018- Reprogramar actividades dado que durante visita no se evidencian acciones que permitan establecer avances. 11/09/2018- Reprogramar el ultimo taller prevsito.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización de la normatividad aplicable de los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 30/06/2018 31/07/2018 31/08/2018 | 31/01/2018: El 22 de enero de 2018, la SAL motivó reunión con la OCI, en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones y compromisos: 1. El Procedimiento del Normograma, debe ser modifcadso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 696 de 2017, toda vez que en dicha reunión no se hace referencia a los Comités de Autocontrol, sino a los Comités Primarios. 2. Se debe realiar una reunión, inicialmente con la OAP, con la finalidad de precisar las acciones a adelantarse que permitan la mejora del desarrollo de los pasos 5 y 6 del procedimiento, pues desde la SAL, se observa debilidad en su ejecución. Adicionalmente se informa que el normograma correspondiente al mes de enero de 2018, fue publicado en la págfina web de la Unidad, link de la Ley de Transparencia. 28/02/2018 Se actualizaron las siguientes normas en el normograma: Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017: ^Por el cual se modifican los artículos 2.23.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.23.1.2.5 del Decreto1069 de 2015, Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 2, Decreto 445 de noviembre 9 de 2015: Por medio del cual se asignan funciones en materia de representación legal, judicial y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones, numeral 14. 1Conflicto o controversias entre entidades públicas. 3, Ley 1882 de 19 de enero de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 31/03/2018: Se está revisando el Procedimiento del Normograma, actividad que se está adelantando entre la OAP y la SAL, con el acompañamiento de la OCI. 30/04/2018: Revisando el link de "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la Unidad, se observa la publicación de los normogramas correspondientes a los meses de enero, marzo y abril de 2018, cumpliendo, de esta foma, con la meta propuesta en el presente PAAC. 30/06/2018- La publicación se encuentra actualizada a la fecha en la página web de la Unidad 31/07/2018: En la página web de la Unidad, link de la ley de transparencia y acceso a la información, se publicó el normograma correspondientge al mes de julio de 2018. 31/08/2018: En la página web de la Unidad, link de la ley de transparencia y acceso a la información, se publicó el normograma correspondiente al mes de agosto de 2018. http://www.uaesp.gov.co/transparencia/marco-legal/normatividad | 61.7% | 65.4% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018-Se evidencia la publicación del normograma de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 en la pagina web de la Unidad. 11/09/2018- Se evidencia en pagina web la publicacion del normograma de los procesos de la unidad hasta el mes de agosto, sin embargo no tyodos los procesos estan realizando el seguimiento de cumplimiento a la normatividad. El calculo del indicador se baso en 8 publicaciones sobre 12 programadas menos 5 puntos porcentuales debido a la falta de seguimiento de algunos procesos. | 07/05/2018- Ver Link http://www.uaesp.gov.co/index.php/normatividad 11/09/2018-Definir controles antes de publicación que permitan verificar que los procesos esdtan haciendo seguimiento al cumplimiento de la normatividad y se publique de forma completa.
|  | 4.2 | Elaborar la política de protección de datos personales en la Unidad | Política de tratamiento de datos personales | 1 política de datos personales aprobada | Oficina de Tecnologías de la Información/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Asuntos Legales | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/01/2018 28/02/2018 07/03/2018 30/04/2018 30/07/2018 08/08/2018 | 31/01/2018: El documento que contiene la política de protección de datos personales para la UAESP, se encuentra para revisión de la Oficina de Tic. 28/02/2018: Se está adelantando en respuesta a la directiva 002 de 2018, el registro de bases de datos de la información personal, la cual tenemos un año para implementarla, teniendo en cuenta que es un trabajo en conjunto con las dependencias de la unidad para determinar y definir la manera de utilizar los datos y todos los pormenores correspondientes a su uso. 07/03/2018- Se citará a reunión del comité de seguridad de información para adelantar la evaluación y aprobación de la política de privacidad de datos personales. La política ya está redactada y revisada por Planeación, Asuntos Legales y TIC. 30/04/2018- Se entregaron observaciones a la política, la cual está siendo revisada para enviar al Comité de Seguridad y Gobierno Digital. Se realizaron ajustes en coordinación con la Oficina de Planeación, la Oficina TIC y la Sub. de Asuntos Legales y se remitió al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, 30/07/2018 - Se presentará el próximo 31 de julio la Política de privacidad y tratamiento de datos personales para aprobación del Comite de Seguridad y Gobierno Digital 08/08/2018: Se aprobo la politica de privacidad de datos y se publica en la pagina web. Se solicita el cierre de la acción. http://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica | 100% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento a la elaboración de la política de protección de datos personales en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018-Se evidencia politica de tratamiento de datos personales la cual esta publicada en la pagina web. | 11/09/2018- Articularla con las buenas practicas descritas en la norma ISO 27001.
|  | 4.3 | Actualizar el contenido de la Carta de Trato Digno garantizando al ciudadano información fidedigna en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley de Transparencia y las normas regulatorias de atención al ciudadano y acceso a la información. | Carta de Trato Digno publicada en la página web de la Unidad. | Una (1) Actualización y solicitud de publicación de la Carta de Trato Digno al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 30/07/2018 31/08/2018 | 8/3/2018- No obstante, que la actividad estaba programada para el mes de marzo, la Carta de Trato Digno fue actualizada en la web el 9 de febrero de 2018, lo anterior, en acatamiento del Memorando No. 20177000062703, del 29 de diciembre de 2017. 30/07/2018- Está acción se encuentra cerrada 31/08/2018- En la nueva página web de la Unidad se encuentra publicada en la siguiente ruta: http://www.uaesp.gov.co/images/CARTA-TRATO-DIGNO.pdf | 100% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- Se evidencia la publicación de la carta de Trato Digno en la pagina web de la Unidad. 11/09/2018- Se evidencia la publicación de la carta de Trato Digno en la pagina web de la Unidad en el link http://www.uaesp.gov.co/images/CARTA-TRATO-DIGNO.pdf, la cual fue aprobada mediante correo electronico del 05 de mayo de 2016 por la subdirección administrativa y Financiera. | 07/05/2018- Ver Link http://www.uaesp.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias 11/09/2018- Ver link http://www.uaesp.gov.co/images/CARTA-TRATO-DIGNO.pdf
|  | 4.4 | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Un (1) documento aprobado y/o publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 31/08/2018 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. 31/08/2018- La actividad se tiene programada para reportar en el mes de diciembre de 2018 no obstante, es de precisar que en coordinación con la Oficina Asesora de Planeación y Atención al ciudadanano se vienen reealizando mesas de trabajo en la actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano, como se evidencia en los registros de asistencia. | N.A. |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento a la Revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018- El seguimiento a la Revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de los grupos de interés | Identificar y validar la caracterización de los grupos de interés | 1 caracterización aprobada por la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación Áreas misionales | Cronograma Nov: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 30/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 30/08/2018- No aplica | N.A. | 25% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento a la Revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018- El seguimiento a la Revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 5.2 | Promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Socialización por medio de correo electrónico de las guías y recomendaciones. | Dos (2) socializaciones electrónicas | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 09/08/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 9/08/2018: En coordinación con la Ofina Asesora de Comunicaciones se diseñaron dos (2) piezas sobere buenas prácticas en materia de servico al ciudadano, las cuales se en cuentran en aprobación para su respectiva publicación en el mes de agosto. 31/08/2018- El 14 de agosto con el apoyo de la Oficina Asesora de Comunicaciones de la Unidad se socializó a través del correo electrónico masivo de la entidad la pieza "Sistema Distrital de Servicio a la Ciudadanía" , que busca promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadanía. documento que puede ser consultado en el correo electróníco- FOROS, a la fecha se cuenta con el 50% de lo programado. Evidencia correo electrónico- foros. | 50% |  | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018-El seguimiento para Promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para el año 2018 se realizara a partir del mes de noviembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- Se evidencia las dos guías emitidas por la Veeduría Distrital y la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá (Guía ciudadana para la gestión de PQRS y Guía de ejemplos de derechos de petición) | 12/09/2018- Continuar con la socialización de las guías en las fechas programadas
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de atención al ciudadano |  |  | 44.13%

## 5. Transp. acceso inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Implementar la página web y la intranet de acuerdo a las directivas definidas por la Alta Consejería Distrital de TIC, las cuales serán incluidas en el incluidas en el DDCMS Govimentum | Página web e intranet de la Unidad, actualizada | 1 actualización de la página y web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.2 | Actualizar la información disponible de la página web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano | Página web e intranet bajo parámetro de lenguaje sencillo y abierto | 11 actualizaciones en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Dic
|  | 1.3 | Crear el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web. | Protocolo o lineamiento para la publicación de contenidos en la página web | 1 protocolo o lineamiento | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.4 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 12 seguimientos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | 1.5 | Elaboración y divulgación del avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Avances en la implementación de la estrategia de gobierno Digitan | 1 informe divulgado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Abr
|  | 1.6 | Revisión de la información requerida por los criterios del índice de transparencia distrital. | Verificación y publicación de la información de acuerdo a los criterios del índice de transparencia distrital | 5 seguimientos al cumplimiento de los criterios del índice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr; Cronograma Jun; Cronograma Ago; Cronograma Oct
|  | 1.7 | Revisar el inventario de los trámites de la Unidad | Actualizar los trámites u otros procedimientos administrativos de la Unidad | Actualización de los trámites de la Unidad en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ áreas misionales | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
|  | 1.8 | Actualizar la política editorial de la Unidad | Aprobar y divulgar la política editorial de la Unidad | 1 documento aprobado y divulgado internamente en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Publicar los informes de la estadístico de las encuestas de atención al ciudadano | Generar informe de la estadística de las encuestas de atención al ciudadano | Publicar mensualmente el informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8/03/2018 10/05/2018 20/06/218 19/07/2018 09/08/2018 31/08/2018 | 08/03/2018- Se solicitó la publicación en la página web del informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención al ciudadano del mes de enero y febrero. 10/05/2018: Se generó el informe de estadísticas de encuenta de percepción del mes de abril, se anexa evidencia. 20/06/2018: Se generó el informe de estadística de las encuestas de percepción de la atención corresponiente al mes de mayo, se anexa evidencia. 19/07/2018: Se generó el informe de estadística de las encuestas de percepción de la atención corresponiente al mes de junio, la cual se encuentra publicada en el link de transparencia htp://www.uaesp.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes 9/08/2018: Se generó el informe de estadística de las encuestas de percepción de la atención corresponiente al mes de julio, la cual se encuentra publicada en el link de transparencia: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes 31/08/2018- Se continua generando los informes, se encuentran publicados en el siguiente enlace: http://www.uaesp.gov.co/transparencia/instrumentos-gestion-informacion-publica/Informe-pqr-denuncias-solicitudes. | 72.73% | 72.73% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/09/2018- Se observa que se encuentran publicadas las encuestas de percepción de los mese de enero, febrero y marzo de 2018, actualmente se esta realizando el informe de abril de 2018. 11/09/2018- Se evidencian informes estadisticos de mediciones de percepcion asociadas a los cuales estan publicados en la pagina web. | 07-05/2018- Se puede consultar en el siguiente link"http://www.uaesp.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-uaesp/gestion-atencion-ciudadano" 11/09/2018- Es importante considerar los servicios asociados al Sistema de Gestión de Calidad y hacer analisis y evaluación.
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado los catálogos de datos abiertos de la Entidad | Catálogos de datos abiertos | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Oficina TIC | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 08/08/2018 31/08/2018 | 07/03/2018- Según datos.gov.co hay 8 datasets actualizados al 29 de enero y 4 desactualizados al 26 de octubre de 2017. 30/04/2018 Se estan actualizando los datos dentro de la pagina http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp y donde se tienen que 5 datasheets estan a febrero de 2018 y el resto a marzo de 2018. 10/05/2018: Se tiene programado reportar actividades para el mes de junio 20/06/2018: Se tiene programado reportar actividades para el mes de junio 19/07/2018: Se adelantaron reuniones en la cual asistieron delegales de las áreas de: gestión documental, TIC y Oficina Asesora de Planeación, con el fin de homogenizar la plantilla para actualizar la información clasificada y reservada dela entidad. Se adjunta plantilla 08/08/2018: Actualmente se tiene los siguientes datos reportados y actualizados: Enero:1, Febrero:4, Abril:12, Mayo:1, Junio:5 y Julio 7. 31/08/2018: Los Data Set publicados a la fecha Data Set de Residuos Recogidos de Barrido de Corte Césped Poda Árboles Residuos de Recogidos de Grandes Generadores Recolección de arrojo Clandestino... Julio 31 de 2018 Data Set Emitido por la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos UAESP. del 27 de julio de 2018 Data Set Emitido por la Subdirección de Aprovechamiento de los Recicladores del 27 de julio de 2018 Data Set de Residuos Mixtos Aprovechados por mes en el Relleno Sanitario de Doña Juana RSDJ del 26 de julio de 2018 Data Set emitido por la Subdirección de Aprovechamiento de la ubicación de las Estaciones de clasificación y aprovechamiento-Ecas bodegas publicas de reciclaje del 26 Julio de 2018 Data Set emitido por la Subdirección de Disposición Final AII RSDJ - Area de Influencia Indirecta Relleno Sanitario Doña Juana del 18 de julio de 2018. Data Set emitido por la Subdirección de Recoleccción Barrido y Limpieza, Residuos recogidos en el Relleno Sanitario de Doña Juana RSDJ del 17 de ljulio de 2018 Data Set emitido por la Subdirección de Disposición Final de los Residuos mixtos aprovechados en el Relleno Sanitario Doña Juana (RSDJ) del 5 de julio de 2018 Data Set emitido por la Subdirección de Disposición Final de "Reducciones de Emisiones (tCO2e) Toneladas de CO2 equivalentes" y el "Flujo de Biogás Promedio Quemado de metros... del 27 de junio de 2018 Data Set emitido por la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza (RBL) junio 5 de 2018 Data Set reportado por la subdirección de Aprovechamiento de Registro Único de Recicladores de Oficio. Recicladores incluídos. junio 5 de 2018 Data Set de usuarios sensibilizados tema separación en la fuente junio 5 de 2018. http://datosabiertos.bogota.gov.co/ | 100% | 66% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- Se observo que en el link http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp, se evidenciaron 20 conjuntos de datos ,Data Set RBL Nuevo esquema de aseo, Data Set Aprovechamiento usuarios sensibilizados 2018, Alumbrado Público, Data Set Aprovechamiento ECAS 2018, Data set Disposicion Final, Data Set RBL Residuos recogidos, CSV Data Set Aprovechamiento toneladas aprovechadas 2018, Data Set Aprovechamiento toneladas aprovechadas 2017, Data Set Aprovechamiento Registro Unico de Recicladores de Oficio (RURO) 2018, Data Set Aprovechamiento_Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) 2017, CSV Residuos Mixtos Aprovechados Relleno Sanitario Doña Juana, Data Set Aprovechamiento Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECAS 2017, CSV Data Set Disposición Final_Numero Proyecto Gestión Social, Data Set Aprovechamiento usuarios sensibilizados separación en la fuente 2017, CSV Data Set Alumbrado Público 2017, Data Set Disposicion Final 2017, Data Set Aprovechamiento, CSV Data_Set RBL, CSV Data Set Alumbrado Público Abril de 2018, Data Set Disposición Final enero 2018. 11/09/2018- Se evidencian actualizaciones correspondientes para garantizar la politica de datos abietos de la unidad. | 07/05/2018- Se puede consultar el siguiente link "http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp" 1109/2018-Se puede consultar el siguiente link http://datosabiertos.bogota.gov.co/
|  | 3.2 | Elaborar el índice de información clasificada y reservada | índice de información clasificada y reservada | 1 archivo del índice de información clasificada y reservada | Oficina TIC / Gestión Documental | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 07/03/2018- Aún no se ha adelantado el proceso. Se esta definiendo con gestion documental para adelantar las reuniones pertinentes. 30/04/2018- Aún no se ha adelantado el proceso. Se esta definiendo con gestion documental para adelantar las reuniones pertinentes. 10/05/2018: Se tiene programado reportar actividades para el mes de junio 20/06/2018: Se tiene programado reportar actividades para el mes de junio 19/07/2018: Se actualizó el registro o inventario de activos de Información, en coordinación las áreas de: gestión documental, TIC y Oficina Asesora de Planeaciónel cual se encuentra publicado en el link: http://archivo.uaesp.gov.co/index.php/transparencia-uaesp -Registro de Activos de Información 31/08/2018- Está pendiente ajustar el documento con el formato que integra la información clasificada y reservada, los componentes de seguridad de la información y activos de información. Se han adelantado las actualizaciones de las matrices de la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina TIC. Se contiuará ajustando la matriz e ir incorporando la actualización realizada por las áreas de la Unidad. Se espera contar con dicho documento al mes de octubre. | 0% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento a la elaborarción del índice de información clasificada y reservada en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018- Se tenia previsto la elaboración del documento o el indice para el mes de junio, no obstante se evidencia un borrador del mismo a espera de completarse hasta el mes de octubre, sopena de las implicaciones que pueda conllevar segun lo decsrto en la ley 1712 de 2014. | 11/09/20218- Definir actividades que permitan con mayor prontitud definir un documento legalmente requerido.
|  | 3.3 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental Oficina TIC | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 08/08/208 31/08/2018 | 07/03/2018- Se adelantó reuniones previas con las áreas con el fin de definir los procesos para la actualización de la información. 30/04/2018 Se adelantó reuniones previas con las áreas con el fin de definir los procesos para la actualización de la información. 08/08/2018: Se esta actualizando el inventario para poder continuar con los procesos de riesgos correspondientes a la implemeentación del MSPI. 31/08/2018:Se subio la matriz al enlace y se empieza con la etapa de actualización y verificación de información con cada una de las áreas. Se contiuará ajustando la matriz e ir incorporando la actualización realizada por las áreas de la Unidad. Se espera contar con dicho documento al mes de octubre. http://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica | 100% |  | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018-El seguimiento a la Actualización y el registro o inventario de activos de Información de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- Se observa la matriz publicada en la pagina web de la unidad. | 12/09/2018- ver Link http://www.uaesp.gov.co/content/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar validaciones del portal web en criterios de usabilidad y accesibilidad | Revisión en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad | 3 validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- Desde la Oficina Asesora de Planeación se entregó la estructura de navegabilidad con el cumplimiento de lo descrito por la resolución 3564 de 2015, las cuales fueron validadas por las áreas de la Unidad. La página se encuentra en transición a la plantilla de la Alcaldía y se remite las pruebas de accesibilidad 31/08/2018- Se realizó la prueba de accesibilidad y usabilidad de la nueva página web de la Unidad. Se estima iniciar las correcciones en el mes de septiembre. | 50% | 50% | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018- Se observan los links de accesibilidad en documento remitido por la oficina de comunicaciones. 12/09/2018- Se evidencia accesibilidad y usabilidad de la nueva pagina web de la unidad. | 12/09/2018- Hacer analisis de los ajustes que se deben relaiza, asi mismo analizar la posiblidad de integrar el cambio de idioma y el tamaño de la letra en la pagina
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Generar informe de atención a las PQRSD con destino a las dependencias de la Entidad | Generar alertas a las dependencias en el cumplimiento de los tiempos de la respuestas de las PQRSD. | Reporte enviado a las dependencias sobre la atención a las PQRS | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8/03/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 09/08/2018 31/08/2018 | 8/3/2018- Por medio de correo electrónico se hizo envío del estado de las peticiones registradas a las Subdirecciones correspondientes al mes de enero de 2018 10/05/2018: Por medio de correo electrónico se hizo envío del estado de las peticiones registradas a las Subdirecciones correspondientes al mes de marzo y abril. 20/06/2018: A través de correo electrónico se envió a las Subdirecciones el estado de las peticiones registradas en el SDQS en el mes de abril de 2018. 19/07/2018: A través de correo electrónico se envió a las Subdirecciones el estado de las peticiones registradas en el SDQS en el mes de mayo de 2018. Se anexa evidencia 9/08/2018: A través de correo electrónico se envió a las Subdirecciones el estado de las peticiones registradas en el SDQS en el mes de junio de 2018. Se anexa evidencia 31/08/2018- A través de correo electrónico se envió a las Subdirecciones (SA) el estado de las peticiones registradas en el SDQS. El reporte de alerta se envía mes vencido una vez se genere el informe de la Veeduría Distrital. | 64% | 64% | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- Se observa correo elctronico de fecha 3 de mayo de 2018 donde se reporta a cada uno de los procesos de la unidad las PQRSD pendientes por gestión. 11/09/2018- Se evidencian informes remitidos por correos electronicos institucionales la información de alertas a la gestión de PQRSD. | 07/05/2018- Se evidencia pantalllazo de correo electronico enviado el día 03 de mayo de 2018 por el encragado de PQRSD a los procesos de la Unidad. Al respecto es importante considerar los tiempos definidos por ley. 11/09/2018- Hacer analisis y evaluación de datos.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 63.18%

## 6. Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Plan de Gestión de Integridad | 1.1 | Plan de gestión de la integridad | Formular el plan de gestión de la integridad vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No se recibieron avances. 10/05/2018- Se ha participado en las reuniones convocadas por la Alcladia mayor de Bogotá, para la socialización de los Valores y lineamientos para la Construcción del Plan de Integridad. 20/06/2018- Se formuló el Plan de Integridad. Se anexa evidencia 19/07/2018- Actividad se encuentra cuplida. 31/08/2018- No aplica | 30% | 15% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/2018- No se evidencian actividades para este subcomponente. 11/09/2018- Se evidencia la formulación del plan, no obstante no se evidencia aprobación por la altad dirección, comité de responsabilidad social o instancia correspondiente según Modelo de Transformación Organizacional. | 11/09/21018- Aprobar el plan por parte de la alta Dirección o del comité que corresponda.
|  | 1.2 |  | Realizar el seguimiento de plan de gestión de la integridad para la vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 10/05/2018- El avance de la actividad se reportará en el mes de diciembre según programación 20/06/2018- De conformidad a lo programado, el avance de seguimiento de las actividades del plan de integridad se reportará en el mes de diciembre de la presente anualidad. 19/07/2018- De conformidad a lo programado, el avance de seguimiento de las actividades del plan de integridad se reportarán en el mes diciembre. 31/08/2018- No aplica | N.A. |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/2018 El seguimiento al Plan de gestión de la integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara en el mes de diciembre de 2018. 11/09/2018- El seguimiento al Plan de gestión de la integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara en el mes de diciembre de 2018. | 11/09/21018- Aunque esta programada realizar actividad de seguimiento para el mes de diciembre, recomendamos acciones de autoevaluación que permitan tomar las acciones o correcciones de forma oportuna.
| Subcomponente 2 Código de integridad | 2.1 | Formulación del código de integridad | Formular el código de integridad | Un código de integridad | Lidera: Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Apoyo: Dirección de la Unidad Áreas de la Entidad | Cronograma Ago: x; Autoevaluación Fecha: 30/04/2018 10/05/2018 20/06/2018 19/07/2018 31/08/2018 | 30/04/2018- No aplica 10/05/2018- El avance de la actividad se reportará en el mes de agosto según programación 20/02/2018- El avance de la actividad se reportará en el mes de agosto según programación 19/07/2018- Mediante Resolución No. 00345 del 19 de junio de 2018, se adoptó el Código de integridad, acto administrativo que se encuentra publicado en la intraet de la entidad. 31/08/2018- No aplica | 70% | 35% | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/2018-El seguimiento a la Formulación del código de integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de agosto de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/08/2018- Se evidencia que mediante resolucion 345 de 2018 se adopto el codigo de integridad, sin embargo falta el analisis de principios de acción e inlusion de dos principios adicionales de conformidad con el paragrafo del articulo 1 del decreto 118 de 2018. | 11/09/2018- Terminar de conformar el grupo de gestores de integridad con el fin de propiciar analiis de principios de accion en la sensiblizacion y toma de conciencia.
|  | 2.2 | Sensibilización del código de itnegridad | Divulgar el código de integridad a los funcionarios y contratistas de la Unidad | 1 sensibilización | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Sep: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- No aplica 31/08/2018- Se envío por comunicación interna el 13 de agosto informando la adopción del código de integridad y se adjunto la resolución 345 de 2018. De igual forma se dio inicio a la conformación de los Gestores de Integridad quienes apoyaran en fortalecimiento de la socialización de los valores adoptados en el codigo de integridad. | N.A. |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 7/05/2018- El seguimiento a la Sensibilización del código de itnegridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de septiembtre de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 11/09/2018- El seguimiento a la Sensibilización del código de integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de septiembtre de 2018, por lo tanto no se registra Avance
| Subcomponente 3 Participación, responsabilidad y control social | 3.1 | Plan de participación ciudadana vigencia 2018 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- El 23 de marzo se publicó en la página web de la Unidad, en la sección eventos, el proyecto del plan para socializarlo a la ciudadanía y recibir los comentarios al mismo. http://archivo.uaesp.gov.co/index.php/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana-2018 31/08/2018- Se formuló el plan de participación ciudadana, teniendo en cuenta las recomendaciones de la Veeduría Distrital. | 40% | 20% | 7/05/2018 12/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento a la Formulación del plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018 de la Unidad se realizara a partir del mes de mayo de 2018. Sin embargo se evidencia la publicación del proyecto del plan en la pagina web de la unidad. 12/09/2018- Se tiene proyecto del Plan de participación Ciudadana para aprobación por parte del Comite de Responsabilidad Social. | 07/05/2018- Ver publicación del plan en el siguiente link http://www.uaesp.gov.co/index.php/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana-2018. 12/09/2018- terminar la aprobación del Plan .
|  | 3.2 |  | Informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jul: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018 No aplica 31/08/2018-El seguimiento se encuentra inmerso en el plan de participación ciudadana. Ver archivo | 0% |  | 7/05/2018 11/09/2018 | 07/05/2018- El seguimiento aI informe de seguimiento del plan de acción de participación ciudadana de la Unidad se realizara a partir del mes de julio de 2018, por lo tanto no se registra Avance. 12/09/2018- Se tiene proyecto del Plan de participación Ciudadana para aprobación por parte del Comite de Responsabilidad Social, de acuerdo con lo anterior, no podria haber informe de seguimiento hasta tanto se tenga un Plan Aprobado. | 11/09/2018- Realizar informes de seguimiento n una vez aprobado el Plan.l.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente iniciativas adicionales |  |  | 23.33%