## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN | [14 empty] | RESPONSABLE
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | CANTIDAD | META AÑO 3 | AVANCE PERIÓDICO SOBRE LA META DEL AÑO 3 (Los porcentajes hacen relación al estado de avance a la Meta Año (3) |  | AVANCE PERIÓDICO SOBRE LA META DEL AÑO 3 (Los porcentajes hacen relación al estado de avance a la Meta Año (3) | AVANCE ITRIMESTRE | AVANCE II TRIMESTRE
[13 empty] | 2019 | 2019
[8 empty] | CANTIDAD |  | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE II | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | 1. Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | UAESP Habitantes del D.C, Entidades Distritales | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico |  | 5% |  | 15% | Se desarrolló un documento técnico para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, el cual fue publicado en la página web de la Entidad para su respectiva consulta y observaciones por parte de los ciudadanos | Se realizó la publicación del documento técnico para la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo en la página web de la Entidad. Como evidencia se adjunta el informe de publicación y el documento publicado. | Gabriel Sabogal
|  | 2. Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | UAESP Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 100% | 21% | 5% |  | 5% | Para el 12 de febrero de 2019, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de los contenedores en la ciudad para la presentación de residuos sólidos. En varias localidades se han instalado contenedores de tapa blanca para el depósito del material aprovechable y de tapa negra para el depósito de material no aprovechable, con el fin de fomentar la debida separación en la fuente y dignificar la labor de los recicladores de oficio. Ahora bien, durante el presente trimestre se adquirieron 15.526 cestas tipo M-123 y M-124 para ser instaladas por parte de los concesionarios del servicio. Asimismo, se han instalado 268 cestas M-121 en la ciudad. Las cestas estarán diferenciadas para el depósito del material aprovechable y no aprovechable. | Durante el presente trimestre se adquirieron 1.554 cestas tipo M-121, M-123 y M-124 para ser instaladas por parte de los concesionarios del servicio. Asimismo, se han instalado 2.796 tandems correspondiente a 5.592 cestas M-121 en la ciudad. Las cestas estarán diferenciadas para el depósito del material aprovechable y no aprovechable. | Luz Angela Giraldo
|  | 3. Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | UAESP Habiantes del D.C. Población Recicladora de Oficio Idiger | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico |  | 5% |  | 5% | Desde la Subdirección de Aprovechamiento se crea el comité interno para atender los temas del SUGA e iniciar los procesos de aplicación del Acuerdo 726 de 2018. Se realiza reunión con la Secretaría de Gobierno para aclarar los lineamientos para proceder con el acuerdo y se inician los contactos con otras entidades distritales. | Desde la Subdirección de Aprovechamiento se trabaja en la construcción de los lineamientos para la formulación del Plan de Manejo de Residuos Sólidos en Eventos Masivos, versión que se encuentra en fase de revisión y fue enviada a la Secretaría de Hábitat para sus fienes pertinentes. (Se adjunta oficio) Según los lineamientos de la Secretaría de Gobierno, se participó en la mesa de trabajo de ajuste y revisión del proyecto de decreto de aglomeraciones, el día miércoles 19 de junio de 2019, en la sala de juntas de la Secretaría Distrital de Gobierno. Todos los documentos entregados por Gobierno, se solicitó fueran socializados por la Secretaría de Hábitat. (Se adjunta listado de asistencia) | Andrés Herrera
|  | 4.Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | UAESP Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 100% |  | 5% |  | 5% | Para el 12 de febrero de 2019, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de los contenedores en la ciudad para la presentación de residuos sólidos. En varias localidades se han instalado contenedores de tapa blanca para el depósito del material aprovechable y de tapa negra para el depósito de material no aprovechable, con el fin de fomentar la debida separación en la fuente y dignificar la labor de los recicladores de oficio. | Para el 12 de febrero de 2019, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de los contenedores en la ciudad para la presentación de residuos sólidos. En varias localidades se han instalado contenedores de tapa blanca para el depósito del material aprovechable y de tapa negra para el depósito de material no aprovechable, con el fin de fomentar la debida separación en la fuente y dignificar la labor de los recicladores de oficio. Así las cosas se han instalado 10.746 contenedores en la ciudad, de los cuales, 5.373 contenedores son de tapa blanca para la presentación y recolección de residuos aprovechables por parte de los recicladores de oficio. | Luz Angela
|  | 5.Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | UAESP Habitantes del D.C., Población Recicladora de Oficio Alcaldía mayor Secretaría Distrital de Hábitat | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 12 campañas |  | 10% |  |  | Oficina de Comunicaciones En el primer trimestre se gestionaron 18 noticias en distintos medios de comunicación con el objetivo de promover la correcta separación de residuos, la entrega de material aprovechable para los recicladores y valorar la labor del reciclador de oficio. Entre las noticias gestionadas, se encuentra: • Más bogotanos hacen la tarea de reciclar en casa. El Tiempo. • Cómo separar los residuos en casa. Win Sport • Bogotá aprovechó 700.000 toneladas de residuos en el último año. Canal Capital • Más de veinte mil recicladores están registrados en el Distrito: UAESP. RCN Radio • Bogotá, sin excusa para subirse al tren del reciclaje. El Tiempo Gestión en redes sociales En el primer trimestre se realizaron 332 publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), logrando un alcance de 521.738 usuarios. Eventos En el primer trimestre del año, se realizaron 16 eventos relacionados con los recicladores, el reciclaje y la promoción de la separación de residuos mediante la entrega de kits de bolsa blanca y bolsa negra. El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, realizó 7.079 actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en temas del esquema de aseo en las 20 localidades del Distrito con la asistencia de 43.825 personas. Equipo de innovacion -Equipo pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento El Equipo pedagógico de la subdirección de aprovehamiento y el equipo de innovación a través de la campaña #ReciclarTransforma realiza charlas y talleres de información, divulgación, capacitación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS- con la ciudadanía y usuarios del servico público de aseo con los siguientes temas:: Problemática Gestión Integral de Residuos Separación en la fuente Dignificación de la labor de la población recicladora En el primer trimestre se han capacitado a 3.609 personas. - 391 usuarios del Servicio público de aseo - 3218 personas en instituciones educativas, empresas, instituciones nivel nacional/distrital. - se han atendido todas las solicitudes de capacitación allegadas a esta subdirección. Gestión Social - Subdirección de Aprovechamiento El Equipo de Gestores realiza campañas de información, divulgación, capacita-ción e implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. De igual manera, participa en ferias de servicios interinstitucionales, en las cuales promueve con la ciudadanía temas de divulgación en: Consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de la población recicladora y Comparendo ambiental. | Oficina de Comunicaciones El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, realizó 74 actividades de sensibilización, capacitación e información a la ciudadanía sobre los servicios que presta la UAESP, manejo integral de residuos y articulo 111 del Codigo Nacionalde Policia, con la asistencia de 5,248 usuarios. Equipo de innovacion -Equipo pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento Gestión Social - Subdirección de Aprovechamiento | Johan Malaver- Amparo Martinez- Santiago Amador-Kelly Basabe- Angelica Sierra
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | 6.Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | UAESP Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Número de documentos técnicos desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | 0% | Acción cumplida | Los concesionarios de aseo realizarón 1076 activadades de sensibilización, capacitación, reunoones e información sobre horarios y frecuencias de recolección, linea 110 y separación en la fuente, dirigida a la comunidad de las 20 localidades del Distrito, con la asistencia de 25733 usuarios.
|  | 7.Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | 0% | Acción cumplida | **Información retomada de los concesionarios de aseo hasta el mes de mayo de 2019.
|  | 8.Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 1 norma distrital |  | 5% |  | 0% | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas. | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas. | Gabriel Sabogal Andrés Herrera
|  | 9.Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información | UAESP Entidades Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 1 mecanismo | 70% | 0% |  | 0% | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos
|  | 10.Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aporvechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregadas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 30% | 20% | 10% |  |  | Se adelanta el proceso de liquidacion del contrato 549 de 2017 para los estudios y diseños del predio de la Alqueria. Durante el primer trimestre de 2019 se recibió la aceptacion de propuestas de compra de los seis predios en Maria Paz programados para este año,se inicia el proceso de compra de dichos predios y de ellos se han recibido ya 2 de ellos las bodegas 5 y6 del conjunto determinado para el proyecto |  | Carlos Estrada
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | 11.Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | UAESP Actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 1 medio |  | 5% |  |  | En el primer trimestre, se han realizado 2 talleres relacionados con la cadena de valor: en materia de RCD se realizó una reunión con cluster de construcción y camacol, donde se definó la necesidad en residuos orgánicos, se realizó el taller de construcción de la cadena de valor de residuos orgánicos con la participación de 25 personas y se definió el cronograma de trabajo para el segundo trimestre del año. De igual forma, por medio de sus productos IN e Innovación a la calle se han mapeado 6 actores de la industria y sociedad civil que se encuentran trabajando en diferentes temas de gestión de residuos. |  | Kelly Basabe
|  | 12.Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | UAESP | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | 0% | Los resultados del estudio fueron entregados en marzo de 2018, dando cumplimiento en un 100% a las actividades propuestas. Acción cumplida en el primer ( I )trimestre de 2018. | Los resultados del estudio fueron entregados en marzo de 2018, dando cumplimiento en un 100% a las actividades propuestas. Acción cumplida en el primer ( I )trimestre de 2018. | Gabriel Sabogal Andrés Herrera
|  | 13.Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 3 proyectos |  | 0% |  | 0% | Acción cumplida | Acción cumplida
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | 14.Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 10% |  | 20% | Durante este trimestre, en las 20 localidades a través de los Gestores locales y con el propósito de mantener actualizado el RURO, se realizaron 410 inclusiones efectivas, 360 No Inclusiones y 82 No inclusiones por antecedentes, de acuerdo a la Resolución 355 de 2017. | Con corte a 30 de Junio de 2019 hay 22602 recicladores registrados en RURO | Maria Isabel- Angelica Sierra
|  | 15.Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | UAESP Entidades del Distrito | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condiciones reales y actuales de los vehículos de tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico de soporte |  | 0% |  | 0% | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018 | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018
|  | 16.Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | UAESP Entidades del Distrito | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (U distrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 12 años | 100% de VTH mejorados | 5% | 1% |  |  | En la actualidad para la sustitución y/o mejora de los vehiculos que permita mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores de oficio y a su vez contribuya a formalizar la actividad de aprovechamiento de la ciudad, el Decreto 495 de 2016 mediante el cual el Distrito expidió su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá, estableció como actividades y programación para su cumplimiento lo siguiente: (1) Estudio de caracterización de vehículos de tracción humana y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable, 100% en el año 2(2018); (2) El mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA (Material Potencialmente Aprovechable), 5% en el año 3 (2019). Con relación a la actividad (1) se desarrolló un estudio desde la UAESP, siendo uno de sus productos el “diseño conceptual de la forma en la cual debería operar la actividad de recolección y transporte de residuos aprovechables por parte de las organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá”. Lo anterior, atendiendo a que la sustitución de vehículos de tracción humana se deberá dar en relación con la operación de prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, esto sustentado en la realidad de que los VTH son utilizados en la ciudad para el desarrollo de esta actividad. En este sentido a través del estudio se realizó un estimado del uso de VTH entre la población recicladora de oficio, las infraestructuras de aprovechamiento con las que cuenta y deberá contar la ciudad, la separación en la fuente actual y su potencial con base en la generación actual y estimada de residuos potencialmente aprovechables; así como también las distancias recorridas y la condición de la malla vial. Las anteriores variables técnicas, junto con otras de carácter social y avance en la formalización de las organizaciones determinaran la tipología de vehículos a usar para la operación de aprovechamiento en el marco del diseño de un modelo de operación de la actividad de recolección y transporte de los MPA. Así las cosas, con los análisis y el modelo conceptual diseñado en el estudio en mención la UAESP se encuentra en la fase de planeación para la implementación de un piloto que permita realizar una operación modelada del servicio y evidenciar en la práctica un modelo de aprovechamiento replicable. Con los resultados de esta aplicación se establecerá en función del servicio público de aseo, el mejoramiento y/o sustitución de los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA en la actividad de aprovechamiento. |  | Viviana Arenas- Andrés Herrera
|  | 17.Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | UAESP | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 24 Ferias de servicios | 2 | 0% |  |  | No se realizaron ferias en articulación con otras entidades, en el I Trimestre. |  | Angelica Sierra
|  | 18.Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | carnetización del 100% de la población recicladora de oficio | 60% | 10% |  | 20% | Para el primer trimestre de 2019 , de un total de 22.348 de recicladores registrados en el RURO, se carnetizaron 718 personas. Con corte al 31 de marzo se tiene carnetizados en total 11838 recicladores | Para el segundo trimestre de 2019 se carnetizaron 311 personas. Con corte al 30 de junio se tiene carnetizados en total 12135 recicladores | Paola Paéz
|  | 19.Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP | UAESP | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | Número de jornadas de divulgación | 60% | 10% |  |  | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 85 socializaciones con un total de 694 participantes. |  | Angelica Sierra
|  | 20.Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | UAESP Secretaría Distrital de Hábitat | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio | 40% | 15% |  | 10% | Para el primer trimestre, se entregaron 2838 uniformes, compuestos de (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón). | Para el segundo trimestre, se entregaron 609 uniformes, compuestos de (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón). | Paola Paéz
|  | 21. Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | UAESP | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 100% de apoyo a las organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 40% | 5% | eci | 5% | Continua el proceso de filtro de la base de datos RURO, contra la base de datos de COLPENSIONES. De 22,185 inscritos en RURO, 12,738 recicladores son viables para vincularse al programa BEPS. 3030 se encuentran vinculados. 5922 no tienen viabilidad para aplicar al prgrama BEPS | Luego de la recepción de la propuesta de apoyo a los pisos de seguridad social, radicada por la organización de recicladores EMERS, la Subdirección de Aprovechamiento solicitó apoyo y concepto de la propuesta al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud y Protección Social. Las respuestas emitidas por cada uno de estos despachos, fueron radicadas a la organización EMERS. De igual manera se entregó copia de estas comunicaciones a la Procuraduría General de la Nación. (Se adjunta oficio radicado) Se continua el trabajo artículado con COLPENSIONES y su programa de Beneficios de Ahorros Periódicos - BEPS, invitando a la entidad a las diferentes actividades que se realiza con la población recicladora de oficio. (15_04_19 - 23_05_19 - 25_06_19 - (Se adjunta correo electrónico) | Andrés Herrera
|  | 22. Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | UAESP Entidades del Distrito | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | Número de normas divulgadas, modificadas y publicadas |  | 5% |  | 0% | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas. | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas. | Gabriel Sabogal
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | 23.Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya | UAESP | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 24 jornadas (6 jornadas por año) |  | 10% |  |  | En este periodo, la Subdirección de Aprovechamiento gestionó aliados interinstitucionales para ejecutar el plan de capacitaciones. Se gestionó y se acordó apoyo interinstitucional con: 1) Secretaria de Desarrollo Económico, 2) Cámara de comercio, 3) Organizaciones Solidarias y 4) DIAN. |  | Elizabeth Meza
|  | 24. Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales | Entidades del Distrito | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) | 2 convocatorias al año | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias al año | 2 | 30% |  | 20% | En el primer trimestre las organizaciones de recicladores se encuentran en registro oficial ante el SENA y se esta avanzando en la programación por parte del SENA para el inicio al proceso de certificación por competencias laborales en los siguientes temas: * Recolectar los residuos sólidos potencialmente reciclables de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente. * Recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente. Las organizaciones registradas en el Registro Único de recicladores de oficio-RURO e inscritas en la plataforma oficial del Sena son: CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO (31 Personas), ASORECICLA7 (38 Personas), ACREDIFRONT (28 Personas), ACORB (64 Personas), ASOUSAQUEN (30 Personas), REMAREK (55Personas) MULTIACTIVA (40 Personas), registradas en RURO e inscritas en la plataforma oficial del Sena. TOTAL DE PERSONAS 286 recicladores de oficio. | En el segundo trimestre las organizaciones de recicladores realizaron el proyecto # P1360 y # P1706 según la programación aprobada por parte del Sena/Uaesp. Se certificaron demostrando su competencias laborales cumpliendo los requisitos establecidos para ello ( Estar en el registro único de recicladores de oficio-RURO e inscritas en la plataforma oficial del SENA ), en las siguientes normas: * Recolectar los residuos sólidos potencialmente reciclables de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente. * Recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente. Así: CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO, ASORECICLA7, ACREDIFRONT, ACORB, ASOUSAQUEN ,REMAREK ,MULTIACTIVA; TOTAL, 154 recicladores de oficio CERTIFICADOS. | Helber Morales
|  | 25. Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas | Entidades del Distrito | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 1 programa | 100% | 25% |  |  | En este periodo, la Subdirección de Aprovechamiento gestionó aliados interinstitucionales para ejecutar el plan de capacitaciones. Se gestionó y se acordó apoyo interinstitucional con: 1) Secretaria de Desarrollo Económico, 2) Cámara de comercio, 3) Organizaciones Solidarias y 4) DIAN. Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base de organizaciones de Recicladores de oficio, se reportan 128 organizaciones, las cuales se encuentran en los siguientes estados: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 en fase 1. b) 21 organización en fase 3. c) 60 organizaciones en fase 4. d) 1 organizaciones están en fase 5. e) 32 organizaciones están en fase 6. Aclaración Numeral e): De las 83 organizaciones de fase 4; 32 de ellas tiene competencias laborales en este sentido se ubican en fase 6 cumpliendo con el aspecto “Competencias laborales”. Otros estados que tienen la Organizaciones se denominan “Tipificación 9,10,11,12 y 13” Tipificación 9 La organización no va a realizar el registro ante la SSPD, pero si esta interesa en recibir apoyo de fortalecimiento (22). Tipificación 10 La organización NO está interesada o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento (6). Tipificación 11 La organización inicio el proceso y desistió (10). Tipificación 12 No se ha ubicado/ No se tiene información de la organización (2). Tipificación 13 No es población objetivo (5). TOTAL, ORGANIZACIONES 45. 2. Fortalecimiento y formalización a favor de 83 organizaciones de recicladores de oficio. Avance en fase 4, tópico plan de fortalecimiento. La UAESP, en cabeza de la subdirección de Aprovechamiento en cumplimiento de las acciones afirmativitas a favor del fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores de Oficio, se inicio apoyo directo a organizaciones de recicladores de oficio para apoyar el p orientó la feria de servicio no solo para la persona natural sino para la persona jurídica que representa a las recicladoras de oficio como organizaciones de desarrollo solidario. En este sentido se planeó y se implementó la primera feria de diseño, en la cual las organizaciones lograron mejorar o adquirir su portafolio de servicio, pagina web e imagen corporativa. | En el marco de las obligaciones de la UAESP, con respecto a la competencia de garantizar la prestación, coordinación, supervisión y control de los servicios de recolección, transporte, disposición final, reciclaje y aprovechamiento de residuos sólidos, la limpieza de vías y áreas públicas; los servicios funerarios en la infraestructura del Distrito y el servicio de alumbrado público y en cumplimiento de lo dispuesto frente a la Sentencia T-724 de 2003, los Autos 268 de 2010, 275 de 2011, 587 de 2015, el Decreto 596 de 2016 y la resolución 276 de 2016. En desarrollo de las acciones afirmativas y el marco del fortalecimiento y la formalización; hay 128 organizaciones registradas en la base de datos de la UAESP, de las cuales 81 están con apoyo directo con la unidad, 6 se retiran del fortalecimiento y formalización por no permitir acompañamiento, y el restante 41 no están en proceso de formalización de acuerdo al decreto 596/2019. Se aporta Anexo 1: cuadro de informe por organización donde se registra el avance en fase y aspectos (Ver cuadro de codificación donde se relaciona avance en fases, aspectos y tipificaciones). (De acuerdo a Fases de formalización según el decreto 596/2016 y disposiciones de la resolución 276 de 2016) El estado general de las 128 organizaciones es el que se desarrolla a continuación el detallado está en el anexo 1: 1. Avance de las Organizaciones que están en proceso formalización y fortalecimiento con la UAESP de acuerdo al decreto 596/2016 y resolución 276/2016, la disposición al cumplimiento y su capacidad empresarial. 81 organizaciones. AVANCE EN FASE POR ORGANIZACIÓN SEGÚN DECRETO 596/2016 (UBICAR EN LA FILA DEL NIT LA FASE) TOTAL DE ORGANZIACIONES FASE 1 FASE 2 FASE 3 FASE 4 FASE 5 81 1 3 17 59 1 FASE ASPECTO En Fase 1 hay 1 organización: actividades Registro único de prestadores (RUPS) Momento Cero En Fase 2 hay 3 organizaciones donde están realizando las siguientes actividades: Definir el área de prestación Registro de Toneladas Transportadas Registro Toneladas área de prestación Registro de Toneladas Aprovechadas Registro Factura de comercialización de material aprovechable Registro de estaciones de clasificación y aprovechamiento (ECAS Registro de vehículos para el transporte En Fase 3 hay 17 organizaciones realizando la siguiente actividad: Condiciones uniformes del servicio público de aseo (CCU) (implementación) En Fase 4 hay 59 organizaciones donde por cada una se reporta el avance en las siguientes actividades en el cuadro anexo No. 1: Portafolio de Servicios Plan de Fortalecimiento Empresarial Base de datos de Usuarios Página Web En Fase 5 hay 1 organización se reporta una organización es esta fase dado que ya tiene las actividades que menciona la fase 4; sin embargo se deja claridad que la organización que se reporta cuadro anexo No. 1; esta en consecución de dar alcance al plan de fortalecimiento y en el cumplimiento continuo del reporte de base de datos de Usuario. Actividades de la fase 5 en proceso de cumplimiento: Registro de Calibración de Básculas Supervisores y sistemas control operativo Programa de Prestación del Servicio En Fase 6 hay 39 organizaciones que cumplen con una de las actividades: Certificación de competencias laborales y que están con este proceso la UAESP- Actividades de la fase son: Personal por categoría de empleo Micro rutas de recolección Certificación de competencias laborales Fase 7 No se reporta información en fase están en consecución del cumplimiento de las siguientes actividades: Registro de peticiones, quejas y recursos (PQR) Técnico Planes de emergencia contingencia Fase 8 No se reporta información en fase están en consecución del cumplimiento de las siguientes actividades: Información Financiera Mapa del área de prestación en sistema de referencia MAGN SIRGAS 2. Organizaciones no están en proceso e formalización y fortalecimiento con la UAESP de acuerdo al decreto 596/2016 y resolución 276/2016 y otras disposiciones como se informa en el cuadro de convenciones de la codificación. 40 Organizaciones Tipificación 9 : hay 17 organizaciones que no van a realizar el registro ante la SSPD, pero si esta interesa en recibir apoyo de fortalecimiento. Tipificación 10: hay 8 organizaciones que NO están interesadas o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento. Tipificación 11: hay 7 organizaciones que iniciaron el proceso y desistieron Tipificación 12: hay 3 organizaciones que No se han ubicado y/o No se tiene información de la organización Tipificación 13: hay 5 organizaciones que No son población objetivo. 3. ORGANIZACIONES QUE SE ESTAN FORMALIZANDO DE ACUERDO 596/2016 PERO QUE NO ATIENDEN ACOMPAÑAMIENTO O NO TENEMOS RASTRO DE LA UAESP SE RELACIONA LA TIPIFICACION Y LA FASE ORGANIZACIONES QUE SE ESTAN FORMALIZANDO DE ACUERDO 596/2016 PERO QUE NO ATIENDEN ACOMPAÑAMIENTO DE LA UAESP SE RELACIONA LA TIPIFICACION Y LA FASE TOTAL 10/4 10/5 11/12 6 2 3 1 Tipificación 10/4: hay 2 organizaciones que NO están interesadas o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento pero van en fase 4. Tipificación 10/5: hay 3 organizaciones que NO están interesadas o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento pero van en fase 5. Tipificación 11/12: hay 1 organización que iniciaron el proceso y desistieron; adicionalmente no se han ubicado y/o No se tiene información de la organización. Aclaración: Con respecto a los informes anteriores hay un menor en número de organizaciones debido a que no permiten acompañamiento por parte de la UAESP, pese a las distintas citaciones de 86 organizaciones quedan 81 organizaciones con una diferencia de 6 organizaciones que se enlistan a continuación y son las que se mencionan en el presente numeral: 1. ASOCIACION COOPERATIVA DE RECICLADORES DE BOGOTA - ARB ESP 2. ASOCIACION DE RECICLADORES DE OFICIO PARA EL TRABAJO ASOCIATIVO EL TRIUNFO. - AROTRIUNFO 3. ASOCIACIÓN DE RECICLADORES EL TRIUNFO - ASORETRIUNFO 4. ASOCIACION ECO ALIANZA ESTRATEGICA DE RECICLADORES – ECOALIANZA. 5. COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ECOAMBIENTAL EL PORVENIR Nota: Para el caso de ECOALIANZA: no ha permitido seguimiento y fortalecimiento en fases de acuerdo al 596/2016; sin embargo a la fecha del presente informe se le está realizando acompañamiento al plan de fortalecimiento para lo cual no han cumplido con las entregas de los objetivos, metas u otros y al contactarlos la representante legal no contesta deja con un tercero el contacto que se le hace por parte de la UAESP. | Aura y Flor
|  | 26.Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | UAESP | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/2017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 5% |  |  | Durante el primer trimestre, se realizo la modificación a la Resoluciòn 588 de 2018 mediante la Resolucion 145 de 2019 en lo referente al Articulo 6: Criterios Generales y requisitos de aceptación para que una organización sea incluida en el Registro Unico de Organizaciones de Recicladores de Oficio-RUOR. |  | Paola Paéz

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PDI plantilla IV Trimestre (2).xls
Ejecutar el 21/01/2018 21:07
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 32 | Excel 97-2003