## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | CANTIDAD | META AÑO 3 | AVANCE PERIÓDICO SOBRE LA META DEL AÑO 3 (Los porcentajes hacen relación al estado de avance a la Meta Año (3) |  | AVANCE ITRIMESTRE
2019
[8 empty] | CANTIDAD |  | TRIMESTRE I |  | TRIMESTRE I
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | 1. Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | UAESP Habitantes del D.C, Entidades Distritales | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico |  | 5% |  | Se desarrolló un documento técnico para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, el cual fue publicado en la página web de la Entidad para su respectiva consulta y observaciones por parte de los ciudadanos
|  | 2. Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | UAESP Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 100% | 21% | 5% |  | Para el 12 de febrero de 2019, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de los contenedores en la ciudad para la presentación de residuos sólidos. En varias localidades se han instalado contenedores de tapa blanca para el depósito del material aprovechable y de tapa negra para el depósito de material no aprovechable, con el fin de fomentar la debida separación en la fuente y dignificar la labor de los recicladores de oficio. Ahora bien, durante el presente trimestre se adquirieron 15.526 cestas tipo M-123 y M-124 para ser instaladas por parte de los concesionarios del servicio. Asimismo, se han instalado 268 cestas M-121 en la ciudad. Las cestas estarán diferenciadas para el depósito del material aprovechable y no aprovechable.
|  | 3. Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | UAESP Habiantes del D.C. Población Recicladora de Oficio Idiger | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico |  | 5% |  | Desde la Subdirección de Aprovechamiento se crea el comité interno para atender los temas del SUGA e iniciar los procesos de aplicación del Acuerdo 726 de 2018. Se realiza reunión con la Secretaría de Gobierno para aclarar los lineamientos para proceder con el acuerdo y se inician los contactos con otras entidades distritales.
|  | 4.Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | UAESP Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 100% |  | 5% |  | Para el 12 de febrero de 2019, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de los contenedores en la ciudad para la presentación de residuos sólidos. En varias localidades se han instalado contenedores de tapa blanca para el depósito del material aprovechable y de tapa negra para el depósito de material no aprovechable, con el fin de fomentar la debida separación en la fuente y dignificar la labor de los recicladores de oficio.
|  | 5.Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | UAESP Habitantes del D.C., Población Recicladora de Oficio Alcaldía mayor Secretaría Distrital de Hábitat | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 12 campañas |  | 10% |  | Oficina de Comunicaciones En el primer trimestre se gestionaron 18 noticias en distintos medios de comunicación con el objetivo de promover la correcta separación de residuos, la entrega de material aprovechable para los recicladores y valorar la labor del reciclador de oficio. Entre las noticias gestionadas, se encuentra: • Más bogotanos hacen la tarea de reciclar en casa. El Tiempo. • Cómo separar los residuos en casa. Win Sport • Bogotá aprovechó 700.000 toneladas de residuos en el último año. Canal Capital • Más de veinte mil recicladores están registrados en el Distrito: UAESP. RCN Radio • Bogotá, sin excusa para subirse al tren del reciclaje. El Tiempo Gestión en redes sociales En el primer trimestre se realizaron 332 publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), logrando un alcance de 521.738 usuarios. Eventos En el primer trimestre del año, se realizaron 16 eventos relacionados con los recicladores, el reciclaje y la promoción de la separación de residuos mediante la entrega de kits de bolsa blanca y bolsa negra. El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, realizó 7.079 actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en temas del esquema de aseo en las 20 localidades del Distrito con la asistencia de 43.825 personas. Equipo de innovacion -Equipo pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento El Equipo pedagógico de la subdirección de aprovehamiento y el equipo de innovación a través de la campaña #ReciclarTransforma realiza charlas y talleres de información, divulgación, capacitación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS- con la ciudadanía y usuarios del servico público de aseo con los siguientes temas:: Problemática Gestión Integral de Residuos Separación en la fuente Dignificación de la labor de la población recicladora En el primer trimestre se han capacitado a 3.609 personas. - 391 usuarios del Servicio público de aseo - 3218 personas en instituciones educativas, empresas, instituciones nivel nacional/distrital. - se han atendido todas las solicitudes de capacitación allegadas a esta subdirección. Gestión Social - Subdirección de Aprovechamiento El Equipo de Gestores realiza campañas de información, divulgación, capacita-ción e implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. De igual manera, participa en ferias de servicios interinstitucionales, en las cuales promueve con la ciudadanía temas de divulgación en: Consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de la población recicladora y Comparendo ambiental.
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | 6.Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | UAESP Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Número de documentos técnicos desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | Acción cumplida
|  | 7.Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | Acción cumplida
|  | 8.Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 1 norma distrital |  | 5% |  | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas.
|  | 9.Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información | UAESP Entidades Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 1 mecanismo | 70% | 0% |  | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos
|  | 10.Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aporvechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregadas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 30% | 20% | 10% |  | Se adelanta el proceso de liquidacion del contrato 549 de 2017 para los estudios y diseños del predio de la Alqueria. Durante el primer trimestre de 2019 se recibió la aceptacion de propuestas de compra de los seis predios en Maria Paz programados para este año,se inicia el proceso de compra de dichos predios y de ellos se han recibido ya 2 de ellos las bodegas 5 y6 del conjunto determinado para el proyecto
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | 11.Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | UAESP Actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 1 medio |  | 5% |  | En el primer trimestre, se han realizado 2 talleres relacionados con la cadena de valor: en materia de RCD se realizó una reunión con cluster de construcción y camacol, donde se definó la necesidad en residuos orgánicos, se realizó el taller de construcción de la cadena de valor de residuos orgánicos con la participación de 25 personas y se definió el cronograma de trabajo para el segundo trimestre del año. De igual forma, por medio de sus productos IN e Innovación a la calle se han mapeado 6 actores de la industria y sociedad civil que se encuentran trabajando en diferentes temas de gestión de residuos.
|  | 12.Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | UAESP | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 100% | 0% |  | Los resultados del estudio fueron entregados en marzo de 2018, dando cumplimiento en un 100% a las actividades propuestas. Acción cumplida en el primer ( I )trimestre de 2018.
|  | 13.Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 3 proyectos |  | 0% |  | Acción cumplida
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | 14.Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 10% |  | Durante este trimestre, en las 20 localidades a través de los Gestores locales y con el propósito de mantener actualizado el RURO, se realizaron 410 inclusiones efectivas, 360 No Inclusiones y 82 No inclusiones por antecedentes, de acuerdo a la Resolución 355 de 2017.
|  | 15.Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | UAESP Entidades del Distrito | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condiciones reales y actuales de los vehículos de tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico de soporte |  | 0% |  | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018
|  | 16.Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | UAESP Entidades del Distrito | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (U distrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 12 años | 100% de VTH mejorados | 5% | 1% |  | En la actualidad para la sustitución y/o mejora de los vehiculos que permita mejorar las condiciones de trabajo de los recicladores de oficio y a su vez contribuya a formalizar la actividad de aprovechamiento de la ciudad, el Decreto 495 de 2016 mediante el cual el Distrito expidió su Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos de Bogotá, estableció como actividades y programación para su cumplimiento lo siguiente: (1) Estudio de caracterización de vehículos de tracción humana y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable, 100% en el año 2(2018); (2) El mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA (Material Potencialmente Aprovechable), 5% en el año 3 (2019). Con relación a la actividad (1) se desarrolló un estudio desde la UAESP, siendo uno de sus productos el “diseño conceptual de la forma en la cual debería operar la actividad de recolección y transporte de residuos aprovechables por parte de las organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá”. Lo anterior, atendiendo a que la sustitución de vehículos de tracción humana se deberá dar en relación con la operación de prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, esto sustentado en la realidad de que los VTH son utilizados en la ciudad para el desarrollo de esta actividad. En este sentido a través del estudio se realizó un estimado del uso de VTH entre la población recicladora de oficio, las infraestructuras de aprovechamiento con las que cuenta y deberá contar la ciudad, la separación en la fuente actual y su potencial con base en la generación actual y estimada de residuos potencialmente aprovechables; así como también las distancias recorridas y la condición de la malla vial. Las anteriores variables técnicas, junto con otras de carácter social y avance en la formalización de las organizaciones determinaran la tipología de vehículos a usar para la operación de aprovechamiento en el marco del diseño de un modelo de operación de la actividad de recolección y transporte de los MPA. Así las cosas, con los análisis y el modelo conceptual diseñado en el estudio en mención la UAESP se encuentra en la fase de planeación para la implementación de un piloto que permita realizar una operación modelada del servicio y evidenciar en la práctica un modelo de aprovechamiento replicable. Con los resultados de esta aplicación se establecerá en función del servicio público de aseo, el mejoramiento y/o sustitución de los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA en la actividad de aprovechamiento.
|  | 17.Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | UAESP | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 24 Ferias de servicios | 2 | 0% |  | No se realizaron ferias en articulación con otras entidades, en el I Trimestre.
|  | 18.Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | carnetización del 100% de la población recicladora de oficio | 60% | 10% |  | Para el primer trimestre de 2019 , de un total de 22.348 de recicladores registrados en el RURO, se carnetizaron 718 personas. Con corte al 31 de marzo se tiene carnetizados en total 11838 recicladores
|  | 19.Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP | UAESP | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | Número de jornadas de divulgación | 60% | 10% |  | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 85 socializaciones con un total de 694 participantes.
|  | 20.Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | UAESP Secretaría Distrital de Hábitat | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio | 40% | 15% |  | Para el primer trimestre, se entregaron 2838 uniformes, compuestos de (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón).
|  | 21. Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | UAESP | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 100% de apoyo a las organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 40% | 5% | eci | Continua el proceso de filtro de la base de datos RURO, contra la base de datos de COLPENSIONES. De 22,185 inscritos en RURO, 12,738 recicladores son viables para vincularse al programa BEPS. 3030 se encuentran vinculados. 5922 no tienen viabilidad para aplicar al prgrama BEPS
|  | 22. Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | UAESP Entidades del Distrito | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | Número de normas divulgadas, modificadas y publicadas |  | 5% |  | Proyecto de Decreto de Aprovechamiento se encuentra en fase de recolección de firmas.
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | 23.Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya | UAESP | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 24 jornadas (6 jornadas por año) |  | 10% |  | En este periodo, la Subdirección de Aprovechamiento gestionó aliados interinstitucionales para ejecutar el plan de capacitaciones. Se gestionó y se acordó apoyo interinstitucional con: 1) Secretaria de Desarrollo Económico, 2) Cámara de comercio, 3) Organizaciones Solidarias y 4) DIAN.
|  | 24. Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales | Entidades del Distrito | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) | 2 convocatorias al año | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias al año | 2 | 30% |  | En el primer trimestre las organizaciones de recicladores se encuentran en registro oficial ante el SENA y se esta avanzando en la programación por parte del SENA para el inicio al proceso de certificación por competencias laborales en los siguientes temas: * Recolectar los residuos sólidos potencialmente reciclables de acuerdo con procedimientos establecidos y normatividad vigente. * Recuperar los residuos potencialmente reciclables según procedimientos establecidos y normatividad vigente. Las organizaciones registradas en el Registro Único de recicladores de oficio-RURO e inscritas en la plataforma oficial del Sena son: CORPORACIÓN CENTRO HISTÓRICO (31 Personas), ASORECICLA7 (38 Personas), ACREDIFRONT (28 Personas), ACORB (64 Personas), ASOUSAQUEN (30 Personas), REMAREK (55Personas) MULTIACTIVA (40 Personas), registradas en RURO e inscritas en la plataforma oficial del Sena. TOTAL DE PERSONAS 286 recicladores de oficio.
|  | 25. Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas | Entidades del Distrito | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 1 programa | 100% | 25% |  | En este periodo, la Subdirección de Aprovechamiento gestionó aliados interinstitucionales para ejecutar el plan de capacitaciones. Se gestionó y se acordó apoyo interinstitucional con: 1) Secretaria de Desarrollo Económico, 2) Cámara de comercio, 3) Organizaciones Solidarias y 4) DIAN. Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base de organizaciones de Recicladores de oficio, se reportan 128 organizaciones, las cuales se encuentran en los siguientes estados: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 en fase 1. b) 21 organización en fase 3. c) 60 organizaciones en fase 4. d) 1 organizaciones están en fase 5. e) 32 organizaciones están en fase 6. Aclaración Numeral e): De las 83 organizaciones de fase 4; 32 de ellas tiene competencias laborales en este sentido se ubican en fase 6 cumpliendo con el aspecto “Competencias laborales”. Otros estados que tienen la Organizaciones se denominan “Tipificación 9,10,11,12 y 13” Tipificación 9 La organización no va a realizar el registro ante la SSPD, pero si esta interesa en recibir apoyo de fortalecimiento (22). Tipificación 10 La organización NO está interesada o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento (6). Tipificación 11 La organización inicio el proceso y desistió (10). Tipificación 12 No se ha ubicado/ No se tiene información de la organización (2). Tipificación 13 No es población objetivo (5). TOTAL, ORGANIZACIONES 45. 2. Fortalecimiento y formalización a favor de 83 organizaciones de recicladores de oficio. Avance en fase 4, tópico plan de fortalecimiento. La UAESP, en cabeza de la subdirección de Aprovechamiento en cumplimiento de las acciones afirmativitas a favor del fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores de Oficio, se inicio apoyo directo a organizaciones de recicladores de oficio para apoyar el p orientó la feria de servicio no solo para la persona natural sino para la persona jurídica que representa a las recicladoras de oficio como organizaciones de desarrollo solidario. En este sentido se planeó y se implementó la primera feria de diseño, en la cual las organizaciones lograron mejorar o adquirir su portafolio de servicio, pagina web e imagen corporativa.
|  | 26.Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | UAESP | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/2017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 5% |  | Durante el primer trimestre, se realizo la modificación a la Resoluciòn 588 de 2018 mediante la Resolucion 145 de 2019 en lo referente al Articulo 6: Criterios Generales y requisitos de aceptación para que una organización sea incluida en el Registro Unico de Organizaciones de Recicladores de Oficio-RUOR.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PDI plantilla IV Trimestre (2).xls
Ejecutar el 21/01/2018 21:07
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 32 | Excel 97-2003