## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | META AÑO 1 | AVANCE PERIÓDICO |  |  |  |  | AVANCE I TRIMESTRE
[9 empty] | 2017 |  |  |  |  | 2017
[9 empty] | TRIMESTRE I | RESPONSABLE | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TRIMESTRE I
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | Habitantes del D.C, Entidades Distritales, Procuraduría | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicassobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 25% | 20% | Carolina González |  |  |  | Se cuenta con tres proyectos de decreto de lineamientos de separación en la fuente, enfocados de la siguiente forma: - Lineamiento de separación en la fuente para usuarios del servicio público de aseo, residenciales y no residencales - Modificación Decreto Distrital 400 de 2004, para establecer lineamietnos de separación en la fuente y entrega de residuos por parte de las entidades del orden distrital. - Reglamentación distrital del Decreto Nacional 596 de 2016, en cuanto a la separación en la fuente y condiciones de presentación de los residuos por parte de entidades nacionales ubicadas en el Distrito Los Decretos serán tramitados por la Secretaría de Hábitat
|  | Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 3% | 0% | Carolina González / Erika Nieves |  |  |  | Actualmente se está construyendo el documento de articulacion de la actividad de aprovechamiento con los contratos en los que se otorguen ASE para las actividades de RBL de resiudos no aprovechables. En el mencionado documento se establece la obligación que las cestas que sean instaladas en via pública permitan la separación de los residuos, así como el acceso a las mismas por parte de los recicladores de oficio.
|  | Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | Habitantes del D.C. Población Recicladora de Oficio | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 20% | 5% | Luz Elena Aguilar |  |  |  | Se ha realizado la revisión y análisis de la normatividad vigente relacionada y las competencias de cada entidad del distrito en cuanto al tema, por lo tanto se está gestionando con estas entidades la articulación de acciones para la implementación de este requisito
|  | Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 0% | 0% | Erika Nieves |  |  |  | Se han realizado 5 Mesas de Trabajo con representantes de las organizaciones de recicladores de la ciudad de Bogotá, en las cuales se han discutido los aspectos técnicos, logísticos y operativos relacionados con la articulación de los proyectos de contenerización y la garantía del acceso cierto y seguro al material por parte de los recicladores en estos proyectos.
|  | Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | Habitantes del D.C., Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 0% | 0% | Elizabeth Meza
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Número de documentos técnicos desarrollado | 2 años | 0% | 2% | Edinson Higuera |  |  |  | Creación de un formato de seguimiento a las rutas selectivas y procedimiento de diligenciamiento del formato para ser aplicado en campo por parte de las personas que desarrollarán esta tarea.
|  | Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | Habitantes del D.C., Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 0% | 5% | Andrés Herrera, Gabriel Sabogal |  |  |  | Se elaboraron los documentos necesarios para la contratación del estudio que tiene como objeto, entre otros, establecer un sistema de recolección y transporte de residuos sólidos aprovechables eficiente.
|  | Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | Habitantes del D.c., Entes Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 0% | 5% | Carolina González / Erika Nieves |  |  |  | Se estableció e implementó el mecanismo de desmonte del esquema operativo de la actividad de aprovechamiento vigente en el Distrito, con el fin de ajustarlo a la noramtividad nacional vigente (Decreto 596 de 2016) Igualmente se encuentra con una primera version de un documento técnico que contiene el manual operativo para las actividades de pesaje, acopio, separación, clasificación y demás desarrolladas en las ECAs
|  | Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información | Habitantes del D.C, Entes Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopioo estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 0% | 2% | Edinson Higuera / Luisa Barrios |  |  |  | Lanzamiento del reto Re-Vive Bogotá (UAESP - EAN), en el cual se busca encontrar una solución para consolidar información de los diferentes actores en el manejo de residuos sólidos (generadores, empresas recolectoras, recuperadores, bodegas de reciclaje, industria, etc.) y a su vez permita efectuar seguimiento a la actividad de recolección de materiales reciclables, acopio, comercialización y reciclaje; sirviendo de vínculo entre las diferentes fuentes de información. Adicionalmente, se estableció el mecanismo y metodología para recolección de información relacionada con los rechazos generados en la ECAs administradas por la UAESP.
|  | Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | Entes Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aporvechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 3% | 10% | Paola Páez / Erika Nieves |  |  |  | Se instalo en las ECAS de la UAESP internet para uso de las organizaciones como parte del proceso de fortalecimiento establecido en el Decreto Nacional 596 de 2016. Se entrego en comodato a la organización Asoambiental 7 de la localidad de Kennedy una báscula industrial para el registro de material por parte de sus asociados, y se encuentra en trámite el contrato de comodato para la entrega de báscula industrial a la organización Cenhis. Se entrego la ECA-UAESP de la localidad de Puente Aranda cumpliendo con el acuerdo de corresponsabilidad suscrito con las organizaciones Ecoresiduos y Asocolombianita. Se realizo la actualización y depuración del RUOR. En el primer trimestre se realizaron 18 visitas a bodegas en las diferentes localidas con el fin de determinar su posible adquisición o arriendo teniendo en cuenta el uso del suelo y área. Se inició el proceso de compra de computadores e impresoras multifuncionales para todas las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR.
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 20% | 5% | Edinson Higuera |  |  |  | Se realizó una propuesta de elaboración de un medio de interaccion entre los actores de la cadena de valor.
|  | Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | Habitantes de la ciudad de Bogotá | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 0% | 5% | Andrés Herrera, Gabriel Sabogal |  |  |  | Se elaboraron los documentos necesarios para la contratación del estudio que tiene como objeto "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables.", el cual será contratado mediante concurso de meritos. El estudio incorpora un análisis de las cadenas de valor para cada uno de los residuos identificados en la caracterización en la fuente.
|  | Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 0% | 10% | Kelly Basabe/ Santiago Ortega /Carolina González |  |  |  | Se viene trabajando en el diseño de los estudios previos para realizar un convenio, con la Fundación social, el cual busca aunar esfuerzos académicos para promover la investigación y el desarrollo de actividades que permitan a los habitantes de las localidades de BOSA Y KENNEDY aportar al desarrollo de cadenas de valor para materiales aprovechables de poca salida en el mercado, implementación de procesos de separación en la fuente eficientes y la generación de cambios de comportamiento en el manejo de residuos sólidos. Se ha establecido un cronograma de trabajo con la fundación social para iniciar la investigación sobre comportamientos y percepciones de la comunidad acerca del manejo de residuos sólidos en el corredor de convivencia de la Localidad de Bosa y el diseño y la implementación de la estrategia de manejo de residuos sólidos y comunicación orientada a generar cambios de comportamiento en el manejo de residuos sólidos en la comunidad del corredor de convivencia y Parques de Villa Javier en Bosa. Se ha desarrollado el proyecto para la adecuada separación en la fuente en plazoletas de comida de centros comerciales, en unión UAESP; Ajover, Tetrapack, Alpina, PepsiCo y Coca Cola. Los centros comerciales que participarán serán SantaFe, Hayuelos, Calima y Plaza de las Américas.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | Recicladores de Oficio | Anualmente contar con un registro de recicladoresde oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 8% | 2% | Paola Páez / Monica Porras / Fabián Bocanegra |  |  |  | En el primer trimestre de 2017 se han incluido 656 recicladores , retirados 2 por reporte de fallecido, y se actualizó el documento de identidad a 3 de ellos, lo anterior según resoluciones 035-069 y 135 de 2017
|  | Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | Recicladores de Oficio | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condicionesreales y actuales de los vehículosde tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 20% | 15% | Andrés Herrera, Gabriel Sabogal |  |  |  | Se elaboraron los documentos necesarios para la contratación del estudio que tiene como objeto "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá, por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para meteriales aprovechables", el cual será contratado mediante concurso de méritos, y que se espera sea adjudicado en el mes de abril del año en curso.
|  | Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | Recicladores de Oficio | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (Udistrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 2 años | 20% | 5% | Andrés Herrera, Gabriel Sabogal
|  | Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | Recicladores de Oficio | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 8.333% |  | Erika Nieves / Carolina González |  |  |  | Se realizó un taller, el 22 de marzo, de orientación a los gestores locales con el apoyo del ICBF en los temas relacionados con la promoción de derechos y prevención de vulneraciones de los niños y adolescentes.
|  | Carnetizar la población recicladora de oficio | Recicladores de Oficio | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | 10% | 10% | Paola Páez / Erika Nieves |  |  |  | En el primer trimestre de 2017 se suscribió la aceptación de oferta 328 de 2017 con identificación plástica para el suministro de insumos de carnetización. Actualmente se cuenta con los equipos necesarios para el proceso, instalados
|  | Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP | Recicladores de Oficio | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | 10% | 2% | Monica Porras / Fabian Bocanegra |  |  |  | Dentro de las acciones afirmativas dirigidas a la población recicladora está la divulgación de los diferentes escenarios en donde los Gestores de aprovechamiento han participado con las asociaciones de reciclaje de Bogotá, sobre auxilios funerarios ofrecidos por el Distrito. Estas divulgaciones se han realizado en reuniones con asociaciones y asociados, así como también con recicladores que por su condición solicitan dicha información y acompañamiento.
|  | Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | Recicladores de Oficio | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 0% | 2% | Erika Nieves |  |  |  | En el primer trimestre se aprobó el nuevo diseño de los uniformes. Los existentes en inventario fueron actualziados en los logos y se entregaron 16 a la organización GER 8.
|  | Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | Recicladores de Oficio | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 0% | 0% | Magally Moreno
|  | Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | Recicladores de Oficio del Distrito, Habitantes del Distrito Capital | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | 25% | 20% | Luz Elena Aguilar / Natalia Pinzón / Carolina González |  |  |  | Se adelantó un plan de trabajo; igualmente una revisión y análisis juridico-legal de normativas atientes existentes. Se cuenta con tres proyectos de decreto de lineamientos de separación en la fuente, enfocados de la siguiente forma: - Lineamiento de separación en la fuente para usuarios del servicio público de aseo, residenciales y no residencales - Modificación Decreto Distrital 400 de 2004, para establecer lineamietnos de separación en la fuente y entrega de residuos por parte de las entidades del orden distrital. - Reglamentación distrital del Decreto Nacional 596 de 2016, en cuanto a la separación en la fuente y condiciones de presentación de los residuos por parte de entidades nacionales ubicadas en el Distrito Los Decretos serán tramitados por la Secretaría de Hábitat
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya | Población Recicladora de Oficio | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 6 capacitaciones | 2 capacitaciones (33%) | Erika Nieves / Carolina González |  |  |  | Se realizaron 2 jornadas de formación a organizaciones de recicladoresen el reporte de información al Sistema Unico de Información al SUI, dirigidasa las organizaciones de recicladores registradas en el RUPS. En las jornadas se capacitaron representantes de 21 organizacionesde recicladores de oficio en la ciudad. Las capacitaciones se realizaron los los días 24 de febrero y 29 de marzo de 2017.De otra parte, en el marco del proyecto de formalización de recicladores, se capacitó personal interno de la UAESP, 16 facilitadores y 25 gestores, en los temas relacionados con el reporte de información al SUI y promoción de derechos y prevención de vulneración a niños y adolescentes respectivamente. En total 105personas fueron capacitadas entre recicladores de oficio y personal de la UAESP.
|  | Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales | Población Recicladora de Oficio | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) |  | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias | 1 convocatoria (50%) | Erika Nieves / Carolina González / Viviana Arenas |  |  |  | Se realizó convocatoria a 11 organizaciones de recicladores registradas en el RUPS de la Superservicios, para capacitarse como evaluadores en competencias laborales a través del SENA. Por cada organización asistieron 2 o mas representantes.
|  | Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas | Población Recicladora de Oficio | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 2% | 5% | Helber Hugo Morales |  |  |  | Se realizo un empalme junto con la Superintendencia de Servicios Publicos, para hacer el acompañamiento a las organizaciones de recicladores en todo el proceso de inscripción de Registro Unico de Prestadores de Servicios. En la UAESP y las ECAS (Kenedy, Usaque, Tunjuelito, Usme, Engativa, Puente Aranda) se ha dispuesto un punto de atención permanente para atender todas las solicitudes e inquietudes con respecto al proceso de formalizacion y fortalecimiento empresarial a las organizaciones de recicladores, dando cumplimiento al decreto 596 de 2016.
|  | Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | Recicladores de Oficio del Distrito. | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/20017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 1 actualización | 1 actualización | Paola Páez / Monica Porras / Fabián Bocanegra |  |  |  | En el primer trimestre de 2017 se han incluido 656 recicladores , retirados 2 por reporte de fallecido, y se actualizó el documento de identidad a 3 de ellos, lo anterior según resoluciones 035-069 y 135 de 2017