CUARTO TRIMESTRE 2016

Contenido

INTRODUCCIÓN	3

CAPITULO I.	4

INFORME CUARTO TRIMESTRE 2016-  PLAN DE INCLUSIÓN	4

OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO, SEPARE EN LA FUENTE Y DISPONGA EL MATERIAL RECUPERABLE EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA	5

OBJETIVO 2. REORGANIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO REORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO, DE MANERA TAL QUE LOS RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPEN COMO OPERADORES DEL MISMO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, A TRAVÉS DE EMPRESAS, CENTROS DE ACOPIO Y PARQUES DE RECICLAJE AUTORIZADOS.	10

OBJETIVO 3. FORMALIZAR AL 100% DE LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO, HACIENDO  EFECTIVA LA REMUNERACIÓN ESTABLE POR SU LABOR Y EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL.	17

OBJETIVO 4. DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO QUE GARANTICE LA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO.	22

OBJETIVO 5. CUBRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE MATERIAL APROVECHABLE CON RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA, AL 100% DE USUARIOS DE BOGOTÁ.	27

OBJETIVO 6. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MODELO EMPRESARIAL CONSTRUIDO CON LA POBLACIÓN RECICLADORA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ACOPIO, COMERCIALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES.	28

# INTRODUCCIÓN

El informe trimestral de avance del Plan de Inclusión para la Población Recicladora de Oficio de la ciudad de Bogotá para final de 2016, se presenta ante la Procuraduría General de la Nación en cumplimiento de lo ordenado en el Auto 275 de 2011, proferido por la Honorable Corte Constitucional, y corresponde a la gestión del periodo de octubre a diciembre de 2016.

Las acciones que han sido realizadas dentro del Plan de Inclusión se encuentran enmarcadas en el cumplimiento de la órdenes proferidas por la Corte Constitucional, y armonizadas con lo dispuesto en la normatividad nacional, Decreto Nacional 596 de 2016 y en la Resolución 276 de 2016, del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, los cuales constituyen el insumo base para la política de inclusión de la población recicladora de oficio en el Distrito y su formalización como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento.

Ahora bien, con base en el hecho que algunas metas han reportado niveles de cumplimiento del 100%, durante el período 2012-2015; en el presente informe se reportará, para estos casos, la gestión adelantada por la Unidad de manera general y en términos cualitativos en razón de que se ha dado continuidad al desarrollo de acciones que aportan al proceso de adquisición de una cultura de aprovechamiento, separación en la fuente y consumo responsable, así como acciones orientadas al fortalecimiento de la población recicladora en desarrollo del servicio público de aseo en su esquema de aprovechamiento.

Vale la pena señalar que con este informe la Unidad busca concluir el ejercicio de reporte bajo la metodología y esquema de metas definido para el Plan de Inclusión para la población recicladora de oficio en desarrollo del Plan de Desarrollo 2012-2015, con el fin de incorporar un nuevo esquema de metas de cara al nuevo Plan de Desarrollo para Bogotá " Bogotá Mejor para Todos", y concertar la metodología que permita realizar el respectivo seguimiento de avance del Plan de Inclusión 2016-2020, en el marco de la prestación del servicio público de aseo y lo definido en el Decreto 495 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Gestión integral de Residuos Sólidos para la ciudad de Bogotá.

# CAPITULO I.

# INFORME CUARTO TRIMESTRE 2016-  PLAN DE INCLUSIÓN

En este capítulo se describen las actividades realizadas durante el cuarto trimestre, por parte de las entidades distritales vinculadas al Plan de Inclusión de la población recicladora de oficio, encabezadas por la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

Ahora bien, teniendo en cuenta que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico CRA expidió la Resolución CRA 720 del 9 de julio de 2015, mediante la cual establece el nuevo marco regulatorio para la remuneración del servicio público de aseo en municipios de más de 5.000 suscriptores y en el Capítulo VII establece las fórmulas tarifarias para el cálculo de la remuneración de la recolección, transporte, separación y clasificación de materiales aprovechables.

De igual forma, el 11 de abril del año en curso, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio expidió el Decreto 596 de 2016 mediante el cual se establece el esquema operativo de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo y un régimen transitorio para la formalización de los recicladores. En concordancia, el 29 de abril del año en curso, mediante Resolución 276 el mencionado Ministerio reglamentó los lineamientos del esquema operativo de aprovechamiento del servicio público de aseo y del régimen transitorio para la formalización de los recicladores.

En razón a lo anterior, el Plan de Inclusión Social de la Población Recicladora de Oficio en la Ciudad de Bogotá establecido en el año 2012, debía ser actualizado y ajustado a la luz de la normatividad nacional que ha sido expedida recientemente en relación con la prestación de la actividad de aprovechamiento y la inclusión de la población recicladora de oficio.

Así, para el cuarto trimestre de 2016, el Distrito expidió el Decreto 495 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para la ciudad de Bogotá. Es así que las mejoras al Plan de Inclusión presentado en el año 2012 se realizaron en el marco del PGIRS y atendiendo lo señalado por la Honorable Corte Constitucional que en el numeral 109 del Auto 275 de 2011.

No obstante lo anterior, en el informe a continuación se presentan los resultados obtenidos y las acciones realizadas con base en las metas propuestas en el Plan de Inclusión de la población recicladora de oficio, presentado a la Honorable Corte Constitucional en el año 2012, durante el año 2016, específicamente en el último trimestre.

## OBJETIVO 1. GARANTIZAR QUE EL 100% DE LA POBLACIÓN DE BOGOTÁ CONOZCA EL PROGRAMA BASURA CERO, SEPARE EN LA FUENTE Y DISPONGA EL MATERIAL RECUPERABLE EN LAS RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA

Durante el 2016 se realizaron camapañas de concientización sobre manejo adecuado de residuos, separación en la fuente y reconocimiento de los recicladores a un total de 7.312 habitantes de la ciudad, por parte de la UAESP.

Las campañas también tuvieron un alcance de 4.290.039 personas como audiencia para las cuñas en radio, 493.000 en prensa y 571.254 para televisión; para un total de 5.354.293 personas.

- Avance del período

En el entendido que el Programa Basura Cero hacía parte del Plan de Desarrollo Distrital 2012-2015, durante el año 2016, se expidió el Acuerdo Distrital 645 de 2016, en el cual se encuentra en Plan Distrital de Desarrollo 2016-2020, el cual incorpora el nuevo programa para la gestión integral de residuos en la ciudad llamado Programa de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible – PRAS.

De esta forma, a continuación se presentan los resultados de la implementación de campañas educativas relacionadas con temas de separación en la fuente, manejo de residuos y reconocimiento de la población recicladora de oficio como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.

- Campañas de educación

Durante el cuarto trimestre de la vigencia 2016 la UAESP, a través de su Oficina de Comunicaciones realizó dos procesos contractuales para realizar la divulgación y posicionamiento de los programas de reciclaje en la ciudad.

Como parte de la estrategia de comunicaciones, se hizo el siguiente plan de medios para divulgar la campaña de reciclaje desarrollada para este periodo, con mensajes que fueron transmitidos en medios masivos y digitales, donde el componente pedagógico estaba enmarcado en las ventajas de separar de manera adecuada los residuos en la fuente, reciclar, reusar y la correcta forma de disponer los residuos.

Se crearon los personajes de Roque y Rafi, dos recicladores de oficio, quienes transmitieron los conceptos básicos sobre la separación en la fuente y la importancia de la labor de los recicladores en la ciudad.

Para esta campaña se desarrollaron dos piezas de comunicación para radio y piezas gráficas para prensa y digital.

Así mismo, se hizo el cubrimiento de los eventos desarrollados para la población recicladora, por parte de canales de televisión local.

RADIO

CARACOL RADIO:

- Cuñas de 30 segundos:  8 spots

- Programa: 6 AM HOY POR HOY

- Audiencia potencial: 997,480

BLU RADIO:

- Cuñas de 30 segundos:  10 spots

- Programa: MAÑANAS BLU

- Audiencia potencial: 559.400

CANDELA:

- Cuñas de 30 segundos:  28 spots

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencial: 867.359

LA CARIÑOSA:

- Cuñas de 30 segundos:  28 spots

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencia: 280.200

RADIO UNO:

- Cuñas de 30 segundos:  37 spots

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencia: 1.469.000

MINUTO DE DIOS:

- Cuñas de 30 segundos:  29 emisiones

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencia: 115.000

TODELAR:

- Cuñas de 30 segundos:  44 emisiones

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencia: NO TIENE MEDICIÓN

OLIMPICA STEREO:

- Cuñas de 30 segundos:  20 emisiones

- Programa: Programa Musical

- Audiencia potencia: 1.600

PRENSA

ADN:

- 4 AVISOS (PÁGINA IMPAR)

- Lectores potenciales: 170.000

Q´HUBO:

- 3 AVISOS (PÁGINA IMPAR)

- Lectores potenciales: 323.000

TELEVISIÓN

CITY TV:

- 20 Comerciales, de 60 segundos

- Programa: Arriba Bogotá

- Audiencia Potencial: 267.400

CANAL CAPITAL:

- 4 Comerciales, de 60 segundos

- Programa: Emisión

- Audiencia Potencial: 56.867

CM&:

- 8 Comerciales, de 60 segundos

- Audiencia Potencial: 246,987

DIGITAL

SEARCH/GOOGLE/BOGOTÁ

DISPLAY/GOOGLE7BOGOTÁ

CLICS EN FACEBOOK

PUBLIMETRO: 120.000 IMPRESIONES

- Intervención Limpiemos Colombia- 20 Noviembre

Se realizó la gran jornada de limpieza “Limpiemos Colombia” iniciativa del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y liderada en la ciudad de Bogotá por la UAESP. Esta campaña pretende Generar una conciencia que vaya orientada a la creación de una cultura ciudadana de: no arrojar residuos a las calles y la separación en la fuente a través del conocimiento de los recicladores de oficio.

- Capacitaciones

Igualmente, durante el cuarto trimestre la Unidad ha realizado las gestiones para la celebración de un convenio con la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá, el cual busca aunar esfuerzos para realizar campañas educativas e informativas relacionadas con la prestación del servicio público de aseo, el aprovechamiento de residuos sólidos, el papel que juegan los recicladores de oficio y la separación en la fuente.

El convenio se encuentra estructurado sobre las obligaciones establecidas en el Decreto 1077 de 2014, tanto para los municipios como para los prestadores del servicio público de acueducto.

Por otra parte, se obtuvieron los siguientes logros en relación con atención directa a ciudadanos en cuanto a charlas de concientización sobre los temas base (separación en la fuente, consumo responsable, dignificación de la labor de la población recicladora de oficio):

Fuente: UAESP – Subdirección de Aprovechamiento

A continuación se presenta una síntesis de gestiones desarrolladas durante el último trimestre de 2016 por parte de distintas entidades distritales en torno a acciones educativas y de sensibilización:

- Secretaria de Educación del Distrito. Desarrolla su trabajo a través de PRAES, en el último trimestre entregó un informe resumen de los resultados del CVINT 002/12, comprendido entre octubre de 2012 y octubre de 2016, a saber:

| Actividades | Aporte Pedagógico | Total colegios | Resultados de asistentes |
| --- | --- | --- | --- |
| Primer Concurso Distrital de Disfraces Ecológicos, Firma Convenio Cooperación 002 octubre 2012 SED - UAESP | Reconocimiento y participación en procesos de reutilización de residuos sólidos y su relación con diferentes temas ambientales de ciudad (Gobernanza del agua, Cambio Climático y Biodiversidad Cultural y Natural- Tenencia Responsable de animales). | 54 muestras artísticas: 26 colegios, 16 localidades. | 200 estudiantes 12 docentes facilitadores. |
| Se dinamizaron 72 Iniciativas de Transformación de Realidades –INCITAR-con énfasis en el manejo adecuado de residuos sólidos, y su relación con el impacto en Cambio Climático. La participación de diferentes miembros de la comunidad educativa, acorde a los intereses y tiempos de cada comunidad educativa. | Con base a estas experiencias lideradas por la estrategia de INCITAR, donde desde el tema de Residuos sólidos, se potenció las capacidades ciudadanas, en los diferentes participantes especialmente las relacionadas con sensibilidad, el manejo emocional y su relación con los deberes y derechos del ser humano retomando este tema | 70 | 400 Docentes, estudiantes y otros actores de la comunidad educativa |

## OBJETIVO 2. REORGANIZAR EL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO REORIENTADO HACIA EL APROVECHAMIENTO, DE MANERA TAL QUE LOS RECICLADORES DE OFICIO PARTICIPEN COMO OPERADORES DEL MISMO EN ÓPTIMAS CONDICIONES, A TRAVÉS DE EMPRESAS, CENTROS DE ACOPIO Y PARQUES DE RECICLAJE AUTORIZADOS.

Actualmente se cuenta con 15 organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUPS de la SSPD para realizar la actividad de aprovechamiento gracias al apoyo brindado por la UAESP durante el año 2016, en cuanto a la implementación del esquema operativo de aprovechamiento establecido en el decreto 596 de 2016.

- Capacitaciones y asesorías

Durante el cuarto trimestre del año 2016, se llevaron a cabo capacitaciones en normatividad técnica del servicio público de aseo para alrededor de 120 organizaciones de recicladores del Distrito Capital, las entidades participantes en las capacitaciones fueron: Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico – CRA y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA.

Estas capacitaciones se realizaron los días 28, 29 y 30 de noviembre en el auditorio de la Universidad Católica de Colombia.

Igualmente, durante los meses de junio a noviembre se realizaron 266 capacitaciones sobre la implementación y los requisitos que deben cumplir las organizaciones de acuerdo con el Decreto 596 de 2016 para formalización de recicladores, normatividad distrital, esquema de pagos y normatividad nacional, que se desarrollaron directamente en cada una de las localidades.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se continuó con el desarrollo de los laboratorios empresariales en la UAESP, donde se brindó asesoría en temas empresariales, evidenciando las capacidades y condiciones de las organizaciones que han participado de manera voluntaria.

El laboratorio empresarial tiene como objetivo apoyar y acompañar a los recicladores de oficio en sus procesos de formación y fortalecimiento empresarial, basado en el desarrollo del decreto 596 de 2016 y resolución 276 de 2016, donde se construye lo que la teoría promueve a través de la practica con el fin de obtener recicladores empresarios y con cultura emprendedora.

Las entidades partícipes reciben como resultados: capacitaciones de fortalecimiento empresarial, construcción de plan de empresa, asesorías, visitas de seguimiento, actividades de motivación y productividad de sus asociados, encuentros comerciales entre el sector y la industria, todo coordinado y apoyado por el SENA, CÁMARA DE COMERCIO Y EMPRESAS PRIVADAS COMO (Fundación familia, Phoenix, Empacor, Cempre, Gerdau, entre otros.)

Con los laboratorios empresariales ha sido posible brindar una asesoría personalizada a las organizaciones de recicladores, a quienes se les brinda el apoyo y la orientación necesaria en cuanto a las acciones para cumplir con los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016 y su fortalecimiento como empresas prestadoras de la actividad de aprovechamiento.

Adicionalmente, el grupo de gestión territorial ha desarrollado una serie de reuniones y capacitaciones con los recicladores en las diferentes localidades; el reporte de las reuniones realizadas durante el mes de octubre y el resumen de cada una se presenta a continuación:

- Localidad de Usaquén:

- Localidad de SantaFe:

- Localidad de San Cristóbal:

- Localidad de Usme:

- Localidad de Tunjuelito:

- Localidad de Bosa:

- Localidad de Engativá:

- Localidad de Suba:

- Localidad de Mártires:

- Localidad de Antonio Nariño:

- Localidad de Candelaria:

- Localidad de Rafael Uribe:

- Capacitaciones y competencias laborales

Durante el cuarto trimestre del año 2016 se gestionó la suscripción de un Convenio entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP y el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, con el fin de ofrecer a los recicladores de oficio y su núcleo familiar, diversas alternativas pedagógicas y educativas, con el fin de fortalecer su proceso de formación empresarial.

En el convenio quedaron definidos los siguientes programas:

1. Formación titulada técnica y tecnóloga

2. Formación complementaria: Cursos especiales, Eventos y competencias laborales

3. Bolsa de empleo

4. Formación en emprendimiento.

Objeto del Convenio: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos, académicos, humanos para generar la inclusión laboral de la población vulnerable objeto de atención del LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PUBLICOS –UAESP- en la ciudad de Bogotá.

El convenio se desarrollará a través de acciones encaminadas a:

- Desarrollar procesos de formación para el trabajo, en las diferentes modalidades y niveles que imparte el SENA, adaptadas en forma diferencial a los requerimientos de categorías especiales de población identificadas por LA UAESP, y de acuerdo con la oferta del SENA

- Desarrollar estrategias conjuntas que permitan la inclusión laboral de la población identificada por LA UAESP a través de la Agencia Pública de Empleo –APE-  del SENA.

- Articular estrategias entre el SENA y LA UAESP para el emprendimiento y fortalecimiento empresarial, necesario para la incorporación de componentes tecnológicos, innovación, desarrollo, capacitación, formación tecnológica y administrativa; de manera que en conjunto las dos entidades busquen las soluciones, estrategias y metodologías acordes para satisfacer las necesidades de los beneficiarios.

- Sensibilización: Fomentar la mentalidad y cultura emprendedora

- Ideación: Estructuración y viabilidad de ideas de negocio

- Creación: Creación y formalización de empresas

- Crecimiento: Escalabilidad y sostenimiento empresarial

- Promover y reconocer el aprendizaje y la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral de los funcionarios y beneficiarios focalizados y caracterizados por LA UAESP que se encuentren vinculados laboralmente, que estén en búsqueda de empleo e independientes y que demuestren, que tienen una experiencia laboral mínima de un año.

- Fortalecimiento empresarial

En el cuarto trimestre del año 2016, se realizó una consultoría en la cual se buscó acciones que permitieran el fortalecimiento empresarial de las organizaciones de recicladores. En este entendido, dentro de las actividades programadas con la Consultoría, se desarrolló un proyecto piloto con una organización de recicladores, en el cual se construyó un Plan de Fortalecimiento Empresarial con base en los lineamientos del Decreto 596 de 2016.

Dentro de las actividades, la Subdirección de Aprovechamiento junto con la consultora desarrollaron una lista de chequeo para definir la organización sobre la cual se realizaría el piloto; posteriormente, se definieron las organizaciones registradas en el RUOR que podrían cumplir con los requerimientos definidos eligiendo a la organización ACB por cumplir con lo siguiente:

- Encontrarse en proceso de registro ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- Contar con más de 200 asociados

- No haber recibido ningún apoyo previo por parte de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – UAESP.

- Contar con algún registro de la información de pesaje.

De esta forma, la consultoría realizó un diagnóstico del estado de la organización ACB y definió el Plan de Fortalecimiento Empresarial de la misma de acuerdo con sus objetivos y las metas que han sido trazadas por la misma organización. Lo anterior, con base en lo definido en el anexo 2 de la Resolución 276 de 2016.

Con los resultados de este proyecto piloto se definió un esquema en el que se especifican los pasos a seguir por parte de una organización y de acuerdo a sus características, para establecer su Plan de Fortalecimiento Empresarial, conforme lo establece la normatividad nacional.

Adicionalmente se han realizado sesiones de acompañamiento y explicación del procedimiento y los documentos necesarios para el trámite de inscripción en el Registro Único de Prestadores de Servicios Públicos – RUPS y el posterior reporte de información al Sistema Único de Información - SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD. En estas sesiones se han resuelto dudas puntuales acerca de la prestación de la actividad de aprovechamiento y se ha entregado copia de la normatividad que ha sido expedida recientemente relacionada con el tema. (Resolución SSPD 20151300047005 del 7 de octubre de 2015 y 20161300037055 del 31 de octubre de 2016).

Por otra parte, durante el cuarto trimestre se ha brindado apoyo a las organizaciones de recicladores que realizaron su registro en el RUPS para que pudiesen realizar el cargue de información necesaria para la facturación de tarifas. Para esto, se han solicitado información necesaria a la Superintendencia de Servicios Públicos y se han realizado reuniones con esta entidad, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y especialmente con la Empresa de Acueducto de Bogotá.

Igualmente se han enviado oficios relacionados con el proceso de pago a las organizaciones e implementación del Decreto 596 de 2016 a la EAB y a Ciudad Limpia, dando claridad sobre algunos temas, solicitando información y brindando apoyo para la implementación del mismo.

De esta forma se ha pasado a implementar la segunda fase del proceso de transición para el pago a las organizaciones y desmonte del actual esquema de pagos. Así, teniendo en cuenta que el día 7 de diciembre de 2016 la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios realizó la primera publicación de la información, conforme lo establece el Decreto 596 de 2016, la Unidad ha realizado todas las acciones necesarias con las organizaciones de recicladores ACB y Ecoalianza para que su facturación y pago como organizaciones de recicladores se lleve a cabo.

Para esto, se han realizado varias reuniones con la EAB, la Superservcios y las organizaciones de recicladores; y se han remitido los oficios correspondientes para dar claridad sobre los temas y solicitar la información se necesita.

- Actualización Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS

Durante los meses de mayo a octubre la Unidad realizó la actualización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS, proceso dentro del cual se ha contado con la participación activa de los recicladores.

De acuerdo con lo definido en el Decreto Distrital 504 de 2015, se crea el Comité Coordinador para la formulación del PGIRS, dentro del cual se debe contar con dos representantes de las organizaciones de recicladores. Vale la pena manifestar que los representantes de las organizaciones de recicladores fueron elegidos por ellos mismos en el mes de diciembre del año 2015, reunión de la cual se cuenta con el acta correspondiente.

Finalmente, en el mes de noviembre de 2016 el Alcalde Distrital expidió el Decreto 495 de 2016 por medio del cual se adopta el Plan de Gestión integral de Residuos – PGIRS para la ciudad, el cual ha comenzado su proceso de implementación.

El PGIRS busca definir e implementar acciones afirmativas en favor de la población recicladora de oficio, que les permita a través de las organizaciones que los agrupan, continuar con su fortalecimiento como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento de manera articulada con el esquema de prestación del servicio que sea definido.

## OBJETIVO 3. FORMALIZAR AL 100% DE LA POBLACIÓN DE RECICLADORES DE OFICIO, HACIENDO  EFECTIVA LA REMUNERACIÓN ESTABLE POR SU LABOR Y EL ACCESO A LA SEGURIDAD SOCIAL.

Con la depuración del Registro Único de Recicladores de Oficio – RURO que se realizó durante el año 2016, la cantidad de personas registradas pasó de 21.298 en diciembre de 2015, a 20.904 en enero de 2017, lo que significa que los pagos están siendo enfocados a las personas recicladoras de oficio.

- Remuneración a la población recicladora

De acuerdo con lo señalado en la Resolución 720 de 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, en el cuarto trimestre se realizaron pagos por $   9.351.889.806 para la población recicladora, tal como se muestra en la siguiente tabla:

| No. Resolución de Pago | No. de Recicladores | Kilogramos Registrados | Total Remuneración |
| --- | --- | --- | --- |
| 627 | 6.982 | 38.433.248 kg | $4.043.511.166 |
| 628 | 7.146 | 41.795.058 kg | $4.392.667.151 |
| 664 | 1.960 | 8.708.004 kg | $915.711.489 |

Vale la pena señalar, que la UAESP y la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá ESP, han venido realizando mesas de trabajo con el fin de adoptar el mecanismo de remuneración a lo dispuesto en la Resolución 720 de 2015, de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico- CRA, tal y como se presentó en el numeral anterior.

- Registro depurado, actualizado y permanente de la población recicladora

Desde el inicio de esta Administración se ha venido trabajando en la consolidación de una real y verdadera base de datos que permita tener identificada a la población recicladora de oficio, por lo anterior, se ha venido actualizando y depurando la información sobre población recicladora, el pesaje realizado, depuración y pagos.

Es así como, durante el cuarto trimestre, se expidieron las Resoluciones 493 y 621 de 2016, las cuales permitieron establecer, en cuanto a la actualización de los datos de la población recicladora lo siguiente:

| Resolución 493 de 2016 |  |
| --- | --- |
| Octubre 24 de 2016 |  |
| Retirados | 2 |
| Incluidos | 140 |
| Fallecidos |  |
| Duplicidad |  |
| Inclusión por Reconocimiento |  |
| Corrección de documento de identidad | 2 |

| Resolución 621 de 2016 |  |
| --- | --- |
| 14 de diciembre de 2016 |  |
| Retirados |  |
| Incluidos | 247 |
| Fallecidos |  |
| Duplicidad |  |
| Depuración inconsistencia |  |
| Corrección de documento de identidad |  |

De igual forma, se continúa con la verificación de solicitudes de inclusión al Registro Único de Recicladores de Oficio, labor con periodicidad constante teniendo en cuenta las solicitudes realizadas por los recicladores y las identificaciones encontradas por la Entidad.

- Inclusiones y Verificaciones

Teniendo en cuenta las asignaciones en Orfeo, se ejecutan las labores de inclusión y verificación a la población recicladora de cada localidad.

Como se muestra en el gráfico, el comportamiento que ha tenido cada una de las localidades en cuanto a verificaciones e inclusiones varía de acuerdo a la dinámica de la misma, encontrando que las localidades con mayor número de inclusiones efectuadas son: Suba, Puente Aranda, Kennedy y Bosa; lo que obedece al área geográfica que cada una de ellas representa, uso del suelo, actividad económica y la cantidad de residuos que generan, mientras que las localidades de Usme, Antonio Nariño y Ciudad Bolívar presentan un número más reducido.

- Desarrollo e implementación de sistemas de seguimiento a la condición de vulnerabilidad

En primer lugar, es importante resaltar que en la Unidad se está adelantando el proceso de contratación para comprar los insumos que servirán para realizar un proceso de carnetización de la población recicladora, en el cual se realizará una encuesta de vulnerabilidad que permita establecer el estado actual de las condiciones y de esta forma definir acciones enfocadas a la superación de los resultados obtenidos. Se espera iniciar el proceso de carnetización en el primer trimestre del año 2017.

- Oferta institucional para los recicladores de oficio

La Unidad realizó 4 ferias de oferta institucional en el Distrito, en las cuales se agruparon las diferentes localidades del Distrito, de la siguiente forma:

En las ferias se contó con la participación de las siguientes entidades:

- Alianza Nacional para Reciclaje Inclusivo

- Viceministerio de Vivienda

- Viceministerio de Agua

- Ministerio de Trabajo

- Unidad de Organizaciones Solidarias

- Colpensiones

- Ministerio de Salud

- Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios

- Ministerio de Ambiente

- Ministerio de Comercio

- Superintendencia de Economía Solidaria

- Departamento para la Prosperidad Social

- SENA

- Instituto de Bienestar Familiar

- Registraduría Nacional

- Cajas de Compensación Familiar

- Cámara de Comercio de Bogotá

- Alcaldía Local (dependiendo del sitio en el que se desarrolle cada evento)

- Ejército Nacional

El objeto de la feria de oferta institucional fue presentar a los recicladores la oferta de bienes y servicios con los que cuentan y a los que pueden acceder para obtener diversos beneficios de entidades del orden distrital y del orden nacional.

De esta forma, se promueve la formalización y fortalecimiento de los recicladores de oficio a nivel nacional como una estrategia para el desarrollo social, técnico y económico del aprovechamiento de residuos sólidos; así como para impulsar la formulación de una política pública de largo plazo. Los recicladores podrán acercarse a cada institución para resolver sus dudas e inquietudes, tanto para entidades relacionadas con la prestación del servicio, así como aquellas que ofrecen servicios a nivel personal y familiar.

Adicionalmente, y dada la acogida del programa BEPS ofrecido por Colpensiones, la Subdirección de Aprovechamiento realizó reuniones con Colpensiones, en donde se definió continuar trabajando conjuntamente con el fin de llegar a una mayor cantidad de recicladores que puedan acogerse al programa BEPS durante el año 2017.

- Sensibilización a recicladores independientes

La unidad ha realizado durante los meses octubre y noviembre un trabajo de identificación de recicladores independientes. En primer lugar, se cuenta con una base de datos de recicladores independientes, en los que se encuentra aproximadamente 10.000 recicladores de oficio. Estos recicladores están siendo contactados para involucrarlos en los procesos que realiza la entidad, así como dentro del Plan de Fortalecimiento, eventos de sensibilización, feria de oferta institucional, y todos los demás que se realicen.

Adicionalmente, la UAESP ha realizado jornadas de identificación en campo de recicladores independientes y habitantes de calle, en las localidades de Mártires y Santa Fe, para que sean incorporados en la base de datos y en caso de ser necesario, hacer la verificación para ser incorporados en el RURO.

Durante los eventos y reuniones que se han realizado con los recicladores de oficio y que han sido presentados en los puntos anteriores, ha sido un tema de importancia la sensibilización a los recicladores independientes a quienes se presenta los beneficios de pertenecer a una organización, así como las obligaciones que se derivan de lo mismo.

Adicionalmente, en las ferias de oferta institucional se incorporarán escenarios de sensibilización por parte de la Unidad para los recicladores independientes.

Finalmente, se plantea la realización de un proyecto de sensibilización en campo a los recicladores independientes, para esto se está buscando el trabajo conjunto con la Iniciativa Regional para el Reciclaje Inclusivo – IRRI.

- Formular un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores

Por otra parte, el día 22 de noviembre se llevó a cabo el Primer encuentro entre recicladores e industriales con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, al que asistieron: 66 organizaciones y 18 industrias: Grupo Familia, Gerdau Diaco, Smurfit Kappa, Acoplásticos, Apropet, Kimberly, Grupo Phoenix, Ajover, Coca Cola, Empacor, Alumetales, Tetra pack, Argos, entre otros.

También se realizó el proyecto " Yo soy tu experto en reciclaje" en el programa catalizadores de la innovación de MINTIC en el cual a través de una página en redes acercamos los ciudadanos a los recicladores de oficio e asociaciones de forma que puedan coordinar con ellos la recolección de material aprovechable, este proyecto se continuara ejecutando en 2017 para el desarrollo de una plataforma web.

Finalmente, la Unidad ha formulado un plan de acompañamiento para el fortalecimiento de las organizaciones, el cual se presenta a continuación:

Este plan se construyó obedeciendo a los plazos establecidos en el Decreto 596 de 2016 para el cumplimiento de las fases del proceso de formalización para convertirse en prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.

## OBJETIVO 4. DESARROLLAR EL MARCO REGULATORIO QUE GARANTICE LA REORGANIZACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE ASEO ORIENTADO AL APROVECHAMIENTO.

En el año 2016, la administración distrital expidió el Decreto 495 de noviembre de 2016, por medio del cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos para la ciudad, en el que se incorporan los programas de aprovechamiento e inclusión de la población recicladora de oficio y superación de las condiciones de vulnerabilidad.

- Expedición Decreto Distrital 495 de 2016

De acuerdo con lo establecido en el artículo 2.3.2.1.1 del Decreto 1077 de 2015, el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) es el instrumento de planeación municipal que contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, programas, proyectos, actividades y recursos definidos por el ente territorial para el manejo de los residuos sólidos y señala que “corresponde a la entidad territorial la formulación, implementación, evaluación, seguimiento y control y actualización del PGIRS”.

Asimismo, el artículo 2.3.2.5.5.1 del mencionado Decreto establece la obligación de incorporar un Programa de Aprovechamiento y un Programa de Inclusión de Recicladores del PGIRS que incorpore temas de capacitación, asesoramiento técnico y operativo y un proyecto de apoyo a la formalización de los recicladores de oficio el cual deberá considerar los diferentes niveles de vulnerabilidad.

Así, para el cuarto trimestre de 2016, el Distrito expidió el Decreto 495 de 2016, por el cual se adopta el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos – PGIRS para la ciudad de Bogotá. Ahora bien, el Plan de Inclusión del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS ha sido ajustado atendiendo lo señalado por la Honorable Corte Constitucional en el numeral 109 del Auto 275 de 2011.

Teniendo en cuenta que el PGIRS busca definir e implementar acciones afirmativas a favor de la población recicladora de oficio, que les permita a través de las organizaciones que los agrupan, continuar su fortalecimiento como prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento de manera articulada con el esquema de prestación del servicio que sea definido, y los requerimientos de la Resolución 754 de 2014, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, la cual señala la obligación de llevar a cabo el censo de recicladores, levantamiento de información de línea base relacionada con los recicladores y la elaboración de un programa de inclusión de recicladores, el Distrito expidió el Decreto 495 del 11 de noviembre de 2016.

De acuerdo con lo anterior, en el PGIRS del Distrito Capital se encuentran actualmente definidos los programas de Aprovechamiento e Inclusión de la Población Recicladora de Oficio que se encuentran publicados en la página web de la entidad: www.uaesp.gov.co.

Acciones Concretas:

PROGRAMA APROVECHAMIENTO

En el Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento del Programa de Aprovechamiento establecido en el PGIRS (Decreto 495 de 2016), se plantea el fomento de la correcta separación en la fuente, así como de la cultura del aprovechamiento por parte de toda la sociedad, a través del desarrollo de campañas pedagógicas y el fortalecimiento en la aplicación del comparendo ambiental.

Lo anterior soportado en la definición de lineamientos para la separación en la fuente en el Distrito acompañado de acciones y actividades que garanticen y mejoren el mobiliario adecuado para que la separación en la fuente se pueda llevar a cabo, obligación de establecer canecas separadas en eventos con asistencia de público masivo, y articulación de las actividades de separación con la implementación de contenerización en las macrorrutas de recolección definidas garantizando el acceso al material reciclable por parte de las organizaciones de recicladores

El Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento busca definir las condiciones operativas para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público, armonizado con la normatividad nacional vigente.

En primer lugar se debe realizar un levantamiento de información de las rutas en las cuales se encuentran operando las organizaciones de recicladores, el cual se debe acompañar del diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para estas rutas selectivas, diseño de un sistema de información transversal que permita hacer seguimiento al flujo de los materiales aprovechables en el Distrito Capital, la implementación de un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio y estaciones de clasificación y aprovechamiento, así como reporte de información de aprovechamiento.

En segundo lugar, se encuentra el proyecto para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores nuevas y existentes, a través del fortalecimiento de la capacidad operativa del aprovechamiento con aporte bajo condición que realice el Distrito con recursos que sean destinados a inversiones relacionadas con la prestación de la actividad.

Se busca que a través de las acciones de levantamiento de rutas selectivas y demás información mencionada, el Distrito garantice el acceso cierto y seguro al material por parte de las organizaciones en proceso de fortalecimiento; así como la preservación de las fuentes históricas de material.

En el Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor del programa de aprovechamiento, se busca desarrollar un medio que facilite la interacción entre los distintos actores de la cadena de valor y la realización de un estudio de las cadenas de valor que identifique las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas para cada uno de los materiales ofertados y demandados manejados por los recicladores, por último se establece la necesidad de promover la investigación con entes públicos, la academia y centros de investigación que tengan proyectos cuyo objetivo sea ampliar la demanda de los materiales potencialmente aprovechables.

PROGRAMA DE INCLUSION

En el Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad del Programa de Inclusión de Recicladores establecido en el PGIRS (Decreto 495 de 2016), se establece continuar con el Registro Único de Recicladores (RURO), apoyar a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora en temas de asistencia psicosocial, salud, educación e integración social, realizar una nueva caracterización socioeconómica de los recicladores inscritos en el RURO, realizar una divulgación de los auxilios funerarios entregados por la UAESP.

Por otra parte, se establecen incentivos, en el marco del mismo proyecto, relacionados con la entrega de kits de elementos de protección personal de la población inscrita en el RURO, el apoyo para su inscripción en las Aseguradoras de Riesgos Laborales y la modificación y divulgación de normas que favorecen el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos por parte de la población recicladora.

Sobre este aspecto, conviene mencionar la indicación de la Honorable Corte Constitucional respecto a los esquemas de libre competencia, por lo cual se establecen mecanismos que colaboren con los principios de información perfecta y cero costos de transacción, los cuales se observan en el Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor del programa de aprovechamiento, que se basa en facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda, a través de iniciativas de acercamiento y fortalecimiento de los vínculos comerciales, que permitan a los recicladores empoderarse de la actividad comercial del aprovechamiento como actores de la cadena del mismo.

Igualmente, se realizará un estudio que permita conocer y analizar la dinámica de las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad, así como promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores.

Estos proyectos se armonizaron con los lineamientos de la licitación para la concesión de las áreas de servicio exclusivo y los lineamientos de las actividades de recolección, transporte, barrido y limpieza, corte de céspedes y poda de árboles establecidos en el PGIRS.

Por otra parte, en relación con la regularización del esquema de aprovechamiento el Decreto 596 de 2016 y su reglamentación en la Resolución 276 de 2016 establecen los lineamientos y parámetros que deben seguir y cumplir las organizaciones de recicladores en los próximos cinco años para constituirse como prestadores del servicio público de aseo formales.

A su turno, el PGIRS contiene las medidas necesarias para que haya un acceso cierto y seguro a los materiales reciclables por parte de la población recicladora, lo anterior teniendo en cuenta, adicionalmente, que en los pliegos licitatorios no se incluirá la actividad de aprovechamiento para el otorgamiento de las Áreas de Servicio Exclusivo.

De igual forma, se busca incrementar la cobertura estudiando alternativas eficientes para la recolección de a través de un estudio que identifique los mejores medios para la tracción de los materiales reciclables y que además no resulten en enfermedades físicas.

Adicional a lo anterior, el Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes Programa de Inclusión de la Población Recicladora de Oficio, incluye acciones concretas que buscan mejorar la competitividad de las Organizaciones de recicladores del Distrito para realizar la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, así como la superación de las condiciones de vulnerabilidad, a través de actividades planeadas para ser realizadas acorde con los lineamientos establecidos en armonía con la normatividad nacional vigente.

Las actividades específicas contenidas en el Plan de Inclusión son las que se presentan a continuación:

Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad.

- Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades.

- Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable

- Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA

- Asistencia social a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos:

  - Asistencia psicosocial

  - Salud

  - Educación

  - Integración Social

- Realizar la carnetización de la población recicladora de oficio

- Acceso al auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP

- Entrega de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO

- Apoyo en la gestión de los pisos de seguridad social.

- Divulgación, modificación y publicación de normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá.

Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes.

- Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya

- Certificaciones en competencias y formación laboral

- Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas

Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR-, para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación.

## OBJETIVO 5. CUBRIR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO DE MATERIAL APROVECHABLE CON RUTAS DE RECOLECCIÓN SELECTIVA, AL 100% DE USUARIOS DE BOGOTÁ.

La UAESP entregó 5 bodegas para que se constituyan en ECAS para realizar las acciones de pesaje, clasificación, acopio y comercialización de material a un total de 9 organizaciones de recicladores de oficio; adicionalmente, como apoyo a la operación de las organizaciones en proceso de fortalecimiento, se han dispuesto un total de 8 básculas para el pesaje de material y una compactadora.

- Fortalecimiento de organizaciones de recicladores como prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo

Se llevó a cabo la actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores – RUOR en el que se incluyeron todas las organizaciones que respondieron a la invitación y manifestaron su interés en hacer parte.

Con esto, se realizó un diagnóstico del estado de avance de las organizaciones incluidas en el RUOR frente al cumplimiento de las 8 fases para la formalización definidas en el Decreto 596 de 2016.

Se remitieron comunicaciones a las organizaciones de recicladores en las cuales se informa acerca de las condiciones que deben cumplir las facturas de venta y solicitando reporte de área de prestación y en apoyo, se iniciaron las campañas de separación en la fuente en medios masivos para toda la ciudad.

Con el diagnóstico realizado se han iniciado las formaciones para el levantamiento de rutas selectivas, con el fin de tener información veraz relacionada con la cobertura de rutas selectivas e la ciudad. Para esto, se han consultado expertos en el tema de georreferenciación de la Universidad Distrital y la Universidad Nacional de Colombia. Para el primer semestre del año 2017, se espera haber hecho gran parte del levantamiento de las rutas actuales e iniciar el acompañamiento para el levantamiento de rutas georreferenciadas.

## OBJETIVO 6. ASEGURAR LA SOSTENIBILIDAD TÉCNICA, ECONÓMICA Y FINANCIERA DEL MODELO EMPRESARIAL CONSTRUIDO CON LA POBLACIÓN RECICLADORA PARA EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN, TRANSPORTE, ACOPIO, COMERCIALIZACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE MATERIALES RECICLABLES.

Se capacitó en normatividad técnica del sector a 120 organizaciones de recicladores de la ciudad, adicionalmente se realizaron 4 ferias de oferta institucional con una asistencia de aproximadamente 5.000 recicladores de oficio y una oferta de 15 instituciones del orden nacional y distrital que prestan diferentes servicios para la población recicladora de oficio.

Dentro de las acciones incorporadas en el PGIRS en el programa de aprovechamiento se incorporó la actividad de elaborar el Reglamento Técnico Operativo para la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, en la ciudad de Bogotá.

Estos lineamientos se armonizan con la licitación para la concesión de las áreas de servicio exclusivo y los lineamientos de las actividades de recolección, transporte, barrido y limpieza, corte de céspedes y poda de árboles establecidos en el PGIRS.

Por otra parte, en relación con la regularización del esquema de aprovechamiento el Decreto 596 de 2016 y su reglamentación en la Resolución 276 de 2016 establecen los lineamientos y parámetros que deben seguir y cumplir las organizaciones de recicladores en los próximos cinco años para constituirse como prestadores del servicio público de aseo formales.

Estas actividades comienzan a desarrollarse a partir del año 2017.

El numeral 112 del Auto 275 señala: “se deberá señalar la manera en que el esquema de libre competencia u otro legalmente posible para los componentes de reciclaje, tratamiento y aprovechamiento se coordinará con otros modelos de operación” (subraya fuera del texto). En este sentido, no es posible otorgar exclusividad a los recicladores ya que según el artículo 40 de la Ley 142 de 1994 no es posible otorgar exclusividad a menos que existan motivos de interés social y económico que se demuestren ante la CRA.