## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | CANTIDAD | META AÑO 1 | META AÑO 2 | AVANCE PERIÓDICO SOBRE LA META DEL AÑO 2 (Los porcentajes hacen relación al estado de avance a la Meta Año 2) |  |  |  |  | AVANCE I TRIMESTRE | AVANCE I I TRIMESTRE |  |  | AVANCE II TRIMESTRE | AVANCE IIITRIMESTRE
[11 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018 | 2018 |  |  | 2018 | 2018
[8 empty] | CANTIDAD | META AÑO 1 |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | 1. Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | UAESP Habitantes del D.C, Entidades Distritales | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 25% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 80% | 0% | 0% | 0% | El documento se encuentra en su fase final. Para la emisión del decreto es necesaria la revisión por parte de la oficina jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat y de la Secretaría Jurídica Distrital, la socialización del documento y finalmente su publicación y cumplimiento. Dicha política de aprovechamiento tiene como principios un modelo de economía circular, la disminución de los residuos que ingresan al relleno sanitario Doña Juana, incentivar la demanda de recursos valorizados y contar con un 100% de recicladores de oficio formalizados. La política además especifica que la población beneficiada serán los recicladores de oficio inscritos en el RURO, así como las organizaciones que ellos formen o de las que hagan parte. El documento está estructurado en tres partes: (1) unas disposiciones generales, que incluyen definiciones, ámbito de aplicación y criterios orientadores, (2) los lineamientos para la presentación y entrega adecuada de los residuos aprovechables, y por último, (3) la estrategia de acompañamiento para fortalecimiento empresarial y técnico-operativo a las organizaciones de recicladores, que incluye la creación de una mesa interinstitucional y la definición de los programas de acompañamiento organizacional, de acompañamiento técnico-operativo y de dotación de infraestructura y/o equipamientos. |  |  | 1 | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso.
|  | 2. Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | UAESP Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 100% | 3% | 12% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 15% | 0% | 0% | 0% | En los contratos de operación de los concesionarios, se incluyó la condición que las cestas que se instalen en vía pública deben estar dispuestas de forma tal que se encuentre una cesta para residuos aprovechables por cada una de residuos no aprovechables. La instalación de las mismas, se realizará conforme los plazos de los prestadores y lo establecido en la normatividad nacional. |  |  | 2 | En el marco de la licitación pública 02 de 2017, cada concesionario hizo entrega de su plan de instalación de cestas en áreas públicas, y de acuerdo con el Reglamento Técnico Operativo, el concesionario tendrá 2 años para su instalación a partir de la finalización del periodo de transición. | La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP ha aprobado las cestas para instalar en la ciudad, las cuales se encuentran en trámite de inclusión en la cartilla del mobiliario urbano por parte de la Dirección del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación. Una vez se encuentren incluidos los modelos aprobados, los concesionarios empezarán con la instalación de cada punto de cestas, el cual se compone de dos cestas, una para el depósito de material aprovechable y otra para el material no aprovechable.
|  | 3. Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | UAESP Habiantes del D.C. Población Recicladora de Oficio Idiger | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 0% | 0% | 0% | Para el I trimestre de 2018 continua la gestión respecto a la participación de las organizaciones de recicladores en la posible participación en eventos masivos. En el mes de febrero se gestionó y realizó reunión con la directora Jurídica de la Secretaría de Gobierno, teniendo en cuenta que se encuentra en proceso de modificación el SUGA - Sistema Único de Gestión para el Registro evaluación y autorización de actividades de aglomeración de Público en el Distrito Capital, creado mediante Acuerdo 424 de 2009. Se solicitó a la UAESP a través de la Subdirección de Aprovechamiento, presentar un documento que contenga el marco normativo y antecedentes respecto a la participación de las organizaciones de recicladoresen eventos masivos, el cual fué debidamente remitido. |  |  | 3 | En visita realizada el 3 de julio del año en curso a la Subdirección jurídica de la Secretaría de Gobierno, se verificó que esta entidad, atendiendo lo establecido los artículos 7,8 y 9 del Decreto 599 de 2013, en su capítulo III, modificado por el Decreto 622 de 2016, el día 8 de marzo del presente año, realizó reunión con las entidades que conforman el Comité SUGA, espacio en que se presentó la solicitud formulada por la UAESP, con el propósito de vincular a los recicladores de oficio en los eventos masivos, teniendo en cuenta que hacen el servicio de limpieza de manera gratuita. Se concluye que no se puede condicionar la contratación la contratación al organizador del evento. Ellos tienen que garantizar la limpieza al interior y exterior del evento. La UAESP debe contactarse directamente con los empresarios. | Se realizaron mesas de trabajo con un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional en el Concejo de Bogotá, con el animo de viabilizar un Proyecto de Acuerdo (en tramite) que permita la vinculación de la población recicladora de oficio en eventos masivos.
|  | 4.Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | UAESP Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 100% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0% | 0% | Se han realizado 5 Mesas de Trabajo con representantes de las organizaciones de recicladores de la ciudad de Bogotá y los concesionarios de aseo, en las cuales se han discutido los aspectos técnicos, logísticos y operativos relacionados con la articulación de los proyectos de contenerización y la garantía del acceso cierto y seguro al material por parte de los recicladores en estos proyectos. |  |  | 4 | Se han gestionado acciones de articulación para la implementación de contenedores en el distrito capital, soportados en cuatro ejes fundamentales: 1)Definición y publicación del procedimiento de solicitudes de contenerización a la UAESP por parte de las asociaciones de recicladores de oficio y recicladores de oficio, el cual fue publicado por la UAESP en el mes de marzo de 2018 y puesto a disposición de las asociaciones de reciclaje y de los recicladores de oficio en la página web de la entidad, el cual se encuentra en el siguiente link: http://pagdll.uaesp.gov.co/index.php/aseo-uaesp/aprovechamiento/contenedores-aprovechamiento 2)Estrategia de socialización del procedimiento de solicitud de contenedores a la UAESP por parte de los recicladores de oficio, por medio del acompañamiento de gestores y facilitadores de la subdirección de aprovechamiento de la UAESP a las asociaciones interesadas en solicitar contenerización. Esta estrategia se implementa una vez el procedi-miento esta publicado en el sitio web de la Unidad. De este eje de gestión se puede concluir las siguientes cifras: Con el apoyo del equipo de facilitadores: Cobertura en la divulgación vía correo electrónico y WhatsApp al 88% de las 129 asociaciones registradas en el RUOR. Con el apoyo del equipo de gestores locales en campo: a) Número de Recicladores de oficio a quienes se divulgó el protocolo de solicitud de contenedores: 583 líderes recicladores y recicladores de oficio. b)Número de Asociaciones a las cuales se divulgó el protocolo de solicitud de contenedores: 119 para un 92% de cobertura Con el apoyo del equipo de Supervisores de ECAS :Cobertura en la divulgación a asociaciones adscritas en cada una de las bodegas del Distrito: 52% de un total de 19 Asociaciones ubicadas en 11 bodegas. Por otra parte, y en línea con el proceso descrito anteriormente, en respuesta a la apertura por parte de la UAESP de este canal de comunicación para la recepción de solicitudes de contenerizacion, por parte de las asociaciones y recicladores de oficio se recibieron solicitudes por parte de varias Organizaciones de Recicladores de Oficio. 3)Convocatoria a los concesionarios para articular de manera conjunta las zonas de la ciudad a contenerizar, así como recordar las garantías de acceso cierto y seguro que este proceso debe guardar para con los recicladores de oficio, las cuales iniciaron el 17 de abril de 2018 y a la fecha se encuentran en ejecución como lo muestra el respectivo soporte. 4)Convocatorias a asociaciones de recicladores para conocer sus puntos de vista y necesidades en cuanto al proceso de contenerización, las cuales iniciaron el 18 de abril de 2018 y a la fecha se encuentran en ejecución. | Es importante mencionar, que dentro de las actividades de divulgación del proceso de contenerización, el día 27 de julio de 2018 en las instalaciones del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la UAESP, con ocasión del pronunciamiento de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. En esta Audiencia se dio respuesta a las preguntas formuladas por la Unión Nacional Independiente de Recicladores -UNIR, a la vez que se otorgó el uso de la palabra a las organizaciones que manifestaron su voluntad de presentar observaciones. Convocatoria a los concesionarios para articular de manera conjunta las zonas de la ciudad a contenerizar, así como recordar las garantías de acceso cierto y seguro que este proceso debe guardar para con los recicladores de oficio. Es importante resaltar que, en cada una de las reuniones de articulación con los concesionarios, las solicitudes hechas por las asociaciones de recicladores de oficio fueron trasladadas por medio de oficio formal, con el fin que fueran incluidas dentro de sus análisis técnicos establecidos en el anexo 11
|  | 5.Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | UAESP Habitantes del D.C., Población Recicladora de Oficio Alcaldía mayor Secretaría Distrital de Hábitat | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 12 campañas | 0% | 15% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 0% | 0% | 0% | Se continuó con la campaña iniciada en 2017 "separar transforma" en centros comerciales de la ciudad. Además se realizarón dos campañas de activación y sensibilización en separación en la fuente en el Centro Comercial Palatino el 23 de febrero y el 23 de marzo con el acompañamiento de medios de comunicación como Canal Capital entre otros, donde se sensibilizaron Se desarrollaron los lineamientos para las campañas de serparación en la fuente a desarrollar por los nuevos operadores del servicio público de aseo. Se realizó un taller con reclicladores y ciudadanos en el corredor de convivencia de la localidad de Bosa (Barrio parques de Villa Javier) identificando las oportunidades para el proyecto de reciclaje "transformarte con el reciclaje". |  |  | 5 | A través de la Oficina de Comunicaciones, se publicó en redes la campaña Separar Transforma, logrando un alcance superior a las 6 millones de visualizaciones, gracias a la gestión realizada con las demás entidades del Distrito, así: 1) En mayo se adelantó con Bogotá Post una publicación relacionada con el reciclaje en Bogotá y las acciones adelantadas por el Distrito para dignificar la labor del reciclador. 2)En junio se inició con la sección digital La Voz del Reciclador, para contar historias sobre los recicladores con el objetivo de humanizar esta población y la labor que desarrollan. 3)El 30 de junio se gestionaron tres notas de prensa respecto a la entrega de uniformes para recicladores de oficio con Canal Capital, City TV y Caracol Radio. Desde la Subdirección de Recolección, Barrido y Limpieza: Los operadores de aseo realizaron 525 actividades entre los meses de abril y mayo. El mes de junio aún no se reporta. Las actividades informativas se realizan a través de campañas, sensibilizaciones, actividades puerta a puerta, etc. Los concesionarios desarrollaron trabajos en separación en la fuente en acciones como: Jornadas de aseo, recorridos, respuesta PQR; y actividades Pedagógicas: capacitaciones, charlas, actividades lúdicas, en colegios. El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, durante el mes de Abril de 2018, realizó 27 actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente con una cobertura de 1441 habitantes en 13 localidades del Distrito Capital. En mayo el equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, durante el mes de Abril de 2018, realizó 34 actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente cuya cobertura fue de 2180 habitantes en 13 localidades del Distrito Capital. En Junio, el equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, durante el mes de Abril de 2018, realizó 31 actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente. Con una cobertura de 1842 habitantes en 14 localidades del Distrito Capital Equipo de innovacion: 1). Se realizó la planificación para continuar con la campaña Separar Transforma en 20 centros comerciales. Se realizó el acercamiento con ASOCENTROS comerciales para definir la estrategia para el III trimestre del año. 2)Se desarrollaron los lineamientos para los talleres de divulgación del PRAS en los colegios distritales y privados de la ciudad, se enviaron las invitaciones a 20 colegios privados y se han desarrollado pilotos de talleres en colegios públicos de la ciudad. 3)Se realizó alianza con LÚMINA para la divulgación de los talleres del proyecto de reciclaje y aprovechmiento Sostenible a través de su programa de talleres en colegios y jardines de la ciudad, la alianza comenzara en el mes de agosto. Equipo pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento: Dirigió espacios de capacitación para usuarios del servicio de aseo, desarrollados por personal de la UAESP cuyos temas principales son consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de las organizaciones de recicladores. Para el mes de abril se capacitaron 1441, en mayo 2180, en junio 1842 para un total del trimestre de 5463 personas. La atención por tipo de usuario fue la siguiente: Abril: 10 multiusuarios, 2 empresas, 15 colegios, 1 universidad, 3 eventos locales. En mayo: 6 multiusuarios, 2 establecimientos comerciales, 4 eventos locales, 2 colegios. Junio: 9 multiusuarios, 5 colegios, 1 evento local, 5 entidades distritales, 2 empresas, 1 jardín infantil, 1 colegio. La UAESP cuenta con un contrato con Eduparques, más conocido como DIVERCITY en el cual se presenta un escenario físico (atracción) basado en los conceptos de educación y entretenimiento (edu-entretenimiento) que cuenta con la adecuación de una planta de reciclaje y un carro educativo de reciclaje, donde los niños y niñas puedan realizar una actividad lúdica de concientización sobre el reciclaje, aportando de esta manera a los procesos de formación y adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente a partir del conocimiento y práctica del consumo consciente y responsable a partir de los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar. Así mismo, acercarse a la labor realizada por la población recicladora, reconociéndola como un oficio digno y necesario en la sociedad bogotana. Así mismo, este equipo lideró el diseño de los lineamientos del anexo 2. de la licitación pública 002 de 2017, con la cual se adjudico las ASE para los nuevos operadores de las mismas; este documento se elaboró junto a los demás equipos que aparecen en este ítem. Gestión Social - Subdirección de Aprovechamiento: El acumulado en el trimestre por número de personas es el siguiente: 378 Multiusuarios, 1888 residencial, 351 establecimiento comercial, 70 universidades, 5658 colegios, 427 entidades, 1418 eventos locales para un total de 10190 personas. | Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1) Actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente con una cobertura de 2443 habitantes en localidades del Distrito Capital. 2 )Los operadores de aseo realizaron 3529 actividades entre los meses de julio y septiembre. Las actividades informativas se realizan a través de campañas, sensibilizaciones, actividades puerta a puerta, etc. Los concesionarios desarrollaron trabajos en separación en la fuente en acciones como: Jornadas de aseo, recuperación de puntos críticos, recorridos, respuesta PQR; y actividades Pedagógicas: capacitaciones, charlas, actividades lúdicas, actividades en colegios. La participación es de 15.647 de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo - ASE- en toda la ciudad. 3) El acumulado en el trimestre por número de personas es el siguiente: 378 Multiusuarios, 1888 residencial, 351 establecimiento comercial, 70 universidades, 5658 colegios, 427 entidades, 1418 eventos locales. El Equipo de Gestores realiza campañas de información, divulgación, capacita-ción e implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. De igual manera, participa en ferias de servicios interinstitucionales, en las cuales promueve con la ciudadanía temas de divulgación en: Consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de la población recicladora y Comparendo ambiental. 4) Se adelanta un proceso de capacitación de usuarios en todas las localidades, con el propósito de mejorar el proceso de separación en la fuente y reducir el ma-terial que llega al Relleno Sanitario. Se busca también dignificar la labor de los recicladores de oficio, sensibilizando a la ciudadanía, acerca de la importancia de entregar el material aprovechable a los recicladores de oficio, quienes forman par-te fundamental, para que el ciclo del reciclaje culmine. 5) Es equipo pedagógico desarrollo los espacios de capacitación directos para usuarios del servicio de aseo, desarrollados por personal de la UAESP cuyos temas principales son consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de las organizaciones de recicladores. Las estrategias desarrolladas para dicho fin son talleres, capacitaciones, charlas, puerta a puerta, eventos locales y distritales. Se realizaron 185 actividades, desglosados de la siguiente manera: 37 multiusuarios, 23 empresas, 9 eventos, 3 universidad, 101 unidades residenciales, 9 colegio – Para un total del trimestre de participantes 3565. 6) La UAESP cuenta con un contrato con Eduparques, más conocido como Divercity en el cual se presenta un escenario físico (atracción) basado en los conceptos de educación y entretenimiento (edu-entretenimiento) que cuenta con la adecuación de una planta de reciclaje y un carro educativo de reciclaje, donde los niños y niñas puedan realizar una actividad lúdica de concientización sobre el reciclaje, aportando de esta manera a los procesos de formación y adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente a partir del conocimiento y práctica del consumo consciente y responsable a partir de los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar. Así mismo, acercarse a la labor realizada por la población recicladora, reconociéndola como un oficio digno y necesario en la sociedad bogotana. 7) En el tercer trimestre del año se realizó el lanzamiento de la campaña Reciclar Transforma, participaciòn de 300 personas, en el marco de esta campaña se desarrollaron diferentes actividades en medios de comunicación, redes sociales y eventos: * Gestión en medios de comunicación Se gestionaron 34 noticias en distintos medios de comunicación con el objetivo de promover la correcta separación de residuos, la entrega de material aprovechable para los recicladores y valorar la labor del reciclador de oficio. * Gestión en redes sociales En el tercer trimestre del año se realizaron 175 publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), logrando un alcance de 157.866 usuarios. * Eventos En el tercer trimestre del año, se realizaron diversos eventos relacionados con el reciclaje y la promoción de la separación de residuos. Se destacan las actividades en la Ciclovía de la calle 26 y el lanzamiento de la canción Ponle Ritmo a Reciclar. 8) * Se participó en la segunda jornada de reciclatón del centro comercial palatino. * Se realizó el taller 40 formas de enseñar a tus papas a reciclar con dos colegios de Bosa , en la fundación con la participación de 35 niños. y en la localidad de Rafael Uribe Uribe con la participación de 315 estudiantes, en el colegio Luis Lopez de Mesa.
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | 6.Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | UAESP Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Número de documentos técnicos desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 50% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 2% | 0% | 0% | 0% | Creación de un formato de seguimiento a las rutas selectivas y procedimiento de diligenciamiento del formato para ser aplicado en campo por parte de las personas que desarrollarán esta tarea. |  |  | 6 | La mayoría de los prestadores del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento, 74 organizaciones de recicladores de oficio, se encuentran con avance de fase 3 y fase 4 en su proceso de formalización. Dichas fases no requieren la presentación de microrutas, ya que esta determinado, según Decreto 596 de 2016 que para la fase 6 se deberá presentar las microrutas de recolección por cada organización. Sin embargo, el grupo de fortalecimiento ha venido apoyando la labor de identificación de rutas (macroutas y microrutas) debido a la necesidad de identificar usuarios y de establecer una socialización con cada fuente del Contrato de Condiciones Uniformes. El apoyo implica la identificación de polígonos y de puntos fijos dentro del área de prestación del servicio. Teniendo en cuenta que de acuerdo con las fases de formalización establecidas en el Decreto 596 de 2016 | La mayoría de los prestadores del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento ( 74 organizaciones de recicladores de oficio), se encuentran con avance de fase 3 y fase 4 en su proceso de formalización. Dichas fases no requieren la presentación de microrutas, ya que esta determinado según Decreto 596 de 2016 que para la fase 6, se deberá presentar las microrutas de recolección por cada organización. Sin embargo, el grupo de fortalecimiento ha venido apoyando la labor de identificación de rutas (macroutas y microrutas) debido a la necesidad de identificar usuarios y de establecer una socialización con cada fuente del Contrato de Condiciones Uniformes. El apoyo implica la identificación de: polígonos, ECAs, Puntos Fijos y Estaciones de Transferencia con determinadas convenciones a fin de levantar la mayor información posible en cada etapa. A septiembre se tiene 15 mapeos en google maps de las siguientes organizaciones: ARPUS, RNU, ARCRECIFORNT, SUPER ECA, NUEVO AMBIENTE, ASOREDI ASOREMEC, ECOFUTURO ROA , AMURE PLANETA , PRMCEG, RECICLAR ES VIDA, RAE, ASOREVER, ASOUSAQUEN, CORPOSACRE. 4 levantamiento en hkmz de las siguientes organizaciones: ASODIG EN KMZ, HKMZ ANRT, HKMZ MUNDO VERDE, ARUPAF HKMZ.
|  | 7.Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 25% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 0% | 0% | 0% | Se recibió el producto final de la consultoría (NCU), el cual es uno de los insumos para elaborar el documento del reglamento técnico operativo para la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo, el cual contiene el sistema de operación de rutas selectivas, y un análisis de las variables que deben ser contempladas para diseñar un sistema de recolección y trasporte eficiente. |  |  | 7 | Con base en los resultados del estudio NCU, se están determinando los tipos de vehiculos adecuados para la prestacion del servicio de recolección de residuos sólidos aprovechables , teniendo en cuenta sus caracteristicas físicas, las condiciones para su manejo y además las variables de la operacion de recoleccion como topografia, estado de vias, accesibilidad, frecuencias y horarios, así como la coordinación con los operadores de aseo de cada Area de Servicio Exclusivo -ASE-. Paralelamente se viene trabajando con la Secretaría distrital de Hábitat en la elaboracion del decreto de política pública de aprovechamiento del Distrito. | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018
|  | 8.Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 1 norma distrital | 0% | 0% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 0% | 0% | 0% | Se continua con la elaboración del reglamento técnico operativo para la prestación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo está siendo elaborado con base en lo establecido en el Anexo 2. Articulación con la Actividad de Aprovechamiento, que hace parte de los pliegos de la Licitación UAESP 002 de 2017. Así mismo se recibio producto final de la consultoria NCU que se relaciona con el informe 7. Diseño conceptual de la forma en la cual debería operar la actividad de recolección y transporte de residuos aprovechables por parte de las organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá |  |  | 8 | Se viene trabajando con la Secretaría Distrital de Hábitat en la elaboracion del decreto de política pública de aprovechamiento del Distrito, en él se establecen los lineamientos y se fija la política del Distrito en lo concerniente al aprovechamiento de residuos sólidos en armonía con el Decreto Nacional 596 de 2016. | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso.
|  | 9.Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información | UAESP Entidades Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 1 mecanismo | 0% | 40% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 0% | 0% | 0% | Esta información es de propiedad y manejo de la SSPD. |  |  | 9 | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos. | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos
|  | 10.Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aporvechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 30% | 3% | 10% | LIDA RUIZ VASQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 3% | 3% | 0% | 0% | Se encuentra en ejecución el contrato para la elaboración de estudios y diseños para la adecuación del predio de la bodega Alqueria. Se encuentra en trámite la compra de 4 bodegas ubicadas en la localidad de Kennedy barrio Maria Paz, en este momento se está a la espera de los avalúos ya solicitados al Departamento Administrativo de Catastro Distrital. -Se proyecto la modificación del Decreto 620 de 2007 para la inclusión de las ECA como infraestructuras afectas al servicio publico de aseo, se encuentra en socialización y ajustes con Secretaría Distrital de Hábitat y con Secretaría Distrital de Planeación, para su inclusión en el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial - POT. Adquisicion de 130 computadores, impresoras multifuncionales y licencias para el fortalecimiento de las organizaciones de recicladores de la ciudad proceso sujeto a la verificacion y actualizacion del Registro Unico de Organizaciones de Oficio-RUOR. |  |  | 10 | Se avanzó en la ejecución del contrato para la elaboración de estudios y diseños para la adecuación del predio de la bodega el consultor entregó anteproyectos de arquitectura, estructurales, hidrosanitario, eléctrico y RCI para su revisión por los profesionales de la Unidad. Se adicionaron 2 predios a la compra de 4 bodegas ubicadas en la localidad de Kennedy barrio María Paz, para un total de 6 predios en este momento se está a la espera de los avalúos ya solicitados al Departamento Administrativo de Catastro Distrital de ellos y se está tramitando con SDHT el decreto de urgencia para la compra de predios que debe ser firmado por el Alcalde Mayor, adicionalmente se elaboró la resolución de anuncio de proyecto para la firma de la dirección. Se hicieron los ajustes solicitados por la SDHT a la modificación del Decreto 620 de 2007 para la inclusión de las ECA como infraestructuras afectas al servicio público de aseo, se envió exposición de motivos y DTS del área y el documento final está siendo compilado por la Subdirección de RBL para su reenvió a la SDHT. Se realizó la búsqueda de nuevos predios para la implantación de ECAs en la ciudad en el inventario del DADEP, se identificaron cinco predios que podrían ser entregados en comodato a la Unidad, tres de ellos con capacidad para la implantación de una ECA y otros dos aptos para desarrollar temas de divulgación y socialización con la ciudadanía. | Durante el proceso de elaboración de los estudios técnicos y diseños para adecuar como ECA el predio de la Alqueria se encontro desde un principio y como resultado del levantamiento topográfico que existían diferencias entre el área real y el área en las escrituras, por lo que se solicito al DADEP como entidad responsable la corrección de cabida y linderos del predio, la respuesta de dicha entidad fue que el trámite podia llevar alrededor de cuatro meses, por lo que se continuó con el proceso de elaboracóion de los estudios y diseños. Sin embargo, luego de transcurrido este tiempo el DADEP indico que debido a la gran dificultad de la gestión no era posible determinar un tiempo para su realización , dado que el tener el predio regularizado es un requisito indispensable para tramitar la licencia de construcción el contratista solicito una terminacion anticipada del contrato. Fue aceptada dicha solicitud con la condición de que se deben entregar todos los estudios técnicos completos con excepción del componente de presupuesto a fin de poder tramitar la licencia de construcción y la construcción misma con dichos insumos, este proceso de entrega de productos se ha venido realizando cumplidamente y se espera poder realizar la liquidación del contrato en el mes de Octubre. Estamos a la espera de la devolución del proyecto de decreto de urgencia radicado ante SDHT para iniciar la elaboración de ofertas de compra sobre los predios de Maria Paz requeridos para la implantación de una ECA piloto. Se envio la modificacin del Decreto 620 de 2007 a Dirección para su revisión, esta modificación permitirá tener norma urbana especifica para ECAs. Se solicitaron al DADEP los 5 predios para equipamentos afectos al servicio público de aseo que se habian definido, el DADEP a su vez solicitó el envio de la norma urbana que permite su implantación, por lo cual se solicito la misma por escrito a la SDP.
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | 11.Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | UAESP Actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 1 medio | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 25% | 0% | 0% | Desde la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP, se realizó una socialización con los recicladores de oficio sobre la efectividad que podría generar una aplicación móvil para ellos, donde manifestaron que una mejor opción es realizar el contacto por medio de la organización, en razón de ello, se optó por designar un usuario de cada organización con quien se realice la comunicación desde la UAESP. Al mismo tiempo se descartó la aplicación ante la carencia de los equipos y se concluyó que lo más adecuado para lograr el objetivo, es articular a los actores( recicladores, usuarios, empresarios) en una página web, toda vez que no genera costos para los usuarios, teniendo en cuenta que no se requiere la adquisición de nuevos equipos. Adicionalmente se requiere la actualización de la base de datos del directorio de empresas e industrias y la obtención de información referente al tipo de material aprovechable para sus procesos, así como las cantidades mínimas y máximas del material. Para ello se efectuó una socialización con el equipo de innovación de la UAESP sobre la propuesta creada del directorio de empresas y asociaciones, además de las necesidades presentadas por los actores de la cadena de valor y las intenciones del directorio que permita el encuentro e interacción con las empresas compradoras de material aprovechable y asociaciones de recicladores. Las dos subdirecciones involucradas, aprovechamiento e innovación, concertaron unificar la información, la cual estará contenida en el directorio General virtual de la UAESP, actividad realizada por el equipo de innovación, quien es el encargado de suministrar y habilitar la visualización de la información específica de cada actor anteriormente mencionado. Con este producto se espera suplir la necesidad de recaudar la información tanto general de los usuarios , como el contacto de los mismos, para poder realizar la interacción mediante la divulgación y publicación del directorio y así crear el espacio de encuentro para los actores de la cadena de valor. |  |  | 11 | La Oficina de Innovación de la UAESP se encuentra elaborando la página web que va a efectuar la comunicación entre los actores de la cadena de valor, la cual contendrá la información de las empresas compradoras de los materiales aprovechables, de los usuarios que suministran el material entre localidades y de las Organizaciones que se encuentran operando por cada una de las localidades. Una vez culmine su elaboración, la Subdirección de Aprovechamiento será la encargada de su respectivo manejo. | Desde la oficina de Innovación por medio de sus productos IN e Innovación a la calle se han mapeado22 actores de la industria y sociedad civil que se encuentran trabajando en diferentes puntos de sistema de gestion integral de residuos. En este trimestre se han facilitado encuentros entre ellos para que juntos puedan tener un impacto mayor para la ciudad. Como ejemplo de esto se contactaron a: BioAmbientar (Compostaje) y Moodula (contenerizaciónde residuos) para lograr un piloto de aprovechamiento de material orgánico. + Compost - Basura (Compostaje), AlcaldíaLocal Santafe y JAL barrio el Balcon para un piloto de aumento de material reciclable conentrega programada a su reciclador y construcción de planta de compostaje para el barrio el Balcón. Se avanzó con el contacto con la industria para que alimente el portal web donde estará la información de sus productos y posible reciclaje para que los ciudadanos y recicladores puedan hacer consultas.
|  | 12.Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | UAESP | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 50% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 5% | 0% | 0% | Como resultado del contrato 443 de 2017, suscrito entre la UAESP y el consorcio NCU-UAESP cuyo objeto es el de "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables", el contratista realizó la entrega del producto informe final 3. Opciones de aprovechamiento existentes y análisis de las cadenas de valor para los residuos identificados en el estudio técnico de caracterización. El día miércoles 7 de marzo de 2018, el contratista socializó los resultados obtenidos de la consultoría al personal que integra la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP. |  |  | 12 | Se realizó la entrega definitiva de los productos pactados en el contrato 443 de 2017, suscrito entre la UAESP y el consorcio NCU-UAESP cuyo objeto es el de "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables" | Se adelantan las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la elaboración del I Foro "Reciclar / Transforma" que incluirá una ponencia de la Subdirección de Aprovechamiento que incluirá el tema de generación de residuos y cadenas de valor. Se espera que el evento (con enfoque académico) sea un espacio para socializar los resultados del Contrato de Consultoría 443 - 2017 NCU - UAESP
|  | 13.Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 3 proyectos | 0% | 0% | LIDA RUIZ VASQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 15% | 15% | 0% | 0% | Durante este primer trimestre se realizaron las siguientes actividades: Convenio Fundación Social: Se están adelantando todos los trámites de orden legal, relacionados con el cumplimiento de requisitos, para continuar realizando el proceso relacionado con la presentación de documentos y requisitos para llevar a cabo el convenio, incluyendo a la fecha, la posibilidad de vincular a 6 asociaciones de recicladores en el plan de inclusión a desarrollar en conjunto UAESP-Fundación Social. Se realizó un taller con reclicladores y ciudadanos en el corredor de convivencia de la localidad de Bosa (Barrio parques de Villa Javier) identificando las oportunidades para el proyecto de reciclaje "transformarte con el reciclaje". SENA: En el marco del convenio con el SENA, se escogió el ganador para la realización del cortometraje del proyecto. El aprendiz favorecido fue Arlex Solarte y el proyecto se encuentra en etapa de rodaje. Este proyecto se desarrolló con el apoyo se Acoplasticos, UAESP y SENA, y se viene trabajando en las alizanzas que se requieren para la proyección del cortometraje en las salas distritales y privadas de la ciudad. |  |  | 13 | Se firmo el Plan Operativo año 2018 del Convenio de cooperación Nro 7, derivado del Convenio Marco 35 de 2016, celebrado entre la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y el l SENA Regional Distrito Capital, , donde se concretó apertura en programas técnicos y tecnólogos, cursos complementarios, jornadas de empleabilidad y capacitación para proyectos de emprendimiento. Se llevo a cabo el Convenio de asociación con CORPOVISIONARIOS el cual tiene como propósito generar un estudio de impacto en la percepción de los residuos sólidos en población objetivo como ciudadanos, servidores públicos, recicladores de oficio y grandes superficies. (El estudio final se encuentra en en revisión). | Se contactó al equipo de Fortalecimiento con el grupo de Emprendimiento SENA,buscando como propòsito aunar esfuerzos y actividades , para coordinar posibles actividades que ofrece el convenio. Se envió a los coordinadores de área las posibles oportunidades labores, con el propósito de que sean socializadas entre los Recicladores de oficio y su entorno familiar. El Convenio de asociación con Corpovisionarios culminó el día 18 de julio de 2018, dando finalización a la formulación de un proyecto y caracterización basado en “Aunar esfuerzos entre los asociados para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en el Distrito Capital de Bogotá que logré el cambio de comportamientos relacionados con la generación y el manejo adecuado de los residuos y la separación en la fuente de la ciudad de Bogotá”. En él, se trabajó con la población de recicladores de oficio, ciudadanos, centros comerciales y grandes superficies, al igual que con servidores públicos.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | 14.Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 1 |  | 25% | 25% | 0% | 0% | Como un avance que apunta a la gestión de mantener actualizado el registro único de Recicladores de Oficio, para este primer trimestre del año 2018, el equipo multidisciplinario de gestores asignados a las 20 localidades de la ciudad, informa que realizaron un total de 234 inclusiones al mencionado registro, lo cual se puede evidenciar de manera discriminada en en el anexo respectivo. |  |  | 14 |  | Durante este trimestre, en las 20 localidades a través de los Gestores locales y con el propósito de mantener actualizado el RURO, se realizaron 337 inclusiones efectivas. Con corte a 30 de septiembre de 2018, como consta en las resoluciónes 458 del 31 de julio, 535 del 29 de agosto y 636 del 28 de septiembre 2018 . Se reporta un total de 21.998 recicladores de oficio debidamente registrados. Este proceso se desarrolla con base en el procedimiento establecido en la Resolución 355 de 2017 “Por la cual se establecen los criterios, mecanismos y procedimiento para La actualización del Registro Único De Recicladores De Oficio- RURO”. .
|  | 15.Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | UAESP Entidades del Distrito | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condiciones reales y actuales de los vehículos de tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico de soporte | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 100% | 0% | 0% | 0% | Con el desarrollo del Contrato 443 DE 2017, suscrito entre la uaesp y el consorcio NCU - UAESP con el objeto de "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables", el contratista realizó la entrega del producto final informe 5. Estado del arte de la actividad de aprovechamiento. El informe presenta algunos antecedentes de la actividad de aprovechamiento, donde incluye el análisis y la situación actual del transporte del material potencialmente aprovechable. El día miércoles 7 de marzo de 2018, se realizó la socialización de resultados al equipo de funcionarios de la Subdirección de Aprovechamiento de la UAESP. |  |  | 15 | Se realizó la entrega definitiva de los productos pactados en el contrato 443 de 2017, suscrito entre la UAESP y el consorcio NCU-UAESP cuyo objeto es el de "Realizar el estudio técnico de la caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la Ciudad de Bogotá Distrito Capital por tipo de generador y establecer el uso de métodos alternativos de transporte para materiales aprovechables" | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018
|  | 16.Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | UAESP Entidades del Distrito | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (U distrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 12 años | 100% de VTH mejorados | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% | Con base en los resultados presentados por el consorcio NCU en la consultoría mencionada, el contratista hizo entrega del producto final informe 7. Diseño conceptual de la forma en la cual debería operar la actividad de recolección y transporte de residuos aprovechables por parte de las organizaciones de recicladores en la ciudad de Bogotá se elaborará el programa de sustitución de vehículos en el que se detallarán los medios a mejorara y/o sustituir, el enfoque, los costos, los tiempos y demás. |  |  | 16 | Desde la Subdirección de Aprovechamiento, se esta adelantando el Plan de sustitución y/o mejora de los vehículos de tracción humana. Se estan contemplando aspectos técnicos (distancia rutas, coberturas, inclinaciones de las localidades, cantidad de material. hoarios y frecuencias), y sociales (edad, genero, pase de conducción, etc) que puedan considerarse relevantes para la entrega de los vehículos a sustituir. | Con la información de las encuestas a recicladores en el proceso de carnetización (fecha de corte: Agosto 2018), se realizó la consolidación y graficación de la información sobre medios de transporte, esta información permite realizar comparaciones con el estudio de NCU sobre Vehiculos de Tracción Humana y visualizar información sobre el tema con datos de 10.274 recicladores. Esta información es básica para la estructuración y posterior ejecución del programa de sustitución.
|  | 17.Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | UAESP | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 24 Ferias de servicios | 2 | 2 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 10% | 0% | 0% | La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP), como entidad encargada de liderar las acciones afirmativas para la población recicladora de oficio en la ciudad de Bogotá, ha venido efectuando en los últimos años entre 3 y 4 ferias de servicios al año, dirigidas específicamente a esta población, para este año, se tiene destinado un rubro importante para realizar diferentes acciones afirmativas con la población recicladora de la ciudad, entre ellas 2 o 3 Ferias de Servicios, las cuales se ubicaran de tal manera que se logre abarcar la mayor área de la ciudad, permitiéndole a los recicladores de oficio asistir a la o las que le queden más cercanas a su lugar de residencia o de sus rutas de trabajo, no obstante, para esto, primero se debe contar con un operador logístico que se encargue de la realización y desarrollo de diferentes actividades en general, para lo cual, se está construyendo un proceso contractual, que por su valor, debe adjudicarse mediante Licitación Pública. Por esta razón, durante el primer trimestre se evaluaron y planearon las diferentes acciones a realizar con esta población, para que de esta forma se realicen los estudios previos y estudios de mercado de la contratación. Este proceso se espera quede adjudicado durante el segundo semestre de la presente vigencia. Vale la pena resaltar, que la UAESP, con la presencia de servidores públicos de la Subdirección de Aprovechamiento, como son miembros del equipo de gestores, otros del equipo de pedagogía y también miembros de la Sub Dirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios, han participado en las diferentes convocatorias realizadas por la Secretaría General a todas las entidades del Distrito, para que participen y presenten sus ofertas de servicios en los SuperCADE MÓVIL - FDSC que ha llevado a cabo durante el primer trimestre en diferentes localidades, a las cuales, han asistido la ciudadanía en general y también de manera específica, recicladores de oficio para realizar diligencias y/o trámites que tengan pendientes. |  |  | 17 | Durante este periodo se asistió a las ferias convocadas por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, Supercade Móvil, así: 1) Kennedy - María Paz, los días 12, 13 y 14 de abril 2) San Cristóbal - Santa Inés, 26, 27 y 28 de abril, 3) Los Mártires - Plaza España los días 10, 11 y 12 de mayo Se contó con el apoyo del Equipo Pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento, el Equipo de Gestores Locales , funcionarios de la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Funerarios. El proceso licitatorio para la contratación del operador logístico continúa con su respectivo trámite, para ser adjudicado en el segundo semestre del presente año. | En el periodo comprendido entre julio y septiembre, la Subdirección de Aprovechamiento participó con personal del grupo de gestores y del equipo de pedagogía, de igual forma con colaboradores de la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Generales en todas las Ferias de servicios convocadas por la Secretaria General, las cuales denominan SUPER CADES MOVILES, realizados en las localidades de: 1) Fontibón - Parque Fundacional - 12, 13 y 14 de julio. 2) Engativa - Parque Fundacional - 26, 27 y 28 de julio. 3) Puente Aranda - Parque Primavera - 9, 10 y 11 de agosto. 4) Santa Fé - Parque San Bernardo - 16, 17 y 18 de agosto. 5) Usme - Parque La Marichuela - 23, 24 y 25 de agosto. 6) Tunjuelito - Plaza Banderas Centro Comercial Tunal - 13, 14 y 15 de septiembre. 7) Rafael Uribe Uribe - Parque Marruecos - 20, 21 y 22 de A finales del mes de septiembre, la Unidad escogió como operador logísitco a Canal Capitall y se encuentran en el proceso de la elaboración del contrato, por lo tanto, la subdirección está pendiente para poder iniciar el proceso de organización de las ferias de servicios dirigidas a la población de recicladores de oficio.
|  | 18.Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | carnetización del 100% de la población recicladora de oficio | 10% | 30% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 30% | 0% | 0% | Para el trimestre se carnetizaron 487 recicladores para un total de 9598 recicladores carnetizados. |  |  | 18 | Para este segundo trimestre, de un total de 21.659 registrados en RURO, fueron carnetizados 455 Recicladores de Oficio en los puntos de atención de la Uaesp ubicados en Engativá, Mártires y Alquería. A la fecha se cuenta en el Distrito Capital con un número definitivl de 10.053 recicladores de oficio carnetizados. | Para el tercer trimestre, de un total de 21.998 de recicladores registrados en el RURO, se carnetizaron 561 personas. Con corte al 30 de septiembre se tiene carnetizados en total 10617 recicladores
|  | 19.Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP | UAESP | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | Número de jornadas de divulgación | 10% | 30% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 6% | 13% | 0% | 0% | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla dentro de las actividades como una de las acciones afirmativas en favor de dicha población, la Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora en las 20 localidades de la ciudad, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 58 actividades de socialización, para un total de 642 participantes socializados. La información discriminada se puede verificar en los respectivos soportes. |  |  | 19 | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo multidisciplinario de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 114 socializaciones con un total de 2175 participantes, tal como se refleja en los respectivos soportes. | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo multidisciplinario de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 188 socializaciones con un total de 1370 participantes, tal como se refleja en los respectivos soportes.
|  | 20.Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | UAESP Secretaría Distrital de Hábitat | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio | 0% | 20% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 13% | 0% | 0% | En desarrollo de la actividad planeada, durante este primer trimestre, inició la producción de los uniformes adquiridos mediante contrato 584 de 2017. Una vez se tenga una producción considerable de los mismos, se definirán las fechas y condiciones de entrega a la población recicladora. |  |  | 20 | A 15 de junio del año en curso, el contratista ha entregado 1497 uniformes en el desarrollo del contrato 584 de 2017. Por otra parte, el 29 de junio se realizó la entrega de kits de uniformes, compuestos de una gorra tipo legionario, overol de dos piezas e impermeable de dos piezas a las organizaciones GER 8 y APREAM dónde se vieron beneficiados 59 recicladores de oficio carnetizados. | Para el tercer trimestre , se han entregado 2.360 uniformes, compuestos de uniforme (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón). Por otra parte se entragaron 42 equipos a las organizaciones de recicladores compuesto de (computador e impresora). Se anexa soportes de las organizaciones.
|  | 21. Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | UAESP | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 100% de apoyo a las organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0% | 20% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 3% | 5% | 0% | 0% | En desarrollo del mandato emanado de la Corte Constitucional y con el propósito de diseñar una estrategia que permita interinstitucionalmente buscar una solución al Sistema de Seguridad Social para los Recicladores de Oficio. Además de las reuniones realizadas durante el año anterior, para el primer trimestre 2018 se realizaron las siguientes: 1) Enero 23 de 2018, Colpensiones - BEPS. Coordinación del programa BEPS. 2) Fondo Nacional del Ahorro- FNA- Ejecutiva Comercial, 19 de enero de 2018. 3) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Dirección Nal de Pensiones y subdirección de subsidios pensionales, 24 de enero de 2018. 4) Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Riesgos Laborales, Enero 30 de 2018. y 5) Seguros del Estado. Dirección Comercial Seguros del Estado, 21 de marzo de 2018. Los temas tratados fueron: Situación actual de los Recicladores de Oficio; Normatividad vigente; Aseguramiento - ARL; Sistema General de Seguridad Social; Riesgos Laborales; Formalización del empleo; programa de Empleos Verdes; La Población Informal; Póliza de Prevención del Riesgo Biológico, Creación de una Mesa Interinstitucional. Se comentó el proyecto de Ley 123 de 2017, "Por el cual se dictan disposiciones relacionadas con la dignificación del trabajo de la población rural en Colombia y el establecimiento de un piso de protección social mínimo". | r | eci | 21 | De acuerdo con la gestión realizada en el trimestre anterior, de manera directa COLPENSIONES ha venido socializando a la población recicladora el programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS - el 13 de junio a través de las Mesa de Recicladores en la localidad de Puente Aranda, el 26 de junio en la localidad de Usme. Por solicitud de la organización de recicladores M&M de usaquén, se realizó reunión preparatoria el 6 de junio y un proceso de inscripción durante la semana del 25 al 28 de junio. Se atendieron 56 recicladores de los cuales 17 se inscribieron. | Continuan las socializaciones del programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS a diferentes organizaciones de recicladores de oficio. Colpensiones realizá la invitación institucional a celebración del "Día Nacional del Adulto Mayor y del Pensionado" (24 de agosto de 2018)
|  | 22. Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | UAESP Entidades del Distrito | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | Número de normas divulgadas, modificadas y publicadas | 0% | 0% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 80% | 0% | 0% | 0% | En conjunto con la Secretaría Distrital del Hábitat se inició la construcción de un Decreto de Fortalecimiento de la Actividad de Aprovechamiento en el Distrito Capital de tal manera que se crea la política en la materia. Dicho proyecto de norma contiene los elementos necesarios y propuestos en los proyectos de decreto realizados y relacionados con la separación en la fuente, en busca de garantizar a los recicladores el acceso cierto y seguro al material aprovechable. Para la emisión del decreto es necesaria la revisión por parte de la oficina jurídica de la Secretaría Distrital del Hábitat y de la Secretaría Jurídica Distrital, la socialización del documento y finalmente su publicación y cumplimiento. Por otra parte, se está trabajando en el documento con los lineamientos para que los concesionarios realicen campañas de separación en la fuente y reconocimiento del reciclador, como una medida de dignificación de su labor. |  |  | 22 | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso.
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | 23.Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya | UAESP | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 24 jornadas (6 jornadas por año) | 6 | 6 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 83% | 0% | 0% | Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento empresarial continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base RUOR, se reportan 129 organizaciones, las cuales se encuentran en proceso de verificación de acuerdo con la solicitud del Decreto 495 de 2016 PGIRS y lo dispuesto en la Resolución 046 de 2018. Estados de avance de las organizaciones: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 88 organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 88 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 88 organizaciones, realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2016 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Durante este primer trimestre se realizó el proceso de consolidación de la información para generar línea base de necesidades. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 15 organizaciones se encuentran en fase 1. b) 5 organizaciones en fase 2. c) 66 Organizaciones iniciaron la fase 3. d) 2 Organizaciones están en fase 4. 2. Otros estados de organizaciones: Durante este periodo se inició el proceso de verificación a129 organizaciones que se encontraban en RUOR. a) 1 organización en estado 0: Que está reuniendo documentación para iniciar proceso de fase 1. b) 18 organizaciones que están interesadas solo en fortalecimiento. c) 13 organizaciones que no están interesadas en algún proceso con la UAESP. d) 3 organizaciones que desisten de la formalización de acuerdo al decreto 596 de 2016. e) 6 organizaciones ilocalizables. |  |  | 23 | Durante este periodo se realizaron las siguientes Capacitaciones: Abril de 2018. dirigidas a 87 personas inscritas en cursos del SENA, sobre los siguientes temas: Conceptos de servicio al cliente, personalidad. Relaciones interpersonales, comunicación elementos de comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal. Básico en Contabilidad, Costos y Presupuestos. Conocimiento del producto o servicio a costear y comercializar Fijar precios de un producto o servicio. Capacitaciones de Mayo de 2018: 4 capacitaciones a la organización Arcrecifront que iniciaron desde el mes de abril hasta el mes de mayo. Los temas tratados fueron: Conceptos de Emprendimiento y características de un emprendedor. Contextualización de la realidad económica y laboral,Mercadeo y Finanzas Conceptos: mercadeo, segmento de mercado, mercado meta, competencia. Entorno comercial: Análisis económico, análisis de la competencia Estrategias de Mercado: Conceptos y aplicación producto, precio, promoción, publicidad, Distribución. Servicio al cliente. Conceptos de servicio al cliente, personalidad. Relaciones interpersonales, comunicación elementos de comunicación, comunicación verbal, comunicación no verbal. Básico en Contabilidad, Costos y Presupuestos Conceptos básicos contables de costos y presupuesto. Conocimiento del producto o servicio a costear y comercializar Fijar precios de un producto o servicio. | Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial, continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base de organizaciones de Recicladores de oficio, se reportan 128 organizaciones, las cuales se encuentran en los siguientes estados: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 76 organizaciones, realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2017 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 organizaciones en fase 2. b) 45 Organizaciones iniciaron la fase 3. c) 40 Organizaciones están en fase 4. d) 26 Organizaciones están en fase 6. 2. Se realizó visita a 86 organizaciones de recicladores de oficio, que están en el proceso de formalización y fortalecimiento, donde se brindó el mismo número de capacitaciones a cada organización, en temas de avance en fase, del mismo modo se les está capacitando en temas rutas en Google Maps. Para este periodo se reportan las organizaciones que durante el 2018 iniciaron y culminaron el avance en fase 6 que corresponde al aspecto “Certificación de competencias laborales”. El número de organizaciones como se mencionó son 26 mediante las cuales se certificaron a 1640 recicladores de Oficio; lo anterior se coordinó y se convocó por la UAESP – Subdirección de Aprovechamiento y en apoyo interinstitucional con el SENA.
|  | 24. Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales | Entidades del Distrito | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) | 2 convocatorias al año | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias al año | 2 | 2 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 15% | 0% | 0% | En el primer Trimestre de 2018, se ejecutaron los seis pasos requeridos en el proceso de certificación por competencias laborales coordinadas junto con el SENA. Las organizaciones ya culminadas son: ASOREMA, MyM, CORPOARANDA, SUPERECA, GER 8 ,ARBUIC. Se reporta un total de 328 Recicladores de Oficio certificados. |  |  | 24 | Durante este Trimestre, en desarrollo del convenio suscrito con el SENA, se continuó con el proceso de implementación para certificar en competencias laborales, a la población recicladora de oficio en las normas vigentes para " Recolección de residuos sólidos potencialmente aprovechables" , de acuerdo con los procedimientos establecidos y la normatividad vigente sobre la materia, para 486 personas en el oficio de recicladores. | Con el Convenio del SENA, en el tercer semestre de 2018, se llegó a 399 personas recicladoras de oficio interesadas en Certificarse en competencias laborales.
|  | 25. Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas | Entidades del Distrito | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 1 programa | 2% | 60% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 5% | 0% | 0% | Las acciones de la entidad han estado orientas a la formalización de las organizaciones de recicladores en virtud de lo estipulado en el Decreto 596 de 2016. Por lo anterior, se plantea para el segundo año de ejecución del PIRAS gestionar con la dependencia encarga de personas jurídicas para realizar el acompañamiento correspondiente con la UAESP a las organizaciones de recicladores. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 88 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 88 organizaciones, se realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2016 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Durante este primer trimestre se realizó el proceso de consolidación de la información para generar línea base de necesidades. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 15 organizaciones se encuentran en fase 1. b) 5 organizaciones en fase 2. c) 66 Organizaciones iniciaron la fase 3. d) 2 Organizaciones están en fase 4. 2. Otros estados de organizaciones: Durante este periodo se inició el proceso de verificación a129 organizaciones que se encontraban en RUAR. a) 1 organización en estado 0: Que está reuniendo documentación para iniciar proceso de fase 1. b) 18 organizaciones que están interesadas solo en fortalecimiento. c) 13 organizaciones que no están interesadas en algún proceso con la UAESP. d) 3 organizaciones que desisten de la formalización de acuerdo al decreto 596 de 2016. e) 6 organizaciones ilocalizables. |  |  | 25 | Las acciones de la entidad han estado orientadas a la formalización de las organizaciones de recicladores en virtud de lo estipulado en el Decreto 596 de 2016. Durante el trimestre, se brindó asesoría 87 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. Conforme al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 11- organizaciones se encuentran en información previa a la fase 1. Tienen documentación pendiente que requiere la Superintendencia de Servicios Públicos. b) 6 - organizaciones en fase 2. c) 67 - Organizaciones iniciaron la fase 3. d) 3 - Organizaciones están en fase 4. 2. Otros estados de organizaciones: Durante este periodo se inició el proceso de verificación a129 organizaciones que se encontraban en RUOR. a) 21 - organizaciones que están interesadas solo en fortalecimiento. b) 13 - organizaciones que no están interesadas en algún proceso con la UAESP. c) 4 - organizaciones que desisten de la formalización de acuerdo con el decreto 596 de 2016. d) 3 - organizaciones ilocalizables. | 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 76 organizaciones, se realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales se determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2017 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 organizaciones en fase 2. b) 45 Organizaciones iniciaron la fase 3. c) 40 Organizaciones están en fase 4. d) 26 Organizaciones están en fase 6. 2. Se realizó visita a 86 organizaciones de recicladores de oficio, que están en el proceso de formalización y fortalecimiento, donde se brindó el mismo número de capacitaciones a cada organización, en temas de avance en fase, del mismo modo se les está capacitando en temas rutas en Google Maps. Para este periodo se reportan las organizaciones que durante el 2018 iniciaron y culminaron el avance en fase 6 que corresponde al aspecto “Certificación de competencias laborales”. El número de organizaciones como se mencionó son 26 mediante las cuales se certificaron a 1640 recicladores de Oficio; lo anterior se coordinó y se convocó por la UAESP – Subdirección de Aprovechamiento y en apoyo interinstitucional con el SENA. Nota: *De las 128 hay 42, que están en otro estado, pueden estar en formalización de acuerdo al 596 de 2016, pero no desean apoyo mediante la UAESP, las otras no desean formalizar de acuerdo al 596/2016 y están reportando con otra organización o simplemente no se ubican. * Las 26 Organizaciones que se encuentran en avance de fase 6, hacen parte de las 86 que se están fortaleciendo de acuerdo al 596/2016.
|  | 26.Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | UAESP | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/2017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 1 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 80% | 0% | 0% | Actualmente se cuenta con un total de 129 organizaciones de recicladores registradas en RUOR. La actualización del RUOR es realizada de manera permanente, adicionalmente por parte de la subdirección se efectuó la respectiva revisión y aprobación, al procedimiento, protocolo y resolución de actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio – RUOR. Se encuentran realizando 2 visitas, una tercera visita en proceso de agendamiento. |  |  | 26 | Actualmente se cuenta con un total de 129 organizaciones de recicladores registradas en RUOR. De acuerdo con la aplicación de la Resolución No. 046 de 2016 y el respectivo procedimiento. Se encuentra realizada para todas las Organizaciones la visita No. 3, está pendiente según procedimiento a que el comité de Verificación se reúna para la inclusión de las organizaciones en el RUOR – Registro único de Organizaciones de recicladores y se culmine el procedimiento, para cada una de ellas. | Actualmente se cuenta con un total de 130 organizaciones de recicladores registradas en RUOR. La actualización del RUOR es realizada de manera permanente, adicionalmente por parte de la subdirección se efectuó la respectiva revisión y aprobación, al procedimiento, protocolo y resolución de actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio – RUOR. Para este trimestre se derogò la Resolucion 046 de 2018, para lo cual se adoptarà la Resolucion 588 de 2018 y se continuará con el comité para su respectiva vinculaciòn al RUOR.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PDI plantilla IV Trimestre (2).xls
Ejecutar el 21/01/2018 21:07
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 32 | Excel 97-2003