## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | CANTIDAD | META AÑO 1 | META AÑO 2 | AVANCE PERIÓDICO SOBRE LA META DEL AÑO 2 (Los porcentajes hacen relación al estado de avance a la Meta Año 2) |  |  |  |  | AVANCE I I TRIMESTRE |  |  | AVANCE IIITRIMESTRE | AVANCE IVTRIMESTRE
[11 empty] | 2018 |  |  |  |  | 2018 |  |  | 2018 | 2018
[8 empty] | CANTIDAD | META AÑO 1 |  | RESPONSABLE | TRIMESTRE I | TRIMESTRE II | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV | TRIMESTRE II |  |  | TRIMESTRE III | TRIMESTRE IV
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | 1. Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | UAESP Habitantes del D.C, Entidades Distritales | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 25% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 80% | 0% | 0% | 5% |  |  | 1 | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso. | El documento fue socializado por la Secretaría Distrital del Hábitat a las otras entidades distritales que hacen parte de la mesa de fortalecimiento, con el fin de definir el alcance de cada una de ellas en la misma. Como resultado de dicha socialización, se consolidó una matriz de observaciones por entidad, para realizar ajustes según la pertinencia de las mismas. Se espera enviar en el primer trimestre de 2019 el decreto final a la Secretaría Jurídica Distrital.
|  | 2. Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | UAESP Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 100% | 3% | 12% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 15% | 0% | 0% | 0% |  |  | 2 | La Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP ha aprobado las cestas para instalar en la ciudad, las cuales se encuentran en trámite de inclusión en la cartilla del mobiliario urbano por parte de la Dirección del Taller del Espacio Público de la Secretaría Distrital de Planeación. Una vez se encuentren incluidos los modelos aprobados, los concesionarios empezarán con la instalación de cada punto de cestas, el cual se compone de dos cestas, una para el depósito de material aprovechable y otra para el material no aprovechable. | En la actualidad por ASE se ha contratado la siguiente cantidad de cestas tipo M-121, las cuales permitirán la disposición de residuos de manera separada entre reciclable y no reciclable. Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. (4.359) LIME S.A. E.S.P. (7.708) Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. (4.868) Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. (3.437) Área Limpia D.C. S.A.S. E.S.P. (3.49) Cada punto de cesta esta compuesto por una cesta para material reciclable y una para material no reciclable.
|  | 3. Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | UAESP Habiantes del D.C. Población Recicladora de Oficio Idiger | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 0% | 0% | 75% |  |  | 3 | Se realizaron mesas de trabajo con un equipo técnico multidisciplinario e interinstitucional en el Concejo de Bogotá, con el animo de viabilizar un Proyecto de Acuerdo (en tramite) que permita la vinculación de la población recicladora de oficio en eventos masivos. | En el marco de los proyectos de acuerdo que se venian desarrollando por el Concejo de Bogotá, el pasado 17 de diciembre de 2018, fue firmado el Acuerdo 726 de 2018, "Por medio del cual se implementan medidas que promuevan la cultura de la gestión de residuos sólidos en el Distrito Capital", que entre otros alcances, incluye en su articulado; (...) los aprovechables sean correctamente manejados por medio de organizaciones de recicladores, estimulando así la formalidad de los mismos en la ciudad.(...)
|  | 4.Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | UAESP Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 100% | 0% | 0% |  | 10% | 0% | 0% | 0% |  |  | 4 | Es importante mencionar, que dentro de las actividades de divulgación del proceso de contenerización, el día 27 de julio de 2018 en las instalaciones del Instituto Distrital para la Participación y Acción Comunal se llevó a cabo la audiencia pública convocada por la UAESP, con ocasión del pronunciamiento de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y las Entidades Territoriales. En esta Audiencia se dio respuesta a las preguntas formuladas por la Unión Nacional Independiente de Recicladores -UNIR, a la vez que se otorgó el uso de la palabra a las organizaciones que manifestaron su voluntad de presentar observaciones. Convocatoria a los concesionarios para articular de manera conjunta las zonas de la ciudad a contenerizar, así como recordar las garantías de acceso cierto y seguro que este proceso debe guardar para con los recicladores de oficio. Es importante resaltar que, en cada una de las reuniones de articulación con los concesionarios, las solicitudes hechas por las asociaciones de recicladores de oficio fueron trasladadas por medio de oficio formal, con el fin que fueran incluidas dentro de sus análisis técnicos establecidos en el anexo 11 | Los concesionarios del servicio público de aseo han instalado los contenedores de acuerdo con el siguiente cronograma: 30% hasta el 28 de noviembre de 2018 30% hasta el 28 de diciembre de 2018 40% hasta el 12 de febrero de 2018 Los contenedores destinados para el material aprovechable se han instalado bien sea al lado del contenedor para el depósito del material no aprovechable o donde lo sugiera la UAESP con base en las solicitudes presentadas por parte de las asociaciones de recicladores.
|  | 5.Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | UAESP Habitantes del D.C., Población Recicladora de Oficio Alcaldía mayor Secretaría Distrital de Hábitat | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 12 campañas | 0% | 15% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 0% | 0% | 10% |  |  | 5 | Durante el tercer trimestre se realizaron las siguientes actividades: 1) Actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente con una cobertura de 2443 habitantes en localidades del Distrito Capital. 2 )Los operadores de aseo realizaron 3529 actividades entre los meses de julio y septiembre. Las actividades informativas se realizan a través de campañas, sensibilizaciones, actividades puerta a puerta, etc. Los concesionarios desarrollaron trabajos en separación en la fuente en acciones como: Jornadas de aseo, recuperación de puntos críticos, recorridos, respuesta PQR; y actividades Pedagógicas: capacitaciones, charlas, actividades lúdicas, actividades en colegios. La participación es de 15.647 de las cinco Áreas de Servicio Exclusivo - ASE- en toda la ciudad. 3) El acumulado en el trimestre por número de personas es el siguiente: 378 Multiusuarios, 1888 residencial, 351 establecimiento comercial, 70 universidades, 5658 colegios, 427 entidades, 1418 eventos locales. El Equipo de Gestores realiza campañas de información, divulgación, capacita-ción e implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. De igual manera, participa en ferias de servicios interinstitucionales, en las cuales promueve con la ciudadanía temas de divulgación en: Consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de la población recicladora y Comparendo ambiental. 4) Se adelanta un proceso de capacitación de usuarios en todas las localidades, con el propósito de mejorar el proceso de separación en la fuente y reducir el ma-terial que llega al Relleno Sanitario. Se busca también dignificar la labor de los recicladores de oficio, sensibilizando a la ciudadanía, acerca de la importancia de entregar el material aprovechable a los recicladores de oficio, quienes forman par-te fundamental, para que el ciclo del reciclaje culmine. 5) Es equipo pedagógico desarrollo los espacios de capacitación directos para usuarios del servicio de aseo, desarrollados por personal de la UAESP cuyos temas principales son consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de las organizaciones de recicladores. Las estrategias desarrolladas para dicho fin son talleres, capacitaciones, charlas, puerta a puerta, eventos locales y distritales. Se realizaron 185 actividades, desglosados de la siguiente manera: 37 multiusuarios, 23 empresas, 9 eventos, 3 universidad, 101 unidades residenciales, 9 colegio – Para un total del trimestre de participantes 3565. 6) La UAESP cuenta con un contrato con Eduparques, más conocido como Divercity en el cual se presenta un escenario físico (atracción) basado en los conceptos de educación y entretenimiento (edu-entretenimiento) que cuenta con la adecuación de una planta de reciclaje y un carro educativo de reciclaje, donde los niños y niñas puedan realizar una actividad lúdica de concientización sobre el reciclaje, aportando de esta manera a los procesos de formación y adquisición de una cultura ciudadana de separación en la fuente a partir del conocimiento y práctica del consumo consciente y responsable a partir de los conceptos de reducir, reutilizar y reciclar. Así mismo, acercarse a la labor realizada por la población recicladora, reconociéndola como un oficio digno y necesario en la sociedad bogotana. 7) En el tercer trimestre del año se realizó el lanzamiento de la campaña Reciclar Transforma, participaciòn de 300 personas, en el marco de esta campaña se desarrollaron diferentes actividades en medios de comunicación, redes sociales y eventos: * Gestión en medios de comunicación Se gestionaron 34 noticias en distintos medios de comunicación con el objetivo de promover la correcta separación de residuos, la entrega de material aprovechable para los recicladores y valorar la labor del reciclador de oficio. * Gestión en redes sociales En el tercer trimestre del año se realizaron 175 publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), logrando un alcance de 157.866 usuarios. * Eventos En el tercer trimestre del año, se realizaron diversos eventos relacionados con el reciclaje y la promoción de la separación de residuos. Se destacan las actividades en la Ciclovía de la calle 26 y el lanzamiento de la canción Ponle Ritmo a Reciclar. 8) * Se participó en la segunda jornada de reciclatón del centro comercial palatino. * Se realizó el taller 40 formas de enseñar a tus papas a reciclar con dos colegios de Bosa , en la fundación con la participación de 35 niños. y en la localidad de Rafael Uribe Uribe con la participación de 315 estudiantes, en el colegio Luis Lopez de Mesa. | A través de la Oficina de Comunicaciones, En el 4 trimestre del año se gestionaron 57 noticias para promover la separacion en la fuente,entrega de material aprovechable y valorar la labor del Reciclador de oficio. Gestion en Redes Sociales: En el cuarto trimestre del año se realizaron 288 publicaciones en redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram), logrando un alcance de 640.708 usuarios. Eventos: Novenas navideñas Mochuelo y Kennedy Feria de Recicladores Festival 100 RD Foro Reciclar Transforma El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, realizaron actividades de sensibilización e información a la ciudadanía en temas de capacitación a la comunidad en el manejo de residuos sólidos y separación en la fuente, realizo acompañamiento a Bogota Limpia en en la socializacion de contenerizacion, programas de sensibilizacion y operativos para mitigar los puntos criticos de la ciudad, asimismo reunion con representantes legales de Corposacre, socializacion de recoleccion por medio de contenedores. Reciclatón en el colegio Rafael Bernal Jiménez, se entregaron 20 kilos de material reciclabe a los recicladores. Encuentro comunitario en el barrio tuna alta. Reunión con RAE y Asorecicla 7 para socializar la recolección de residuos por medio de contenedores. Equipo de innovacion: Desde el equipo de innovación en el marco de la campaña reciclar transforma se desarrollo la actividad con la alcaldia de rafael uribe de sensibilización en manejo de residuos, eliminación de punto critico y seoparación en la fuente, para ello se realizaron 6 talleres con la participación de 150 personas, el desarrollo del taller 40 formas de enseñarle a reciclar a tus papas con 500 niños, un taller a la empresa super ricas con la asistencia de 300 personas, la creación del pesebre en material navidad, el evento de separación en la fuente y el evento de novena de navidad en el que participaron alrededor de 400 personas y Equipo pedagógico de la Subdirección de Aprovechamiento: El equipo pedagógico desarrollo los espacios de capacitación directos para usuarios del servicio de aseo, desarrollados por personal de la UAESP cuyos temas principales son consumo responsable, separación en la fuente, dignificación de la labor de las organizaciones de recicladores. Las estrategias desarrolladas para dicho fin son talleres, capacitaciones, charlas, puerta a puerta, eventos locales y distritales. Se realizaron 69 actividades, desglosados de la siguiente manera: 16 multiusuarios, 5 empresas, 11 eventos, 3 universidades, 13 unidades residenciales, 6 colegios, 14 entidades nacionales y/o distritales, y 1 establecimiento comercial. – Para un total del trimestre de participantes 3739. Gestión Social - Subdirección de Aprovechamiento: El Equipo de Gestores realiza campañas de información, divulgación, capacita-ción e implementación de los lineamientos vigentes para el aprovechamiento, en el marco del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS- De igual manera, participa en ferias de servicios interinstitucionales, en las cua-les promueve con la ciudadanía temas de divulgación en:  Consumo responsable  Separación en la fuente  Dignificación de la labor de la población recicladora  Comparendo ambiental Se adelanta un proceso de capacitación de usuarios en todas las localidades, con el propósito de mejorar el proceso de separación en la fuente y reducir el ma-terial que llega al Relleno Sanitario. Se busca también dignificar la labor de los recicladores de oficio, sensibilizando a la ciudadanía, acerca de la importancia de entregar el material aprovechable a los recicladores de oficio, quienes forman par-te fundamental, para que el ciclo del reciclaje culmine.
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | 6.Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | UAESP Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Número de documentos técnicos desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 50% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 2% | 0% | 0% | 50% |  |  | 6 | La mayoría de los prestadores del servicio de aseo en la actividad de aprovechamiento ( 74 organizaciones de recicladores de oficio), se encuentran con avance de fase 3 y fase 4 en su proceso de formalización. Dichas fases no requieren la presentación de microrutas, ya que esta determinado según Decreto 596 de 2016 que para la fase 6, se deberá presentar las microrutas de recolección por cada organización. Sin embargo, el grupo de fortalecimiento ha venido apoyando la labor de identificación de rutas (macroutas y microrutas) debido a la necesidad de identificar usuarios y de establecer una socialización con cada fuente del Contrato de Condiciones Uniformes. El apoyo implica la identificación de: polígonos, ECAs, Puntos Fijos y Estaciones de Transferencia con determinadas convenciones a fin de levantar la mayor información posible en cada etapa. A septiembre se tiene 15 mapeos en google maps de las siguientes organizaciones: ARPUS, RNU, ARCRECIFORNT, SUPER ECA, NUEVO AMBIENTE, ASOREDI ASOREMEC, ECOFUTURO ROA , AMURE PLANETA , PRMCEG, RECICLAR ES VIDA, RAE, ASOREVER, ASOUSAQUEN, CORPOSACRE. 4 levantamiento en hkmz de las siguientes organizaciones: ASODIG EN KMZ, HKMZ ANRT, HKMZ MUNDO VERDE, ARUPAF HKMZ. | A la fecha se da cumplimiento a este ítem, se anexa documento técnico de rutas donde se explica el acceso a las 166 rutas o puntos.
|  | 7.Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 25% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 0% | 25% | 0% |  |  | 7 | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018 | Acción cumplida
|  | 8.Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 1 norma distrital | 0% | 0% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 0% | 0% | 5% |  |  | 8 | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso. | El documento fue socializado por la Secretaría Distrital del Hábitat a las otras entidades distritales que hacen parte de la mesa de fortalecimiento, con el fin de definir el alcance de cada una de ellas en la misma. Como resultado de dicha socialización, se consolidó una matriz de observaciones por entidad, para realizar ajustes según la pertinencia de las mismas. Se espera enviar en el primer trimestre de 2019 el decreto final a la Secretaría Jurídica Distrital.
|  | 9.Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información | UAESP Entidades Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 1 mecanismo | 0% | 40% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 9 | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos | Esta información es de propiedad y manejo de la Superintendencia de Servicios Públicos
|  | 10.Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aporvechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregadas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 30% | 3% | 10% | LIDA RUIZ VASQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 3% | 3% | 0% | 0% |  |  | 10 | Durante el proceso de elaboración de los estudios técnicos y diseños para adecuar como ECA el predio de la Alqueria se encontro desde un principio y como resultado del levantamiento topográfico que existían diferencias entre el área real y el área en las escrituras, por lo que se solicito al DADEP como entidad responsable la corrección de cabida y linderos del predio, la respuesta de dicha entidad fue que el trámite podia llevar alrededor de cuatro meses, por lo que se continuó con el proceso de elaboracóion de los estudios y diseños. Sin embargo, luego de transcurrido este tiempo el DADEP indico que debido a la gran dificultad de la gestión no era posible determinar un tiempo para su realización , dado que el tener el predio regularizado es un requisito indispensable para tramitar la licencia de construcción el contratista solicito una terminacion anticipada del contrato. Fue aceptada dicha solicitud con la condición de que se deben entregar todos los estudios técnicos completos con excepción del componente de presupuesto a fin de poder tramitar la licencia de construcción y la construcción misma con dichos insumos, este proceso de entrega de productos se ha venido realizando cumplidamente y se espera poder realizar la liquidación del contrato en el mes de Octubre. Estamos a la espera de la devolución del proyecto de decreto de urgencia radicado ante SDHT para iniciar la elaboración de ofertas de compra sobre los predios de Maria Paz requeridos para la implantación de una ECA piloto. Se envio la modificacin del Decreto 620 de 2007 a Dirección para su revisión, esta modificación permitirá tener norma urbana especifica para ECAs. Se solicitaron al DADEP los 5 predios para equipamentos afectos al servicio público de aseo que se habian definido, el DADEP a su vez solicitó el envio de la norma urbana que permite su implantación, por lo cual se solicito la misma por escrito a la SDP. | Durante el cuarto trimestre se realizaron y aprobaron los estudios y diseños tecnicos del predio la Alqueria, pendiente por parte del DADEP el saneamiento predial requerido para la obtencion de la licencia de construccion, proceso que informan haber iniciado pero sobre el cual no se puede determinar un plazo dado que este trámite depende de terceros. Se tramitó decreto de urgencia 678 de 2018 necesario para la elaboracion de las propuestas de compra de los predios en Maria Paz programados para este año. Se elaboraron las propuestas de compra de los seis predios en Maria Paz programados para este año, han aceptado tres propietarios, pendiente la respuesta de los otros tres.
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | 11.Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | UAESP Actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 1 medio | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 25% | 0% | 0% |  |  | 11 | Desde la oficina de Innovación por medio de sus productos IN e Innovación a la calle se han mapeado22 actores de la industria y sociedad civil que se encuentran trabajando en diferentes puntos de sistema de gestion integral de residuos. En este trimestre se han facilitado encuentros entre ellos para que juntos puedan tener un impacto mayor para la ciudad. Como ejemplo de esto se contactaron a: BioAmbientar (Compostaje) y Moodula (contenerizaciónde residuos) para lograr un piloto de aprovechamiento de material orgánico. + Compost - Basura (Compostaje), AlcaldíaLocal Santafe y JAL barrio el Balcon para un piloto de aumento de material reciclable conentrega programada a su reciclador y construcción de planta de compostaje para el barrio el Balcón. Se avanzó con el contacto con la industria para que alimente el portal web donde estará la información de sus productos y posible reciclaje para que los ciudadanos y recicladores puedan hacer consultas. | Desde la oficina de Innovación por medio de sus productos IN e Innovación a la calle se han mapeado 25 actores de la industria y sociedad civil que se encuentran trabajando en diferentes puntos de sistema de gestion integral de residuos. Se trabajó con la secretaria de Ambiente, veeduria distrital y ciudadanos en la creación de la cadena de valor de plásticos de un solo uso y en la estructuración de un proyecto piloto para disminuir el consumo de los mismos en entidades públicas. Se trabajo con camacol, comercializadores, distribuidores, cluster de construcción, fenalco, emprendedores (40 personas) en la construcción de la cadena de valor de RCD, se construyo un plan de trabajo ara el año 2019.
|  | 12.Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | UAESP | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 0% | 50% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 5% | 0% | 90% |  |  | 12 | Se adelantan las gestiones técnicas, administrativas y logísticas para la elaboración del I Foro "Reciclar / Transforma" que incluirá una ponencia de la Subdirección de Aprovechamiento que incluirá el tema de generación de residuos y cadenas de valor. Se espera que el evento (con enfoque académico) sea un espacio para socializar los resultados del Contrato de Consultoría 443 - 2017 NCU - UAESP | Los resultados del estudio fueron entregados en marzo de 2018, dando cumplimiento en un 100% a las actividades propuestas. Acción cumplida en el primer ( I )trimestre de 2018.
|  | 13.Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 3 proyectos | 0% | 0% | LIDA RUIZ VASQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 15% | 15% | 0% | 0% |  |  | 13 | Se contactó al equipo de Fortalecimiento con el grupo de Emprendimiento SENA,buscando como propòsito aunar esfuerzos y actividades , para coordinar posibles actividades que ofrece el convenio. Se envió a los coordinadores de área las posibles oportunidades labores, con el propósito de que sean socializadas entre los Recicladores de oficio y su entorno familiar. El Convenio de asociación con Corpovisionarios culminó el día 18 de julio de 2018, dando finalización a la formulación de un proyecto y caracterización basado en “Aunar esfuerzos entre los asociados para el fortalecimiento de la cultura ciudadana en el Distrito Capital de Bogotá que logré el cambio de comportamientos relacionados con la generación y el manejo adecuado de los residuos y la separación en la fuente de la ciudad de Bogotá”. En él, se trabajó con la población de recicladores de oficio, ciudadanos, centros comerciales y grandes superficies, al igual que con servidores públicos. | Para la administración Bogotá mejor para todos la acción fue cumplida en el tercer ( III) trimestre de 2018, a través del convenio de corpovisionarios y sena.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | 14.Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio –RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 1 |  | 25% | 25% | 25% | 25% |  |  | 14 | Durante este trimestre, en las 20 localidades a través de los Gestores locales y con el propósito de mantener actualizado el RURO, se realizaron 337 inclusiones efectivas. Con corte a 30 de septiembre de 2018, como consta en las resoluciónes 458 del 31 de julio, 535 del 29 de agosto y 636 del 28 de septiembre 2018 . Se reporta un total de 21.998 recicladores de oficio debidamente registrados. Este proceso se desarrolla con base en el procedimiento establecido en la Resolución 355 de 2017 “Por la cual se establecen los criterios, mecanismos y procedimiento para La actualización del Registro Único De Recicladores De Oficio- RURO”. . | Durante el período comprendido en los meses de octubre, noviembre y diciembre se realizaron un total de 461 inclusiones efectivas; teniendo en cuenta que la demanda de solicitudes es alta, pero en Resolución solo se incluyen los que cumplen con la Resolución 355 de 2017 “Por La Cual Se Establecen Los Criterios, Meca-nismos Y Procedimiento Para La Actualización Del Registro Único De Recicladores De Oficio”. Por lo anterior, vale la pena señalar el número de solicitudes denegadas: para el caso de población que no pudo constatarse que ejercieran como recicladores de oficio 452 y que presentaban anotaciones en antecedentes de Procuraduría y/o Registraduría 77. El comportamiento del trimestre denota un aumento importante con relación al semestre anterior. Finalmente, frente al comportamiento por Localidades: Frente a INCLUSIONES EFECTIVAS, las Localidades de Ciudad Bolívar, Kennedy, Rafael Uribe, y Usaquén, representan el 48% del total de requerimien-tos, mientras que las demás Localidades, durante el período reportado presentan un comportamiento bajo de atención de requerimientos.
|  | 15.Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | UAESP Entidades del Distrito | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condiciones reales y actuales de los vehículos de tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico de soporte | 20% | 100% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 20% | 80% | 0% | 0% |  |  | 15 | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018 | Acciòn cumplida en el segundo (II) trimestre de 2018
|  | 16.Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA | UAESP Entidades del Distrito | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (U distrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 12 años | 100% de VTH mejorados | 0% | 0% |  | 0% | 0% | 0% | 0% |  |  | 16 | Con la información de las encuestas a recicladores en el proceso de carnetización (fecha de corte: Agosto 2018), se realizó la consolidación y graficación de la información sobre medios de transporte, esta información permite realizar comparaciones con el estudio de NCU sobre Vehiculos de Tracción Humana y visualizar información sobre el tema con datos de 10.274 recicladores. Esta información es básica para la estructuración y posterior ejecución del programa de sustitución. | Se trabajó en el diseño de una hoja de ruta para la implementación del modelo conceptual propuesto en el estudio contratado por la UAESP y que desarrolló NCU con el fin de obtener a través de una prueba piloto un modelo operativo de aprovechamiento. Se trata de realizar cruce de la información actual de operación con el diseño conceptual propuesto por NCU, contrastando con la realidad aquella situación que más potencial presente basados en la ubicación de bodegas y en el avance de formalización de las organizaciones. Este potencial estará determinado por su acercamiento al diseño conceptual ( caracterización cuantitativa y cualitativa con las variables determinadas) para empezar la modelación a nivel de estudio y de trabajo de campo. Lo anterior nos permitira determinar entre otras como mejorar los medios utilizados para la recolección y transporte de MPA en articulación con el modelo operativo y no como factor o componente aislado, lo cuál garantiza la efectividad de la acción y supone impacto favorable.
|  | 17.Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | UAESP | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 24 Ferias de servicios | 2 | 2 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 10% | 0% | 80% |  |  | 17 | En el periodo comprendido entre julio y septiembre, la Subdirección de Aprovechamiento participó con personal del grupo de gestores y del equipo de pedagogía, de igual forma con colaboradores de la Subdirección de Alumbrado Público y Servicios Generales en todas las Ferias de servicios convocadas por la Secretaria General, las cuales denominan SUPER CADES MOVILES, realizados en las localidades de: 1) Fontibón - Parque Fundacional - 12, 13 y 14 de julio. 2) Engativa - Parque Fundacional - 26, 27 y 28 de julio. 3) Puente Aranda - Parque Primavera - 9, 10 y 11 de agosto. 4) Santa Fé - Parque San Bernardo - 16, 17 y 18 de agosto. 5) Usme - Parque La Marichuela - 23, 24 y 25 de agosto. 6) Tunjuelito - Plaza Banderas Centro Comercial Tunal - 13, 14 y 15 de septiembre. 7) Rafael Uribe Uribe - Parque Marruecos - 20, 21 y 22 de A finales del mes de septiembre, la Unidad escogió como operador logísitco a Canal Capitall y se encuentran en el proceso de la elaboración del contrato, por lo tanto, la subdirección está pendiente para poder iniciar el proceso de organización de las ferias de servicios dirigidas a la población de recicladores de oficio. | Durante este periodo, la Subdirección de Aprovechamiento realizó la feria de servicios dirigida a la población recicladora de oficio el 6 de diciembre , en la cual se carnetizaron 84 recicladores y expidieron 41 duplicados y se entregaron 1060 kits de uniformes a 8 organizaciones. Feria de diseño 100 RD – fortalecimiento y formalización a favor de 54 organizaciones de recicladores de oficio avance en fase 4, tópico comercial aspectos cumplidos portafolio de servicios y pagina web. La UAESP, en cabeza de la subdirección de Aprovechamiento en cumplimiento de las acciones afirmativitas a favor del fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores de Oficio, orientó la feria de servicio no solo para la persona natural sino para la persona jurídica que representa a las recicladoras de oficio como organizaciones de desarrollo solidario. En este sentido se planeó y se implementó la primera feria de diseño, en la cual las organizaciones lograron mejorar o adquirir su portafolio de servicio, pagina web e imagen corporativa.
|  | 18.Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | carnetización del 100% de la población recicladora de oficio | 10% | 30% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 30% | 0% | 0% |  |  | 18 | Para el tercer trimestre, de un total de 21.998 de recicladores registrados en el RURO, se carnetizaron 561 personas. Con corte al 30 de septiembre se tiene carnetizados en total 10617 recicladores | Para el cuarto trimestre, de un total de 22.192 de recicladores registrados en el RURO, se carnetizaron 356 personas. Con corte al 31 de diciembe se tiene carnetizados en total 11084 recicladores
|  | 19.Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP | UAESP | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | Número de jornadas de divulgación | 10% | 30% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 6% | 13% | 0% | 11% |  |  | 19 | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo multidisciplinario de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 188 socializaciones con un total de 1370 participantes, tal como se refleja en los respectivos soportes. | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora, como lo son Mesa de recicladores, acompañamiento a Asociaciones, inclusiones y operativos. Para el trimestre reportado se realizaron 131 socializaciones con un total de 1.111 participantes.
|  | 20.Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO | UAESP Secretaría Distrital de Hábitat | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio | 0% | 20% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 13% | 0% | 7% |  |  | 20 | Para el tercer trimestre , se han entregado 2.360 uniformes, compuestos de uniforme (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón). Por otra parte se entragaron 42 equipos a las organizaciones de recicladores compuesto de (computador e impresora). Se anexa soportes de las organizaciones. | Para el cuarto trimestre , se entregaron 2.226 uniformes, compuestos de uniforme (gorra tipo chavo, chaqueta y pantalón) e impermeable (chaqueta y pantalón), para un total de 4.627 uniformes. Por otra parte se entragaron 56 equipos a las organizaciones de recicladores compuesto de (computador e impresora). Se anexa soportes de las organizaciones.
|  | 21. Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | UAESP | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 100% de apoyo a las organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0% | 20% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 3% | 5% | 5% | 7% | r | eci | 21 | Continuan las socializaciones del programa de Beneficios Económicos Periódicos - BEPS a diferentes organizaciones de recicladores de oficio. Colpensiones realizá la invitación institucional a celebración del "Día Nacional del Adulto Mayor y del Pensionado" (24 de agosto de 2018) | Colpensiones (Programa BEPS) realiza entrega de base de datos, resultado del análisis de la base del RURO. '- De 21.495 inscritos en RURO, 21.278 figuran NO PENSIONADOS. '- 217 figuran como PENSIONADOS. '- 12.567 son viables para ingresar al programa BEPS '- 6,063, NO son viables para el programa BEPS
|  | 22. Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | UAESP Entidades del Distrito | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | Número de normas divulgadas, modificadas y publicadas | 0% | 0% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 80% | 0% | 0% | 0% |  |  | 22 | El documento se encuentra en revisión y ajustes en la oficina de asuntos legales de la Secretaría Distrital de Hábitat, para ser enviado a la Secretaría Jurídica del Distrito. Se espera sea emitido en noviembre del año en curso. | El documento fue socializado por la Secretaría Distrital del Hábitat a las otras entidades distritales que hacen parte de la mesa de fortalecimiento, con el fin de definir el alcance de cada una de ellas en la misma. Como resultado de dicha socialización, se consolidó una matriz de observaciones por entidad, para realizar ajustes según la pertinencia de las mismas. Se espera enviar en el primer trimestre de 2019 el decreto final a la Secretaría Jurídica Distrital.
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | 23.Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya | UAESP | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 24 jornadas (6 jornadas por año) | 6 | 6 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 0% | 83% | 0% | 17% |  |  | 23 | Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial, continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base de organizaciones de Recicladores de oficio, se reportan 128 organizaciones, las cuales se encuentran en los siguientes estados: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 76 organizaciones, realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2017 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 organizaciones en fase 2. b) 45 Organizaciones iniciaron la fase 3. c) 40 Organizaciones están en fase 4. d) 26 Organizaciones están en fase 6. 2. Se realizó visita a 86 organizaciones de recicladores de oficio, que están en el proceso de formalización y fortalecimiento, donde se brindó el mismo número de capacitaciones a cada organización, en temas de avance en fase, del mismo modo se les está capacitando en temas rutas en Google Maps. Para este periodo se reportan las organizaciones que durante el 2018 iniciaron y culminaron el avance en fase 6 que corresponde al aspecto “Certificación de competencias laborales”. El número de organizaciones como se mencionó son 26 mediante las cuales se certificaron a 1640 recicladores de Oficio; lo anterior se coordinó y se convocó por la UAESP – Subdirección de Aprovechamiento y en apoyo interinstitucional con el SENA. | Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial, continuó desarrollando capacitaciones con las organizaciones de recicladores de oficio en los siguientes temas: Tema 1: Mercadeo: Portafolio servicios, mercadeo, identificaciones de clientes. Lugar: Plaza de Artesanos. Fecha: 06/12/18. Hora Inicio: 9:00 am Hora Finalización: 10:15 am Tema 2: Capacitación Marketing Digital. Lugar: Plaza de Artesanos. Fecha: 06/12/18. Hora Inicio: 10:15 am Hora Finalización: 11:15 am. Tema 3: Capacitación Herramientas tecnológicas. Lugar: Plaza de Artesanos. Fecha: 06/12/18. Hora Inicio: 11:15 am Hora Finalización: 12:15 pm. Tema 4: Capacitación Comunicación Asertiva y atención al cliente. Lugar: Plaza de Artesanos. Fecha: 06/12/18. Hora Inicio: 02:00 pm Hora Finalización: 02:55 pm Tema 5: Manejo y administración contenido Página Web Lugar: Plaza de Artesanos. Fecha: 06/12/18. Hora Inicio: 02:55 pm Hora Finalización: 3:55 pm. Número De Personas Capacitadas: 69 personas en los temas mencionados.
|  | 24. Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales | Entidades del Distrito | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) | 2 convocatorias al año | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias al año | 2 | 2 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 10% | 15% | 15% | 60% |  |  | 24 | Con el Convenio del SENA, en el tercer semestre de 2018, se llegó a 399 personas recicladoras de oficio interesadas en Certificarse en competencias laborales. | A través del Convenio con el SENA, en el cuarto trimestre de 2018, se llegó a 244 personas recicladoras de oficio certificadas en las normas 22201033 y 2201034, para un total de 488, certificaciones
|  | 25. Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas | Entidades del Distrito | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 1 programa | 2% | 60% | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 5% | 5% | 30% | 20% |  |  | 25 | 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. En desarrollo del plan de trabajo trazado, de las 76 organizaciones, se realizó 66 diagnósticos empresariales y sociales, de los cuales se determinaron las fortalezas y debilidades de los tópicos del Decreto 596 de 2017 de cada organización; permitiendo la construcción de estrategias, actividades y planes de acción encaminados a solventar dichas debilidades junto con la elaboración del plan de fortalecimiento requerido para cada una de ellas. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 organizaciones en fase 2. b) 45 Organizaciones iniciaron la fase 3. c) 40 Organizaciones están en fase 4. d) 26 Organizaciones están en fase 6. 2. Se realizó visita a 86 organizaciones de recicladores de oficio, que están en el proceso de formalización y fortalecimiento, donde se brindó el mismo número de capacitaciones a cada organización, en temas de avance en fase, del mismo modo se les está capacitando en temas rutas en Google Maps. Para este periodo se reportan las organizaciones que durante el 2018 iniciaron y culminaron el avance en fase 6 que corresponde al aspecto “Certificación de competencias laborales”. El número de organizaciones como se mencionó son 26 mediante las cuales se certificaron a 1640 recicladores de Oficio; lo anterior se coordinó y se convocó por la UAESP – Subdirección de Aprovechamiento y en apoyo interinstitucional con el SENA. Nota: *De las 128 hay 42, que están en otro estado, pueden estar en formalización de acuerdo al 596 de 2016, pero no desean apoyo mediante la UAESP, las otras no desean formalizar de acuerdo al 596/2016 y están reportando con otra organización o simplemente no se ubican. * Las 26 Organizaciones que se encuentran en avance de fase 6, hacen parte de las 86 que se están fortaleciendo de acuerdo al 596/2016. | Durante este trimestre, el grupo de profesionales dedicados al fortalecimiento y formalización empresarial continuó realizando la labor con las diferentes Organizaciones de Recicladores de Oficio. En el registro de base de organizaciones de Recicladores de oficio, se reportan 128 organizaciones, las cuales se encuentran en los siguientes estados: 1. Proceso de Formalización y Fortalecimiento según el Decreto 596 de 2016: 86 Organizaciones. Durante el trimestre, se brindó asesoría a 86 Organizaciones, conforme se describe en el anexo soporte. Frente al avance de las 8 fases para la formalización de las organizaciones que establece el Decreto 596 de 2016, se reporta la siguiente información: a) 1 Organización en fase 2. b) 26 Organizaciones iniciaron la fase 3. c) 57 Organizaciones están en fase 4. d) 28 Organizaciones están en fase 6. Aclaración Numeral d): De las 87 organizaciones de fase 4; 28 de ellas tiene competencias laborales en este sentido se ubican en fase 6 cumpliendo con el aspecto “Competencias laborales”. Otros estados que tienen la Organizaciones se denominan “Tipificación 9,10,11,12 y 13” Tipificación 9 La organización no va a realizar el registro ante la SSPD, pero si esta interesa en recibir apoyo de fortalecimiento (23). Tipificación 10 La organización NO está interesada o no requiere el apoyo del grupo de fortalecimiento (4) Tipificación 11 La organización inicio el proceso y desistió ( 11). Tipificación 12 No se ha ubicado/ No se tiene información de la organización (2). Tipificación 13 No es población objetivo (2) TOTAL, ORGANIZACIONES 42. 2.Fortalecimiento y formalización a favor de 54 organizaciones de recicladores de oficio. Avance en fase 4, tópico comercial aspectos cumplidos portafolio de servicios y pagina web. La UAESP, en cabeza de la subdirección de Aprovechamiento en cumplimiento de las acciones afirmativitas a favor del fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores de Oficio, orientó la feria de servicio no solo para la persona natural sino para la persona jurídica que representa a las recicladoras de oficio como organizaciones de desarrollo solidario. En este sentido se planeó y se implementó la primera feria de diseño, en la cual las organizaciones lograron mejorar o adquirir su portafolio de servicio, pagina web e imagen corporativa. 3. Feria de diseño 100 RD – fortalecimiento y formalización a favor de 54 organizaciones de recicladores de oficio avance en fase 4, tópico comercial aspectos cumplidos portafolio de servicios y pagina web. La UAESP, en cabeza de la subdirección de Aprovechamiento en cumplimiento de las acciones afirmativitas a favor del fortalecimiento y formalización de las organizaciones de recicladores de Oficio, orientó la feria de servicio no solo para la persona natural sino para la persona jurídica que representa a las recicladoras de oficio como organizaciones de desarrollo solidario. En este sentido se planeó y se implementó la primera feria de diseño, en la cual las organizaciones lograron mejorar o adquirir su portafolio de servicio, pagina web e imagen corporativa. Esta actividad es cumplida en su primera fase.
|  | 26.Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación | UAESP | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/2017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 1 | 1 | LIDA RUIZ VÁSQUEZ Subdirectora de Aprovechamiento | 25% | 80% | 0% | 0% |  |  | 26 | Actualmente se cuenta con un total de 130 organizaciones de recicladores registradas en RUOR. La actualización del RUOR es realizada de manera permanente, adicionalmente por parte de la subdirección se efectuó la respectiva revisión y aprobación, al procedimiento, protocolo y resolución de actualización del Registro Único de Organizaciones de Recicladores de Oficio – RUOR. Para este trimestre se derogò la Resolucion 046 de 2018, para lo cual se adoptarà la Resolucion 588 de 2018 y se continuará con el comité para su respectiva vinculaciòn al RUOR. | Durante el cuarto trimestre se mantiene el registro de organizaciones de recicladores de oficio en base. Se culmina con la actualización de la información para todas las organizaciones, quedando pendiente inclusión al RUOR, dado que durante el presente año se diseñó y se implementó plan piloto para la inclusión de organizaciones. Derivado al ejercicio de verificación de las organizaciones se consideró que durante la primera verificación por lo menos el 80% de los integrantes de la organización debe están En Registro Único de Recicladores de Oficio – RURO; en este sentido; a la fecha está en proceso de modificación el artículo No. 1 de la resolución 588 de 2016.

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PDI plantilla IV Trimestre (2).xls
Ejecutar el 21/01/2018 21:07
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 32 | Excel 97-2003