## Hoja1
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [10 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[13 empty] | Versión: |  | 1
[13 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – UAESP
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo | [8 empty] | PROCESO RESPONSABLE | SEGUIMIENTO OCI
(Nùmero del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc, de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | AUTOEVALUACIÓN | SEGUIMIENTO OCI | ESTADO | RESPOBSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2010 | 2020-12-18 | 1 | 1. Proceder a impartir directrices al interior de la entidad para que de manera perentoria se proceda a diseñar e implementar acciones que conduzcan al tratamiento de las 100.000 toneladas de residuos mixtos que se encuentran depositadas en el relleno Doña Juana, en el sitio conocido como “La montaña de la Vergüenza”, cuya solución no debe superar los doce (12) meses | Vacío en la normativa en cuanto al manejo y/o disposición de los residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino mal denominados mixtos, los cuales corresponden a una mezcla de Residuis de Construcción y Demolición - RCD con residuos ordinarios, que se encuentran acumulados en áreas públicas producto de la acción de ususarios indisciplinados. Así mismo dentro de la regulación no se reconoce los residuos producto de puntos críticos o arrojo clandestino para efectos tarifarios. | 1. Revisar los procedimientos legales que permitan dar claridad en cuanto al cumplimiento de lla normatividad. | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 17/01/2022: El proceso no presenta autoevaluación 30/09/2021: Se elaboró un informe tëcnico, sobre la gestión del manejo de residuos de puntos criticos o clandestinos (RPCC) - "patio de mixtos" 27/12/2021: Se remite el informe tecnico a la Veeduria Distrial mediante radicado UAESP 20213000260211 dirigido al Doctor JAYN PATRICH PARDO GARCÍA con fecha de 27 de diciembre de 2021. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso l, adjunta un soporte de un avance de informe GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS DE PUNTOS CRITICOS O CLANDESTINOS (RPCC) - PATIO MIXTOS, en el cual se citan los antecedentes, normatividad y las actuaciones de la UAEPS, razón por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
[6 empty] | 2. Dar aplicabilidad al decreto 1077 de 2015 frente al ingreso de residuos de demolición | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) |  |  |  |  | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 17/01/2022: El proceso no presenta autoevaluación 30/09/2021: Se elaboró un informe tëcnico, sobre la gestión del manejo de residuos de puntos criticos o clandestinos (RPCC) - "patio de mixtos" 27/12/2021: Se remite el informe tecnico a la Veeduria Distrial mediante radicado UAESP 20213000260211 dirigido al Doctor JAYN PATRICH PARDO GARCÍA con fecha de 27 de diciembre de 2021. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso , adjunta un soporte de un avance de informe GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS DE PUNTOS CRITICOS O CLANDESTINOS (RPCC) - PATIO MIXTOS, en el cual se observa citación del decreto 1077 de 2015, en diferentes partes del documento, razón por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
[6 empty] | 3. Elaborar un informe tecnico sobre la situacion actual. | Elaborar y enviar a laVeeduría Distrital un (1) informe técnico y juridico frente al tema de residuos de residuos provenientes de puntos críticos o arrojo clandestino (mixtos) |  |  |  |  | Un (1) informe técnico elaborado y enviado. | Un (1) informe | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 17/01/2022: El proceso no presenta autoevaluación 30/03/2022: Se hace referencia al informe entregado Puntos críticos Mixtos 30/09/2021: Se elaboró un informe tëcnico, sobre la gestión del manejo de residuos de puntos criticos o clandestinos (RPCC) - "patio de mixtos" 27/12/2021: Se remite el informe tecnico a la Veeduria Distrial mediante radicado UAESP 20213000260211 dirigido al Doctor JAYN PATRICH PARDO GARCÍA con fecha de 27 de diciembre de 2021. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso n adjunta un soporte de un avance de informe GESTIÓN DE MANEJO DE RESIDUOS DE PUNTOS CRITICOS O CLANDESTINOS (RPCC) - PATIO MIXTOS, el mismo no se encuentra en su versión final y por ende no se evidencia envío a la Veeduría, razón por la cual la acción se encuentra vencida. 29/04/2022: Dentro de las evidencias se observa informe del manejo de residuos en puntos críticos con corte a septiembre del 2021, mediante el radicado 20213000260211 del 27 de diciembre se remitió a la veduría Distrital cumpliendo con la acción propuesta.. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2011 | 2020-12-18 | 2 | 2. Formular las instrucciones necesarias para que el “PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28 DE ABRIL DE 2020” diseñado por la CGR Doña Juana, se cumpla a cabalidad, en las fechas previstas y de acuerdo con los objetivos fijados, efectuando un seguimiento riguroso del tema. | CGR DJ S.A. E.S.P. no atiende la solicitud que realiza la UAESP a través de la Interventoría, solicitando el retiro de los residuos de la pata de la masa deslizada que se encuentra fuera de la zona con equipamiento de fondo principalmente, a fin de evitar contaminación directa o indirectamente al suelo, subsuelo, aguas subterráneas y demás recursos naturales, en tal forma que ponga en peligro la salud humana o los recursos fáunicos, forestales, florísticos o hidrobiológicos. Lo anterior cumpliendo con la normatividad aplicable en la materia y la técnica suficiente para no reactivar posibles movilizaciones adicionales de residuos por el retiro del pie del deslizamiento del 28/04/2020 | 1. Elaborar concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acerca de los inconvenientes que se pueden presentar en caso de dejar los residuos del deslizamiento del 28/04/2020, en zona desprovista de equipamiento de fondo. | Elaborar y enviar un (1) concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) concepto técnico elaborado y enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 29/12/2021: Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: Se observa concepto técnico y solicitud de mesa de trabajo remitido al ANLA mediante radicado 20213000032561, razó por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
[6 empty] | 2. Adelantar los tramites y procedimientos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la relocalizacion de los residuos ante la interventoria. | Enviar un (1) concepto tecnico a la Interventoría solicitando cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  |  |  |  | Un (1) conceto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 29/12/2021: Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso no reporta seguimiento en la matriz que corresponde; sin embargo se observa concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020 el cual es remitido a la SAL mediante oficio el día 29 de diciembre de 2021 , razón por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2012 | 2020-12-18 | 3 | 3. En razón a lo manifestado por la UAESP, en el sentido de que la empresa CGR Doña Juana no ha cumplido con las tareas de traspaleo y relocalización de residuos desplazados por fuera de la zona impermeabilizada, dicha entidad debe impartir instrucciones a la interventoría para que inste al contratista desarrollar dicha actividad y, en caso de incumplimiento, se proceda con las acciones legales que correspondan. | CGR DJ S.A. con radicado ANLA 2020168968-1-000, remite el PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28 DE ABRIL DEL 2020 aduciendo principalmente que, en cuanto a olores y vectores, los impactos de un traspaleo serían mayores a una solución que implique dejar los residuos en su geometría actual y está en espera de respuesta. | 1. Elaborar concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, acerca de los inconvenientes que se pueden presentar en caso de dejar los residuos del deslizamiento del 28/04/2020, en zona desprovista de equipamiento de fondo. | Elaborar y enviar un (1) concepto técnico a la Autoridad Ambiental y a la Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) concepto técnico elaborado y enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 29/12/2021: Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: Se observa concepto técnico y solicitud de mesa de trabajo remitido al ANLA mediante radicado 20213000032561, razó por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
[6 empty] | 2. Adelantar los tramites y procedimientos, exigiendo el cumplimiento de las obligaciones contractuales frente a la relocalizacion de los residuos ante la interventoria. | Enviar un (1) concepto tecnico a la Interventoría solicitando cumplimiento de las obligaciones contractuales. |  |  |  |  | Un (1) concepto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 29/12/2021: Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso no reporta seguimiento en la matriz que corresponde; sin embargo se observa concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020 el cual es remitido a la SAL mediante oficio el día 29 de diciembre de 2021 , razón por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2013 | 2020-12-18 | 4 | 4. Impartir instrucciones para que se dé estricto cumplimiento a la Resolución 822 de 2020 de la ANLA, el cual estableció la realización de monitoreos ambientales debido al deslizamiento. | A continuación, se relacionan los ordinales de la Resolución ANLA 822 de 2020 que guardan relación con los monitoreos ambientales y su estado de cumplimiento. ARTÍCULO PRIMERO: Numeral 1. En relación con la ficha 2.1 Control de calidad de aire Ordinal a. No cumple. Ordinal c. No cumple. Ordinal d. No cumple. Caracterización de los niveles de emisión Ordinal a. No cumple. Ordinal b. No cumple. Ordinal c. No cumple. Ordinal d. No cumple. Entrega de resultados de caracterización de inmisión y emisión. Ordinal a. No cumple. Ordinal b. Cumple. | 1. Adelantar los tramites y procedimientos, ante la Interventoría, requiriendo al Operador, para que de cumplimeinto a las obligaciones contractuales en relacion a la Normatividad Ambiental. | Enviar un (1) oficio a la Interventoria sobre el seguimiento a las obligaciones contractiuales de CGR. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Un (1) comunicado oficial enviado. | Un (1) comicado oficial. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 30/12/2021: mediante comunicación UAESP 20213000219391, se solicitó a Inter DJ requiera a CGR el cumplimietno de los monitoreos y los requerimientos realizados por ANLA. Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. Se remitíó a ANLA con comunicado No. 20216000263051 y a la Superintendencia con comunciado No. 20213000257901 y a la SAL con memorando No. 20213000067853 De acuerdo con el indicador: se cumple al 100%, dado que se elaboró un concepto técnico. Por lo tanto se sollicita el cierre. Vale la pena resaltar que a pesar de generar las acciones correspondientes al plan de mejoramiento planteado para este hallazgo, la subidreccion en cabeza del equipo ambiental mantiene la acción de requerir al operador a traves de la interventoria para que de cumplimiento a las obligaciones contractuales en relacion a la Normatividad Ambiental. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: Se observa concepto técnico de "SEGUIMIENTO A LOS MONITOREOS AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28/04/2020" el cual es remitido a InterDJ se remite informe preliminar el día 26 de mayo de 2021; por otra parte se observan actas entre febrero y julio donde se sostiene reunión con INTERDJ donde se tratan temas ambientales del RSDJ e incumplimientos ambientales , razón por la cual se da recomendación de cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
[6 empty] | 2. Emitir concepto técnico respecto al cumplimiento de la Resolucion 822 de 2020 y remitirlo a las Autoridades competentes (ANLA y Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios.). | Enviar un (1) concepto técnico a las autoridades competentes (ANLA y Superintendencia de Serviicios Públicos Domiciliarios.). |  |  |  |  | Un (1) concepto técnico enviado. | Un (1) concepto técnico. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 30/12/2021: mediante comunicación UAESP 20213000219391, se solicitó a Inter DJ requiera a CGR el cumplimietno de los monitoreos y los requerimientos realizados por ANLA. Se elaboró un concepto técnico sobre el estado de cumplimiento de los monitoreos ambientales del plan de acción definitivo del deslizamiento del 28 de abril de 2020. Se remitíó a ANLA con comunicado No. 20216000263051 y a la Superintendencia con comunciado No. 20213000257901 y a la SAL con memorando No. 20213000067853 De acuerdo con el indicador: se cumple al 100%, dado que se elaboró un concepto técnico. Por lo tanto se sollicita el cierre. Vale la pena resaltar que a pesar de generar las acciones correspondientes al plan de mejoramiento planteado para este hallazgo, la subidreccion en cabeza del equipo ambiental mantiene el seguimiento constante en cumplimiento al plan de manejo ambiental PMA de la licencia | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso remite seguimiento en una matriz que no corresponde, por otra parte adjuntan evidencias, donde se observa concepto técnico de "SEGUIMIENTO A LOS MONITOREOS AMBIENTAL DEL PLAN DE ACCIÓN DEFINITIVO DESLIZAMIENTO 28/04/2020" el cual es remitido a la Superintendente delegada para Acueducto-Alcantarillado y Aseo (e) el día 23 de diciembre 2021, a la Coordinadora del Grupo Alto Magdalena Cauca el día 30 de diciembre de 2021, razón por la cual se da recomendación de cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2014 | 2020-12-18 | 5 | 5. Diseñar directrices para reforzar el control a vectores tales como ratas, moscas, olores ofensivos, etc, que afecten a la población aledaña al RSDJ, efectuando fumigaciones y control de plagas de manera periódica dentro del relleno y los sectores aledaños al mismo. | Incremento de algunos de los vectores mencionados a raiz del deslizamiento del 28/04/2020 | Incrementar el seguimiento puntual sobre la ficha 2.10 para control de vectores en el desarrollo de comité de seguimiento ambiental. | Participar en Comité Ambiental que se realiza periodicamente en el desarrollo del Contrato UAESP 344 de 2010. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuatro (4) Comités Ambiental. | Cuatro (4) Actas de Comité Ambiental. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 27/09/2021: se participó en 5 Comités SISOMA, en el cual asiste la Interventoría y el operador del RS, (febrero, marzo, abril-mayo, junio, julio), en donde se realiza seguimiento a los asuntos relacionados con el control de vectores. Vale la pena resaltar que a pesar de asistir a los cuatro comites correspondientes al plan de mejoramiento planteado para este hallazgo, la subidreccion en cabeza del equipo ambiental mantiene la asistencia al comite SISOMA de manera mensual en donde se realiza el seguimiento de vectores. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso reporta seguimiento en matriz que no corresponde; sin embargo se evidencian actas de 5 27/09/2021: se participó en 5 Comités SISOMA, en el cual asiste la Interventoría y el operador del RS, (febrero, marzo, abril-mayo, junio, julio), razón por la cual se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2015 | 2020-12-18 | 6 | 6. Disponer de las acciones necesarias con el fin de prevenir la acumulación de lixiviados, haciendo énfasis en el mantenimiento de los ductos con el fin que se contaminen las fuentes hídricas aledañas al relleno. | Subestimar la importancia de las observaciones de monitoreos de caudal cuando este se reduce súbitamente. | Incrementar el nivel de importancia de las observaciones de monitoreos de caudal cuando este se reduce súbitamente. | Participar e incluir en Comité de Estabilidad un tema adicional de monitoreos de caudales de lixiviados. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuato (4) Comités de Estabilidad. | Cuatro (4) Actas de Comité de Estabilidad. | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 2021-09-24 Dentro de las acciones adelantadas a la fecha se tienen: - Actividad 1. Se ha participado en comités operativos de lixiviados para realización de seguimiento al estado del cumplimiento de mantenimiento de las líneas de conducción los días 14 de enero, 15 de marzo, 19 de abril, 21 de mayo, 22 de junio, 2 de agosto y 3 de septiembre; así mismo, se ha participado en comités ambientales (SISOMA) para seguimiento a brotes de lixiviados presentados en la masa de residuos los días 5 de marzo, 15 de abril, 3 de junio, 22 de julio, 27 de agosto. Así mismo, de enero a agosto se han realizado visitas de campo en seguimiento a la verificación del estado de las líneas de conducción, se anexan informes de los días 15, 21, 23 y 27 de enero, 1, 5 y 25 de febrero, 4 y 13 de marzo, 14 y 27 de abril, 7 y 26 de mayo, 10 y 22 de junio, 2, 15 y 29 de julio, 5 y 30 de agosto. - Actividad 2. Se han presentado 3 requerimientos en atención a información sobre el estado de las líneas de conducción y acumulación de lixiviados; se tiene pendiente realizar recorrido en conjunto con el concesionario y la interventoría para verificación de las líneas de conducción con sección útil menor al 80%. - Actividad 3. Se está en la construcción de conceptos técnicos para evidenciar el estado de las líneas de conducción de manera trimestral. - Actividad 4. Una vez construidos los conceptos trimestrales y realizado el recorrido de inspección se procederá a realizar informe técnico de acuerdo al cumplimiento de obligaciones para evaluación de apertura de proceso administrativo. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso remite y se evidencian actas de comités donde se hablan de los seguimientos de lixiviados, razón por la cuál se recomienda cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
20205003339900021E | Posibles ineficiencias administrativas en el control a la ejecución del contrato de concesión No. 344 de 2016 | 2020-12-18 | 7 | 7. Ordenar un monitoreo estricto de la geoconformación y la geocompactación dentro de la zona afectada en el relleno sanitario Doña Juana, de conformidad con el acta de indicadores No.5 del 27 de diciembre de 2011 suscrita entre el operador y la Interventoría. | Perdida de elementos de monitoreo geotecnico. | Realizar seguimiento puntual de instrumentacion geotecnica como son puntos de control y piezometros. | Participar e incluir en Comité de Estabilidad, observaciones del sistema de elementos de monitoreo geotecnico. | Correctiva | UAESP | Subdirector de Disposicion Final | Recurso humano: Profesionales de la Subdirección de Disposición Final designados. | Participación en cuatro (4) Comités de Estabilidad. | Cuatro (4) Actas de Comite de Estabilidad | 2021-02-01 | 2021-12-28 | Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 17/01/2022: El proceso no presenta autoevaluación "Presenta autoevaluación en matriz que no corresponde 17/01/2022: El proceso no presenta autoevaluación 30/03/2022: En los meses de febrero, abril, noviembre y diciembre se desarrollaron comités de estabilidad y en todas las actas se tiene el punto del estado de la instrumentación geotecnica en las diferentes celdas de disposcion. En el punto de construccion de chimeneas se realiza el seguimiento de estos equipos para la evacuación de los gases que alivian las presiones. Por último, en los comites se realiza seguimiento especfico del monitoreo geotecnico a la zona de terraza 1 en Optimización Fase II y en la celda de lodos. En los comites de los meses de abril, noviembre y diciembre en el que la Unidad fue participe, el Concesionario adquirio el compromiso de instalación de acelerometros y se deja constancia del estado pendiente de esta obligación. En todos los cuatro comites por solicitud de la interventoría y la Unidad se solicita al Concesionario el informe de suficiencia de la instrumentación y se cosigna el compromiso en las actas. | 17, 18, 19 Conforme a plan de auditoría conforme al plan de auditoría (Rad. UAESP 20211100069763) de 29 diciembre de 2021: El proceso no reporta seguimiento,ni aporta evidencias, razón por la cual la acción se encuentra vencida. 29/04/2022: Dentro de las evidencias adjuntan las actas de comité de estabilidad realizadas en la vigencia 2021 , por lo tanto se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SDF | 13/05/2021 27/09/2021 17/01/2022
EXPEDIENTE 20205003339900035E | EXPEDIENTE 20205003339900035E POR PRESUNTAS INEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS POR PARTE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS – (UAESP) EN EL CONTRATO DE ALUMBRADO PÚBLICO | 2021-06-03 | 1 | Solicitar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos – (UAESP), que se tomen los correctivos necesarios para que, en futuros procesos de contratación, se cuente con una efectiva planeación en los procesos de selección, y así garantizar la continuidad de la interventoría al convenio 766 de 1997 y garantizar la continuidad en la vigilancia del convenio y que la administración pueda adoptar oportuna y adecuadamente las acciones para mantener, durante la ejecución del convenio, las condiciones financieras, contables, jurídicas, administrativas y técnicas, con el fin de evitar un posible detrimento en el patrimonio público, y la responsabilidad por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables | 1. Fallas en la planeacion del contrato de interventoría del Convenio 766 de 1997 al no presupuestar posibles inconvenientes no controlables | 1. Controlar y verificar el plazo del contrato de interventoria en los 3 ultimos meses de contrato a traves del Comité Primario de Alumbrado Público que se celebra mensualmente, de manera que se adopten a tiempo las medidas contractuales para la prórroga del contrato existente o la suscripción de un nuevo contrato sin que se interrumpa la vigilancia y control al Convenio 766 de 1997. | 3 controles | Correctiva | SSFAP Alumbrado publico | Profesional de apoyo a la supervision | Recursos humanos y tecnologicos | Realizar 3 controles a traves del comité primario | Numero de controles programados / numero de controles realizados * 100 | 2021-12-01 | 2022-03-31 | SSFAP: La actividad inicia en diciembre del 2021 31/03 /22 la SSFAP realiza control de segumiento al vencimiento del contrato de interventoria del Alumbrado Público en comite primario del grupo realizado en diciembre 2021. En los meses de enero y febrero a traves del informe de supervisón y control ,se ateinde solictud de prórroga del contrato antes del vencimiento; se anexa el contrado de adicion y prorrogra numero uno con vencimiento a julio del 2022. con estas acciones se da por cumplida la acción , en consecuencia se solicta considerar el cierre de la recomendación. 25/05/2022: La SSFAP da cumplimiento a las acciones formuladas mediante el seguimiento a los plazos de vencimiento de los contratos de interventoría ; adicinalmente se establecio que en los comites primarios se presenti informe de los venciimientos de todos cntratos asociados a la prestacion del servicio. | OCI 28/12/2021 : La acción inicia en diciembre del 2021, el proceso informa que la actividad se encuentra en proceso. OCI: 20/04/2022: Dentro de las evidencias se observa acta diciembre de comité primario del grupo , donde realizan seguimiento a la contratación de la interventoría de Alumbrado Público, igualmente se evidencia el informe del supervisión y control correspondiente a enero y febrero del 2022, y remiten el contrato de adición al Contrato de Interventoría N°460 - 2021, con vencimiento a julio del 2022. cumpliendo con la meta propuesta. Por lo tanto se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SSFAP | 29/09/2021 21/01/2022 20/04/2022
20205003339900033E | POR PRESUNTAS INEFICIENCIAS POR PARTE DE LAS ENTIDADES EN EL PROCESO DE EMISIÓN DE LICENCIAS DE CREMACIÓN Y DISPOSICIÓN DE LOS CUERPOS DE LOS FALLECIDOS POR EL COVID – 19. | 2021-12-03 | 1 | Impartir instrucciones a los servidores públicos y contratistas de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos involucrados en los procesos de contratación, para que cumplan con la publicación de los informes de la ejecución de los contratos, según lo ordenado en los artículos 2.1.1.2.1.7. y 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015 y el artículo 2.2.1.1.1.7.1. del Decreto 1082 de 2015. | Debilidad en los mecanismos de control de la supervisión que garantice la publicación oportuna y completa de los informes de interventoria y supervisión en Secop I. | 1 Cargar y publicar en el Secop I, de acuerdo a los parámetros de la plataforma, los informes de interventoría que prueben la ejecución del contrato de concesión 311 de 2013, de manera que se complemente la información que la entidad tiene publicada en su portal Web: https://www.uaesp.gov.co/content/informes-supervision-y-control-servicios-funerarios | Informes de interventoría que prueben la ejecución del contrato de concesión 311 de 2013, acorde a las vigencias del mismo | Correctiva | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público. | Abogados de apoyo a la supervisión de la SSFAP. | Humanos y Tecnológicos | 100% | Informes de interventoría ejecutados contrato 311 de 2013/ Informes de interventoría Publicados*100 | 2022-01-14 | 2022-12-31 | SSFAP: La actividad inicia en diciembre del 2021 SSFAP: La actividad inicia en diciembre del 2021 8/04 /22 la SSFAP realiza control de segumiento mediante reunion con los profesionales encargados que se tiene los infromes de ejecucion y esta a la espera de cargue en la plataforma. 25/05/2022. la Subdirección informa que si bien las acciones se están adelantando según lo planeado, dado el volumen de información y el tamaño de los archivos digitales a cargar en la plataforma Secop, ésta actividad viene requiriendo un mayor tiempo del estimado para el proceso de cargue; en consecuencia se solicita que la fecha de vencimiento sea hasta el 31/12/2022 04/01/2023 04/01/2023se realiza seguimiento de cargue de todos loinformensdel contrato y se carga ala evidencia, logrando de esta manera cumplir con las cacciones formualadas enconsecuencia se solicita considerar el cierre de los halllazgos | OCI: 20/04/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. 02/06/2022: la OCI ve conveniente otorgar la solicitud de prórroga de la acción, con fecha de vencimiento 31/12/2022 OCI: 04/01/2023: Dentro de las evidencias aportadas por el proceso, se observa documento con el link de SECOP donde se evidencia el cargue de los informes de interventoría de la ejecución del contrato de concesión 311 del 2013, cumpliendo con la acción propuesta. por lo tanto se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SSFAP | 2022-01-04
[6 empty] | 2 Completar la publicación de los informes de supervisión que prueben la ejecución del contrato de interventoría 244 de 2017 pendientes de cargue en Secop II, de manera que se complemente la información que la entidad tiene publicada en su portal Web: https://www.uaesp.gov.co/content/informes-supervision-y-control-servicios-funerarios | Informes de supervisión que prueben la ejecución acorde a las vigencias del contrato | Correctiva | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | Abogados de apoyo a la supervisión de la SSFAP. | Humanos y Tecnológicos | 100% | Informes de interventoría ejecutados contrato 244 de 2017/ Informes de interventoría Publicados*100 | 2022-01-14 | 2022-12-31 | 8/04 /22 la SSFAP realiza control de segumiento mediante reunion con los profesionales encargados, que la amayoria de los informes se encuentran cargados y los faltantes se cargaran el los proximos meses. 25/05/2022. la Subdirección informa que si bien las acciones se están adelantando según lo planeado, dado el volumen de información y el tamaño de los archivos digitales a cargar en la plataforma Secop, ésta actividad viene requiriendo un mayor tiempo del estimado para el proceso de cargue; en consecuencia se solicita que la fecha de vencimiento sea hasta el 31/12/2022 . 04/01/2023 se realiza seguimiento de cargue de todos loinformensdel contrato y se carga ala evidencia, logrando de esta manera cumplir con las cacciones formualadas enconsecuencia se solicita considerar el cierre de los halllazgos | OCI: 20/04/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. 02/06/2022: la OCI ve conveniente otorgar la solicitud de prórroga de la acción, con fecha de vencimiento 31/12/2022 OCI: 04/01/2023: Dentro de las evidencias aportadas por el proceso, se observa documento con el link de SECOP donde se evidencia el cargue de los informes de interventoría de la ejecución del contrato de concesión 244 del 2017, cumpliendo con la acción propuesta. por lo tanto se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SSFAP | 2023-01-04
[6 empty] | 3 Revisar todos los contratos de concesión e interventoría en ejecución a cargo de la Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público para validar que los informes de ejecución del contratista y de supervisión estén publicados en el Secop II | Revisión de publicación de los informes de interventoría y supervisión de los contratos de concesión e interventoría | Preventiva | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | Abogados de apoyo a la supervisión de la SSFAP | Humanos y Tecnológicos | 2 | Informes de verificación programados / Informes de verificación ejecutados *100 | 2022-01-14 | 2022-12-31 | 8/04 /22 la SSFAP realiza control de segumiento y se planea hacer el infrome en el mes de mayo 29/12/2022 serealiza segumiento de las acciones en los comites primarios y se deja como evidencia de cumplimiento las actas del comité primario . De esta manera se realiza el cumplimieto de la accion formulada y el ultimo segumiento correpondiente al tercer trimistre se realuzara en el mes de enro de 2023 solicitamos se considere el cierre del halllazgo | OCI: 20/04/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI: 04/01/2023: Dentro de las evidencias se observa en las actas de comité primario realizadas por el grupo de la SSFA¨P el seguimiento al vencimiento de los contratos suscritos en el proceso, cumpliendo con la acción propuesta, por lo tanto se recomienda el ciere de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SSFAP | 2023-01-04
20215003339900057E | Establecer si la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) incurrió en irregularidades por presuntamente desconocer en el nuevo POT la participación de la población recicladora, vulnerando sus derechos especiales de protección constitucional por jurisprudencia y por incumplir la normatividad sobre las organizaciones de recicladores, la consolidación de la información, el desarrollo de las actividades de reciclaje y las acciones afirmativas. | 2022-03-25 | 1 | 1. Es necesario definir de manera inmediata la situación jurídica y la posibilidad de adelantar una prórroga del uso de las bodegas N° 5 y N° 6 a la Asociación EMRS, se recomienda a la UAESP gestionar por la vía más expedita y efectiva sin más dilación o mediante la jurisdicción correspondiente, la restitución por parte de la Asociación EMRS de las mencionadas bodegas. | Incumplimiento de la obligación suscrita por la organización EMRS el “ACTA DE ENTREGA DE UNA BODEGA DE RECICLAJE EN CALIDAD DE ADMINISTRADOR A LA ORGANIZACIÓN DE RECICLADORES HABILITADA Y AUTORIZADA ASOCIACIÓN ENTIDAD MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES EMRS” | 1 Enviar comunicación a la Subdirección de Asuntos Legales para que se adelanten las acciones administrativas, legales y disciplinarias a que haya lugar, a fin de poder contar con los espacios físicos para los proyectos que se tienen previstos por la -UAESP | 1 comunicación | Correctiva | Subdirección de aprovechamiento | Álvaro Raúl Parra Erazo | Humanos | 1 comunicación enviada | (Comunicaciones enviadas)/(Comunicaciones programadas) | 2022-04-25 | 2022-05-25 | SAPROV 24/06/2022: Fue enviada la comunicación con número de radicado 20225000023193 a la Subdirección de asintos legales con el fin de que se adelante desde esa subdirección las acciones necesarias para la restitución de las Bodegas. | OCI: 28/06/2022: Dentro de las evidencias remitidas por el proceso, adjuntan comunicación dirigida a Asuntos Legales referente a la solicitud de las acciones administrativas para las bodegas de reciclaje. Radicado 20225000023193 del 07 de abril del 2022, cumpliendo con la acción propuesta. por lo tanto se recomienda el cierre. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
[6 empty] | 2 Realizar las mesas de trabajo con Subdirección de Asuntos Legales para gestionar las acciones administrativas, legales y disciplinarias a que haya lugar y presentar los resultados, a fin de restituir las bodegas a la UAESP de acuerdo con la recomendación. | 2 mesas de trabajo | Correctiva | Subdirección de aprovechamiento | Álvaro Raúl Parra Erazo | Humanos | 2 mesas de trabajo | (Mesas de trabajo ejecutadas)/(Mesas de trabajo programadas) | 2022-04-25 | 2023-06-30 | SAPROV 24/06/2022: Las mesas de trabajo se programarán con la Subdirección de Asuntos legales durante el segundo semestre de la presente vigencia. Se realizó una reunión con el representante legal de de la Organización EMRS con el fin de socializar el resultado del Informe del Auto de Cierre de la Investigación Sumaria el 17 de mayo, se adjunta el acta suscrita y citación de la asociación por medio de comunicado bajo el radicado 20225000089691. SAPROV 16/11/2022. Se adelantaron dos mesas de trabajo entre la Subdirección de Aprovechamiento y la Subdirección de Asuntos Legales durante el 17 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, donde se estableció el compromiso de interponer una querella policiva ante la inspección de policia de la Localidad de Kenn y adicional, la solicitud ante la dirección para la convivencia y el dialogo social de la Secretaria Distrital de Gibierno para la medicición de la atención al conflicto social entre EMRS y la UAESP. Se emiten las siguientes comunicaciones: 1. Oficioradicado UAESP No. 20226000204161 del 7 de septiembre de 2022, dirigido a la Dirección para la Convivencia y Dialogo Social Secretaría Distrital de Gobierno, por el cual se solicita la Mediación para la atención conflicto social entre Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores -EMRS y Unidad Administrativa de Servicios Publicos – UAESP. 2. Oficio Radicado UAESP No. 20226000207671 del 12 septiembre de2022 por el cual la UAESP, interpone querella ante la Inspección de Policia de Kennedy, Radicado Alcaldia de Kennedy No. 2022-581-013199-2 Se anexa como registro Un PDF con las actas enunciadas y PDF con los oficios citados. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI: 18/11/2022: Dentro de las evidencias se observan dos actas de las mesas de trabajo entre SAPROV y la SAL realizadas con la finalidad de establecer las acciones administrativas, así mismo adjuntan querrella policiva interpuesta ante la localidad de kennedy. El plazo de la acción vence hasta el 30 de junio del 2023, periodo en el que se espera obterner respuesta de los entes oficializados para la solución del conflicto social entre EMRS y la UAESP. OCI: 31/12/2022: La acción sigue en proceso dentro de los términos establecidos. | EN PROCESO | SAPROV | 2022-11-18
20205003339900032E | Establecer posibles ineficiencias administrativas en la UAESP relacionadas con la gestión de aprovechamiento de las estaciones de clasificación y aprovechamiento – ECAS. | 2021-11-17 | 2 | Disponer la elaboración de un nuevo censo por localidades de los sitios informales dedicados al reciclaje, dado que dichos sitios no siempre cuentan con las condiciones de salubridad, seguridad y ubicación, de conformidad con lo dispuesto en los decretos distritales 456 de 2010, 113 de 2013 y 469 de 2015. | La formalización de las organizaciones de recicladores depende únicamente de la decisión voluntaria de la organización ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios-SSPD, como prestador del servicio de aseo en el componente de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en el Decreto 596 del 11 de abril de 2016. La UAESP tiene identificadas las organizaciones que no se encuentran en proceso de formalización y realiza acompañamientos para promover su formalización. Es importante resaltar que con la expedición del Decreto Distrital 203 del 24 de mayo de 2022, se dan los lineamientos para que la UAEPS realice el inventario de Bodegas y la definición del plan para que las bodegas privadas se trasladen del parea de proximidad de acuerdo al Decreto 555 de 2021. | Realizar el inventario de Bodegas privadas de reciclaje. | Bodegas privadas de Reciclaje | Preventiva | Subdirección de aprovechamiento | Álvaro Raúl Parra Erazo | Humanos | 1 Inventario de Bodegas de reciclaje | (1 inventario realizado)/(1 inventario programado) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SAPROV 31/12/2022: El 20 de diciembre de 2022, fue emitida y publicada en la página de la Entidad, la Circular 20227000000384, cuyo asunto es la Publicación listados inventario Inicial de ECA y Bodegas Privadas de Reciclaje. Lo anterior dando cumplimiento al decreto 203 de 2022 "Por el cual se fijan las condiciones para el traslado progresivo de la actividad económica de bodegas privadas de reciclaje, las acciones relacionadas con el área mínima de las ECA, los mecanismos para el apoyo en la reubicación de actividades económicas, se precisan las condiciones para la ubicación de servicios especiales en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones”. Se adjunta como soporte el listado del inventario inicial de ECAS y Bodegas, circular y publicación en la página web. Con estas evidencias, muy respetuosamente, se solicita el cierre de la acción. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa la Circular 20227000000384, cuyo asunto es la Publicación listados inventario Inicial de ECA y Bodegas Privadas de Reciclaje, cumpliendo con la acción propuesta, por lo que se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
| Establecer posibles ineficiencias administrativas en la UAESP relacionadas con la gestión de aprovechamiento de las estaciones de clasificación y aprovechamiento – ECAS. | 2021-11-17 | 4 | En aplicación del artículo 4 del Decreto Distrital 469 de 2015, que impone a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y otras entidades distritales, un acompañamiento técnico para la regularización de bodegas privadas, realizar un informe ejecutivo sobre los avances de este en el último año e informar del mismo a la Veeduría Distrital. | Es procedente indicar que el Decreto 469 de 2015, modifica los Decretos Distritales 456 de 2010 y 113 de 2013, los cuales derivan del Plan Maestro para el Manejo Integral de Residuos Sólidos -PMIRS, el cual perderá vigencia en caso de que resulte aprobada la propuesta del Plan de Ordenamiento Territorial – POT, denominado “POT Bogotá Reverdece 2022 - 2035”, a partir del cual se daría la formulación del Plan Maestro del Sector Hábitat, instrumento que procederá a determinar nuevos elementos normativos que permitan dar alcance a la regularización de bodegas privadas no afectas al servicio público de aseo, dada la situación actual. Bajo este marco, y dentro de las actividades del Plan de Fortalecimiento de las Organizaciones de Recicladores, la entidad plantea establecer, teniendo en cuenta las condiciones actuales de las bodegas privadas no afectas al servicio público de aseo, el acompañamiento técnico para la regularización de las Bodegas Privadas, en articulación con las Secretarías Distritales de Planeación, Ambiente y Movilidad, para el mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento. Es importante resaltar que con la expedición del Decreto Distrital 203 del 24 de mayo de 2022, se dan los lineamientos para que la UAEPS realice el inventario de Bodegas y la definición del plan para que las bodegas privadas se trasladen del parea de proximidad de acuerdo al Decreto 555 de 2021. | Realizar el inventario de Bodegas privadas de reciclaje. | Bodegas privadas de Reciclaje | Preventiva | Subdirección de aprovechamiento | Álvaro Raúl Parra Erazo | Humanos | 1 Inventario de Bodegas de reciclaje | (1 inventario realizado)/(1 inventario programado) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SAPROV 31/12/2022: El 20 de diciembre de 2022, fue emitida y publicada en la página de la Entidad, la Circular 20227000000384, cuyo asunto es la Publicación listados inventario Inicial de ECA y Bodegas Privadas de Reciclaje. Lo anterior dando cumplimiento al decreto 203 de 2022 "Por el cual se fijan las condiciones para el traslado progresivo de la actividad económica de bodegas privadas de reciclaje, las acciones relacionadas con el área mínima de las ECA, los mecanismos para el apoyo en la reubicación de actividades económicas, se precisan las condiciones para la ubicación de servicios especiales en el marco de la implementación del Plan de Ordenamiento Territorial y se dictan otras disposiciones”. Se adjunta como soporte el listado del inventario inicial de ECAS y Bodegas, circular y publicación en la página web. Con estas evidencias, muy respetuosamente, se solicita el cierre de la acción. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa la Circular 20227000000384, cuyo asunto es la Publicación listados inventario Inicial de ECA y Bodegas Privadas de Reciclaje, cumpliendo con la acción propuesta, por lo que se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
| Establecer posibles ineficiencias administrativas en la UAESP relacionadas con la gestión de aprovechamiento de las estaciones de clasificación y aprovechamiento – ECAS. | 2021-11-17 | 5 | Dada la importancia que tiene el proyecto de gestión de plásticos para la ciudad, se solicita se defina por parte de la Dirección de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, la viabilidad técnica del proyecto y ante todo se concluya la viabilidad técnica para establecer la existencia de uno o más Centros Especializados de Aprovechamiento de Plástico (CEAP) en la ciudad. | Al respecto, muy respetuosamente nos permitimos indicarles que no aceptamos la recomendación sugerida por la Veeduría Distrital, debido a que la viabilidad técnica del proyecto “Centros Especializados de Aprovechamiento de Plástico -CEAP”, fue establecida de acuerdo con la información recopilada en instrumentos como la Caracterización en la fuente de residuos sólidos generados en la ciudad de Bogotá Distrito Capital del consorcio NCU-UAESP, el modelo de aprovechamiento: la basura no es basura. “Hacía una cultura de aprovechamiento y valorización de residuos sólidos en Bogotá D.C.” SAP-UAESP de marzo 2021, el PGIRS- Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos - PGIRS- del Distrito Capital y otros documentos necesarios para establecer la viabilidad del proyecto CEAP. | Realizar el seguimiento a la ejecución del proyecto "“Centros Especializados de Aprovechamiento de Plástico -CEAP" | Proyecto CEAP | Preventiva | Subdirección de aprovechamiento | Álvaro Raúl Parra Erazo | Humanos | 2 mesas de trabajo | (Mesas de trabajo ejecutadas)/(Mesas de trabajo programadas) | 2022-06-01 | 2022-12-31 | SAPROV 31/12/2022: Desde la subdirección aprovechamiento se ha trabajó con la Cooperación Alemana GIZ para la elaboración del documento de Prefactibilidad de nuevos CEAP en la Ciudad, ahora conocidos como Parque Industrial del Plástico - PIP. Se cargan las actas de reunión que se suscribieron en los meses de julio y agosto y dan respuesta a las mesas de trabajo. Adicionalmente se carga el avance del documento. Con estas evidencias, muy respetuosamente, se solicita el cierre de la acción. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa las actas de reunión que se suscribieron en los meses de julio y agosto de parte del grupo de saprov para la elaboración del documento de Prefactibilidad de nuevos CEAP en la Ciudad y dan respuesta a las mesas de trabajo con el informe del etudio de prefactibilidad, cumpliendo con la acción propuesta, por lo que se recomienda el cierre de la acción. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
20215003339900059E | Establecer si la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos (UAESP) incurrió en irregularidades al notificar a la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores –EMRS ESP, la entrega de las Bodegas N° 5 y N° 6 ubicadas en la Diagonal 38 Sur # 81G-66 y al resolver los recursos de reposición y de apelación.. | 2022-08-12 | 1 | En concordancia con la misma línea del fallo de la acción de cumplimiento y del fallo de tutela, en el sentido de no intervenir para impedir que las bodegas N° 5 y N° 6 deban ser entregadas de vuelta a la UAESP; en aras de definir la tenencia de las bodegas, en caso de ser improbable firmar una prórroga bilateral y de mantenerse la negativa de devolución, es recomendable que la UAESP acuda, si lo considera necesario, a la jurisdicción correspondiente para accionar la restitución de las mencionadas bodegas por parte de la organización administradora. | La restitución de las mencionadas bodegas por parte de la organización administradora se debió por la negativa de la organización. | Teniendo en cuenta la presente recomendación, es necesario indicar que el pasado 7 de septiembre del presente año, se sostuvo una reunión con el equipo de defensa jurídica de la Subdirección de Asuntos Legales, en la cual se indicó que respecto a las acciones jurídicas que se adelantarán a efectos de solicitar la restitución de las Bodegas, son las siguientes: 1. Acción Policiva ante la Alcaldía de Kennedy. 2. Acción reivindicatoria; 3. Acción Popular. 4. Radicación secretaría de Gobierno, dirección para la convivencia y diálogo social y la secretaría de hábitat para que gener un espacio de mediación entre UAESP y EMRS. | 4 | Correctiva | Subdirección de Asuntos Legales | Fernando Salazar | Humanos | 2 acciones legales radicadas. | (Acciones legales radicadas)/(Acciones legales programadas) | 2022-09-13 | 2022-12-31 | SAPROV 31/12/2022: Se adelantaron dos mesas de trabajo entre la Subdirección de Aprovechamiento y la Subdirección de Asuntos Legales durante el 17 de agosto y el 9 de septiembre de 2022, donde se estableció el compromiso de interponer una querella policiva ante la inspección de policia de la Localidad de Kennedy y adicional, la solicitud ante la dirección para la convivencia y el dialogo social de la Secretaria Distrital de Gibierno para la medicición de la atención al conflicto social entre EMRS y la UAESP. Se emiten las siguientes comunicaciones: 1. Oficioradicado UAESP No. 20226000204161 del 7 de septiembre de 2022, dirigido a la Dirección para la Convivencia y Dialogo Social Secretaría Distrital de Gobierno, por el cual se solicita la Mediación para la atención conflicto social entre Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores -EMRS y Unidad Administrativa de Servicios Publicos – UAESP. 2. Oficio Radicado UAESP No. 20226000207671 del 12 septiembre de2022 por el cual la UAESP, interpone querella ante la Inspección de Policia de Kennedy, Radicado Alcaldia de Kennedy No. 2022-581-013199-2 3. Adicionalmente a lo anterior, Se anexa como registro Un PDF con las actas enunciadas y PDF con los oficios citados. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa las siguientes comunicaciones: 1. Oficioradicado UAESP No. 20226000204161 del 7 de septiembre de 2022, dirigido a la Dirección para la Convivencia y Dialogo Social Secretaría Distrital de Gobierno, por el cual se solicita la Mediación para la atención conflicto social entre Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores -EMRS y Unidad Administrativa de Servicios Publicos – UAESP. 2. Oficio Radicado UAESP No. 20226000207671 del 12 septiembre de2022 por el cual la UAESP, interpone querella ante la Inspección de Policia de Kennedy, Radicado Alcaldia de Kennedy No. 2022-581-013199-2 cumpliendo con la acción propuesta, por lo que se recomienda el cierre de la acción.. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
|  |  | 2 | Al implementar una acción afirmativa que conlleve la entrega por parte de la UAESP de infraestructura o bienes públicos, deberá elevarse a escrito el acuerdo de corresponsabilidad, convenio, comodato, en administración o cualquier figura que sea utilizada para entregar su uso, explotación o usufructo; así mismo, su permanencia, vigencia, plazo o términos deben ser claramente definidos en el tiempo y por escrito, estipulando las condiciones, población objeto, montos, sumas o cantidades, implementos, elementos o factores que conforman o constituyen dicha acción por parte del Estado, estableciendo taxativamente las fechas tanto de inicio como de finalización de dicha acción afirmativa y taxativamente la fecha de devolución o restitución del bien entregado. | Diversidad defiguras juridicas que pueden ser utilizadas para la entrega de acciones afirmativas. | Se proyectará para revisión y aprobación de SAL los modelos de las figuras de ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD, ACTAS DE ENTREGA y APORTES BAJO CONDICIÓN, con el fin de que sean utilizados en las entregas de acciones afirmativas, según sea el caso y que sirvan de soporte para dichas entregas, dicho documento deberá precisar los siguientes aspectos: obligaciones conjuntas, objeto, fechas de entrega y restitución etc. | 3 | Preventiva | Subdirección de Aprovechamiento | Fabián Humberto Fajardo | Humanos | 3 documentos modelos proyectados y radicados | (Ddocumentos modelos proyectados )/(documentos modelos programados) | 2022-09-16 | 2022-12-31 | SAPROV 31/12/2022: De acuerdo con lo definido por el área jurídica de la Subdirección de Aprovechamiento, se proyectó una resolución que da cuenta de los tres (3) modelos de las figuras jurídicas propuestos en la acción: de acta de entrega, acuerdos de corresponsabilidad y aportes bajo condición adicionalmente se incluirá la figura de memorando de entendimiento. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa proyecto conforme a la acción propuesta de resolución que da cuenta de los tres (3) modelos de las figuras jurídicas: de acta de entrega, acuerdos de corresponsabilidad y aportes bajo condición, cumpliendo con la acción, por lo que se recomienda el cierre de la acción.. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
|  |  | 3 | Realizar un test de análisis y proporcionalidad de situaciones de desigualdad, a las organizaciones de recicladores potencialmente beneficiarias de acciones afirmativas y establecer una lista priorizada de dichas organizaciones para implementar, i) acciones de concientización, ii) acciones de promoción y iii) acciones de discriminación inversa o discriminación positiva, con el fin que en tal orden de priorización sustentado y dentro del uso y disponibilidad racional de los recursos financieros y de infraestructura con que cuenta la UAESP, se implementen las acciones afirmativas que en cada caso deban adoptarse. | Debilidad en la priorización de las acciones afirmativas para los recicladores de oficio. | El documento de test de proporcionalidad ya está realizado por la Subdirección de Aprovcehamiento, en el cual se ha determinado la lista priorizada para efectos de la implementación de acciones afirmativas; falta la aprobación de SAP | 1 | Preventiva | Subdirección de Aprovechamiento | Fabián Humberto Fajardo | Humanos | 1 test aprobado. | (test aprobado)/(1 test programado) | 2022-09-16 | 2022-12-31 | SAPROV 12/31/2022: Durante el mes de Diciembre de 2022, la encuesta de caracterizacion de las organizaciones fue aplicado por el equipo de gestión terriorial de la Subdirección de Aprovechamiento. Se adjunta la progamación de la actividad del equipo y la encuesta que fue aprobada para ser aplicada a las organizaciones de recicladores de oficio. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa encuesta que fue aprobada para ser aplicada a las organizaciones de recicladores de oficio. cumpliendo con la acción propuesta, por lo que se recomienda el cierre de la acción.. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
|  |  | 4 | Procesar la información obtenida, tabular los resultados, proponer un plan de implementación de acciones afirmativas junto con un cronograma inicial de cumplimiento y de seguimiento, estableciendo plazos de entrega o seguimiento de resultados o productos y de evaluación final y reversión de recursos físicos o restitución de bienes inmuebles, en caso que estos hayan sido entregados a las organizaciones de recicladores; esto con el objeto de lograr la cobertura de las restantes organizaciones de recicladores, que aún faltan por acciones afirmativas, del total de las registradas en el RUOR; ello en los casos que dichas acciones sean necesarias, tratando de incluir dentro de la beneficiarias a la organización ARAUK. | Debilidad en la priorización de las acciones afirmativas para los recicladores de oficio. | Se determinará una metodología de entrega de acciones afirmativas de conformidad con el test de proporcionalidad anterior para efectos de seleccionar los beneficiarios de las acciones afirmativas que se espera entregar en lo que resta del año 2022. Las acciones afirmativas de las cuales se realizará metodología de entrega sera de uniformes, maquinaria, incentivos, GPS, computadores, impresoras, etc | 1 | Preventiva | Subdirección de Aprovechamiento | Fabián Humberto Fajardo | Humanos | Metodología de entrega de Acciones afirmativas | (Metodología de entrega documentada)/(Metodología de entrega programada) | 2022-09-16 | 2022-12-31 | SAPROV 12/31/2022: De acuerdo con el analisis técnico y juridico que se llevó acabo en la Subdirección de Aprovechamiento se definió que para la implementación de las acciones afirmativas a recicladores de oficio y organizaciones de recicladores, se tendrían en cuenta direfentes criterios de acuerdo con la naturaleza de la acción. Es por lo anterior que para la convocatoria del acceso a las acciones afirmativas fueron emitidas resoluciones que dan lugar divulgar los terminos de referencia para acceder a las acciones afirmativas o a crear los progamas de incentivos para fortalecer a las organizaciones de recicladores. Se cargan como evidencia las Resolución 536 de 2022, "Por cual se establecen los términos de referencia para la convocatoria correspondiente al programa de incentivos para la vigencia 2022 como acción afirmativa a favor de las organizaciones de recicladoers de oficio de Bogotá D.C", Resolución 843 de 2022: "“Por la cual se crea el Programa para la entrega de Kits de maquinaria para el prealistamiento del material plástico post consumo y se definen los términos de referencia para la evaluación y selección de las Organizaciones de Recicladores de Oficio beneficiarias”, y la Resolución 847 de 2022: “Por la cual se crea el Programa de incentivos para la Sustitución de VTH (Vehículos de Tracción Humana), como acción afirmativa a favor de las Organizaciones de Recicladores de Oficio de Bogotá D.C.”. Se adjuntan las resoluciones mencionadas como soporte. | OCI: 28/06/2022: La acción se encuentra en proceso, dentro del plazo establecido. OCI 31/12/2022: Dentro de la evidencias se observa Resolución 536 de 2022, "Por cual se establecen los términos de referencia para la convocatoria correspondiente al programa de incentivos para la vigencia 2022 como acción afirmativa a favor de las organizaciones de recicladoers de oficio de Bogotá D.C", Resolución 843 de 2022: "“Por la cual se crea el Programa para la entrega de Kits de maquinaria para el prealistamiento del material plástico post consumo y se definen los términos de referencia para la evaluación y selección de las Organizaciones de Recicladores de Oficio beneficiarias”, y la Resolución 847 de 2022: “Por la cual se crea el Programa de incentivos para la Sustitución de VTH (Vehículos de Tracción Humana), como acción afirmativa a favor de las Organizaciones de Recicladores de Oficio de Bogotá D.C. | RECOMENDACIÓN DE CIERRE | SAPROV | 2023-01-04
Responsable de seguimiento en Control Interno
Nombre:
Cargo:
Fecha:
Glosario
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato excel