## Hoja1
PLAN DE INCLUSIÓN
| PROYECTO | ACCIONES DESARROLLADAS | ACTORES DISTRITALES | META FINAL | LÍNEA BASE | INDICADOR | TIEMPO | CANTIDAD | META AÑO 3 (2019) PROYECTADO NUMÉRICA I TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) EJECUTADO NUMÉRICA ITRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) PROYECTADO NUMÉRICA II TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) EJECUTADO NUMÉRICA II TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) PROYECTADO NUMÉRICA III TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) EJECUTADO NUMÉRICA III TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) PROYECTADO NUMÉRICA IV TRIMESTRE | META AÑO 3 (2019) EJECUTADO NUMÉRICA IV TRIMESTRE | META AÑO 4 (2020) PROYECTADO | AVANCE TERCER TRIMESTRE 2020
CANTIDAD
PROGRAMA DE APROVECHAMIENTO | Proyecto 1. Presentación diferenciada de residuos sólidos en la actividad de aprovechamiento. | 1. Diseñar lineamientos para la gestión integral de residuos en la ciudad. | UAESP Habitantes del D.C, Entidades Distritales | El Distrito contará con un documento técnico que contenga los lineamientos de separación en la fuente para hogares, empresas, entidades distritales y nacionales, establecimientos comerciales, sitios de alta afluencia de personas, eventos masivos, así como las condiciones específicas sobre las cuales debe desarrollarse la actividad de aprovechamiento en el D.C. (1 documento técnico) | Decreto 400 de 2004 | Documento técnico desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 1 Documento técnico definitivo y publicado | 1 Documento técnico definitivo y publicado |  |  | 0 | Seguimiento a la emisión del documento técnico. |  | Seguimiento a la emisión del documento técnico. | Seguimientos | Esta entidad se encuentra desarrollando: la modificación del PGIRS vigente (adoptado mediante decreto distrital 495 de 2016). Para tal fin, se actualizó la línea base del componente de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en la resolución 754 de 2014, se elaboraron los árboles de problemas y objetivos para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores, y se elaboró el primer borrador de los proyectos y actividades para estos componentes. Por otra parte, se llevó a cabo un ejercicio democrático para la elección de los dos (2) representantes por parte de las organizaciones de recicladores al grupo coordinador de la actualización del PGIRS, el cual se una instancia consultiva de los insumos desarrollados en el comité técnico, antes de su emisión definitiva. Finalmente, en cuanto al modelo de aprovechamiento, en conjunto con la Secretaría Distrital del Hábitat, se ha trabajado en un primer borrador de dicho modelo, en espera de tenerla listo finalizando el año en curso. Con relación a la política de aprovechamiento, esta se encuentra en formulación.
|  | 2. Mejorar el mobiliario para la presentación diferenciada de residuos. | UAESP Habitantes del D.C, Población Recicladora de Oficio | El 100% del mobiliario que sea instalado en las áreas públicas de la ciudad, permitirá la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos | 0 cestas que permitan la separación de residuos | Número de cestas instaladas por año / Número de cestas a instalar | 12 años | 100% | 0 | 268 | Cestas: 5.000 | Cestas: 5.592 | Cestas: 15.000 | 52414 | Cestas: 5.000 | 15796 | Cestas: 32.295 | Durante lo corrido del tercer trimestre del 2020, los concesionarios del servicio público de aseo instalaron el 100% de las cestas que tenían por obligación contractual instalar. En cada punto de cestas, se instaló una cesta para el depósito del material aprovechable y una cesta para el depósito del material no aprovechable por parte de los transeúntes, con el fin de lograr mejorar las condiciones para los recicladores de oficio. El consecionario Promoambiental Distrito instaló un total de 7265 puntos de cestas, LME 12846, Ciudad Limpia 7681, Bogotá Limpia 5727 y Área Limpia 6414 puntos de cestas instaladas a lo alrgo de la ciudad (cada punto de cestas se compone por dos cestas). Cada una de las cestas instaladas se encuentran marcadas con el fin de diferenciarlas para el depósito de los residuos.
|  | 3. Propender por la presentación diferenciada de residuos en los eventos masivos que se realicen en la ciudad de Bogotá. | UAESP Habiantes del D.C. Población Recicladora de Oficio Idiger | Incluir en la normatividad general vigente relacionada con requisitos para la realización de eventos masivos en la ciudad, la obligación de disponer de los mecanismos necesarios para cumplir con los lineamientos de gestión integral de residuos. (1 documento técnico) | SUGA Acuerdo Distrital 424 de 2009 Decreto Distrital 599 de 2013 | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seguimiento a la emisión del documento técnico. | 0 | Seguimiento a la emisión del documento técnico. |  | El Ministerio de Salud y Protección Social estableció la prórroga de la emergencia sanitaria en Colombia por COVID-19 hasta el 30 de noviembre. La prórroga establece que se prohíben eventos de carácter público o privado que impliquen aglomeración de más de 50 personas, con el objetivo de prevenir y controlar la propagación del coronavirus. Resolución 1462 de 2020.
|  | 4. Articular los proyectos de implementación de contenerización con los prestadores del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento, a partir de la presentación separada de los residuos. | UAESP Habitantes del D.C. , Población Recicladora de Oficio | A partir del año 5 de implementación del PGIRS, el 100% de los proyectos de contenerización deberán permitir la separación de los residuos conforme los lineamientos establecidos, una vez sea realizada una evaluación de la efectividad de las campañas de separación en la fuente. | Cero macrorrutas de recolección con contenerización | Porcentaje de articulación los proyectos de implementación de contenerización | 12 años | 100% |  |  | 2149 | 2149 | 0 | Actividades de coordinación con la Interventoría para hacer seguimiento a la efectividad de la contenerización. | 0 | Actividades de coordinación con la Interventoría para hacer seguimiento a la efectividad de la contenerización. | 0% | Para el tercer trimestre del 2020, se encuentran instalados 10.746 contenedores para la presentación diferenciada de residuos sólidos domiciliarios, de los cuales, la mitad, es decir, 5.373 contenedores es para la presentación de residuos aprovechables y la otra mitad para el depósito de residuos aprovechables. Adicionalmente, en el marco de las adiciones firmadas por los concesioanrios, Bogotá Limpia instaló 200 contenedores para el depósito de residuos no aprovechables adicionales a los que ya había instalado, Área Limpia instaló 60 contenedores para no aprovechable, mientras que Promoambiental Distrito instaló un total de 40 contenedores para residuos aprovechables.
|  | 5. Desarrollar campañas de información, divulgación e implementación del Proyecto de Reciclaje y Aprovechamiento Sostenible -PRAS-. | UAESP Habitantes del D.C., Población Recicladora de Oficio Alcaldía mayor Secretaría Distrital de Hábitat | El 100% de la población es sensibilizada en contenido estructural, pedagógico del PRAS, consumo y producción responsable fomento a la cultura del aprovechamiento, separación en la fuente y Acuerdo 349 de 2014(comparendo ambiental o aquel que lo complemente, modifique o sustituya) (12 campañas) | 0 personas sensibilizadas en el PRAS | Número de personas sensibilizadas / Total de la población | 12 años | 12 campañas |  |  | 0 | 1 campaña realizada | 0 | Publicación de noticias de las campañas Reciclar Transforma y Somos lo que hay detrás. | 1 campaña |  |  | En el tercer trimestre del año se busca dar continuidad con una campaña que busque la dignificación de los recicladores de oficio, promover la separación de residuos y la entrega de material aprovechable a los recicladores. En el marco de esta campaña se han desarrollado las siguientes actividades en lo corrido del año: Gestión en medios de comunicación Durante el tercer trimestre del año 2020, a travès de la plataforma de wiki residuos hubo 19.483 Visitantes en página web , 36.2 mil trinos, 24.3 k impresiones por día, 2.400 RT, 6.400 Me gusta y 3.200 Nuevos seguidores Gestión en redes sociales Por otra parte, se realizaron videos publicados en medios propios como página web, redes sociales, pantallas de algunas entidades del distrito y de la Uaesp. Estas piezas comunicativas promueven la separación de residuos, la entrega de material aprovechable y la dignificación de la población recicladora. Publicaciones 41.432, 4.8 mil reproducciones de video, 2,9 mil Interacciones y 28,751 Personas alcanzadas. Lanzamiento y articulación campaña #ReciclarEsLaSalida para estimular la separación en la fuente durante la cuarentena. Eventos De acuerdo con la situaciòn de emergencia de salud pùblica de importancia mundial relacionada con la propagaciòn del COVID-19, las condiciones sanitarias que afronta la ciudad, las restricciones respecto a las aglomeraciones y el cumplimiento al distanciamiento social, los eventos masivos no ha tenido agenda en este periodo de reporte. El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP El equipo de Gestión Social de la Subdirección de Recolección Barrido y Limpieza de la UAESP, realizó 1580 actividades de sensibilización, capacitación e información a la ciudadanía sobre los servicios que presta la UAESP, manejo integral de residuos y articulo 111 del Codigo Nacionalde Policia, con la asistencia de 36.958 usuarios. Se anexa cuadro en excel de la Interventoria Proyeccion Capital Gestion Social e Informes concesionarios mes de septiembre. Equipo social de la Subdirección de Aprovechamiento 823 usuarios sensibilizados de la siguiente manera:823 usuarios sensibilizados en las diferentes localidades de Bogotà en el tema del Manejo de Residuos sòlidos, dignificación del reciclador, reciclar en 4 pasos y separaciòn en la fuente en Entidades del orden Distrital y/o Nacional, colegios, multiusuarios, unidades residenciales y otros tipos de usuarios. Se adjunta documentos de soporte a la gestión realizada
| Proyecto 2. Recolección, transporte y clasificación en la actividad de aprovechamiento. | 6. Levantamiento de información detallada relacionada con las rutas selectivas en el Distrito. | UAESP Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información recopilada de las rutas selectivas (1 documento técnico) | 1 documento técnico con 166 rutas selectivas de organizaciones de recicladores identificadas | Documento técnico desarrollado | 2 años | 1 documento técnico | 1 Documento técnico definitivo |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | En el tercer trimestre se continuo con el desarrollo de diagnósticos a diferentes organizaciones de recicladores para verificar la condición actual de las mismas, asi como iniciar las formaciones para el levantamiento de rutas selectivas, con el fin de tener información veraz relacionada con la cobertura de rutas selectivas en la ciudad
|  | 7. Diseño de un sistema de recolección y transporte eficiente para rutas selectivas. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El distrito contará con un documento técnico que contenga la información de un sistema de recolección y transporte eficiente para las rutas selectivas por parte de los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. (1 documento técnico) | 0 documentos técnicos | Documento técnico desarrollado | 2 años | 1 documento técnico |  | Actividad cumplida en el año 2 |  | Actividad cumplida en el año 2 |  | Actividad cumplida en el año 2 | Actividad cumplida en el año 2 | Actividad cumplida en el año 2 | 0 | Actividad cumplida
|  | 8. Establecer los lineamientos para la recolección, transporte, acopio, clasificación y pesaje de material potencialmente aprovechable en el Distrito. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | Se contará con una norma en la que se establezca en detalle el esquema y las condiciones de prestación de la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá, incluyendo rutas, horarios, frecuencias, características técnicas entre otros (1 norma distrital) | Resolución 799 de 2012 | Número de documentos técnicos desarrollados | 4 años | 1 norma distrital | 0 |  |  | 0 | 0 | Seguimiento a la emisión del documento técnico. |  | Seguimiento a la emisión del documento técnico. | 0% | Esta entidad se encuentra desarrollando: la modificación del PGIRS vigente (adoptado mediante decreto distrital 495 de 2016). Para tal fin, se actualizó la línea base del componente de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en la resolución 754 de 2014, se elaboraron los árboles de problemas y objetivos para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores, y se elaboró el primer borrador de los proyectos y actividades para estos componentes, el cual incluye un proyecto para la estandarización de la operación de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo. En cuanto al modelo de aprovechamiento, en conjunto con la Secretaría Distrital del Hábitat, se ha trabajado en un primer borrador de dicho modelo, en espera de tenerla listo finalizando el año en curso. Con relación a la política de aprovechamiento, esta se encuentra en formulación.
|  | 9. Implementar un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento, y reporte de información. | UAESP Entidades Distritales, Propietarios y/o arrendatarios de bodegas, centros de acopio, estaciones de clasificación y aprovechamiento | Se contará con un mecanismo de registro de bodegas, centros de acopio o estaciones de clasificación y aprovechamiento y reporte de información para contar con el conocimiento del flujo de materiales en el Distrito | 0 mecanismos de registro de informacion implementados | Un mecanismo de registro implementado | 4 años | 1 mecanismo |  | seguimiento anual |  |  | seguimiento anual | Se realizó seguimiento al informe de la SSPD | seguimiento anual | Se realizó seguimiento al informe de la SSPD | 100% | Durante este trimestre, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios -SSPD- no ha publicado en la plataforma del Sistema Único de Información -SUI- la información reportada de Sitios Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento -NUECA-. No obstante, según la información del último reporte (relizado en marzo del año en curso), hay 580 ECA asociadas a los prestadores de la actividad de aprovechamiento en el marco del servicio público de aseo.
|  | 10. Mejoramiento y fortalecimiento de la capacidad operativa para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | UAESP Entidades Distritales, Población Recicladora de Oficio | El 30% de las organizaciones de recicladores registradas en el RUOR beneficiadas con el fortalecimiento de infraestructuras para el aprovechamiento para dar cumplimiento a la normatividad vigente. | 15 organizaciones de recicladores operando en las bodegas entregadas por la UAESP para la conformación de una ECA | Número de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR que acceden al beneficio / Número total de organizaciones de recicladores de oficio registradas en el RUOR | 4 años | 30% | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 26 organizaciones | 30 | Actualmente se cuenta con 12 bodegas afectas al servicio de aseo, beneficiando a 23 Organizaciones de Recicladores, las cuales ejercen su actividad de aprovechamiento. 1 bodega de coroteros donde los recicladores venden los elementos en buen estado que encuentran en su labor de reciclaje, proporocionandoles de esta manera un beneficio econòmico en su labor. Se adjunta cuadro de bodegas existentes.
| Proyecto 3. Estrategias para el fortalecimiento de cadenas de valor. | 11. Facilitar la interacción de los actores de la cadena de valor a través de la divulgación de información de oferta y demanda. | UAESP Actores de la cadena de aprovechamiento | El Distrito contará con un medio que facilite la interacción de los diferentes actoresde la cadena de aprovechamiento para así incrementar el valor del material potencialmente aprovechable. | Cero medios implementados para facilitar las interacciones | Número de medios implementados para facilitar interacciones | 12 años | 1 medio | 1 estudio ejecutado NCU 20% de la base de directorio de empresas desarrollada |  | seguimiento: mesas de trabajo orgánicos | se realizaron 2 talleres | seguimiento: mesas de trabajo orgánicos | Se presentó la metodología de cadenas de valor en el congreso de Medio ambiente de CEID | seguimiento: mesas de trabajo orgánicos |  | Mesas de trabajo: 2 cadenas de valor | En el tercer trimestre de la presente vigencia se realizò la licitaciòn UAESP-SAMC-03-2020 cuyo objeto es "Adecuaciòn de la planta de compostaje y lombricultura, ubicada en el sector mochuelo bajo para el fortalecimiento, implementaciòn y estandarizaciòn dle proceso de producciòn de abonos a partir del aprovechamiento de residuos sòlidos orgànicos" y se respondieron las observaciones realizadas por los oferentes al proyecto del pliego de condiciones y al proyecto de pliego definitiva.
|  | 12. Realizar un estudio que permita conocer las cadenas de valor de las diferentes corrientes de residuos aprovechables en la ciudad. | UAESP | En dos años se contará con un documento técnico en el que se establezcan opciones de aprovechamiento para las diferentes corrientes de residuos generados en la ciudad, se analice la cadena de valor para cada uno y haga un análisis del mercado. | Estudios CEMPRE (2001) Iniciativas de acercamiento entre industria y recicladores independientes (2012) | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico |  |  | avance documento orgánicos |  | avance documento orgánicos | Se elaboró el documento final cadena valor orgánicos | documento final cadena valor orgánicos | Actividad cumplida en el Tercer Trimestre |  | Durante el tercer trimestre de 2020 se elaboraron los estudios previos para realizar la caracterización física, química y biológica de los Residuos Solidos Orgánicos generados en las 20 localidades de la ciudad de Bogotá, orientada al diseño de sistemas de tratamiento y valorización de residuos orgánicos en la ciudad mediante procesos aeróbicos, anaeróbicos y de recuperación energética. La caracterizaciòn se realizarà en alianza con la GIZ (Agencia de Cooperaciòn Alemana) y la DBFZ (Alianza Biomasa Alemana)
|  | 13. Promover la investigación mediante convenios con entes públicos, académico e investigadores. | Todos los actores de la cadena de aprovechamiento | Durante cada periodo de gobierno se apoyará mínimo una iniciativa que busque el aumento de la demanda de MPA (3 proyectos) | 0 iniciativas apoyadas | Número de iniciativas apoyadas. | 12 años | 3 proyectos | [5 empty] | Se continua con la ejecución de las actividades pactadas en el convenio de Corpovisionarios. |  | Se continua con la ejecución de las actividades pactadas en el convenio de Corpovisionarios. | 1 Proyecto | En el tercer trimestre se elaborò documento borrador de la propuesta de tecnología de pirogasificación para participación en la convocatoria a ciudades o Entidades Públicas interesadas en participar en el proyecto " Soluciones innovadoras para la Reduccción y valorización de residuos" del Fondo FASEP de la Embajada de Francia con El Servicio Económico Regional para ser socializado con Secretaría Distrital del Hábitat. De igual manera se identificaron los objetivos comunes, funciones responsabilidades para la elaboración del memorando de entendimiento, el cual fue focalizado en la formalización y formación de la población recicladora de oficio. * Exposición de la problematica de residuos sólidos en Bogotá y la necesidad de implementar nuevas tecnologías en la ciudad, ante la empresa francesa grupo Keran la propuesta de realización de memorando de entendimiento entre la Agencia para la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) y la UAESP. *Exposición de la problematica de residuos sólidos en Bogotá y la necesidad de implementar nuevas tecnologías en la ciudad, ante la empresa francesa grupo Keran.
PROGRAMA DE INCLUSIÓN DE RECICLADORES | Proyecto 1. Acciones afirmativas enfocadas a la población recicladora de oficio para la superación de condiciones de vulnerabilidad. | 14. Mantener el Registro Único de Recicladores de Oficio – RURO, como herramienta del censo de población recicladora de oficio, con el fin de contar con información actualizada de las personas que se dedican a la actividad de aprovechamiento e identificar sus necesidades. | UAESP | Anualmente contar con un registro de recicladores de oficio en el Distrito, depurado y actualizado (12 actualizaciones) | RURO | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 actualizaciones | 1 | 5 actualizaciones | 1 Actualización | En el tercer trimestre de 2020 se actualizó el registro único de recicladores-RURO, a través de las resoluciones 310 en la cual se incluyo 264 recicladores de oficio y la resolución 311 en la cual se retiraron 2 recicladores del registro único de recicladores de oficio RURO.
|  | 15. Estudio de caracterización de Vehículos de Tracción Humana (VTH) y propuesta de alternativas eficientes para la recolección y transporte de material potencialmente aprovechable | UAESP Entidades del Distrito | Un documento técnico de soporte que permita establecer las condiciones reales y actuales de los vehículos de tracción humana utilizados por la población recicladora de oficio. | 0 documentos técnicos desarrollados | Número de documentos técnicos desarrollados | 2 años | 1 documento técnico de soporte | cumplida |  | cumplida |  | cumplida | Actividad cumplida en el año 2 |  | Actividad cumplida en el año 2 | cumplida | Actividad cumplida
|  | 16.Mejoramiento de los medios utilizados para la recolección y transporte del MPA. | UAESP Entidades del Distrito | Mejoramiento de las condiciones de trabajo y prestación del servicio de las población recicladora de oficio en la actividad de recolección y transporte de material potencialmente aprovechable. (100% de VTH mejorado) | 11,495 recicladores que utilizan VTH (U distrital 2011) | Número de recicladores a los cuales se le mejora el VTH / Número de recicladores que utilizan VTH | 12 años | 100% de VTH mejorados | 0 | 0 | 0 | 0 | Elaboración estudios previos y proceso contractual | Se realizó la adquisición de los vehículos, por medio de selección abreviada. | En ejecución 90 vth | Se recibieron los vehículos adquiridos y se asignaron a las organizaciones que cumplieron con los requisitos. | 10% | En el tercer trimestre de 2020, se entregaron triciclos de tracción asistida eléctrica a las organizaciones de recicladores, como parte de un piloto que permita el mejoramiento de la recolección y transporte del MPA con este tipo de vehiculos para un total de 79 vehiculos. Se adjuntan fotos de la entrega de los vehiculos.
|  | 17.Apoyo a través de las entidades distritales que hacen parte de la Mesa para la Inclusión de la Población Recicladora, en los siguientes aspectos: • Asistencia psicosocial • Salud • Educación • Integración Social | UAESP | Mejoramiento de la calidad de vida de la población recicladora de oficio. (24 Ferias de Servicios) | 4 Ferias de Servicios realizadas en el año 2016 | Número de ferias ejecutadas / Número total de ferias programada | 12 años | 24 Ferias de servicios | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 feria | 0 | Las dos ferias se completaron en el Tercer Trimestre | 2 | De acuerdo con la situaciòn de emergencia de salud pùblica de importancia mundial relacionada con la propagaciòn del COVID-19, las condiciones sanitarias que afronta la ciudad, las restricciones respecto a las aglomeraciones y el cumplimiento al distanciamiento social, el tema de participación de recicladores en eventos masivos no se han realizado ferias de servicios.
|  | 18.Carnetizar la población recicladora de oficio | UAESP | Hasta el año 4 todos los recicladores de oficio son carnetizados. | Con corte a 31/12/2016, se cuenta con 9.237 Recicladores de Oficio Carnetizados | Número de recicladores carnetizados / Número de recicladores | 4 años | carnetización del 100% de la población recicladora de oficio |  | 725 recicladores carnetizados, 264 duplicados Acumulado: 11.836 y 662 duplicados | 100% de solicitudes en los puntos de atención | 311 recicladores carnetizados Acumulado: 12.135 | 100% de solicitudes en los puntos de atención | 100% de solicitudes en los puntos de atención | 100% de solicitudes en los puntos de atención | 100% de solicitudes en los puntos de atención | 100% | Para el tercer trimestre de 2020, no se realizaron carnetizacioes, para un total con corte a septiembre de 13382 recicladores carnetizados.
|  | 19.Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. | UAESP | Permanentemente hasta los 4 primeros años | 0% | Número de jornadas de divulgación | 4 años | Número de jornadas de divulgación | 20 | 85 | 20 | 127 | 20 | 103 actividades 1.316 recicladores | 20 | 83 actividades 2.115 recicladores | 200 | Dentro del Plan de Inclusión para la población recicladora, se contempla como meta: Divulgación del auxilio de servicios funerarios entregados por la UAESP. Para dar cumplimiento, el Equipo de Gestores realiza dicha actividad en escenarios de interacción con población recicladora. Para el trimestre reportado se realizaron 240 socializaciones a 264 recicladores de oficio.
|  | 20. Entregar kits de elementos de protección personal a la población recicladora de oficio inscrita en el RURO. | UAESP Secretaría Distrital de Hábitat | Hasta el año 4 entrega del 100% de los kits. (21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio) | 21.335 recicladores de oficio registrados en RURO | Numero de kits entregados / Número de recicladores registrados en el censo | 4 años | 21.000 kits de protección personal para población recicladora de oficio | Entrega trimestre: 1.000 | Entregas trimestre: 2,838 Entregas acumulado: 7.092 | Entrega trimestre: 1.000 | Entregas trimestre: 609 Entregas acumulado: 7.701 | Entregas trimestre: 1.500 | 1.380 uniformes entregados. Total acumulado 9.168 | Entregas trimestre: 1.500 | 1.320 uniformes entregados. Total acumulado 10.488 | 100% | De acuerdo con la situaciòn de emergencia de salud pùblica de importancia mundial relacionada con la propagaciòn del COVID-19, las condiciones sanitarias que afronta la ciudad, las restricciones respecto a las aglomeraciones y el cumplimiento al distanciamiento social, la UAESP entrego a la población recicladora de oficio 2048mercados con productos de primera necesidad. Es importante mencionar que la entrega de mercados se realiza al reciclador que se encuentre incluido en el Registro Unico de Recicladores de Oficio-RURO, para lo cual debe haber realizado la solicitud formal de inclusión y permitir la verificación en campo para constatar que efectivamente desempeña la actividad. Se adjuntan soportes de la entrega de mercados
|  | 21. Apoyar la gestión de los pisos de seguridad social. | UAESP | En el año 4 contar con el apoyo al 100% de de las Organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 capacitaciones programadas | Número de capacitaciones en temas de ARL / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 100% de apoyo a las organizaciones de Recicladores en temas de ARL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Capacitar 50 organizaciones de recicladores en temas de pisos de seguridad social. |  | 100% | • En el 2020 se han entregados 11.176 kits de bioseguridad (Jabón líquido, 3 tapabocas, monogafas y guantes) y 2.750 tapabocas. Los kits de bioseguridad comprenden: jabón líquido de 500 ml para manos, 3 tapabocas en polipropileno 3 capas, lavable, plegable y termosellado, 1 par de monogafas con lentes en policarbonato y antiempañante y un par de guantes vaqueta. • Tapabocas en polipropileno 3 capas, termosellados desechables. Es importante mencionar que la entrega de kits se realiza al reciclador que se encuentre incluido en el Registro Unico de Recicladores de Oficio-RURO, para lo cual debe haber realizado la solicitud formal de inclusión y permitir la verificación en campo para constatar que efectivamente desempeña la actividad Se adjuntan soportes de la entrega de los kits de bioseguridad
|  | 22. Divulgar, modificar y publicar normas distritales que favorezcan el acceso cierto y seguro a los residuos sólidos aprovechables generados en Bogotá. | UAESP Entidades del Distrito | Contar con un marco normativo al final del cuatrienio | Decreto 400 de 2004 | Número de actos administrativos | 4 años | Número de normas divulgadas, modificadas y publicadas | [5 empty] | Seguimiento a la emisión del documento técnico. | 1 Resolución | Seguimiento a la emisión del documento técnico. | Revisión, seguimiento y ajustes en la medida que sean necesarios | Esta entidad se encuentra desarrollando: la modificación del PGIRS vigente (adoptado mediante decreto distrital 495 de 2016). Para tal fin, se actualizó la línea base del componente de aprovechamiento de acuerdo con lo establecido en la resolución 754 de 2014, se elaboraron los árboles de problemas y objetivos para los componentes de aprovechamiento e inclusión de recicladores, y se elaboró el primer borrador de los proyectos y actividades para estos componentes, el cual incluye un proyecto para el desarrollo de los niveles de conocimiento y disciplina para la separación adecuada de residuos en la fuente por parte de los usuarios del servicio público de aseo, para así optimizar el acceso cierto y seguro de los recicladores de oficio al material con potencial de aprovechamiento. En cuanto al modelo de aprovechamiento, en conjunto con la Secretaría Distrital del Hábitat, se ha trabajado en un primer borrador de dicho modelo, en espera de tenerla listo finalizando el año en curso. Con relación a la política de aprovechamiento, esta se encuentra en formulación.
| Proyecto 2. Fortalecimiento a organizaciones nuevas y existentes. | 23.Desarrollar jornadas de capacitación dirigidas a organizaciones de recicladores y/o recicladores independientes para su fortalecimiento orientado a la formalización y cumplimiento de los requisitos establecidos en el Decreto 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya. | UAESP | En 4 años, 70% de la población recicladora de oficio estará capacitada en el fomento a la formalización, de acuerdo al Decreto Nacional 596 de 2016, o el que lo modifique, complemente o sustituya (24 jornadas - 6 por año) | 3 capacitaciones (2016) | Número de jornadas de capacitación brindadas / Número de capacitaciones programadas | 4 años | 24 jornadas (6 jornadas por año) | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 jornadas 257 asistentes | 2 |  | 6 | En el tercer trimestre de 2020, se realizaron caracterizaciones en las diferentes localidades de Bogotà con la poblaciòn recicladora en las cuales se sensibilizaron temas como consumo de sustancias psicoactivas, el uso correcrto de los contenedores, como dejar limpio el lugar de separaciòn del material, entre otros. Se adjuntan actas de las cracterizaciones realizadas.
|  | 24. Convocar a las Organizaciones de recicladores en procesos de certificación de competencias laborales. | Entidades del Distrito | En 12 años, 24 procesos de convocatorias a las Organizaciones Recicladoras de oficio reciben certificado de competencias en formación laboral (2 convocatorias/año) | 2 convocatorias al año | Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias programadas | 12 años | 2 convocatorias al año |  | 1 convocatoria | 1 convocatoria realizada |  | 1 convocatoria | 1 convocatoria realizada |  |  | 2 convocatorias | Durante el tercer trimestre de 2020, una vez adoptado el Plan de Desarrollo "Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI" se continua estructurando actividades, con el fin de ofrecer a los recicladores de oficio y su núcleo familiar, diversas alternativas pedagógicas y educativas, con el fin de fortalecer su proceso de formación empresarial.
|  | 25. Apoyo para la conformación y cumplimiento como personas jurídicas. | Entidades del Distrito | Contar con un programa de apoyo para las Organizaciones de Recicladores de Oficio en el marco del cumplimiento como personas jurídicas | Con corte a 31/12/2016, existen 137 Organizaciones de Recicladores de Oficio | Un programa de conformación y cumplimiento como personas jurídicas | 3 años | 1 programa | 0 |  |  |  |  | Se realizaron actividades de acompañamiento para completar el proceso de formalización de las organizaciones. Cumplimiento Decreto 596 de 2016. | 1 programa (Guia instructiva para conformación de personas jurídicas) |  |  | En el tercer trimestre de 2020, se hizo acompañamiento a 6 organizaciones de recicladores en proceso de formalización para presentar a comité para permanencia e inclusiòn al RUOR
|  | 26. Mantener actualizado el Registro Único de Organizaciones de Recicladores -RUOR para lo cual se definirán y aplicarán criterios de verificación. | UAESP | Anualmente contar con un registro de Recicladores de Oficio en el Distrito depurado y actualizado (12 actualizaciones) | Con corte a 31/03/2017, hay 21.555 Recicladores de Oficio registrados. | Un censo depurado y actualizado | 12 años | 12 actualizaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se elaboró el proyectó de resolución para la actualización del RUOR | 1 |  | 1 | Se expidieron las Resoluciones 342 de inclusiòn, 341 de permanenciaA y 336, 337, 338, 339 y 340 de retiro Comité RUOR 013 realizado 30 y 31 de julio se presentaron 30 organizaciones a que interpusieron recursos para subsanar el cumplimiento de requisitos y solicitaban su inclusiòn o permanencia en RUOR. Se adjunta base datos y acta con relación del cumplimiento de requisitos y decisión de comité, así: 19 INCLUSIÓN 10 PERMANENCIA 1 RETIRO (ratifica) Se encuentran en elaboración los actos administrativos de actualización del Registro Unico de Organizaciones-RUOR-

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para PDI plantilla IV Trimestre (2).xls
Ejecutar el 21/01/2018 21:07
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si lo guarda con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 32 | Excel 97-2003