## Hoja1
Entidad: |  | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | [6 empty] | NIT: | 900126860-4
Representante Legal: |  | Luz Amanda Camacho Sanchez | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2022-10-06
Responsable del proceso: |  | Ruben Dario Perilla Cardenas | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2025-12-31
Cargo: |  | Subdirector Administrativo
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta 08 de 5 de octubre de 2022
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación, aprobación y convalidación de las tablas de retención documental (TRD) y cuadros de clasificación documental (CCD). La entidad no cumple con lo estipulado en el Acuerdo AGN N° 04 de 2019, inciso d) del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia, Acuerdo 04 de 2015. | 3 | Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la actualización, aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Tabla de Retención Documental y el respectivo Cuadro de Clasificación de la UAESP y el envío al Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - (CDA). | 1 | Contratar un tercero para la elaboración de las TRD. | 2022-10-06 | 2023-02-28 | 20.7143 | 0% | Contrato y acta inicio del contrato. | 0% | Se solicitaron cotizaciones para la elaboración de las TRD las cuales llegaron las siguientes: 20227000561412 Skaphe Tecnología SAS; 20227000582632 - Data file Colombia; 20227000608012 Carlos Daniel Cantor Guzmán. Se enviaron por correo al Dr. Rubén Perilla para su revisión y comienzo de la contratación. Se esta a la espera del envió de los estudios previos por parte de la Dra. Angela Morales para revisión y ajustes. | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales | Radicados Correos | Osbaldo Cortes Lozano - OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión del total de las once (11) evidencias aportadas por el proceso; se observan avances sobre la fase inicial del proceso contratación; como lo es la solicitud de cotizaciones y envió al responsable de contratación; sin embargo como la meta establecida es: "Contrato y acta de inicio de contrato", la OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 28 de febrero de 2023. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Elaboración de las TRD Y CCD (Levantamiento de la información y validación con las oficinas productoras). | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 26.1429 | 0% | TRD y Cuadro de Clasificación Documental. |  | Contratar un tercero para la elaboración de las TRD. | Subdirección Administrativa y Financiera y todas las dependencias |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Elaboración de las Fichas de Valoración Documental y la Memoria Descriptiva. | 2023-03-01 | 2023-08-31 | 26.1429 | 0% | Fichas de Valoración Documental y Memoria Descriptiva. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y todas las dependencias |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 4 | Presentación de las TRD ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 2023-09-01 | 2023-09-30 | 4.1429 | 0% | Acta de aprobación del comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista (tercero) y Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 5 | Envío de las TRD para convalidación ante el CDA. | 2023-10-01 | 2024-12-31 | 65.2857 | 0% | Oficio de envió. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
2 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD). La entidad no ha realizado los procesos de seguimiento e implementación del instrumento PGD. | 4 | Fortalecer el Programa de Gestión Documental conforme el marco legal aplicable y lineamientos expedidos por el AGN y formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental | 1 | Elaboración y aprobación de los programas del PGD: (Programa de Gestión Documental), en colaboración con los procesos de la entidad. 1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 2. Programas de documentos vitales y esenciales. 3. Programa de documentos electrónicos. 4. Programas de archivos descentralizados. 5. Programas de reprografías. 6. Programas de documentos especiales. 7. Plan institucional de formación y capacitación. 8. Programa de auditoría y control. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Programas | 0% |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Oficina de Control Interno, Subdirección Administrativa y Financiera (tthh, Apoyo Logístico, presupuesto y financiera) |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Asignar el presupuesto anual para el PGD que incluya la contratación de profesionales especializados en gestión documental para desarrollar el PMA. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 156.4286 | 0% | Presupuesto aprobado, que incluya actividades del PGD. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Implementación de los programas, seguimiento y dejar evidencias. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52 | 0% | Actas de Seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
3 | Elaboración de los Inventarios Documentales - FUID. La entidad no cuenta con Inventarios documentales de los archivos de gestión. | 5 | Realizar los inventarios documentales de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo AGN No.042 y 038 de 2002 | 1 | Socializar el formato de inventario FUID. | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Presentación y lista de asistencia. | 50% | Se realizo la socialización presencial del formato Único de Inventario Documental -FUID el 28 de noviembre del 2022, la cual fue agendada por el área de talento humanos por Teams | Grupo de Gestión Documental | Presentación Evaluación y Lista de asistencia | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Evaluación FUID 28 nov 2022. 2. Sensibilización Formato FUID 28 nov 2022 3. Listado de asistencia La OCI, observa el cumplimento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Realizar los inventarios de las dependencia con los expedientes entregados al archivo de gestión centralizado hasta 2021. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 0% | Inventarios documentales en el FUID. |  |  | Todas las dependencias y grupo de archivo de gestión centralizado |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
4 | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. La entidad no cuenta con un SGDEA (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo). | 7 | Desarrollar cada una de las fases establecidas en el programa de gestión documental, con el fin de definir y desarrollar el SGDEA – DC para la Unidad, el cual debe ofrecer ciertas funcionalidades que garanticen la fiabilidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos y su preservación en el tiempo de aquellos que se requiera por su utilidad para la administración y la ciudadanía | 1 | Conformar grupo interdisciplinario para la coordinación de las actividades requeridas para la consolidación del SGDEA | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Acto Administrativo. | 33.33% | Se elaboro oficio y envió al Dr. Ruben el radicado No 20227000064623 para revisión y firma de la Directora, con el fin que las dependencias asigne profesionales para atender el PMA. (OAP, OCI, OTIC, SAL y Comunicaciones). Se envió el radicado No 20227000064623 a cada una de la dependencias, las cuales dieron repuesta por correo Se agendo Reunión Virtual por Teams para la conformación del grupo interdisciplinario del PMA el 21 de diciembre de 2022. | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera | Radicado Correo Acta de conformación del grupo | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Acta de reunión 21 dic 2022 "Acta de conformación de grupo" 2. 20227000064623 "solicitud asignación personal" 3. Correo Respuesta dependencias asignación Profesional La OCI, verifica el cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Realizar el diagnóstico integral de archivos y desarrollar las fases de; planeación, análisis, diseño, aprobación e implementación del SGDEA. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Diagnóstico y documento del SGDEA aprobado. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Fase de evaluación monitoreo y control del SGDEA. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52 | 0% | Actas de Seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
5 | Aplicación de procedimientos en la unidad de correspondencia. La entidad debe por medio de un profesional de Gestión Documental, analizar y elaborar los procedimientos para la producción, recepción, distribución, seguimiento, Conservación y consulta de los documentos, Los manuales de procedimientos que establezcan los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. Procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales. Y de esta manera cumplir con lo tipificado en Acuerdo 060 de 2001, Circular externa 05 de 2012. Razón por la cual la entidad no cumple. | 9 | Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo del AGN No,060 de 2001. Pautas para la Administración de Comunicaciones Oficiales. Circular externa 05 de 2012. | 1 | Actualización del procedimiento actual de correspondencia para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación, consulta y donde se establezcan los cargos de los funcionarios autorizados para firmar de las comunicaciones oficiales de la entidad. | 2022-10-06 | 2023-02-28 | 20.7143 | 0% | Procedimiento actualizado y publicado. | 0% | Se continua con la actualización del procedimiento, ya fue revisado por la OAP, se están realizando los ajustes solicitados, teniendo en cuenta el MANUAL DE USUARIO “Orfeo V.7” Se envió nuevamente a la OAP para su revisión Final | Subdirección Administrativa y Financiera - Correspondencia, Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. | Correos | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Correo 19 dic 2022 Envío Proc a OAP -> correo remisión procedimientos "Correspondencia y Desarrollo de Colecciones" para revisión, aprobación y divulgación por parte de planeación. La OCI, observa avance sobre la actividad; sin embargo, como la meta establecida es: "Procedimiento actualizado y publicado", la OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 28 de febrero de 2023. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Elaborar procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales, electrónicas, de documentos análogos a digitales y su posterior cargue en el sistema de gestión documental. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | 0% | Procedimiento aprobado y publicado. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Socialización de procedimientos aprobados. | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 52 | 0% | Presentación y lista de asistencia. |  |  | Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y TTHH, |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 4 | Establecer controles que permitan realizar un adecuado seguimiento a las comunicaciones, utilizando los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente. | 2023-03-01 | 2025-12-31 | 148 | 0% | Planillas de correspondencia y reporte de Orfeo. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental - Correspondencia. |  | OCL - 06/01/20 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
6 | Organización de los Archivos de Gestión La entidad no cumple con la organización de los archivos de gestión con lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 002 de 2014 | 10 | Aplicación del procedimiento GDO-PC-04 V2 Organización de Archivos de Gestión, actividades de clasificación, ordenación y descripción | 1 | Fortalecer el proceso de organización de los archivos de la Entidad a través de capacitaciones | 2022-10-06 | 2023-03-31 | 25.1429 | 100% | Presentación y listas de asistencia. | 55.33% | Se realizo la actualización del procedimiento de Organización de Archivos con radicado No 20227000059553 Se realizo la socialización presencial del formato Único de Inventario Documental -FUID el 28 de noviembre del 2022, la cual fue agendad por el área de talento humanos por Teams Se realizo la socialización del procedimiento de Organización de archivos | Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y TTHH | Presentación Listas de asistencia. | OCL - 06/01/20 De acuerdo con la revisión de las evidencias allegadas por el proceso, entre las cuales se encuentra la presentación y el listado de asistencia, la OCI verifica el cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Realizar seguimiento a la organización de los archivos de gestión por dependencias de acuerdo con el procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. | 2023-04-01 | 2024-05-01 | 56.5714 | 0% | Actas de reunión. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - grupo de archivo de gestión centralizado y Oficina Control Intento. |  | OCL - 06/01/20 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Subsanar las siguientes observaciones de infraestructura del archivo de gestión centralizado: 1- Reparar goteras y techo. 2- Reubicación de cajas, bolsas con documentos y compra de estanterías. 3- Fijar estanterías piso y muro. 4- Asignación de extintores para archivo. 5- Instalación iluminación pasillos. 6- Protección UV ventanas. | 2022-10-06 | 2023-12-31 | 64.4286 | 66% | Actas de reunión. |  | Se realizo el contrato 677 de 2022 para el arriendo del edificio de la Carrera 16 No 53-38 (Archivo de gestión centralizado) Se realizo reunión con el administrador del Edificio para el Mantenimiento de la estructura del edificio del Archivo de gestión centralizado, de acuerdo con lo solicitado en el Informe de Inspección y vigilancia del AGN Octubre: El administrador del edificio continua con las adecuaciones locativas. Noviembre: De acuerdo a lo reportado en el mes pasado, se realizo mesa de trabajo el 24 de noviembre y 2 de diciembre para revisar los arreglos locativos por parte del área de apoyo logístico y la administración del edificios y se dejo registro fotográfico del antes y el después. Se solicita el cierre al AGN con el radicado No 20221100279961 | Subdirección Administrativa y Financiera - grupo de archivo de gestión centralizado y Apoyo Logístico. | Actas de reunión Radicado No 20221100269381 - 20221100279961 | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas por el proceso y mediante la visita realizada por la OCI el 05/01/2023 al archivo de gestión, no se puede validar el cumplimiento de la acción No. 1 "Reparación goteras y techo, toda vez que; se evidenció que las goteras en el cuarto piso se volvieron a presentar a raíz de las intervenciones realizadas, las cuales terminaron afectando algunas tejas, por esta razón la administración del edificio mediante comunicación vía correo electrónico, confirma la compra de las tejas y próximo inicio de obra, en la que se reemplazará la totalidad de las tejas, solucionando el problema de raíz. Por esta razón la acción continúa en proceso y se validaran los avances en la próxima visita al archivoI. La OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida . | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
7 | Gestión de Documentos Electrónicos La entidad no cuenta con un lineamiento general que regule la creación, conformación y gestión de expediente digitales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos. Según lo estipulado en los Artículos 2.8.2.6.1 al 2.8.2.8.3 del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 02 de 2014. | 11 | Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la elaboración y aplicación de procedimientos para la gestión de documentos electrónicos | 1 | Elaborar, implementar, socializar y realizar seguimiento del procedimiento para la conformación de expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos, que garantice la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación de los expedientes electrónicos. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Procedimiento aprobado, socializado y publicado. | 0% |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Talento Humano. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
8 | Numeración de Actos Administrativos La entidad presuntamente incumple con lo tipificado en el Artículo 6 del Acuerdos 060 de 2001, el articulo 15 del acuerdo 05 de 2013. | 12 | Actualizar el procedimiento para la expedición de actos administrativos en los términos del Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Actualizar el procedimiento de Actos Administrativos según acuerdo 060 de 2001 y acuerdo 05 de 2013 | 2022-10-06 | 2023-06-30 | 38.1429 | 0% | Procedimiento aprobado y publicado. | 0% | Se elaboró Instructivo, y formatos de numeración de actos administrativos, y se continua con la actualización de Procedimiento | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales |  | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas por el proceso conformada por los borradores de los procedimientos: 1."GDO-PC-09 Exp. Actos Administrativos Fernando R 20 dic 2022". 2. "GDO-IN-01 V1 Inst Elaboración y Numeración Actos Adm 2 nov 2022" 3. GDO-FM-01 V1 Registro y Control Actos Administrativos Se verifica avance sobre la acción. La OCI, recomienda continuar con las acciones necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta "Procedimiento aprobado, socializado y publicado.", en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 28 de febrero de 2023. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Actualizar la plantilla para la elaboración de actos administrativos según lo indica el Acuerdo 060 de 2001 | 2022-10-06 | 2023-06-30 | 38.1429 | 0% | Plantilla actualizada. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Socialización y seguimiento a la implementación de los anteriores documentos por las dependencias competentes. | 2023-07-01 | 2024-07-31 | 56.5714 | 0% | Presentación y lista de asistencia |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 4 | Controlar la generación de actos administrativos y su publicación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.1429 | 0% | Reporte consecutivo administrativos y actas. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
9 | Intervención de Fondos Documentales Acumulados La entidad presuntamente incumple con lo estipulado en el Acuerdo 02 de 2004 y Acuerdo 04 de 2019, artículo 2.8.7.1.3 literal c) del Decreto 1080 de 2015, al no contar con TVD y no tener organizados los fondos documentales acumulados. | 14 | Contar con las Tablas de Valoración Documental para los Fondo Documental de la UAESP, aprobadas, convalidadas e implementadas | 1 | El contratistas deberá realizar los ajustes correspondientes a la TVD para el fondo de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP de acuerdo a lo establecido en el contrato. | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Radicado envío de las TVD ajustadas por parte del contratista. | 75% | El contratista realizo los ajustes, se presentaron las TVD al Comité CIGD el 5 de octubre y se enviaron al CDA con radicados No 20227000236201, 20227000236211, 20227000236221 y 20227000236231. Pendiente la respuesta por parte del CDA | Subdirección Administrativa y Financiera y Contratista - Documentos Inteligentes | Acta Comité | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de la siguiente evidencia: 1. 20227000586942 - Entrega tablas de valoración documental por parte del contratista. La OCI verifica le cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Aprobar las TVD para el fondo de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP y sus soportes, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 100% | Acta de Comité |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera. Contratista - Documentos Inteligentes y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comité | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de la siguiente evidencia: 1.Acta 08 CIGD Sesión Extraordinaria 05 de octubre 2022. La OCI verifica le cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Remitir para convalidación las TVD de los fondos de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP al Consejo Distrital de Archivos. |  |  | 0 | 100% | Oficio remisorio |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Contratista - Documentos Inteligentes | Radicados | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. 20227000236201 Oficio remisorio (1) 2. 20227000236211 Oficio remisorio (2) 3. 20227000236221 Oficio remisorio (3) 4. 20227000236231 Oficio remisorio (4) La OCI verifica le cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 4 | Respuesta del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá - CDA sobre la convalidación de las TVD y realizar los ajustes correspondientes si se requieren y volver a realizar los pasos anterior para su convalidación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.1429 | 0% | Oficio respuesta. |  |  | Consejo Distrital de Archivos de Bogotá |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
10 | Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC). La entidad no implementa los programas específicos contemplados en el SIC | 16 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la entidad, para la conservación y preservación de la documentación en todos sus soportes. | 1 | Conformar grupo interdisciplinario para la coordinación de las actividades requeridas para la consolidación del Sistema Integrado de Conservación | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Acto Administrativo | 25% | Se elaboro oficio y envió al Dr. Ruben el radicado No 20227000064623 para revisión y firma de la Directora, con el fin que las dependencias asigne profesionales para atender el PMA. (OAP, OCI, OTIC, SAL y Comunicaciones). Se envió el radicado No 20227000064623 a cada una de la dependencias, las cuales dieron repuesta por correo Se agendo Reunión Virtual por Teams para la conformación del grupo interdisciplinario del PMA el 21 de diciembre de 2022. | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental - Apoyo Logístico. | Radicado Correo Acta de conformación del grupo | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. 01 Acta de reunión 21 dic 2022 2. 20227000064623 - Asignación personal prof para atender PMA. 3. Correo Respuesta dependencias asignación Profesional La OCI verifica le cumplimiento de la acción. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 2 | Socializar el Sistema Integrado de Conservación y los documentos que lo conforman. | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 82.4286 | 0% | Presentación y lista de asistencia |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 3 | Implementar los programas específicos del Sistema Integrado de Conservación en la entidad, para la conservación y preservación de la documentación en todos sus soportes. Acuerdo 006 de 2014 | 2024-08-01 | 2025-03-31 | 34.5714 | 0% | Actas de reunión. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
|  |  |  | 4 | Seguimiento y Control del SIC. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39.1429 | 0% | Actas de seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 0%
|  |  |  | Acción 3 | 0%
|  |  |  | Acción 4 | 0%
|  |  |  | Acción 5 | 50%
|  |  |  | Acción 6 | 0%
|  |  |  | Acción 7 | 33.33%
|  |  |  | Acción 8 | 0%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 55.33%
|  |  |  | Acción 11 | 0%
|  |  |  | Acción 12 | 0%
|  |  |  | Acción 13 | 0%
|  |  |  | Acción 14 | 75%
|  |  |  | Acción 15 | 0%
|  |  |  | Acción 16 | 25%
|  |  |  | Acción 17 | 0%
|  |  |  | Acción 18 | 0%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 13.26% | sobre 100%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivísticos
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registra el ítem determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcanzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta