## 1. Gestión riesgos corrupción
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
1. Gestión del Riesgo de Corrupción -Mapa de Riesgos de Corrupción | Subcomponente / proceso 1 Política de Administración de Riesgos de Corrupción | 1.1 | Actualizar la política de riesgos de la Unidad | Guía de Administración de riesgos de la Unidad | 1 Guía | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- Se solicitó ampliación de la fecha al mes de mayo, teniendo en cuenta los cambios en la nueva guía de riesgos del DAFP, los cuales se encuentran en el PAAC versión2. | N.A. | N.A. | 2018-05-07 | El seguimiento a la Guía de Administración de riesgos de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de mayo de 2018, por lo tanto no se registra avance. | En el diseño de la Politica, es importante considerar los lineamientos de la nueva guia de riesgos que esta en contrucción por parte de la Función Pública, no obstante es importante tarabajar en un borrador.
| Subcomponente/proceso Revisión de los riesgos de Corrupción | 2.1 | Revisar los riesgos de corrupción | Todos los procesos revisados | 14 procesos con revisión | Todos los procesos | Cronograma Abr: x; Cronograma May: x; Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- Se revisaron y actualizaron 7 riesgos de corrupción de los siguientes procesos: Gestión de Comunicaciones, Aprovechamiento, Disposición Final Gestión de Asuntos Logísticos, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental. | 33.3% | 33.3% | 2018-05-07 | Se observa la actulización de los riesgos de Gestión de Comunicaciones, Aprovechamiento, Disposición Final, Gestión de Apoyo Logístico, Gestión de Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Documental. Asi mimso s eobserva el seguimiento a los riesgos por cada uno de los procesos de la Unidad. | Ver Mapa de Riesgos de Corrupción publicado en la pagina web de la unidad. "http://www.uaesp.gov.co/index.php/institucional-uaesp/oficina-de-planeacion/plan-anticorrupcion
| Subcomponente / proceso 3 Consulta y divulgación | 3.1 | Divulgar la guía de riesgos | Dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción | (No divulgaciones de la guía de riesgos/ Divulgaciones programadas de la guía de riesgos) | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. | N.A. | 2018-05-07 | El seguimiento a las dos divulgaciones de la política de riesgos de corrupción de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra avance.
| Subcomponente /proceso 4 Monitoreo o revisión | 4.1 | Monitorear periodicamente los controles implementados en cada riesgo identificado | Tres seguimientos a los controles de los riesgos de corrupción | No de monitoreos realizados para los controles/ No de monitoreos programados sobre los controles de los riesgos de corrupción | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- Se solicitó para el reporte del 30 de abril, el seguimiento de los controles de los riesgos de corrupción a los líderes de procesos, los cuales se encuentran registrados en el anexo 1. | 33.3% | 33% | 2018-05-07 | Se observo el seguimiento realizado por la OAP a los riesgos de corrupión por los lideres de proceso de la Unidad, con corte al mes de abril de 2018. | Se evidencia el seguimiento a la matriz de riesgos enviada por la OAP. No obstante, es importante que el registro pueda vincularse en los Comités Primarios de las Dependencias/áreas de la UAESP.
| Subcomponente / proceso 5 Seguimiento | 5.1 | Realizar seguimiento a la efectividad de los controles incorporados - Riesgos de Corrupción | Tres Seguimientos a la estrategia del plan anticorrupción y atención al ciudadano, y matriz de riesgos de corrupción | No de seguimientos realizados/ No seguimientos programados | Oficina de Control Interno | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- El seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano para el año 2018 se realizara a partir del mes de abril de 2018, por lo tanto el avance se observa en cero (0). | 33.3% | 33.3% | 2018-05-07 | Se realizo el primer seguimiento con corte al mes de abril de 2018. | La OCI publica el seguimiento del primer cuatrimestre en el mes de mayo de 2018.
[20 empty] | Avance componente Gestión del riesgo de corrupción |  | 33.2%

## 2. Racionalización trámites
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Nombre del trámites, proceso o procedimiento | Tipo de racionalización | Acción específica | Situación actual | Descripción de la mejora a realizar | Beneficio ciudadano y/o entidad | Responsable | Fecha inicio | Fecha terminación | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[10 empty] | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
2. Racionalización de trámites | Aprobación de estudios fotométricos para proyectos de alumbrado público | Tecnologica | Envío de documentos electrónicos Reducción en el tiempo de respuesta de duración del trámite | Actualmente este trámite se da inicio con el agendamiento de cita para asesoría a través de la VUC (ventanilla unica de los constructores), se divide en tres fases, según lista de chequeo del procedimiento. En la fase 1 se revisa y radica la documentación para la respectiva asignación de los parámtetros fotométricos estipulados en el RETILAP para dar inicio al inicio de diseño de iluminación. En la fase 2 se presentan los documentos correspondientes al diseño fotométrico según lo estipulado en la fase 1. | Radicar la documentación a través de la VUC y generación automática de radicado | Disminución de costos y tiempo en el desplazamiento del ciudadano. Uso de canales electrónicos para la recepción de la documentación en la fase 2. | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | 2018-01-01 | 2018-06-15 | 2018-04-30 | 30/04/2018- Se envió el 6 de abril desarrollo del webservice para interoperabilizar con la VUC para gestionar el componente de radicación virtual. El día lunes 30 de abril, desde la Secretaría Distrital del Hábitat se realizaron pruebas al desarrollo en la interoperabilidad entre la VUC y el gestor documental de la Unidad. Se presentaron errores que deben ser solucionados por parte de la Secretaría Distrital del Hábitat, los cuales ya fueron requeridos para continuar y cumplir con los tiempos estimados por el decreto 058 de 2018. | 40% | 40% | 2018-05-07 | Se evidencian actas de reunion con la Secretaria de Habitat, la OTIC, SSFAL, donde se realizo seguimiento y socialización del Decretos 058 de 2018 y revisión del plan de acción. Asi mismo se evidencian correos electronicos de fechas 02/05/2018, 26/04/2018, 10/04/2018 y 24/04/2018 donde se solcializan los adelantos de las pruebas y el desarrollo de la herramienta VUC. A la fecha en la herramienta se puede observar la funcion del agendamiento de citas para la asesoría de diseños fotometricos. Se espera que para el 15 de junio de 2018 la implementación de la herramienta VUC para los procedimientos Aprobación de Estudios Fotometricos para Proyectos de Alumbrado Público, Disponibilidad del Servicio de Aseo y Recibo de Infraestructura ya este al 100% en su funcionamiento. Para el calculo de avance se considero las acciones de gestión realizadas con la entidades involucradas, y avances de agendamiento en la herramienta. No obstante, no se cuenta con instrumento que facilite la medición del desarrollo de actividades que permitiran el logro previsto para el 2018. | Es importante rediseñar el instrumento con el cual la UAESP realiza el monitoreo frente a las acciones propuestas de racionalización, que permitan evidenciar las fases de Diagnóstico de la funcionalidad de los procesos internos de cada entidad; Interoperabilidad de información, entre las entidades involucradas en el trámite, sí aplica; Interacción con el ciudadano; Desarrollo transaccional del trámite; Mecanismos de coordinación; Seguimiento, evaluación y ajuste. Así mismo, el producto final esperado deberá permitir por lo menos y conforme al Decreto la Radicación virtual, el agendamiento de citas, el Estado del trámite y Notificación.

## 3. Rendición cuentas
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
3. Rendición de cuentas | Subcomponente 1 Información de calidad y en lenguaje comprensible | 1.1 | Realizar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas en la Unidad | Documento diagnóstico | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A | N.A | 2018-05-07 | El seguimiento para revisar el diagnóstico del estado actual de la rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de mayo de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.2 | Diseño de la estrategia de rendición de cuentas | Estrategia de rendición de cuentas aprobado | 1 documento | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A |  | 2018-05-07 | El seguimiento al Diseño de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.3 | Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar cronograma de rendición de cuentas | 1 Cronograma de rendición de cuentas | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la Implementación y desarrollo de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.4 | Evaluar y monitorear la estrategia de rendición de cuentas | Evaluar las acciones descritas en la estrategia de rendición de cuentas | 1 Informe de seguimiento y evaluación. | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A |  | 2018-05-07 | La evaluación y monitorer de la estrategia de rendición de cuentas de la Unidada para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | N.A.

## 4. Atención al ciudadano
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción de la autoevaluación | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
4. Atención al ciudadano | Subcomponente 1 Estructura administrativa y Direccionamiento estratégico | 1.1 | Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad | Modelo de Gestión del conocimiento | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. | N.A. | 2018-05-07 | El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión del conocimiento en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.2 | Formulación del modelo de liderazgo en la Unidad | Modelo de liderazgo | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Sep: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento para la Formulación del modelo de liderazgo en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de septiembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.3 | Formulación del modelo de gestión de lo humano en la Unidad | Modelo de gestión de lo humano | 1 documento aprobado y publicado | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Nov: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento para la Formulación del modelo de gestión de lo humano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de noviembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 1.5 | Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano | Implementar el proceso de servicio al ciudadano en el mapa de procesos de la Unidad | 1 mapa de procesos actualizado | Líder: Subdirección Administrativa y Financiera Apoyo en la asesoría: Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 8/03/2018 30/04/2018 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. 30/04/2018- Se diagramó el nuevo mapa de procesos, están pendiente de presentar para aprobación. Este mapa será interactivo en la página web de la Unidad, y se incorporará la cadena de valor de los procesos. | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento para Implementar el proceso de Servicio al Ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 2 Fortalecimiento de los canales de atención | 2.1 | Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atención al ciudadano. | Taller de Sensibilización en la atención al ciudadano | Realización de un (1) taller de sensibilización en la atención al ciudadano. | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | No aplica | N.A. | 12.75% | 2018-05-07 | El seguimiento para la Sensibilización al personal de la entidad de los lineamientos, canales de comunicación y protocolos relacionados con la atención al ciudadano.en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 2.2 | Registrar el número de consultas y respuestas relacionadas con cada trámite de la entidad en el SUIT. | Actualización trimestral del SUIT | Reporte trimestral (3) de los datos de operación de los trámites de la Unidad en el SUIT | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los meses de enero y febrero no se tenían programadas actividades., se registraron en el aplicativo SUIT. | 25.5% |  | 2018-05-07 | Se observan los resporte al SUIT de Registro Unico de Funerarios, Opción Tarifaria Multiusuario, Aprobación de estudios fotometricos, poda de árboles y repotenciación Alumbado público, de los meses de enereo, febrero y marzo de 20'18. | Se evidencian los pantallazos de los reportes de Registro Unico de Funerarios, Oción Tarifaria Multiusuario, Aprobación de estudios fotometricos, poda de árboles y repotenciación Alumbado público, de los meses de enereo, febrero y marzo de 20'18.
| Subcomponente 3 Talento humano | 3.1 | Incluir dentro del plan de capacitación vigencia 2018, temáticas que fortalezcan a los servidores en materia del servicio al ciudadano | Incluir temáticas como: cultura del servicio a la ciudadanía, innovación en la administración pública, ética y valores del servidor público, gestión del cambio, lenguaje claro. | Plan de capacitaciones 2018 | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano | Cronograma Mar: x; Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | no aplica | 0% | 0% | 2018-05-07 | Durante las visitas practicadas, no se evidencian actividades para este subcomponente. | Reprogramar actividades dado que durante visita no se evidencian acciones que permitan establecer avances.
|  | 3.2 | Realizar talleres de lenguaje claro | Sensibilizar y mejorar en la producción de información a través del lenguaje claro | 10 talleres | Subdirección Administrativa y Financiera/ Talento Humano Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Abr: x; Cronograma May: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Jul: x; Cronograma Ago: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | No aplica | 0% |  | 2018-05-07 | Durante las visitas practicadas, no se evidencian actividades para este subcomponente. | Reprogramar actividades dado que durante visita no se evidencian acciones que permitan establecer avances.
| Subcomponente 4 Normativo y procedimental | 4.1 | Revisión y actualización de la normatividad aplicable de los procesos de la entidad | Tres publicaciones del normograma actualizado y con seguimiento en el cumplimiento de la normatividad | No de publicaciones del normograma actualizadas / No de actualizaciones del normograma programadas | Oficina de Asuntos Legales | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 31/01/2018 28/02/2018 31/03/2018 30/04/2018 | 31/01/2018: El 22 de enero de 2018, la SAL motivó reunión con la OCI, en la cual se llegaron a las siguientes conclusiones y compromisos: 1. El Procedimiento del Normograma, debe ser modifcadso, teniendo en cuenta lo establecido en la resolución 696 de 2017, toda vez que en dicha reunión no se hace referencia a los Comités de Autocontrol, sino a los Comités Primarios. 2. Se debe realiar una reunión, inicialmente con la OAP, con la finalidad de precisar las acciones a adelantarse que permitan la mejora del desarrollo de los pasos 5 y 6 del procedimiento, pues desde la SAL, se observa debilidad en su ejecución. Adicionalmente se informa que el normograma correspondiente al mes de enero de 2018, fue publicado en la págfina web de la Unidad, link de la Ley de Transparencia. 28/02/2018 Se actualizaron las siguientes normas en el normograma: Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017: ^Por el cual se modifican los artículos 2.23.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.23.1.2.5 del Decreto1069 de 2015, Unico Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela. 2, Decreto 445 de noviembre 9 de 2015: Por medio del cual se asignan funciones en materia de representación legal, judicial y extrajudicial, y se dictan otras disposiciones, numeral 14. 1Conflicto o controversias entre entidades públicas. 3, Ley 1882 de 19 de enero de 2018: Por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la Contratación Pública en Colombia, la ley de infraestructura y se dictan otras disposiciones. 31/03/2018: Se está revisando el Procedimiento del Normograma, actividad que se está adelantando entre la OAP y la SAL, con el acompañamiento de la OCI. 30/04/2018: Revisando el link de "Transparencia y Acceso a la Información" de la página web de la Unidad, se observa la publicación de los normogramas correspondientes a los meses de enero, marzo y abril de 2018, cumpliendo, de esta foma, con la meta propuesta en el presente PAAC. | 33.3% | 33.32% | 2018-05-07 | Se evidencia la publicación del normograma de los meses de enero, febrero, marzo y abril de 2018 en la pagina web de la Unidad. | Ver Link http://www.uaesp.gov.co/index.php/normatividad
|  | 4.2 | Elaborar la política de protección de datos personales en la Unidad | Política de tratamiento de datos personales | 1 política de datos personales aprobada | Oficina de Tecnologías de la Información/ Oficina Asesora de Planeación/ Oficina de Asuntos Legales | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 31/01/2018 28/02/2018 07/03/2018 30/04/2018 | 31/01/2018: El documento que contiene la política de protección de datos personales para la UAESP, se encuentra para revisión de la Oficina de Tic. 28/02/2018: Se está adelantando en respuesta a la directiva 002 de 2018, el registro de bases de datos de la información personal, la cual tenemos un año para implementarla, teniendo en cuenta que es un trabajo en conjunto con las dependencias de la unidad para determinar y definir la manera de utilizar los datos y todos los pormenores correspondientes a su uso. 07/03/2018- Se citará a reunión del comité de seguridad de información para adelantar la evaluación y aprobación de la política de privacidad de datos personales. La política ya está redactada y revisada por Planeación, Asuntos Legales y TIC. 30/04/2018- Se entregaron observaciones a la política, la cual está siendo revisada para enviar al Comité de Seguridad y Gobierno Digital. Se realizaron ajustes en coordinación con la Oficina de Planeación, la Oficina TIC y la Sub. de Asuntos Legales y se remitió al Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la elaboración de la política de protección de datos personales en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 4.3 | Actualizar el contenido de la Carta de Trato Digno garantizando al ciudadano información fidedigna en cumplimiento de lo preceptuado por la Ley de Transparencia y las normas regulatorias de atención al ciudadano y acceso a la información. | Carta de Trato Digno publicada en la página web de la Unidad. | Una (1) Actualización y solicitud de publicación de la Carta de Trato Digno al Usuario | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Mar: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- No obstante, que la actividad estaba programada para el mes de marzo, la Carta de Trato Digno fue actualizada en la web el 9 de febrero de 2018, lo anterior, en acatamiento del Memorando No. 20177000062703, del 29 de diciembre de 2017. | 100% |  | 2018-05-07 | Se evidencia la publicación de la carta de Trato Digno en la pagina web de la Unidad. | Ver Link http://www.uaesp.gov.co/index.php/peticiones-quejas-reclamos-y-denuncias
|  | 4.4 | Revisar y actualizar los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano. | Un (1) documento aprobado y/o publicado | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-03-08 | 8/3/2018- Para los mese de enero y febrero no se tenían programadas actividades. | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la Revisión y actualización de los procesos y procedimientos relacionados con atención al ciudadano en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018,por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 5 Relacionamiento con el ciudadano | 5.1 | Caracterización de los grupos de interés | Identificar y validar la caracterización de los grupos de interés | 1 caracterización aprobada por la Alta Dirección | Oficina Asesora de Planeación Áreas misionales | Cronograma Nov: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. | N.A. | 2018-05-07 | El seguimiento a la Caracterización de los grupos de interésen de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de noviembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 5.2 | Promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor. | Socialización por medio de correo electrónico de las guías y recomendaciones. | Dos (2) socializaciones electrónicas | Subdirección Administrativa y Financiera /Atención al ciudadano | Cronograma Jun: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento para Promover la aplicación de las guías y recomendaciones de buenas prácticas en materia de servicio al ciudadano emanadas de la Veeduría Distrital y de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, para el año 2018 se realizara a partir del mes de noviembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de atención al ciudadano |  |  | 15.36%

## 5. Transp. acceso inf
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
5. Mecanismos para la transparencia y acceso a la información | Subcomponente 1 Transparencia activa | 1.1 | Implementar la página web y la intranet de acuerdo a las directivas definidas por la Alta Consejería Distrital de TIC, las cuales serán incluidas en el incluidas en el DDCMS Govimentum | Página web e intranet de la Unidad, actualizada | 1 actualización de la página y web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | [15 empty] | #DIV/0! | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.2 | Actualizar la información disponible de la página web y convertirla en lenguaje sencillo, útil, comprensible e incluir opciones de comunicación para el ciudadano | Página web e intranet bajo parámetro de lenguaje sencillo y abierto | 11 actualizaciones en la página web | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Dic
|  | 1.3 | Crear el protocolo o lineamiento correspondiente para la publicación de los contenidos dentro de la página web. | Protocolo o lineamiento para la publicación de contenidos en la página web | 1 protocolo o lineamiento | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb to Cronograma Jun
|  | 1.4 | Seguimiento al cumplimiento de la Ley de Transparencia en el enlace "Transparencia y acceso a la información" | Verificación del cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 | 12 seguimientos al cumplimiento de norma | Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Ene to Cronograma Dic
|  | 1.5 | Elaboración y divulgación del avance de la implementación de la Estrategia de Gobierno Digital | Avances en la implementación de la estrategia de gobierno Digitan | 1 informe divulgado | Oficina Asesora de Planeación | bar: Cronograma Abr
|  | 1.6 | Revisión de la información requerida por los criterios del índice de transparencia distrital. | Verificación y publicación de la información de acuerdo a los criterios del índice de transparencia distrital | 5 seguimientos al cumplimiento de los criterios del índice de transparencia | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales | bar: Cronograma Feb; Cronograma Abr; Cronograma Jun; Cronograma Ago; Cronograma Oct
|  | 1.7 | Revisar el inventario de los trámites de la Unidad | Actualizar los trámites u otros procedimientos administrativos de la Unidad | Actualización de los trámites de la Unidad en el SUIT | Oficina Asesora de Planeación/ áreas misionales | bar: Cronograma Jul to Cronograma Ago
|  | 1.8 | Actualizar la política editorial de la Unidad | Aprobar y divulgar la política editorial de la Unidad | 1 documento aprobado y divulgado internamente en la Unidad | Oficina Asesora de Planeación y Oficina Asesora de Comunicaciones
| Subcomponente 2 Transparencia pasiva | 2.1 | Publicar los informes de la estadístico de las encuestas de atención al ciudadano | Generar informe de la estadística de las encuestas de atención al ciudadano | Publicar mensualmente el informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención en la página web | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2018-03-08 | 08/03/2018- Se solicitó la publicación en la página web del informe estadístico de las encuestas de percepción de la atención al ciudadano del mes de enero y febrero. | 27.27% | 27.27% | 2018-05-07 | Se observa que se encuentran publicadas las encuestas de percepción de los mese de enero, febrero y marzo de 2018, actualmente se esta realizando el informe de abril de 2018. | Se puede consultar en el siguiente link"http://www.uaesp.gov.co/index.php/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-uaesp/gestion-atencion-ciudadano"
| Subcomponente 3 Instrumentos de gestión de la información | 3.1 | Mantener actualizado los catálogos de datos abiertos de la Entidad | Catálogos de datos abiertos | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Oficina TIC | Cronograma Mar: x; Cronograma Jun: x; Cronograma Sep: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 | 07/03/2018- Según datos.gov.co hay 8 datasets actualizados al 29 de enero y 4 desactualizados al 26 de octubre de 2017. 30/04/2018 Se estan actualizando los datos dentro de la pagina http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp y donde se tienen que 5 datasheets estan a febrero de 2018 y el resto a marzo de 2018. | 25% | 8.333% | 2018-05-07 | Se observo que en el link http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp, se evidenciaron 20 conjuntos de datos ,Data Set RBL Nuevo esquema de aseo, Data Set Aprovechamiento usuarios sensibilizados 2018, Alumbrado Público, Data Set Aprovechamiento ECAS 2018, Data set Disposicion Final, Data Set RBL Residuos recogidos, CSV Data Set Aprovechamiento toneladas aprovechadas 2018, Data Set Aprovechamiento toneladas aprovechadas 2017, Data Set Aprovechamiento Registro Unico de Recicladores de Oficio (RURO) 2018, Data Set Aprovechamiento_Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) 2017, CSV Residuos Mixtos Aprovechados Relleno Sanitario Doña Juana, Data Set Aprovechamiento Estaciones de Clasificación y Aprovechamiento ECAS 2017, CSV Data Set Disposición Final_Numero Proyecto Gestión Social, Data Set Aprovechamiento usuarios sensibilizados separación en la fuente 2017, CSV Data Set Alumbrado Público 2017, Data Set Disposicion Final 2017, Data Set Aprovechamiento, CSV Data_Set RBL, CSV Data Set Alumbrado Público Abril de 2018, Data Set Disposición Final enero 2018. | Se puede consultar el siguiente link "http://datosabiertos.bogota.gov.co/dataset?q=uaesp"
|  | 3.2 | Elaborar el índice de información clasificada y reservada | índice de información clasificada y reservada | 1 archivo del índice de información clasificada y reservada | Oficina TIC / Gestión Documental | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 | 07/03/2018- Aún no se ha adelantado el proceso. Se esta definiendo con gestion documental para adelantar las reuniones pertinentes. 30/04/2018- Aún no se ha adelantado el proceso. Se esta definiendo con gestion documental para adelantar las reuniones pertinentes. | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la elaborarción del índice de información clasificada y reservada en la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 3.3 | Actualizar el registro o inventario de activos de Información | Registro o inventario de activos de información | (No de actualizaciones realizadas/ No de actualizaciones programadas)*100 | Sub. Administrativa y Financiera /Gestión documental Oficina TIC | Cronograma Jun: x; Autoevaluación Fecha: 7/03/2018 30/04/2018 | 07/03/2018- Se adelantó reuniones previas con las áreas con el fin de definir los procesos para la actualización de la información. 30/04/2018 Se adelantó reuniones previas con las áreas con el fin de definir los procesos para la actualización de la información. | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la Actualización y el registro o inventario de activos de Información de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de junio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 4 Criterio diferencial de accesibilidad | 4.1 | Realizar validaciones del portal web en criterios de usabilidad y accesibilidad | Revisión en el cumplimiento de los criterios de usabilidad y accesibilidad | 3 validaciones | Oficina Asesora de Comunicaciones | Cronograma Abr: x; Cronograma Ago: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- Desde la Oficina Asesora de Planeación se entregó la estructura de navegabilidad con el cumplimiento de lo descrito por la resolución 3564 de 2015, las cuales fueron validadas por las áreas de la Unidad. La página se encuentra en transición a la plantilla de la Alcaldía y se remite las pruebas de accesibilidad | 33.3% | 33.3% | 2018-05-07 | Se observan los links de accesibilidad en documento remitido por la oficina de comunicaciones.
| Subcomponente 5 Monitoreo | 5.1 | Generar informe de atención a las PQRSD con destino a las dependencias de la Entidad | Generar alertas a las dependencias en el cumplimiento de los tiempos de la respuestas de las PQRSD. | Reporte enviado a las dependencias sobre la atención a las PQRS | Subdirección Administrativa y Financiera / Atención al ciudadano |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 2018-03-08 | 8/3/2018- Por medio de correo electrónico se hizo envío del estado de las peticiones registradas a las Subdirecciones correspondientes al mes de enero de 2018 | 33.3% | 33.3% | 2018-05-07 | Se observa correo elctronico de fecha 3 de mayo de 2018 donde se reporta a cada uno de los procesos de la unidad las PQRSD pendientes por gestión. | Se evidencia pantalllazo de correo electronico enviado el día 03 de mayo de 2018 por el encragado de PQRSD a los procesos de la Unidad. Al respecto es importante considerar los tiempos definidos por ley.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente Mecanismos para la Transparencia y acceso a la información |  |  | #DIV/0!
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 25.55%

## 6. Iniciativas adicionales
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos Vigencia 2018
Componente | Subcomponente | Actividades |  | Meta o producto | Indicador | Responsable | Cronograma | [11 empty] | Autoevaluación |  | Seguimiento de la Oficina de Control Interno
[7 empty] | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Fecha | Descripción | Estado de la actividad (%) | Avance por subcomponente (%) | Fecha del seguimiento | Descripción del seguimiento | Observaciones
6. Iniciativas adicionales | Subcomponente 1 Plan de Gestión de Integridad | 1.1 | Plan de gestión de la integridad | Formular el plan de gestión de la integridad vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Abr: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- No se recibieron avances | 0% | 0% | 2018-05-07 | No se evidencian actividades para este subcomponente.
|  | 1.2 |  | Realizar el seguimiento de plan de gestión de la integridad para la vigencia 2018 | 1 | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento al Plan de gestión de la integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de diciembre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 2 Código de integridad | 2.1 | Formulación del código de integridad | Formular el código de integridad | Un código de integridad | Lidera: Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano Apoyo: Dirección de la Unidad Áreas de la Entidad | Cronograma Ago: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. | N.A. | 2018-05-07 | El seguimiento a la Formulación del código de integridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de agosto de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
|  | 2.2 | Sensibilización del código de itnegridad | Divulgar el código de integridad a los funcioanrios y contratistas de la Unidad | 1 sensibilización | Subdirección Administrativa y Financiera / Talento Humano | Cronograma Sep: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento a la Sensibilización del código de itnegridad de la Unidad para el año 2018 se realizara a partir del mes de septiembtre de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
| Subcomponente 3 Participación, responsabilidad y control social | 3.1 | Plan de participación ciudadana vigencia 2018 | Formular el plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018 | 1 | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma May: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | 30/04/2018- El 23 de marzo se publicó en la página web de la Unidad, en la sección eventos, el proyecto del plan para socializarlo a la ciudadanía y recibir los comentarios al mismo. http://www.uaesp.gov.co/index.php/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana-2018 | 40% | 20% | 2018-05-07 | El seguimiento a la Formulación del plan de acción de participación ciudadana para la vigencia 2018 de la Unidad se realizara a partir del mes de mayo de 2018. Sin embrago se evidencia la publicación del proyecto del plan en la pagina web de la unidad. | Ver publicación del plan en el siguiente link http://www.uaesp.gov.co/index.php/plan-de-accion-de-participacion-ciudadana-2018.
|  | 3.2 |  | Informe de seguimiento al plan de acción de participación ciudadana | 2 | Oficina Asesora de Planeación | Cronograma Jul: x; Cronograma Dic: x; Autoevaluación Fecha: 2018-04-30 | No aplica | N.A. |  | 2018-05-07 | El seguimiento aI informe de seguimiento del plan de acción de participación ciudadana de la Unidad se realizara a partir del mes de julio de 2018, por lo tanto no se registra Avance.
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente iniciativas adicionales |  |  | 20%
[7 empty] | Autoevaluación Fecha: Avance componente de rendición de cuentas |  |  | 10%