## Hoja1
Entidad: |  | Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP | [6 empty] | NIT: | 900126860-4
Representante Legal: |  | Luz Amanda Camacho Sánchez | [6 empty] | Fecha de iniciación: |  | 2022-10-06
Responsable del proceso: |  | Rubén Darío Perilla Cárdenas | [6 empty] | Fecha de finalización: |  | 2025-12-31
Cargo: |  | Subdirector Administrativo
Fecha y número de Acta de aprobación del PMA |  | Acta 08 de 5 de octubre de 2022
Plan de Mejoramiento | [14 empty] | Seguimiento Control Interno |  | Seguimiento AGN
ITEM | HALLAZGO | NO. DE ACCIÓN | OBJETIVOS | No. META | Descripción de las Tareas | EJECUCIÓN DE LAS TAREAS |  | PLAZO EN SEMANAS | PORCENTAJE DE AVANCE DE LAS TAREAS | PRODUCTOS | AVANCE DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO | DESCRIPCIÓN DE LOS AVANCES | AREAS Y PERSONAS RESPONSABLES | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES OFICINA DE CONTROL INTERNO | N° INFORME DE SEGUIMIENTO Y FECHA | FECHA CIERRE HALLAZGO | No. RADICADO | OBSERVACIONES
[6 empty] | INICIO | FINALIZACIÓN
1 | Formulación, aprobación y convalidación de las tablas de retención documental (TRD) y cuadros de clasificación documental (CCD). La entidad no cumple con lo estipulado en el Acuerdo AGN No 04 de 2019, inciso d) del artículo 12 de la Ley 1712 de 2014 Ley de Transparencia, Acuerdo 04 de 2015. | 3 | Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la actualización, aprobación por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la Tabla de Retención Documental y el respectivo Cuadro de Clasificación de la UAESP y el envío al Consejo Distrital de Archivo de Bogotá - (CDA). | 1 | Contratar un tercero para la elaboración de las TRD. | 2022-10-06 | 2024-06-30 | 90.4286 | 0% | Contrato y acta inicio del contrato. | 0% | Se solicitaron cotizaciones para la elaboración de las TRD las cuales llegaron las siguientes: 20227000561412 Skaphe Tecnología SAS; 20227000582632 - Data file Colombia; 20227000608012 Carlos Daniel Cantor Guzmán. Se enviaron por correo al Dr. Rubén Perilla para su revisión y comienzo de la contratación. Se está a la espera del envió de los estudios previos por parte de la Dra. Angela Morales para revisión y ajustes. 23/12/2022: Se realizo la revisión y algunos ajustes a los estudios previos y se enviaron por correo al contratista Bryan Castillo para continuar con el trámite Enero - abril 2023: Se solicitó la ampliación del plazo para la contratación del tercero a la OCI y enviar al AGN y se envió con radicado No 20231100027011, se recibió respuesta del AGN Mayo - junio Por cambio de Subdirectores Administrativos, se informó lo importante de este tema en mesas de trabajo e informes de rendición de cuentas y otros, también se solicitó nuevamente otra cotización para la elaboración de las TRD Rad No 20237000182222, 2023700025422, 20237000286302 y 20237000289872, las cuales se enviaron al Sub Administrativo Dr. Miguel Jiménez y al abogado Bryan Castillo. Julio - Septiembre. Se realizó mesa de trabajo sobre TRD y TVD de la UAESP el 06 de septiembre del 2023 con el Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá – Dr. Álvaro Arias, su grupo de trabajo y la UAESP, donde se definió el periodo de las TVD y TRD para el fondo de la UAESP, el cual fue confirmado mediante radicado No 20237000520582 y 20237000520662. A lo anterior, se realizo los ajustes a los estudios previos y el anexo técnico, los cuales se encuentran en revisión por parte del grupo jurídico de la SAF, para la contratación del tercero para la elaboración de las TRD y su primer actualización. | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales | Radicados Correos Borrado Estudios Previos Cotizaciones Radicado No 20237000520662 (2-2023-25009 y acta de reunión) Estudios previo y anexo técnico | Osbaldo Cortes Lozano - OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión del total de las once (11) evidencias aportadas por el proceso; se observan avances sobre la fase inicial del proceso contratación; como lo es la solicitud de cotizaciones y envió al responsable de contratación; sin embargo como la meta establecida es: "Contrato y acta de inicio de contrato", la OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 28 de febrero de 2023. Osbaldo Cortes Lozano - OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias, no es posible establecer avances sobre la acción. Es preciso aclarar que de acuerdo con solicitud realizada por el proceso de gestión documental se modificó la fecha de finalización de la actividad. La OCI recomienda tomar las acciones necesarias con el objetivo de cumplir con los tiempos y calidad establecidos. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Con base en la revisión del total de catorce (14) evidencias aportadas por el proceso; el proceso de contratación continúa en la fase de solicitud de cotizaciones y envió al responsable de contratación, sin embargo como la meta establecida es: "Contrato y acta de inicio de contrato", la OCI recomienda agilizar el proceso de contratación con el objetivo de dar cumplimiento con lo establecido en la meta con los criterios de calidad requerida, teniendo en cuenta que la acción se encuentra vencida. Nivel de ejecución 0% OCL - 6/10/2023 Con base en lo manifestado por el proceso y la verificación de las siguientes evidencias: 1. 2-2023-25009_1: Mesa de trabajo tablas de retención y valoración documental UAESP - Archivo de Bogotá 2. 2-2023-25009: listado de asistencia participantes mesa de trabajo 3. 3. 20237000520662 Correo A Bta 13 sep 2023 ofi 2-2023-25009: Comprobante de correo 4. ACTA Revisión falencia TVD 25 agosto 2023 5. ANEXO TÉCNICO TRD 18 sept 2023 6. Correo 18 sept 2023 Estudios Previos y Anexo Técnico 7. GAL-FM-23 V4 Estudios previos para concurso de méritos abierto 15 sept 2023 Las siguientes evidencias no fueron tenidas en cuenta por la OCI: Acta 30 may 2023 Dto Inteligentes y UAESP: No corresponde al periodo evaluado La OCI, evidencia avances en la parte precontractual del proceso, como también mesa de trabajo en la que la entidad definió el periodo de las TRD y TVD. La OCI, recomienda continuar con las actividades que permitan realizar el cierre de la actividad, toda vez que está tenía fecha de ejecución mayo de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Elaboración de las TRD Y CCD (Levantamiento de la información y validación con las oficinas productoras). | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26.1429 | 0% | TRD y Cuadro de Clasificación Documental. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y todas las dependencias |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: la OCI recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan a la entidad cumplir con las tareas programadas con los criterios de calidad y oportunidad requeridos, toda vez que esta tarea vence en noviembre de 2023. OCL - 06/10/2023 Durante el período de evaluación, el proceso no mostró avances ni evidencias. En este sentido, la OCI recomienda que se emprendan las acciones necesarias que posibiliten que la entidad cumpla con las tareas programadas, de acuerdo con los criterios de calidad y oportunidad requeridos. Es importante tener en cuenta que el plazo para esta tarea vence el 29 de noviembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Elaboración de las Fichas de Valoración Documental y la Memoria Descriptiva. | 2024-07-01 | 2024-12-31 | 26.1429 | 0% | Fichas de Valoración Documental y Memoria Descriptiva. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y todas las dependencias |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: la OCI recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan a la entidad cumplir con las tareas programadas con los criterios de calidad y oportunidad requeridos, toda vez que esta tarea vence en noviembre de 2023. OCL - 06/10/2023 Durante el período de evaluación, el proceso no mostró avances ni evidencias. En este sentido, la OCI recomienda que se emprendan las acciones necesarias que posibiliten que la entidad cumpla con las tareas programadas, de acuerdo con los criterios de calidad y oportunidad requeridos. Es importante tener en cuenta que el plazo para esta tarea vence el 29 de noviembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 4 | Presentación de las TRD ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para su aprobación. | 2025-01-15 | 2025-02-28 | 6.2857 | 0% | Acta de aprobación del comité Institucional de Gestión y Desempeño. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera, Contratista (tercero) y Comité Institucional de Gestión y Desempeño |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: la OCI recomienda adelantar las acciones pertinentes que permitan a la entidad cumplir con las tareas programadas con los criterios de calidad y oportunidad requeridos, toda vez que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 Durante el período de evaluación, el proceso no mostró avances ni evidencias. En este sentido, la OCI recomienda que se emprendan las acciones necesarias que posibiliten que la entidad cumpla con las tareas programadas, de acuerdo con los criterios de calidad y oportunidad requeridos. Es importante tener en cuenta que el plazo para esta tarea vence el 30 de diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 5 | Envío de las TRD para convalidación ante el CDA. | 2025-03-15 | 2025-12-01 | 37.2857 | 0% | Oficio de envió. |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Grupo de Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
2 | Elaboración y aprobación del Programa de Gestión Documental (PGD). La entidad no ha realizado los procesos de seguimiento e implementación del instrumento PGD. | 4 | Fortalecer el Programa de Gestión Documental conforme el marco legal aplicable y lineamientos expedidos por el AGN y formular y documentar a corto, mediano y largo plazo, el desarrollo sistemático de los procesos de la gestión documental | 1 | Elaboración y aprobación de los programas del PGD: (Programa de Gestión Documental), en colaboración con los procesos de la entidad. 1. Programa de normalización de formas y formularios electrónicos. 2. Programas de documentos vitales y esenciales. 3. Programa de documentos electrónicos. 4. Programas de archivos descentralizados. 5. Programas de reprografías. 6. Programas de documentos especiales. 7.Plan institucional de formación y capacitación. 8. Programa de auditoría y control. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Programas | 16.67% | Enero - abril 2023: Se esta realizando el borrador de algunos programas Mayo - junio: Se continua con la elaboración de los programas y se realizo la mesa técnica del proceso de gestión documental Julio - Septiembre: Se continua con la elaboración de los programas del PGD. | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Oficina de Control Interno, Subdirección Administrativa y Financiera (tthh, Apoyo Logístico, presupuesto y financiera) | Acta mesa técnica | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 El proceso manifiesta que algunos programas se encuentran en borrador, sin embargo el proceso no aporta evidencia. La OCI recomienda allegar las evidencias correspondientes a los seguimientos y adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento de la acción en los tiempos y calidad esperados. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. La OCI recomienda, adelantar las acciones necesarias con el fin de ejecutar las actividades pactadas con los criterios de calidad y oportunidad requeridos. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en noviembre de 2023. OCL - 06/10/2023 El proceso manifestó que el proceso continúa con la elaboración de los programas del PGD, sin embargo no aporta las evidencias correspondientes. El proceso reprograma la fecha de terminación para la ejecución de la acción pasando de noviembre de 2023 a diciembre de 2024, La OCI recomienda al proceso allegar las evidencias correspondientes a los seguimientos y adelantar las actividades necesarias para dar cumplimiento de la acción en los tiempos y calidad esperados. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Asignar el presupuesto anual para el PGD que incluya la contratación de profesionales especializados en gestión documental para desarrollar el PMA. | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 156.4286 | 50% | Presupuesto aprobado, que incluya actividades del PGD. |  | Julio - Septiembre: Dentro de anteproyecto de inversión 7628 para el 2024 se programaron los recursos para la contratación de personal para gestión documental, para Tablas de Retención Documental quedo un aproximado de $ 150. 000.000, para documentos electrónicos SGDEA $ 200.000.000, para actualizar el PINAR, PGD y SIC $ 150.000.000 y mobiliarios de sedes de archivo $ 120.000.000, quedando pendiente la aprobación del presente anteproyecto. | Subdirección Administrativa y Financiera y Oficina Asesora de Planeación | Matriz Anteproyecto_2024_20231300081373 | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 De acuerdo con la manifestación del proceso y la siguiente evidencia: Matriz Anteproyecto_2024_20231300081373, la OCI verifica avances sobre la actividad. Nivel de ejecución 50% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Implementación de los programas, seguimiento y dejar evidencias. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52 | 0% | Actas de Seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales, Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
3 | Elaboración de los Inventarios Documentales - FUID. La entidad no cuenta con Inventarios documentales de los archivos de gestión. | 5 | Realizar los inventarios documentales de los archivos de gestión, con el fin de dar cumplimiento al Acuerdo AGN No.042 y 038 de 2002 | 1 | Socializar el formato de inventario FUID. | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Presentación y lista de asistencia. | 75% | Se realizó la socialización presencial del formato Único de Inventario Documental -FUID el 28 de noviembre del 2022, la cual fue agendada por el área de talento humanos por Teams | Grupo de Gestión Documental | Presentación Evaluación y Lista de asistencia | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Evaluación FUID 28 nov 2022. 2. Sensibilización Formato FUID 28 nov 2022 3. Listado de asistencia La OCI, observa el cumplimento de la acción. Nivel de ejecución 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Realizar los inventarios de las dependencia con los expedientes entregados al archivo de gestión centralizado hasta 2021. | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 50% | Inventarios documentales en el FUID. |  | Julio - Septiembre: Se continua con el levantamiento de los inventarios y en estado natural de las siguientes dependencias SAL Aprovechamiento TIC OAP OCI TTHH Tesorería Gestión Documental | Todas las dependencias y grupo de archivo de gestión centralizado | Inventarios | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 De acuerdo con las evidencias allegadas por el proceso se verifica avance en la actividad, nivel de ejecución 50%. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
4 | Modelo de requisitos para la gestión de documentos electrónicos. La entidad no cuenta con un SGDEA (Sistema de Gestión Documental Electrónico de Archivo). | 7 | Desarrollar cada una de las fases establecidas en el programa de gestión documental, con el fin de definir y desarrollar el SGDEA – DC para la Unidad, el cual debe ofrecer ciertas funcionalidades que garanticen la fiabilidad, integridad, confiabilidad y disponibilidad de los documentos electrónicos y su preservación en el tiempo de aquellos que se requiera por su utilidad para la administración y la ciudadanía | 1 | Conformar grupo interdisciplinario para la coordinación de las actividades requeridas para la consolidación del SGDEA | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Acto Administrativo. | 33.33% | Se elaboro oficio y envío al Dr. Rubén el radicado No 20227000064623 para revisión y firma de la Directora, con el fin que las dependencias asignen profesionales para atender el PMA. (OAP, OCI, OTIC, SAL y Comunicaciones). Se envío el radicado No 20227000064623 a cada una de la dependencias, las cuales dieron repuesta por correo Se agendo Reunión Virtual por Teams para la conformación del grupo interdisciplinario del PMA el 21 de diciembre de 2022. | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera | Radicado Correo Acta de conformación del grupo | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Acta de reunión 21 dic 2022 "Acta de conformación de grupo" 2. 20227000064623 "solicitud asignación personal" 3. Correo Respuesta dependencias asignación Profesional La OCI, verifica el cumplimiento de la acción. Nivel de ejecución 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Realizar el diagnóstico integral de archivos y desarrollar las fases de; planeación, análisis, diseño, aprobación e implementación del SGDEA. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Diagnóstico y documento del SGDEA aprobado. |  | Julio - Septiembre: Se realizaron mesas de trabajo con la OTIC 01 de agosto de 2023: (Presencial sala 4 piso OTIC) Elaborar documento de las fases del SGDEA, Presupuesto y Documento Electrónico 31 de agosto de 2023. 2da Reunión (Virtual) Elaborar documento de las fases del SGDEA, Presupuesto y Documento Electrónico 01 de septiembre de 2023: Revisión documento MOREQ | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental | TEAMS | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 El proceso manifiesto la realización de reuniones en agosto y septiembre con la OTIC con el objetivo de elaborar los documentos de las fases del SGDEA y MOREQ, sin embargo no aporta las evidencias correspondientes, por lo que la OCI realizará la evaluación en el próximo seguimiento: La OCI, recomienda al proceso allegar las evidencias que soporten la ejecución de las actividades realizadas con los criterios de calidad y oportunidad establecidas. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Fase de evaluación monitoreo y control del SGDEA. | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 52 | 0% | Actas de Seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
5 | Aplicación de procedimientos en la unidad de correspondencia. La entidad debe por medio de un profesional de Gestión Documental, analizar y elaborar los procedimientos para la producción, recepción, distribución, seguimiento, Conservación y consulta de los documentos, Los manuales de procedimientos que establezcan los cargos de los funcionarios autorizados para firmar la documentación con destino interno y externo. Procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales. Y de esta manera cumplir con lo tipificado en Acuerdo 060 de 2001, Circular externa 05 de 2012. Razón por la cual la entidad no cumple. | 9 | Implementar las acciones necesarias para el cumplimiento del Acuerdo del AGN No,060 de 2001. Pautas para la Administración de Comunicaciones Oficiales. Circular externa 05 de 2012. | 1 | Actualización del procedimiento actual de correspondencia para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación, consulta y donde se establezcan los cargos de los funcionarios autorizados para firmar de las comunicaciones oficiales de la entidad. | 2022-10-06 | 2023-02-28 | 20.7143 | 100% | Procedimiento actualizado y publicado. | 62.5% | Se continua con la actualización del procedimiento, ya fue revisado por la OAP, se están realizando los ajustes solicitados, teniendo en cuenta el MANUAL DE USUARIO “Orfeo V.7” Se envío nuevamente a la OAP para su revisión Final Enero y Febrero: Se actualizó el procedimiento de Correspondencia, se diligenció la solicitud de validación por la OAP con radicado # 20227000082453 del 27 de diciembre del 2022 Marzo: El procedimiento GDO-PC-17 V1 Gestión de correspondencia, se encuentra cargado para su consulta en el SIG proceso de apoyo Gestión Documental | Subdirección Administrativa y Financiera - Correspondencia, Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación, Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. | Correos Procedimiento de Correspondencia Radicado # 20227000082453 Procedimiento cargado en el SIG | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. Correo 19 dic 2022 Envío Proc a OAP -> correo remisión procedimientos "Correspondencia y Desarrollo de Colecciones" para revisión, aprobación y divulgación por parte de planeación. La OCI, observa avance sobre la actividad; sin embargo como la meta establecida es: "Procedimiento actualizado y publicado", la OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 28 de febrero de 2023. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias la OCI, verifica el cumplimiento de la acción, el procedimiento se puede consultar en el siguiente vínculo: https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestion_documental/procedimientos/GDO-PC-17%20V1%20Gesti%C3%B3n%20de%20correspondencia.pdf Nivel de ejecución 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Elaborar procedimiento para la digitalización y comunicaciones oficiales, electrónicas, de documentos análogos a digitales y su posterior cargue en el sistema de gestión documental. | 2023-03-01 | 2023-12-31 | 43.5714 | 0% | Procedimiento aprobado y publicado. |  | Julio - Septiembre: Se realizaron mesas de trabajo con la OTIC 01 de agosto de 2023: (Presencial sala 4 piso OTIC) Elaborar documento de las fases del SGDEA, Presupuesto y Documento Electrónico 31 de agosto de 2023. 2da Reunión (Virtual) Elaborar documento de las fases del SGDEA, Presupuesto y Documento Electrónico 01 de septiembre de 2023: Revisión documento MOREQ | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 El proceso manifiesto la realización de reuniones en agosto y septiembre con la OTIC con el objetivo de elaborar los documentos de las fases del SGDEA y MOREQ, sin embargo no aporta las evidencias correspondientes, por lo que la OCI realizará la evaluación en el próximo seguimiento: La OCI, recomienda al proceso allegar las evidencias que soporten la ejecución de las actividades realizadas con los criterios de calidad y oportunidad establecidas. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Socialización de procedimientos aprobados. | 2023-03-01 | 2024-02-28 | 52 | 75% | Presentación y lista de asistencia. |  | Abril: Se realizo la socialización del procedimiento GDO-PC-17 V1 Gestión de correspondencia (31 marzo 2023) virtual por TEAMS a los funcionarios y Contratista de la entidad | Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y TTHH, | Procedimiento GDO-PC-17 V1 Gestión de correspondencia Correo y pantallazo | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias se verifica el cumplimiento del procedimiento GDO-PC-17 V1, quedando pendiente la socialización del "Procedimiento de correspondencia para la producción, recepción, distribución, seguimiento, conservación y consulta". Nivel de ejecución 50% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 50% OCL - 06/010/2023 De acuerdo con la siguiente evidencia aportada por el proceso: "20231300113823 OAP Aprobación procedimientos", la OCI verifica avances en la actividad. Nivel de ejecución 75% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 4 | Establecer controles que permitan realizar un adecuado seguimiento a las comunicaciones, utilizando los códigos de las dependencias, la numeración consecutiva y sistemas que permitan la consulta oportunamente. | 2023-03-01 | 2025-12-31 | 148 | 75% | Planillas de correspondencia y reporte de Orfeo. |  | Julio - Septiembre: Se continua trabajando con las planillas del aplicativo Orfeo, SIPOST y el aplicativo de envíos y el correo electrónico certificado del tercero 4/72 | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental - Correspondencia. | Planillas Plantillas Correo electrónico certificado Orfeo SIPOST | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Con base en la manifestación del proceso y las evidencias aportadas por el proceso, la OCI verifica la ejecución de la acción, toda vez que está actividad se viene desempeñando de manera periódica. Nivel de ejecución 75% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
6 | Organización de los Archivos de Gestión La entidad no cumple con la organización de los archivos de gestión con lo estipulado en el Acuerdo 042 de 2002, Acuerdo 005 de 2013, Acuerdo 002 de 2014 | 10 | Aplicación del procedimiento GDO-PC-04 V2 Organización de Archivos de Gestión, actividades de clasificación, ordenación y descripción | 1 | Fortalecer el proceso de organización de los archivos de la Entidad a través de capacitaciones | 2022-10-06 | 2023-03-31 | 25.1429 | 100% | Presentación y listas de asistencia. | 72.67% | Se realizo la actualización del procedimiento de Organización de Archivos con radicado No 20227000059553 Se realizo la socialización presencial del formato Único de Inventario Documental -FUID el 28 de noviembre del 2022, la cual fue agendad por el área de talento humanos por Teams Se realizo la socialización del procedimiento de Organización de archivos Marzo: Se realizó la socialización del procedimiento de Correspondencia. Mayo - junio: Se realizo la sensibilización del proceso de elaboración de actos administrativos Julio - Septiembre: Se realizaron capacitación de inducción y reinducción, lo mismo del proceso | Subdirección Administrativa - Grupo de Gestión Documental y TTHH | Presentación Listas de asistencia. | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias allegadas por el proceso, entre las cuales se encuentra la presentación y el listado de asistencia, la OCI verifica el cumplimiento de la acción. Nivel de ejecución 100% OCL - 06/10/2023 asistencia, la OCI verifica el cumplimiento de la acción. Nivel de ejecución 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Realizar seguimiento a la organización de los archivos de gestión por dependencias de acuerdo con el procedimiento de Organización de Archivos de Gestión. | 2023-04-01 | 2024-05-01 | 56.5714 | 50% | Actas de reunión. |  | Julio - Septiembre: Se continúa con el apoyo de las dependencias y los contratistas de gestión documental, lo mismo que la reubicación de cajas, en el seguimiento de la organización de archivos. | Subdirección Administrativa y Financiera - grupo de archivo de gestión centralizado y Oficina Control Interno. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Con base en la revisión de 12 actas de movimientos de cajas correspondientes a los meses de julio y agosto, la OCI verifica avances en la acción. Nivel de ejecución 50% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Subsanar las siguientes observaciones de infraestructura del archivo de gestión centralizado: 1- Reparar goteras y techo. 2- Reubicación de cajas, bolsas con documentos y compra de estanterías. 3- Fijar estanterías piso y muro. 4- Asignación de extintores para archivo. 5- Instalación iluminación pasillos. 6- Protección UV ventanas. | 2022-10-06 | 2023-12-31 | 64.4286 | 68% | Actas de reunión. |  | Se realizo el contrato 677 de 2022 para el arriendo del edificio de la Carrera 16 No 53-38 (Archivo de gestión centralizado) Se realizo reunión con el administrador del Edificio para el Mantenimiento de la estructura del edificio del Archivo de gestión centralizado, de acuerdo con lo solicitado en el Informe de Inspección y vigilancia del AGN Octubre: El administrador del edificio continua con las adecuaciones locativas. Noviembre: De acuerdo a lo reportado en el mes pasado, se realizó mesa de trabajo el 24 de noviembre y 2 de diciembre para revisar los arreglos locativos por parte del área de apoyo logístico y la administración del edificios y se dejó registro fotográfico del antes y el después. Se solicita el cierre al AGN con el radicado No 20221100279961 Enero - Marzo : La administración del edificio, en el cual se encuentra ubicado el archivo de gestión, realizó el cambio de las tejas dañadas, como se evidencia en el registro fotográfico. En una jornada de mantenimiento se verificó nuevamente que no hay presencia de nidos y se comprobó que al interior del edificio no hay presencia de aves; ya que no hay algún cielo raso o techo falso que permita su anidamiento. Abril - junio: la orden perentoria que contempla estas activades fue cerrada mediante radicados: AGN No. 2-2023-004639 y UAESP No. 20237000297852. Julio - Septiembre: Desde el mes de marzo del presente, se realizó el cambio de los extintores del Archivo de Gestión y Central. Correos del 23 de marzo y 12 de abril del presente | Subdirección Administrativa y Financiera - grupo de archivo de gestión centralizado y Apoyo Logístico. | Actas de reunión Radicado No 20221100269381 - 20221100279961 Radicado AGN No. 2-2023-004639 y UAESP No. 20237000297852. Correos del 23 de marzo y 12 de abril del presente | OCL - 06/01/202323 De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas por el proceso y mediante la visita realizada por la OCI el 05/01/2022 al archivo de gestión, no se puede validar el cumplimiento de la acción No. 1 "Reparación goteras y techo, toda vez que; se evidenció que las goteras en el cuarto piso se volvieron a presentar a raíz de las intervenciones realizadas, las cuales terminaron afectando algunas tejas, por esta razón la administración del edificio mediante comunicación vía correo electrónico, confirma la compra de las tejas y próximo inicio de obra, en la que se reemplazará la totalidad de las tejas, solucionando el problema de raíz. Por esta razón la acción continúa en proceso y se validaran los avances en la próxima visita al archivo. La OCI recomienda tomar las medidas necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta propuesta, en los tiempos y calidad requerida . OCL - 11/04/2023 La OCI, realiza la siguientes observaciones a cada uno de los siguientes ítems: 1- Reparar goteras y techo: a pesar de las reparaciones realizadas las goteras continúan. 2- Reubicación de cajas, bolsas con documentos y compra de estanterías: con motivo de la transferencia de cajas hacia el archivo de gestión, se desbordó la capacidad de almacenamiento apilando las cajas que llegaron en el piso. 3- Fijar estanterías piso y muro: Está actividad se realizó en los términos previstos. 4- Asignación de extintores para archivo: en la próxima revisión se validará este punto. 5- Instalación iluminación pasillos: En visitas realizadas con anterioridad se evidencian luminarias dañadas. 6- Protección UV ventanas: Se realizó una prueba con un filtro que tenía la entidad que no funcionó, la OCI queda atento a la solución definitiva por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera. Por las razones expuestas para cada numeral, se evidencia una ejecución baja en las acciones, por esta razón la OCI insta a la entidad a realizar las acciones necesarias con el objetivo de cumplir con la totalidad de los puntos en los tiempos y calidad esperada. Se recomienda al proceso de gestión documental modificar el Nivel de ejecución: al 16%. OCL - 06/07/2023 De acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso la OCI, realiza la verificación de cada uno de los numerales en relación a la siguiente acción "Subsanar las siguientes observaciones de infraestructura del archivo de gestión centralizado: ": 1- Reparar goteras y techo: acción superada. se recomienda mantener el monitoreo e informar sobre las novedades que se presenten sobre esta acción: 16% 2- Reubicación de cajas, bolsas con documentos y compra de estanterías: acción en ejecución: 0% 3- Fijar estanterías piso y muro: acción superada: 16% 4- Asignación de extintores para archivo: El proceso no aporta evidencias, se revisara en la próxima revisión: 0% 5- Instalación iluminación pasillos: El proceso no aporta evidencias, se revisara en la próxima revisión: 0% 6- Protección UV ventanas: El proceso no aporta evidencias, se revisara en la próxima revisión: 0% De acuerdo con el análisis la OCI evidencia una ejecución , por esta razón la OCI insta a la entidad a realizar las acciones necesarias con el objetivo de cumplir con la totalidad de los puntos en los tiempos y calidad esperada. Se recomienda al proceso de gestión documental modificar el Nivel de ejecución: al 32%. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 De acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso la OCI, realiza la verificación de cada uno de los numerales en relación a la siguiente acción "Subsanar las siguientes observaciones de infraestructura del archivo de gestión centralizado: ": 1- Reparar goteras y techo: acción superada. se recomienda mantener el monitoreo e informar sobre las novedades que se presenten sobre esta acción: 16% 2- Reubicación de cajas, bolsas con documentos y compra de estanterías: acción en ejecución: 16% 3- Fijar estanterías piso y muro: acción superada: 16% 4- Asignación de extintores para archivo: acción superada 16% 5- Instalación iluminación pasillos: El proceso no aporta evidencias, se revisara en la próxima revisión: 0% 6- Protección UV ventanas: El proceso no aporta evidencias, se revisara en la próxima revisión: 0% De acuerdo con el análisis la OCI evidencia una ejecución , por esta razón la OCI insta a la entidad a realizar las acciones necesarias con el objetivo de cumplir con la totalidad de los puntos en los tiempos y calidad esperada. Se recomienda al proceso de gestión documental modificar el Nivel de ejecución: al 68%. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
7 | Gestión de Documentos Electrónicos La entidad no cuenta con un lineamiento general que regule la creación, conformación y gestión de expediente digitales tales como: autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación, que garanticen que los documentos electrónicos mantienen su valor de evidencia a lo largo del ciclo de vida, incluyendo los expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos. Según lo estipulado en los Artículos 2.8.2.6.1 al 2.8.2.8.3 del Decreto 1080 de 2015 y Acuerdo 02 de 2014. | 11 | Desarrollar los pasos metodológicos que permitan la elaboración y aplicación de procedimientos para la gestión de documentos electrónicos | 1 | Elaborar, implementar, socializar y realizar seguimiento del procedimiento para la conformación de expedientes mixtos (híbridos), digitales y electrónicos, que garantice la autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservación de los expedientes electrónicos. | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 104.2857 | 0% | Procedimiento aprobado, socializado y publicado. | 0% |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental y Talento Humano. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
8 | Numeración de Actos Administrativos La entidad presuntamente incumple con lo tipificado en el Artículo 6 del Acuerdos 060 de 2001, el articulo 15 del acuerdo 05 de 2013. | 12 | Actualizar el procedimiento para la expedición de actos administrativos en los términos del Acuerdo 060 de 2001. | 1 | Actualizar el procedimiento de Actos Administrativos según acuerdo 060 de 2001 y acuerdo 05 de 2013 | 2022-10-06 | 2023-06-30 | 38.1429 | 100% | Procedimiento aprobado y publicado. | 87.5% | Se elaboró Instructivo, y formatos de numeración de actos administrativos, y se continua con la actualización de Procedimiento Se envía el documento a la OAP para que sea aprobado firmado cargado al SIG Abril: Se actualizo y publico el procedimiento GDO-PC-09 V2 Expedición Actos Administrativos y aprobado por la OAP con radicado No20231300025913 | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales | Correo enviado a la OAP para aprobación Procedimiento Radicado aprobado por la OAP No 20231300025913 | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las evidencias aportadas por el proceso conformada por los borradores de los procedimientos: 1."GDO-PC-09 Exp. Actos Administrativos Fernando R 20 dic 2022". 2. "GDO-IN-01 V1 Inst Elaboración y Numeración Actos Adm 2 nov 2022" 3. GDO-FM-01 V1 Registro y Control Actos Administrativos Se verifica avance sobre la acción. La OCI, recomienda continuar con las acciones necesarias con el objetivo de dar cumplimiento con la meta "Procedimiento aprobado, socializado y publicado.", en los tiempos y calidad requerida, teniendo en cuenta que la fecha de cierre de esta actividad es el 30 de junio de 2023. OCL - 06/01/2023 De acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso, se evidencia el cumplimiento de la acción, procedimiento que se encuentra disponible en el siguiente vínculo: https://www.uaesp.gov.co/mipg/documentos-sig/gestion_documental/procedimientos/GDO-PC-09%20V2%20Expedici%C3%B3n%20Actos%20Administrativos.pdf Nivel de ejecución:100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Actualizar la plantilla para la elaboración de actos administrativos según lo indica el Acuerdo 060 de 2001 | 2022-10-06 | 2023-06-30 | 38.1429 | 100% | Plantilla actualizada. |  | Abril: Se actualizo la Plantilla GDO-FM-43 V1 Registro y Control Actos Administrativos y aprobó por la OAP con radicado No o.:20231300025913 | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales | Plantilla actualizada | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con las evidencias suministradas por el proceso, se evidencia el cumplimiento de la acción, formato que se encuentra disponible en el siguiente vínculo: https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.uaesp.gov.co%2Fmipg%2Fdocumentos-sig%2Fgestion_documental%2Fformatos%2FGDO-FM-43%2520V1%2520Registro%2520y%2520Control%2520Actos%2520Administrativos.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK Nivel de ejecución: 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Socialización y seguimiento a la implementación de los anteriores documentos por las dependencias competentes. | 2023-07-01 | 2024-07-31 | 56.5714 | 100% | Presentación y lista de asistencia |  | Se realizó la socialización del procedimiento GDO-PC-09 V2 Expedición Actos Administrativos el 15 de junio de 2023 | Subdirección Administrativa y Financiera y Subdirección de Asuntos Legales | Presentación y lista de asistencia Procedimiento GDO-PC-09 V2 Expedición Actos Administrativos GDO-FM-43 V1 Registro y Control Actos Administrativos | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, recomienda realizar la sensibilización de los documentos actualizados de forma prioritaria ya que estos ya se encuentran publicados peros se requiere que los funcionarios los conozcan así como su aplicación. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso presentó la siguiente evidencia: "Presentación Expedición Actos Administrativos". Queda pendiente la lista de asistencia que permita evidenciar la realización de la presentación. La OCI, verificará la ejecución de la acción en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 50% OCL - 06/10/2023 De acuerdo con las siguientes evidencias aportadas por el proceso: 1. Publicidad y lista de asistencia, 2. Presentación Expedición Actos Administrativos 15 jun 2023, 3. GDO-PC-09 V2 Expedición Actos Administrativos, 4. GDO-FM-43 V1 Registro y Control Actos Administrativos y 5. Ficha capacitación Actos Administrativos, la OCI verifica el cumplimiento de la acción. Nivel de ejecución 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 4 | Controlar la generación de actos administrativos y su publicación. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.1429 | 50% | Reporte consecutivo administrativos y actas. |  | Julio - Septiembre: Se continúa con el seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa | Subdirección Administrativa y Financiera | Reportes: GDO-FM-43 V1 Registro y Control Actos Administrativos 2019 - 2023 | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/07/2023 De acuerdo con la siguiente manifestación: "Julio - septiembre: Se continúa con el seguimiento por parte de la Subdirección Administrativa" y las siguiente evidencia: "GDO-FM-43 V1 Registro y Control Actos Administrativos 2023", la OCI verifica ejecución sobre la acción. Nivel de ejecución 50% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
9 | Intervención de Fondos Documentales Acumulados La entidad presuntamente incumple con lo estipulado en el Acuerdo 02 de 2004 y Acuerdo 04 de 2019, artículo 2.8.7.1.3 literal c) del Decreto 1080 de 2015, al no contar con TVD y no tener organizados los fondos documentales acumulados. | 14 | Contar con las Tablas de Valoración Documental para los Fondo Documental de la UAESP, aprobadas, convalidadas e implementadas | 1 | El contratistas deberá realizar los ajustes correspondientes a la TVD para el fondo de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP de acuerdo a lo establecido en el contrato. | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 0% | Radicado envío de las TVD ajustadas por parte del contratista. | 0% | El contratista realizo los ajustes, se presentaron las TVD al Comité CIGD el 5 de octubre y se enviaron al CDA con radicados No 20227000236201, 20227000236211, 20227000236221 y 20227000236231. Pendiente la respuesta por parte del CDA Enero - abril: Se reciben las comunicaciones oficiales con las devoluciones y conceptos técnicos por el CDA -Archivo de Bogotá referente a las TVD, para que se realicen los justes pertinentes con radicados No 20237000138852, 20237000138882, 20237000136552, 20237000157922 y 20237000181942, los cuales fueron enviados al contratitas Documentos Inteligentes por correo Dra. Angela María Morales Mayo - junio: Se realizo mesa de trabajo con el contratista documentos inteligentes el 30 de mayo de 2023, donde se les informo nuevamente los solicitado por el CDA en los raciados anteriores. Julio - Septiembre. Se realizó mesa de trabajo sobre TRD y TVD de la UAESP el 06 de septiembre del 2023 con el Secretario Técnico del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá – Dr. Álvaro Arias, su grupo de trabajo y la UAESP, donde se definió el periodo de las TVD y TRD para el fondo de la UAESP, el cual fue confirmado mediante radicado No 20237000520582 y 20237000520662. El tercero (Cto 774 de 2020 Documentos Inteligentes) con los ajustes a los documentos de las TVD. Rad No 20237000373762 y 20237000502492 del 5 de septiembre con ajuste el 12 de septiembre. | Subdirección Administrativa y Financiera y Contratista - Documentos Inteligentes | Acta Comité Radicados Acta reunión Radicados 20237000373762, 20237000502492 y acta de reunión | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de la siguiente evidencia: 1. 20227000586942 - Entrega tablas de valoración documental por parte del contratista. La OCI verifica le cumplimiento de la acción. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la evidencia suministrada por el proceso en la que el Consejo Distrital de Archivos, realiza la devolución de las Tablas de Valoración Documental, la OCI recomienda realizar las correcciones solicitadas por el CDA y realizar el envió de nuevo. Nivel de ejecución: 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea se venció en diciembre de 2022. OCL - 06/10/2023 El proceso presenta avances en la actividad, de acuerdo con la manifestación realizada y las evidencias aportadas, sin embargo como el producto es "Radicado envío de las TVD ajustadas por parte del contratista." la OCI recomienda al proceso continuar con las actividades que permitan cumplir con la actividad con los criterios de calidad y oportunidad esperados. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Aprobar las TVD para el fondo de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP y sus soportes, por parte del Comité Institucional de Gestión y Desempeño de la entidad | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 52 | 0% | Acta de Comité |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera. Contratista - Documentos Inteligentes y Comité Institucional de Gestión y Desempeño | Acta Comité | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de la siguiente evidencia: 1.Acta 08 CIGD Sesión Extraordinaria 05 de octubre 2022. La OCI verifica le cumplimiento de la acción. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la evidencia suministrada por el proceso en la que el Consejo Distrital de Archivos, realiza la devolución de las Tablas de Valoración Documental, la OCI recomienda realizar las correcciones solicitadas por el CDA y realizar el envió de nuevo. Nivel de ejecución: 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Remitir para convalidación las TVD de los fondos de la EDIS, EDIS en Liquidación, UESP y UAESP al Consejo Distrital de Archivos. |  |  | 0 | 0% | Oficio remisorio |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera y Contratista - Documentos Inteligentes | Radicados | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. 20227000236201 Oficio remisorio (1) 2. 20227000236211 Oficio remisorio (2) 3. 20227000236221 Oficio remisorio (3) 4. 20227000236231 Oficio remisorio (4) La OCI verifica le cumplimiento de la acción. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la evidencia suministrada por el proceso en la que el Consejo Distrital de Archivos, realiza la devolución de las Tablas de Valoración Documental, la OCI recomienda realizar las correcciones solicitadas por el CDA y realizar el envió de nuevo. Nivel de ejecución: 0% OCL - 06/07/2023 Para esta acción el proceso no presentó autoevaluación ni evidencias. Como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 4 | Respuesta del Consejo Distrital de Archivos de Bogotá - CDA sobre la convalidación de las TVD y realizar los ajustes correspondientes si se requieren y volver a realizar los pasos anterior para su convalidación | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 52.1429 | 0% | Oficio respuesta. |  |  | Consejo Distrital de Archivos de Bogotá |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 De acuerdo con la evidencia suministrada por el proceso en la que el Consejo Distrital de Archivos, realiza la devolución de las Tablas de Valoración Documental, la OCI recomienda realizar las correcciones solicitadas por el CDA y realizar el envió de nuevo. Nivel de ejecución: 0% OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
10 | Elaboración e implementación del Sistema Integrado de Conservación (SIC). La entidad no implementa los programas específicos contemplados en el SIC | 16 | Implementar el Sistema Integrado de Conservación en la entidad, para la conservación y preservación de la documentación en todos sus soportes. | 1 | Conformar grupo interdisciplinario para la coordinación de las actividades requeridas para la consolidación del Sistema Integrado de Conservación | 2022-10-06 | 2022-12-31 | 12.2857 | 100% | Acto Administrativo | 25% | Se elaboro oficio y envío al Dr. Rubén el radicado No 20227000064623 para revisión y firma de la Directora, con el fin que las dependencias asignen profesionales para atender el PMA. (OAP, OCI, OTIC, SAL y Comunicaciones). Se envío el radicado No 20227000064623 a cada una de la dependencias, las cuales dieron repuesta por correo Se agendo Reunión Virtual por Teams para la conformación del grupo interdisciplinario del PMA el 21 de diciembre de 2022. | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental - Apoyo Logístico. | Radicado Correo Acta de conformación del grupo | OCL - 06/01/2023 De acuerdo con la revisión de las siguientes evidencias: 1. 01 Acta de reunión 21 dic 2022 2. 20227000064623 - Asignación personal Prof. para atender PMA. 3. Correo Respuesta dependencias asignación Profesional La OCI verifica le cumplimiento de la acción. Nivel de ejecución: 100% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 2 | Socializar el Sistema Integrado de Conservación y los documentos que lo conforman. | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 82.4286 | 0% | Presentación y lista de asistencia |  |  | Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 3 | Implementar los programas específicos del Sistema Integrado de Conservación en la entidad, para la conservación y preservación de la documentación en todos sus soportes. Acuerdo 006 de 2014 | 2024-08-01 | 2025-03-31 | 34.5714 | 0% | Actas de reunión. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
|  |  |  | 4 | Seguimiento y Control del SIC. | 2025-04-01 | 2025-12-31 | 39.1429 | 0% | Actas de seguimiento. |  |  | Oficina de TIC, Oficina Asesora de Planeación y Subdirección Administrativa y Financiera - Gestión Documental. |  | OCL - 06/01/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. OCL - 11/04/2023 Para esta acción el proceso no presenta autoevaluación / evidencias, como esta se encuentra dentro de fechas de ejecución, la OCI, realizará la respectiva evaluación en el próximo seguimiento. Nivel de ejecución 0% OCL - 06/10/2023 Para el periodo evaluado, el proceso no presentó evidencias ni seguimiento. Nota: La Oficina de Control Interno (OCI) recomienda tomar medidas necesarias para que la entidad pueda cumplir con las tareas programadas, garantizando los estándares de calidad y oportunidad necesarios. Es importante destacar que esta tarea vence en diciembre de 2023. Nivel de ejecución 0% | Seguimiento No. 1 - 60/01/2023 - Radicado No. 20231100004901 Seguimiento No. 2 , 11/04/2023 - Radicado No. 2023110008416 Seguimiento No. 3 7/07/2023 - Radicado No. 20231100160981 Seguimiento No.4 - 6/10/203 Radicado No. 20231100243801
AVANCE DEL PLAN DE CUMPLIMIENTO (ACCIONES) |  |  |  | Acción 1 | 0%
|  |  |  | Acción 2 | 16.67%
|  |  |  | Acción 3 | 75%
|  |  |  | Acción 4 | 33.33%
|  |  |  | Acción 5 | 62.5%
|  |  |  | Acción 6 | 72.67%
|  |  |  | Acción 7 | 0%
|  |  |  | Acción 8 | 87.5%
|  |  |  | Acción 9 | 0%
|  |  |  | Acción 10 | 25%
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO |  |  |  | 20.7% | sobre 100%
Note on A7: Número consecutivo asignado a cada hallazgo
Note on B7: Título de los hallazgos archivístios
Note on C7: Cada una de las actividades propuestas
Note on D7: Se registrá el item determinado para cada acción el cual corresponde a las actividades propuestas
Note on F7: La descripción d elas metas que se pretender realizar para alcanzar el objetivo
Note on G8: Fecha de inicio de actividades para alcalzar la meta
Note on H8: Fecha en que se culmina la meta
Note on I7: Casilla con fórmula, el cual resulta del total de semanas ejecutadas del proyecto
Note on K7: Casilla con formula, refleja el avance para cada una de las metas
Note on L7: Casilla con formula automática, la cual registra el porcentaje de avance del objetivo
Note on M7: Registrar los avances ejecutados a la fecha.
Note on N7: El nombre de las Áreas y personas responsables para el cumplimiento de cada objetivo
Note on O7: Se registra la información relatica a los soportes que evidencian el cierre del hallazgo (fotos, videos, documentos, etc.)
Note on P7: Dejar las observaciones frente al cumplimiento y efectividad de las tareas implementadas.
Note on R7: Fecha en que se cierra completamente el hallazgo
Note on S7: Número de radicado con el cual la entidad realiza el cierre del hallazgo