## Hoja1
|  | MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES | [10 empty] | Código: |  | QRI-FO-42
[13 empty] | Versión: |  | 1
[13 empty] | Vigente desde: |  | 2019-06-05
VEEDURÍA DISTRITAL - DELEGADA PARA LA ATENCIÓN DE QUEJAS Y RECLAMOS
MATRIZ DE SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES EN LAS INVESTIGACIONES SUMARIAS
NOMBRE DE LA ENTIDAD DISTRITAL: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
RECOMENDACIONES VEEDURIA DISTRITAL |  |  |  |  | ESTABLECIMIENTO ACCIONES DE MEJORA POR PARTE DE LA ENTIDAD DISTRITAL | [10 empty] | Seguimiento y evaluación de las acciones del Plan de Mejoramiento
Identificación Investigación Sumaria |  | Fecha del Auto de cierre | No. de la Recomendación | Descripción de la recomendación | Causa(s) de la recomendación | ACCIÓN |  | Tipo de acción Propuesta | Área responsable de ejecución | Líder área responsable de ejecución | Recursos | Meta de la acción | Fórmula del indicador | Fecha de inicio | Fecha terminación | Autoevaluación (Colaborador/enlace designado - Proceso responsable de la acción) |  | Evaluación de la OCI (Auditor responsable del seguimiento)
[6 empty] | Detalle de actividades para ejecutar la acción | Universo
(Número del expediente I.S.) | (Objeto de la I.S.) | (DD-MM-AA) | (número de Identificación de la recomendación en el auto de cierre) | (Transcripción de la recomendación) | (Utilice cualquier técnica: 5 ¿por qué?, espina pescado, lluvia de ideas etc.) | (Detalle todas las actividades que ejecutarán para eliminar la(s) causa(s) de la recomendación) | (No. total de actividades, recursos, personas etc., de la acción - Columna anterior). | (Correctiva y/o preventiva) | (Seleccione el proceso de la entidad involucrado) | (Persona encargada de liderar dentro del área) | (Financieros - Logísticos - Humanos - Tecnológicos ) | (Describa el resultado que espera obtener al ejecutar la acción) | (Formule acorde con cantidad de actividades de la Columna denominada H "Universo") | (DD-MM-AA) | (DD-MM-AA) | Fecha | Análisis del proceso (Análisis del avance y/o cumplimiento de la acción) | Fecha | Análisis y evaluación de la OCI (Análisis y evaluación del estado del avance y/o cumplimiento de la acción) | Estado
20215003339900068E | Presunto incumplimiento por parte de la UAESP respecto a la normatividad de las ECAS y al servicio público de aseo – clasificación y aprovechamiento. | 2024-02-29 | 1 | Conminar a la UAESP a que se sigan desarrollando las acciones de restitución de las Bodegas 5 y 6 en María Paz, Kennedy, contra la organización EMRS-ESP, teniendo en cuenta, el posible incumplimiento del uso del suelo determinado en el POT y de las acciones afirmativas definidas en las Mesas Distritales de Reciclaje. | Pérdida de acción Policiva Multiplicidad de recursos que se interponen, lo que dilata las actuaciones. | Iniciar una acción reivindicatoria ante la jurisdicción ordinaria para la restitución del bien fiscal (predio) correspondiente a las Bodegas 5 y 6 en María Paz, Kennedy. | Una Acción Judicial | Correctiva | Subdirección Asuntos Legales | Subdirector | Humanos | Restitución del Bien | (Acciones adelantadas/Acciones programadas)*100% | 2024-08-20 | 2025-02-28 | 23/10/2024 27/01/2025 | 23/10/2024: Se elaboró proyecto de demanda, la cual, se encuentra para revisión de la líder del Grupo de Defensa Judicial. Acción en proceso. 27/01/2025: El 12 de diciembre de 2024, se presentó demanda ORDINARIA DE ACCION REIVINDICATORIA, por la indebida ocupación del predio Fiscal ubicado en la diagonal 38 Sur 81G 66 bodegas 05 y 06 del Distrito de Bogotá. La cual correspondió por reparto al Juzgado 011 del Circuito de Bogotá, bajo el número 11001310301120250000400 y se encuentra pendiente de admisión. Se adjunta como evidencia archivo pdf, en el cual consta radicación de la demanda en línea y la demanda. CONCLUSION: Acción Cumplida, se solicita a la Oficina de Control Interno, solicitar el cierre ante la Veeduría. | 28/10/2024 27/01/2025 15/04/2025 | 28/10/2024 (EJBC). Según la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra en ejecución; se indica que se elaboró un proyecto de demanda que está en revisión. Conforme a lo manifestado por el proceso, se establece que la acción se encuentra dentro del término y continúa en estado "en proceso". 27/01/2025 (VLNP) Segun autoevaluación del proceso y las evidencias alojadas, se evidecia que el 12 de diciembre de 2024, se presentó demanda ordinaria, por la indebida ocupación del predio. La cual correspondió por reparto al Juzgado 011 del Circuito de Bogotá. Teniendo en cuenta que la acción describia una acción judicial y evaluando el avance presentado por el proceso, se realizará la recomendación de cierre. 15/04/2025: Conforme la acción propuesta se evidencia el cumplimiento de la actividad prevista, no obstante, se recomienda estar atentos al seguimiento del proceso judicial con el fin de mininizar los tiempos de restitución del predio y/o culminación por via judicial. | Recomendación de cierre
[5 empty] | Ausencias de otras posibles alternativas en el marco de las acciones afirmativas para facilitar el traslado de la actividad. | Realizar el acompañamiento por parte del equipo técnico de la UAESP en la definición de alternativas que le permita acceder a una infraestructura adecuada, cumpliendo con la normativa vigente en términos de uso del suelo y las disposiciones administrativas. | Acompañamientos | Mejora | Subdirección de Aprovechamiento | Subdirector | Humanos | Adecuada Planeación y ejecución | (Acompañamientos ejecutados/ Acompañamientos programados)*100% | 2024-08-20 | 2025-08-20 | 24/10/2024 23/01/2025 08/04/2025 27/08/2025 | 24/10/2024: La Unidad a través de la Subdirección de aprovechamiento se encuentra adelantando el proyecto piloto de Rutas Selectivas no Exclusivas, durante el mes de agosto, se realizó la socialización de la guía metodológica a organizaciones que manifestaron su interés en participar, entre ellas se encontraba la organización EMRS-ESP. Adicionalmente, la Subdirección de Aprovechamiento se encuentra apoyando el proceso de la convocatoria del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento, a través de los cuales se dará el acompañamiento necesario para el fortalecimiento de la organización. 23/01/2025: a) Avance Acompañamiento proyectos Incentivos al Aprovechamiento y tratamiento de residuos - IAT: Alternativa del Proyecto IAT: La alternativa pretende brindar a los beneficiarios de proyecto un sitio en el cual puedan ubicar y operar una Estación de Clasificación y Aprovechamiento con los requerimientos exigidos en la normatividad vigente. Asimismo, dicha infraestructura requiere fortalecerse en términos de maquinaria, vehículos y capacidades técnicas, a través de las cuales podrá ampliar el número de usuarios atendidos, mejorar las rutas selectivas e incrementar las toneladas aprovechadas, fortalecer los procesos, así como también podrá vincular a un mayor número de recicladores de oficio. Contribuyendo de esta manera, a mejorar la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento en Bogotá en el marco de la economía circular. Nombre del Proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura y mejoramiento operacional en la integralidad para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C. EMRS ESP. Es así que desde el 27 de febrero de 2024, se inició el acompañamiento técnico a la Organización EMRS en el marco de la formulación del proyecto orientado a la consecución de recursos del IAT. Se realizó un primer acercamiento con la Organización en las instalaciones de María Paz para acordar el inicio de la asistencia técnica. En este sentido, EMRS envió la información vía correo electrónico de los aspectos técnicos y financieros de la Organización con el propósito de avanzar en el proceso de formulación. Durante este periodo hasta el mes de julio de 2024 se enviaron y recibieron varios correos que permitieron aclarar algunos componentes del proyecto para finalizar la formulación. Cabe precisar, que adicional a la asistencia técnica brindada se realizó la revisión del documento final para efectuar su posterior radicación el día 30 de julio de 2024. Anexo: Carpeta RECOMENDACION 1- seguimiento PMV_enero 2025 - Proyecto IAT / archivos: Resumen Apoyo al proyectos EMRS.docx; EMRS_DATO_PROYECTO_ 17 mayo.pdf; Información del proyecto de la ECA - EMRS_ 4 mayo.pdf; Proyecto IAT EMRS ESP_27 julio.pdf; Proyecto IAT EMRS ESP_29 julio.pdf; RE_ Solicitud de información del proyecto de la ECA - EMRS_29 feb al 11 abril.pdf; Respuesta a los requerimientos solicitados para el proyecto EMRS ESP- UAESP _ 14 mayo.pdf. Correo_ reporte información para seguimiento PMV b) Avance en Acciones Afirmativas proyecto piloto de Rutas Selectivas no Exclusivas: Se expidió la resolución No. 00897 DE 2024 "Por medio de la cual se adjudican los recursos como acción afirmativa a favor de las Organizaciones de Recicladores de Oficio, en el marco de los incentivos del Proyecto de Rutas Selectivas No Exclusivas de la ciudad de Bogotá, D.C”. Según esta resolución El valor de adjudicación de recursos en el marco de los incentivos del Proyecto de Rutas Selectivas No Exclusivas de la ciudad de Bogotá, D.C., corresponde a la suma de CIENTO NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($196.830.850), para cada una de las organizaciones beneficiadas. siendo la Organización EMRS una de las organizaciones beneficiadas con este proyecto. Anexo: Carpeta RECOMENDACION 1- seguimiento PMV_enero 2025 - Proyecto piloto Rutas- archivos acta de acompañamiento del 09-08-2024 - Resolución No. 00897 DE 2024 08/04/2025: Se continua con el acompañamiento a EMRS, en el marco de los proyectos de IAT y Rutas Selectivas así: a) Avance Acompañamiento proyectos Incentivos al Aprovechamiento y tratamiento de residuos - IAT: A partir del mes de octubre de 2024, la UAESP inició la evaluación de los 64 proyectos radicados para ser financiados a través del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) 2024. La organización EMRS hizo parte de las organizaciones de recicladores radicaron un proyecto para acceder a esta financiación. Durante el último trimestre del 2024 el equipo evaluador de la Subdirección de Aprovechamiento evaluó los proyectos y el 31 de enero de 2025 se realizó la primera sesión de aprobación y asignación de recursos de la Convocatoria IAT 2024, de conformidad con los requisitos establecidos en el Decreto 802 de 2022 y la Resolución 547 de 2022. El 26 de febrero se realizó la segunda sesión de discusión sobre la evaluación realizada y asignación de recursos, la cual dio como resultado la aprobación de 5 proyectos, de los cuales el presentado por la Organización EMRS fue seleccionado como beneficiario de los recursos IAT por un valor de $3.750.000.000. En el mes de marzo de 2025 se avanzó con la publicación de las actas y grabaciones de las reuniones mencionadas, en las que se realizó la asignación de recursos del proceso de evaluación y selección en el marco del Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos de la Convocatoria IAT 2024. Se destaca que este avance obtenido representa un logro importante frente al reto de promover el fortalecimiento de la actividad de aprovechamiento de residuos sólidos en Bogotá. Los resultados de este proceso se encuentran disponibles en el siguiente enlace: https://www.uaesp.gov.co/noticias/publicacion-actas-adjudicacion-recursos-proyectos-susceptibles-ser-financiados-IAT Asimismo, en este periodo se logró avanzar en la elaboración, revisión y ajuste de las Resoluciones de asignación de recursos de la Convocatoria IAT 2024 de las 5 organizaciones beneficiarias, que tal como se indicó se encuentra la Organización EMRS, la cual recibió la aprobación y asignación de recursos a través de la Resolución 148 de 2025. CON LO SOPORTADO DURANTE EL SEGUIMIENTO REGISTRADO SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PLANTEADA. Anexo: Carpeta RECOMENDACION 1- seguimiento PMV_Marzo 2025 - Proyecto IAT / archivos: Actas de adjudicación. b) Avance en Acciones Afirmativas: Piloto de Rutas Selectivas no Exclusivas: Durante el periodo se llevaron a cabo las siguientes acciones: - De conformidad con la Resolución 697 de 2024, y según orden de pago No. 3469 en el mes de enero se ordenó el pago del Primer desembolso: Por CINCUENTA Y NUEVE MILLONES CUARENTA y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS ( S 59.049.255) correspondiente al 30% del valor total de los recursos adjudicados por UAESP. -Realización del comité de seguimiento al proyecto, en cumplimiento de la Resolución 697 de 2024, con la participación activa de la organización. - Presentación del Plan Operativo por parte de la ORO EMRS, el cual fue revisado por la Subdirección y el equipo técnico, quienes realizaron las observaciones pertinentes. Posteriormente, se recibió la documentación con las respectivas subsanaciones. - Aprobación del Plan Operativo, mediante radicado UAESP No. 20255000072321 del 27 de marzo de 2025, como parte de este proceso se adjunta plan operativo aprobado, firmado por la subdirectora y la organización. Anexo: Carpeta RECOMENDACION 1- seguimiento PMV Marzo 2025 - Piloto Ruta/Archivos: 1. EMERS PLAN OPERATIVO FIRMADO;12-03-2025 ENTREGA PO EMRS;19-03-2025 ENTREGA PO EMRS;31-03-2024 COMITE TECNICO SEGUIMIENTO; Resolución 697 adjudicación de recursos OP -3469- EMRS-ESP 1ER DESEM 27/08/2025: Para el periodo de Mayo a agosto de 2025, se adelantaron las siguientes acompañamiento a EMRS, en el marco de los proyectos de IAT y Rutas Selectivas así: a) Avance Acompañamiento a la Asociación EMRS proyectos Incentivos al Aprovechamiento y tratamiento de residuos - IAT: • El 14/05/2025, Se brindó asesoría en la formulación y ajuste del Plan Operativo, garantizando coherencia con el proyecto aprobado. Anexo: acta del 14/05/2025 • El 9 de julio se realiza informe de revisión y aprobación plan operativo • El 10 de julio de 2025, Se llevó a cabo una reunión virtual entre el equipo técnico y la organización Emrs, con el objetivo de resolver dudas generales sobre la compra y adquisición de la bodega Emrs. Se anexa Acta del 10/07/2025 • Se adelantó el proceso de contratación de perito avaluador y estudio de títulos y usos de suelo, como medida para garantizar transparencia en la inversión de recursos públicos. anexo correo del 13/08/2024 estudios de títulos Se anexan: Carpeta RECOMENDACION 1: Carpeta IAT con los siguientes registros: Actas del 14 de mayo de 2025 y del 10 de julio de 2025; Correos del 9 de julio y el 13/08/2024 estudios de títulos b) Avance en Acciones Afirmativas: Piloto de Rutas Selectivas no Exclusivas con corte a Julio de 2025 se llevaron a cabo las siguientes acciones: - El 04 de julio de 2025, Se realizó desembolso por un valor total de $ 117.116.000.oo a los proveedores seleccionados por el representante Legal de EMRS. E.S.P, para la adquisición de: - DOS (2) TRICICLOS - UN (1) MOTOCARRO - UN (1) VEHÍCULO FOTON MINITRUCK Se anexan: Carpeta RECOMENDACION 1: Carpeta RUTAS: con los siguientes registros: Documento Historial de Pagos por Proveedor, donde constan los desembolsos realizados CON LO ANTERIOR SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PLANTEADA. | 28/10/2024 27/01/2025 15/04/2025 | 28/10/2024 (EJBC). Según la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra en ejecución; como evidencia, el proceso presenta un documento denominado "EMRS y Asoambiental 09-08-2024 11_", en donde se visualiza el acta de una reunión cuyo objetivo es "realizar la visita y contextualización piloto rutas selectivas". Conforme a lo manifestado por el proceso, se establece que el indicador se ha venido cumpliendo y que la acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". 27/01/2025 (VLNP). Según la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra en ejecución; como evidencia, el proceso evidencia correos electrónicos de acompañamiento y comunicación entre la unidad y la Asociación Entidad Medioambiental de Recicladores, con la que se ha venido desarrollando el proyecto: Fortalecimiento de la infraestructura y mejoramiento operacional en la integralidad para la prestación del servicio público de aseo en la actividad de aprovechamiento en la ciudad de Bogotá D.C. EMRS ESP. Conforme a lo manifestado por el proceso, se establece que el indicador se ha venido cumpliendo y que la acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". 15/04/2025 (OJHS). De acuerdo con las observaciones del proceso de fecha 8 de abril de 2025 y las evidencias aportadas por la Subdirección de Aprovechamiento es posible determinar que la acción prevista de "Realizar el acompañamiento por parte del equipo técnico de la UAESP en la definición de alternativas que le permita acceder a una infraestructura adecuada, cumpliendo con la normativa vigente en términos de uso del suelo y las disposiciones administrativas", se viene desarrollando tanto en el componenete técnico, asi como en la la posible cosecución de recursos a través del IAT 2024 del cual se puede identificar la adjudicación de ($3.750.000.000) para la organización EMRS luego de los acompañamientos que ha adelantado la UAESP. Asi mismo, se destaca la adjudicación en el proyecto Piloto de "Rutas Selectivas no Exclusivas" por valor de ($196.000.000) para la misma organización entre otras adjudicaciones. Conforme lo anterior, se puede identificar que la acción se viene cumpliendo y se observa cierre de esta acción para el mes de agosto de 2025. 1/09/2025 (JCOM-JEPT): A partir de la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra cumplida, esto se debe a que, se ha realizado el acompañamiento por parte del equipo técnico de la UAESP en la definición de alternativas que permitan acceder a una infraestructura adecuada, cumpliendo con la normativa vigente en términos de uso del suelo y las disposiciones administrativas. Dicho acompañamiento puede evidenciarse en la asesoría técnica de parte de la UAESP en el marco de la formulación de un proyecto, orientado a la consecución de recursos proyectos IAT (Incentivos al Aprovechamiento y Tratamiento de residuos). A partir de la evaluación de proyectos radicados relacionados con los recursos IAT, la organización EMRS fue seleccionada como beneficiaria con un valor de 3.750.000.000 a través de la resolución 148 de 2025. Posteriormente, la UAESP ha continuado con acompañamientos técnicos, para soportar y asesorar a la organización EMRS, en el desarrollo de actividades relacionadas con el aprovechamiento y la obtención del espacio físico requerido. En las evidencias aportadas se encuentra: 1. El acta de la reunión efectuada el 14 de mayo de 2025, en la cual la UAESP brindó asesoría con respecto a la formulación y ajuste del Plan Operativo para que fuera consecuente con el proyecto aprobado. 2. El acta de la reunión efectuada el 10 de julio de 2025, en la cual la UAESP contribuyó a la resolución de dudas sobre la compra/adquisición de la bodega para EMRS. 3. Los resultados del contrato UAESP - 397 -2025, que se ejecutó con el objetivo de dar asesoría y garantizar la transparencia en la inversión de recusos públicos Cuyo objeto fue SA-081- Contratar los Servicios de una persona natural o jurídica para el avalúo comercial, estudio de títulos e Informe de estado jurídico de 3 bienes inmuebles que se van a acondicionar como ECA por parte de las organizaciones de recicladores de oficio prestadoras de la actividad de aprovechamiento ASOCIACIÓN ECOLÓGICA DE RECICLADORES ECOORA, ASOCIACIÓN MEDIOAMBIENTAL DE RECICLADORES EMRS ESP y ASOCIACIÓN DE RECICLADORES RECIKOLPING beneficiarias del IAT. Si bien se evidenci el cumplimiento, se recomienda seguir ejecutando el acompañamiento a EMRS pues en los resultados del contrato del avaluo comercial muestran que hay 2 inmuebles con dificultad de compra debido a límitaciones y grávamenes. Así mismo, en el acta de la reunión de julio de 2025 el vendedor del predio informa su inconformidad por los plazos temporales para la ejecución de la adquisición. | Recomendación de cierre
|  |  | 2 | Solicitar a la UAESP, se tomen medidas en materia de planeación y ejecución de contratos, se dé la utilidad real al objeto contratado, es decir, que tenga congruencia lo estudiado, contratado y lo ejecutado. | Debilidad en el seguimiento en la programación y ejecución contractual | Realizar un análisis detallado de las situaciones ocurridas en el contrato UAESP-420-2021, identificando las principales causas y factores que contribuyeron a los problemas presentados. Este análisis se llevará a cabo bajo un enfoque de lecciones aprendidas, permitiendo extraer recomendaciones concretas para prevenir la ocurrencia de situaciones similares en futuros contratos. | 1 Informe | Preventiva | Subdirección de Aprovechamiento | Subdirector | Humanos | Adecuada Planeación y ejecución | (Informes ejecutados/ Informes programados)*100% | 2024-08-20 | 2025-05-30 | 24/10/2024 23/01/2025 08/04/2025 | 24/10/2024: Se está realizando la recopilación de la información requerida para la elaboración del informe que contenga el análisis y recomendaciones pertinentes. 23/01/2025 Para el periodo no se reporta avance de la acción. 08/04/2025 Para el periodo no se reporta avance de la acción. 30/05/2024: Fue realizado el informe detallado del UAESP-420-2021, en el que se realizó el análisis de la trazabilidad de la ejecución del contrato, identificando las principales causas y factores que contribuyeron a los problemas que se presentaron y se realizan las recomendaciones para prevenir la ocurrencia de situaciones similares en futuros contratos. | 28/10/2024 27/01/2025 15/04/2025 | 28/10/2024 (EJBC). Según la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra en ejecución; se señala que se está recopilando información para la elaboración del informe que contenga el análisis y recomendaciones pertinentes. Conforme a lo manifestado por el proceso, se establece que la acción se encuentra dentro del término y continúa en estado "en proceso". 27/01/2025 (VLNP) Conforme a lo manifestado por el proceso, para el periodo no se reporta avance. La acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". 15/04/2024 (OJHS) Conforme a lo manifestado por el proceso, para el periodo no se reporta avance. La acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". No obstante, se recuerda al proceso que la acción tiene fecha de cumplimiento prevista a amas tardar el 30 de mayo de 2025. 03/06/2025 (JCOM y JEPT) Se recibe el informe requerido para este plan de mejora, este informe cuenta con las características requeridas por la Veeduría Distrital. Validación del contenido del mismo pendiente. 17/06/2025 (JCOM y JEPT) Se emiten comentarios con respecto al contenido del informe, enfocados en la sección de recomendaciones, ya que, cuenta con detalles de redacción y contenido por corregir, en consecuencia, se compartió una solicitud de corrección para modificar el informe. 26/06/2025 (JCOM y JEPT) Se desarrollan algunas modificaciones al informe según recomendaciones de la OCI, actualizando la sección de recomendaciones, sin embargo, de acuerdo con el contenido del informe, hay modificaciones pendientes por realizarse. 01/07/2025 (JCOM y JEPT) Se remite el informe final de acuerdo con las recomendaciones de Veeduría, dicho informe , cumple los requisitos solicitados en redacción y contenido. | Recomendación de cierre
|  |  | 3 | Solicitar a la UAESP, que construyan con las organizaciones de reciclaje las estrategias, proyectos y programas como el CEAP y los Centros Transitorios del Cuidado al Carretero, teniendo en cuenta su capacidad organizativa, su experiencia y cercanía en este tipo de escenarios. | Ausencia de un instrumento que compile las directrices para la implementación de las Acciones Afirmativas dirigidas a la Población recicladora | Formular un documento integral que detalle los lineamientos que se deben tener en cuenta en el marco del cumplimiento de las acciones planificadas y ejecutadas de los planes y programas dirigidos a la población recicladora, garantizando que se alineen con las acciones afirmativas y respondan a las necesidades reales de esta población y al Plan de Desarrollo “Bogotá Camina Segura”. | Un Documento formulado | Preventiva | Subdirección de Aprovechamiento | Profesional designado | Humanos | Coherencia entre los planes y programas con las necesidades de la población recicladora | (Documentos Formulados / Documentos programados)*100% | 2024-09-01 | 2025-07-30 | 24/10/2024 23/01/2025 08/04/2025 27/08/2025 | 24/10/2024: Se está realizando la Actualización del PGIRS, que será la hoja de ruta para las acciones dirigidas a la población recicladora y a la actividad de aprovechamiento en el marco de las competencias de la Unidad. 23/01/2025 Para el periodo no se reporta avance de la acción. 08/04/2025 Para el periodo no se reporta avance de la acción. 27/08/2025. Se elaboró el documento "PLAN DE GESTIÓN INCLUSIÓN DE POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO 2024-2028" que detalla los lineamientos que se deben tener en cuenta en el marco del cumplimiento de las acciones planificadas y ejecutadas de los planes y programas dirigidos a la población recicladora, describiendo así cada una de las estrategias establecidas por la Subdirección en el maco del Plan de Desarrollo Distrital. Se anexa: Carpeta recomendación 3_ Documento "PLAN DE GESTIÓN INCLUSIÓN...". CON LO ANTERIOR SE DA CUMPLIMIENTO A LA ACTIVIDAD PLANTEADA. | 28/10/2024 27/01/2025 15/04/2025 | 28/10/2024 (EJBC). Según la autoevaluación del proceso, la acción se encuentra en ejecución; se indica que se está realizando la actualización del PGIRS. Conforme a lo manifestado por el proceso, se establece que la acción se encuentra dentro del término y continúa en estado "en proceso". 27/01/2025 (VLNP) Conforme a lo manifestado por el proceso, para el periodo no se reporta avance. La acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". 15/04/2024 (OJHS) Conforme a lo manifestado por el proceso, para el periodo no se reporta avance. La acción está dentro del término y continúa en estado "en proceso". No obstante, se recuerda al proceso que la acción tiene fecha de cumplimiento prevista a mas tardar el 30 de julio de 2025. 30/08/2025 (JCOM-JEPT): El proceso adjunta como evidencia el documento "PLAN DE GESTIÓN INCLUSIÓN DE POBLACIÓN RECICLADORA DE OFICIO 2024-2028", en el cual se evidencia el cumplimiento de la acción, ya que, este cuenta con los lineamientos que se deben tener en cuenta en el marco del cumplimiento de las acciones de los planes y programas dirigidos a la población recicladora, de modo que, estos esten alienadas con las acciones afirmativas y respondan a las necesidades reales de esta población y al Plan de Desarrollo. | Recomendación de cierre
20245003339900017E | PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA PARTICIPACIÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS EN CAPACITACIÓN EN DINAMARCA |  | 1 | Se sugiere a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos - UAESP - implementar las acciones pertinentes para estructurar y aplicar un procedimiento o protocolo de selección objetiva para determinar el otorgamiento de becas o invitaciones a funcionarios o colaboradores de la UAESP (a servidores de planta y/o contratistas), con o sin asignación de presupuesto público, y que, para el caso de los contratistas, las obligaciones contractuales sean afines con la temática que se va a cursar y procure la reversión de los conocimientos adquiridos a la entidad. | .Falta de claridad en el tramite interno para la autorización de comisiones. | Elaboración de un procedimiento interno que determine los lineamientos de operación ,roles, responsabilidades, normativa, requisitos e inicio a fin del tramite a realizar por parte de los servidores de la UAESP y la administración para el reconocimiento y la autorizacion de comisiones de servicios y estudios al interior y exterior del país. | Un Documento formulado | Correctiva | Subdirección Administrativa y Financiera - GTH | Profesional Especializado Talento Humano. | Humanos | Un procedimiento interno que determine los lineamientos de operación ,roles, responsabilidades, normativa, requisitos e inicio a fin del tramite a realizar por parte de los servidores de la UAESP y la administración para el reconocimiento y la autorizacion de comisiones de servicios y estudios al interior y exterior del país. | Un procedimiento formulado y aprobado. | 2025-09-04 | 2026-02-27 |  |  | 2025-12-13 | 13/12/2025 (OJHS-JCOM-JEPT) Actualización de plazos establecidos en matriz de seguimiento. | En proceso
.Interes de varios servidores en la participación en las comisiones o programas de formación.
.Cumplimiento a la Austeridad del gasto.
.Identificación de los roles y responsabilidades que intervienen en el prcedimiento de comisiones.
Fecha Recomendación: Día, mes, año del auto de cierre de la Veeduría Distrital
Objeto de la I.S.: Se coloca el objeto de la investigación sumaria ordenado en el auto de apertura de la indagación.
No. de la orden Recomendación: Numeral que lo establece el auto de cierre, origen de la Recomendación
Proceso afectado: Dentro de la entidad existen diferentes procesos, se debe indicar cual es afectado por la recomendación
Recomendación: Transcripción de la recomendación presentada en el auto de cierre por la Veeduría Distrital a la entidad distrital
Causas: Escribir los motivos que originan al interior de la entidad la recomendación de la Veeduría
Acción: Actividades que se realizarán para mitigar la recomendación con el fin de corregir la situación detectada
Meta de la acción: Resultado que se espera obtener al terminar las acciones
Indicador: Relación de variables con el fin medir el estado de avance de las acciones para subsanar la situación encontrada. Ejemplo:(Mesa de trabajo realizada/Mesa de trabajo programada)
Fecha inicio: Día, mes año en el cual se inicia la acción
Fecha de terminación: Día, mes año en el cual se termina la acción teniendo en cuenta el plazo considerado para realizar las acciones pertinentes
NOTA: LAS COLUMNAS A, B, C, D, E, deben ser diligenciadas por la Veeduría Distrital para ser enviada a la entidad distrital correspondiente en formato Excel