- DATOS DEL INFORME

Servicio : x Disposición Final Hospitalarios Recolección, Barrido y Limpieza – ASE # 1, 2, 3, 4 y 5

Período de análisis: diciembre de 2019

- DESARROLLO DEL INFORME

* Describa aquí todas las actividades de supervisión y control planificadas, teniendo en cuenta los informes de Interventorías, Convenios, Operadores o prestadores del servicio e informes de visitas administrativas y de campo, Estados financieros e Indicadores.

En el presente informe se consolida la información de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo, de diciembre de 2019, para las cinco Áreas de Servicio Exclusivo – ASE, que comprenden las 20 localidades de Bogotá, D. C., en los Contratos de Concesión suscritos para tal fin, los cuales tienen por objeto Concesionar bajo la figura de áreas de servicio exclusivo, la prestación del servicio público de aseo en la ciudad de Bogotá D.C. - Colombia, en sus componentes de recolección de residuos no aprovechables, barrido, limpieza de vías y áreas públicas, corte de césped, poda de árboles en áreas públicas, lavado de áreas públicas y transporte de los residuos generados por las anteriores actividades a los sitios de disposición final, presentados en la siguiente tabla:

Tabla No. 1 Esquema Concesionado de Aseo 2018 – 12 de febrero de 2018

| Fuente: UAESP – Subdirección de RBL ASE | PRESTADOR | CONTRATO | LOCALIDAD |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | 1 Usaquén - 2 Chapinero - 3 Santa fe - 4 San Cristóbal - 5 Usme - 17 La Candelaria - 20 Sumapaz |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | 6 Tunjuelito - 7 Bosa - 13 Teusaquillo - 14 Los Mártires - 15 Antonio Nariño - 16 Puente Aranda - 18 Rafael Uribe Uribe - 19 Ciudad Bolívar |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | 8 Kennedy - 9 Fontibón |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | 10 Engativá - 12 Barrios unidos |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | 11 Suba |

Es así como el Consorcio Proyección Capital en ejercicio del Contrato 396 de 2012, vigila el cumplimiento de las obligaciones contractuales de cada uno de los prestadores del servicio público de aseo, de acuerdo con lo establecido en la Ley 142 de 1994 y la normatividad legal vigente. Entre sus obligaciones contractuales se encuentra la gestión comercial y financiera, que comprende las actividades de administración, actualización y mantenimiento del catastro de usuarios, medición y actualización de aforos, reporte de información al Sistema Único de Información – SUI de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, liquidación, facturación y recaudo de los pagos, gestión de cartera, administración de los dineros, y atención a los usuarios. Por tanto, la Interventoría de la gestión comercial y financiera por parte del Consorcio Proyección Capital se realizó a través de los informes que le entregó cada uno de los Concesionarios y del Sistema de Información para la Gestión y Operación del Servicio Público de Aseo – SIGAB.

En cumplimiento del contrato 396 de 2018, el Consorcio Proyección Capital radicó en esta Unidad el informe mensual de interventoría realizada a los Prestadores del servicio público de aseo, mediante el oficio 20207000019392 del 16 de enero de 2020.

De otro lado, en el mes de diciembre de 2019 se realizaron reuniones entre el Consorcio Proyección Capital, la UAESP y los concesionarios para la revisión de diferentes temas tales como Comité Fiduciario, PQRS, visitas a Centros de Atención al Usuario. La reunión de presentación del informe mensual de las actividades de la gestión comercial y financiera del esquema de aseo de noviembre de 2019, que contiene la información un mes vencido es decir de octubre de 2019, será realizada en el mes de enero de 2020.

A continuación, se presentan cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera del servicio público de aseo de diciembre de 2019:

A. Catastro de Suscriptores y Usuarios

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la Administración del Catastro de Suscriptores y Usuarios, y realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios.

En diciembre de 2019, el Consorcio Proyección Capital revisó la marcación de las cuentas contrato de los inmuebles de conservación arquitectónica, que a cada uno de estos predios se les asimile a estrato 1 sin quitarle el estrato original.

Es así como, la Interventoría en el informe del mes de diciembre de 2019 en el que reporta las actividades de noviembre de 2019, manifiesta en los apartes de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., que al realizar la comparación de la base de datos enviada por el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC, contra la base de datos del catastro de suscriptores de cada prestador evidenció que en las bases de los Concesionarios se presentan algunas cuentas contrato con marcación de conservación arquitectónica activas y con cobro, que no figuran en la base oficial del IDPC, y al realizar la validación en el SIGAB evidenció que las cuentas de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. no tienen soportes en este sistema y las de Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., sí tienen los oficios de soporte que fueron enviados directamente por el IDPC al Prestador.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., el Consorcio Proyección Capital manifiesta que realizó la solicitud de la revisión de la base de datos enviada por el IDPC contra la base de datos del catastro de suscriptores, se presentan 37 “Sin Aporte” y que solicitó la reclasificación de cada una de las cuentas a “Entidades sin ánimo de lucro”, de acuerdo con lo establecido en artículo 89 de la ley 142 de 1998, ya que en esta Ley no está definida la clasificación “Sin Aporte”. Por lo tanto, el Prestador realizó la actualización del uso especial mencionado y la Interventoría realizó nuevamente la revisión en el SIGAB, el 31 de diciembre de 2019, evidenciando cuatro cuentas contrato a las cuales no se les ha realizado la actualización.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital manifiesta que al revisar la revisión de la clasificación de las cuentas contrato de uso especial de Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P., evidenció que se presentan 37 “Sin Aporte” y que solicitó la reclasificación de cada una de las cuentas a “Entidades sin ánimo de lucro”, de acuerdo con lo establecido en el artículo 89 de la ley 142 de 1998, ya que en esta Ley no está definida la clasificación “Sin Aporte”. Por lo tanto, el Prestador realizó la actualización del uso especial mencionado y la Interventoría realizó nuevamente la revisión en el SIGAB, el 31 de diciembre de 2019, evidenciando cuatro cuentas contrato a las cuales no se les ha realizado la actualización.

El Prestador Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. no presentaron novedades frente a la base de datos del catastro de suscriptores, lo que implica que se encuentran al día en la marcación.

En cuanto a la vigencia de los aforos de grandes generadores, el Consorcio Proyección Capital continuó solicitando a los concesionarios la actualización de estos, en atención a lo establecido en el Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 de 2001, sobre la vigencia del resultado del aforo ordinario, que “El resultado del aforo ordinario tendrá una vigencia de un año contado a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado. Al finalizar ese período se prorrogará automáticamente por un año mas, salvo que la persona prestadora o el usuario decida realizar aforos permanentes o solicitar aforos extraordinarios”, y teniendo en cuenta que: “Toda vez que, los aforos no vencen al primer año de prestación del servicio del Concesionario, sino que los mismos tienen una vigencia de un año a partir de la primera factura en firme que utilice este resultado (Artículo 4.4.1.3. de la Resolución CRA 151 DE 2001) independientemente del Prestador, por lo cual se debería garantizar la continuidad de los aforos ya realizados.”

De igual forma, la interventoría realizó seguimiento al Plan de Acción de las Solicitudes de Acción Correctiva hechas a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A. E.S.P., quienes se encuentran ejecutando las actividades programadas en su respectivo cronograma formulado para dar cierre a estas SAC.

La Interventoría evidenció que Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. tienen al día los aforos de los grandes generadores, según la base de datos descargada del sistema integrado para la gestión de aseo de Bogotá – SIGAB.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado para noviembre y diciembre de 2019, por el Consorcio Proyección Capital a las SAC generadas:

Tabla No. 2 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Aforos vencidos

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de diciembre de 2019, Oficio radicado UAESP 20207000019392 del 16 de enero de 2020

El Consorcio Proyección Capital ha verificado la georreferenciación de los suscriptores activos evidenciando cuentas contrato sin coordenadas asignadas en las cinco ASE, por lo cual solicitó a los prestadores la inclusión de las coordenadas.

En relación con la información de los parámetros operativos para los componentes de recolección y barrido de cada uno de los suscriptores de las ASE, el Consorcio Proyección Capital verificó en el archivo plano de catastro la inclusión de estos y evidenció que hay cuentas contrato a las que aún faltan la inclusión de esta información, en las ASE 1, 2, 3 y 5; en el ASE 4 al concesionario le faltan algunos registros por diligenciar la información correspondiente al código de Microrruta de barrido y recolección.

Por lo tanto, el Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. mediante oficio dirigido al Consorcio Proyección Capital manifestó que se a partir del 20 de diciembre de 2019 se tendrá esta información disponible para consulta.

Así mismo, el Consorcio Proyección Capital revisó la respuesta a las Solicitudes de Acción Correctiva hechas a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., relacionadas con la actualización del catastro de zona rural en las ASE correspondientes. Así mismo, la Interventoría se encuentra en trámite de solicitud del cronograma de acción correctiva a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. al considerar incompleta la contestación dada frente a las pretensiones de la SAC.

De igual forma, el Consorcio Proyección Capital realizó el seguimiento sobre el cumplimiento del cronograma de acción correctiva de Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

A continuación, se presenta el seguimiento realizado para noviembre y diciembre de 2019, por el Consorcio Proyección Capital a las SAC generadas:

Tabla No. 3 Solicitudes de Acción Correctiva – SAC – Catastro Zonas Rurales

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informe de Interventoría de diciembre de 2019, Oficio radicado UAESP 20207000019392 del 16 de enero de 2020

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y localidad, para el mes de diciembre de 2019:

Tabla No. 4 Catastro de Suscriptores y Usuarios por ASE y Localidad

diciembre de 2019

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial – SIGAB diciembre de 2019

-  Catastro de Suscriptores

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Suscriptores del mes de diciembre de 2019, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de suscritores, lo que representa el 27% del total de suscriptores de Bogotá, D.C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de diciembre de 2019

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Suscriptores total por ASE del mes de diciembre de 2019:

Tabla No. 5 Catastro de Suscriptores

| ASE | noviembre | diciembre |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 585.745 | 586.035 |
| ASE2 | 595.402 | 596.663 |
| ASE3 | 384.311 | 384.510 |
| ASE4 | 266.858 | 267.174 |
| ASE5 | 380.157 | 380.664 |
| TOTAL | 2.212.473 | 2.215.046 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de noviembre y diciembre de 2019

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a la aplicación de los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios y a las reclamaciones que se han presentado por parte de los usuarios por el incremento en el valor de su factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Adicionalmente, en el caso de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., la variación en el catastro de suscriptores también se debe al cambio de empresa para realizar la facturación conjunta de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P.

En el ASE 1 la variación del total de suscriptores de diciembre de 2019 fue del 0,05%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 290 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Usaquén con 226.131 suscriptores.

En el ASE 2 la variación del total de suscriptores de diciembre de 2019 fue del 0,21%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 1.261 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Bosa con 162.367 suscriptores.

En el ASE 3 la variación del total de suscriptores de diciembre de 2019 fue del 0,05%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 199 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Kennedy con 271.165 suscriptores.

En el ASE 4 la variación del total de suscriptores de diciembre de 2019 fue del 0,12%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 316 suscriptores, y la localidad con mayor número de suscriptores fue Engativá con 215.928 suscriptores.

En el ASE 5 la variación del total de suscriptores de diciembre de 2019 fue del 0,13%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 507 suscriptores. Esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 380.664 suscriptores.

- Catastro de Usuarios

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el Catastro de Usuarios del mes de diciembre de 2019, y como se observa el ASE 2 es la que cuenta con el mayor número de usuarios, lo que representa el 30% del total de usuarios de Bogotá, D. C.

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de diciembre de 2019

En la siguiente tabla se observa el Catastro de Usuarios total por ASE del mes de diciembre 2019:

Tabla No. 6 Catastro de Usuarios

| ASE | noviembre | diciembre |
| --- | --- | --- |
| ASE1 | 729.393 | 729.235 |
| ASE2 | 897.213 | 898.767 |
| ASE3 | 509.709 | 509.573 |
| ASE4 | 378.833 | 377.761 |
| ASE5 | 435.162 | 435.547 |
| TOTAL | 2.950.310 | 2.950.883 |

Fuente: Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB de noviembre y diciembre de 2019

Cabe anotar que la variación que se presenta en cada ASE, se debe a la aplicación de los resultados del censo de actualización del catastro de suscriptores y usuarios, y a las reclamaciones que se han presentado por parte de los usuarios por el incremento en el valor de su factura, en atención a que se les han incrementado las unidades residenciales y no residenciales, por esta actividad. Así mismo, la variación en el número de usuarios en las ASE 1 y 5 también se debe al cambio de facturador conjunto de la EAAB E.S.P. a Codensa S.A. E.S.P., por parte de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., respectivamente.

En el ASE 1 la variación del total de usuarios de diciembre de 2019 fue del 0,02%, frente al mes de noviembre de 2019, con una disminución de 158 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Usaquén con 250.341 usuarios.

En el ASE 2 la variación del total de usuarios de diciembre de 2019 fue del 0,17%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 1.554 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Bosa con 236.392 usuarios.

En el ASE 3 la variación del total de usuarios de diciembre de 2019 fue del 0,03%, frente al mes de noviembre de 2019, con una disminución de 136 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Kennedy con 371.471 usuarios.

En el ASE 4 la variación del total de usuarios de diciembre de 2019 fue del 0,28%, frente al mes de noviembre de 2019, con una disminución de 1.072 usuarios, y la localidad con mayor número de usuarios fue Engativá con 303.957 usuarios.

En el ASE 5 la variación del total de usuarios de diciembre de 2019 fue del 0,09%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de 385 usuarios, y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con 435.547.

B. Facturación del servicio

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la facturación del servicio. En la facturación se debe tener en cuenta la facturación conjunta y directa que realiza cada Prestador del servicio, así como, la facturación de madres comunitarias del ICBF e inmuebles de conservación arquitectónica.

La Interventoría en el informe del mes de diciembre de 2019 en el que reporta las actividades de noviembre de 2019, manifiesta en los apartes de los Concesionarios Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., que el valor por descuentos reportados por estos, asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio es $ 0 para este mes.

Teniendo en cuenta lo establecido en el Parágrafo 2 del Artículo 63 - Plazo para hacer efectivos los descuentos de la Resolución CRA 720 de 2015, modificado por la Resolución CRA 858 de 2018, “Todos los descuentos que se causaron con anterioridad al plazo que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios establezca y habilite para el reporte de la información al Sistema Único de Información - SUI, deberán ser aplicados a más tardar el 31 de marzo de 2019 con sus respectivas actualizaciones utilizando el Índice de Precios al Consumidor (IPC).Una vez cumplido este plazo, sin que la persona Prestadora los haya efectuado, se causará a favor de cada suscriptor el interés moratorio previsto en el artículo 884 del Código de Comercio modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999.”, Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. aplicó los descuentos asociados al nivel de cumplimiento de las metas de calidad del servicio público de aseo, en el mes de noviembre de 2019, como lo había manifestó.

En cuanto a Bogotá Limpia S.A.S. E.SP., este Concesionario no dio respuesta al Consorcio Proyección Capital frente a la solicitud realizada el 27 de noviembre de 2019 mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-1258-19, frente al cumplimiento de la norma antes relacionada, por lo tanto, la Interventoría se encuentra en proceso de elaboración de un oficio de Solicitud de Acción Correctiva.

El Consorcio Proyección Capital manifestó en el informe del mes de diciembre de 2019 en el que reporta las actividades de noviembre de 2019, en los apartes de los cinco Concesionarios que, al analizar las tarifas aplicadas por los Concesionarios para noviembre de 2019, estas corresponden de manera razonable a las estimadas por la Interventoría.

En cuanto a Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., la Interventoría informa que el prestador no ha publicado las tarifas de octubre de 2019, por lo cual, se realizó la solicitud correspondiente. Esta situación que está siendo objeto de seguimiento por parte de esta Interventoría.

En relación con el Descuento al Costo Máximo ofertado conforme a la metodología informada por la UAESP en comunicado 20192000034811, el Consorcio Proyección Capital informa que se comprueba que los cinco Concesionarios, Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. y Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P., están reportando en SIGAB el valor de los costos de los costos CBLS y CRT con el DCM aplicado.

Al Concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con ocasión del cambio de empresa para realizar la facturación conjunta, es decir a Codensa S.A. E.S.P. se le han incrementado los reclamos por concepto de facturación.

La facturación de las localidades de las ASE 1 y 5 se está realizando de forma mensual debido a la facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P., y la facturación de las localidades de las ASE 2, 3 y 4 se continúa realizando con la EAAB E.S.P., por tanto, se realiza bimestralmente debido a que cada uno de estos Prestadores del servicio público de aseo tiene suscrito el convenio de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., para facturar el servicio de aseo con el servicio de acueducto y alcantarillado y este es facturado bimestralmente.

En la siguiente tabla se observa la facturación por ASE y localidad, para noviembre de 2019, presentado por los Concesionarios en SIGAB:

Tabla No. 7 Facturación por ASE y Localidad

diciembre de 2019

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019

La facturación total de diciembre de 2019 fue de $85.806.996.025, y está distribuida como se observa en el siguiente gráfico:

Fuente: Prestadores del Servicio Público de Aseo – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019

En la revisión y análisis de la facturación se debe tener en cuenta que las ASE 2, 3 y 4 se encuentran facturando con la EAAB E.S.P., por tanto, el ciclo de facturación es bimestral, es decir, cada dos meses, por lo cual, se debe comparar el mes de diciembre de 2019 con octubre de 2019.

La variación en el valor facturado de las ASE 2, 3 y 4, del mes de diciembre de 2019 versus el valor facturado en octubre de 2019, se debe a ajustes en los ciclos de facturación, los cuales han cambiado de un mes a otro.

Así mismo, se debe tener en cuenta que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 24 de mayo de 2019 y Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. inició facturación conjunta con Codensa S.A. E.S.P. el 09 de septiembre de 2019, por tanto, el ciclo de facturación es mensual, y se compara el mes de diciembre de 2019 con noviembre de 2019.

La variación en el valor facturado de las ASE 1 y 5, del mes de diciembre de 2019 versus el valor facturado en noviembre de 2019, se debe a los ajustes en la facturación conjunta con Codensa S.A.  y las reclamaciones de los usuarios por este concepto.

En la siguiente tabla se observa la facturación total de las ASE 2, 3 y 4, de diciembre de 2019:

Tabla No. 8 Facturación por ASE con la EAAB E.S.P.

| ASE | Octubre.19 | Noviembre.19 | Diciembre.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE2 | $ 26.324.898.351 | $ 14.955.678.950 | $ 26.829.120.026 |
| ASE3 | $ 8.245.665.600 | $ 16.835.278.460 | $ 8.434.405.090 |
| ASE4 | $ 10.742.343.622 | $ 9.398.433.867 | $ 11.158.307.567 |
| TOTAL ASE 2-3-4 | $ 45.312.907.573 | $ 41.189.391.277 | $ 46.421.832.683 |

Fuente: Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

A continuación, se presenta la facturación de las ASE 1 y 5, de diciembre de 2019:

Tabla No. 9 Facturación por ASE con Codensa S.A. E.S.P.

| ASE | Octubre.19 | Noviembre.19 | Diciembre.19 |
| --- | --- | --- | --- |
| ASE1 | $ 39.770.001.728 | $ 25.759.422.147 | $ 25.840.463.008 |
| ASE5 | $ 12.919.385.908 | $ 12.790.307.904 | $ 13.544.700.334 |
| TOTAL ASE 1-5 | $ 52.689.387.636 | $ 38.549.730.051 | $ 39.385.163.342 |

Fuente: Promoambiental Distrito S.A.S E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.– Reportes generados del SIGAB

En el ASE 1 la variación de la facturación de diciembre de 2019 fue del 0,31%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de $81.040.861, y la localidad con mayor facturación fue Usaquén con $8.244.918.362.

En el ASE 2 la variación de la facturación de diciembre de 2019 fue del 1,92%, frente al mes de octubre de 2019, con un incremento de $504.221.675, y la localidad con mayor facturación fue Puente Aranda con $5.230.054.800 .

En el ASE 3 la variación de la facturación de diciembre de 2019 fue del 2,29%, frente al mes de octubre de 2019, con un incremento de $188.739.490, y la localidad con mayor facturación fue Kennedy con $8.114.968.000.

En el ASE 4 la variación de la facturación de diciembre de 2019 fue del 3,87%, frente al mes de octubre de 2019, con un incremento de $415.963.945, y la localidad con mayor facturación fue Engativá con $9.222.549.746.

En el ASE 5 la variación de la facturación de diciembre de 2019 fue del 5,90%, frente al mes de noviembre de 2019, con un incremento de $754.392.430; y esta ASE solo tiene una localidad, Suba con una facturación de $13.544.700.334.

Subsidios y Contribuciones

En el mes de diciembre de 2019 se realizó la aprobación por parte del Consorcio Proyección Capital del Balance de Subsidios y Contribuciones de los cinco prestadores del servicio público de aseo, quienes envían a la Interventoría un informe bimestral de acuerdo con lo establecido en los convenios para la transferencia y/o recepción de recursos con cargo y/o a favor del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos – FSRI y en el Decreto Distrital 429 de 2018.

A continuación, se presenta el Balance de Subsidios y Contribuciones por ASE, enviado a la Secretaría Distrital del Hábitat en diciembre de 2019, por bimestre, cabe aclarar que solo se remitió el Balance de Susbidios y Contribuciones de Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.:

Tabla No. 10 Balance de Subsidios y Contribuciones ASE 1

| MES / CONCESIONARIO | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. ASE 1 C-283/2018 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| sep-19 | $ 1.721.264.509 | $ 2.332.549.188 | -$ 611.284.679 | -$ 743.301.216 |
| oct-19 | $ 5.366.149.304 | $ 5.498.165.841 | -$ 132.016.537 |  |
| TOTAL | $ 7.087.413.813 | $ 7.830.715.029 | -$ 743.301.216 | -$ 743.301.216 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

Tabla No. 11 Total Balance de Subsidios y Contribuciones remitido a la Secretaría Distrital del Hábitat – diciembre 2019

| MES / CONCESIONARIO | TOTAL |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Contribuciones | Subsidios | Total | Total Bimestre |
| sep-19 | $ 1.721.264.509 | $ 2.332.549.188 | -$ 611.284.679 | -$ 743.301.216 |
| oct-19 | $ 5.366.149.304 | $ 5.498.165.841 | -$ 132.016.537 |  |
| TOTAL | $ 7.087.413.813 | $ 7.830.715.029 | -$ 743.301.216 | -$ 743.301.216 |

Fuente: UAESP – Relación Subsidios y Contribuciones por ASE

CARTERA:

Los datos correspondientes al valor total de la cartera vencida para el mes de diciembre de 2019 se encuentran discriminados por ASE, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Tabla No. 12 Total Cartera Vencida – diciembre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019.

La cartera vencida del mes de diciembre de 2019, presentó un incremento del 7.13% comparado con el mes de noviembre de 2019, y el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. fue el que presentó un aumento de cartera vencida de $1.822.870.616 equivalente al 14,10% comparando el mes de diciembre de 2019 con noviembre de 2019, el valor de la cartera ha aumentado debido a que el concesionario empezó a facturar el servicio público de aseo con Enel Codensa a partir del 09 de septiembre de 2019, y los usuarios han presentado varias reclamaciones por el aumento en el valor del servicio de aseo y no pagan la factura hasta que el concesionario les resuelva el reclamo.

En la ASE 2, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Lime S.A. E.S.P. presento un incremento en la cartera de $654.293.590 equivalente al 7.21 % comparando el mes de diciembre de 2019 con el mes de noviembre de 2019.

En la ASE 3, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. presentó una disminución en la cartera vencida de $341.305.377 equivalente al 9.14% comparando el mes de diciembre de 2019 con el mes de noviembre de 2019.

En la ASE 4, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. presentó un incremento en la cartera vencida de $292.951.720 equivalente al 9.38% comparando el mes de diciembre de 2019 con el mes de noviembre de 2019.

En la ASE 5, donde presta el servicio público de aseo el concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. presentó una disminución en la cartera vencida de $34.484.422 equivalente al 0.73% comparando el mes de diciembre de 2019 con el mes de noviembre de 2019.

A pesar de que el valor total de la cartera vencida de los 5 concesionarios presento un incremento de $2.394326.127 no se puede comparar entre los meses de diciembre y noviembre de 2019, porque la facturación conjunta que hace Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. es de manera mensual y la de Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P. y Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. se hace de manera bimestral.

En el siguiente gráfico se presenta la cartera vencida de cada ASE y se puede observar la variación que hay de un mes a otro, en especial con el concesionario Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019.

La Interventoría realizó las verificaciones y análisis pertinentes para comprobar el cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo de los Concesionarios relacionadas con la cartera generada por la facturación (Conjunta y Directa) del servicio público de aseo establecidas en el numeral 2.3 Gestión de Cartera del Servicio Público de Aseo del Reglamento Comercial y Financiero y que son requeridas en la ejecución de los Contratos de Concesión.

Los Concesionarios a través de los reportes de Cartera R2 y R3 relacionados con Cartera Depurada y Cartera Recuperada respectivamente, presentaron información del periodo por número de suscriptores, modalidad de facturación, monto, concepto, localidad, tipo de productor, estrato y edad, conforme a la información requerida establecida en el Reglamento Comercial y Financiero - Numeral 2.3.3 Informes de Cartera.

En relación con los archivos planos de Cartera Depurada y Cartera Recuperada, los concesionarios remitieron los respetivos reportes que permitieron evidenciar los movimientos detallados de cuenta a cuenta, conforme a los criterios de información establecidos en el numeral 2.3.3. Informes de Cartera del Reglamento Comercial y Financiero.

La interventoría le solicito a los cinco concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. complementar y ajustar la gestión de cartera por facturación conjunta y directa, en función de lo establecido en el Manual de Cartera y el Programa anual de Depuración y Recuperación de Cartera, que evidencien el resultado de las acciones administrativas o jurídicas aplicadas durante el período conforme a los criterios y políticas de financiamiento y/o acuerdos de pago definidos en la gestión de recuperación de cartera, así como el análisis de evaluación y evolución del estado de la cartera conforme a la edad de mora.

ATENCION A USUARIOS:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la atención a usuarios del servicio. Esta actividad tiene un alcance que quedó definido en el Reglamento Comercial y Financiero como: “La relación entre el concesionario y los usuarios o suscriptores se regula a través del Contrato de Condiciones Uniformes - CCU del servicio público de aseo y demás normatividad concordante. En consecuencia, los concesionarios deben proveer todos los medios necesarios para garantizar una respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de los usuarios relacionados con el servicio público de aseo.”

Así mismo, quedó establecido en el reglamento comercial y financiero que los concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento.

Para atender a los usuarios los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P., Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P., Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. abrieron sus Centros de Atención al Usuario – CAU, y se encuentran ubicados de la siguiente manera:

Tabla No. 13 Información CAU

| ASE | PRESTADOR | CONTRATO | DIRECCION DEL CAU | TELEFONO |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Cto. 283 del 18 de enero de 2018 | Transversal 4 No. 51 A – 25 | 3385000 |
| 2 | LIME S.A. E.S.P. | Cto. 284 del 18 de enero de 2018 | Carrera 56 No. 9 - 17 Local 2, Torre Américas Edificio BOG Américas Bogotá D.C | 4172300 |
| 3 | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Cto. 285 del 18 de enero de 2018 | Avenida Boyaca No. 6 B - 20 | 2604804 |
| 4 | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Cto. 286 del 18 de enero de 2018 | Calle 65 A No. 93-02 | 2230431 |
| 5 | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Cto. 287 del 18 de enero de 2018 | Calle 129 No. 54 – 38 / 40 Local 123 – 124 | 7466876 |

Fuente: UAESP - Subdirección de RBL

Tabla No. 14 Total de PQR´s discriminadas por tipo y concesionario - Diciembre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019.

En el siguiente gráfico se presenta la participación de cada ASE en el total de PQR´s del mes de diciembre de 2019, y como se observa el ASE 1 es la que cuenta con el mayor número de PQR´s, lo que representa el 34,99% del total de PQR´s en Bogotá, D.C.:

TOTAL PQR´S – DICIEMBRE 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019

A continuación, se presenta un cuadro comparativo de las PQR´s que se presentaron en los meses de noviembre y diciembre de 2019:

Tabla No. 15 Total de PQR´s por concesionario – Noviembre 2019 vs Diciembre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Reportes generados del SIGAB de diciembre de 2019.

En el ASE 1 se tuvo una disminución en el mes de diciembre de 1.637 PQR´s comparadas con el mes de noviembre de 2019 equivalentes al 17,49% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 8.661 en noviembre a 7.019 en diciembre.

En el ASE 2 se tuvo una disminución en el mes de diciembre de 270 PQR´s comparadas con el mes de noviembre de 2019 equivalentes al 5,26% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 4.782 en noviembre a 4.463 en diciembre.

En el ASE 3 se tuvo una disminución en el mes de diciembre de 596 PQR´s comparadas con el mes de noviembre de 2019 equivalentes al 16,98% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.230 en noviembre a 2.627 en diciembre.

En el ASE 4 se tuvo un incremento en el mes de diciembre de 271 PQR´s comparadas con el mes de noviembre de 2019 equivalentes al 6,59% y la disminución que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 3.952 en noviembre a 3.656 en diciembre.

En el ASE 5 se tuvo un incremento en el mes de diciembre de 73 PQR´s comparadas con el mes de noviembre de 2019 equivalentes al 2,75% y el incremento que se presentó fue por los reclamos, ya que pasaron de 2.326 en noviembre a 2.328 en diciembre.

En cumplimiento de las obligaciones de vigilancia y control que ejerce la Interventoría se realizó seguimiento a las obligaciones relacionadas con la recepción de las PQR por cada uno de los canales de comunicación establecidas en el sub numeral 2.4.2 Responsabilidades del Reglamento Comercial y Financiero, y que son requeridas en la ejecución del Contrato de Concesión N° 283 de 2018. Esto es: “Los Concesionarios del servicio público de aseo en el Distrito Capital recibirán, atenderán, tramitarán y resolverán las peticiones, quejas y recursos (PQR), presentados por los usuarios o suscriptores por cualquiera de los siguientes canales de atención: Escrito, presencial (Centros de Atención a Usuarios), Portal Web y Centro de Contacto, aplicando criterios de calidad, oportunidad y eficiencia, y los procedimientos del presente reglamento, de acuerdo con los lineamientos establecidos en la Ley 142 de 1994 y en este Reglamento”.

Para Promoambiental Distrito SAS ESP de los datos analizados al corte del 17 de diciembre de 2019, la interventoría evidencio que el 85% de los requerimientos se encuentran en “En trámite - Por respuesta parcial” con términos vencidos y el 2% en “Tramite por asignación”, información que permitió generar el debido pronunciamiento mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE1-1664-19 radicado en las instalaciones del prestador el día 23 de diciembre de 2019 en este, se solicitó las acciones correctivas, soporte documental y el cargue de la información en el SDQS.

Sobre el Estado siguiente “Solucionado – Por respuesta definitiva” que corresponde al 13% del total, la interventoría evidencio que en el Sistema de Información Comercial-SIGAB-, se encuentra cargada las resoluciones de respuesta a cada una de las pretensiones de los usuarios, al igual que en el SDQS.

La Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación el 23 de diciembre de 2019 a los CADES y SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• CADE Toberín Ubicado en la Carrera 21 N° 169 - 62 Centro Comercial Sttugart local 128, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita según Anexo 10. ASE1_Formato de visita CADEs y SuperCADE - diciembre 2019; y el resultado de la visita soportado en el formato mencionado, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de dos asesores para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

La interventoría requiere a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.:

• Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo

establece el Reglamento Comercial y Financiero.

• Capacitar a los asesores de los puntos presenciales y al staff de la línea 110 sobre la radicación y tramites de las PQR correspondientes a aprovechamiento.

La interventoría le sugiere a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.:

• Que en cambios efectuados en el horario de atención en los puntos de atención al usuario presencial (CAU Y Super CADE) informar a la línea 110.

• Que Informe los cambios en horarios de los SuperCADE en casos especiales como las festividades.

• Que continúe con las medidas de mejora que ayuden a mitigar, disminuir y mantener el nivel de llamadas improcedentes o de broma.

Para Limpieza Metropolitana S.A. ESP de los datos analizados al corte del 17 de diciembre de 2019, la interventoría   evidencio que el 100% de los requerimientos se encuentran en “Solucionado – Por respuesta definitiva”, con el soporte documental (Resolución) en el SIGAB, pero estas no se encuentran en el SDQS.

Como resultado de la verificación del trámite, trazabilidad, calidad, oportunidad y eficiencia de las PQR recepcionadas por el Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP., la interventoría evidenció lo siguiente:

- No se evidencia el proceso de notificación ni guías de mensajería.

- No se evidencia la citación, el aviso ni las guías de mensajería.

- El acta de inspección no presenta la firma del usuario por lo que se hace necesario generar comunicado para informar el resultado de la visita o emitir respuesta al requerimiento del usuario. No obstante, no se evidencia el mismo.

- No se evidencia el comunicado anexo en el SDQS.

La Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación el 30 de diciembre de 2019 a SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE BOSA Ubicado en la Calle 57 R Sur No. 72 D -12, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato del Anexo 10. ASE2_Formato de visita CADEs y SuperCADE – Bosa - diciembre 2019; y resultado de la visita se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- Se identificó que el asesor conoce el traslado por competencias hacia otras ASES como el funcionamiento del módulo en SIGAB, Sin embargo, no conoce el procedimiento para radicar en SIGAB, tramitar el traslado por competencia hacia las empresas de aprovechamiento que corresponden a las localidades de Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP.

• SuperCADE CAD Ubicado en la Carrera 30 No. 25 - 90, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato del Anexo 11 - ASE2_Formato de visita CADEs y SuperCADE – CAD - diciembre 2019; y resultado de la visita se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- Actualmente manejan pequeños volantes donde informan la documentación para efectuar el trámite de financiación ante Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP. Lo que le agiliza el tiempo de atención y facilita al usuario completar los requisitos para realizar el proceso.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- Se identificó que el asesor conoce el traslado por competencias hacia otras ASES como el funcionamiento del módulo en SIGAB, Sin embargo, no conoce el procedimiento para radicar en SIGAB, tramitar el traslado por competencia hacia las empresas de aprovechamiento que corresponden a las localidades de Limpieza Metropolitana S.A. S.A. ESP.

Conforme a lo anterior la Interventoría requirió al concesionario realizar la debida capacitación a los asesores asignados a la atención de los SuperCADE cuanto a la radicación, trámite y traslado por competencia a las empresas de aprovechamiento de las PQR operativas que le competen.

Por otra parte, la Interventoría durante los comités técnicos de TI ha efectuado el seguimiento al Control de cambio 12 – Tiempos de atención en CAU, CADE y SuperCADE, donde se evidencia la relación de los reportes de los tiempos de atención al usuario con base en los datos reportados por el ordenador de turnos digital dispuesto por la Alcaldía Mayor, el área comercial.

La interventoría requiere a Lime S.A. E.S.P.:

• Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

• Capacitar a los asesores de los puntos presenciales y al staff de la línea 110 sobre la radicación y tramites de las PQR correspondientes a aprovechamiento.

La interventoría le sugiere a Lime S.A. E.S.P.:

• En cambios efectuados en el horario de atención en los puntos de atención al usuario presencial (CAU Y Super CADE) informar a la línea 110.

• Informar los cambios en horarios de los SuperCADE en casos especiales como las festividades.

• Al Concesionario continuar con las medidas de mejora que ayuden a mitigar, disminuir y mantener el nivel de llamadas improcedentes o de broma.

- Después del análisis se concluye que:

• Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes 132 PQR ingresadas en el periodo de análisis (noviembre) las cuales se encuentran dentro de tiempos.

• Para el periodo de análisis no se presentaron PQR de la zona rural.

• La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el anexo 2.

Para Ciudad Limpia S.A. ESP de los datos analizados al corte del 17 de diciembre de 2019, la interventoría evidencio que el 100% de los requerimientos se encuentran en “Solucionado – Por respuesta definitiva”, con el soporte documental (Resolución) en el SIGAB, como en el SDQS.

La Interventoría en función de vigilancia y control realizó visita de verificación el 27 de diciembre de 2019 a los CADES y SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Américas Ubicado en la Carrera 86 No. 43 – 55 Sur Modulo 81 Portal de Las Américas Barrio Gran Britalia, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato del Anexo 10. Formato de visita CADEs y SuperCADE - ASE 3 - diciembre 2019. Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- Es de indicar que el horario establecido para los SuperCADE de atención al usuario es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. Sin embargo, el asesor asignado por el Concesionario toma una hora de almuerzo, por tanto, no se presta atención al usuario en jornada continua.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE:

Ahora bien, con relación a los reportes de los tiempos de atención al usuario con base en los datos reportados por el ordenador de turnos digital dispuesto por la Alcaldía Mayor, el área comercial durante los comités técnicos de TI la Interventoría ha efectuado el seguimiento al Control de cambio 12 – Tiempos de atención en CAU, CADE y SuperCADE

La interventoría requiere a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.:

• Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

• Capacitar a los asesores de los puntos presenciales y al staff de la línea 110 sobre la radicación y tramites de las PQR correspondientes a aprovechamiento.

La interventoría le sugiere a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.:

• En cambios efectuados en el horario de atención en los puntos de atención al usuario presencial (CAU Y Super CADE) informar a la línea 110.

• Se recomienda al Concesionario continuar con las medidas de mejora que ayuden a mitigar, disminuir y mantener el nivel de llamadas improcedentes o de broma.

- Después del análisis se concluye que:

• Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes 2 PQR ingresadas en el periodo de análisis (noviembre) las cuales se encuentran dentro de tiempos.

• La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el anexo 2.

Para Bogota Limpia S.A.S. ESP de los datos analizados al corte del 17 de diciembre de 2019, la interventoría evidencio que el 100% de los requerimientos se encuentran en estado “Solucionado – Por respuesta definitiva”, con el soporte documental (Resolución) en el SDQS, así como el 85% del soporte en el SIGAB.

De acuerdo con la visita realizada al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario, ubicado en la Calle 65 A # 93 - 02, mediante la aplicación del formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, se observó que Bogotá Limpia S.A.S. ESP. No cuenta con mínimos dos puntos de contacto virtual, de manera que la Interventoría el 04 de diciembre del 2019 generó la solicitud de acción correctiva SAC N° 53 mediante comunicado UAESP-CPC-ASE4-1276-19, Sin embargo, el Concesionario no emitió respuesta dentro de los tres días calendario estipulados.

Conforme a lo anterior, la Interventoría el 27 de diciembre de 2019 mediante el comunicado UAESP-CPC-ASE4-1323-19 realizó la solicitud de cronograma especial de la solicitud de acción correctiva SAC N° 53; Actualmente la Interventoría se encuentra pendiente de la respuesta.

La Interventoría en función de vigilancia y control efectuó visita de verificación el 30 de diciembre de 2019 a SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Engativá Ubicado en la Transversal 113B # 66 - 54 barrio Sabanas del Dorado, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación el formato del Anexo 10. ASE4_Formato de visita CADEs y SuperCADE - diciembre 2019; y el resultado de la visita soportado en el formato mencionado, se evidenció lo siguiente:

- El Concesionario dispone de un asesor de planta y otro que cubre la hora del almuerzo para garantizar el horario continuo del CADE establecido para de atención al usuario de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal y portaba el carné en un lugar visible.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE.

- Se identificó que el asesor conoce el traslado por competencias hacia otras ASES como el funcionamiento del módulo en SIGAB, Sin embargo, no conoce el procedimiento para radicar en SIGAB, tramitar el traslado por competencia hacia las empresas de aprovechamiento que corresponden a las localidades de Bogotá Limpia S.A.S. ESP.

Conforme a lo anterior la Interventoría requirió al concesionario realizar la debida capacitación cuanto a la radicación, trámite y traslado por competencia a las empresas de aprovechamiento de las PQR operativas que le competen.

La interventoría le requiere a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.:

• Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

• Capacitar a los asesores de los puntos presenciales y al staff de la línea 110 sobre la radicación y tramites de las PQR correspondientes a aprovechamiento.

La interventoría le sugiere a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.:

• En cambios efectuados en el horario de atención en los puntos de atención al usuario presencial (CAU Y Super CADE) informar a la línea 110.

- Después del análisis se concluye que:

• Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes 160 PQR ingresadas en el periodo de análisis (noviembre) las cuales se encuentran dentro de tiempos.

• Bajo la SAC N°53 se contempla un posible incumplimiento por la falta de instalación de los dos puntos virtuales en el CAU.

• La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el anexo 2.

Para Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. de los datos analizados al corte del 17 de diciembre de 2019, la interventoría evidencio que el 100% de los requerimientos se encuentran en “Solucionado – Por respuesta definitiva”, con el registro de la información en el campo de observaciones de la plataforma del SDQS.

De acuerdo con la visita realizada al Centro de Atención al Usuario dispuesto por el Concesionario, ubicado en la Calle 129 # 54 – 38/40 Local 123 – 124, mediante la aplicación del formato de visita Centro de atención al Usuario – CAU, se observó que Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. no cuenta con baños que permitan el acceso a aquellas personas que se encuentren en condición de discapacidad, exactamente de aquellas que requieren el uso de una silla de ruedas para su desplazamiento, de manera que la Interventoría el 06 de diciembre del 2019 generó la solicitud de acción correctiva SAC N° 54 mediante comunicado UAESP-CPC-ASE5-1384-19, Sin embargo, el Concesionario emitió respuesta el 12 de diciembre de 2019 en la que manifestó que se tomó la decisión de trasladar el centro de atención al usuario a otro predio, solicitando así un plazo no mayor de tres meses.

Por lo anterior la Interventoría solicito Cronograma especial de SAC No 54 el 26 de diciembre de 2019; Actualmente la Interventoría se encuentra pendiente de la respuesta.

La Interventoría en función de vigilancia y control realizó visita de verificación el 27 de diciembre de 2019 a los CADES y SuperCADE que el Concesionario actualmente presta atención al usuario:

• SuperCADE Suba Ubicado en la Avenida Calle 145 No. 103B - 90, donde se procedió a la verificación mediante la aplicación del formato de visita CADEs y SuperCADE. Anexo 10. formato de visita CADEs y SuperCADE - ASE 5 - octubre 2019.

Como resultado de la visita y soportado en el formato mencionado anteriormente, se evidenció lo siguiente:

- Es de indicar que el horario establecido para los SuperCADE de atención al usuario es de lunes a viernes de 7:00 am a 5:00 pm y los sábados de 8:00 am a 12:00 m. Sin embargo, el asesor asignado por el Concesionario toma una hora de almuerzo, por tanto, no se presta atención al usuario en jornada continua.

- El personal asignado por el Concesionario para atención al usuario cuenta con las condiciones óptimas de presentación personal, portando la respectiva dotación y carné de identificación a la vista.

- En cuanto a los tiempos promedio de espera reportado durante la visita al SuperCADE se evidenció que el Concesionario cumple los tiempos de espera establecido en el acuerdo de niveles de servicio para la operación en puntos de la red CADE:

Con relación a lo anterior la interventoría realiza el seguimiento y análisis correspondiente a esta situación específica.

La interventoria le requiere a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.:

• Digitalizar y cargar todos los soportes y anexos de las PQR al sistema de información-SIGAB-, como actas de visita, registros fotográficos y trazabilidad del proceso notificación en tiempo real en sus sistemas y en el SIGAB, como lo establece el Reglamento Comercial y Financiero.

• Capacitar a los asesores de los puntos presenciales y al staff de la línea 110 sobre la radicación y tramites de las PQR correspondientes a aprovechamiento.

La interventoria le sugiere a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.:

• En cambios efectuados en el horario de atención en los puntos de atención al usuario presencial (CAU Y Super CADE) informar a la línea 110.

- Después del análisis se concluye que:

• Al 31 de diciembre de 2019 se encuentran pendientes 160 PQR ingresadas en el periodo de análisis (noviembre) las cuales se encuentran dentro de tiempos.

• La página Web se encuentra actualizada y cumpliendo con lo estipulado en el anexo 2.

La Interventoría el 27 de diciembre de 2019 aplicó el formato “Verificación Portal Web Y Página Web” donde reviso los siguientes aspectos a todos los concesionarios:

- Cuentan con la publicación de rutas y horarios de prestación de todas las actividades ejecutadas

- Se evidenciaron los contratos de condiciones uniformes con sus respectivos anexos

- Se encuentran los enlaces para la recepción de peticiones, queja y reclamos, además de los enlaces que dirige a la página de la UAESP.

- Cuentan con las direcciones de los puntos de atención de usuarios de los Concesionarios y los números de teléfonos para la atención de usuario.

- Se evidencian los mapas de ubicación de contenedores con frecuencia y horarios de atención y así mismo la programación de mantenimiento preventivo y correctivo.

- Informan las organizaciones recicladoras, números de contacto y ubicación.

- Publican los CCU de las organizaciones recicladores.

- Y establecen vínculos hacia la página web de las organizaciones de recicladores.

Como resultado de la verificación, la Interventoría evidenció que las páginas web de los Concesionarios cuentan con información actualizada de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Técnico Operativo.

La Interventoría evidenció publicación de información con respecto a la prestación y operación de servicio de aseo en las fechas de festividades navideñas para los 5 concesionarios.

En visita de verificación SIGAB realizada el 19 de diciembre de 2019 la Interventoría evidenció que el campo que se había solicitado en el comité Técnico No 83 fue habilitado para que los concesionarios y los centros de contacto ingresaran los números que identifican la recepción de las PQR radicadas por el medio correo electrónico línea 110.

RECAUDO:

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye el recaudo de la facturación del servicio.

El valor mensual del recaudo en el mes de diciembre de 2019, fue de $ 61.739.258.329 y se presenta a continuación:

Tabla No. 16 Total de Recaudo por concesionario – Diciembre 2019

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de diciembre de 2019

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de diciembre de 2019

A continuación, se presenta en el siguiente gráfico la distribución del recaudo por Área de Servicio Exclusivo – ASE correspondiente al mes de diciembre de 2019:

Fuente: Consorcio Proyección Capital – Informes del componente comercial y financiero del mes de diciembre de 2019

Concesionarios del Servicio Público de Aseo – Sistema de Información Comercial - SIGAB del 01 al 31 de diciembre de 2019

El ASE 2 – Lime S.A. E.S.P. presenta el mayor porcentaje de participación del recaudo del mes de diciembre de 2019 con el 26% lo que corresponde a $16.020.787.375, esto se debe a que este concesionario presta el servicio púbico de aseo en 8 localidades en la ciudad de Bogotá, D.C.

El concesionario Área Limpia Distrito Capital S.A.S E.S.P. a pesar de que presta el servicio público de aseo en una sola localidad en la ciudad de Bogotá, D.C., la cual es Suba, no presenta el menor recaudo debido a que está facturando de manera mensual a los usuarios de su zona de prestación.

En relación con el proceso de recaudo de los concesionarios Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. de la Facturación Conjunta del servicio público de Aseo, este se realiza actualmente a través de las cuentas bancarias administradas por CODENSA S.A. E.S.P., que comprende entre otras una serie de actividades requeridas para asegurar la correcta facturación conjunta y recaudo de los valores asociados a la prestación del servicio público de Aseo en la factura de CODENSA S.A. E.S.P., tal y como lo establece el contrato de prestación de servicios de facturación conjunta suscrito con CODENSA S.A. E.S.P.

No obstante, frente a las reiteraciones de Interventoría de que independientemente del medio de recaudo utilizado, es responsabilidad de los Concesionarios la integralidad de la información, en cuanto a atender todas las actividades necesarias frente a la gestión de recaudo efectuada a través de las cuentas administradas por la empresa con la cual se suscriba el contrato de Facturación Conjunta; esto en relación con los recursos provenientes de los pagos que hagan los suscriptores, y en especial, respecto al procedimiento diario de conciliación, actualización y depuración de los registros contables, extractos bancarios, traslado de recursos y aplicación de pagos en las Subbolsas del esquema financiero, a partir del suministro oportuno y actualizado de información detallada del ASE, con el fin de garantizar la confiabilidad, exactitud e integralidad sobre la totalidad de los recursos recaudados.

En relación con la revisión de los registros contables por ASE, se realizaron mesas contables entre la Fiduciaria, los Concesionarios y la Interventoría el día 2019-12-20, donde se validaron algunas de las cifras de los Estados Financieros con fecha de corte 2019-09-30; en las cuales, como tema importante entre otros, se trató el manejo contable de la utilidad, con el fin de definir el procedimiento o política contable por parte de los fideicomitentes para ser implementada en el Fideicomiso; para ello, se programó una teleconferencia para el 2019-12-27 donde la Fiduciaria se comprometió a enviar las políticas contables y el detalle de los gastos bancarios; además allí se convocó a una mesa contable extraordinaria para el 2020-01-07 con el fin de definir la política contable por parte de los Concesionarios para el registro de la utilidad del patrimonio autónomo.

De otra parte, la Fiduciaria en atención de las instrucciones impartidas por los Fideicomitentes - Concesionarios y en cumplimiento de lo establecido por la UAESP a través de la Resolución N° 395 de 2019, por la cual modificó el numeral 3.1 del Reglamento Comercial y Financiero para la prestación del servicio público de aseo de Bogotá D.C. (adoptado según Resolución N° 027 de 2018) en relación con la estructura de pagos de la Subbolsa de Disposición Final, realizó la apertura de las respectivas cuentas bancarias en Bancolombia para el manejo y control exclusivo por ASE de la transferencia de recursos recaudados y acumulados desde el inicio de la Concesión dentro de la Subbolsa de Disposición Final, con el fin de separar los valores de los descuentos aplicados al Concesionario de Disposición Final por las subcuentas especiales de:

▪ Terrenos

▪ Derechos para Aprovechamiento

▪ Indicadores de Calidad

▪ Interventoría Disposición Final

▪ Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos (IAT) - Decreto Nacional N° 2412 de 2018.

Esto en aplicación de las condiciones establecidas en la normatividad vigente referentes con el pago de interventorías con cargo a los recursos de tarifas; así como, la facturación, recaudo y traslados de los recursos facturados y recaudados del incentivo de aprovechamiento y tratamiento de residuos sólidos (VIAT) por tonelada de residuos sólidos no aprovechables en el relleno sanitario - CGR.

En relación con el proceso de recaudo de Lime S.A. E.S.P., Ciudad Limpia Bogota S.A. E.S.P. y Bogota Limpia S.A.S. E.S.P. de la Facturación Conjunta del servicio público de Aseo, este se realiza a través de un grupo de 9 cuentas corrientes aperturadas en los mismos bancos con que la EAAB E.S.P tiene convenios vigentes para el recaudo de los servicios públicos de Acueducto y Alcantarillado. En estas cuentas administradas por la EAAB E.S.P, se recauda exclusivamente el servicio de Aseo, en el marco legal del OTROSÍ N° 01 de 2018 al Convenio de Facturación Conjunta, que contractualmente son objeto de reciprocidad y sobre las cuales la EAAB E.S.P. reporta a PROCERASEO el recaudo diario a través del formato Asobancaria 98.

Así mismo, el proceso de recaudo de la Facturación Directa para los cinco concesionarios se efectúa a través de una cuenta corriente aperturada con el Banco de Occidente asociada al Patrimonio Autónomo FAP CONCESIÓN ASEO BOGOTÁ 2018 administrada por la Fiduciaria CREDICORP.

La Interventoría reitera, que independientemente del medio de recaudo utilizado (EAAB E.S.P. o CODENSA S.A. E.S.P.), es responsabilidad de los Concesionarios la integralidad de la información, en cuanto a atender todas las actividades necesarias frente a la gestión de recaudo efectuada a través de las cuentas administradas por la empresa con la cual se suscriba el contrato de Facturación Conjunta; esto en relación con los recursos provenientes de los pagos que hagan los suscriptores, y en especial, respecto al procedimiento diario de conciliación, actualización y depuración de los registros contables, extractos bancarios, traslado de recursos y aplicación de pagos en las Subbolsas del esquema financiero, a partir del suministro oportuno y actualizado de información detallada del ASE, con el fin de garantizar la confiabilidad, exactitud e integralidad sobre la totalidad de los recursos recaudados.

La Interventoría recomienda continuar con las mesas de trabajo contables programadas entre los Concesionarios y la Fiduciaria para tratar y ajustar asuntos tributarios y contables que afectan las cifras de los Estados Financieros al cierre de diciembre de 2019; esto con el fin de tener en forma oportuna cifras conciliadas y depuradas de recaudo, cartera, facturación y otros al finalizar el ejercicio fiscal de la vigencia año 2019.

ACTIVIDAD DE PAGOS

El Consorcio Proyección Capital ha realizado la interventoría de los contratos de Prestación del servicio público de aseo en cada una de las actividades de la gestión comercial y financiera, la cual incluye la actividad de pagos.

Esta actividad de pagos a los concesionarios y a todos los agentes que intervienen en la prestación del servicio de aseo se realiza con los recursos que se recaudan por la prestación del servicio de aseo a través de la tarifa y con recursos del presupuesto de la UAESP según lo establecido en las obligaciones de hacer de los contratos de concesión suscritos con las empresas prestadoras del servicio público de aseo.

En atención a que los concesionarios suscribieron convenios de facturación conjunta con la EAAB E.S.P., la facturación se realiza bimestralmente lo que indica que teniendo en cuenta los ciclos de facturación de la EAAB E.S.P., el recaudo se realiza bimestralmente, excepto con las empresas Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. y Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P. que terminaron el convenio de facturación conjunta que tenían suscrito con la EAAB E.S.P. y suscribieron uno nuevo con Codensa S.A E.S.P., los cuales empezaron a regir a partir del 24 de mayo de 2019 y 09 de septiembre de 2019, respectivamente, lo que implica que estas empresas facturan de manera mensual.

PAGOS REALIZADOS CON RECURSOS DE TARIFA:

El esquema financiero del servicio público de aseo está conformado por una Bolsa, la cual se divide en varias Subbolsas según la distribución del recaudo por componentes. Por tanto, se tienen las siguientes Subbolsas:

- Subbolsa de Disposición Final

- Subbolsa de tratamiento de lixiviados

- Subbolsa de aprovechamiento

- Subbolsa Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos

- Subbolsa de Interventoría

- Subbolsa de Recolección, Barrido y Limpieza Urbana

La distribución del recaudo para cada una de las subbolsas de cada Área del Servicio Exclusivo – ASE, la realiza la empresa PROCERASEO S.A. quien fue contratada por los concesionarios para administrar el Sistema de Información Comercial, y esta empresa es la encargada de aplicar los pagos y distribuir los recursos en cada subbolsa para cada una de las ASE.

La empresa PROCERASEO S.A. liquida quincenalmente la información del recaudo y la envía a la Fiduciaria CREDICORP para que esta haga la distribución de los recursos a cada subbolsa y haga los respectivos pagos, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento Comercial y Financiero.

A continuación, se muestra en la siguiente tabla la información que contiene la liquidación que envía PROCERASEO S.A., para diciembre de 2019, cabe aclarar que, a partir de la segunda quincena de agosto de 2019, se debe aplicar el Incentivo al Aprovechamiento y Tratamiento de Residuos Sólidos - IAT, el cual está incluido en la remuneración remitida por PROCERASEO:

Tabla No. 17 Liquidación Retribución por ASE

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del del 17 de diciembre de 2019 y 02 de enero de 2020 - Reporte quincenal del mes de diciembre de 2020

El valor total de la retribución a los concesionarios más conceptos especiales fue de $42.574.498.718, por concepto de la prestación del servicio público de aseo más conceptos especiales en el mes de diciembre de 2019, y el ASE con mayor retribución por la prestación del servicio fue la 2 del Concesionario Limpieza Metropolitana S.A. E.S.P. con un valor de $ 10.382.991.513 y un porcentaje de participación del 24%, esta variación se debe al número de localidades que tiene este Concesionario para la prestación del servicio de aseo en Bogotá, D. C.

Los conceptos especiales se retribuyen en su totalidad al concesionario y hacen referencia a las actividades complementarias pactadas entre el usuario y el concesionario, las cuales se determinan de manera directa.

Fuente: Proceraseo S.A.S. – Correos electrónicos del 17 de diciembre de 2019 y 02 de enero de 2020 - Reporte quincenal del mes de diciembre de 2020

PAGOS REALIZADOS CON PRESUPUESTO UAESP:

Desde el inicio del esquema actual de prestación del servicio público de aseo, la UAESP ha suscrito con cada uno de los cinco concesionarios las adiciones que dan cumplimiento a las obligaciones de hacer establecidas en los contratos de Prestación.

En el mes de diciembre de 2019 se realizaron los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer a los prestadores del servicio público de aseo, de las facturas certificadas por el Consorcio Proyección Capital, los cuales se remitieron a la Subdirección Administrativa y Financiera para su respectivo pago a los concesionarios.

Tabla No. 18 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P.

| Concepto | PROMOAMBIENTAL DISTRITO S.A.S. E.S.P. | Valor dic. 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 1 |  |
|  | C-283/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 487.201.634,00 |
| Lavado de Áreas Públicas | Del 06 al 31 de julio de 2019 | $ 14.462.732,00 |
|  | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 24.950.391,00 |
|  | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 25.705.361,00 |
|  | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 48.928.146,00 |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 06 al 31 de julio de 2019 | $ 523.278.309,00 |
|  | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 676.668.204,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de julio de 2019 | $ 216.449.651,00 |
|  | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 216.349.738,00 |
|  | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 216.165.484,00 |
|  | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 216.106.308,00 |
| Adquisición de Cestas M-121 | Informe No. 01 Del 25 de abril al 11 de agosto de 2019. | $ 43.753.392,00 |
|  | Informe No. 02 Del 25 de abril al 11 de agosto de 2019. | $ 45.880.293,00 |
|  | Informe No. 03 Del 25 de abril al 11 de agosto de 2019. | $ 100.572.033,00 |
| Suministro de Equipos del Sistema de Contenerización Soterrados | Informe No. 1 Del 25 de abril al 24 de octubre de 2019 | $ 1.898.779.309,00 |
| Total |  | $ 4.755.250.985,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 19 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Limpieza

Metropolitana S.A. E.S.P.

| Concepto | LIME S.A. E.S.P. | Valor dic. 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 2 |  |
|  | C-284/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 1.030.556.875,00 |
|  | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 963.562.484,00 |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 29.239.953,00 |
| Instalación de Cestas M-121 | Informe No. 2 Del 22 de junio al 29 de octubre de 2019. | $ 47.298.227,00 |
|  | Informe No. 3 Del 22 de junio al 29 de octubre de 2019 | $ 50.539.219,00 |
|  | Informe No. 4 Del 22 de junio al 29 de octubre de 2019 | $ 29.067.647,00 |
|  | Informe No. 5 Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019. | $ 67.655.708,00 |
|  | Versión No. 02 de los Informes No. 2-3-4 Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019. | $ 219.678.489,00 |
|  | Versión No. 02 del Informe 5 Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019. | $ 74.745.378,00 |
|  | Informe No. 6 Del 30 de octubre al 30 de noviembre de 2019. | $ 90.443.933,00 |
| Total |  | $ 2.602.787.913,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 20 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Ciudad Limpia Bogotá S.A. E.S.P.

| Concepto | CIUDAD LIMPIA BOGOTÁ S.A. E.S.P. | Valor dic. 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 3 |  |
|  | C-285/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 586.197.274,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 175.226.681,00 |
| Adquisición de Cestas M-121 | Informe No. 12 Del 30 de septiembre de 2019 | $ 464.896.584,00 |
| Total |  | $ 1.226.320.539,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 21 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Bogotá Limpia S.A.S. E.S.P.

| Concepto | BOGOTÁ LIMPIA S.A.S. E.S.P. | Valor dic. 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 4 |  |
|  | C-286/2018 |  |
| Lavado de Áreas Públicas | Del 06 al 31 de julio de 2019 | $ 18.910.716,00 |
|  | Del 01 al 31 de agosto de 2019 | $ 22.462.628,00 |
|  | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 22.462.628,00 |
|  | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 24.211.478,00 |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 06 al 31 de julio de 2019. | $ 165.093.149,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 188.931.183,00 |
| Instalación de Cestas M-121 | Informe No. 01 Del 28 de febrero al 30 de septiembre de 2019 | $ 61.882.691,00 |
|  | Informe No. 02 Del 28 de febrero al 30 de septiembre de 2019 | $ 121.334.638,00 |
| Total |  | $ 625.289.111,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 22 Conceptos presentados a la Subdirección Administrativa y Financiera para pago a Área Limpia Distrito Capital S.A.S. E.S.P.

| Concepto | ÁREA LIMPIA DISTRITO CAPITAL S.A.S. E.S.P. | Valor dic. 19 |
| --- | --- | --- |
|  | ASE 5 |  |
|  | DC-287/2018 |  |
| Puntos Críticos | Del 23-31 de agosto de 2019 | $ 60.058.072,00 |
|  | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 321.816.642,00 |
|  | Del 01 al 31 de octubre de 2019 | $ 446.276.088,00 |
|  | Del 01 al 30 de noviembre de 2019 | $ 358.903.145,00 |
| Lavado de Áreas Públicas | Del 01 al 20 de agosto de 2019 | $ 16.523.228,00 |
|  | Del 02 al 30 de septiembre de 2019 | $ 29.004.896,00 |
|  | Del 01 al 29 de octubre de 2019 | $ 29.004.896,00 |
| Lavado Especial de Áreas Públicas | Del 01 al 29 de agosto de 2019 | $ 76.275.303,00 |
|  | Del 02 al 30 de septiembre de 2019 | $ 76.275.303,00 |
|  | Del 01 al 28 de octubre de 2019 | $ 76.275.303,00 |
| Corte de Césped de Áreas Públicas | Del 01 al 30 de septiembre de 2019 | $ 192.779.502,00 |
| Adquisición de Cestas M-121 | Informe No. 12 Del 29 de mayo al 15 de julio de 2019. | $ 61.236.378,00 |
|  | Informe No. 21 Del 17 al 31 de octubre de 2019. | $ 66.235.266,00 |
|  | Informe No. 22 Del 17 al 31 de octubre de 2019. | $ 96.228.594,00 |
| Total |  | $ 1.906.892.616,00 |

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Tabla No. 23 Pagos por Concesionario

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

En el mes de diciembre de 2019 los informes de supervisión y cumplimiento para el pago de las obligaciones de hacer ascendieron a un total de $11.116.541.164, de los cuales el concesionario con mayor participación en esta cifra, fue Promoambiental Distrito S.A.S. E.S.P. con un 24% que corresponde a $4.755.250.985, seguido del concesionario Lime S.A. E.S.P. con un 23% que corresponde a $2.602.787.913.

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

Durante el mes de diciembre de 2019 el concepto por el cual se generó la mayor cantidad de pagos fue por Puntos Críticos, cuyo pago total para el mes de diciembre corresponde a $4.254.572.214 y representa el 38% del total de los pagos realizados durante el periodo analizado.

Fuente: UAESP – Relación Pagos Adiciones Prestadores del Servicio Público de Aseo

- APROBACIÓN DEL SUBDIRECTOR (A)

Fecha de aprobación: 24/02/2020 Nombre HERMES HUMBERTO FORERO MORENO Firma _________________________________

Nombre de los profesionales que apoyan la supervisión y control del servicio:

Nombre: SARET PATRICIA PERDOMO E.      Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL ESPECIALIZADO  Firma: ____________

Nombre: WILLIAM DANIEL PATIÑO P.            Cargo o No. de Contrato: PROFESIONAL UNIVERSITARIO  Firma: ____________

Nombre: SANDRA KATERINE DELGADO C.  Cargo o No. de Contrato: UAESP-CD-50-2019___                  Firma: ____________