## Febrero-2023
Nº Compromiso (Contrato) | Fecha inicio Base contratos legales | Fecha fianalización Base contratos legales | Valor del contrato Compromisos | Porcentaje de ejecución | Recursos totales pagados Compromisos | Recursos pendientes ejecutar Compromisos | Cantidad otro si y adiciones Compromisos | Valor adiciones Compromisos | Porcentaje de ejecución adiciones | Recursos totales pagados Adiciones | Recursos pendientes ejecutar Adiciones
111 | 2023-02-02 | 2024-04-17 | 110000000 | 8.788% | 9666667 | 100333333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
112 | 2023-02-02 | 2024-03-06 | 85800000 | 8.788% | 7540000 | 78260000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
113 | 2023-02-02 | 2024-01-16 | 104500000 | 8.788% | 9183333 | 95316667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
97 | 2023-02-02 | 2023-06-01 | 60000000 | 24.17% | 14500000 | 45500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
107 | 2023-02-02 | 2024-01-20 | 28217000 | 13.33% | 3762266 | 24454734 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
99 | 2023-02-02 | 2023-06-01 | 60000000 | 24.17% | 14500000 | 45500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
103 | 2023-02-02 | 2023-09-05 | 89944074 | 7.576% | 6813945 | 83130129 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
98 | 2023-02-02 | 2024-03-20 | 60000000 | 24.17% | 14500000 | 45500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
108 | 2023-02-02 | 2024-03-07 | 99000000 | 8.485% | 8400000 | 90600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
110 | 2023-02-03 | 2023-06-02 | 29664000 | 20% | 5932800 | 23731200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
109 | 2023-02-03 | 2023-11-02 | 20587200 | 20% | 4117440 | 16469760 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
129 | 2023-02-03 | 2024-03-20 | 30080000 | 20% | 6016000 | 24064000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
128 | 2023-02-06 | 2024-02-24 | 40000000 | 20% | 8000000 | 32000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
133 | 2023-02-06 | 2024-02-13 | 16000000 | 20% | 3200000 | 12800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
132 | 2023-02-06 | 2023-11-05 | 30900000 | 0% | 0 | 30900000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
137 | 2023-02-06 | 2023-08-05 | 66000000 | 7.273% | 4800000 | 61200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
134 | 2023-02-07 | 2024-02-05 | 70000000 | 10% | 7000000 | 63000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
138 | 2023-02-07 | 2024-01-20 | 33000000 | 0% | 0 | 33000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
92 | 2023-02-07 | 2023-12-31 | 65472000 | 7.273% | 4761600 | 60710400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
88 | 2023-02-07 | 2024-01-25 | 13496000 | 11.43% | 1542400 | 11953600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
124 | 2023-02-08 | 2024-01-08 | 55000000 | 6.97% | 3833333 | 51166667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
145 | 2023-02-08 | 2024-01-26 | 30080000 | 19.17% | 5765333 | 24314667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
148 | 2023-02-08 | 2024-01-08 | 28000000 | 19.17% | 5366667 | 22633333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
136 | 2023-02-08 | 2023-12-31 | 77000000 | 6.97% | 5366667 | 71633333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
144 | 2023-02-08 | 2024-03-13 | 24000000 | 17.5% | 4200000 | 19800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
146 | 2023-02-08 | 2024-01-22 | 41664000 | 10.48% | 4364800 | 37299200 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
147 | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 34796000 | 19.17% | 6669233 | 28126767 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
143 | 2023-02-08 | 2024-02-16 | 63800000 | 6.364% | 4060000 | 59740000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
125 | 2023-02-08 | 2023-08-16 | 38000000 | 19.17% | 7283333 | 30716667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
126 | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 16000000 | 19.17% | 3066667 | 12933333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
127 | 2023-02-08 | 2024-02-26 | 15200000 | 19.17% | 2913333 | 12286667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
139 | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 14800000 | 19.17% | 2836667 | 11963333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
140 | 2023-02-08 | 2024-01-27 | 20800000 | 19.17% | 3986667 | 16813333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
141 | 2023-02-08 | 2024-01-26 | 16000000 | 19.17% | 3066667 | 12933333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
142 | 2023-02-08 | 2023-06-07 | 24000000 | 19.17% | 4600000 | 19400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
159 | 2023-02-09 | 2024-01-26 | 13200000 | 18.33% | 2420000 | 10780000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
104 | 2023-02-09 | 2024-01-23 | 32445000 | 10.48% | 3399000 | 29046000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
116 | 2023-02-09 | 2024-02-08 | 34090000 | 10% | 3409000 | 30681000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
119 | 2023-02-09 | 2024-01-26 | 34090000 | 8.932% | 3045000 | 31045000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
121 | 2023-02-09 | 2023-10-09 | 20237000 | 10% | 2023700 | 18213300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
122 | 2023-02-09 | 2023-09-08 | 20237000 | 10% | 2023700 | 18213300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
123 | 2023-02-09 | 2024-01-05 | 53025000 | 10.48% | 5555000 | 47470000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
118 | 2023-02-09 | 2024-01-21 | 26593000 | 10.48% | 2785933 | 23807067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
150 | 2023-02-09 | 2023-12-17 | 12552000 | 17.5% | 2196600 | 10355400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
151 | 2023-02-09 | 2024-02-01 | 15200000 | 17.5% | 2660000 | 12540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
166 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 12000000 | 18.33% | 2200000 | 9800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
158 | 2023-02-09 | 2024-01-23 | 13496000 | 10% | 1349600 | 12146400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
167 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 10622000 | 0% | 0 | 10622000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
120 | 2023-02-09 | 2023-08-08 | 37554000 | 12.22% | 4589933 | 32964067 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
155 | 2023-02-09 | 2024-02-08 | 21644000 | 17.5% | 3787700 | 17856300 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
168 | 2023-02-09 | 2023-06-08 | 30900000 | 15% | 4635000 | 26265000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
152 | 2023-02-09 | 2024-01-26 | 36000000 | 9.167% | 3300000 | 32700000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
163 | 2023-02-09 | 2023-10-09 | 24000000 | 17.5% | 4200000 | 19800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
130 | 2023-02-09 | 2023-07-09 | 26000000 | 18.33% | 4766667 | 21233333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
131 | 2023-02-09 | 2024-01-26 | 29072832 | 18.33% | 5330019 | 23742813 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
149 | 2023-02-09 | 2024-01-23 | 20000000 | 18.33% | 3666667 | 16333333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
157 | 2023-02-09 | 2024-06-22 | 31200000 | 15.83% | 4940000 | 26260000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
162 | 2023-02-09 | 2024-03-26 | 18000000 | 15.83% | 2850000 | 15150000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
164 | 2023-02-09 | 2024-01-25 | 30160000 | 13.33% | 4021333 | 26138667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
165 | 2023-02-09 | 2023-10-09 | 25158780 | 18.33% | 4612443 | 20546337 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
175 | 2023-02-09 | 2024-02-26 | 76000000 | 8.75% | 6650000 | 69350000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
177 | 2023-02-10 | 2023-09-15 | 48000000 | 3.75% | 1800000 | 46200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
176 | 2023-02-10 | 2023-09-15 | 48000000 | 8.75% | 4200000 | 43800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
180 | 2023-02-10 | 2023-11-09 | 14400000 | 17.5% | 2520000 | 11880000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
188 | 2023-02-10 | 2024-01-26 | 30800000 | 15% | 4620000 | 26180000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
187 | 2023-02-10 | 2024-01-28 | 10622000 | 15% | 1593300 | 9028700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
183 | 2023-02-10 | 2024-01-27 | 13820600 | 15% | 2073090 | 11747510 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
186 | 2023-02-10 | 2023-10-09 | 64000000 | 7.5% | 4800000 | 59200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
184 | 2023-02-10 | 2024-02-27 | 60896000 | 8.75% | 5328400 | 55567600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
182 | 2023-02-10 | 2023-10-09 | 25438728 | 7.5% | 1907904 | 23530824 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
181 | 2023-02-10 | 2023-10-09 | 27192000 | 8.75% | 2379300 | 24812700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
179 | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 40000000 | 0% | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
178 | 2023-02-10 | 2023-08-09 | 42000000 | 7.143% | 3000000 | 39000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
170 | 2023-02-10 | 2023-11-28 | 16800000 | 17.5% | 2940000 | 13860000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
154 | 2023-02-10 | 2024-01-09 | 93500000 | 6.364% | 5950000 | 87550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
114 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 26000000 | 17.5% | 4550000 | 21450000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
115 | 2023-02-10 | 2024-01-27 | 21200000 | 17.5% | 3710000 | 17490000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
153 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 16000000 | 17.5% | 2800000 | 13200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
156 | 2023-02-10 | 2024-02-09 | 20600000 | 17.5% | 3605000 | 16995000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
161 | 2023-02-10 | 2024-01-27 | 28840000 | 17.5% | 5047000 | 23793000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
160 | 2023-02-10 | 2024-01-27 | 24720000 | 17.5% | 4326000 | 20394000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
173 | 2023-02-10 | 2023-08-28 | 29800000 | 15% | 4470000 | 25330000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
174 | 2023-02-10 | 2024-01-28 | 28800000 | 15% | 4320000 | 24480000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
185 | 2023-02-10 | 2024-01-27 | 42000000 | 17.5% | 7350000 | 34650000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
169 | 2023-02-10 | 2023-06-09 | 21200000 | 17.5% | 3710000 | 17490000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
171 | 2023-02-10 | 2024-01-28 | 20600000 | 17.5% | 3605000 | 16995000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
172 | 2023-02-10 | 2024-01-28 | 28840000 | 25% | 7210000 | 21630000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
203 | 2023-02-10 | 2024-01-23 | 64000000 | 7.5% | 4800000 | 59200000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
192 | 2023-02-13 | 2023-06-12 | 11568000 | 15% | 1735200 | 9832800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
193 | 2023-02-13 | 2024-04-29 | 17304000 | 14.17% | 2451400 | 14852600 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
198 | 2023-02-13 | 2023-10-13 | 18540000 | 15% | 2781000 | 15759000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
195 | 2023-02-13 | 2023-08-12 | 11568000 | 15% | 1735200 | 9832800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
196 | 2023-02-13 | 2024-04-28 | 11568000 | 15% | 1735200 | 9832800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
194 | 2023-02-13 | 2024-01-29 | 17400000 | 0% | 0 | 17400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
202 | 2023-02-13 | 2023-08-12 | 110000000 | 0% | 0 | 110000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
204 | 2023-02-13 | 2024-01-27 | 31200000 | 13.33% | 4160000 | 27040000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
200 | 2023-02-13 | 2024-01-28 | 68000000 | 7.083% | 4816667 | 63183333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
199 | 2023-02-14 | 2023-08-13 | 24696000 | 14.17% | 3498600 | 21197400 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
213 | 2023-02-14 | 2024-04-08 | 17304000 | 13.33% | 2307200 | 14996800 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
191 | 2023-02-14 | 2024-02-23 | 21200000 | 14.17% | 3003333 | 18196667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
211 | 2023-02-14 | 2024-02-28 | 30900000 | 13.33% | 4120000 | 26780000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
212 | 2023-02-14 | 2023-11-13 | 21200000 | 14.17% | 3003333 | 18196667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
189 | 2023-02-14 | 2024-01-27 | 22800000 | 14.17% | 3230000 | 19570000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
190 | 2023-02-14 | 2024-01-27 | 30000000 | 14.17% | 4250000 | 25750000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
285 | 2023-02-14 | 2024-06-27 | 398367404 | 0% | 0 | 398367404 | 2 | 1428892030 | 0% | 0 | 1428892030
284 | 2023-02-15 | 2024-06-28 | 1053885330 | 0% | 0 | 1053885330 | 2 | 3629239241 | 0% | 0 | 3629239241
214 | 2023-02-15 | 2023-07-16 | 68000000 | 6.25% | 4250000 | 63750000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
222 | 2023-02-15 | 2024-01-28 | 20000000 | 13.33% | 2666667 | 17333333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
207 | 2023-02-15 | 2024-01-27 | 9200000 | 13.33% | 1226667 | 7973333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
208 | 2023-02-15 | 2024-01-28 | 44000000 | 6.667% | 2933333 | 41066667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
209 | 2023-02-15 | 2024-01-28 | 56000000 | 6.667% | 3733333 | 52266667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
287 | 2023-02-15 | 2023-08-14 | 561844107 | 0% | 0 | 561844107 | 2 | 1610824570 | 0% | 0 | 1610824570
396 | 2023-02-15 | 2024-01-10 | 247802464 | 0% | 0 | 247802464 | 2 | 1093586475 | 0% | 0 | 1093586475
827 | 2023-02-15 | 2023-08-14 | 4973624 | 0% | 0 | 4973624 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
220 | 2023-02-15 | 2023-11-14 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
283 | 2023-02-15 | 2024-01-29 | 170352164 | 0% | 0 | 170352164 | 2 | 1295592430 | 0% | 0 | 1295592430
210 | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 16240000 | 0% | 0 | 16240000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
216 | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
219 | 2023-02-16 | 2024-01-29 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
221 | 2023-02-16 | 2023-11-15 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
217 | 2023-02-16 | 2024-01-11 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
206 | 2023-02-16 | 2023-06-15 | 16000000 | 12.5% | 2000000 | 14000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
205 | 2023-02-16 | 2023-08-15 | 26910000 | 12.5% | 3363750 | 23546250 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
223 | 2023-02-16 | 2024-01-30 | 18400000 | 0% | 0 | 18400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
233 | 2023-02-17 | 2024-01-31 | 13920000 | 0% | 0 | 13920000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
232 | 2023-02-17 | 2023-11-16 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
229 | 2023-02-17 | 2024-03-16 | 21424000 | 11.67% | 2499467 | 18924533 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
218 | 2023-02-17 | 2024-03-16 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
228 | 2023-02-17 | 2024-03-04 | 23600000 | 11.67% | 2753333 | 20846667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
231 | 2023-02-17 | 2023-09-29 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
236 | 2023-02-17 | 2024-03-17 | 57165000 | 0% | 0 | 57165000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
215 | 2023-02-17 | 2024-02-01 | 22000000 | 11.67% | 2566667 | 19433333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
230 | 2023-02-17 | 2024-02-01 | 21200000 | 12.5% | 2650000 | 18550000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
238 | 2023-02-20 | 2024-03-19 | 24720000 | 9.167% | 2266000 | 22454000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
250 | 2023-02-20 | 2024-03-20 | 20000000 | 8.333% | 1666667 | 18333333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
252 | 2023-02-20 | 2024-02-03 | 28500000 | 12.22% | 3483333 | 25016667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
237 | 2023-02-20 | 2024-02-22 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
251 | 2023-02-20 | 2023-03-08 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
255 | 2023-02-21 | 2024-03-27 | 15000000 | 0% | 0 | 15000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
256 | 2023-02-22 | 2023-05-21 | 9000000 | 0% | 0 | 9000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
249 | 2023-02-22 | 2024-02-04 | 52000000 | 3.75% | 1950000 | 50050000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
258 | 2023-02-22 | 2023-09-21 | 60893000 | 0% | 0 | 60893000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
259 | 2023-02-22 | 2024-01-31 | 18540000 | 0% | 0 | 18540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
260 | 2023-02-22 | 2023-08-21 | 20600000 | 6.667% | 1373333 | 19226667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
265 | 2023-02-22 | 2024-03-07 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
263 | 2023-02-22 | 2024-01-31 | 12800000 | 0% | 0 | 12800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
261 | 2023-02-23 | 2024-02-05 | 40000000 | 0% | 0 | 40000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
267 | 2023-02-23 | 2023-10-02 | 27200000 | 3.333% | 906667 | 26293333 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
268 | 2023-02-23 | 2023-12-02 | 21600000 | 6.667% | 1440000 | 20160000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
271 | 2023-02-23 | 2024-07-06 | 19096000 | 3.333% | 636533 | 18459467 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
270 | 2023-02-23 | 2024-05-08 | 34700000 | 5.833% | 2024167 | 32675833 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
275 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 48000000 | 0% | 0 | 48000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
272 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 30300000 | 5.833% | 1767500 | 28532500 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
276 | 2023-02-24 | 2024-02-05 | 32144000 | 5.833% | 1875067 | 30268933 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
253 | 2023-02-24 | 2023-09-26 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
254 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 22000000 | 0% | 0 | 22000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
277 | 2023-02-24 | 2024-02-24 | 70000000 | 0% | 0 | 70000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
269 | 2023-02-24 | 2024-02-06 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
274 | 2023-02-24 | 2023-08-23 | 18000000 | 0% | 0 | 18000000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
273 | 2023-02-24 | 2023-06-23 | 12800000 | 0% | 0 | 12800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
278 | 2023-02-27 | 2023-08-26 | 32800000 | 0% | 0 | 32800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
279 | 2023-02-27 | 2024-01-21 | 17348000 | 0% | 0 | 17348000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
280 | 2023-02-27 | 2023-11-26 | 18540000 | 0% | 0 | 18540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
281 | 2023-02-27 | 2023-11-26 | 18540000 | 0% | 0 | 18540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
795 | 2023-02-28 | 2024-05-11 | 10500000 | 6.667% | 700000 | 9800000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
282 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 61600000 | 0% | 0 | 61600000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
257 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 52000000 | 3.333% | 1733333 | 50266667 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
460 | 2023-03-02 | 2024-07-12 | 2324403700 | 0% | 0 | 2324403700 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
284 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 18400000 | 0% | 0 | 18400000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
264 | 2023-02-28 | 2023-08-27 | 11568000 | 0% | 0 | 11568000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
262 | 2023-02-28 | 2023-10-28 | 33990400 | 1.25% | 424880 | 33565520 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
289 | 2023-02-28 | 2024-02-09 | 18540000 | 0% | 0 | 18540000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
286 | 2023-02-28 | 2023-10-28 | 24612000 | 0% | 0 | 24612000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
290 | 2023-02-28 | 2024-02-11 | 15156000 | 0% | 0 | 15156000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
288 | 2023-02-28 | 2024-05-11 | 11568000 | 0% | 0 | 11568000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0
283 | 2023-02-28 | 2023-10-27 | 40000000 | 1.25% | 500000 | 39500000 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0