| Fase | Acciones | Actividades | Resultado | Indicadores (Control de medida) | Periodo | % de avance | Avance cualitativo | Actividades pendientes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fase I Identificación y caracterización de actores | Identificar y caracterizar los grupos de interés que atiende la entidad | Identificar y caracterizar, de acuerdo con cada una de las áreas misionales de la Unidad, los grupos de interés, organizados, agremiados o no, con quienes se interactúa o se podría interactuar. | Identificación y caracterización de grupos de interés Relación de espacios, canales, gestores y facilitadores de participación identificados de acuerdo con las áreas misionales de la entidad. | Una matriz que recoge: los grupos de interés, espacios y canales, gestores y facilitadores, necesidades de participación y rendición de cuentas. | Enero 2019 | 100% | Se encuentra aprobada y publicada en la página Web la caracterización de los grupos de interés de la UAESP. |  |
|  | Identificar del grupo de gestores sociales y facilitadores de la entidad que pueden apoyar las diferentes actividades de participación ciudadana. | Solicitar a las áreas misionales los datos de los gestores sociales, facilitadores y el equipo de atención al ciudadano de la entidad que pueden apoyar las diferentes actividades de participación ciudadana. |  |  |  | 100% | Se tiene identificado el grupo de gestores sociales y facilitadores de la entidad, información que se encuentra disponible dentro de las evidencias de cumplimiento del presente Plan y que no será publicada, por protección de datos. |  |
|  | Identificar de los espacios y canales de participación de los que dispone la unidad y los posibles espacios y canales que se pueden abrir. | Registrar los espacios de participación identificados, de los que dispone la Unidad, incluyendo aquellos que requieran de programación de recursos de inversión. Realizar una valoración para determinar en donde debemos fortalecer la participación y así proponer los posibles espacios y canales que se pueden abrir. |  |  |  | 100% | Los espacios de participación se encuentran identificados en el Instructivo de Gestión Social Integral de la Unidad. |  |
|  | Identificar y registro de grupos de interés, necesidad de información para la rendición de cuentas, gestores y facilitadores y espacios y canales de atención de los grupos de interés a quienes se orienta la rendición de cuentas teniendo en cuenta los servicios a cargo de la Entidad | Generar una matriz en la que se registren los grupos de interés, las necesidades de información para la rendición de cuentas, los grupos de gestores y facilitadores y los espacios y canales para atender este proceso. Registrar los grupos de interés identificados para la rendición de cuentas de los que dispone la Unidad y los posibles ejercicios de Rendición de Cuentas que se puedan implementar con uso de tecnología (TIC) |  |  |  | 100% | Se cuenta con la caracterización de los grupos de interés y su relacionamiento en temas de participación ciudadana y rendición de cuentas de la OAP y Servicio al ciudadano. |  |
| Fase II Temas de interés/necesidades | Identificar de los temas de interés y las necesidades en materia de participación e información requeridas por los ciudadanos para la garantía de sus derechos. | Identificar los temas y necesidades de participación ciudadana requeridas por los ciudadanos en conjunto con el grupo de gestores sociales, facilitadores y todos aquellos canales de que disponga la UAESP que permitan aumentar la cobertura y efectividad de ésta. | Establecer por orden de priorización los temas y necesidades de participación ciudadana | Temas identificados con orden de prioridad para participación ciudadana y de necesidades de información para rendición de cuentas. | Enero - febrero de 2019 | 100% | Se identificó esta información dentro de la estrategia de participación ciudadana. |  |
|  |  | Priorizar con el grupo de gestores sociales y facilitadores de la UAESP, los temas y necesidades de participación ciudadana |  |  |  | 100% | Se identificó esta información dentro de la estrategia de participación ciudadana, en los documentos anexos: Plan de Acción de Gestión Social del RSDJ y el Plan de Acción de RBL y en lo señalado por la Subdirecciones de Aprovechamiento y Servicios Funerarios y Alumbrado Público. |  |
|  |  | Identificar los temas y necesidades de información requeridas por los ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas, en conjunto con el grupo de gestores sociales, facilitadores y todos aquellos canales de que disponga la UAESP que permitan aumentar la cobertura y efectividad de ésta. | Establecer por orden de priorización los temas y necesidades de información por servicio, en el marco de la rendición de cuentas. |  |  | 100 % | Se cuenta con el documento en una última versión de la estrategia de la rendición de cuentas. |  |
|  |  | Priorizar los temas y necesidades de información por servicio en el marco de la rendición de cuentas. |  |  |  | 100% | Se cuenta con el documento en una última versión de la estrategia de la rendición de cuentas. |  |
| Fase III Herramientas | Desarrollar las metodologías que van a orientar la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana en la UAESP | Identificar los recursos requeridos para ejecutar el Plan de Participación, que pueden ser: metodológicos, humanos, físicos, tecnológicos y presupuestales. | Recursos definidos. Definir los requerimientos y plan de capacitación previo para el plan de participación de la unidad. | No. de jornadas de sensibilización realizadas / No. de jornadas de sensibilización programadas | Enero – febrero 2019 | 100% | Se llevó a cabo el 04 de septiembre de 2019, de conformidad con la programación del plan institucional de capacitación |  |
|  |  | Realizar jornadas de sensibilización a los gestores sociales y facilitadores en materia de desarrollo de herramientas que permitan cualificar la participación ciudadana y la rendición de cuentas en la UAESP. |  |  | Una (1) jornada anual, de acuerdo con la programación en el plan institucional de capacitación |  |  |  |
| Fase IV Elaboración y divulgación del Plan de Participación | Realizar el documento que defina la estrategia de la participación ciudadana en la UAESP | Elaborar un documento que contenga el Plan de Acción de Participación Ciudadana, incluyendo el tema de rendición de cuentas con los objetivos, metas, acciones, responsables, indicadores y tiempo de ejecución. | Publicación en la página web de la entidad el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Documento Plan de Acción Participación Ciudadana | Enero 2019 | 100% | La estrategia de participación ciudadana y la estrategia de rendición de cuentas fueron aprobadas por parte del Comité de Responsabilidad Social en sesión del 18 de junio de2019. |  |
|  |  | Divulgar el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Publicación del Plan de Acción de Participación Ciudadana | Divulgación del plan de acción de participación ciudadana en diferentes canales gestionados a la Unidad |  | 100% | Se encuentra publicado en la página web de la UAESP http://www.uaesp.gov.co/content/participacion-y-control-social |  |
| Fase V Ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | Adelantar las acciones definidas en el Plan de Acción de Participación Ciudadana | Ejecutar las acciones definidas en la Estrategia de Participación Ciudadana | Ejecución del 100% de la Estrategia de Participación Ciudadana | Nivel de cumplimiento de la Estrategia de Participación Ciudadana | Enero a diciembre de 2019 | 100% | Se recibió la información de las dependencias misionales relacionada con las actividades desarrolladas que hacen parte de la estrategia de participación ciudadana. |  |
| Fase VI Seguimiento | Seguimiento a la ejecución de la Estrategia de Participación Ciudadana | Elaborar informe semestral de avance de la ejecución de la estrategia de Participación Ciudadana. | Informe de la ejecución del Plan de Acción de Participación Ciudadana | 1 informe semestral | Enero 2020 | 100% | El presente documento se constituye como el instrumento de seguimiento e informe del cumplimiento del Plan de Acción de Participación Ciudadana |  |
|  |  | Divulgar los resultados de la estrategia de Participación Ciudadana | Informe divulgado en canales | Divulgación del informe de seguimiento de la estrategia de participación ciudadana en diferentes canales gestionados a la Unidad | Enero 2020 |  |  |  |
| Acciones Transversales | Coordinación interinstitucional | Identificar y establecer posibles alianzas con otras entidades del sector, que optimice el ejercicio de la participación ciudadana | Desarrollo de al menos una alianza que optimice el ejercicio de la participación en materia de promoción. | N° Alianzas establecidas / N° Alianzas identificadas | Enero a diciembre de 2019 | 100% | Se realizaron alianzas promovidas por la Oficina Asesora de Comunicaciones y Relaciones Internacionales |  |
| Acciones Complementarias | Control Social | Llevar a cabo las acciones requeridas en el marco de la implementación de la Herramienta ISO 18091:2014, de acuerdo con las indicaciones de la Veeduría Distrital | Informe del balance de la implementación de la herramienta ISO 18091:2014 | Cumplimiento de los compromisos pactados | Enero a diciembre de 2019, de acuerdo con la convocatoria que hagan los Observatorios Ciudadanos | 100% | Se asistió 100% a las mesas de verificación de evidencias de los observatorios locales ciudadanos y el observatorio ciudadano distrital. De acuerdo con las convocatorias de la veeduría a las mesas de pactos, la UAESP hizo presencia y se acordaron las evidencias a enviar a las Alcaldías Locales y Observatorios Ciudadanos y la fecha de entrega de estas. |  |
|  |  | Proponer acciones que fortalezca el Control Social | Implementación de al menos una acción que fortalezca el Control Social | Cumplimiento de las acciones de control social propuestas | Semestral | 100% | Presentación del modelo de aseo integral al observatorio local ciudadano de Kennedy, previo a la mesa de verificación de evidencias. |  |