## Hoja1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPACIAL DE SERVICIOS PÚBLICOS - UAESP
CRONOGRAMA DE RENDICIÓN DE CUENTAS ACTIVIDADES 2023 Versión 2
POLÍTICA DE GESTIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA GESTIÓN PÚBLICA - RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LA GESTIÓN DE LA VIGENCIA 2022
MECANISMO | FASE | ETAPA | ACTIVIDADES
|  |  |  | Febrero |  |  |  | Marzo |  |  |  | Abril | [29 empty] | Abril |  |  |  | Mayo |  |  |  | Junio |  |  |  | Julio |  |  |  | Agosto |  |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  |  | Diciembre
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
GENERAL | a. Aprestamiento institucional para promover la Rendición de Cuentas | Conformación del equipo líder de rendición de cuentas | Designar la dependencia líder de RdC | bar: Febrero 1 to Febrero 3
Reunión con los delegados para conformar el desarrollo de RdeC | bar: Febrero 1 to Febrero 3
Elaborar la estrategía de rendición de cuentas 2023 | bar: Febrero 3 to Marzo 1
|  | Capacitación y sensibilización sobre importancia de la RdC, el acceso a la información pública, la transparencia y el lenguaje claro. | Realizar un ejercicio de capacitación y sensibilización que contribuya al desarrollo de habilidades, destrezas, hábitos y actitudes del equipo líder de rendición de cuentas, los servidores públicos y colaboradores de la UAESP con base en temas relacionados con la rendición de cuentas. | bar: Marzo 2 to Marzo 3
| b. Diseño de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Elaboración de la estrategia de rendición de cuentas | Elaborar la estrategia de rendición de cuentas incluyendo el diagnóstico, el componente de comunicaciones y teniendo en cuenta buenas prácticas. (Componente 3 de Rendición de Cuentas - PAAC 2023). | bar: Febrero 1 to Febrero 4
Desarrollar espacios de diálogo incluyente en la elaboración de la estrategia de rendición de cuentas, que contempla las fases de consulta, revisión de las propuestas ciudadanas y socialización de la estrategia. | bar: Febrero 4 to Marzo 3
AUDIENCIA PÚBLICA PARTICIPATIVA | c. Preparación para la Rendición de Cuentas | Consulta Ciudadana | Consultar a los grupos de interés para identificar los temas de la Rdec(las necesidades de información y diálogo) | bar: Marzo 1 to Marzo 2
Consolidar los resultados de la consulta y presentar a la Dirección General | bar: Marzo 2 to Marzo 3
Publicar el Informe de Gestión vigencia 2022. Diseñar presentación e infografía que resuma los temas de interés de la gestión pública de la UAESP para la rendicón de cuentas, en el marco de la garantía de los derechos ciudadanos. | bar: Febrero 4 to Marzo 1
Elaborar el enfoque de rendición de cuentas basado en derechos humanos. | bar: Febrero 4 to Marzo 2
Hacer a la convocatoria a los grupos de interés de la UAESP al diálogo de rendición de cuentas | bar: Marzo 1 to Marzo 2
| d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Audiencia pública | Presentar la agenda de la jornada de diálogo en los canales definidos | bar: Marzo 3
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Marzo 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mecanismo de Diálogo población recicladora de oficio | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Mayo 1
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Mayo 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas Niños y Niñas | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Abril 1
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Abril 3
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas jovenes | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Abril 2
Desarrollar dos espacios de diálogo ciudadano | bar: Abril 4; Agosto 2
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas Área de Influencia Doña Juana | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Junio 1
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Agosto 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas Sectorial | Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Abril 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas a Mujeres | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Junio 1
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Junio 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición cuentas PGIRS | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Agosto 2
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Diciembre 2
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas Colaboradores y colaboradoras | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Julio 2
Desarrollar el diálogo ciudadano | bar: Septiembre 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas Grupos étnicos | Presentar metodología del mecanismo de diálogo y publicarlos en el sitio definido | bar: Agosto 1
Desarrollar el diálogo ciudadano pueblo Rrom Desarrollar el diálogo ciudadano pueblo Afro, palenquero y raizal | bar: Octubre 2; Octubre 4
ESPACIO CIUDADANO | d. Ejecución de la Estrategia de Rendición de Cuentas | Mécanismo de diálogo Rendición de cuentas en el marco de la estrategia de empalme con la nueva administración | Presentar programación del mecanismo de diálogo para la rendición de cuentas de empalme 2020 - 2023 | bar: Noviembre 4
Desarrollar el diálogo ciudadano puebloen el marco de la estrategia de empalme 2020 - 2023 | bar: Noviembre 4 to Diciembre 1
SEGUIMIENTO | e. Seguimiento y evaluación de la implementación de la Estrategia de Rendición de Cuentas. | Seguimiento | Elaborar un tablero de control permanente para hacer seguimiento a todas las fases de la rendición de cuentas | bar: Febrero 3 to Marzo 1
Sistematizar y dar respuesta a las preguntas de los grupos de interés generadas en el espacio de diálogo de rendición de cuentas. | bar: Junio 4; Diciembre 1
Elaborar informe del diálogo ciudadano el cual debe contener las acciones de mejora | bar: Abril 2
Elaborar informe de seguimiento y evaluación a la implementación y a los avances de las atividades de rendición de cuentas consignadas en el PAAC por parte de la Oficina de Control Interno. | bar: Mayo 4; Septiembre 4
Realizar una evaluaión participativa interna y externa de la estrategia de rendición de cuentas, retroalimentando los resultados con los grupos de interés. | bar: Marzo 4; Abril 4; Junio 4; Agosto 4
Publicar en la página web de la entidad todos los documentos generados en el proceso de rendición de cuentas | bar: Marzo 4; Abril 4; Junio 4; Agosto 4