## Plan de acción
PLAN DE ACCIÓN PARTICIACIÓN CIUDADANA 2023
| OBJETIVO | Fomentar una cultura de participación ciudadana incidente en la UAESP, a través de una comunicación transparente y de doble vía, que inspire confianza, agregando valor a la gestión y generando credibilidad en lo público.
# | INSTRUMENTO ASOCIADO | ACTIVIDAD | FASE DE GESTIÓN | OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD | INDICADOR | META | PRODUCTOS | GRUPO DE INTERÉS IMPACTADO | INSTANCIA - ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA | FECHA PROGRAMADA DE INICIO | FECHA PROGRAMADA FIN | PRIMER TRIMESTRE |  | SEGUNDO TRIMESTRE |  | TERCER TRIMESTRE |  | CUARTO TRIMESTRE |  | TOTAL | EJECUTADO | DEPENDENCIA RESPONSABLE | DEPENDENCIA DE APOYO | PRESUPUESTO EJECUTADO
[12 empty] | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO | PROGRAMADO | EJECUTADO
1 | Estrategia de Control Social | Sensibilizar a los grupos de interés priorizados en la Estrategia de Control Social sobre este tema en específico. | Ejecución | Despertar el interés y apropiación en los grupos de interés de la importancia del Control Social de la gestión de la Entidad y dar a conocer la estrategia planteada por la entidad. | N° socializaciones desarrolladas en el periodo/N° de socializaciones programadas en el periodo | 4 | 1 pieza gráfica, 1 video | Servidores Públicos UAESP Recicladores Área de Influencia Doña Juana | Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesa AUACACT Mesa Social Quintas y Granada Mesa ASOPORQUERA | 20/02/2024 | 20/07/2024 | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales
2 | Estrategia de Control Social | Capacitar a los grupos de interés priorizados en la Estrategia de Control Social sobre este tema en específico. | Ejecución | Fortalecer los conocimientos en Control Social en la gestión pública a los grupos de interés priorizados en la Estrategia de Control Social de la UAESP, con el fin de garantizar un efectivo ejercicio de incidencia y vigilancia sobre la gestión de la Entidad. | N° capacitaciones por grupo de interés desarrolladas en el periodo/N° de capacitaciones por grupo de interés programadas en el periodo | 5 | Convocatorias, presentación, actas de asistencia por espacio, formato de evaluación de participación por espacio. | Servidores Públicos UAESP Recicladores Área de Influencia Doña Juana | Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesa AUACACT Mesa Social Quintas y Granada Mesa ASOPORQUERA | 2024-03-11 | 2024-10-11 | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
3 | Estrategia de Control Social | Desarrollo actividades de co-creación con ciudadanía, en el marco de la participación ciudadana para la mejora de la gestión de la misionalidad de la entidad | Ejecución | Articular con el equipo de participación ciudadana el desarrollo de actividades de co-creación con ciudadanía, que permitan aportar a soluciones o nuevas estrategias en el marco de la misionalidad de la Entidad. | N° de actividades / N° actividades ejecutadas | 1 | Actas de asistencia, registro fotográfico | Ciudadanía | Mesa de Participación Ciudadana | 2024-06-01 | 2024-11-01 | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0% | Dirección General | Subdirecciones misionales
4 | Plan Estratégico Institucional | Actualizar la estrategia de participación ciudadana de UAESP vigencia 2024-2027 | Planeación | Formular la estrategia de participación ciudadana de UAESP vigencia 2024-2027 | Documento actualizado | 1 | Documento de Estrategia de PC | Servidores Públicos UAESP | Mesa Técnica de Participación Ciudadana | 2024-02-01 | 2024-02-28 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0% | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación
5 | Plan Estratégico Institucional | Divulgar la estrategia de participación ciudadana de UAESP vigencia 2024-2027 | Planeación | Diseñar piezas comunicativas de divulgación de la estrategia de participación ciudadana de UAESP vigencia 2024-2027 | N° de piezas diseñadas / N° piezas divulgadas | 2 | Piezas comunicativas | Servidores Públicos UAESP | Mesa Técnica de Participación Ciudadana | 2024-02-01 | 2024-12-30 | 0% |  | 0% |  | 100% |  | 0% |  | 100% | 0% | Dirección General | Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales
6 | Política Institucional de Participación Ciudadana | Diseño, documentación y socialización de lineamientos frente a participación ciudadana y rendición de cuentas. | Planeación | Generar lineamientos que le permitan a la entidad fortalecer su gestión con los grupos de interés en materia de protestas sociales y establecer lineamiento a través del cual los operadores que prestan los servicios que garantiza la UAESP, rindan cuentas. | N° de lineamientos socializados durante el periodo/N° de lineamientos programados en el periodo | 2 | 1 Protocolo frente a protestas sociales 1 lineamiento a operadores para rendir cuentas (BASADO EN LA ESTRATEGIA RD) | Ciudadanía/Recicladores/Servidores Públicos UAESP/Comunidad Área de Influencia/Concesionarios-Operadores-Interventoría | Mesa de Participación Ciudadana | 2024-02-20 | 2024-11-30 | 0% |  | 20% |  | 80% |  | 0% |  | 100% | 0% | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación
7 | Política Institucional de Participación Ciudadana | Actualización de la política institucional de participación ciudadana | Planeación | Actualizar la política institucional de participación ciudadana, de acuerdo a los lineamientos de la nueva administración, aprobarse y socializar. | N° socializaciones desarrolladas en el periodo/N° de socializaciones programadas en el periodo | 4 | 1pieza gráfica, 1 video | Ciudadanía/Recicladores/Servidores Públicos UAESP/Comunidad Área de Influencia | Mesa Técnica de Participación Ciudadana Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesa AUACACT Mesa Social Quintas y Granada Mesa ASOPORQUERA | 2024-02-20 | 2024-07-20 | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 0% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
8 | Política Institucional de Participación Ciudadana | Divulgar la política institucional de participación ciudadana | Planeación | Diseñar piezas comunicativas para divulgar la política institucional de participación ciudadana. | N° de piezas diseñadas / N° piezas divulgadas | 2 | 1pieza gráfica, 1 video | Ciudadanía/Recicladores/Servidores Públicos UAESP/Comunidad Área de Influencia | Mesa Técnica de Participación Ciudadana Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesa AUACACT Mesa Social Quintas y Granada Mesa ASOPORQUERA | 2024-02-20 | 2024-07-20 | 30% |  | 30% |  | 40% |  | 0% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
9 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Realizar sensibilización, capacitación, cursos o talleres con relación a temas de Participación Ciudadana, Rendición de Cuentas y enfoques diferenciales a los procesos de la entidad. | Ejecución | Fortalecer los conocimientos en Participación Ciudadana, rendición de cuentas y la importancia de los enfoques con los otros procesos de la entidad para la ejecución de sus actividades. | N° de procesos sensibilizados durante el periodo/N° de procesos programados para sensibilización en el periodo | 5 | Cronograma Informe de capacitaciones | Servidores Públicos UAESP | Mesa Técnica de Participación Ciudadana | 2024-02-15 | 2024-09-15 | 10% |  | 30% |  | 30% |  | 30% |  | 100% | 0% | Dirección General | Oficina Asesora de Planeación
10 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Desarrollo de los mecanismos de diálogo de Rendición de Cuentas definidos en la Estrategia de RdeC 2023 | Ejecución | Garantizar el desarrollo de distintos espacios de diálogo de Rdec con más de un grupo de interés de la entidad, con el fin de lograr un mayor número de participantes en estos espacios. | N° de espacios de Rdec desarrollados durante el periodo/N° de espacios de Rdec programados en el periodo | 9 | 9 Metodologías 1 Informe de Rendición de Cuentas | Ciudadanía/Gobierno/Recicladores/Servidores Públicos UAESP/Comunidad Área de Influencia | Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Encuentros ciudadanos | 2024-02-28 | 2024-08-30 | 45% |  | 50% |  | 5% |  | 0% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
11 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Realizar las consultas ciudadanas pertinentes en el desarrollo de nuevas estrategias, proyectos, actividades y planes de la entidad | Planeación | Hacer participe a la ciudadanía a través de consultas, antes, durante y posterior a los ejercicios de impacto que desarrolle la entidad, con el fin de atender sus necesidades y expectativas. | N° de consultas ciudadanas realizadas/ N° de actividades de impacto realizadas | 10 | Capítulo dentro de los informes de cada Rdec Informe final de Consultas Ciudadanas | Ciudadanía/Gobierno/Recicladores/Servidores Públicos UAESP/Comunidad Área de Influencia | Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Encuentros ciudadanos | 2024-02-20 | 2024-11-15 | 40% |  | 40% |  | 10% |  | 10% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
12 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Recorridos de verificación con comunidad del servicio de alumbrado público por localidad | Planeación | Fortalecer la relación con la ciudadanía, garantizando espacios de participación de acuerdo con las necesidades y expectativas identificadas, garantizando de esta manera la correcta prestación del servicio de alumbrado. | N° de recorridos por localidad desarrollados/ N° de recorridos por localidad programados | 20 | Matriz de seguimiento a actividades | Ciudadanía | Encuentros ciudadanos y comunitarios Recorridos con comunidad Mesas de trabajo | 2024-02-06 | 2024-12-31 | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0% | Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público | N/A
13 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Desarrollo de Ferias o encuentros de servicios interinstitucionales dirigidos a los grupos de interés de la entidad. | Ejecución | Dar a conocer la oferta institucional de la entidad al grupo de interés priorizado, atender inquietudes, estableciendo diálogos con la ciudadanía con el fin de fortalecer la relación y gestión de la entidad. | N° de ferias realizadas / N° de ferias programadas | 2 | Registro fotográfico Matriz trimestral | Ciudadanía Recicladores Área de Influencia | Encuentros ciudadanos y comunitarios | 2024-02-20 | 2024-12-15 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | N/A
14 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Desarrollo de Mesas de Concertación | Todas las fases | Llegar a acuerdos justos y de beneficio mutuo con sus grupos de interés, con el fin de recuperar la confianza con la parte interesada y construir acuerdos de corresponsabilidad en la que se atienden temas de interés no particular sino comunitario | N° de mesas realizadas con cada instancia/ N° de mesas programadas por resolución, protocolo o concertación | 14 | Matriz de compromisos Cronograma Informe ejecutivo por mesa | Área de Influencia Recicladores | Mesa de concertación Social Doña Juana Mesa de trabajo y concertación con AUACACT Mesa social Quintas y Granada Mesa Distrital de Recicladores Mesa ASOPORQUERA | 2024-02-02 | 2024-11-30 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | Dirección General
15 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Participación en las ferias distritales | Ejecución | Participar en las ferias ciudadanas realizadas por la diferentes entidades distritales | N° de ferias acompañadas / N° de ferias realizadas convocadas | 10 | Listado de asistencia Registro fotográfico | Ciudadanía | Encuentros ciudadanos y comunitarios |  |  |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | N/A
16 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Programar y desarrollar mesas de trabajo con Asojuntas o juntas de acción comunal | Todas las fases | Fortalecer la relación con los presidentes de ASOJUNTAS, JAC y la UAESP, en las 20 localidades de la ciudad, con relación a los servicios que presta la Unidad desde sus subdirecciones misionales. | N° de mesas realizadas con Asojuntas o JAC / N° de mesas programadas con ASOJUNTAS o JAC | 10 | Informe ejecutivo Actas de reunión Registro fotográfico | Ciudadanía | Mesas de trabajo | 2024-02-20 | 2024-11-30 | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0% | Dirección General | Subdirecciones misionales
17 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Elaboración y socialización del informe del programa de incentivos para recicladores 2022, a grupos de interés. | Seguimiento | Dar a conocer a las organizaciones de recicladores y demás grupos de interés, la gestión realizada y los resultados obtenidos en el programa de incentivos durante la vigencia | N° socializaciones desarrolladas en el periodo/N° de socializaciones programadas en el periodo | 2 | Informe final del programa Pieza gráfica Actas de reunión | Ciudadanía Recicladores Servidores Públicos UAESP | Mesa Distrital de Recicladores | 2024-02-20 | 2024-05-20 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0% | Subdirección de Aprovechamiento | Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales
18 | Iniciativa Ciudadana | Construcción de agendas de trabajo con los grupos de interés en torno a la participación ciudadana y al objetivo de los espacios de participación de la UAESP. | Planeación | Establecer espacios de diálogo concertados y agenda trabajo conjunto entre los grupos de valor y las áreas misionales. | No. De agendas de trabajo / No. Espacios de participación legitimado | 4 | Agenda Seguimiento informe | GRUPO DE INTERÉS IMPACTADO | Mesa Distrital de Recicladores Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesa AUACACT Mesa Social Quintas y Granada Mesa ASOPORQUERA | 2024-01-03 | 2024-12-20 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | Oficina Asesora de Planeación
19 | Plan Estratégico Institucional | Elaboración del documento "Estrategia de rendición de cuentas 2024" | Planeación | Formular la estrategia de rendición de cuentas 2024, de la vigencia 2023. | Documento formulado | 1 | Documento formulado: "Estrategia de rendición de cuentas 2024" | Ciudadanía | Encuentros ciudadanos y comunitarios | 2024-02-01 | 2024-05-01 | 50% |  | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0% | Subdirección de Disposición Final | Subdirecciones misionales
20 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Realizar la promoción de mecanismos y canales de participación ciudadana y atención al ciudadano en Juntas Administradoras Locales. | Todas las fases | Dar a conocer los mecanismos y canales con los que cuenta la entidad en materia de participación ciudadana y atención al ciudadano en los espacios que participa la entidad | N° de sesiones JAL durante 2022/ N° de sesiones JAL con socialización de canales | 20 | Presentación de canales y mecanismos de atención y participación Actas de sesión JAL Informe ejecutivo de socialización de canales | Ciudadanía | Juntas Administradoras Locales | 2024-02-20 | 2024-08-15 | 20% |  | 30% |  | 30% |  | 20% |  | 100% | 0% | Dirección General | N/A
21 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Elaboración de diagnóstico en Participación Ciudadana y Rendición de Cuentas | Diagnóstico | Documentar, las lecciones aprendidas de la gestión de participación ciudadana y rendición de cuentas, con el fin de identificar los procesos a fortalecer en la ejecución de acciones de participación ciudadana y rendición de cuentas planeadas para el 2023. | N° documentos elaborados/ N° de documentos proyectados de acuerdo a procedimiento | 3 | 2 Autodiagnósticos 1Diagnóstico de participación ciudadana y rendición de cuentas | Ciudadanía, Recicladores, Servidores Públicos UAESP, Comunidad Área de Influencia | Mesa Técnica de Participación Ciudadana | 2024-02-01 | 2024-03-02 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | N/A
22 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Desarrollo de tres acciones para el cumplimiento de la política publica distrital de participación incidente | Ejecución | Implementar las actividades de competencia de la UAESP, concertadas en el plan de acción de la política publica distrital de participación incidente | N° acciones concertadas / N° de acciones ejecutadas | 3 | Reporte de actividades | Ciudadanía Gobierno | Encuentros ciudadanos y comunitarios | 2024-03-01 | 2024-12-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirección de Aprovechamiento | Subdirecciones misionales
23 | Iniciativa Ciudadana | Desarrollo de los encuentros de mujeres recicladoras en línea con la agenda construida en el 2022 y 2023. | Ejecución | Generar espacios participativos de diálogo y de encuentro entre las mujeres y las instituciones, promoviendo el enfoque de género y diferencial | N° espacios realizados/ N° de espacios proyectados | 2 | Agenda Metodología de los espaciaos Informe final de los espacios | Recicladores | Mesas de trabajo | 2024-04-01 | 2024-12-15 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirección de Aprovechamiento | Oficina Asesora de Planeación
24 | Iniciativa Ciudadana | Desarrollar espacios participativos en los que se promueva el enfoque de género y diferencial en relación con la oferta de servicios de la entidad en articulación con entidades nacionales y distritales. | Ejecución | Dar a conocer a los grupos de interés de la entidad la aplicación del enfoque de género en la oferta nacional y distrital pública. | N°grupos de interés participantes/N° grupos de interés convocados | 3 | Metodología de la actividad e informe final | Ciudadanía Recicladores Comunidad Área de Influencia | Mesas de trabajo Reuniones con las mujeres participantes | 2024-03-15 | 2024-10-15 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirección de Aprovechamiento
25 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Capacitar al equipo de gestión social en los lineamientos de la política de participación ciudadana (normatividad, políticas, estrategias, entre otros). | Ejecución | Sensibilizar , fortalecer y actualizar los conocimientos en la política de participación ciudadana para el equipo de gestión social. | N° de participantes en los espacios/ N° de participantes de los equipos de gestión social | 2 | Cronograma Actas de reunión y asistencia Relatoría del espacio (conversatorio o taller) | Servidores Públicos | Mesa técnica de participación ciudadana | 2024-03-01 | 2024-10-01 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | th y misionales
26 | Política Institucional de Participación Ciudadana | Realizar transferencia de conocimiento de la oferta de servicios distritales y de la UAESP por parte de los equipos de gestión social a sus grupos de valor. | Todas las fases | Difundir oferta de servicios distritales y de la UAESP por parte de los equipos de gestión social a sus grupos de valor. | N° de Jornadas realizadas/ N° de Jornadas programadas | 5 | Actas de reunión y asistencia Relatoría del espacio | Ciudadanía | Mesas de trabajo | 2024-03-01 | 2024-10-01 |  |  | 50% |  | 50% |  |  |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | Oficina Asesora de Planeación
27 | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana | Desarrollar e implementar cronograma de actividades para el fortalecimiento de las capacidades digitales de las comunidades de los Nodos, priorizando recicladores, niños, niñas, mujeres y adulto mayor. LO QUE SE LOGRE CONSEGUIR CON ALIANZAS U OFERTAS YA EXISTENTE DE OTRAS ENTIDADES | Ejecución | Fortalecimiento de capacidades digitales de las comunidades aledañas de los Nodos de la UAESP, con enfoque diferencial y poblacional. | N° de programas desarrollados/ N° de programas planeados | 1 | Cronograma de actividades Informe final de Nodos | Ciudadanía Área de Influencia | Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesas de trabajo | 2024-02-20 | 2024-11-15 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Subdirección de Disposición Final | Subdirección de Aprovechamiento
28 | Iniciativa Ciudadana | Desarrollar espacios de formación en participación ciudadana y enfoque de género y temas para el desarrollo del territorio para las mujeres recicladoras y del área de influencia de doña Juana - Embajadoras de Género. | Todas las fases | Formar mujeres lideresas que repliquen sus conocimientos a los demás grupos de valor. | N° de Jornadas realizadas/ N° de Jornadas programadas | 4 | Actas de reunión y asistencia Relatoría del espacio | Recicladores Comunidad Área de Influencia | Mesas de trabajo | 2024-01-03 | 2024-12-20 |  |  | 50% |  |  |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | Oficina Asesora de Planeación
29 | Política pública, niños, niñas y adolescentes | Desarrollar jornadas pedagógicas y participativas con niños, niñas y adolescentes del Área de Influencia Social Doña Juana. En torno a la transformación y cuidado del espacio público y del medio ambiente DIVULGAR LICENCIA AMBIENTAL -KATERINE Y DISPOSICIÓN FINAL: 1, HACER CRONOGRAMA ANTES DE FINALIZAR JUNIO 1 1er semestre: entregado huella ambiental y piga 2do: pendiente licencia ambiental -actividad KATE SEGUIE NVIANDO | Ejecución | Sensibilizar a los niños, niñas y adolescentes sobre la transformación de residuos, cuidado del espacio público y del medio ambiente. | N° de Jornadas realizadas/ N° de Jornadas programadas | 2 | Metodología de la actividad e informe final | Ciudadanía Área de Influencia | Mesa de Concertación Social Doña Juana Mesas de trabajo | 2024-04-17 | 2024-10-31 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Subdirección de Disposición Final | Subdirección de Aprovechamiento
30 | Iniciativa Ciudadana | Llevar a cabo encuestas de satisfacción con los grupos de interés: Gobierno y Ciudadanía. | Ejecución | Conocer por parte de los grupos de interés priorizados en esta actividad, su percepción frente a las actividades que desarrollan en territorio los colaboradores de la entidad en materia de gestión social y participación social. | N° de encuestas realizadas/ N° de encuestas programadas | 10 por cada gestor social vinculado | 4 Informes con resultados tabulados Encuestas aplicadas (evidencia) | Gobierno (alcaldías locales) Ciudadanía (JAL-ASOJUNTAS-JAC-Veedurías) | Mesas de trabajo Juntas Administradoras Locales | 2024-02-20 | 2024-11-20 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Subdirecciones misionales | Dirección General
31 | Iniciativa Ciudadana | Desarrollo de actividades de Cultura Ciudadana para el manejo de residuos y jornadas de concientización dirigidos al Consejo de Administración en Propiedad Horizontal. | Ejecución | Concientizar a la ciudadanía a través de actividades participativas, que respondan a sus necesidades con el fin de fortalecer la gestión con grupos de interés y atender sus requerimientos frente a los servicios de la UAESP. | N° de Jornadas realizadas/ N° de Jornadas programadas | 4 | Actas de reunión y de asistencia | Ciudadanía | Mesas de trabajo | 2024-02-20 | 2024-10-20 | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 25% |  | 100% | 0% | Subdirección de Aprovechamiento | N/A
32 | Iniciativa Ciudadana | Socializar a través de herramientas audiovisuales las estrategias o programas de participación ciudadana. En el marco del plan de comunicaciones interno y externo. | Ejecución | Dar a conocer a la ciudadanía y demás grupos de interés a través de herramientas tecnológicas, las estrategias que desarrolla la UAESP para el fortalecimiento de su gestión misional y de participación ciudadana | N° de actividades desarrollados/ N° de actividades programados | 4 | Reporte sobre temas abordados, fecha, número de conexiones y reproducciones, piezas de invitación | Ciudadanía | Mesas de trabajo | 2024-04-15 | 2024-10-15 | 0% |  | 50% |  | 0% |  | 50% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales | Subdirecciones misionales
33 | Política Institucional de Participación Ciudadana | En el marco de la semana de la participación ciudadana, celebrar el día de la participación ciudadana en la UAESP. | Ejecución | Celebrar la participación ciudadana dentro de la UAESP y hacer parte de las actividades nacionales y distritales en el marco de esta conmemoración. | Documento | 1 | Informe de la actividad desarrollada. | Ciudadanía | Mesa Técnica de Participación Ciudadana | 2024-07-01 | 2024-10-31 | [6 empty] | 100% |  | 100% | 0% | Oficina Asesora de Planeación | Subdirecciones misionales
Note on D5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Diligenciamiento por parte de la OAP
Note on I5: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Tenga en cuenta el documento Modelo de Relacionamiento

## ITEMS (hidden)
COLUMNA B | Estrategia Institucional de Participación Ciudadana
Política Institucional de Participación Ciudadana
Plan Estratégico Institucional
Política Pública de participación incidente para el Distrito Capital
Estrategia de Rendición de Cuentas
Estrategia de Control Social
Plan de Gestión Social Doña Juana
Política pública, niños, niñas y adolescentes
Iniciativa Ciudadana
COLUMNA D | Diagnóstico
Planeación
Ejecución
Seguimiento
| Todas las fases | 1.5
COLUMNA I | Ciudadanía
Proveedores
Medios de Comunicación
Gobierno
Autoridades de regulación y control
Recicladores
Concesionarios/Operadores/Interventoria
Servidores públicos UAESP
Aliados estratégicos
Comunidad Área de Influencia
COLUMNA N | Dirección General
Oficina Asesora de Planeación
Subdirección de Aprovechamiento
Subdirección de RBL
Subdirección de Disposición Final
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
Servicio al ciudadadano
Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales
Subdirecciones misionales
COLUMNA O | Dirección General
Oficina Asesora de Planeación
Subdirección de Aprovechamiento
Subdirección de RBL
Subdirección de Disposición Final
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
Subdirección de Servicios Funerarios y Alumbrado Público
Comunicaciones
Oficina Asesora de Comunicaciones y relaciones Interinstitucionales
Subdirecciones misionales
N/A